## EDT-DevOps
Fase | Numero Instancias | Instancia acumulada | Proyecto | Iteración | Numero de proceso (gestión de proectos) | Proceso (gestión de proectos) | Número de proceso DevOps | Proceso DevOps | Número de subproceso DevOps | Subproceso DevOps | Rol (subproceso DevOps) | Número Actividad | Actividad | TE | TR | Experiencia del rol (DevOps) 1=junior 2=senior
FASE-1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | Planificar | 1 | Planificar | 1 | Planificar el producto y el sprint | REQM – Gestión y definición de requisitos | 1 | Identificar stakeholders y objetivos del producto | 1hr | 45 min¦
FASE-1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | Planificar | 1 | Planificar | 1 | Planificar el producto y el sprint | REQM – Gestión y definición de requisitos | 2 | Recopilar requisitos funcionales y no funcionales | 2 hr | 2hr 40min | 1
FASE-1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | Planificar | 1 | Planificar | 1 | Planificar el producto y el sprint | REQM – Gestión y definición de requisitos | 3 | Formular historias de usuario y épicas
FASE-1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | Planificar | 1 | Planificar | 1 | Planificar el producto y el sprint | REQM – Gestión y definición de requisitos | 4 | Definir criterios de aceptación por historia o requisito | 1hr | 1 hr 25 min
FASE-1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | Planificar | 1 | Planificar | 1 | Planificar el producto y el sprint | REQM – Gestión y definición de requisitos | 5 | Priorizar el backlog
FASE-1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | Planificar | 1 | Planificar | 1 | Planificar el producto y el sprint | REQM – Gestión y definición de requisitos | 6 | Estimar tiempo de cada tarea
FASE-1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | Planificar | 1 | Planificar | 1 | Planificar el producto y el sprint | REQM – Gestión y definición de requisitos | 7 | Asignar tareas al sprint
FASE-1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | Planificar | 1 | Planificar | 1 | Planificar el producto y el sprint | REQM – Gestión y definición de requisitos | 8 | Identificar riesgos del sprint y su posible mitigación
FASE-1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | Planificar | 1 | Planificar | 2 | Planificar la arquitectónica técnica | ARCH – Arquitectura de solución | 1 | Elegir el estilo de arquitectura (monolítica, microservicios, etc.).
FASE-1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | Planificar | 1 | Planificar | 2 | Planificar la arquitectónica técnica | ARCH – Arquitectura de solución | 2 | Diseñar los componentes principales y su interacción
FASE-1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | Planificar | 1 | Planificar | 2 | Planificar la arquitectónica técnica | ARCH – Arquitectura de solución | 3 | Definir tecnologías (lenguaje, frameworks, base de datos, etc.)
FASE-1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | Planificar | 1 | Planificar | 2 | Planificar la arquitectónica técnica | ARCH – Arquitectura de solución | 4 | Especificar APIs o contratos de comunicación entre servicios
FASE-1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | Planificar | 1 | Planificar | 2 | Planificar la arquitectónica técnica | ARCH – Arquitectura de solución | 5 | Evaluar y seleccionar patrones de diseño y arquitectura
FASE-1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | Planificar | 1 | Planificar | 2 | Planificar la arquitectónica técnica | ARCH – Arquitectura de solución | 6 | Estimar requerimientos de rendimiento, escalabilidad y disponibilidad
FASE-1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | Planificar | 1 | Planificar | 2 | Planificar la arquitectónica técnica | ARCH – Arquitectura de solución | 7 | Elaborar diagramas arquitectónicos (C4, capas, despliegue, flujo de datos).
FASE-1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | Planificar | 1 | Planificar | 2 | Planificar la arquitectónica técnica | ARCH – Arquitectura de solución | 8 | Planear la estructura de carpetas y convenciones del proyecto.
FASE-1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | Planificar | 1 | Planificar | 3 | Planificar el pipeline CI/CD | SLEN – Ingeniería del ciclo de vida de sistemas y software | 1 | Definir las etapas del pipeline: build, test, scan, deploy, release
FASE-1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | Planificar | 1 | Planificar | 3 | Planificar el pipeline CI/CD | SLEN – Ingeniería del ciclo de vida de sistemas y software | 2 | Seleccionar herramienta de CI/CD (GitLab CI, GitHub Actions, Jenkins).
FASE-1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | Planificar | 1 | Planificar | 3 | Planificar el pipeline CI/CD | SLEN – Ingeniería del ciclo de vida de sistemas y software | 3 | Establecer condiciones de activación (push, merge, tags, cron).
FASE-1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | Planificar | 1 | Planificar | 3 | Planificar el pipeline CI/CD | SLEN – Ingeniería del ciclo de vida de sistemas y software | 4 | Planificar flujos para distintas ramas (dev, main, release).
FASE-1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | Planificar | 1 | Planificar | 3 | Planificar el pipeline CI/CD | SLEN – Ingeniería del ciclo de vida de sistemas y software | 5 | Especificar qué se va a automatizar en cada etapa (linting, pruebas, builds).
FASE-1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | Planificar | 1 | Planificar | 3 | Planificar el pipeline CI/CD | SLEN – Ingeniería del ciclo de vida de sistemas y software | 6 | Definir artefactos de salida (paquetes, contenedores, ejecutables).
FASE-1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | Planificar | 1 | Planificar | 3 | Planificar el pipeline CI/CD | SLEN – Ingeniería del ciclo de vida de sistemas y software | 7 | Establecer política de control de calidad en el pipeline (gates).
FASE-1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | Planificar | 1 | Planificar | 3 | Planificar el pipeline CI/CD | SLEN – Ingeniería del ciclo de vida de sistemas y software | 8 | Definir entornos: desarrollo, pruebas, staging, producción.
FASE-1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | Planificar | 1 | Planificar | 3 | Planificar el pipeline CI/CD | SLEN – Ingeniería del ciclo de vida de sistemas y software | 9 | Documentar el diseño del pipeline y su funcionamiento esperado.
FASE-1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | Planificar | 1 | Planificar | 4 | Planificar las pruebas y su automatización | TEST – Pruebas | 1 | Establecer enfoque de pruebas (TDD, pruebas exploratorias, BDD)
FASE-1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | Planificar | 1 | Planificar | 4 | Planificar las pruebas y su automatización | TEST – Pruebas | 2 | Definir tipos de pruebas a automatizar: unitarias, integración, sistema, E2E.
FASE-1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | Planificar | 1 | Planificar | 4 | Planificar las pruebas y su automatización | TEST – Pruebas | 3 | Seleccionar herramientas de pruebas (pytest, Selenium, etc.).
FASE-1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | Planificar | 1 | Planificar | 4 | Planificar las pruebas y su automatización | TEST – Pruebas | 4 | Establecer la cobertura mínima esperada (coverage)
FASE-1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | Planificar | 1 | Planificar | 4 | Planificar las pruebas y su automatización | TEST – Pruebas | 5 | Diseñar la estrategia de validación continua (automatización desde el CI).
FASE-1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | Planificar | 1 | Planificar | 4 | Planificar las pruebas y su automatización | TEST – Pruebas | 6 | Definir cuándo y cómo ejecutar pruebas en el pipeline.
FASE-1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | Planificar | 1 | Planificar | 4 | Planificar las pruebas y su automatización | TEST – Pruebas | 7 | Planear integración con pruebas de seguridad (DAST/SAST).
FASE-1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | Planificar | 1 | Planificar | 4 | Planificar las pruebas y su automatización | TEST – Pruebas | 8 | Crear plan de pruebas y escenarios base.
FASE-1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | Planificar | 1 | Planificar | 4 | Planificar las pruebas y su automatización | TEST – Pruebas | 9 | Identificar necesidades de datos de prueba o entornos mock.
FASE-1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | Planificar | 1 | Planificar | 5 | Planificar la seguridad (DevSecOps) | SCTY – Seguridad de la información | 1 | Definir política de integración temprana de seguridad (shift left).
FASE-1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | Planificar | 1 | Planificar | 5 | Planificar la seguridad (DevSecOps) | SCTY – Seguridad de la información | 2 | Seleccionar herramientas de análisis estático y dinámico (Bandit, Trivy, etc.).
FASE-1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | Planificar | 1 | Planificar | 5 | Planificar la seguridad (DevSecOps) | SCTY – Seguridad de la información | 3 | Planificar el escaneo de vulnerabilidades en dependencias.
FASE-1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | Planificar | 1 | Planificar | 5 | Planificar la seguridad (DevSecOps) | SCTY – Seguridad de la información | 4 | Definir reglas de seguridad del pipeline (políticas de aprobación).
FASE-1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | Planificar | 1 | Planificar | 5 | Planificar la seguridad (DevSecOps) | SCTY – Seguridad de la información | 5 | Establecer criterios de validación de secretos (uso de .env, GitLeaks).
FASE-1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | Planificar | 1 | Planificar | 5 | Planificar la seguridad (DevSecOps) | SCTY – Seguridad de la información | 6 | Planificar la gestión de identidades y accesos (IAM, roles).
FASE-1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | Planificar | 1 | Planificar | 5 | Planificar la seguridad (DevSecOps) | SCTY – Seguridad de la información | 7 | Diseñar flujos de autorización/autenticación para el sistema.
FASE-1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | Planificar | 1 | Planificar | 5 | Planificar la seguridad (DevSecOps) | SCTY – Seguridad de la información | 8 | Documentar buenas prácticas de codificación segura.
FASE-1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | Planificar | 1 | Planificar | 5 | Planificar la seguridad (DevSecOps) | SCTY – Seguridad de la información | 9 | Evaluar amenazas (modelo STRIDE, por ejemplo).
FASE-1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | Planificar | 1 | Planificar | 6 | Planificar la infraestructura como código (IaC) | ITOP – Infraestructura de TI | 1 | Identificar recursos necesarios: servidores, bases de datos, redes.
FASE-1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | Planificar | 1 | Planificar | 6 | Planificar la infraestructura como código (IaC) | ITOP – Infraestructura de TI | 2 | Seleccionar herramientas de IaC (Terraform, Ansible, Pulumi).
FASE-1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | Planificar | 1 | Planificar | 6 | Planificar la infraestructura como código (IaC) | ITOP – Infraestructura de TI | 3 | Diseñar topología de red, balanceadores, zonas de disponibilidad, etc.
FASE-1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | Planificar | 1 | Planificar | 6 | Planificar la infraestructura como código (IaC) | ITOP – Infraestructura de TI | 4 | Definir entornos (Dev, QA, Staging, Prod) y sus diferencias.
FASE-1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | Planificar | 1 | Planificar | 6 | Planificar la infraestructura como código (IaC) | ITOP – Infraestructura de TI | 5 | Planear plantillas de infraestructura reproducible.
FASE-1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | Planificar | 1 | Planificar | 6 | Planificar la infraestructura como código (IaC) | ITOP – Infraestructura de TI | 6 | Definir dónde y cómo se almacenará la configuración (repos, versionado).
FASE-1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | Planificar | 1 | Planificar | 6 | Planificar la infraestructura como código (IaC) | ITOP – Infraestructura de TI | 7 | Establecer parámetros variables y secretos (Vault, GitLab variables).
FASE-1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | Planificar | 1 | Planificar | 6 | Planificar la infraestructura como código (IaC) | ITOP – Infraestructura de TI | 8 | Diseñar playbooks o templates de infraestructura.
FASE-1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | Planificar | 1 | Planificar | 6 | Planificar la infraestructura como código (IaC) | ITOP – Infraestructura de TI | 9 | Validar que la infraestructura cumple con criterios de seguridad y rendimiento.
FASE-1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | Planificar | 1 | Planificar | 7 | Documentación y gobernanza | KNOW – Gestión del conocimiento | 1 | Establecer formato y responsables de documentación técnica.
FASE-1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | Planificar | 1 | Planificar | 7 | Documentación y gobernanza | KNOW – Gestión del conocimiento | 2 | Crear README base con objetivo, dependencias y modo de uso.
FASE-1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | Planificar | 1 | Planificar | 7 | Documentación y gobernanza | KNOW – Gestión del conocimiento | 3 | Documentar decisiones clave de arquitectura y herramientas.
FASE-1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | Planificar | 1 | Planificar | 7 | Documentación y gobernanza | KNOW – Gestión del conocimiento | 4 | Crear plantillas para issues, pull requests y reportes de bugs.
FASE-1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | Planificar | 1 | Planificar | 7 | Documentación y gobernanza | KNOW – Gestión del conocimiento | 5 | Establecer convenciones de nombres, ramas y commits.
FASE-1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | Planificar | 1 | Planificar | 7 | Documentación y gobernanza | KNOW – Gestión del conocimiento | 6 | Documentar la estructura del pipeline y su lógica.
FASE-1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | Planificar | 1 | Planificar | 7 | Documentación y gobernanza | KNOW – Gestión del conocimiento | 7 | Registrar políticas de calidad y control de cambios.
FASE-1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | Planificar | 1 | Planificar | 7 | Documentación y gobernanza | KNOW – Gestión del conocimiento | 8 | Integrar documentación continua en el CI (con Sphinx o MkDocs).
FASE-1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | Planificar | 1 | Planificar | 7 | Documentación y gobernanza | KNOW – Gestión del conocimiento | 9 | Planear revisiones periódicas del contenido documental.
FASE-1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 2 | Ejecutar | 2 | Desarrollar | 1 | Diseñar la estructura técnica del código | SWDN – Diseño de software | 1 | Arquitectura y modularización del código
FASE-1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 2 | Ejecutar | 2 | Desarrollar | 1 | Diseñar la estructura técnica del código | SWDN – Diseño de software | 2 | Estructura del repositorio y convenciones
FASE-1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 2 | Ejecutar | 2 | Desarrollar | 1 | Diseñar la estructura técnica del código | SWDN – Diseño de software | 3 | Contratos y APIs (internos y externos)
FASE-1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 2 | Ejecutar | 2 | Desarrollar | 1 | Diseñar la estructura técnica del código | SWDN – Diseño de software | 4 | Modelo de dominio y acceso a datos
FASE-1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 2 | Ejecutar | 2 | Desarrollar | 1 | Diseñar la estructura técnica del código | SWDN – Diseño de software | 5 | Composición, IoC y configuración por entornos
FASE-1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 2 | Ejecutar | 2 | Desarrollar | 1 | Diseñar la estructura técnica del código | SWDN – Diseño de software | 6 | Concerns transversales (validación, errores, secretos)
FASE-1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 2 | Ejecutar | 2 | Desarrollar | 1 | Diseñar la estructura técnica del código | SWDN – Diseño de software | 7 | Estructura de pruebas en el código
FASE-1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 2 | Ejecutar | 2 | Desarrollar | 1 | Diseñar la estructura técnica del código | SWDN – Diseño de software | 8 | Calidad automatizada y observabilidad/resiliencia
FASE-1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 2 | Ejecutar | 2 | Desarrollar | 1 | Diseñar la estructura técnica del código | SWDN – Diseño de software | 9 | Esqueleto del repositorio y registro de decisiones
FASE-1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 2 | Ejecutar | 2 | Desarrollar | 2 | Configurar el entorno de desarrollo | SLEN – Ingeniería del ciclo de vida de sistemas y software | 1 | Definir prerrequisitos del puesto de desarrollo
FASE-1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 2 | Ejecutar | 2 | Desarrollar | 2 | Configurar el entorno de desarrollo | SLEN – Ingeniería del ciclo de vida de sistemas y software | 2 | Instalar y fijar versiones de entornos de ejecución y toolchains
FASE-1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 2 | Ejecutar | 2 | Desarrollar | 2 | Configurar el entorno de desarrollo | SLEN – Ingeniería del ciclo de vida de sistemas y software | 3 | Configurar acceso seguro al control de versiones y repositorios
FASE-1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 2 | Ejecutar | 2 | Desarrollar | 2 | Configurar el entorno de desarrollo | SLEN – Ingeniería del ciclo de vida de sistemas y software | 4 | Inicializar el espacio de trabajo y gestionar dependencias
FASE-1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 2 | Ejecutar | 2 | Desarrollar | 2 | Configurar el entorno de desarrollo | SLEN – Ingeniería del ciclo de vida de sistemas y software | 5 | Provisionar servicios de apoyo locales o emulados
FASE-1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 2 | Ejecutar | 2 | Desarrollar | 2 | Configurar el entorno de desarrollo | SLEN – Ingeniería del ciclo de vida de sistemas y software | 6 | Gestionar configuración y secretos para el entorno local
FASE-1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 2 | Ejecutar | 2 | Desarrollar | 2 | Configurar el entorno de desarrollo | SLEN – Ingeniería del ciclo de vida de sistemas y software | 7 | Configurar herramientas de productividad y calidad en la estación
FASE-1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 2 | Ejecutar | 2 | Desarrollar | 2 | Configurar el entorno de desarrollo | SLEN – Ingeniería del ciclo de vida de sistemas y software | 8 | Definir comandos estandarizados de ejecución, pruebas y depuración
FASE-1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 2 | Ejecutar | 2 | Desarrollar | 2 | Configurar el entorno de desarrollo | SLEN – Ingeniería del ciclo de vida de sistemas y software | 9 | Validar el entorno con una prueba de humo y documentar el procedimiento
FASE-1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 2 | Ejecutar | 2 | Desarrollar | 3 | Codificar funcionalidades y componentes | PROG – Programación/Desarrollo de software | 1 | Desglosar la unidad de trabajo y precisar criterios de aceptación verificables
FASE-1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 2 | Ejecutar | 2 | Desarrollar | 3 | Codificar funcionalidades y componentes | PROG – Programación/Desarrollo de software | 2 | Crear la rama de implementación y el esqueleto mínimo del componente/feature
FASE-1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 2 | Ejecutar | 2 | Desarrollar | 3 | Codificar funcionalidades y componentes | PROG – Programación/Desarrollo de software | 3 | Implementar la lógica funcional conforme a la arquitectura y contratos definidos
FASE-1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 2 | Ejecutar | 2 | Desarrollar | 3 | Codificar funcionalidades y componentes | PROG – Programación/Desarrollo de software | 4 | Integrar fuentes de datos y dependencias mediante adaptadores controlados
FASE-1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 2 | Ejecutar | 2 | Desarrollar | 3 | Codificar funcionalidades y componentes | PROG – Programación/Desarrollo de software | 5 | Escribir y mantener pruebas automatizadas asociadas a la unidad de trabajo
FASE-1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 2 | Ejecutar | 2 | Desarrollar | 3 | Codificar funcionalidades y componentes | PROG – Programación/Desarrollo de software | 6 | Aplicar concerns transversales en el código de forma consistente
FASE-1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 2 | Ejecutar | 2 | Desarrollar | 3 | Codificar funcionalidades y componentes | PROG – Programación/Desarrollo de software | 7 | Instrumentar observabilidad embebida en la implementación
FASE-1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 2 | Ejecutar | 2 | Desarrollar | 3 | Codificar funcionalidades y componentes | PROG – Programación/Desarrollo de software | 8 | Ejecutar controles de calidad automatizados y remediar hallazgos
FASE-1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 2 | Ejecutar | 2 | Desarrollar | 3 | Codificar funcionalidades y componentes | PROG – Programación/Desarrollo de software | 9 | Empaquetar cambios y preparar la integración colaborativa
FASE-1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 2 | Ejecutar | 2 | Desarrollar | 4 | Versionar el código fuente | CFMG – Gestión de la configuración | 1 | Definir el modelo de ramas y reglas de protección
FASE-1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 2 | Ejecutar | 2 | Desarrollar | 4 | Versionar el código fuente | CFMG – Gestión de la configuración | 2 | Establecer la convención de commits y su trazabilidad
FASE-1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 2 | Ejecutar | 2 | Desarrollar | 4 | Versionar el código fuente | CFMG – Gestión de la configuración | 3 | Configurar plantillas y propietarios del código en el repositorio
FASE-1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 2 | Ejecutar | 2 | Desarrollar | 4 | Versionar el código fuente | CFMG – Gestión de la configuración | 4 | Crear la rama de trabajo para cada unidad de cambio
FASE-1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 2 | Ejecutar | 2 | Desarrollar | 4 | Versionar el código fuente | CFMG – Gestión de la configuración | 5 | Registrar cambios con commits pequeños, verificables y limpios
FASE-1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 2 | Ejecutar | 2 | Desarrollar | 4 | Versionar el código fuente | CFMG – Gestión de la configuración | 6 | Abrir y gestionar la Pull Request / Merge Request
FASE-1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 2 | Ejecutar | 2 | Desarrollar | 4 | Versionar el código fuente | CFMG – Gestión de la configuración | 7 | Integrar cambios a la rama principal manteniendo estabilidad
FASE-1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 2 | Ejecutar | 2 | Desarrollar | 4 | Versionar el código fuente | CFMG – Gestión de la configuración | 8 | Marcar versiones y preparar liberaciones
FASE-1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 2 | Ejecutar | 2 | Desarrollar | 4 | Versionar el código fuente | CFMG – Gestión de la configuración | 9 | Mantener la seguridad del historial
FASE-1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 2 | Ejecutar | 2 | Desarrollar | 5 | Gestionar las dependencias del proyecto | PROG – Programación/Desarrollo de software | 1 | Definir la estrategia de dependencias y repositorios
FASE-1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 2 | Ejecutar | 2 | Desarrollar | 5 | Gestionar las dependencias del proyecto | PROG – Programación/Desarrollo de software | 2 | Declarar y clasificar dependencias por alcance
FASE-1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 2 | Ejecutar | 2 | Desarrollar | 5 | Gestionar las dependencias del proyecto | PROG – Programación/Desarrollo de software | 3 | Fijar versiones y reglas de compatibilidad
FASE-1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 2 | Ejecutar | 2 | Desarrollar | 5 | Gestionar las dependencias del proyecto | PROG – Programación/Desarrollo de software | 4 | Configurar fuentes confiables y verificación de integridad
FASE-1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 2 | Ejecutar | 2 | Desarrollar | 5 | Gestionar las dependencias del proyecto | PROG – Programación/Desarrollo de software | 5 | Generar y mantener el inventario del proyecto
FASE-1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 2 | Ejecutar | 2 | Desarrollar | 5 | Gestionar las dependencias del proyecto | PROG – Programación/Desarrollo de software | 6 | Analizar seguridad, licencias y cumplimiento
FASE-1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 2 | Ejecutar | 2 | Desarrollar | 5 | Gestionar las dependencias del proyecto | PROG – Programación/Desarrollo de software | 7 | Automatizar actualización y parcheo de dependencias
FASE-1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 2 | Ejecutar | 2 | Desarrollar | 5 | Gestionar las dependencias del proyecto | PROG – Programación/Desarrollo de software | 8 | Gestionar cachés y repositorios de artefactos
FASE-1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 2 | Ejecutar | 2 | Desarrollar | 5 | Gestionar las dependencias del proyecto | PROG – Programación/Desarrollo de software | 9 | Racionalizar y sanear el grafo de dependencias
FASE-1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 2 | Ejecutar | 2 | Desarrollar | 6 | Revisar y asegurar la calidad del código | PEMT – Gestión del desempeño | 1 | Definir la política y métricas de calidad del código del proyecto
FASE-1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 2 | Ejecutar | 2 | Desarrollar | 6 | Revisar y asegurar la calidad del código | PEMT – Gestión del desempeño | 2 | Ejecutar análisis estático y formateo automático con reglas versionadas
FASE-1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 2 | Ejecutar | 2 | Desarrollar | 6 | Revisar y asegurar la calidad del código | PEMT – Gestión del desempeño | 3 | Verificar la suite de pruebas y su cobertura contra umbrales acordados
FASE-1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 2 | Ejecutar | 2 | Desarrollar | 6 | Revisar y asegurar la calidad del código | PEMT – Gestión del desempeño | 4 | Realizar revisión por pares mediante PR/MR usando checklist de calidad
FASE-1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 2 | Ejecutar | 2 | Desarrollar | 6 | Revisar y asegurar la calidad del código | PEMT – Gestión del desempeño | 5 | Analizar seguridad del código y exposición de secretos
FASE-1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 2 | Ejecutar | 2 | Desarrollar | 6 | Revisar y asegurar la calidad del código | PEMT – Gestión del desempeño | 6 | Medir mantenibilidad y detectar olores de código
FASE-1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 2 | Ejecutar | 2 | Desarrollar | 6 | Revisar y asegurar la calidad del código | PEMT – Gestión del desempeño | 7 | Evaluar rendimiento básico del componente
FASE-1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 2 | Ejecutar | 2 | Desarrollar | 6 | Revisar y asegurar la calidad del código | PEMT – Gestión del desempeño | 8 | Validar la documentación técnica asociada al cambio
FASE-1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 2 | Ejecutar | 2 | Desarrollar | 6 | Revisar y asegurar la calidad del código | PEMT – Gestión del desempeño | 9 | Aplicar puertas de calidad en CI y gestionar la deuda técnica
FASE-1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 2 | Ejecutar | 2 | Desarrollar | 7 | Ejecutar pruebas locales de validación | TEST – Pruebas | 1 | Definir el alcance de validación para la unidad de cambio
FASE-1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 2 | Ejecutar | 2 | Desarrollar | 7 | Ejecutar pruebas locales de validación | TEST – Pruebas | 2 | Preparar el entorno local de pruebas
FASE-1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 2 | Ejecutar | 2 | Desarrollar | 7 | Ejecutar pruebas locales de validación | TEST – Pruebas | 3 | Ejecutar pruebas unitarias de la funcionalidad afectada
FASE-1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 2 | Ejecutar | 2 | Desarrollar | 7 | Ejecutar pruebas locales de validación | TEST – Pruebas | 4 | Ejecutar pruebas de integración con dependencias reales o simuladas
FASE-1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 2 | Ejecutar | 2 | Desarrollar | 7 | Ejecutar pruebas locales de validación | TEST – Pruebas | 5 | Validar contratos e interfaces expuestas o consumidas
FASE-1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 2 | Ejecutar | 2 | Desarrollar | 7 | Ejecutar pruebas locales de validación | TEST – Pruebas | 6 | Ejecutar pruebas funcionales locales (smoke/e2e) del flujo principal
FASE-1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 2 | Ejecutar | 2 | Desarrollar | 7 | Ejecutar pruebas locales de validación | TEST – Pruebas | 7 | Comprobar requisitos no funcionales mínimos en local
FASE-1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 2 | Ejecutar | 2 | Desarrollar | 7 | Ejecutar pruebas locales de validación | TEST – Pruebas | 8 | Revisar reportes y cobertura y corregir fallos o flaquezas
FASE-1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 2 | Ejecutar | 2 | Desarrollar | 7 | Ejecutar pruebas locales de validación | TEST – Pruebas | 9 | Registrar evidencias y dejar el proyecto listo para integración
FASE-1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 2 | Ejecutar | 2 | Desarrollar | 8 | Documentar el código y sus interfaces | KNOW – Gestión del conocimiento | 1 | Definir la estructura y formato de la documentación técnica
FASE-1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 2 | Ejecutar | 2 | Desarrollar | 8 | Documentar el código y sus interfaces | KNOW – Gestión del conocimiento | 2 | Anotar el código con docstrings y contratos explícitos
FASE-1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 2 | Ejecutar | 2 | Desarrollar | 8 | Documentar el código y sus interfaces | KNOW – Gestión del conocimiento | 3 | Documentar interfaces internas del sistema
FASE-1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 2 | Ejecutar | 2 | Desarrollar | 8 | Documentar el código y sus interfaces | KNOW – Gestión del conocimiento | 4 | Especificar las APIs y protocolos externos
FASE-1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 2 | Ejecutar | 2 | Desarrollar | 8 | Documentar el código y sus interfaces | KNOW – Gestión del conocimiento | 5 | Describir modelos de datos y eventos del dominio
FASE-1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 2 | Ejecutar | 2 | Desarrollar | 8 | Documentar el código y sus interfaces | KNOW – Gestión del conocimiento | 6 | Proveer ejemplos de uso y guías rápidas reproducibles
FASE-1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 2 | Ejecutar | 2 | Desarrollar | 8 | Documentar el código y sus interfaces | KNOW – Gestión del conocimiento | 7 | Documentar errores, políticas y convenciones de interacción
FASE-1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 2 | Ejecutar | 2 | Desarrollar | 8 | Documentar el código y sus interfaces | KNOW – Gestión del conocimiento | 8 | Mantener README por módulo con operación local y pruebas
FASE-1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 2 | Ejecutar | 2 | Desarrollar | 8 | Documentar el código y sus interfaces | KNOW – Gestión del conocimiento | 9 | Automatizar la generación, revisión y publicación de la documentación
FASE-1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 2 | Ejecutar | 2 | Desarrollar | 9 | Integrar con herramientas de CI/CD | SINT – Construcción e integración de sistemas | 1 | Seleccionar la plataforma de CI/CD y preparar ejecutores (runners/agents)
FASE-1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 2 | Ejecutar | 2 | Desarrollar | 9 | Integrar con herramientas de CI/CD | SINT – Construcción e integración de sistemas | 2 | Versionar la configuración del pipeline y sus plantillas reutilizables
FASE-1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 2 | Ejecutar | 2 | Desarrollar | 9 | Integrar con herramientas de CI/CD | SINT – Construcción e integración de sistemas | 3 | Definir disparadores y estrategia de ejecución del pipeline
FASE-1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 2 | Ejecutar | 2 | Desarrollar | 9 | Integrar con herramientas de CI/CD | SINT – Construcción e integración de sistemas | 4 | Integrar la construcción y el empaquetado de artefactos
FASE-1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 2 | Ejecutar | 2 | Desarrollar | 9 | Integrar con herramientas de CI/CD | SINT – Construcción e integración de sistemas | 5 | Integrar controles automáticos de calidad y seguridad
FASE-1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 2 | Ejecutar | 2 | Desarrollar | 9 | Integrar con herramientas de CI/CD | SINT – Construcción e integración de sistemas | 6 | Ejecutar pruebas automatizadas y reportar cobertura
FASE-1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 2 | Ejecutar | 2 | Desarrollar | 9 | Integrar con herramientas de CI/CD | SINT – Construcción e integración de sistemas | 7 | Configurar cachés y reutilización de artefactos para optimizar el pipeline
FASE-1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 2 | Ejecutar | 2 | Desarrollar | 9 | Integrar con herramientas de CI/CD | SINT – Construcción e integración de sistemas | 8 | Gestionar secretos, credenciales y variables por entorno con mínimo privilegio
FASE-1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 2 | Ejecutar | 2 | Desarrollar | 9 | Integrar con herramientas de CI/CD | SINT – Construcción e integración de sistemas | 9 | Automatizar despliegues a entornos de prueba/preview con puertas de control
FASE-1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 2 | Ejecutar | 3 | Probar | 1 | Diseñar e implementar las pruebas | TEST – Pruebas | 1 | Derivar objetivos y niveles de prueba a partir de requisitos y riesgos
FASE-1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 2 | Ejecutar | 3 | Probar | 1 | Diseñar e implementar las pruebas | TEST – Pruebas | 2 | Diseñar casos y escenarios con criterios de aceptación verificables | 1 hr | 55 min | 1
FASE-1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 2 | Ejecutar | 3 | Probar | 1 | Diseñar e implementar las pruebas | TEST – Pruebas | 3 | Definir y preparar datos de prueba reproducibles
FASE-1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 2 | Ejecutar | 3 | Probar | 1 | Diseñar e implementar las pruebas | TEST – Pruebas | 4 | Diseñar dobles de prueba y virtualización de dependencias
FASE-1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 2 | Ejecutar | 3 | Probar | 1 | Diseñar e implementar las pruebas | TEST – Pruebas | 5 | Implementar pruebas automatizadas por nivel acordado
FASE-1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 2 | Ejecutar | 3 | Probar | 1 | Diseñar e implementar las pruebas | TEST – Pruebas | 6 | Configurar el runner y la orquestación de suites
FASE-1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 2 | Ejecutar | 3 | Probar | 1 | Diseñar e implementar las pruebas | TEST – Pruebas | 7 | Medir cobertura y calidad de las pruebas
FASE-1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 2 | Ejecutar | 3 | Probar | 1 | Diseñar e implementar las pruebas | TEST – Pruebas | 8 | Asegurar determinismo y eliminar flaquezas
FASE-1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 2 | Ejecutar | 3 | Probar | 1 | Diseñar e implementar las pruebas | TEST – Pruebas | 9 | Versionar, revisar y documentar las pruebas
FASE-1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 2 | Ejecutar | 3 | Probar | 2 | Configurar el entorno de pruebas | TEST – Pruebas | 1 | Definir tipos y objetivos de los entornos de prueba
FASE-1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 2 | Ejecutar | 3 | Probar | 2 | Configurar el entorno de pruebas | TEST – Pruebas | 2 | Especificar arquitectura y capacidad técnica por entorno
FASE-1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 2 | Ejecutar | 3 | Probar | 2 | Configurar el entorno de pruebas | TEST – Pruebas | 3 | Provisionar infraestructura y servicios mediante IaC o contenedores
FASE-1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 2 | Ejecutar | 3 | Probar | 2 | Configurar el entorno de pruebas | TEST – Pruebas | 4 | Gestionar datos de prueba de forma segura y reproducible
FASE-1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 2 | Ejecutar | 3 | Probar | 2 | Configurar el entorno de pruebas | TEST – Pruebas | 5 | Configurar identidades, permisos y secretos para pruebas
FASE-1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 2 | Ejecutar | 3 | Probar | 2 | Configurar el entorno de pruebas | TEST – Pruebas | 6 | Automatizar despliegues y configuración de aplicaciones en los entornos
FASE-1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 2 | Ejecutar | 3 | Probar | 2 | Configurar el entorno de pruebas | TEST – Pruebas | 7 | Orquestar la ejecución de suites y dependencias en los entornos
FASE-1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 2 | Ejecutar | 3 | Probar | 2 | Configurar el entorno de pruebas | TEST – Pruebas | 8 | Implementar observabilidad y verificaciones de “readiness” del entorno
FASE-1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 2 | Ejecutar | 3 | Probar | 2 | Configurar el entorno de pruebas | TEST – Pruebas | 9 | Operar y mantener los entornos con control de deriva y costos
FASE-1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 2 | Ejecutar | 3 | Probar | 3 | Ejecutar pruebas automatizadas y manuales | TEST – Pruebas | 1 | Planificar la corrida por build/ciclo
FASE-1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 2 | Ejecutar | 3 | Probar | 3 | Ejecutar pruebas automatizadas y manuales | TEST – Pruebas | 2 | Preparar entornos, datos e identidades para la ejecución
FASE-1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 2 | Ejecutar | 3 | Probar | 3 | Ejecutar pruebas automatizadas y manuales | TEST – Pruebas | 3 | Orquestar y lanzar las pruebas automatizadas
FASE-1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 2 | Ejecutar | 3 | Probar | 3 | Ejecutar pruebas automatizadas y manuales | TEST – Pruebas | 4 | Monitorear la ejecución y recolectar evidencias automáticas
FASE-1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 2 | Ejecutar | 3 | Probar | 3 | Ejecutar pruebas automatizadas y manuales | TEST – Pruebas | 5 | Ejecutar pruebas manuales guiadas por casos y criterios de aceptación
FASE-1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 2 | Ejecutar | 3 | Probar | 3 | Ejecutar pruebas automatizadas y manuales | TEST – Pruebas | 6 | Realizar pruebas exploratorias focalizadas
FASE-1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 2 | Ejecutar | 3 | Probar | 3 | Ejecutar pruebas automatizadas y manuales | TEST – Pruebas | 7 | Comprobar atributos no funcionales básicos durante la corrida
FASE-1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 2 | Ejecutar | 3 | Probar | 3 | Ejecutar pruebas automatizadas y manuales | TEST – Pruebas | 8 | Gestionar defectos y regresiones.
FASE-1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 2 | Ejecutar | 3 | Probar | 3 | Ejecutar pruebas automatizadas y manuales | TEST – Pruebas | 9 | Consolidar resultados y comunicar el estado de calidad
FASE-1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 2 | Ejecutar | 3 | Probar | 4 | Gestionar resultados y defectos de pruebas | PBMG – Gestión de problemas | 1 | Centralizar y versionar resultados de las corridas
FASE-1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 2 | Ejecutar | 3 | Probar | 4 | Gestionar resultados y defectos de pruebas | PBMG – Gestión de problemas | 2 | Registrar incidencias con trazabilidad completa
FASE-1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 2 | Ejecutar | 3 | Probar | 4 | Gestionar resultados y defectos de pruebas | PBMG – Gestión de problemas | 3 | Triagiar y priorizar defectos
FASE-1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 2 | Ejecutar | 3 | Probar | 4 | Gestionar resultados y defectos de pruebas | PBMG – Gestión de problemas | 4 | Asignar responsables y SLAs de resolución
FASE-1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 2 | Ejecutar | 3 | Probar | 4 | Gestionar resultados y defectos de pruebas | PBMG – Gestión de problemas | 5 | Dar seguimiento al ciclo de vida del defecto
FASE-1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 2 | Ejecutar | 3 | Probar | 4 | Gestionar resultados y defectos de pruebas | PBMG – Gestión de problemas | 6 | Verificar correcciones y ejecutar re-pruebas/regresiones
FASE-1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 2 | Ejecutar | 3 | Probar | 4 | Gestionar resultados y defectos de pruebas | PBMG – Gestión de problemas | 7 | Analizar causa raíz y acordar acciones preventivas
FASE-1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 2 | Ejecutar | 3 | Probar | 4 | Gestionar resultados y defectos de pruebas | PBMG – Gestión de problemas | 8 | Gestionar exenciones y riesgos aceptados
FASE-1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 2 | Ejecutar | 3 | Probar | 4 | Gestionar resultados y defectos de pruebas | PBMG – Gestión de problemas | 9 | Mantener tableros y métricas de defectos y calidad
FASE-1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 2 | Ejecutar | 3 | Probar | 5 | Analizar la cobertura de pruebas | TEST – Pruebas | 1 | Definir métricas y umbrales de cobertura del proyecto
FASE-1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 2 | Ejecutar | 3 | Probar | 5 | Analizar la cobertura de pruebas | TEST – Pruebas | 2 | Instrumentar la construcción para recolectar cobertura en todos los niveles
FASE-1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 2 | Ejecutar | 3 | Probar | 5 | Analizar la cobertura de pruebas | TEST – Pruebas | 3 | Ejecutar suites con recolección y consolidar reportes de cobertura
FASE-1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 2 | Ejecutar | 3 | Probar | 5 | Analizar la cobertura de pruebas | TEST – Pruebas | 4 | Analizar cobertura efectiva por componente y criticidad
FASE-1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 2 | Ejecutar | 3 | Probar | 5 | Analizar la cobertura de pruebas | TEST – Pruebas | 5 | Mapear cobertura a requisitos, historias y contratos
FASE-1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 2 | Ejecutar | 3 | Probar | 5 | Analizar la cobertura de pruebas | TEST – Pruebas | 6 | Detectar huecos y redundancias de pruebas
FASE-1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 2 | Ejecutar | 3 | Probar | 5 | Analizar la cobertura de pruebas | TEST – Pruebas | 7 | Priorizar acciones de mejora y calidad de pruebas
FASE-1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 2 | Ejecutar | 3 | Probar | 5 | Analizar la cobertura de pruebas | TEST – Pruebas | 8 | Establecer puertas de calidad y seguimiento en CI/CD
FASE-1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 2 | Ejecutar | 3 | Probar | 5 | Analizar la cobertura de pruebas | TEST – Pruebas | 9 | Reportar y publicar indicadores de cobertura
FASE-1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 2 | Ejecutar | 3 | Probar | 6 | Ejecutar pruebas de rendimiento | TEST – Pruebas | 1 | Definir objetivos, métricas y umbrales de rendimiento
FASE-1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 2 | Ejecutar | 3 | Probar | 6 | Ejecutar pruebas de rendimiento | TEST – Pruebas | 2 | Modelar la carga de trabajo representativa
FASE-1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 2 | Ejecutar | 3 | Probar | 6 | Ejecutar pruebas de rendimiento | TEST – Pruebas | 3 | Preparar entorno, datos y monitoreo para rendimiento
FASE-1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 2 | Ejecutar | 3 | Probar | 6 | Ejecutar pruebas de rendimiento | TEST – Pruebas | 4 | Desarrollar y validar scripts de prueba de rendimiento
FASE-1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 2 | Ejecutar | 3 | Probar | 6 | Ejecutar pruebas de rendimiento | TEST – Pruebas | 5 | Ejecutar corrida base de smoke y baseline
FASE-1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 2 | Ejecutar | 3 | Probar | 6 | Ejecutar pruebas de rendimiento | TEST – Pruebas | 6 | Ejecutar pruebas de carga con escalamiento progresivo
FASE-1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 2 | Ejecutar | 3 | Probar | 6 | Ejecutar pruebas de rendimiento | TEST – Pruebas | 7 | Ejecutar pruebas de estrés, picos y resistencia
FASE-1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 2 | Ejecutar | 3 | Probar | 6 | Ejecutar pruebas de rendimiento | TEST – Pruebas | 8 | Monitorear en tiempo real y recolectar métricas completas
FASE-1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 2 | Ejecutar | 3 | Probar | 6 | Ejecutar pruebas de rendimiento | TEST – Pruebas | 9 | Analizar resultados y documentar recomendaciones
FASE-1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 2 | Ejecutar | 3 | Probar | 7 | Ejecutar pruebas de seguridad (DevSecOps) | PENT – Pruebas de penetración | 1 | Definir alcance, objetivos y criterios de salida de la corrida de seguridad
FASE-1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 2 | Ejecutar | 3 | Probar | 7 | Ejecutar pruebas de seguridad (DevSecOps) | PENT – Pruebas de penetración | 2 | Preparar entornos y datos seguros para las pruebas
FASE-1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 2 | Ejecutar | 3 | Probar | 7 | Ejecutar pruebas de seguridad (DevSecOps) | PENT – Pruebas de penetración | 3 | Ejecutar análisis de código estático (SAST) y hardening de reglas
FASE-1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 2 | Ejecutar | 3 | Probar | 7 | Ejecutar pruebas de seguridad (DevSecOps) | PENT – Pruebas de penetración | 4 | Analizar dependencias y licencias (SCA)
FASE-1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 2 | Ejecutar | 3 | Probar | 7 | Ejecutar pruebas de seguridad (DevSecOps) | PENT – Pruebas de penetración | 5 | Escanear exposición de secretos y mala configuración en repositorios
FASE-1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 2 | Ejecutar | 3 | Probar | 7 | Ejecutar pruebas de seguridad (DevSecOps) | PENT – Pruebas de penetración | 6 | Ejecutar pruebas dinámicas de aplicación (DAST) y seguridad de APIs
FASE-1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 2 | Ejecutar | 3 | Probar | 7 | Ejecutar pruebas de seguridad (DevSecOps) | PENT – Pruebas de penetración | 7 | Escanear IaC, contenedores e imágenes
FASE-1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 2 | Ejecutar | 3 | Probar | 7 | Ejecutar pruebas de seguridad (DevSecOps) | PENT – Pruebas de penetración | 8 | Realizar pruebas manuales/exploratorias focalizadas o mini-pentest
FASE-1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 2 | Ejecutar | 3 | Probar | 7 | Ejecutar pruebas de seguridad (DevSecOps) | PENT – Pruebas de penetración | 9 | Triagiar hallazgos, remediar y verificar correcciones
FASE-1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 2 | Ejecutar | 3 | Probar | 8 | Validar los criterios de aceptación | BPTS – Pruebas de aceptación | 1 | Confirmar el alcance y los criterios de aceptación vigentes
FASE-1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 2 | Ejecutar | 3 | Probar | 8 | Validar los criterios de aceptación | BPTS – Pruebas de aceptación | 2 | Diseñar guiones y casos de aceptación ejecutables
FASE-1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 2 | Ejecutar | 3 | Probar | 8 | Validar los criterios de aceptación | BPTS – Pruebas de aceptación | 3 | Acondicionar el entorno y los datos de aceptación (UAT)
FASE-1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 2 | Ejecutar | 3 | Probar | 8 | Validar los criterios de aceptación | BPTS – Pruebas de aceptación | 4 | Ejecutar la validación funcional por flujo con usuarios clave
FASE-1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 2 | Ejecutar | 3 | Probar | 8 | Validar los criterios de aceptación | BPTS – Pruebas de aceptación | 5 | Verificar criterios de aceptación no funcionales esenciales
FASE-1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 2 | Ejecutar | 3 | Probar | 8 | Validar los criterios de aceptación | BPTS – Pruebas de aceptación | 6 | Validar integraciones y contratos en escenarios extremo a extremo
FASE-1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 2 | Ejecutar | 3 | Probar | 8 | Validar los criterios de aceptación | BPTS – Pruebas de aceptación | 7 | Revisar artefactos y preparación operativa para uso real
FASE-1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 2 | Ejecutar | 3 | Probar | 8 | Validar los criterios de aceptación | BPTS – Pruebas de aceptación | 8 | Gestionar hallazgos y re‐pruebas de aceptación
FASE-1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 2 | Ejecutar | 3 | Probar | 8 | Validar los criterios de aceptación | BPTS – Pruebas de aceptación | 9 | Emitir el acta de aceptación y la recomendación go/no-go
FASE-1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 2 | Ejecutar | 4 | Integrar/Entregar | 1 | Integrar el código de forma continua (CI) | SINT – Construcción e integración de sistemas | 1 | Definir la política de CI y criterios de bloqueo
FASE-1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 2 | Ejecutar | 4 | Integrar/Entregar | 1 | Integrar el código de forma continua (CI) | SINT – Construcción e integración de sistemas | 2 | Versionar la configuración del pipeline y preparar ejecutores
FASE-1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 2 | Ejecutar | 4 | Integrar/Entregar | 1 | Integrar el código de forma continua (CI) | SINT – Construcción e integración de sistemas | 3 | Preparar el entorno de build reproducible
FASE-1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 2 | Ejecutar | 4 | Integrar/Entregar | 1 | Integrar el código de forma continua (CI) | SINT – Construcción e integración de sistemas | 4 | Compilar y construir la aplicación/artefactos de integración
FASE-1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 2 | Ejecutar | 4 | Integrar/Entregar | 1 | Integrar el código de forma continua (CI) | SINT – Construcción e integración de sistemas | 5 | Ejecutar pruebas automatizadas base
FASE-1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 2 | Ejecutar | 4 | Integrar/Entregar | 1 | Integrar el código de forma continua (CI) | SINT – Construcción e integración de sistemas | 6 | Aplicar controles automáticos de calidad y seguridad
FASE-1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 2 | Ejecutar | 4 | Integrar/Entregar | 1 | Integrar el código de forma continua (CI) | SINT – Construcción e integración de sistemas | 7 | Consolidar resultados y aplicar puertas de calidad
FASE-1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 2 | Ejecutar | 4 | Integrar/Entregar | 1 | Integrar el código de forma continua (CI) | SINT – Construcción e integración de sistemas | 8 | Publicar artefactos de CI en repositorios confiables
FASE-1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 2 | Ejecutar | 4 | Integrar/Entregar | 1 | Integrar el código de forma continua (CI) | SINT – Construcción e integración de sistemas | 9 | Integrar cambios y comunicar estado de la build
FASE-1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 2 | Ejecutar | 4 | Integrar/Entregar | 2 | Empaquetar y versionar los artefactos | CFMG – Gestión de la configuración | 1 | Definir la política de artefactos y versionado
FASE-1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 2 | Ejecutar | 4 | Integrar/Entregar | 2 | Empaquetar y versionar los artefactos | CFMG – Gestión de la configuración | 2 | Configurar builds reproducibles y deterministas
FASE-1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 2 | Ejecutar | 4 | Integrar/Entregar | 2 | Empaquetar y versionar los artefactos | CFMG – Gestión de la configuración | 3 | Construir y empaquetar el artefacto por componente
FASE-1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 2 | Ejecutar | 4 | Integrar/Entregar | 2 | Empaquetar y versionar los artefactos | CFMG – Gestión de la configuración | 4 | Asignar versión y etiquetar la fuente
FASE-1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 2 | Ejecutar | 4 | Integrar/Entregar | 2 | Empaquetar y versionar los artefactos | CFMG – Gestión de la configuración | 5 | Firmar artefactos y generar evidencias de procedencia
FASE-1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 2 | Ejecutar | 4 | Integrar/Entregar | 2 | Empaquetar y versionar los artefactos | CFMG – Gestión de la configuración | 6 | Publicar artefactos en repositorios confiables
FASE-1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 2 | Ejecutar | 4 | Integrar/Entregar | 2 | Empaquetar y versionar los artefactos | CFMG – Gestión de la configuración | 7 | Generar y adjuntar SBOM y resultados de escaneo
FASE-1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 2 | Ejecutar | 4 | Integrar/Entregar | 2 | Empaquetar y versionar los artefactos | CFMG – Gestión de la configuración | 8 | Promover artefactos inmutables entre entornos
FASE-1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 2 | Ejecutar | 4 | Integrar/Entregar | 2 | Empaquetar y versionar los artefactos | CFMG – Gestión de la configuración | 9 | Gestionar el ciclo de vida y recuperación
FASE-1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 2 | Ejecutar | 4 | Integrar/Entregar | 3 | Validar los artefactos previos a la entrega | RELM – Liberación e implementación | 1 | Verificar integridad y procedencia del artefacto
FASE-1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 2 | Ejecutar | 4 | Integrar/Entregar | 3 | Validar los artefactos previos a la entrega | RELM – Liberación e implementación | 2 | Confirmar versión y metadatos de liberación
FASE-1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 2 | Ejecutar | 4 | Integrar/Entregar | 3 | Validar los artefactos previos a la entrega | RELM – Liberación e implementación | 3 | Escanear seguridad y exposición de información
FASE-1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 2 | Ejecutar | 4 | Integrar/Entregar | 3 | Validar los artefactos previos a la entrega | RELM – Liberación e implementación | 4 | Revisar licencias y SBOM adjunto
FASE-1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 2 | Ejecutar | 4 | Integrar/Entregar | 3 | Validar los artefactos previos a la entrega | RELM – Liberación e implementación | 5 | Validar instalabilidad y smoke test en entorno limpio
FASE-1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 2 | Ejecutar | 4 | Integrar/Entregar | 3 | Validar los artefactos previos a la entrega | RELM – Liberación e implementación | 6 | Verificar compatibilidad y migraciones asociadas
FASE-1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 2 | Ejecutar | 4 | Integrar/Entregar | 3 | Validar los artefactos previos a la entrega | RELM – Liberación e implementación | 7 | Validar parámetros de configuración y secretos por entorno
FASE-1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 2 | Ejecutar | 4 | Integrar/Entregar | 3 | Validar los artefactos previos a la entrega | RELM – Liberación e implementación | 8 | Revisar tamaño, eficiencia y buenas prácticas del artefacto
FASE-1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 2 | Ejecutar | 4 | Integrar/Entregar | 3 | Validar los artefactos previos a la entrega | RELM – Liberación e implementación | 9 | Emitir el release readiness y preparar documentación de entrega
FASE-1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 2 | Ejecutar | 4 | Integrar/Entregar | 4 | Configurar el pipeline de entrega continua | SLEN – Ingeniería del ciclo de vida de sistemas y software | 1 | Definir la estrategia de entrega y el mapa de entornos
FASE-1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 2 | Ejecutar | 4 | Integrar/Entregar | 4 | Configurar el pipeline de entrega continua | SLEN – Ingeniería del ciclo de vida de sistemas y software | 2 | Modelar el flujo del pipeline como código
FASE-1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 2 | Ejecutar | 4 | Integrar/Entregar | 4 | Configurar el pipeline de entrega continua | SLEN – Ingeniería del ciclo de vida de sistemas y software | 3 | Recuperar y validar artefactos inmutables para promoción
FASE-1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 2 | Ejecutar | 4 | Integrar/Entregar | 4 | Configurar el pipeline de entrega continua | SLEN – Ingeniería del ciclo de vida de sistemas y software | 4 | Gestionar configuración por entorno y secretos del pipeline
FASE-1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 2 | Ejecutar | 4 | Integrar/Entregar | 4 | Configurar el pipeline de entrega continua | SLEN – Ingeniería del ciclo de vida de sistemas y software | 5 | Orquestar despliegues a entornos no productivos
FASE-1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 2 | Ejecutar | 4 | Integrar/Entregar | 4 | Configurar el pipeline de entrega continua | SLEN – Ingeniería del ciclo de vida de sistemas y software | 6 | Implementar puertas de calidad y aprobaciones
FASE-1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 2 | Ejecutar | 4 | Integrar/Entregar | 4 | Configurar el pipeline de entrega continua | SLEN – Ingeniería del ciclo de vida de sistemas y software | 7 | Configurar estrategias de despliegue progresivo
FASE-1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 2 | Ejecutar | 4 | Integrar/Entregar | 4 | Configurar el pipeline de entrega continua | SLEN – Ingeniería del ciclo de vida de sistemas y software | 8 | Automatizar verificación postdespliegue y reversión
FASE-1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 2 | Ejecutar | 4 | Integrar/Entregar | 4 | Configurar el pipeline de entrega continua | SLEN – Ingeniería del ciclo de vida de sistemas y software | 9 | Instrumentar notificaciones, auditoría y observabilidad del pipeline
FASE-1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 2 | Ejecutar | 4 | Integrar/Entregar | 5 | Gestionar versiones y ramas del código | CFMG – Gestión de la configuración | 1 | Definir el modelo de versiones y ramas del proyecto
FASE-1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 2 | Ejecutar | 4 | Integrar/Entregar | 5 | Gestionar versiones y ramas del código | CFMG – Gestión de la configuración | 2 | Configurar reglas de protección y permisos por rama
FASE-1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 2 | Ejecutar | 4 | Integrar/Entregar | 5 | Gestionar versiones y ramas del código | CFMG – Gestión de la configuración | 3 | Planificar cortes de versión y crear ramas de release/hotfix
FASE-1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 2 | Ejecutar | 4 | Integrar/Entregar | 5 | Gestionar versiones y ramas del código | CFMG – Gestión de la configuración | 4 | Gobernar el flujo de integración entre ramas
FASE-1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 2 | Ejecutar | 4 | Integrar/Entregar | 5 | Gestionar versiones y ramas del código | CFMG – Gestión de la configuración | 5 | Gestionar el ciclo de vida de las ramas de trabajo
FASE-1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 2 | Ejecutar | 4 | Integrar/Entregar | 5 | Gestionar versiones y ramas del código | CFMG – Gestión de la configuración | 6 | Administrar el versionado y etiquetado de entregas
FASE-1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 2 | Ejecutar | 4 | Integrar/Entregar | 5 | Gestionar versiones y ramas del código | CFMG – Gestión de la configuración | 7 | Atender correcciones urgentes y backports
FASE-1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 2 | Ejecutar | 4 | Integrar/Entregar | 5 | Gestionar versiones y ramas del código | CFMG – Gestión de la configuración | 8 | Monitorear la salud y cumplimiento de políticas por rama
FASE-1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 2 | Ejecutar | 4 | Integrar/Entregar | 5 | Gestionar versiones y ramas del código | CFMG – Gestión de la configuración | 9 | Limpiar, archivar y comunicar el estado de versiones/ramas
FASE-1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 2 | Ejecutar | 4 | Integrar/Entregar | 6 | Gestionar la configuración de los entornos | CFMG – Gestión de la configuración | 1 | Definir la estrategia de configuración por entorno y paridad
FASE-1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 2 | Ejecutar | 4 | Integrar/Entregar | 6 | Gestionar la configuración de los entornos | CFMG – Gestión de la configuración | 2 | Inventariar y modelar los ítems de configuración
FASE-1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 2 | Ejecutar | 4 | Integrar/Entregar | 6 | Gestionar la configuración de los entornos | CFMG – Gestión de la configuración | 3 | Versionar la configuración como código
FASE-1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 2 | Ejecutar | 4 | Integrar/Entregar | 6 | Gestionar la configuración de los entornos | CFMG – Gestión de la configuración | 4 | Gestionar secretos y credenciales con mínimo privilegio
FASE-1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 2 | Ejecutar | 4 | Integrar/Entregar | 6 | Gestionar la configuración de los entornos | CFMG – Gestión de la configuración | 5 | Parametrizar variables por entorno y administrar feature flags
FASE-1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 2 | Ejecutar | 4 | Integrar/Entregar | 6 | Gestionar la configuración de los entornos | CFMG – Gestión de la configuración | 6 | Validar y probar la configuración antes de aplicar
FASE-1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 2 | Ejecutar | 4 | Integrar/Entregar | 6 | Gestionar la configuración de los entornos | CFMG – Gestión de la configuración | 7 | Orquestar la promoción y el despliegue de configuraciones
FASE-1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 2 | Ejecutar | 4 | Integrar/Entregar | 6 | Gestionar la configuración de los entornos | CFMG – Gestión de la configuración | 8 | Monitorear, detectar y corregir deriva de configuración
FASE-1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 2 | Ejecutar | 4 | Integrar/Entregar | 6 | Gestionar la configuración de los entornos | CFMG – Gestión de la configuración | 9 | Documentar, respaldar y restaurar configuración
FASE-1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 2 | Ejecutar | 4 | Integrar/Entregar | 7 | Verificar el cumplimiento de políticas de calidad | PEMT – Gestión del desempeño | 1 | Validar que los entregables cumplen los criterios de calidad.
FASE-1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 2 | Ejecutar | 4 | Integrar/Entregar | 7 | Verificar el cumplimiento de políticas de calidad | PEMT – Gestión del desempeño | 2 | Revisar la aplicación de estándares de codificación.
FASE-1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 2 | Ejecutar | 4 | Integrar/Entregar | 7 | Verificar el cumplimiento de políticas de calidad | PEMT – Gestión del desempeño | 3 | Comprobar resultados mínimos de pruebas automatizadas.
FASE-1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 2 | Ejecutar | 4 | Integrar/Entregar | 7 | Verificar el cumplimiento de políticas de calidad | PEMT – Gestión del desempeño | 4 | Auditar la ejecución correcta del pipeline CI/CD.
FASE-1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 2 | Ejecutar | 4 | Integrar/Entregar | 7 | Verificar el cumplimiento de políticas de calidad | PEMT – Gestión del desempeño | 5 | Verificar métricas clave de calidad establecidas.
FASE-1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 2 | Ejecutar | 4 | Integrar/Entregar | 7 | Verificar el cumplimiento de políticas de calidad | PEMT – Gestión del desempeño | 6 | Confirmar la trazabilidad entre requisitos y pruebas.
FASE-1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 2 | Ejecutar | 4 | Integrar/Entregar | 7 | Verificar el cumplimiento de políticas de calidad | PEMT – Gestión del desempeño | 7 | Revisar controles de seguridad obligatorios del proyecto.
FASE-1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 2 | Ejecutar | 4 | Integrar/Entregar | 7 | Verificar el cumplimiento de políticas de calidad | PEMT – Gestión del desempeño | 8 | Evaluar cumplimiento de procesos y normativas internas.
FASE-1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 2 | Ejecutar | 4 | Integrar/Entregar | 7 | Verificar el cumplimiento de políticas de calidad | PEMT – Gestión del desempeño | 9 | Registrar hallazgos y generar reporte de no conformidades.
FASE-1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 2 | Ejecutar | 5 | Desplegar | 1 | Orquestar el proceso de despliegue | RELM – Liberación e implementación | 1 | Coordinar las etapas del pipeline de despliegue.
FASE-1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 2 | Ejecutar | 5 | Desplegar | 1 | Orquestar el proceso de despliegue | RELM – Liberación e implementación | 2 | Gestionar la secuencia de tareas de liberación.
FASE-1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 2 | Ejecutar | 5 | Desplegar | 1 | Orquestar el proceso de despliegue | RELM – Liberación e implementación | 3 | Verificar disponibilidad de entornos antes del despliegue.
FASE-1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 2 | Ejecutar | 5 | Desplegar | 1 | Orquestar el proceso de despliegue | RELM – Liberación e implementación | 4 | Automatizar pasos críticos del proceso de entrega.
FASE-1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 2 | Ejecutar | 5 | Desplegar | 1 | Orquestar el proceso de despliegue | RELM – Liberación e implementación | 5 | Validar artefactos y versiones a desplegar.
FASE-1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 2 | Ejecutar | 5 | Desplegar | 1 | Orquestar el proceso de despliegue | RELM – Liberación e implementación | 6 | Supervisar la ejecución del pipeline en tiempo real.
FASE-1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 2 | Ejecutar | 5 | Desplegar | 1 | Orquestar el proceso de despliegue | RELM – Liberación e implementación | 7 | Resolver bloqueos o errores durante el despliegue.
FASE-1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 2 | Ejecutar | 5 | Desplegar | 1 | Orquestar el proceso de despliegue | RELM – Liberación e implementación | 8 | Notificar a los equipos sobre avances y estado final.
FASE-1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 2 | Ejecutar | 5 | Desplegar | 1 | Orquestar el proceso de despliegue | RELM – Liberación e implementación | 9 | Registrar resultados y evidencias del despliegue.
FASE-1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 2 | Ejecutar | 5 | Desplegar | 2 | Configurar los entornos de destino | ITOP – Infraestructura de TI | 1 | Definir la configuración base del entorno.
FASE-1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 2 | Ejecutar | 5 | Desplegar | 2 | Configurar los entornos de destino | ITOP – Infraestructura de TI | 2 | Instalar dependencias y paquetes requeridos.
FASE-1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 2 | Ejecutar | 5 | Desplegar | 2 | Configurar los entornos de destino | ITOP – Infraestructura de TI | 3 | Configurar variables de entorno y credenciales seguras.
FASE-1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 2 | Ejecutar | 5 | Desplegar | 2 | Configurar los entornos de destino | ITOP – Infraestructura de TI | 4 | Ajustar parámetros de red, puertos y firewalls.
FASE-1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 2 | Ejecutar | 5 | Desplegar | 2 | Configurar los entornos de destino | ITOP – Infraestructura de TI | 5 | Implementar plantillas de infraestructura o contenedores.
FASE-1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 2 | Ejecutar | 5 | Desplegar | 2 | Configurar los entornos de destino | ITOP – Infraestructura de TI | 6 | Establecer políticas de acceso y permisos.
FASE-1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 2 | Ejecutar | 5 | Desplegar | 2 | Configurar los entornos de destino | ITOP – Infraestructura de TI | 7 | Configurar servicios externos y conexiones necesarias.
FASE-1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 2 | Ejecutar | 5 | Desplegar | 2 | Configurar los entornos de destino | ITOP – Infraestructura de TI | 8 | Validar compatibilidad entre entorno y aplicación.
FASE-1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 2 | Ejecutar | 5 | Desplegar | 2 | Configurar los entornos de destino | ITOP – Infraestructura de TI | 9 | Documentar la configuración final del entorno.
FASE-1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 2 | Ejecutar | 5 | Desplegar | 3 | Gestionar secretos y variables de entorno | SCTY – Seguridad de la información | 1 | Almacenar secretos en un gestor seguro centralizado.
FASE-1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 2 | Ejecutar | 5 | Desplegar | 3 | Gestionar secretos y variables de entorno | SCTY – Seguridad de la información | 2 | Crear y actualizar variables de entorno por ambiente.
FASE-1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 2 | Ejecutar | 5 | Desplegar | 3 | Gestionar secretos y variables de entorno | SCTY – Seguridad de la información | 3 | Rotar claves y tokens según políticas de seguridad.
FASE-1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 2 | Ejecutar | 5 | Desplegar | 3 | Gestionar secretos y variables de entorno | SCTY – Seguridad de la información | 4 | Controlar accesos a secretos mediante roles y permisos.
FASE-1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 2 | Ejecutar | 5 | Desplegar | 3 | Gestionar secretos y variables de entorno | SCTY – Seguridad de la información | 5 | Cifrar secretos en tránsito y en reposo.
FASE-1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 2 | Ejecutar | 5 | Desplegar | 3 | Gestionar secretos y variables de entorno | SCTY – Seguridad de la información | 6 | Integrar el gestor de secretos con pipelines CI/CD.
FASE-1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 2 | Ejecutar | 5 | Desplegar | 3 | Gestionar secretos y variables de entorno | SCTY – Seguridad de la información | 7 | Validar que no existan secretos expuestos en el código.
FASE-1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 2 | Ejecutar | 5 | Desplegar | 3 | Gestionar secretos y variables de entorno | SCTY – Seguridad de la información | 8 | Versionar cambios de configuración sin revelar valores.
FASE-1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 2 | Ejecutar | 5 | Desplegar | 3 | Gestionar secretos y variables de entorno | SCTY – Seguridad de la información | 9 | Registrar auditorías de acceso y uso de secretos.
FASE-1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 2 | Ejecutar | 5 | Desplegar | 4 | Ejecutar el despliegue automatizado | RELM – Liberación e implementación | 1 | Disparar el pipeline de despliegue desde la herramienta CI/CD.
FASE-1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 2 | Ejecutar | 5 | Desplegar | 4 | Ejecutar el despliegue automatizado | RELM – Liberación e implementación | 2 | Obtener la versión aprobada del repositorio de artefactos.
FASE-1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 2 | Ejecutar | 5 | Desplegar | 4 | Ejecutar el despliegue automatizado | RELM – Liberación e implementación | 3 | Aplicar scripts o playbooks de despliegue sobre el entorno.
FASE-1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 2 | Ejecutar | 5 | Desplegar | 4 | Ejecutar el despliegue automatizado | RELM – Liberación e implementación | 4 | Actualizar contenedores, servicios o pods según la nueva versión.
FASE-1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 2 | Ejecutar | 5 | Desplegar | 4 | Ejecutar el despliegue automatizado | RELM – Liberación e implementación | 5 | Ejecutar migraciones de base de datos si están definidas.
FASE-1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 2 | Ejecutar | 5 | Desplegar | 4 | Ejecutar el despliegue automatizado | RELM – Liberación e implementación | 6 | Lanzar pruebas post-despliegue (smoke/sanity tests).
FASE-1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 2 | Ejecutar | 5 | Desplegar | 4 | Ejecutar el despliegue automatizado | RELM – Liberación e implementación | 7 | Monitorear logs y métricas durante la ejecución.
FASE-1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 2 | Ejecutar | 5 | Desplegar | 4 | Ejecutar el despliegue automatizado | RELM – Liberación e implementación | 8 | Validar el estado operativo de la aplicación tras el despliegue.
FASE-1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 2 | Ejecutar | 5 | Desplegar | 4 | Ejecutar el despliegue automatizado | RELM – Liberación e implementación | 9 | Marcar el despliegue como exitoso o fallido en la herramienta de orquestación.
FASE-1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 2 | Ejecutar | 5 | Desplegar | 5 | Verificar el estado posterior al despliegue | RELM – Liberación e implementación | 1 | Revisar que los servicios levantaron correctamente.
FASE-1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 2 | Ejecutar | 5 | Desplegar | 5 | Verificar el estado posterior al despliegue | RELM – Liberación e implementación | 2 | Validar la disponibilidad de endpoints críticos.
FASE-1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 2 | Ejecutar | 5 | Desplegar | 5 | Verificar el estado posterior al despliegue | RELM – Liberación e implementación | 3 | Ejecutar pruebas smoke para confirmar funcionalidad básica.
FASE-1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 2 | Ejecutar | 5 | Desplegar | 5 | Verificar el estado posterior al despliegue | RELM – Liberación e implementación | 4 | Verificar integridad de logs y ausencia de errores severos.
FASE-1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 2 | Ejecutar | 5 | Desplegar | 5 | Verificar el estado posterior al despliegue | RELM – Liberación e implementación | 5 | Monitorear métricas clave tras el despliegue.
FASE-1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 2 | Ejecutar | 5 | Desplegar | 5 | Verificar el estado posterior al despliegue | RELM – Liberación e implementación | 6 | Confirmar conectividad con bases de datos y servicios externos.
FASE-1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 2 | Ejecutar | 5 | Desplegar | 5 | Verificar el estado posterior al despliegue | RELM – Liberación e implementación | 7 | Revisar el consumo de recursos del entorno.
FASE-1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 2 | Ejecutar | 5 | Desplegar | 5 | Verificar el estado posterior al despliegue | RELM – Liberación e implementación | 8 | Validar que no existan degradaciones en el rendimiento.
FASE-1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 2 | Ejecutar | 5 | Desplegar | 5 | Verificar el estado posterior al despliegue | RELM – Liberación e implementación | 9 | Documentar el estado final y reportar cualquier anomalía.
FASE-1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 2 | Ejecutar | 5 | Desplegar | 6 | Implementar el despliegue azul-verde o canario | RELM – Liberación e implementación | 1 | Definir la estrategia de tráfico (azul-verde o canario).
FASE-1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 2 | Ejecutar | 5 | Desplegar | 6 | Implementar el despliegue azul-verde o canario | RELM – Liberación e implementación | 2 | Preparar el entorno alterno con la nueva versión
FASE-1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 2 | Ejecutar | 5 | Desplegar | 6 | Implementar el despliegue azul-verde o canario | RELM – Liberación e implementación | 3 | Sincronizar configuración y datos necesarios entre entornos.
FASE-1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 2 | Ejecutar | 5 | Desplegar | 6 | Implementar el despliegue azul-verde o canario | RELM – Liberación e implementación | 4 | Configurar el balanceador para redirigir tráfico gradualmente.
FASE-1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 2 | Ejecutar | 5 | Desplegar | 6 | Implementar el despliegue azul-verde o canario | RELM – Liberación e implementación | 5 | Ejecutar pruebas en el entorno nuevo antes de exponer usuarios.
FASE-1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 2 | Ejecutar | 5 | Desplegar | 6 | Implementar el despliegue azul-verde o canario | RELM – Liberación e implementación | 6 | Aumentar progresivamente el porcentaje de tráfico al nuevo despliegue.
FASE-1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 2 | Ejecutar | 5 | Desplegar | 6 | Implementar el despliegue azul-verde o canario | RELM – Liberación e implementación | 7 | Monitorear errores y rendimiento durante el cambio de tráfico.
FASE-1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 2 | Ejecutar | 5 | Desplegar | 6 | Implementar el despliegue azul-verde o canario | RELM – Liberación e implementación | 8 | Decidir la promoción definitiva o el rollback según resultados.
FASE-1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 2 | Ejecutar | 5 | Desplegar | 6 | Implementar el despliegue azul-verde o canario | RELM – Liberación e implementación | 9 | Deshabilitar o reprovisionar el entorno anterior tras la estabilización.
FASE-1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 2 | Ejecutar | 5 | Desplegar | 7 | Controlar la reversión del despliegue | CHMG – Control de cambios | 1 | Validar los criterios que activan la reversión.
FASE-1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 2 | Ejecutar | 5 | Desplegar | 7 | Controlar la reversión del despliegue | CHMG – Control de cambios | 2 | Seleccionar la versión estable previa en el repositorio.
FASE-1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 2 | Ejecutar | 5 | Desplegar | 7 | Controlar la reversión del despliegue | CHMG – Control de cambios | 3 | Ejecutar automáticamente el pipeline de rollback.
FASE-1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 2 | Ejecutar | 5 | Desplegar | 7 | Controlar la reversión del despliegue | CHMG – Control de cambios | 4 | Restaurar configuración y variables asociadas a la versión anterior.
FASE-1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 2 | Ejecutar | 5 | Desplegar | 7 | Controlar la reversión del despliegue | CHMG – Control de cambios | 5 | Revertir cambios en contenedores, servicios o infraestructura.
FASE-1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 2 | Ejecutar | 5 | Desplegar | 7 | Controlar la reversión del despliegue | CHMG – Control de cambios | 6 | Aplicar scripts de rollback para base de datos si existen.
FASE-1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 2 | Ejecutar | 5 | Desplegar | 7 | Controlar la reversión del despliegue | CHMG – Control de cambios | 7 | Monitorear aplicación y servicios tras la reversión.
FASE-1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 2 | Ejecutar | 5 | Desplegar | 7 | Controlar la reversión del despliegue | CHMG – Control de cambios | 8 | Confirmar estabilidad del sistema después del rollback.
FASE-1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 2 | Ejecutar | 5 | Desplegar | 7 | Controlar la reversión del despliegue | CHMG – Control de cambios | 9 | Registrar la causa y pasos ejecutados durante la reversión.
FASE-1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 2 | Ejecutar | 6 | Operar | 1 | Gestionar el estado del servicio | SLEN – Ingeniería del ciclo de vida de sistemas y software | 1 | Monitorear disponibilidad de servicios y endpoints.
FASE-1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 2 | Ejecutar | 6 | Operar | 1 | Gestionar el estado del servicio | SLEN – Ingeniería del ciclo de vida de sistemas y software | 2 | Verificar el estado de salud de contenedores y pods.
FASE-1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 2 | Ejecutar | 6 | Operar | 1 | Gestionar el estado del servicio | SLEN – Ingeniería del ciclo de vida de sistemas y software | 3 | Supervisar colas, procesos y servicios dependientes.
FASE-1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 2 | Ejecutar | 6 | Operar | 1 | Gestionar el estado del servicio | SLEN – Ingeniería del ciclo de vida de sistemas y software | 4 | Revisar alertas activas y su impacto en el servicio.
FASE-1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 2 | Ejecutar | 6 | Operar | 1 | Gestionar el estado del servicio | SLEN – Ingeniería del ciclo de vida de sistemas y software | 5 | Analizar métricas de rendimiento y estabilidad.
FASE-1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 2 | Ejecutar | 6 | Operar | 1 | Gestionar el estado del servicio | SLEN – Ingeniería del ciclo de vida de sistemas y software | 6 | Confirmar el correcto funcionamiento de integraciones externas.
FASE-1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 2 | Ejecutar | 6 | Operar | 1 | Gestionar el estado del servicio | SLEN – Ingeniería del ciclo de vida de sistemas y software | 7 | Detectar degradaciones o anomalías en tiempo real.
FASE-1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 2 | Ejecutar | 6 | Operar | 1 | Gestionar el estado del servicio | SLEN – Ingeniería del ciclo de vida de sistemas y software | 8 | Registrar eventos críticos del estado del servicio.
FASE-1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 2 | Ejecutar | 6 | Operar | 1 | Gestionar el estado del servicio | SLEN – Ingeniería del ciclo de vida de sistemas y software | 9 | Notificar incidentes o degradaciones a los equipos responsables.
FASE-1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 2 | Ejecutar | 6 | Operar | 2 | Supervisar la disponibilidad del servicio | ITOP – Infraestructura de TI | 1 | Monitorear uptime de servicios y aplicaciones.
FASE-1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 2 | Ejecutar | 6 | Operar | 2 | Supervisar la disponibilidad del servicio | ITOP – Infraestructura de TI | 2 | Verificar la respuesta de endpoints críticos.
FASE-1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 2 | Ejecutar | 6 | Operar | 2 | Supervisar la disponibilidad del servicio | ITOP – Infraestructura de TI | 3 | Revisar métricas de latencia y tiempos de respuesta.
FASE-1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 2 | Ejecutar | 6 | Operar | 2 | Supervisar la disponibilidad del servicio | ITOP – Infraestructura de TI | 4 | Detectar caídas parciales o totales del servicio.
FASE-1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 2 | Ejecutar | 6 | Operar | 2 | Supervisar la disponibilidad del servicio | ITOP – Infraestructura de TI | 5 | Validar el funcionamiento de balanceadores y rutas de tráfico.
FASE-1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 2 | Ejecutar | 6 | Operar | 2 | Supervisar la disponibilidad del servicio | ITOP – Infraestructura de TI | 6 | Supervisar recursos clave (CPU, memoria, red, I/O).
FASE-1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 2 | Ejecutar | 6 | Operar | 2 | Supervisar la disponibilidad del servicio | ITOP – Infraestructura de TI | 7 | Analizar alertas de disponibilidad generadas por el sistema.
FASE-1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 2 | Ejecutar | 6 | Operar | 2 | Supervisar la disponibilidad del servicio | ITOP – Infraestructura de TI | 8 | Confirmar accesibilidad desde diferentes regiones o zonas.
FASE-1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 2 | Ejecutar | 6 | Operar | 2 | Supervisar la disponibilidad del servicio | ITOP – Infraestructura de TI | 9 | Registrar eventos de indisponibilidad y su duración.
FASE-1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 2 | Ejecutar | 6 | Operar | 3 | Controlar la escalabilidad y el rendimiento | PEMT – Gestión del desempeño | 1 | Monitorear el uso de recursos en tiempo real.
FASE-1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 2 | Ejecutar | 6 | Operar | 3 | Controlar la escalabilidad y el rendimiento | PEMT – Gestión del desempeño | 2 | Analizar métricas de rendimiento de la aplicación
FASE-1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 2 | Ejecutar | 6 | Operar | 3 | Controlar la escalabilidad y el rendimiento | PEMT – Gestión del desempeño | 3 | Detectar cuellos de botella en componentes críticos.
FASE-1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 2 | Ejecutar | 6 | Operar | 3 | Controlar la escalabilidad y el rendimiento | PEMT – Gestión del desempeño | 4 | Ajustar configuraciones de autoscaling según demanda.
FASE-1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 2 | Ejecutar | 6 | Operar | 3 | Controlar la escalabilidad y el rendimiento | PEMT – Gestión del desempeño | 5 | Validar la capacidad de respuesta bajo carga.
FASE-1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 2 | Ejecutar | 6 | Operar | 3 | Controlar la escalabilidad y el rendimiento | PEMT – Gestión del desempeño | 6 | Optimizar límites y solicitudes de recursos en contenedores.
FASE-1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 2 | Ejecutar | 6 | Operar | 3 | Controlar la escalabilidad y el rendimiento | PEMT – Gestión del desempeño | 7 | Revisar el rendimiento de bases de datos y cachés.
FASE-1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 2 | Ejecutar | 6 | Operar | 3 | Controlar la escalabilidad y el rendimiento | PEMT – Gestión del desempeño | 8 | Evaluar la eficiencia del balanceo de carga.
FASE-1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 2 | Ejecutar | 6 | Operar | 3 | Controlar la escalabilidad y el rendimiento | PEMT – Gestión del desempeño | 9 | Registrar acciones y mejoras aplicadas al rendimiento.
FASE-1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 2 | Ejecutar | 6 | Operar | 4 | Administrar configuraciones en producción | CFMG – Gestión de la configuración | 1 | Aplicar cambios de configuración aprobados al entorno productivo.
FASE-1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 2 | Ejecutar | 6 | Operar | 4 | Administrar configuraciones en producción | CFMG – Gestión de la configuración | 2 | Mantener sincronizados archivos y parámetros de configuración.
FASE-1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 2 | Ejecutar | 6 | Operar | 4 | Administrar configuraciones en producción | CFMG – Gestión de la configuración | 3 | Gestionar variables y secretos específicos de producción.
FASE-1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 2 | Ejecutar | 6 | Operar | 4 | Administrar configuraciones en producción | CFMG – Gestión de la configuración | 4 | Validar la compatibilidad de configuraciones con la versión desplegada.
FASE-1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 2 | Ejecutar | 6 | Operar | 4 | Administrar configuraciones en producción | CFMG – Gestión de la configuración | 5 | Actualizar configuraciones mediante herramientas de IaC
FASE-1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 2 | Ejecutar | 6 | Operar | 4 | Administrar configuraciones en producción | CFMG – Gestión de la configuración | 6 | Verificar el impacto de cambios de configuración en el servicio.
FASE-1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 2 | Ejecutar | 6 | Operar | 4 | Administrar configuraciones en producción | CFMG – Gestión de la configuración | 7 | Controlar el versionado de configuraciones productivas.
FASE-1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 2 | Ejecutar | 6 | Operar | 4 | Administrar configuraciones en producción | CFMG – Gestión de la configuración | 8 | Documentar modificaciones realizadas en producción.
FASE-1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 2 | Ejecutar | 6 | Operar | 4 | Administrar configuraciones en producción | CFMG – Gestión de la configuración | 9 | Restaurar configuraciones previas en caso de error.
FASE-1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 2 | Ejecutar | 6 | Operar | 5 | Gestionar incidentes operativos | USUP – Gestión de incidentes | 1 | Detectar incidentes a partir de alertas o reportes.
FASE-1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 2 | Ejecutar | 6 | Operar | 5 | Gestionar incidentes operativos | USUP – Gestión de incidentes | 2 | Clasificar y priorizar el incidente según su impacto.
FASE-1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 2 | Ejecutar | 6 | Operar | 5 | Gestionar incidentes operativos | USUP – Gestión de incidentes | 3 | Asignar responsables para la atención inmediata.
FASE-1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 2 | Ejecutar | 6 | Operar | 5 | Gestionar incidentes operativos | USUP – Gestión de incidentes | 4 | Ejecutar acciones de mitigación para contener el impacto
FASE-1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 2 | Ejecutar | 6 | Operar | 5 | Gestionar incidentes operativos | USUP – Gestión de incidentes | 5 | Analizar logs y métricas para identificar la causa.
FASE-1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 2 | Ejecutar | 6 | Operar | 5 | Gestionar incidentes operativos | USUP – Gestión de incidentes | 6 | Coordinar la comunicación con equipos afectados.
FASE-1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 2 | Ejecutar | 6 | Operar | 5 | Gestionar incidentes operativos | USUP – Gestión de incidentes | 7 | Implementar la solución temporal o definitiva.
FASE-1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 2 | Ejecutar | 6 | Operar | 5 | Gestionar incidentes operativos | USUP – Gestión de incidentes | 8 | Verificar la restauración completa del servicio.
FASE-1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 2 | Ejecutar | 6 | Operar | 5 | Gestionar incidentes operativos | USUP – Gestión de incidentes | 9 | Registrar el incidente y documentar las lecciones aprendidas.
FASE-1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 2 | Ejecutar | 6 | Operar | 6 | Gestionar el ciclo de vida del servicio | SLEN – Ingeniería del ciclo de vida de sistemas y software | 1 | Definir las fases operativas del servicio y sus requisitos.
FASE-1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 2 | Ejecutar | 6 | Operar | 6 | Gestionar el ciclo de vida del servicio | SLEN – Ingeniería del ciclo de vida de sistemas y software | 2 | Planificar actualizaciones y mejoras del servicio.
FASE-1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 2 | Ejecutar | 6 | Operar | 6 | Gestionar el ciclo de vida del servicio | SLEN – Ingeniería del ciclo de vida de sistemas y software | 3 | Coordinar la transición entre versiones del servicio.
FASE-1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 2 | Ejecutar | 6 | Operar | 6 | Gestionar el ciclo de vida del servicio | SLEN – Ingeniería del ciclo de vida de sistemas y software | 4 | Evaluar el impacto de cambios en la continuidad operativa.
FASE-1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 2 | Ejecutar | 6 | Operar | 6 | Gestionar el ciclo de vida del servicio | SLEN – Ingeniería del ciclo de vida de sistemas y software | 5 | Asegurar documentación actualizada del servicio.
FASE-1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 2 | Ejecutar | 6 | Operar | 6 | Gestionar el ciclo de vida del servicio | SLEN – Ingeniería del ciclo de vida de sistemas y software | 6 | Verificar el cumplimiento de acuerdos de nivel de servicio (SLA).
FASE-1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 2 | Ejecutar | 6 | Operar | 6 | Gestionar el ciclo de vida del servicio | SLEN – Ingeniería del ciclo de vida de sistemas y software | 7 | Supervisar la operación continua y su desempeño.
FASE-1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 2 | Ejecutar | 6 | Operar | 6 | Gestionar el ciclo de vida del servicio | SLEN – Ingeniería del ciclo de vida de sistemas y software | 8 | Gestionar la retirada o sustitución del servicio cuando aplica.
FASE-1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 2 | Ejecutar | 6 | Operar | 6 | Gestionar el ciclo de vida del servicio | SLEN – Ingeniería del ciclo de vida de sistemas y software | 9 | Registrar decisiones y cambios a lo largo del ciclo de vida.
FASE-1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 2 | Ejecutar | 6 | Operar | 7 | Documentar la operación del sistema | KNOW – Gestión del conocimiento | 1 | Registrar procedimientos operativos del sistema.
FASE-1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 2 | Ejecutar | 6 | Operar | 7 | Documentar la operación del sistema | KNOW – Gestión del conocimiento | 2 | Documentar configuraciones clave de cada entorno.
FASE-1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 2 | Ejecutar | 6 | Operar | 7 | Documentar la operación del sistema | KNOW – Gestión del conocimiento | 3 | Actualizar guías de despliegue y mantenimiento
FASE-1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 2 | Ejecutar | 6 | Operar | 7 | Documentar la operación del sistema | KNOW – Gestión del conocimiento | 4 | Describir flujos de monitoreo y alertamiento.
FASE-1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 2 | Ejecutar | 6 | Operar | 7 | Documentar la operación del sistema | KNOW – Gestión del conocimiento | 5 | Detallar dependencias internas y externas del sistema.
FASE-1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 2 | Ejecutar | 6 | Operar | 7 | Documentar la operación del sistema | KNOW – Gestión del conocimiento | 6 | Registrar incidentes relevantes y sus resoluciones.
FASE-1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 2 | Ejecutar | 6 | Operar | 7 | Documentar la operación del sistema | KNOW – Gestión del conocimiento | 7 | Mantener bitácoras de cambios operativos.
FASE-1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 2 | Ejecutar | 6 | Operar | 7 | Documentar la operación del sistema | KNOW – Gestión del conocimiento | 8 | Documentar roles y responsabilidades operativas.
FASE-1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 2 | Ejecutar | 6 | Operar | 7 | Documentar la operación del sistema | KNOW – Gestión del conocimiento | 9 | Publicar y versionar la documentación en un repositorio central.
FASE-1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 3 | Monitorear y Controlar | 7 | Monitorear | 1 | Recolectar métricas operativas | MEAS – Medición | 1 | Identificar las métricas clave a monitorear.
FASE-1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 3 | Monitorear y Controlar | 7 | Monitorear | 1 | Recolectar métricas operativas | MEAS – Medición | 2 | Configurar agentes o exportadores de métricas.
FASE-1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 3 | Monitorear y Controlar | 7 | Monitorear | 1 | Recolectar métricas operativas | MEAS – Medición | 3 | Capturar datos de rendimiento del sistema.
FASE-1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 3 | Monitorear y Controlar | 7 | Monitorear | 1 | Recolectar métricas operativas | MEAS – Medición | 4 | Registrar métricas de disponibilidad y fallas.
FASE-1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 3 | Monitorear y Controlar | 7 | Monitorear | 1 | Recolectar métricas operativas | MEAS – Medición | 5 | Recolectar indicadores de uso de recursos
FASE-1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 3 | Monitorear y Controlar | 7 | Monitorear | 1 | Recolectar métricas operativas | MEAS – Medición | 6 | Obtener métricas de tráfico y solicitudes.
FASE-1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 3 | Monitorear y Controlar | 7 | Monitorear | 1 | Recolectar métricas operativas | MEAS – Medición | 7 | Integrar las métricas en la plataforma de monitoreo.
FASE-1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 3 | Monitorear y Controlar | 7 | Monitorear | 1 | Recolectar métricas operativas | MEAS – Medición | 8 | Validar la integridad y frecuencia de los datos recolectados.
FASE-1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 3 | Monitorear y Controlar | 7 | Monitorear | 1 | Recolectar métricas operativas | MEAS – Medición | 9 | Almacenar métricas históricas para análisis posterior.
FASE-1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 3 | Monitorear y Controlar | 7 | Monitorear | 2 | Supervisar los logs del sistema | ITOP – Infraestructura de TI | 1 | Centralizar los logs en una plataforma de monitoreo
FASE-1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 3 | Monitorear y Controlar | 7 | Monitorear | 2 | Supervisar los logs del sistema | ITOP – Infraestructura de TI | 2 | Revisar logs de aplicación, sistema y contenedores.
FASE-1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 3 | Monitorear y Controlar | 7 | Monitorear | 2 | Supervisar los logs del sistema | ITOP – Infraestructura de TI | 3 | Detectar errores recurrentes o excepciones críticas
FASE-1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 3 | Monitorear y Controlar | 7 | Monitorear | 2 | Supervisar los logs del sistema | ITOP – Infraestructura de TI | 4 | Analizar patrones anómalos en los registros.
FASE-1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 3 | Monitorear y Controlar | 7 | Monitorear | 2 | Supervisar los logs del sistema | ITOP – Infraestructura de TI | 5 | Verificar la continuidad y formato de los logs.
FASE-1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 3 | Monitorear y Controlar | 7 | Monitorear | 2 | Supervisar los logs del sistema | ITOP – Infraestructura de TI | 6 | Configurar filtros y búsquedas frecuentes.
FASE-1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 3 | Monitorear y Controlar | 7 | Monitorear | 2 | Supervisar los logs del sistema | ITOP – Infraestructura de TI | 7 | Supervisar alertas basadas en eventos del log.
FASE-1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 3 | Monitorear y Controlar | 7 | Monitorear | 2 | Supervisar los logs del sistema | ITOP – Infraestructura de TI | 8 | Validar la retención y rotación de archivos de log.
FASE-1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 3 | Monitorear y Controlar | 7 | Monitorear | 2 | Supervisar los logs del sistema | ITOP – Infraestructura de TI | 9 | Registrar hallazgos relevantes en la bitácora operativa.
FASE-1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 3 | Monitorear y Controlar | 7 | Monitorear | 3 | Definir alertas automáticas | MEAS – Medición | 1 | Identificar métricas y eventos críticos a monitorear.
FASE-1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 3 | Monitorear y Controlar | 7 | Monitorear | 3 | Definir alertas automáticas | MEAS – Medición | 2 | Establecer umbrales para activar alertas.
FASE-1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 3 | Monitorear y Controlar | 7 | Monitorear | 3 | Definir alertas automáticas | MEAS – Medición | 3 | Configurar reglas de alerta en la plataforma de monitoreo.
FASE-1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 3 | Monitorear y Controlar | 7 | Monitorear | 3 | Definir alertas automáticas | MEAS – Medición | 4 | Definir condiciones de severidad y prioridad.
FASE-1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 3 | Monitorear y Controlar | 7 | Monitorear | 3 | Definir alertas automáticas | MEAS – Medición | 5 | Seleccionar canales de notificación (correo, Slack, SMS).
FASE-1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 3 | Monitorear y Controlar | 7 | Monitorear | 3 | Definir alertas automáticas | MEAS – Medición | 6 | Configurar alertas basadas en tendencias o anomalías.
FASE-1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 3 | Monitorear y Controlar | 7 | Monitorear | 3 | Definir alertas automáticas | MEAS – Medición | 7 | Validar que las alertas se disparen correctamente.
FASE-1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 3 | Monitorear y Controlar | 7 | Monitorear | 3 | Definir alertas automáticas | MEAS – Medición | 8 | Ajustar sensibilidades para evitar falsos positivos.
FASE-1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 3 | Monitorear y Controlar | 7 | Monitorear | 3 | Definir alertas automáticas | MEAS – Medición | 9 | Documentar las reglas y responsables de atención.
FASE-1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 3 | Monitorear y Controlar | 7 | Monitorear | 4 | Detectar anomalías en el comportamiento del sistema | MEAS – Medición | 1 | Monitorear métricas en busca de variaciones inusuales.
FASE-1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 3 | Monitorear y Controlar | 7 | Monitorear | 4 | Detectar anomalías en el comportamiento del sistema | MEAS – Medición | 2 | Analizar patrones de uso fuera de lo esperado
FASE-1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 3 | Monitorear y Controlar | 7 | Monitorear | 4 | Detectar anomalías en el comportamiento del sistema | MEAS – Medición | 3 | Detectar picos o caídas bruscas en rendimiento.
FASE-1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 3 | Monitorear y Controlar | 7 | Monitorear | 4 | Detectar anomalías en el comportamiento del sistema | MEAS – Medición | 4 | dentificar errores recurrentes en logs.
FASE-1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 3 | Monitorear y Controlar | 7 | Monitorear | 4 | Detectar anomalías en el comportamiento del sistema | MEAS – Medición | 5 | Evaluar desviaciones respecto a líneas base históricas.
FASE-1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 3 | Monitorear y Controlar | 7 | Monitorear | 4 | Detectar anomalías en el comportamiento del sistema | MEAS – Medición | 6 | Usar reglas o modelos para detectar comportamientos anómalos.
FASE-1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 3 | Monitorear y Controlar | 7 | Monitorear | 4 | Detectar anomalías en el comportamiento del sistema | MEAS – Medición | 7 | Revisar alertas generadas por anomalías detectadas.
FASE-1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 3 | Monitorear y Controlar | 7 | Monitorear | 4 | Detectar anomalías en el comportamiento del sistema | MEAS – Medición | 8 | Correlacionar eventos entre servicios para ubicar la causa.
FASE-1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 3 | Monitorear y Controlar | 7 | Monitorear | 4 | Detectar anomalías en el comportamiento del sistema | MEAS – Medición | 9 | Registrar la anomalía y escalarla si impacta al servicio.
FASE-1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 3 | Monitorear y Controlar | 7 | Monitorear | 5 | Construir paneles de visualización | MEAS – Medición | 1 | Seleccionar las métricas clave a mostrar en el panel.
FASE-1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 3 | Monitorear y Controlar | 7 | Monitorear | 5 | Construir paneles de visualización | MEAS – Medición | 2 | Definir el propósito y público del tablero.
FASE-1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 3 | Monitorear y Controlar | 7 | Monitorear | 5 | Construir paneles de visualización | MEAS – Medición | 3 | Elegir los tipos de gráficos adecuados por métrica.
FASE-1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 3 | Monitorear y Controlar | 7 | Monitorear | 5 | Construir paneles de visualización | MEAS – Medición | 4 | Configurar fuentes de datos y consultas necesarias.
FASE-1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 3 | Monitorear y Controlar | 7 | Monitorear | 5 | Construir paneles de visualización | MEAS – Medición | 5 | Organizar los widgets en un diseño claro y usable.
FASE-1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 3 | Monitorear y Controlar | 7 | Monitorear | 5 | Construir paneles de visualización | MEAS – Medición | 6 | Aplicar filtros y segmentaciones relevantes.
FASE-1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 3 | Monitorear y Controlar | 7 | Monitorear | 5 | Construir paneles de visualización | MEAS – Medición | 7 | Validar la actualización en tiempo real de los datos.
FASE-1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 3 | Monitorear y Controlar | 7 | Monitorear | 5 | Construir paneles de visualización | MEAS – Medición | 8 | Ajustar umbrales y colores para resaltar información crítica.
FASE-1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 3 | Monitorear y Controlar | 7 | Monitorear | 5 | Construir paneles de visualización | MEAS – Medición | 9 | Publicar el panel y documentar su uso.
FASE-1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 3 | Monitorear y Controlar | 7 | Monitorear | 6 | Integrar el monitoreo con los procesos de CI/CD | SLEN – Ingeniería del ciclo de vida de sistemas y software | 1 | Configurar métricas de build y despliegue en la herramienta CI/CD.
FASE-1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 3 | Monitorear y Controlar | 7 | Monitorear | 6 | Integrar el monitoreo con los procesos de CI/CD | SLEN – Ingeniería del ciclo de vida de sistemas y software | 2 | Integrar logs de pipeline con la plataforma de monitoreo.
FASE-1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 3 | Monitorear y Controlar | 7 | Monitorear | 6 | Integrar el monitoreo con los procesos de CI/CD | SLEN – Ingeniería del ciclo de vida de sistemas y software | 3 | Generar alertas ante fallas en etapas del pipeline.
FASE-1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 3 | Monitorear y Controlar | 7 | Monitorear | 6 | Integrar el monitoreo con los procesos de CI/CD | SLEN – Ingeniería del ciclo de vida de sistemas y software | 4 | Publicar métricas de pruebas automáticas en los paneles.
FASE-1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 3 | Monitorear y Controlar | 7 | Monitorear | 6 | Integrar el monitoreo con los procesos de CI/CD | SLEN – Ingeniería del ciclo de vida de sistemas y software | 5 | Monitorear tiempos de ejecución de cada etapa del pipeline.
FASE-1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 3 | Monitorear y Controlar | 7 | Monitorear | 6 | Integrar el monitoreo con los procesos de CI/CD | SLEN – Ingeniería del ciclo de vida de sistemas y software | 6 | Validar el estado de servicios después de cada despliegue.
FASE-1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 3 | Monitorear y Controlar | 7 | Monitorear | 6 | Integrar el monitoreo con los procesos de CI/CD | SLEN – Ingeniería del ciclo de vida de sistemas y software | 7 | Automatizar la recolección de métricas post-release.
FASE-1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 3 | Monitorear y Controlar | 7 | Monitorear | 6 | Integrar el monitoreo con los procesos de CI/CD | SLEN – Ingeniería del ciclo de vida de sistemas y software | 8 | Registrar eventos del pipeline como parte del monitoreo centralizado.
FASE-1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 3 | Monitorear y Controlar | 7 | Monitorear | 6 | Integrar el monitoreo con los procesos de CI/CD | SLEN – Ingeniería del ciclo de vida de sistemas y software | 9 | Correlacionar fallos operativos con cambios recientes del CI/CD.
FASE-1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 3 | Monitorear y Controlar | 7 | Monitorear | 7 | Notificar y trazar eventos relevantes | USUP – Gestión de incidentes | 1 | Identificar eventos críticos que requieren notificación.
FASE-1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 3 | Monitorear y Controlar | 7 | Monitorear | 7 | Notificar y trazar eventos relevantes | USUP – Gestión de incidentes | 2 | Registrar eventos relevantes en la herramienta de monitoreo o ITSM.
FASE-1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 3 | Monitorear y Controlar | 7 | Monitorear | 7 | Notificar y trazar eventos relevantes | USUP – Gestión de incidentes | 3 | Asociar cada evento con su origen (servicio, componente, cambio).
FASE-1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 3 | Monitorear y Controlar | 7 | Monitorear | 7 | Notificar y trazar eventos relevantes | USUP – Gestión de incidentes | 4 | Generar notificaciones automáticas a los canales definidos.
FASE-1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 3 | Monitorear y Controlar | 7 | Monitorear | 7 | Notificar y trazar eventos relevantes | USUP – Gestión de incidentes | 5 | Incluir contexto técnico mínimo en cada alerta o aviso.
FASE-1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 3 | Monitorear y Controlar | 7 | Monitorear | 7 | Notificar y trazar eventos relevantes | USUP – Gestión de incidentes | 6 | Mantener el historial de eventos con marca de tiempo.
FASE-1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 3 | Monitorear y Controlar | 7 | Monitorear | 7 | Notificar y trazar eventos relevantes | USUP – Gestión de incidentes | 7 | Correlacionar eventos con incidentes o cambios recientes.
FASE-1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 3 | Monitorear y Controlar | 7 | Monitorear | 7 | Notificar y trazar eventos relevantes | USUP – Gestión de incidentes | 8 | Actualizar el estado de los eventos a medida que se atienden.
FASE-1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 3 | Monitorear y Controlar | 7 | Monitorear | 7 | Notificar y trazar eventos relevantes | USUP – Gestión de incidentes | 9 | Documentar eventos clave en reportes operativos o de incidentes.
FASE-1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 3 | Monitorear y Controlar | 8 | Retroalimentar | 1 | Analizar las métricas de calidad y rendimiento | PEMT – Gestión del desempeño | 1 | Revisar métricas clave de rendimiento del sistema.
FASE-1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 3 | Monitorear y Controlar | 8 | Retroalimentar | 1 | Analizar las métricas de calidad y rendimiento | PEMT – Gestión del desempeño | 2 | Evaluar cobertura y resultados de pruebas automatizadas.
FASE-1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 3 | Monitorear y Controlar | 8 | Retroalimentar | 1 | Analizar las métricas de calidad y rendimiento | PEMT – Gestión del desempeño | 3 | Analizar tendencias de latencia y tiempos de respuesta.
FASE-1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 3 | Monitorear y Controlar | 8 | Retroalimentar | 1 | Analizar las métricas de calidad y rendimiento | PEMT – Gestión del desempeño | 4 | Identificar picos o degradaciones en el rendimiento.
FASE-1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 3 | Monitorear y Controlar | 8 | Retroalimentar | 1 | Analizar las métricas de calidad y rendimiento | PEMT – Gestión del desempeño | 5 | Comparar métricas actuales con líneas base históricas.
FASE-1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 3 | Monitorear y Controlar | 8 | Retroalimentar | 1 | Analizar las métricas de calidad y rendimiento | PEMT – Gestión del desempeño | 6 | Detectar variaciones en el consumo de recursos.
FASE-1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 3 | Monitorear y Controlar | 8 | Retroalimentar | 1 | Analizar las métricas de calidad y rendimiento | PEMT – Gestión del desempeño | 7 | Correlacionar métricas con eventos o cambios recientes.
FASE-1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 3 | Monitorear y Controlar | 8 | Retroalimentar | 1 | Analizar las métricas de calidad y rendimiento | PEMT – Gestión del desempeño | 8 | Generar reportes con hallazgos y áreas de mejora.
FASE-1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 3 | Monitorear y Controlar | 8 | Retroalimentar | 1 | Analizar las métricas de calidad y rendimiento | PEMT – Gestión del desempeño | 9 | Recomendar ajustes técnicos basados en el análisis.
FASE-1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 3 | Monitorear y Controlar | 8 | Retroalimentar | 2 | Realizar la retrospectiva o revisión postmortem | OCDV – Desarrollo de las capacidades organizativas | 1 | Reunir al equipo para revisar el incidente o entrega.
FASE-1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 3 | Monitorear y Controlar | 8 | Retroalimentar | 2 | Realizar la retrospectiva o revisión postmortem | OCDV – Desarrollo de las capacidades organizativas | 2 | Identificar causas raíz mediante análisis estructurado
FASE-1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 3 | Monitorear y Controlar | 8 | Retroalimentar | 2 | Realizar la retrospectiva o revisión postmortem | OCDV – Desarrollo de las capacidades organizativas | 3 | Revisar qué funcionó bien durante el proceso.
FASE-1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 3 | Monitorear y Controlar | 8 | Retroalimentar | 2 | Realizar la retrospectiva o revisión postmortem | OCDV – Desarrollo de las capacidades organizativas | 4 | Detectar fallas, retrasos o decisiones incorrectas.
FASE-1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 3 | Monitorear y Controlar | 8 | Retroalimentar | 2 | Realizar la retrospectiva o revisión postmortem | OCDV – Desarrollo de las capacidades organizativas | 5 | Analizar evidencias: métricas, logs y cronología del evento.
FASE-1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 3 | Monitorear y Controlar | 8 | Retroalimentar | 2 | Realizar la retrospectiva o revisión postmortem | OCDV – Desarrollo de las capacidades organizativas | 6 | Definir acciones correctivas y preventivas claras
FASE-1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 3 | Monitorear y Controlar | 8 | Retroalimentar | 2 | Realizar la retrospectiva o revisión postmortem | OCDV – Desarrollo de las capacidades organizativas | 7 | Asignar responsables y tiempos para cada mejora.
FASE-1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 3 | Monitorear y Controlar | 8 | Retroalimentar | 2 | Realizar la retrospectiva o revisión postmortem | OCDV – Desarrollo de las capacidades organizativas | 8 | Documentar conclusiones y aprendizajes clave.
FASE-1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 3 | Monitorear y Controlar | 8 | Retroalimentar | 2 | Realizar la retrospectiva o revisión postmortem | OCDV – Desarrollo de las capacidades organizativas | 9 | Compartir los resultados con equipos interesados.
FASE-1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 3 | Monitorear y Controlar | 8 | Retroalimentar | 3 | Analizar defectos recurrentes | PBMG – Gestión de problemas | 1 | Identificar defectos repetidos en entregas o incidentes.
FASE-1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 3 | Monitorear y Controlar | 8 | Retroalimentar | 3 | Analizar defectos recurrentes | PBMG – Gestión de problemas | 2 | Clasificar los defectos por tipo, módulo o causa probable.
FASE-1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 3 | Monitorear y Controlar | 8 | Retroalimentar | 3 | Analizar defectos recurrentes | PBMG – Gestión de problemas | 3 | Revisar logs y métricas asociadas a cada defecto.
FASE-1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 3 | Monitorear y Controlar | 8 | Retroalimentar | 3 | Analizar defectos recurrentes | PBMG – Gestión de problemas | 4 | Analizar la frecuencia y el impacto de los defectos.
FASE-1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 3 | Monitorear y Controlar | 8 | Retroalimentar | 3 | Analizar defectos recurrentes | PBMG – Gestión de problemas | 5 | Buscar patrones comunes en código, pruebas o configuraciones.
FASE-1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 3 | Monitorear y Controlar | 8 | Retroalimentar | 3 | Analizar defectos recurrentes | PBMG – Gestión de problemas | 6 | Evaluar si existen brechas en validaciones o controles.
FASE-1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 3 | Monitorear y Controlar | 8 | Retroalimentar | 3 | Analizar defectos recurrentes | PBMG – Gestión de problemas | 7 | Determinar la causa raíz mediante técnicas de análisis.
FASE-1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 3 | Monitorear y Controlar | 8 | Retroalimentar | 3 | Analizar defectos recurrentes | PBMG – Gestión de problemas | 8 | Proponer acciones correctivas para eliminar recurrencias.
FASE-1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 3 | Monitorear y Controlar | 8 | Retroalimentar | 3 | Analizar defectos recurrentes | PBMG – Gestión de problemas | 9 | Registrar hallazgos y dar seguimiento a mejoras aplicadas.
FASE-1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 3 | Monitorear y Controlar | 8 | Retroalimentar | 4 | Recolectar el feedback del usuario | RLMT – Gestión de relaciones con las partes interesadas | 1 | Habilitar canales para recibir comentarios de usuarios.
FASE-1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 3 | Monitorear y Controlar | 8 | Retroalimentar | 4 | Recolectar el feedback del usuario | RLMT – Gestión de relaciones con las partes interesadas | 2 | Recopilar reportes, sugerencias y problemas enviados.
FASE-1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 3 | Monitorear y Controlar | 8 | Retroalimentar | 4 | Recolectar el feedback del usuario | RLMT – Gestión de relaciones con las partes interesadas | 3 | Analizar encuestas de satisfacción y usabilidad.
FASE-1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 3 | Monitorear y Controlar | 8 | Retroalimentar | 4 | Recolectar el feedback del usuario | RLMT – Gestión de relaciones con las partes interesadas | 4 | Registrar solicitudes de mejora o nuevas funciones.
FASE-1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 3 | Monitorear y Controlar | 8 | Retroalimentar | 4 | Recolectar el feedback del usuario | RLMT – Gestión de relaciones con las partes interesadas | 5 | Clasificar el feedback por prioridad e impacto.
FASE-1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 3 | Monitorear y Controlar | 8 | Retroalimentar | 4 | Recolectar el feedback del usuario | RLMT – Gestión de relaciones con las partes interesadas | 6 | Identificar patrones comunes en las observaciones.
FASE-1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 3 | Monitorear y Controlar | 8 | Retroalimentar | 4 | Recolectar el feedback del usuario | RLMT – Gestión de relaciones con las partes interesadas | 7 | Validar el feedback con datos técnicos cuando aplica.
FASE-1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 3 | Monitorear y Controlar | 8 | Retroalimentar | 4 | Recolectar el feedback del usuario | RLMT – Gestión de relaciones con las partes interesadas | 8 | Compartir hallazgos con los equipos de producto y desarrollo.
FASE-1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 3 | Monitorear y Controlar | 8 | Retroalimentar | 4 | Recolectar el feedback del usuario | RLMT – Gestión de relaciones con las partes interesadas | 9 | Documentar el feedback y su estado de atención.
FASE-1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 3 | Monitorear y Controlar | 8 | Retroalimentar | 5 | Priorizar las mejoras propuestas | REQM – Gestión y definición de requisitos | 1 | Revisar la lista de mejoras recibidas.
FASE-1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 3 | Monitorear y Controlar | 8 | Retroalimentar | 5 | Priorizar las mejoras propuestas | REQM – Gestión y definición de requisitos | 2 | Evaluar impacto técnico y funcional de cada mejora.
FASE-1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 3 | Monitorear y Controlar | 8 | Retroalimentar | 5 | Priorizar las mejoras propuestas | REQM – Gestión y definición de requisitos | 3 | Analizar el costo y esfuerzo estimado para implementarlas.
FASE-1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 3 | Monitorear y Controlar | 8 | Retroalimentar | 5 | Priorizar las mejoras propuestas | REQM – Gestión y definición de requisitos | 4 | Considerar la urgencia y criticidad del problema que resuelven.
FASE-1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 3 | Monitorear y Controlar | 8 | Retroalimentar | 5 | Priorizar las mejoras propuestas | REQM – Gestión y definición de requisitos | 5 | Validar alineación con objetivos del producto o servicio.
FASE-1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 3 | Monitorear y Controlar | 8 | Retroalimentar | 5 | Priorizar las mejoras propuestas | REQM – Gestión y definición de requisitos | 6 | Clasificar mejoras según valor agregado y riesgo.
FASE-1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 3 | Monitorear y Controlar | 8 | Retroalimentar | 5 | Priorizar las mejoras propuestas | REQM – Gestión y definición de requisitos | 7 | Aplicar un marco de priorización (MoSCoW, RICE, WSJF).
FASE-1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 3 | Monitorear y Controlar | 8 | Retroalimentar | 5 | Priorizar las mejoras propuestas | REQM – Gestión y definición de requisitos | 8 | Ordenar las mejoras en un backlog priorizado.
FASE-1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 3 | Monitorear y Controlar | 8 | Retroalimentar | 5 | Priorizar las mejoras propuestas | REQM – Gestión y definición de requisitos | 9 | Comunicar la priorización a los equipos involucrados.
FASE-1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 3 | Monitorear y Controlar | 8 | Retroalimentar | 6 | Actualizar el backlog del producto | REQM – Gestión y definición de requisitos | 1 | Incorporar nuevas historias o mejoras al backlog.
FASE-1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 3 | Monitorear y Controlar | 8 | Retroalimentar | 6 | Actualizar el backlog del producto | REQM – Gestión y definición de requisitos | 2 | Actualizar el estado de tareas ya atendidas.
FASE-1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 3 | Monitorear y Controlar | 8 | Retroalimentar | 6 | Actualizar el backlog del producto | REQM – Gestión y definición de requisitos | 3 | Refinar descripciones y criterios de aceptación.
FASE-1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 3 | Monitorear y Controlar | 8 | Retroalimentar | 6 | Actualizar el backlog del producto | REQM – Gestión y definición de requisitos | 4 | Ajustar prioridades según valor e impacto.
FASE-1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 3 | Monitorear y Controlar | 8 | Retroalimentar | 6 | Actualizar el backlog del producto | REQM – Gestión y definición de requisitos | 5 | Dividir ítems grandes en tareas más manejables.
FASE-1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 3 | Monitorear y Controlar | 8 | Retroalimentar | 6 | Actualizar el backlog del producto | REQM – Gestión y definición de requisitos | 6 | Eliminar elementos duplicados u obsoletos.
FASE-1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 3 | Monitorear y Controlar | 8 | Retroalimentar | 6 | Actualizar el backlog del producto | REQM – Gestión y definición de requisitos | 7 | Validar dependencias entre historias.
FASE-1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 3 | Monitorear y Controlar | 8 | Retroalimentar | 6 | Actualizar el backlog del producto | REQM – Gestión y definición de requisitos | 8 | Registrar estimaciones de esfuerzo cuando aplique.
FASE-1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 3 | Monitorear y Controlar | 8 | Retroalimentar | 6 | Actualizar el backlog del producto | REQM – Gestión y definición de requisitos | 9 | Sincronizar el backlog con los equipos involucrados.
FASE-1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 3 | Monitorear y Controlar | 8 | Retroalimentar | 7 | Planificar acciones correctivas | BURM – Gestión de riesgos | 1 | Identificar la causa raíz del problema.
FASE-1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 3 | Monitorear y Controlar | 8 | Retroalimentar | 7 | Planificar acciones correctivas | BURM – Gestión de riesgos | 2 | Definir las acciones necesarias para corregirlo.
FASE-1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 3 | Monitorear y Controlar | 8 | Retroalimentar | 7 | Planificar acciones correctivas | BURM – Gestión de riesgos | 3 | Estimar el esfuerzo y recursos requeridos.
FASE-1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 3 | Monitorear y Controlar | 8 | Retroalimentar | 7 | Planificar acciones correctivas | BURM – Gestión de riesgos | 4 | Evaluar el impacto de cada acción propuesta.
FASE-1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 3 | Monitorear y Controlar | 8 | Retroalimentar | 7 | Planificar acciones correctivas | BURM – Gestión de riesgos | 5 | Priorizar acciones según urgencia y riesgo.
FASE-1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 3 | Monitorear y Controlar | 8 | Retroalimentar | 7 | Planificar acciones correctivas | BURM – Gestión de riesgos | 6 | Asignar responsables para cada actividad.
FASE-1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 3 | Monitorear y Controlar | 8 | Retroalimentar | 7 | Planificar acciones correctivas | BURM – Gestión de riesgos | 7 | Establecer fechas de ejecución y seguimiento.
FASE-1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 3 | Monitorear y Controlar | 8 | Retroalimentar | 7 | Planificar acciones correctivas | BURM – Gestión de riesgos | 8 | Validar la viabilidad técnica de las acciones.
FASE-1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 3 | Monitorear y Controlar | 8 | Retroalimentar | 7 | Planificar acciones correctivas | BURM – Gestión de riesgos | 9 | Registrar el plan y comunicarlo a los equipos.
FASE-1 | 1 | 2 | 5 | 2 | 1 | Planificar | 1 | Planificar | 1 | Planificar el producto y el sprint | REQM – Gestión y definición de requisitos | 1 | Identificar stakeholders y objetivos del producto
FASE-1 | 1 | 2 | 5 | 2 | 1 | Planificar | 1 | Planificar | 1 | Planificar el producto y el sprint | REQM – Gestión y definición de requisitos | 2 | Recopilar requisitos funcionales y no funcionales
FASE-1 | 1 | 2 | 5 | 2 | 1 | Planificar | 1 | Planificar | 1 | Planificar el producto y el sprint | REQM – Gestión y definición de requisitos | 3 | Formular historias de usuario y épicas
FASE-1 | 1 | 2 | 5 | 2 | 1 | Planificar | 1 | Planificar | 1 | Planificar el producto y el sprint | REQM – Gestión y definición de requisitos | 4 | Definir criterios de aceptación por historia o requisito
FASE-1 | 1 | 2 | 5 | 2 | 1 | Planificar | 1 | Planificar | 1 | Planificar el producto y el sprint | REQM – Gestión y definición de requisitos | 5 | Priorizar el backlog
FASE-1 | 1 | 2 | 5 | 2 | 1 | Planificar | 1 | Planificar | 1 | Planificar el producto y el sprint | REQM – Gestión y definición de requisitos | 6 | Estimar tiempo de cada tarea
FASE-1 | 1 | 2 | 5 | 2 | 1 | Planificar | 1 | Planificar | 1 | Planificar el producto y el sprint | REQM – Gestión y definición de requisitos | 7 | Asignar tareas al sprint
FASE-1 | 1 | 2 | 5 | 2 | 1 | Planificar | 1 | Planificar | 1 | Planificar el producto y el sprint | REQM – Gestión y definición de requisitos | 8 | Identificar riesgos del sprint y su posible mitigación
FASE-1 | 1 | 2 | 5 | 2 | 1 | Planificar | 1 | Planificar | 2 | Planificar la arquitectónica técnica | ARCH – Arquitectura de solución | 1 | Elegir el estilo de arquitectura (monolítica, microservicios, etc.).
FASE-1 | 1 | 2 | 5 | 2 | 1 | Planificar | 1 | Planificar | 2 | Planificar la arquitectónica técnica | ARCH – Arquitectura de solución | 2 | Diseñar los componentes principales y su interacción
FASE-1 | 1 | 2 | 5 | 2 | 1 | Planificar | 1 | Planificar | 2 | Planificar la arquitectónica técnica | ARCH – Arquitectura de solución | 3 | Definir tecnologías (lenguaje, frameworks, base de datos, etc.)
FASE-1 | 1 | 2 | 5 | 2 | 1 | Planificar | 1 | Planificar | 2 | Planificar la arquitectónica técnica | ARCH – Arquitectura de solución | 4 | Especificar APIs o contratos de comunicación entre servicios
FASE-1 | 1 | 2 | 5 | 2 | 1 | Planificar | 1 | Planificar | 2 | Planificar la arquitectónica técnica | ARCH – Arquitectura de solución | 5 | Evaluar y seleccionar patrones de diseño y arquitectura
FASE-1 | 1 | 2 | 5 | 2 | 1 | Planificar | 1 | Planificar | 2 | Planificar la arquitectónica técnica | ARCH – Arquitectura de solución | 6 | Estimar requerimientos de rendimiento, escalabilidad y disponibilidad
FASE-1 | 1 | 2 | 5 | 2 | 1 | Planificar | 1 | Planificar | 2 | Planificar la arquitectónica técnica | ARCH – Arquitectura de solución | 7 | Elaborar diagramas arquitectónicos (C4, capas, despliegue, flujo de datos).
FASE-1 | 1 | 2 | 5 | 2 | 1 | Planificar | 1 | Planificar | 2 | Planificar la arquitectónica técnica | ARCH – Arquitectura de solución | 8 | Planear la estructura de carpetas y convenciones del proyecto.
FASE-1 | 1 | 2 | 5 | 2 | 1 | Planificar | 1 | Planificar | 3 | Planificar el pipeline CI/CD | SLEN – Ingeniería del ciclo de vida de sistemas y software | 1 | Definir las etapas del pipeline: build, test, scan, deploy, release
FASE-1 | 1 | 2 | 5 | 2 | 1 | Planificar | 1 | Planificar | 3 | Planificar el pipeline CI/CD | SLEN – Ingeniería del ciclo de vida de sistemas y software | 2 | Seleccionar herramienta de CI/CD (GitLab CI, GitHub Actions, Jenkins).
FASE-1 | 1 | 2 | 5 | 2 | 1 | Planificar | 1 | Planificar | 3 | Planificar el pipeline CI/CD | SLEN – Ingeniería del ciclo de vida de sistemas y software | 3 | Establecer condiciones de activación (push, merge, tags, cron).
FASE-1 | 1 | 2 | 5 | 2 | 1 | Planificar | 1 | Planificar | 3 | Planificar el pipeline CI/CD | SLEN – Ingeniería del ciclo de vida de sistemas y software | 4 | Planificar flujos para distintas ramas (dev, main, release).
FASE-1 | 1 | 2 | 5 | 2 | 1 | Planificar | 1 | Planificar | 3 | Planificar el pipeline CI/CD | SLEN – Ingeniería del ciclo de vida de sistemas y software | 5 | Especificar qué se va a automatizar en cada etapa (linting, pruebas, builds).
FASE-1 | 1 | 2 | 5 | 2 | 1 | Planificar | 1 | Planificar | 3 | Planificar el pipeline CI/CD | SLEN – Ingeniería del ciclo de vida de sistemas y software | 6 | Definir artefactos de salida (paquetes, contenedores, ejecutables).
FASE-1 | 1 | 2 | 5 | 2 | 1 | Planificar | 1 | Planificar | 3 | Planificar el pipeline CI/CD | SLEN – Ingeniería del ciclo de vida de sistemas y software | 7 | Establecer política de control de calidad en el pipeline (gates).
FASE-1 | 1 | 2 | 5 | 2 | 1 | Planificar | 1 | Planificar | 3 | Planificar el pipeline CI/CD | SLEN – Ingeniería del ciclo de vida de sistemas y software | 8 | Definir entornos: desarrollo, pruebas, staging, producción.
FASE-1 | 1 | 2 | 5 | 2 | 1 | Planificar | 1 | Planificar | 3 | Planificar el pipeline CI/CD | SLEN – Ingeniería del ciclo de vida de sistemas y software | 9 | Documentar el diseño del pipeline y su funcionamiento esperado.
FASE-1 | 1 | 2 | 5 | 2 | 1 | Planificar | 1 | Planificar | 4 | Planificar las pruebas y su automatización | TEST – Pruebas | 1 | Establecer enfoque de pruebas (TDD, pruebas exploratorias, BDD)
FASE-1 | 1 | 2 | 5 | 2 | 1 | Planificar | 1 | Planificar | 4 | Planificar las pruebas y su automatización | TEST – Pruebas | 2 | Definir tipos de pruebas a automatizar: unitarias, integración, sistema, E2E.
FASE-1 | 1 | 2 | 5 | 2 | 1 | Planificar | 1 | Planificar | 4 | Planificar las pruebas y su automatización | TEST – Pruebas | 3 | Seleccionar herramientas de pruebas (pytest, Selenium, etc.).
FASE-1 | 1 | 2 | 5 | 2 | 1 | Planificar | 1 | Planificar | 4 | Planificar las pruebas y su automatización | TEST – Pruebas | 4 | Establecer la cobertura mínima esperada (coverage)
FASE-1 | 1 | 2 | 5 | 2 | 1 | Planificar | 1 | Planificar | 4 | Planificar las pruebas y su automatización | TEST – Pruebas | 5 | Diseñar la estrategia de validación continua (automatización desde el CI).
FASE-1 | 1 | 2 | 5 | 2 | 1 | Planificar | 1 | Planificar | 4 | Planificar las pruebas y su automatización | TEST – Pruebas | 6 | Definir cuándo y cómo ejecutar pruebas en el pipeline.
FASE-1 | 1 | 2 | 5 | 2 | 1 | Planificar | 1 | Planificar | 4 | Planificar las pruebas y su automatización | TEST – Pruebas | 7 | Planear integración con pruebas de seguridad (DAST/SAST).
FASE-1 | 1 | 2 | 5 | 2 | 1 | Planificar | 1 | Planificar | 4 | Planificar las pruebas y su automatización | TEST – Pruebas | 8 | Crear plan de pruebas y escenarios base.
FASE-1 | 1 | 2 | 5 | 2 | 1 | Planificar | 1 | Planificar | 4 | Planificar las pruebas y su automatización | TEST – Pruebas | 9 | Identificar necesidades de datos de prueba o entornos mock.
FASE-1 | 1 | 2 | 5 | 2 | 1 | Planificar | 1 | Planificar | 5 | Planificar la seguridad (DevSecOps) | SCTY – Seguridad de la información | 1 | Definir política de integración temprana de seguridad (shift left).
FASE-1 | 1 | 2 | 5 | 2 | 1 | Planificar | 1 | Planificar | 5 | Planificar la seguridad (DevSecOps) | SCTY – Seguridad de la información | 2 | Seleccionar herramientas de análisis estático y dinámico (Bandit, Trivy, etc.).
FASE-1 | 1 | 2 | 5 | 2 | 1 | Planificar | 1 | Planificar | 5 | Planificar la seguridad (DevSecOps) | SCTY – Seguridad de la información | 3 | Planificar el escaneo de vulnerabilidades en dependencias.
FASE-1 | 1 | 2 | 5 | 2 | 1 | Planificar | 1 | Planificar | 5 | Planificar la seguridad (DevSecOps) | SCTY – Seguridad de la información | 4 | Definir reglas de seguridad del pipeline (políticas de aprobación).
FASE-1 | 1 | 2 | 5 | 2 | 1 | Planificar | 1 | Planificar | 5 | Planificar la seguridad (DevSecOps) | SCTY – Seguridad de la información | 5 | Establecer criterios de validación de secretos (uso de .env, GitLeaks).
FASE-1 | 1 | 2 | 5 | 2 | 1 | Planificar | 1 | Planificar | 5 | Planificar la seguridad (DevSecOps) | SCTY – Seguridad de la información | 6 | Planificar la gestión de identidades y accesos (IAM, roles).
FASE-1 | 1 | 2 | 5 | 2 | 1 | Planificar | 1 | Planificar | 5 | Planificar la seguridad (DevSecOps) | SCTY – Seguridad de la información | 7 | Diseñar flujos de autorización/autenticación para el sistema.
FASE-1 | 1 | 2 | 5 | 2 | 1 | Planificar | 1 | Planificar | 5 | Planificar la seguridad (DevSecOps) | SCTY – Seguridad de la información | 8 | Documentar buenas prácticas de codificación segura.
FASE-1 | 1 | 2 | 5 | 2 | 1 | Planificar | 1 | Planificar | 5 | Planificar la seguridad (DevSecOps) | SCTY – Seguridad de la información | 9 | Evaluar amenazas (modelo STRIDE, por ejemplo).
FASE-1 | 1 | 2 | 5 | 2 | 1 | Planificar | 1 | Planificar | 6 | Planificar la infraestructura como código (IaC) | ITOP – Infraestructura de TI | 1 | Identificar recursos necesarios: servidores, bases de datos, redes.
FASE-1 | 1 | 2 | 5 | 2 | 1 | Planificar | 1 | Planificar | 6 | Planificar la infraestructura como código (IaC) | ITOP – Infraestructura de TI | 2 | Seleccionar herramientas de IaC (Terraform, Ansible, Pulumi).
FASE-1 | 1 | 2 | 5 | 2 | 1 | Planificar | 1 | Planificar | 6 | Planificar la infraestructura como código (IaC) | ITOP – Infraestructura de TI | 3 | Diseñar topología de red, balanceadores, zonas de disponibilidad, etc.
FASE-1 | 1 | 2 | 5 | 2 | 1 | Planificar | 1 | Planificar | 6 | Planificar la infraestructura como código (IaC) | ITOP – Infraestructura de TI | 4 | Definir entornos (Dev, QA, Staging, Prod) y sus diferencias.
FASE-1 | 1 | 2 | 5 | 2 | 1 | Planificar | 1 | Planificar | 6 | Planificar la infraestructura como código (IaC) | ITOP – Infraestructura de TI | 5 | Planear plantillas de infraestructura reproducible.
FASE-1 | 1 | 2 | 5 | 2 | 1 | Planificar | 1 | Planificar | 6 | Planificar la infraestructura como código (IaC) | ITOP – Infraestructura de TI | 6 | Definir dónde y cómo se almacenará la configuración (repos, versionado).
FASE-1 | 1 | 2 | 5 | 2 | 1 | Planificar | 1 | Planificar | 6 | Planificar la infraestructura como código (IaC) | ITOP – Infraestructura de TI | 7 | Establecer parámetros variables y secretos (Vault, GitLab variables).
FASE-1 | 1 | 2 | 5 | 2 | 1 | Planificar | 1 | Planificar | 6 | Planificar la infraestructura como código (IaC) | ITOP – Infraestructura de TI | 8 | Diseñar playbooks o templates de infraestructura.
FASE-1 | 1 | 2 | 5 | 2 | 1 | Planificar | 1 | Planificar | 6 | Planificar la infraestructura como código (IaC) | ITOP – Infraestructura de TI | 9 | Validar que la infraestructura cumple con criterios de seguridad y rendimiento.
FASE-1 | 1 | 2 | 5 | 2 | 1 | Planificar | 1 | Planificar | 7 | Documentación y gobernanza | KNOW – Gestión del conocimiento | 1 | Establecer formato y responsables de documentación técnica.
FASE-1 | 1 | 2 | 5 | 2 | 1 | Planificar | 1 | Planificar | 7 | Documentación y gobernanza | KNOW – Gestión del conocimiento | 2 | Crear README base con objetivo, dependencias y modo de uso.
FASE-1 | 1 | 2 | 5 | 2 | 1 | Planificar | 1 | Planificar | 7 | Documentación y gobernanza | KNOW – Gestión del conocimiento | 3 | Documentar decisiones clave de arquitectura y herramientas.
FASE-1 | 1 | 2 | 5 | 2 | 1 | Planificar | 1 | Planificar | 7 | Documentación y gobernanza | KNOW – Gestión del conocimiento | 4 | Crear plantillas para issues, pull requests y reportes de bugs.
FASE-1 | 1 | 2 | 5 | 2 | 1 | Planificar | 1 | Planificar | 7 | Documentación y gobernanza | KNOW – Gestión del conocimiento | 5 | Establecer convenciones de nombres, ramas y commits.
FASE-1 | 1 | 2 | 5 | 2 | 1 | Planificar | 1 | Planificar | 7 | Documentación y gobernanza | KNOW – Gestión del conocimiento | 6 | Documentar la estructura del pipeline y su lógica.
FASE-1 | 1 | 2 | 5 | 2 | 1 | Planificar | 1 | Planificar | 7 | Documentación y gobernanza | KNOW – Gestión del conocimiento | 7 | Registrar políticas de calidad y control de cambios.
FASE-1 | 1 | 2 | 5 | 2 | 1 | Planificar | 1 | Planificar | 7 | Documentación y gobernanza | KNOW – Gestión del conocimiento | 8 | Integrar documentación continua en el CI (con Sphinx o MkDocs).
FASE-1 | 1 | 2 | 5 | 2 | 1 | Planificar | 1 | Planificar | 7 | Documentación y gobernanza | KNOW – Gestión del conocimiento | 9 | Planear revisiones periódicas del contenido documental.
FASE-1 | 1 | 2 | 5 | 2 | 2 | Ejecutar | 2 | Desarrollar | 1 | Diseñar la estructura técnica del código | SWDN – Diseño de software | 1 | Arquitectura y modularización del código
FASE-1 | 1 | 2 | 5 | 2 | 2 | Ejecutar | 2 | Desarrollar | 1 | Diseñar la estructura técnica del código | SWDN – Diseño de software | 2 | Estructura del repositorio y convenciones
FASE-1 | 1 | 2 | 5 | 2 | 2 | Ejecutar | 2 | Desarrollar | 1 | Diseñar la estructura técnica del código | SWDN – Diseño de software | 3 | Contratos y APIs (internos y externos)
FASE-1 | 1 | 2 | 5 | 2 | 2 | Ejecutar | 2 | Desarrollar | 1 | Diseñar la estructura técnica del código | SWDN – Diseño de software | 4 | Modelo de dominio y acceso a datos
FASE-1 | 1 | 2 | 5 | 2 | 2 | Ejecutar | 2 | Desarrollar | 1 | Diseñar la estructura técnica del código | SWDN – Diseño de software | 5 | Composición, IoC y configuración por entornos
FASE-1 | 1 | 2 | 5 | 2 | 2 | Ejecutar | 2 | Desarrollar | 1 | Diseñar la estructura técnica del código | SWDN – Diseño de software | 6 | Concerns transversales (validación, errores, secretos)
FASE-1 | 1 | 2 | 5 | 2 | 2 | Ejecutar | 2 | Desarrollar | 1 | Diseñar la estructura técnica del código | SWDN – Diseño de software | 7 | Estructura de pruebas en el código
FASE-1 | 1 | 2 | 5 | 2 | 2 | Ejecutar | 2 | Desarrollar | 1 | Diseñar la estructura técnica del código | SWDN – Diseño de software | 8 | Calidad automatizada y observabilidad/resiliencia
FASE-1 | 1 | 2 | 5 | 2 | 2 | Ejecutar | 2 | Desarrollar | 1 | Diseñar la estructura técnica del código | SWDN – Diseño de software | 9 | Esqueleto del repositorio y registro de decisiones
FASE-1 | 1 | 2 | 5 | 2 | 2 | Ejecutar | 2 | Desarrollar | 2 | Configurar el entorno de desarrollo | SLEN – Ingeniería del ciclo de vida de sistemas y software | 1 | Definir prerrequisitos del puesto de desarrollo
FASE-1 | 1 | 2 | 5 | 2 | 2 | Ejecutar | 2 | Desarrollar | 2 | Configurar el entorno de desarrollo | SLEN – Ingeniería del ciclo de vida de sistemas y software | 2 | Instalar y fijar versiones de entornos de ejecución y toolchains
FASE-1 | 1 | 2 | 5 | 2 | 2 | Ejecutar | 2 | Desarrollar | 2 | Configurar el entorno de desarrollo | SLEN – Ingeniería del ciclo de vida de sistemas y software | 3 | Configurar acceso seguro al control de versiones y repositorios
FASE-1 | 1 | 2 | 5 | 2 | 2 | Ejecutar | 2 | Desarrollar | 2 | Configurar el entorno de desarrollo | SLEN – Ingeniería del ciclo de vida de sistemas y software | 4 | Inicializar el espacio de trabajo y gestionar dependencias
FASE-1 | 1 | 2 | 5 | 2 | 2 | Ejecutar | 2 | Desarrollar | 2 | Configurar el entorno de desarrollo | SLEN – Ingeniería del ciclo de vida de sistemas y software | 5 | Provisionar servicios de apoyo locales o emulados
FASE-1 | 1 | 2 | 5 | 2 | 2 | Ejecutar | 2 | Desarrollar | 2 | Configurar el entorno de desarrollo | SLEN – Ingeniería del ciclo de vida de sistemas y software | 6 | Gestionar configuración y secretos para el entorno local
FASE-1 | 1 | 2 | 5 | 2 | 2 | Ejecutar | 2 | Desarrollar | 2 | Configurar el entorno de desarrollo | SLEN – Ingeniería del ciclo de vida de sistemas y software | 7 | Configurar herramientas de productividad y calidad en la estación
FASE-1 | 1 | 2 | 5 | 2 | 2 | Ejecutar | 2 | Desarrollar | 2 | Configurar el entorno de desarrollo | SLEN – Ingeniería del ciclo de vida de sistemas y software | 8 | Definir comandos estandarizados de ejecución, pruebas y depuración
FASE-1 | 1 | 2 | 5 | 2 | 2 | Ejecutar | 2 | Desarrollar | 2 | Configurar el entorno de desarrollo | SLEN – Ingeniería del ciclo de vida de sistemas y software | 9 | Validar el entorno con una prueba de humo y documentar el procedimiento
FASE-1 | 1 | 2 | 5 | 2 | 2 | Ejecutar | 2 | Desarrollar | 3 | Codificar funcionalidades y componentes | PROG – Programación/Desarrollo de software | 1 | Desglosar la unidad de trabajo y precisar criterios de aceptación verificables
FASE-1 | 1 | 2 | 5 | 2 | 2 | Ejecutar | 2 | Desarrollar | 3 | Codificar funcionalidades y componentes | PROG – Programación/Desarrollo de software | 2 | Crear la rama de implementación y el esqueleto mínimo del componente/feature
FASE-1 | 1 | 2 | 5 | 2 | 2 | Ejecutar | 2 | Desarrollar | 3 | Codificar funcionalidades y componentes | PROG – Programación/Desarrollo de software | 3 | Implementar la lógica funcional conforme a la arquitectura y contratos definidos
FASE-1 | 1 | 2 | 5 | 2 | 2 | Ejecutar | 2 | Desarrollar | 3 | Codificar funcionalidades y componentes | PROG – Programación/Desarrollo de software | 4 | Integrar fuentes de datos y dependencias mediante adaptadores controlados
FASE-1 | 1 | 2 | 5 | 2 | 2 | Ejecutar | 2 | Desarrollar | 3 | Codificar funcionalidades y componentes | PROG – Programación/Desarrollo de software | 5 | Escribir y mantener pruebas automatizadas asociadas a la unidad de trabajo
FASE-1 | 1 | 2 | 5 | 2 | 2 | Ejecutar | 2 | Desarrollar | 3 | Codificar funcionalidades y componentes | PROG – Programación/Desarrollo de software | 6 | Aplicar concerns transversales en el código de forma consistente
FASE-1 | 1 | 2 | 5 | 2 | 2 | Ejecutar | 2 | Desarrollar | 3 | Codificar funcionalidades y componentes | PROG – Programación/Desarrollo de software | 7 | Instrumentar observabilidad embebida en la implementación
FASE-1 | 1 | 2 | 5 | 2 | 2 | Ejecutar | 2 | Desarrollar | 3 | Codificar funcionalidades y componentes | PROG – Programación/Desarrollo de software | 8 | Ejecutar controles de calidad automatizados y remediar hallazgos
FASE-1 | 1 | 2 | 5 | 2 | 2 | Ejecutar | 2 | Desarrollar | 3 | Codificar funcionalidades y componentes | PROG – Programación/Desarrollo de software | 9 | Empaquetar cambios y preparar la integración colaborativa
FASE-1 | 1 | 2 | 5 | 2 | 2 | Ejecutar | 2 | Desarrollar | 4 | Versionar el código fuente | CFMG – Gestión de la configuración | 1 | Definir el modelo de ramas y reglas de protección
FASE-1 | 1 | 2 | 5 | 2 | 2 | Ejecutar | 2 | Desarrollar | 4 | Versionar el código fuente | CFMG – Gestión de la configuración | 2 | Establecer la convención de commits y su trazabilidad
FASE-1 | 1 | 2 | 5 | 2 | 2 | Ejecutar | 2 | Desarrollar | 4 | Versionar el código fuente | CFMG – Gestión de la configuración | 3 | Configurar plantillas y propietarios del código en el repositorio
FASE-1 | 1 | 2 | 5 | 2 | 2 | Ejecutar | 2 | Desarrollar | 4 | Versionar el código fuente | CFMG – Gestión de la configuración | 4 | Crear la rama de trabajo para cada unidad de cambio
FASE-1 | 1 | 2 | 5 | 2 | 2 | Ejecutar | 2 | Desarrollar | 4 | Versionar el código fuente | CFMG – Gestión de la configuración | 5 | Registrar cambios con commits pequeños, verificables y limpios
FASE-1 | 1 | 2 | 5 | 2 | 2 | Ejecutar | 2 | Desarrollar | 4 | Versionar el código fuente | CFMG – Gestión de la configuración | 6 | Abrir y gestionar la Pull Request / Merge Request
FASE-1 | 1 | 2 | 5 | 2 | 2 | Ejecutar | 2 | Desarrollar | 4 | Versionar el código fuente | CFMG – Gestión de la configuración | 7 | Integrar cambios a la rama principal manteniendo estabilidad
FASE-1 | 1 | 2 | 5 | 2 | 2 | Ejecutar | 2 | Desarrollar | 4 | Versionar el código fuente | CFMG – Gestión de la configuración | 8 | Marcar versiones y preparar liberaciones
FASE-1 | 1 | 2 | 5 | 2 | 2 | Ejecutar | 2 | Desarrollar | 4 | Versionar el código fuente | CFMG – Gestión de la configuración | 9 | Mantener la seguridad del historial
FASE-1 | 1 | 2 | 5 | 2 | 2 | Ejecutar | 2 | Desarrollar | 5 | Gestionar las dependencias del proyecto | PROG – Programación/Desarrollo de software | 1 | Definir la estrategia de dependencias y repositorios
FASE-1 | 1 | 2 | 5 | 2 | 2 | Ejecutar | 2 | Desarrollar | 5 | Gestionar las dependencias del proyecto | PROG – Programación/Desarrollo de software | 2 | Declarar y clasificar dependencias por alcance
FASE-1 | 1 | 2 | 5 | 2 | 2 | Ejecutar | 2 | Desarrollar | 5 | Gestionar las dependencias del proyecto | PROG – Programación/Desarrollo de software | 3 | Fijar versiones y reglas de compatibilidad
FASE-1 | 1 | 2 | 5 | 2 | 2 | Ejecutar | 2 | Desarrollar | 5 | Gestionar las dependencias del proyecto | PROG – Programación/Desarrollo de software | 4 | Configurar fuentes confiables y verificación de integridad
FASE-1 | 1 | 2 | 5 | 2 | 2 | Ejecutar | 2 | Desarrollar | 5 | Gestionar las dependencias del proyecto | PROG – Programación/Desarrollo de software | 5 | Generar y mantener el inventario del proyecto
FASE-1 | 1 | 2 | 5 | 2 | 2 | Ejecutar | 2 | Desarrollar | 5 | Gestionar las dependencias del proyecto | PROG – Programación/Desarrollo de software | 6 | Analizar seguridad, licencias y cumplimiento
FASE-1 | 1 | 2 | 5 | 2 | 2 | Ejecutar | 2 | Desarrollar | 5 | Gestionar las dependencias del proyecto | PROG – Programación/Desarrollo de software | 7 | Automatizar actualización y parcheo de dependencias
FASE-1 | 1 | 2 | 5 | 2 | 2 | Ejecutar | 2 | Desarrollar | 5 | Gestionar las dependencias del proyecto | PROG – Programación/Desarrollo de software | 8 | Gestionar cachés y repositorios de artefactos
FASE-1 | 1 | 2 | 5 | 2 | 2 | Ejecutar | 2 | Desarrollar | 5 | Gestionar las dependencias del proyecto | PROG – Programación/Desarrollo de software | 9 | Racionalizar y sanear el grafo de dependencias
FASE-1 | 1 | 2 | 5 | 2 | 2 | Ejecutar | 2 | Desarrollar | 6 | Revisar y asegurar la calidad del código | PEMT – Gestión del desempeño | 1 | Definir la política y métricas de calidad del código del proyecto
FASE-1 | 1 | 2 | 5 | 2 | 2 | Ejecutar | 2 | Desarrollar | 6 | Revisar y asegurar la calidad del código | PEMT – Gestión del desempeño | 2 | Ejecutar análisis estático y formateo automático con reglas versionadas
FASE-1 | 1 | 2 | 5 | 2 | 2 | Ejecutar | 2 | Desarrollar | 6 | Revisar y asegurar la calidad del código | PEMT – Gestión del desempeño | 3 | Verificar la suite de pruebas y su cobertura contra umbrales acordados
FASE-1 | 1 | 2 | 5 | 2 | 2 | Ejecutar | 2 | Desarrollar | 6 | Revisar y asegurar la calidad del código | PEMT – Gestión del desempeño | 4 | Realizar revisión por pares mediante PR/MR usando checklist de calidad
FASE-1 | 1 | 2 | 5 | 2 | 2 | Ejecutar | 2 | Desarrollar | 6 | Revisar y asegurar la calidad del código | PEMT – Gestión del desempeño | 5 | Analizar seguridad del código y exposición de secretos
FASE-1 | 1 | 2 | 5 | 2 | 2 | Ejecutar | 2 | Desarrollar | 6 | Revisar y asegurar la calidad del código | PEMT – Gestión del desempeño | 6 | Medir mantenibilidad y detectar olores de código
FASE-1 | 1 | 2 | 5 | 2 | 2 | Ejecutar | 2 | Desarrollar | 6 | Revisar y asegurar la calidad del código | PEMT – Gestión del desempeño | 7 | Evaluar rendimiento básico del componente
FASE-1 | 1 | 2 | 5 | 2 | 2 | Ejecutar | 2 | Desarrollar | 6 | Revisar y asegurar la calidad del código | PEMT – Gestión del desempeño | 8 | Validar la documentación técnica asociada al cambio
FASE-1 | 1 | 2 | 5 | 2 | 2 | Ejecutar | 2 | Desarrollar | 6 | Revisar y asegurar la calidad del código | PEMT – Gestión del desempeño | 9 | Aplicar puertas de calidad en CI y gestionar la deuda técnica
FASE-1 | 1 | 2 | 5 | 2 | 2 | Ejecutar | 2 | Desarrollar | 7 | Ejecutar pruebas locales de validación | TEST – Pruebas | 1 | Definir el alcance de validación para la unidad de cambio
FASE-1 | 1 | 2 | 5 | 2 | 2 | Ejecutar | 2 | Desarrollar | 7 | Ejecutar pruebas locales de validación | TEST – Pruebas | 2 | Preparar el entorno local de pruebas
FASE-1 | 1 | 2 | 5 | 2 | 2 | Ejecutar | 2 | Desarrollar | 7 | Ejecutar pruebas locales de validación | TEST – Pruebas | 3 | Ejecutar pruebas unitarias de la funcionalidad afectada
FASE-1 | 1 | 2 | 5 | 2 | 2 | Ejecutar | 2 | Desarrollar | 7 | Ejecutar pruebas locales de validación | TEST – Pruebas | 4 | Ejecutar pruebas de integración con dependencias reales o simuladas
FASE-1 | 1 | 2 | 5 | 2 | 2 | Ejecutar | 2 | Desarrollar | 7 | Ejecutar pruebas locales de validación | TEST – Pruebas | 5 | Validar contratos e interfaces expuestas o consumidas
FASE-1 | 1 | 2 | 5 | 2 | 2 | Ejecutar | 2 | Desarrollar | 7 | Ejecutar pruebas locales de validación | TEST – Pruebas | 6 | Ejecutar pruebas funcionales locales (smoke/e2e) del flujo principal
FASE-1 | 1 | 2 | 5 | 2 | 2 | Ejecutar | 2 | Desarrollar | 7 | Ejecutar pruebas locales de validación | TEST – Pruebas | 7 | Comprobar requisitos no funcionales mínimos en local
FASE-1 | 1 | 2 | 5 | 2 | 2 | Ejecutar | 2 | Desarrollar | 7 | Ejecutar pruebas locales de validación | TEST – Pruebas | 8 | Revisar reportes y cobertura y corregir fallos o flaquezas
FASE-1 | 1 | 2 | 5 | 2 | 2 | Ejecutar | 2 | Desarrollar | 7 | Ejecutar pruebas locales de validación | TEST – Pruebas | 9 | Registrar evidencias y dejar el proyecto listo para integración
FASE-1 | 1 | 2 | 5 | 2 | 2 | Ejecutar | 2 | Desarrollar | 8 | Documentar el código y sus interfaces | KNOW – Gestión del conocimiento | 1 | Definir la estructura y formato de la documentación técnica
FASE-1 | 1 | 2 | 5 | 2 | 2 | Ejecutar | 2 | Desarrollar | 8 | Documentar el código y sus interfaces | KNOW – Gestión del conocimiento | 2 | Anotar el código con docstrings y contratos explícitos
FASE-1 | 1 | 2 | 5 | 2 | 2 | Ejecutar | 2 | Desarrollar | 8 | Documentar el código y sus interfaces | KNOW – Gestión del conocimiento | 3 | Documentar interfaces internas del sistema
FASE-1 | 1 | 2 | 5 | 2 | 2 | Ejecutar | 2 | Desarrollar | 8 | Documentar el código y sus interfaces | KNOW – Gestión del conocimiento | 4 | Especificar las APIs y protocolos externos
FASE-1 | 1 | 2 | 5 | 2 | 2 | Ejecutar | 2 | Desarrollar | 8 | Documentar el código y sus interfaces | KNOW – Gestión del conocimiento | 5 | Describir modelos de datos y eventos del dominio
FASE-1 | 1 | 2 | 5 | 2 | 2 | Ejecutar | 2 | Desarrollar | 8 | Documentar el código y sus interfaces | KNOW – Gestión del conocimiento | 6 | Proveer ejemplos de uso y guías rápidas reproducibles
FASE-1 | 1 | 2 | 5 | 2 | 2 | Ejecutar | 2 | Desarrollar | 8 | Documentar el código y sus interfaces | KNOW – Gestión del conocimiento | 7 | Documentar errores, políticas y convenciones de interacción
FASE-1 | 1 | 2 | 5 | 2 | 2 | Ejecutar | 2 | Desarrollar | 8 | Documentar el código y sus interfaces | KNOW – Gestión del conocimiento | 8 | Mantener README por módulo con operación local y pruebas
FASE-1 | 1 | 2 | 5 | 2 | 2 | Ejecutar | 2 | Desarrollar | 8 | Documentar el código y sus interfaces | KNOW – Gestión del conocimiento | 9 | Automatizar la generación, revisión y publicación de la documentación
FASE-1 | 1 | 2 | 5 | 2 | 2 | Ejecutar | 2 | Desarrollar | 9 | Integrar con herramientas de CI/CD | SINT – Construcción e integración de sistemas | 1 | Seleccionar la plataforma de CI/CD y preparar ejecutores (runners/agents)
FASE-1 | 1 | 2 | 5 | 2 | 2 | Ejecutar | 2 | Desarrollar | 9 | Integrar con herramientas de CI/CD | SINT – Construcción e integración de sistemas | 2 | Versionar la configuración del pipeline y sus plantillas reutilizables
FASE-1 | 1 | 2 | 5 | 2 | 2 | Ejecutar | 2 | Desarrollar | 9 | Integrar con herramientas de CI/CD | SINT – Construcción e integración de sistemas | 3 | Definir disparadores y estrategia de ejecución del pipeline
FASE-1 | 1 | 2 | 5 | 2 | 2 | Ejecutar | 2 | Desarrollar | 9 | Integrar con herramientas de CI/CD | SINT – Construcción e integración de sistemas | 4 | Integrar la construcción y el empaquetado de artefactos
FASE-1 | 1 | 2 | 5 | 2 | 2 | Ejecutar | 2 | Desarrollar | 9 | Integrar con herramientas de CI/CD | SINT – Construcción e integración de sistemas | 5 | Integrar controles automáticos de calidad y seguridad
FASE-1 | 1 | 2 | 5 | 2 | 2 | Ejecutar | 2 | Desarrollar | 9 | Integrar con herramientas de CI/CD | SINT – Construcción e integración de sistemas | 6 | Ejecutar pruebas automatizadas y reportar cobertura
FASE-1 | 1 | 2 | 5 | 2 | 2 | Ejecutar | 2 | Desarrollar | 9 | Integrar con herramientas de CI/CD | SINT – Construcción e integración de sistemas | 7 | Configurar cachés y reutilización de artefactos para optimizar el pipeline
FASE-1 | 1 | 2 | 5 | 2 | 2 | Ejecutar | 2 | Desarrollar | 9 | Integrar con herramientas de CI/CD | SINT – Construcción e integración de sistemas | 8 | Gestionar secretos, credenciales y variables por entorno con mínimo privilegio
FASE-1 | 1 | 2 | 5 | 2 | 2 | Ejecutar | 2 | Desarrollar | 9 | Integrar con herramientas de CI/CD | SINT – Construcción e integración de sistemas | 9 | Automatizar despliegues a entornos de prueba/preview con puertas de control
FASE-1 | 1 | 2 | 5 | 2 | 2 | Ejecutar | 3 | Probar | 1 | Diseñar e implementar las pruebas | TEST – Pruebas | 1 | Derivar objetivos y niveles de prueba a partir de requisitos y riesgos
FASE-1 | 1 | 2 | 5 | 2 | 2 | Ejecutar | 3 | Probar | 1 | Diseñar e implementar las pruebas | TEST – Pruebas | 2 | Diseñar casos y escenarios con criterios de aceptación verificables
FASE-1 | 1 | 2 | 5 | 2 | 2 | Ejecutar | 3 | Probar | 1 | Diseñar e implementar las pruebas | TEST – Pruebas | 3 | Definir y preparar datos de prueba reproducibles
FASE-1 | 1 | 2 | 5 | 2 | 2 | Ejecutar | 3 | Probar | 1 | Diseñar e implementar las pruebas | TEST – Pruebas | 4 | Diseñar dobles de prueba y virtualización de dependencias
FASE-1 | 1 | 2 | 5 | 2 | 2 | Ejecutar | 3 | Probar | 1 | Diseñar e implementar las pruebas | TEST – Pruebas | 5 | Implementar pruebas automatizadas por nivel acordado
FASE-1 | 1 | 2 | 5 | 2 | 2 | Ejecutar | 3 | Probar | 1 | Diseñar e implementar las pruebas | TEST – Pruebas | 6 | Configurar el runner y la orquestación de suites
FASE-1 | 1 | 2 | 5 | 2 | 2 | Ejecutar | 3 | Probar | 1 | Diseñar e implementar las pruebas | TEST – Pruebas | 7 | Medir cobertura y calidad de las pruebas
FASE-1 | 1 | 2 | 5 | 2 | 2 | Ejecutar | 3 | Probar | 1 | Diseñar e implementar las pruebas | TEST – Pruebas | 8 | Asegurar determinismo y eliminar flaquezas
FASE-1 | 1 | 2 | 5 | 2 | 2 | Ejecutar | 3 | Probar | 1 | Diseñar e implementar las pruebas | TEST – Pruebas | 9 | Versionar, revisar y documentar las pruebas
FASE-1 | 1 | 2 | 5 | 2 | 2 | Ejecutar | 3 | Probar | 2 | Configurar el entorno de pruebas | TEST – Pruebas | 1 | Definir tipos y objetivos de los entornos de prueba
FASE-1 | 1 | 2 | 5 | 2 | 2 | Ejecutar | 3 | Probar | 2 | Configurar el entorno de pruebas | TEST – Pruebas | 2 | Especificar arquitectura y capacidad técnica por entorno
FASE-1 | 1 | 2 | 5 | 2 | 2 | Ejecutar | 3 | Probar | 2 | Configurar el entorno de pruebas | TEST – Pruebas | 3 | Provisionar infraestructura y servicios mediante IaC o contenedores
FASE-1 | 1 | 2 | 5 | 2 | 2 | Ejecutar | 3 | Probar | 2 | Configurar el entorno de pruebas | TEST – Pruebas | 4 | Gestionar datos de prueba de forma segura y reproducible
FASE-1 | 1 | 2 | 5 | 2 | 2 | Ejecutar | 3 | Probar | 2 | Configurar el entorno de pruebas | TEST – Pruebas | 5 | Configurar identidades, permisos y secretos para pruebas
FASE-1 | 1 | 2 | 5 | 2 | 2 | Ejecutar | 3 | Probar | 2 | Configurar el entorno de pruebas | TEST – Pruebas | 6 | Automatizar despliegues y configuración de aplicaciones en los entornos
FASE-1 | 1 | 2 | 5 | 2 | 2 | Ejecutar | 3 | Probar | 2 | Configurar el entorno de pruebas | TEST – Pruebas | 7 | Orquestar la ejecución de suites y dependencias en los entornos
FASE-1 | 1 | 2 | 5 | 2 | 2 | Ejecutar | 3 | Probar | 2 | Configurar el entorno de pruebas | TEST – Pruebas | 8 | Implementar observabilidad y verificaciones de “readiness” del entorno
FASE-1 | 1 | 2 | 5 | 2 | 2 | Ejecutar | 3 | Probar | 2 | Configurar el entorno de pruebas | TEST – Pruebas | 9 | Operar y mantener los entornos con control de deriva y costos
FASE-1 | 1 | 2 | 5 | 2 | 2 | Ejecutar | 3 | Probar | 3 | Ejecutar pruebas automatizadas y manuales | TEST – Pruebas | 1 | Planificar la corrida por build/ciclo
FASE-1 | 1 | 2 | 5 | 2 | 2 | Ejecutar | 3 | Probar | 3 | Ejecutar pruebas automatizadas y manuales | TEST – Pruebas | 2 | Preparar entornos, datos e identidades para la ejecución
FASE-1 | 1 | 2 | 5 | 2 | 2 | Ejecutar | 3 | Probar | 3 | Ejecutar pruebas automatizadas y manuales | TEST – Pruebas | 3 | Orquestar y lanzar las pruebas automatizadas
FASE-1 | 1 | 2 | 5 | 2 | 2 | Ejecutar | 3 | Probar | 3 | Ejecutar pruebas automatizadas y manuales | TEST – Pruebas | 4 | Monitorear la ejecución y recolectar evidencias automáticas
FASE-1 | 1 | 2 | 5 | 2 | 2 | Ejecutar | 3 | Probar | 3 | Ejecutar pruebas automatizadas y manuales | TEST – Pruebas | 5 | Ejecutar pruebas manuales guiadas por casos y criterios de aceptación
FASE-1 | 1 | 2 | 5 | 2 | 2 | Ejecutar | 3 | Probar | 3 | Ejecutar pruebas automatizadas y manuales | TEST – Pruebas | 6 | Realizar pruebas exploratorias focalizadas
FASE-1 | 1 | 2 | 5 | 2 | 2 | Ejecutar | 3 | Probar | 3 | Ejecutar pruebas automatizadas y manuales | TEST – Pruebas | 7 | Comprobar atributos no funcionales básicos durante la corrida
FASE-1 | 1 | 2 | 5 | 2 | 2 | Ejecutar | 3 | Probar | 3 | Ejecutar pruebas automatizadas y manuales | TEST – Pruebas | 8 | Gestionar defectos y regresiones.
FASE-1 | 1 | 2 | 5 | 2 | 2 | Ejecutar | 3 | Probar | 3 | Ejecutar pruebas automatizadas y manuales | TEST – Pruebas | 9 | Consolidar resultados y comunicar el estado de calidad
FASE-1 | 1 | 2 | 5 | 2 | 2 | Ejecutar | 3 | Probar | 4 | Gestionar resultados y defectos de pruebas | PBMG – Gestión de problemas | 1 | Centralizar y versionar resultados de las corridas
FASE-1 | 1 | 2 | 5 | 2 | 2 | Ejecutar | 3 | Probar | 4 | Gestionar resultados y defectos de pruebas | PBMG – Gestión de problemas | 2 | Registrar incidencias con trazabilidad completa
FASE-1 | 1 | 2 | 5 | 2 | 2 | Ejecutar | 3 | Probar | 4 | Gestionar resultados y defectos de pruebas | PBMG – Gestión de problemas | 3 | Triagiar y priorizar defectos
FASE-1 | 1 | 2 | 5 | 2 | 2 | Ejecutar | 3 | Probar | 4 | Gestionar resultados y defectos de pruebas | PBMG – Gestión de problemas | 4 | Asignar responsables y SLAs de resolución
FASE-1 | 1 | 2 | 5 | 2 | 2 | Ejecutar | 3 | Probar | 4 | Gestionar resultados y defectos de pruebas | PBMG – Gestión de problemas | 5 | Dar seguimiento al ciclo de vida del defecto
FASE-1 | 1 | 2 | 5 | 2 | 2 | Ejecutar | 3 | Probar | 4 | Gestionar resultados y defectos de pruebas | PBMG – Gestión de problemas | 6 | Verificar correcciones y ejecutar re-pruebas/regresiones
FASE-1 | 1 | 2 | 5 | 2 | 2 | Ejecutar | 3 | Probar | 4 | Gestionar resultados y defectos de pruebas | PBMG – Gestión de problemas | 7 | Analizar causa raíz y acordar acciones preventivas
FASE-1 | 1 | 2 | 5 | 2 | 2 | Ejecutar | 3 | Probar | 4 | Gestionar resultados y defectos de pruebas | PBMG – Gestión de problemas | 8 | Gestionar exenciones y riesgos aceptados
FASE-1 | 1 | 2 | 5 | 2 | 2 | Ejecutar | 3 | Probar | 4 | Gestionar resultados y defectos de pruebas | PBMG – Gestión de problemas | 9 | Mantener tableros y métricas de defectos y calidad
FASE-1 | 1 | 2 | 5 | 2 | 2 | Ejecutar | 3 | Probar | 5 | Analizar la cobertura de pruebas | TEST – Pruebas | 1 | Definir métricas y umbrales de cobertura del proyecto
FASE-1 | 1 | 2 | 5 | 2 | 2 | Ejecutar | 3 | Probar | 5 | Analizar la cobertura de pruebas | TEST – Pruebas | 2 | Instrumentar la construcción para recolectar cobertura en todos los niveles
FASE-1 | 1 | 2 | 5 | 2 | 2 | Ejecutar | 3 | Probar | 5 | Analizar la cobertura de pruebas | TEST – Pruebas | 3 | Ejecutar suites con recolección y consolidar reportes de cobertura
FASE-1 | 1 | 2 | 5 | 2 | 2 | Ejecutar | 3 | Probar | 5 | Analizar la cobertura de pruebas | TEST – Pruebas | 4 | Analizar cobertura efectiva por componente y criticidad
FASE-1 | 1 | 2 | 5 | 2 | 2 | Ejecutar | 3 | Probar | 5 | Analizar la cobertura de pruebas | TEST – Pruebas | 5 | Mapear cobertura a requisitos, historias y contratos
FASE-1 | 1 | 2 | 5 | 2 | 2 | Ejecutar | 3 | Probar | 5 | Analizar la cobertura de pruebas | TEST – Pruebas | 6 | Detectar huecos y redundancias de pruebas
FASE-1 | 1 | 2 | 5 | 2 | 2 | Ejecutar | 3 | Probar | 5 | Analizar la cobertura de pruebas | TEST – Pruebas | 7 | Priorizar acciones de mejora y calidad de pruebas
FASE-1 | 1 | 2 | 5 | 2 | 2 | Ejecutar | 3 | Probar | 5 | Analizar la cobertura de pruebas | TEST – Pruebas | 8 | Establecer puertas de calidad y seguimiento en CI/CD
FASE-1 | 1 | 2 | 5 | 2 | 2 | Ejecutar | 3 | Probar | 5 | Analizar la cobertura de pruebas | TEST – Pruebas | 9 | Reportar y publicar indicadores de cobertura
FASE-1 | 1 | 2 | 5 | 2 | 2 | Ejecutar | 3 | Probar | 6 | Ejecutar pruebas de rendimiento | TEST – Pruebas | 1 | Definir objetivos, métricas y umbrales de rendimiento
FASE-1 | 1 | 2 | 5 | 2 | 2 | Ejecutar | 3 | Probar | 6 | Ejecutar pruebas de rendimiento | TEST – Pruebas | 2 | Modelar la carga de trabajo representativa
FASE-1 | 1 | 2 | 5 | 2 | 2 | Ejecutar | 3 | Probar | 6 | Ejecutar pruebas de rendimiento | TEST – Pruebas | 3 | Preparar entorno, datos y monitoreo para rendimiento
FASE-1 | 1 | 2 | 5 | 2 | 2 | Ejecutar | 3 | Probar | 6 | Ejecutar pruebas de rendimiento | TEST – Pruebas | 4 | Desarrollar y validar scripts de prueba de rendimiento
FASE-1 | 1 | 2 | 5 | 2 | 2 | Ejecutar | 3 | Probar | 6 | Ejecutar pruebas de rendimiento | TEST – Pruebas | 5 | Ejecutar corrida base de smoke y baseline
FASE-1 | 1 | 2 | 5 | 2 | 2 | Ejecutar | 3 | Probar | 6 | Ejecutar pruebas de rendimiento | TEST – Pruebas | 6 | Ejecutar pruebas de carga con escalamiento progresivo
FASE-1 | 1 | 2 | 5 | 2 | 2 | Ejecutar | 3 | Probar | 6 | Ejecutar pruebas de rendimiento | TEST – Pruebas | 7 | Ejecutar pruebas de estrés, picos y resistencia
FASE-1 | 1 | 2 | 5 | 2 | 2 | Ejecutar | 3 | Probar | 6 | Ejecutar pruebas de rendimiento | TEST – Pruebas | 8 | Monitorear en tiempo real y recolectar métricas completas
FASE-1 | 1 | 2 | 5 | 2 | 2 | Ejecutar | 3 | Probar | 6 | Ejecutar pruebas de rendimiento | TEST – Pruebas | 9 | Analizar resultados y documentar recomendaciones
FASE-1 | 1 | 2 | 5 | 2 | 2 | Ejecutar | 3 | Probar | 7 | Ejecutar pruebas de seguridad (DevSecOps) | PENT – Pruebas de penetración | 1 | Definir alcance, objetivos y criterios de salida de la corrida de seguridad
FASE-1 | 1 | 2 | 5 | 2 | 2 | Ejecutar | 3 | Probar | 7 | Ejecutar pruebas de seguridad (DevSecOps) | PENT – Pruebas de penetración | 2 | Preparar entornos y datos seguros para las pruebas
FASE-1 | 1 | 2 | 5 | 2 | 2 | Ejecutar | 3 | Probar | 7 | Ejecutar pruebas de seguridad (DevSecOps) | PENT – Pruebas de penetración | 3 | Ejecutar análisis de código estático (SAST) y hardening de reglas
FASE-1 | 1 | 2 | 5 | 2 | 2 | Ejecutar | 3 | Probar | 7 | Ejecutar pruebas de seguridad (DevSecOps) | PENT – Pruebas de penetración | 4 | Analizar dependencias y licencias (SCA)
FASE-1 | 1 | 2 | 5 | 2 | 2 | Ejecutar | 3 | Probar | 7 | Ejecutar pruebas de seguridad (DevSecOps) | PENT – Pruebas de penetración | 5 | Escanear exposición de secretos y mala configuración en repositorios
FASE-1 | 1 | 2 | 5 | 2 | 2 | Ejecutar | 3 | Probar | 7 | Ejecutar pruebas de seguridad (DevSecOps) | PENT – Pruebas de penetración | 6 | Ejecutar pruebas dinámicas de aplicación (DAST) y seguridad de APIs
FASE-1 | 1 | 2 | 5 | 2 | 2 | Ejecutar | 3 | Probar | 7 | Ejecutar pruebas de seguridad (DevSecOps) | PENT – Pruebas de penetración | 7 | Escanear IaC, contenedores e imágenes
FASE-1 | 1 | 2 | 5 | 2 | 2 | Ejecutar | 3 | Probar | 7 | Ejecutar pruebas de seguridad (DevSecOps) | PENT – Pruebas de penetración | 8 | Realizar pruebas manuales/exploratorias focalizadas o mini-pentest
FASE-1 | 1 | 2 | 5 | 2 | 2 | Ejecutar | 3 | Probar | 7 | Ejecutar pruebas de seguridad (DevSecOps) | PENT – Pruebas de penetración | 9 | Triagiar hallazgos, remediar y verificar correcciones
FASE-1 | 1 | 2 | 5 | 2 | 2 | Ejecutar | 3 | Probar | 8 | Validar los criterios de aceptación | BPTS – Pruebas de aceptación | 1 | Confirmar el alcance y los criterios de aceptación vigentes
FASE-1 | 1 | 2 | 5 | 2 | 2 | Ejecutar | 3 | Probar | 8 | Validar los criterios de aceptación | BPTS – Pruebas de aceptación | 2 | Diseñar guiones y casos de aceptación ejecutables
FASE-1 | 1 | 2 | 5 | 2 | 2 | Ejecutar | 3 | Probar | 8 | Validar los criterios de aceptación | BPTS – Pruebas de aceptación | 3 | Acondicionar el entorno y los datos de aceptación (UAT)
FASE-1 | 1 | 2 | 5 | 2 | 2 | Ejecutar | 3 | Probar | 8 | Validar los criterios de aceptación | BPTS – Pruebas de aceptación | 4 | Ejecutar la validación funcional por flujo con usuarios clave
FASE-1 | 1 | 2 | 5 | 2 | 2 | Ejecutar | 3 | Probar | 8 | Validar los criterios de aceptación | BPTS – Pruebas de aceptación | 5 | Verificar criterios de aceptación no funcionales esenciales
FASE-1 | 1 | 2 | 5 | 2 | 2 | Ejecutar | 3 | Probar | 8 | Validar los criterios de aceptación | BPTS – Pruebas de aceptación | 6 | Validar integraciones y contratos en escenarios extremo a extremo
FASE-1 | 1 | 2 | 5 | 2 | 2 | Ejecutar | 3 | Probar | 8 | Validar los criterios de aceptación | BPTS – Pruebas de aceptación | 7 | Revisar artefactos y preparación operativa para uso real
FASE-1 | 1 | 2 | 5 | 2 | 2 | Ejecutar | 3 | Probar | 8 | Validar los criterios de aceptación | BPTS – Pruebas de aceptación | 8 | Gestionar hallazgos y re‐pruebas de aceptación
FASE-1 | 1 | 2 | 5 | 2 | 2 | Ejecutar | 3 | Probar | 8 | Validar los criterios de aceptación | BPTS – Pruebas de aceptación | 9 | Emitir el acta de aceptación y la recomendación go/no-go
FASE-1 | 1 | 2 | 5 | 2 | 2 | Ejecutar | 4 | Integrar/Entregar | 1 | Integrar el código de forma continua (CI) | SINT – Construcción e integración de sistemas | 1 | Definir la política de CI y criterios de bloqueo
FASE-1 | 1 | 2 | 5 | 2 | 2 | Ejecutar | 4 | Integrar/Entregar | 1 | Integrar el código de forma continua (CI) | SINT – Construcción e integración de sistemas | 2 | Versionar la configuración del pipeline y preparar ejecutores
FASE-1 | 1 | 2 | 5 | 2 | 2 | Ejecutar | 4 | Integrar/Entregar | 1 | Integrar el código de forma continua (CI) | SINT – Construcción e integración de sistemas | 3 | Preparar el entorno de build reproducible
FASE-1 | 1 | 2 | 5 | 2 | 2 | Ejecutar | 4 | Integrar/Entregar | 1 | Integrar el código de forma continua (CI) | SINT – Construcción e integración de sistemas | 4 | Compilar y construir la aplicación/artefactos de integración
FASE-1 | 1 | 2 | 5 | 2 | 2 | Ejecutar | 4 | Integrar/Entregar | 1 | Integrar el código de forma continua (CI) | SINT – Construcción e integración de sistemas | 5 | Ejecutar pruebas automatizadas base
FASE-1 | 1 | 2 | 5 | 2 | 2 | Ejecutar | 4 | Integrar/Entregar | 1 | Integrar el código de forma continua (CI) | SINT – Construcción e integración de sistemas | 6 | Aplicar controles automáticos de calidad y seguridad
FASE-1 | 1 | 2 | 5 | 2 | 2 | Ejecutar | 4 | Integrar/Entregar | 1 | Integrar el código de forma continua (CI) | SINT – Construcción e integración de sistemas | 7 | Consolidar resultados y aplicar puertas de calidad
FASE-1 | 1 | 2 | 5 | 2 | 2 | Ejecutar | 4 | Integrar/Entregar | 1 | Integrar el código de forma continua (CI) | SINT – Construcción e integración de sistemas | 8 | Publicar artefactos de CI en repositorios confiables
FASE-1 | 1 | 2 | 5 | 2 | 2 | Ejecutar | 4 | Integrar/Entregar | 1 | Integrar el código de forma continua (CI) | SINT – Construcción e integración de sistemas | 9 | Integrar cambios y comunicar estado de la build
FASE-1 | 1 | 2 | 5 | 2 | 2 | Ejecutar | 4 | Integrar/Entregar | 2 | Empaquetar y versionar los artefactos | CFMG – Gestión de la configuración | 1 | Definir la política de artefactos y versionado
FASE-1 | 1 | 2 | 5 | 2 | 2 | Ejecutar | 4 | Integrar/Entregar | 2 | Empaquetar y versionar los artefactos | CFMG – Gestión de la configuración | 2 | Configurar builds reproducibles y deterministas
FASE-1 | 1 | 2 | 5 | 2 | 2 | Ejecutar | 4 | Integrar/Entregar | 2 | Empaquetar y versionar los artefactos | CFMG – Gestión de la configuración | 3 | Construir y empaquetar el artefacto por componente
FASE-1 | 1 | 2 | 5 | 2 | 2 | Ejecutar | 4 | Integrar/Entregar | 2 | Empaquetar y versionar los artefactos | CFMG – Gestión de la configuración | 4 | Asignar versión y etiquetar la fuente
FASE-1 | 1 | 2 | 5 | 2 | 2 | Ejecutar | 4 | Integrar/Entregar | 2 | Empaquetar y versionar los artefactos | CFMG – Gestión de la configuración | 5 | Firmar artefactos y generar evidencias de procedencia
FASE-1 | 1 | 2 | 5 | 2 | 2 | Ejecutar | 4 | Integrar/Entregar | 2 | Empaquetar y versionar los artefactos | CFMG – Gestión de la configuración | 6 | Publicar artefactos en repositorios confiables
FASE-1 | 1 | 2 | 5 | 2 | 2 | Ejecutar | 4 | Integrar/Entregar | 2 | Empaquetar y versionar los artefactos | CFMG – Gestión de la configuración | 7 | Generar y adjuntar SBOM y resultados de escaneo
FASE-1 | 1 | 2 | 5 | 2 | 2 | Ejecutar | 4 | Integrar/Entregar | 2 | Empaquetar y versionar los artefactos | CFMG – Gestión de la configuración | 8 | Promover artefactos inmutables entre entornos
FASE-1 | 1 | 2 | 5 | 2 | 2 | Ejecutar | 4 | Integrar/Entregar | 2 | Empaquetar y versionar los artefactos | CFMG – Gestión de la configuración | 9 | Gestionar el ciclo de vida y recuperación
FASE-1 | 1 | 2 | 5 | 2 | 2 | Ejecutar | 4 | Integrar/Entregar | 3 | Validar los artefactos previos a la entrega | RELM – Liberación e implementación | 1 | Verificar integridad y procedencia del artefacto
FASE-1 | 1 | 2 | 5 | 2 | 2 | Ejecutar | 4 | Integrar/Entregar | 3 | Validar los artefactos previos a la entrega | RELM – Liberación e implementación | 2 | Confirmar versión y metadatos de liberación
FASE-1 | 1 | 2 | 5 | 2 | 2 | Ejecutar | 4 | Integrar/Entregar | 3 | Validar los artefactos previos a la entrega | RELM – Liberación e implementación | 3 | Escanear seguridad y exposición de información
FASE-1 | 1 | 2 | 5 | 2 | 2 | Ejecutar | 4 | Integrar/Entregar | 3 | Validar los artefactos previos a la entrega | RELM – Liberación e implementación | 4 | Revisar licencias y SBOM adjunto
FASE-1 | 1 | 2 | 5 | 2 | 2 | Ejecutar | 4 | Integrar/Entregar | 3 | Validar los artefactos previos a la entrega | RELM – Liberación e implementación | 5 | Validar instalabilidad y smoke test en entorno limpio
FASE-1 | 1 | 2 | 5 | 2 | 2 | Ejecutar | 4 | Integrar/Entregar | 3 | Validar los artefactos previos a la entrega | RELM – Liberación e implementación | 6 | Verificar compatibilidad y migraciones asociadas
FASE-1 | 1 | 2 | 5 | 2 | 2 | Ejecutar | 4 | Integrar/Entregar | 3 | Validar los artefactos previos a la entrega | RELM – Liberación e implementación | 7 | Validar parámetros de configuración y secretos por entorno
FASE-1 | 1 | 2 | 5 | 2 | 2 | Ejecutar | 4 | Integrar/Entregar | 3 | Validar los artefactos previos a la entrega | RELM – Liberación e implementación | 8 | Revisar tamaño, eficiencia y buenas prácticas del artefacto
FASE-1 | 1 | 2 | 5 | 2 | 2 | Ejecutar | 4 | Integrar/Entregar | 3 | Validar los artefactos previos a la entrega | RELM – Liberación e implementación | 9 | Emitir el release readiness y preparar documentación de entrega
FASE-1 | 1 | 2 | 5 | 2 | 2 | Ejecutar | 4 | Integrar/Entregar | 4 | Configurar el pipeline de entrega continua | SLEN – Ingeniería del ciclo de vida de sistemas y software | 1 | Definir la estrategia de entrega y el mapa de entornos
FASE-1 | 1 | 2 | 5 | 2 | 2 | Ejecutar | 4 | Integrar/Entregar | 4 | Configurar el pipeline de entrega continua | SLEN – Ingeniería del ciclo de vida de sistemas y software | 2 | Modelar el flujo del pipeline como código
FASE-1 | 1 | 2 | 5 | 2 | 2 | Ejecutar | 4 | Integrar/Entregar | 4 | Configurar el pipeline de entrega continua | SLEN – Ingeniería del ciclo de vida de sistemas y software | 3 | Recuperar y validar artefactos inmutables para promoción
FASE-1 | 1 | 2 | 5 | 2 | 2 | Ejecutar | 4 | Integrar/Entregar | 4 | Configurar el pipeline de entrega continua | SLEN – Ingeniería del ciclo de vida de sistemas y software | 4 | Gestionar configuración por entorno y secretos del pipeline
FASE-1 | 1 | 2 | 5 | 2 | 2 | Ejecutar | 4 | Integrar/Entregar | 4 | Configurar el pipeline de entrega continua | SLEN – Ingeniería del ciclo de vida de sistemas y software | 5 | Orquestar despliegues a entornos no productivos
FASE-1 | 1 | 2 | 5 | 2 | 2 | Ejecutar | 4 | Integrar/Entregar | 4 | Configurar el pipeline de entrega continua | SLEN – Ingeniería del ciclo de vida de sistemas y software | 6 | Implementar puertas de calidad y aprobaciones
FASE-1 | 1 | 2 | 5 | 2 | 2 | Ejecutar | 4 | Integrar/Entregar | 4 | Configurar el pipeline de entrega continua | SLEN – Ingeniería del ciclo de vida de sistemas y software | 7 | Configurar estrategias de despliegue progresivo
FASE-1 | 1 | 2 | 5 | 2 | 2 | Ejecutar | 4 | Integrar/Entregar | 4 | Configurar el pipeline de entrega continua | SLEN – Ingeniería del ciclo de vida de sistemas y software | 8 | Automatizar verificación postdespliegue y reversión
FASE-1 | 1 | 2 | 5 | 2 | 2 | Ejecutar | 4 | Integrar/Entregar | 4 | Configurar el pipeline de entrega continua | SLEN – Ingeniería del ciclo de vida de sistemas y software | 9 | Instrumentar notificaciones, auditoría y observabilidad del pipeline
FASE-1 | 1 | 2 | 5 | 2 | 2 | Ejecutar | 4 | Integrar/Entregar | 5 | Gestionar versiones y ramas del código | CFMG – Gestión de la configuración | 1 | Definir el modelo de versiones y ramas del proyecto
FASE-1 | 1 | 2 | 5 | 2 | 2 | Ejecutar | 4 | Integrar/Entregar | 5 | Gestionar versiones y ramas del código | CFMG – Gestión de la configuración | 2 | Configurar reglas de protección y permisos por rama
FASE-1 | 1 | 2 | 5 | 2 | 2 | Ejecutar | 4 | Integrar/Entregar | 5 | Gestionar versiones y ramas del código | CFMG – Gestión de la configuración | 3 | Planificar cortes de versión y crear ramas de release/hotfix
FASE-1 | 1 | 2 | 5 | 2 | 2 | Ejecutar | 4 | Integrar/Entregar | 5 | Gestionar versiones y ramas del código | CFMG – Gestión de la configuración | 4 | Gobernar el flujo de integración entre ramas
FASE-1 | 1 | 2 | 5 | 2 | 2 | Ejecutar | 4 | Integrar/Entregar | 5 | Gestionar versiones y ramas del código | CFMG – Gestión de la configuración | 5 | Gestionar el ciclo de vida de las ramas de trabajo
FASE-1 | 1 | 2 | 5 | 2 | 2 | Ejecutar | 4 | Integrar/Entregar | 5 | Gestionar versiones y ramas del código | CFMG – Gestión de la configuración | 6 | Administrar el versionado y etiquetado de entregas
FASE-1 | 1 | 2 | 5 | 2 | 2 | Ejecutar | 4 | Integrar/Entregar | 5 | Gestionar versiones y ramas del código | CFMG – Gestión de la configuración | 7 | Atender correcciones urgentes y backports
FASE-1 | 1 | 2 | 5 | 2 | 2 | Ejecutar | 4 | Integrar/Entregar | 5 | Gestionar versiones y ramas del código | CFMG – Gestión de la configuración | 8 | Monitorear la salud y cumplimiento de políticas por rama
FASE-1 | 1 | 2 | 5 | 2 | 2 | Ejecutar | 4 | Integrar/Entregar | 5 | Gestionar versiones y ramas del código | CFMG – Gestión de la configuración | 9 | Limpiar, archivar y comunicar el estado de versiones/ramas
FASE-1 | 1 | 2 | 5 | 2 | 2 | Ejecutar | 4 | Integrar/Entregar | 6 | Gestionar la configuración de los entornos | CFMG – Gestión de la configuración | 1 | Definir la estrategia de configuración por entorno y paridad
FASE-1 | 1 | 2 | 5 | 2 | 2 | Ejecutar | 4 | Integrar/Entregar | 6 | Gestionar la configuración de los entornos | CFMG – Gestión de la configuración | 2 | Inventariar y modelar los ítems de configuración
FASE-1 | 1 | 2 | 5 | 2 | 2 | Ejecutar | 4 | Integrar/Entregar | 6 | Gestionar la configuración de los entornos | CFMG – Gestión de la configuración | 3 | Versionar la configuración como código
FASE-1 | 1 | 2 | 5 | 2 | 2 | Ejecutar | 4 | Integrar/Entregar | 6 | Gestionar la configuración de los entornos | CFMG – Gestión de la configuración | 4 | Gestionar secretos y credenciales con mínimo privilegio
FASE-1 | 1 | 2 | 5 | 2 | 2 | Ejecutar | 4 | Integrar/Entregar | 6 | Gestionar la configuración de los entornos | CFMG – Gestión de la configuración | 5 | Parametrizar variables por entorno y administrar feature flags
FASE-1 | 1 | 2 | 5 | 2 | 2 | Ejecutar | 4 | Integrar/Entregar | 6 | Gestionar la configuración de los entornos | CFMG – Gestión de la configuración | 6 | Validar y probar la configuración antes de aplicar
FASE-1 | 1 | 2 | 5 | 2 | 2 | Ejecutar | 4 | Integrar/Entregar | 6 | Gestionar la configuración de los entornos | CFMG – Gestión de la configuración | 7 | Orquestar la promoción y el despliegue de configuraciones
FASE-1 | 1 | 2 | 5 | 2 | 2 | Ejecutar | 4 | Integrar/Entregar | 6 | Gestionar la configuración de los entornos | CFMG – Gestión de la configuración | 8 | Monitorear, detectar y corregir deriva de configuración
FASE-1 | 1 | 2 | 5 | 2 | 2 | Ejecutar | 4 | Integrar/Entregar | 6 | Gestionar la configuración de los entornos | CFMG – Gestión de la configuración | 9 | Documentar, respaldar y restaurar configuración
FASE-1 | 1 | 2 | 5 | 2 | 2 | Ejecutar | 4 | Integrar/Entregar | 7 | Verificar el cumplimiento de políticas de calidad | PEMT – Gestión del desempeño | 1 | Validar que los entregables cumplen los criterios de calidad.
FASE-1 | 1 | 2 | 5 | 2 | 2 | Ejecutar | 4 | Integrar/Entregar | 7 | Verificar el cumplimiento de políticas de calidad | PEMT – Gestión del desempeño | 2 | Revisar la aplicación de estándares de codificación.
FASE-1 | 1 | 2 | 5 | 2 | 2 | Ejecutar | 4 | Integrar/Entregar | 7 | Verificar el cumplimiento de políticas de calidad | PEMT – Gestión del desempeño | 3 | Comprobar resultados mínimos de pruebas automatizadas.
FASE-1 | 1 | 2 | 5 | 2 | 2 | Ejecutar | 4 | Integrar/Entregar | 7 | Verificar el cumplimiento de políticas de calidad | PEMT – Gestión del desempeño | 4 | Auditar la ejecución correcta del pipeline CI/CD.
FASE-1 | 1 | 2 | 5 | 2 | 2 | Ejecutar | 4 | Integrar/Entregar | 7 | Verificar el cumplimiento de políticas de calidad | PEMT – Gestión del desempeño | 5 | Verificar métricas clave de calidad establecidas.
FASE-1 | 1 | 2 | 5 | 2 | 2 | Ejecutar | 4 | Integrar/Entregar | 7 | Verificar el cumplimiento de políticas de calidad | PEMT – Gestión del desempeño | 6 | Confirmar la trazabilidad entre requisitos y pruebas.
FASE-1 | 1 | 2 | 5 | 2 | 2 | Ejecutar | 4 | Integrar/Entregar | 7 | Verificar el cumplimiento de políticas de calidad | PEMT – Gestión del desempeño | 7 | Revisar controles de seguridad obligatorios del proyecto.
FASE-1 | 1 | 2 | 5 | 2 | 2 | Ejecutar | 4 | Integrar/Entregar | 7 | Verificar el cumplimiento de políticas de calidad | PEMT – Gestión del desempeño | 8 | Evaluar cumplimiento de procesos y normativas internas.
FASE-1 | 1 | 2 | 5 | 2 | 2 | Ejecutar | 4 | Integrar/Entregar | 7 | Verificar el cumplimiento de políticas de calidad | PEMT – Gestión del desempeño | 9 | Registrar hallazgos y generar reporte de no conformidades.
FASE-1 | 1 | 2 | 5 | 2 | 2 | Ejecutar | 5 | Desplegar | 1 | Orquestar el proceso de despliegue | RELM – Liberación e implementación | 1 | Coordinar las etapas del pipeline de despliegue.
FASE-1 | 1 | 2 | 5 | 2 | 2 | Ejecutar | 5 | Desplegar | 1 | Orquestar el proceso de despliegue | RELM – Liberación e implementación | 2 | Gestionar la secuencia de tareas de liberación.
FASE-1 | 1 | 2 | 5 | 2 | 2 | Ejecutar | 5 | Desplegar | 1 | Orquestar el proceso de despliegue | RELM – Liberación e implementación | 3 | Verificar disponibilidad de entornos antes del despliegue.
FASE-1 | 1 | 2 | 5 | 2 | 2 | Ejecutar | 5 | Desplegar | 1 | Orquestar el proceso de despliegue | RELM – Liberación e implementación | 4 | Automatizar pasos críticos del proceso de entrega.
FASE-1 | 1 | 2 | 5 | 2 | 2 | Ejecutar | 5 | Desplegar | 1 | Orquestar el proceso de despliegue | RELM – Liberación e implementación | 5 | Validar artefactos y versiones a desplegar.
FASE-1 | 1 | 2 | 5 | 2 | 2 | Ejecutar | 5 | Desplegar | 1 | Orquestar el proceso de despliegue | RELM – Liberación e implementación | 6 | Supervisar la ejecución del pipeline en tiempo real.
FASE-1 | 1 | 2 | 5 | 2 | 2 | Ejecutar | 5 | Desplegar | 1 | Orquestar el proceso de despliegue | RELM – Liberación e implementación | 7 | Resolver bloqueos o errores durante el despliegue.
FASE-1 | 1 | 2 | 5 | 2 | 2 | Ejecutar | 5 | Desplegar | 1 | Orquestar el proceso de despliegue | RELM – Liberación e implementación | 8 | Notificar a los equipos sobre avances y estado final.
FASE-1 | 1 | 2 | 5 | 2 | 2 | Ejecutar | 5 | Desplegar | 1 | Orquestar el proceso de despliegue | RELM – Liberación e implementación | 9 | Registrar resultados y evidencias del despliegue.
FASE-1 | 1 | 2 | 5 | 2 | 2 | Ejecutar | 5 | Desplegar | 2 | Configurar los entornos de destino | ITOP – Infraestructura de TI | 1 | Definir la configuración base del entorno.
FASE-1 | 1 | 2 | 5 | 2 | 2 | Ejecutar | 5 | Desplegar | 2 | Configurar los entornos de destino | ITOP – Infraestructura de TI | 2 | Instalar dependencias y paquetes requeridos.
FASE-1 | 1 | 2 | 5 | 2 | 2 | Ejecutar | 5 | Desplegar | 2 | Configurar los entornos de destino | ITOP – Infraestructura de TI | 3 | Configurar variables de entorno y credenciales seguras.
FASE-1 | 1 | 2 | 5 | 2 | 2 | Ejecutar | 5 | Desplegar | 2 | Configurar los entornos de destino | ITOP – Infraestructura de TI | 4 | Ajustar parámetros de red, puertos y firewalls.
FASE-1 | 1 | 2 | 5 | 2 | 2 | Ejecutar | 5 | Desplegar | 2 | Configurar los entornos de destino | ITOP – Infraestructura de TI | 5 | Implementar plantillas de infraestructura o contenedores.
FASE-1 | 1 | 2 | 5 | 2 | 2 | Ejecutar | 5 | Desplegar | 2 | Configurar los entornos de destino | ITOP – Infraestructura de TI | 6 | Establecer políticas de acceso y permisos.
FASE-1 | 1 | 2 | 5 | 2 | 2 | Ejecutar | 5 | Desplegar | 2 | Configurar los entornos de destino | ITOP – Infraestructura de TI | 7 | Configurar servicios externos y conexiones necesarias.
FASE-1 | 1 | 2 | 5 | 2 | 2 | Ejecutar | 5 | Desplegar | 2 | Configurar los entornos de destino | ITOP – Infraestructura de TI | 8 | Validar compatibilidad entre entorno y aplicación.
FASE-1 | 1 | 2 | 5 | 2 | 2 | Ejecutar | 5 | Desplegar | 2 | Configurar los entornos de destino | ITOP – Infraestructura de TI | 9 | Documentar la configuración final del entorno.
FASE-1 | 1 | 2 | 5 | 2 | 2 | Ejecutar | 5 | Desplegar | 3 | Gestionar secretos y variables de entorno | SCTY – Seguridad de la información | 1 | Almacenar secretos en un gestor seguro centralizado.
FASE-1 | 1 | 2 | 5 | 2 | 2 | Ejecutar | 5 | Desplegar | 3 | Gestionar secretos y variables de entorno | SCTY – Seguridad de la información | 2 | Crear y actualizar variables de entorno por ambiente.
FASE-1 | 1 | 2 | 5 | 2 | 2 | Ejecutar | 5 | Desplegar | 3 | Gestionar secretos y variables de entorno | SCTY – Seguridad de la información | 3 | Rotar claves y tokens según políticas de seguridad.
FASE-1 | 1 | 2 | 5 | 2 | 2 | Ejecutar | 5 | Desplegar | 3 | Gestionar secretos y variables de entorno | SCTY – Seguridad de la información | 4 | Controlar accesos a secretos mediante roles y permisos.
FASE-1 | 1 | 2 | 5 | 2 | 2 | Ejecutar | 5 | Desplegar | 3 | Gestionar secretos y variables de entorno | SCTY – Seguridad de la información | 5 | Cifrar secretos en tránsito y en reposo.
FASE-1 | 1 | 2 | 5 | 2 | 2 | Ejecutar | 5 | Desplegar | 3 | Gestionar secretos y variables de entorno | SCTY – Seguridad de la información | 6 | Integrar el gestor de secretos con pipelines CI/CD.
FASE-1 | 1 | 2 | 5 | 2 | 2 | Ejecutar | 5 | Desplegar | 3 | Gestionar secretos y variables de entorno | SCTY – Seguridad de la información | 7 | Validar que no existan secretos expuestos en el código.
FASE-1 | 1 | 2 | 5 | 2 | 2 | Ejecutar | 5 | Desplegar | 3 | Gestionar secretos y variables de entorno | SCTY – Seguridad de la información | 8 | Versionar cambios de configuración sin revelar valores.
FASE-1 | 1 | 2 | 5 | 2 | 2 | Ejecutar | 5 | Desplegar | 3 | Gestionar secretos y variables de entorno | SCTY – Seguridad de la información | 9 | Registrar auditorías de acceso y uso de secretos.
FASE-1 | 1 | 2 | 5 | 2 | 2 | Ejecutar | 5 | Desplegar | 4 | Ejecutar el despliegue automatizado | RELM – Liberación e implementación | 1 | Disparar el pipeline de despliegue desde la herramienta CI/CD.
FASE-1 | 1 | 2 | 5 | 2 | 2 | Ejecutar | 5 | Desplegar | 4 | Ejecutar el despliegue automatizado | RELM – Liberación e implementación | 2 | Obtener la versión aprobada del repositorio de artefactos.
FASE-1 | 1 | 2 | 5 | 2 | 2 | Ejecutar | 5 | Desplegar | 4 | Ejecutar el despliegue automatizado | RELM – Liberación e implementación | 3 | Aplicar scripts o playbooks de despliegue sobre el entorno.
FASE-1 | 1 | 2 | 5 | 2 | 2 | Ejecutar | 5 | Desplegar | 4 | Ejecutar el despliegue automatizado | RELM – Liberación e implementación | 4 | Actualizar contenedores, servicios o pods según la nueva versión.
FASE-1 | 1 | 2 | 5 | 2 | 2 | Ejecutar | 5 | Desplegar | 4 | Ejecutar el despliegue automatizado | RELM – Liberación e implementación | 5 | Ejecutar migraciones de base de datos si están definidas.
FASE-1 | 1 | 2 | 5 | 2 | 2 | Ejecutar | 5 | Desplegar | 4 | Ejecutar el despliegue automatizado | RELM – Liberación e implementación | 6 | Lanzar pruebas post-despliegue (smoke/sanity tests).
FASE-1 | 1 | 2 | 5 | 2 | 2 | Ejecutar | 5 | Desplegar | 4 | Ejecutar el despliegue automatizado | RELM – Liberación e implementación | 7 | Monitorear logs y métricas durante la ejecución.
FASE-1 | 1 | 2 | 5 | 2 | 2 | Ejecutar | 5 | Desplegar | 4 | Ejecutar el despliegue automatizado | RELM – Liberación e implementación | 8 | Validar el estado operativo de la aplicación tras el despliegue.
FASE-1 | 1 | 2 | 5 | 2 | 2 | Ejecutar | 5 | Desplegar | 4 | Ejecutar el despliegue automatizado | RELM – Liberación e implementación | 9 | Marcar el despliegue como exitoso o fallido en la herramienta de orquestación.
FASE-1 | 1 | 2 | 5 | 2 | 2 | Ejecutar | 5 | Desplegar | 5 | Verificar el estado posterior al despliegue | RELM – Liberación e implementación | 1 | Revisar que los servicios levantaron correctamente.
FASE-1 | 1 | 2 | 5 | 2 | 2 | Ejecutar | 5 | Desplegar | 5 | Verificar el estado posterior al despliegue | RELM – Liberación e implementación | 2 | Validar la disponibilidad de endpoints críticos.
FASE-1 | 1 | 2 | 5 | 2 | 2 | Ejecutar | 5 | Desplegar | 5 | Verificar el estado posterior al despliegue | RELM – Liberación e implementación | 3 | Ejecutar pruebas smoke para confirmar funcionalidad básica.
FASE-1 | 1 | 2 | 5 | 2 | 2 | Ejecutar | 5 | Desplegar | 5 | Verificar el estado posterior al despliegue | RELM – Liberación e implementación | 4 | Verificar integridad de logs y ausencia de errores severos.
FASE-1 | 1 | 2 | 5 | 2 | 2 | Ejecutar | 5 | Desplegar | 5 | Verificar el estado posterior al despliegue | RELM – Liberación e implementación | 5 | Monitorear métricas clave tras el despliegue.
FASE-1 | 1 | 2 | 5 | 2 | 2 | Ejecutar | 5 | Desplegar | 5 | Verificar el estado posterior al despliegue | RELM – Liberación e implementación | 6 | Confirmar conectividad con bases de datos y servicios externos.
FASE-1 | 1 | 2 | 5 | 2 | 2 | Ejecutar | 5 | Desplegar | 5 | Verificar el estado posterior al despliegue | RELM – Liberación e implementación | 7 | Revisar el consumo de recursos del entorno.
FASE-1 | 1 | 2 | 5 | 2 | 2 | Ejecutar | 5 | Desplegar | 5 | Verificar el estado posterior al despliegue | RELM – Liberación e implementación | 8 | Validar que no existan degradaciones en el rendimiento.
FASE-1 | 1 | 2 | 5 | 2 | 2 | Ejecutar | 5 | Desplegar | 5 | Verificar el estado posterior al despliegue | RELM – Liberación e implementación | 9 | Documentar el estado final y reportar cualquier anomalía.
FASE-1 | 1 | 2 | 5 | 2 | 2 | Ejecutar | 5 | Desplegar | 6 | Implementar el despliegue azul-verde o canario | RELM – Liberación e implementación | 1 | Definir la estrategia de tráfico (azul-verde o canario).
FASE-1 | 1 | 2 | 5 | 2 | 2 | Ejecutar | 5 | Desplegar | 6 | Implementar el despliegue azul-verde o canario | RELM – Liberación e implementación | 2 | Preparar el entorno alterno con la nueva versión
FASE-1 | 1 | 2 | 5 | 2 | 2 | Ejecutar | 5 | Desplegar | 6 | Implementar el despliegue azul-verde o canario | RELM – Liberación e implementación | 3 | Sincronizar configuración y datos necesarios entre entornos.
FASE-1 | 1 | 2 | 5 | 2 | 2 | Ejecutar | 5 | Desplegar | 6 | Implementar el despliegue azul-verde o canario | RELM – Liberación e implementación | 4 | Configurar el balanceador para redirigir tráfico gradualmente.
FASE-1 | 1 | 2 | 5 | 2 | 2 | Ejecutar | 5 | Desplegar | 6 | Implementar el despliegue azul-verde o canario | RELM – Liberación e implementación | 5 | Ejecutar pruebas en el entorno nuevo antes de exponer usuarios.
FASE-1 | 1 | 2 | 5 | 2 | 2 | Ejecutar | 5 | Desplegar | 6 | Implementar el despliegue azul-verde o canario | RELM – Liberación e implementación | 6 | Aumentar progresivamente el porcentaje de tráfico al nuevo despliegue.
FASE-1 | 1 | 2 | 5 | 2 | 2 | Ejecutar | 5 | Desplegar | 6 | Implementar el despliegue azul-verde o canario | RELM – Liberación e implementación | 7 | Monitorear errores y rendimiento durante el cambio de tráfico.
FASE-1 | 1 | 2 | 5 | 2 | 2 | Ejecutar | 5 | Desplegar | 6 | Implementar el despliegue azul-verde o canario | RELM – Liberación e implementación | 8 | Decidir la promoción definitiva o el rollback según resultados.
FASE-1 | 1 | 2 | 5 | 2 | 2 | Ejecutar | 5 | Desplegar | 6 | Implementar el despliegue azul-verde o canario | RELM – Liberación e implementación | 9 | Deshabilitar o reprovisionar el entorno anterior tras la estabilización.
FASE-1 | 1 | 2 | 5 | 2 | 2 | Ejecutar | 5 | Desplegar | 7 | Controlar la reversión del despliegue | CHMG – Control de cambios | 1 | Validar los criterios que activan la reversión.
FASE-1 | 1 | 2 | 5 | 2 | 2 | Ejecutar | 5 | Desplegar | 7 | Controlar la reversión del despliegue | CHMG – Control de cambios | 2 | Seleccionar la versión estable previa en el repositorio.
FASE-1 | 1 | 2 | 5 | 2 | 2 | Ejecutar | 5 | Desplegar | 7 | Controlar la reversión del despliegue | CHMG – Control de cambios | 3 | Ejecutar automáticamente el pipeline de rollback.
FASE-1 | 1 | 2 | 5 | 2 | 2 | Ejecutar | 5 | Desplegar | 7 | Controlar la reversión del despliegue | CHMG – Control de cambios | 4 | Restaurar configuración y variables asociadas a la versión anterior.
FASE-1 | 1 | 2 | 5 | 2 | 2 | Ejecutar | 5 | Desplegar | 7 | Controlar la reversión del despliegue | CHMG – Control de cambios | 5 | Revertir cambios en contenedores, servicios o infraestructura.
FASE-1 | 1 | 2 | 5 | 2 | 2 | Ejecutar | 5 | Desplegar | 7 | Controlar la reversión del despliegue | CHMG – Control de cambios | 6 | Aplicar scripts de rollback para base de datos si existen.
FASE-1 | 1 | 2 | 5 | 2 | 2 | Ejecutar | 5 | Desplegar | 7 | Controlar la reversión del despliegue | CHMG – Control de cambios | 7 | Monitorear aplicación y servicios tras la reversión.
FASE-1 | 1 | 2 | 5 | 2 | 2 | Ejecutar | 5 | Desplegar | 7 | Controlar la reversión del despliegue | CHMG – Control de cambios | 8 | Confirmar estabilidad del sistema después del rollback.
FASE-1 | 1 | 2 | 5 | 2 | 2 | Ejecutar | 5 | Desplegar | 7 | Controlar la reversión del despliegue | CHMG – Control de cambios | 9 | Registrar la causa y pasos ejecutados durante la reversión.
FASE-1 | 1 | 2 | 5 | 2 | 2 | Ejecutar | 6 | Operar | 1 | Gestionar el estado del servicio | SLEN – Ingeniería del ciclo de vida de sistemas y software | 1 | Monitorear disponibilidad de servicios y endpoints.
FASE-1 | 1 | 2 | 5 | 2 | 2 | Ejecutar | 6 | Operar | 1 | Gestionar el estado del servicio | SLEN – Ingeniería del ciclo de vida de sistemas y software | 2 | Verificar el estado de salud de contenedores y pods.
FASE-1 | 1 | 2 | 5 | 2 | 2 | Ejecutar | 6 | Operar | 1 | Gestionar el estado del servicio | SLEN – Ingeniería del ciclo de vida de sistemas y software | 3 | Supervisar colas, procesos y servicios dependientes.
FASE-1 | 1 | 2 | 5 | 2 | 2 | Ejecutar | 6 | Operar | 1 | Gestionar el estado del servicio | SLEN – Ingeniería del ciclo de vida de sistemas y software | 4 | Revisar alertas activas y su impacto en el servicio.
FASE-1 | 1 | 2 | 5 | 2 | 2 | Ejecutar | 6 | Operar | 1 | Gestionar el estado del servicio | SLEN – Ingeniería del ciclo de vida de sistemas y software | 5 | Analizar métricas de rendimiento y estabilidad.
FASE-1 | 1 | 2 | 5 | 2 | 2 | Ejecutar | 6 | Operar | 1 | Gestionar el estado del servicio | SLEN – Ingeniería del ciclo de vida de sistemas y software | 6 | Confirmar el correcto funcionamiento de integraciones externas.
FASE-1 | 1 | 2 | 5 | 2 | 2 | Ejecutar | 6 | Operar | 1 | Gestionar el estado del servicio | SLEN – Ingeniería del ciclo de vida de sistemas y software | 7 | Detectar degradaciones o anomalías en tiempo real.
FASE-1 | 1 | 2 | 5 | 2 | 2 | Ejecutar | 6 | Operar | 1 | Gestionar el estado del servicio | SLEN – Ingeniería del ciclo de vida de sistemas y software | 8 | Registrar eventos críticos del estado del servicio.
FASE-1 | 1 | 2 | 5 | 2 | 2 | Ejecutar | 6 | Operar | 1 | Gestionar el estado del servicio | SLEN – Ingeniería del ciclo de vida de sistemas y software | 9 | Notificar incidentes o degradaciones a los equipos responsables.
FASE-1 | 1 | 2 | 5 | 2 | 2 | Ejecutar | 6 | Operar | 2 | Supervisar la disponibilidad del servicio | ITOP – Infraestructura de TI | 1 | Monitorear uptime de servicios y aplicaciones.
FASE-1 | 1 | 2 | 5 | 2 | 2 | Ejecutar | 6 | Operar | 2 | Supervisar la disponibilidad del servicio | ITOP – Infraestructura de TI | 2 | Verificar la respuesta de endpoints críticos.
FASE-1 | 1 | 2 | 5 | 2 | 2 | Ejecutar | 6 | Operar | 2 | Supervisar la disponibilidad del servicio | ITOP – Infraestructura de TI | 3 | Revisar métricas de latencia y tiempos de respuesta.
FASE-1 | 1 | 2 | 5 | 2 | 2 | Ejecutar | 6 | Operar | 2 | Supervisar la disponibilidad del servicio | ITOP – Infraestructura de TI | 4 | Detectar caídas parciales o totales del servicio.
FASE-1 | 1 | 2 | 5 | 2 | 2 | Ejecutar | 6 | Operar | 2 | Supervisar la disponibilidad del servicio | ITOP – Infraestructura de TI | 5 | Validar el funcionamiento de balanceadores y rutas de tráfico.
FASE-1 | 1 | 2 | 5 | 2 | 2 | Ejecutar | 6 | Operar | 2 | Supervisar la disponibilidad del servicio | ITOP – Infraestructura de TI | 6 | Supervisar recursos clave (CPU, memoria, red, I/O).
FASE-1 | 1 | 2 | 5 | 2 | 2 | Ejecutar | 6 | Operar | 2 | Supervisar la disponibilidad del servicio | ITOP – Infraestructura de TI | 7 | Analizar alertas de disponibilidad generadas por el sistema.
FASE-1 | 1 | 2 | 5 | 2 | 2 | Ejecutar | 6 | Operar | 2 | Supervisar la disponibilidad del servicio | ITOP – Infraestructura de TI | 8 | Confirmar accesibilidad desde diferentes regiones o zonas.
FASE-1 | 1 | 2 | 5 | 2 | 2 | Ejecutar | 6 | Operar | 2 | Supervisar la disponibilidad del servicio | ITOP – Infraestructura de TI | 9 | Registrar eventos de indisponibilidad y su duración.
FASE-1 | 1 | 2 | 5 | 2 | 2 | Ejecutar | 6 | Operar | 3 | Controlar la escalabilidad y el rendimiento | PEMT – Gestión del desempeño | 1 | Monitorear el uso de recursos en tiempo real.
FASE-1 | 1 | 2 | 5 | 2 | 2 | Ejecutar | 6 | Operar | 3 | Controlar la escalabilidad y el rendimiento | PEMT – Gestión del desempeño | 2 | Analizar métricas de rendimiento de la aplicación
FASE-1 | 1 | 2 | 5 | 2 | 2 | Ejecutar | 6 | Operar | 3 | Controlar la escalabilidad y el rendimiento | PEMT – Gestión del desempeño | 3 | Detectar cuellos de botella en componentes críticos.
FASE-1 | 1 | 2 | 5 | 2 | 2 | Ejecutar | 6 | Operar | 3 | Controlar la escalabilidad y el rendimiento | PEMT – Gestión del desempeño | 4 | Ajustar configuraciones de autoscaling según demanda.
FASE-1 | 1 | 2 | 5 | 2 | 2 | Ejecutar | 6 | Operar | 3 | Controlar la escalabilidad y el rendimiento | PEMT – Gestión del desempeño | 5 | Validar la capacidad de respuesta bajo carga.
FASE-1 | 1 | 2 | 5 | 2 | 2 | Ejecutar | 6 | Operar | 3 | Controlar la escalabilidad y el rendimiento | PEMT – Gestión del desempeño | 6 | Optimizar límites y solicitudes de recursos en contenedores.
FASE-1 | 1 | 2 | 5 | 2 | 2 | Ejecutar | 6 | Operar | 3 | Controlar la escalabilidad y el rendimiento | PEMT – Gestión del desempeño | 7 | Revisar el rendimiento de bases de datos y cachés.
FASE-1 | 1 | 2 | 5 | 2 | 2 | Ejecutar | 6 | Operar | 3 | Controlar la escalabilidad y el rendimiento | PEMT – Gestión del desempeño | 8 | Evaluar la eficiencia del balanceo de carga.
FASE-1 | 1 | 2 | 5 | 2 | 2 | Ejecutar | 6 | Operar | 3 | Controlar la escalabilidad y el rendimiento | PEMT – Gestión del desempeño | 9 | Registrar acciones y mejoras aplicadas al rendimiento.
FASE-1 | 1 | 2 | 5 | 2 | 2 | Ejecutar | 6 | Operar | 4 | Administrar configuraciones en producción | CFMG – Gestión de la configuración | 1 | Aplicar cambios de configuración aprobados al entorno productivo.
FASE-1 | 1 | 2 | 5 | 2 | 2 | Ejecutar | 6 | Operar | 4 | Administrar configuraciones en producción | CFMG – Gestión de la configuración | 2 | Mantener sincronizados archivos y parámetros de configuración.
FASE-1 | 1 | 2 | 5 | 2 | 2 | Ejecutar | 6 | Operar | 4 | Administrar configuraciones en producción | CFMG – Gestión de la configuración | 3 | Gestionar variables y secretos específicos de producción.
FASE-1 | 1 | 2 | 5 | 2 | 2 | Ejecutar | 6 | Operar | 4 | Administrar configuraciones en producción | CFMG – Gestión de la configuración | 4 | Validar la compatibilidad de configuraciones con la versión desplegada.
FASE-1 | 1 | 2 | 5 | 2 | 2 | Ejecutar | 6 | Operar | 4 | Administrar configuraciones en producción | CFMG – Gestión de la configuración | 5 | Actualizar configuraciones mediante herramientas de IaC
FASE-1 | 1 | 2 | 5 | 2 | 2 | Ejecutar | 6 | Operar | 4 | Administrar configuraciones en producción | CFMG – Gestión de la configuración | 6 | Verificar el impacto de cambios de configuración en el servicio.
FASE-1 | 1 | 2 | 5 | 2 | 2 | Ejecutar | 6 | Operar | 4 | Administrar configuraciones en producción | CFMG – Gestión de la configuración | 7 | Controlar el versionado de configuraciones productivas.
FASE-1 | 1 | 2 | 5 | 2 | 2 | Ejecutar | 6 | Operar | 4 | Administrar configuraciones en producción | CFMG – Gestión de la configuración | 8 | Documentar modificaciones realizadas en producción.
FASE-1 | 1 | 2 | 5 | 2 | 2 | Ejecutar | 6 | Operar | 4 | Administrar configuraciones en producción | CFMG – Gestión de la configuración | 9 | Restaurar configuraciones previas en caso de error.
FASE-1 | 1 | 2 | 5 | 2 | 2 | Ejecutar | 6 | Operar | 5 | Gestionar incidentes operativos | USUP – Gestión de incidentes | 1 | Detectar incidentes a partir de alertas o reportes.
FASE-1 | 1 | 2 | 5 | 2 | 2 | Ejecutar | 7 | Operar | 5 | Gestionar incidentes operativos | USUP – Gestión de incidentes | 2 | Clasificar y priorizar el incidente según su impacto.
FASE-1 | 1 | 2 | 5 | 2 | 2 | Ejecutar | 8 | Operar | 5 | Gestionar incidentes operativos | USUP – Gestión de incidentes | 3 | Asignar responsables para la atención inmediata.
FASE-1 | 1 | 2 | 5 | 2 | 2 | Ejecutar | 9 | Operar | 5 | Gestionar incidentes operativos | USUP – Gestión de incidentes | 4 | Ejecutar acciones de mitigación para contener el impacto
FASE-1 | 1 | 2 | 5 | 2 | 2 | Ejecutar | 10 | Operar | 5 | Gestionar incidentes operativos | USUP – Gestión de incidentes | 5 | Analizar logs y métricas para identificar la causa.
FASE-1 | 1 | 2 | 5 | 2 | 2 | Ejecutar | 11 | Operar | 5 | Gestionar incidentes operativos | USUP – Gestión de incidentes | 6 | Coordinar la comunicación con equipos afectados.
FASE-1 | 1 | 2 | 5 | 2 | 2 | Ejecutar | 12 | Operar | 5 | Gestionar incidentes operativos | USUP – Gestión de incidentes | 7 | Implementar la solución temporal o definitiva.
FASE-1 | 1 | 2 | 5 | 2 | 2 | Ejecutar | 13 | Operar | 5 | Gestionar incidentes operativos | USUP – Gestión de incidentes | 8 | Verificar la restauración completa del servicio.
FASE-1 | 1 | 2 | 5 | 2 | 2 | Ejecutar | 14 | Operar | 5 | Gestionar incidentes operativos | USUP – Gestión de incidentes | 9 | Registrar el incidente y documentar las lecciones aprendidas.
FASE-1 | 1 | 2 | 5 | 2 | 2 | Ejecutar | 6 | Operar | 6 | Gestionar el ciclo de vida del servicio | SLEN – Ingeniería del ciclo de vida de sistemas y software | 1 | Definir las fases operativas del servicio y sus requisitos.
FASE-1 | 1 | 2 | 5 | 2 | 2 | Ejecutar | 6 | Operar | 6 | Gestionar el ciclo de vida del servicio | SLEN – Ingeniería del ciclo de vida de sistemas y software | 2 | Planificar actualizaciones y mejoras del servicio.
FASE-1 | 1 | 2 | 5 | 2 | 2 | Ejecutar | 6 | Operar | 6 | Gestionar el ciclo de vida del servicio | SLEN – Ingeniería del ciclo de vida de sistemas y software | 3 | Coordinar la transición entre versiones del servicio.
FASE-1 | 1 | 2 | 5 | 2 | 2 | Ejecutar | 6 | Operar | 6 | Gestionar el ciclo de vida del servicio | SLEN – Ingeniería del ciclo de vida de sistemas y software | 4 | Evaluar el impacto de cambios en la continuidad operativa.
FASE-1 | 1 | 2 | 5 | 2 | 2 | Ejecutar | 6 | Operar | 6 | Gestionar el ciclo de vida del servicio | SLEN – Ingeniería del ciclo de vida de sistemas y software | 5 | Asegurar documentación actualizada del servicio.
FASE-1 | 1 | 2 | 5 | 2 | 2 | Ejecutar | 6 | Operar | 6 | Gestionar el ciclo de vida del servicio | SLEN – Ingeniería del ciclo de vida de sistemas y software | 6 | Verificar el cumplimiento de acuerdos de nivel de servicio (SLA).
FASE-1 | 1 | 2 | 5 | 2 | 2 | Ejecutar | 6 | Operar | 6 | Gestionar el ciclo de vida del servicio | SLEN – Ingeniería del ciclo de vida de sistemas y software | 7 | Supervisar la operación continua y su desempeño.
FASE-1 | 1 | 2 | 5 | 2 | 2 | Ejecutar | 6 | Operar | 6 | Gestionar el ciclo de vida del servicio | SLEN – Ingeniería del ciclo de vida de sistemas y software | 8 | Gestionar la retirada o sustitución del servicio cuando aplica.
FASE-1 | 1 | 2 | 5 | 2 | 2 | Ejecutar | 6 | Operar | 6 | Gestionar el ciclo de vida del servicio | SLEN – Ingeniería del ciclo de vida de sistemas y software | 9 | Registrar decisiones y cambios a lo largo del ciclo de vida.
FASE-1 | 1 | 2 | 5 | 2 | 2 | Ejecutar | 6 | Operar | 7 | Documentar la operación del sistema | KNOW – Gestión del conocimiento | 1 | Registrar procedimientos operativos del sistema.
FASE-1 | 1 | 2 | 5 | 2 | 2 | Ejecutar | 6 | Operar | 7 | Documentar la operación del sistema | KNOW – Gestión del conocimiento | 2 | Documentar configuraciones clave de cada entorno.
FASE-1 | 1 | 2 | 5 | 2 | 2 | Ejecutar | 6 | Operar | 7 | Documentar la operación del sistema | KNOW – Gestión del conocimiento | 3 | Actualizar guías de despliegue y mantenimiento
FASE-1 | 1 | 2 | 5 | 2 | 2 | Ejecutar | 6 | Operar | 7 | Documentar la operación del sistema | KNOW – Gestión del conocimiento | 4 | Describir flujos de monitoreo y alertamiento.
FASE-1 | 1 | 2 | 5 | 2 | 2 | Ejecutar | 6 | Operar | 7 | Documentar la operación del sistema | KNOW – Gestión del conocimiento | 5 | Detallar dependencias internas y externas del sistema.
FASE-1 | 1 | 2 | 5 | 2 | 2 | Ejecutar | 6 | Operar | 7 | Documentar la operación del sistema | KNOW – Gestión del conocimiento | 6 | Registrar incidentes relevantes y sus resoluciones.
FASE-1 | 1 | 2 | 5 | 2 | 2 | Ejecutar | 6 | Operar | 7 | Documentar la operación del sistema | KNOW – Gestión del conocimiento | 7 | Mantener bitácoras de cambios operativos.
FASE-1 | 1 | 2 | 5 | 2 | 2 | Ejecutar | 6 | Operar | 7 | Documentar la operación del sistema | KNOW – Gestión del conocimiento | 8 | Documentar roles y responsabilidades operativas.
FASE-1 | 1 | 2 | 5 | 2 | 2 | Ejecutar | 6 | Operar | 7 | Documentar la operación del sistema | KNOW – Gestión del conocimiento | 9 | Publicar y versionar la documentación en un repositorio central.
FASE-1 | 1 | 2 | 5 | 2 | 3 | Monitorear y Controlar | 7 | Monitorear | 1 | Recolectar métricas operativas | MEAS – Medición | 1 | Identificar las métricas clave a monitorear.
FASE-1 | 1 | 2 | 5 | 2 | 3 | Monitorear y Controlar | 7 | Monitorear | 1 | Recolectar métricas operativas | MEAS – Medición | 2 | Configurar agentes o exportadores de métricas.
FASE-1 | 1 | 2 | 5 | 2 | 3 | Monitorear y Controlar | 7 | Monitorear | 1 | Recolectar métricas operativas | MEAS – Medición | 3 | Capturar datos de rendimiento del sistema.
FASE-1 | 1 | 2 | 5 | 2 | 3 | Monitorear y Controlar | 7 | Monitorear | 1 | Recolectar métricas operativas | MEAS – Medición | 4 | Registrar métricas de disponibilidad y fallas.
FASE-1 | 1 | 2 | 5 | 2 | 3 | Monitorear y Controlar | 7 | Monitorear | 1 | Recolectar métricas operativas | MEAS – Medición | 5 | Recolectar indicadores de uso de recursos
FASE-1 | 1 | 2 | 5 | 2 | 3 | Monitorear y Controlar | 7 | Monitorear | 1 | Recolectar métricas operativas | MEAS – Medición | 6 | Obtener métricas de tráfico y solicitudes.
FASE-1 | 1 | 2 | 5 | 2 | 3 | Monitorear y Controlar | 7 | Monitorear | 1 | Recolectar métricas operativas | MEAS – Medición | 7 | Integrar las métricas en la plataforma de monitoreo.
FASE-1 | 1 | 2 | 5 | 2 | 3 | Monitorear y Controlar | 7 | Monitorear | 1 | Recolectar métricas operativas | MEAS – Medición | 8 | Validar la integridad y frecuencia de los datos recolectados.
FASE-1 | 1 | 2 | 5 | 2 | 3 | Monitorear y Controlar | 7 | Monitorear | 1 | Recolectar métricas operativas | MEAS – Medición | 9 | Almacenar métricas históricas para análisis posterior.
FASE-1 | 1 | 2 | 5 | 2 | 3 | Monitorear y Controlar | 7 | Monitorear | 2 | Supervisar los logs del sistema | ITOP – Infraestructura de TI | 1 | Centralizar los logs en una plataforma de monitoreo
FASE-1 | 1 | 2 | 5 | 2 | 3 | Monitorear y Controlar | 7 | Monitorear | 2 | Supervisar los logs del sistema | ITOP – Infraestructura de TI | 2 | Revisar logs de aplicación, sistema y contenedores.
FASE-1 | 1 | 2 | 5 | 2 | 3 | Monitorear y Controlar | 7 | Monitorear | 2 | Supervisar los logs del sistema | ITOP – Infraestructura de TI | 3 | Detectar errores recurrentes o excepciones críticas
FASE-1 | 1 | 2 | 5 | 2 | 3 | Monitorear y Controlar | 7 | Monitorear | 2 | Supervisar los logs del sistema | ITOP – Infraestructura de TI | 4 | Analizar patrones anómalos en los registros.
FASE-1 | 1 | 2 | 5 | 2 | 3 | Monitorear y Controlar | 7 | Monitorear | 2 | Supervisar los logs del sistema | ITOP – Infraestructura de TI | 5 | Verificar la continuidad y formato de los logs.
FASE-1 | 1 | 2 | 5 | 2 | 3 | Monitorear y Controlar | 7 | Monitorear | 2 | Supervisar los logs del sistema | ITOP – Infraestructura de TI | 6 | Configurar filtros y búsquedas frecuentes.
FASE-1 | 1 | 2 | 5 | 2 | 3 | Monitorear y Controlar | 7 | Monitorear | 2 | Supervisar los logs del sistema | ITOP – Infraestructura de TI | 7 | Supervisar alertas basadas en eventos del log.
FASE-1 | 1 | 2 | 5 | 2 | 3 | Monitorear y Controlar | 7 | Monitorear | 2 | Supervisar los logs del sistema | ITOP – Infraestructura de TI | 8 | Validar la retención y rotación de archivos de log.
FASE-1 | 1 | 2 | 5 | 2 | 3 | Monitorear y Controlar | 7 | Monitorear | 2 | Supervisar los logs del sistema | ITOP – Infraestructura de TI | 9 | Registrar hallazgos relevantes en la bitácora operativa.
FASE-1 | 1 | 2 | 5 | 2 | 3 | Monitorear y Controlar | 7 | Monitorear | 3 | Definir alertas automáticas | MEAS – Medición | 1 | Identificar métricas y eventos críticos a monitorear.
FASE-1 | 1 | 2 | 5 | 2 | 3 | Monitorear y Controlar | 7 | Monitorear | 3 | Definir alertas automáticas | MEAS – Medición | 2 | Establecer umbrales para activar alertas.
FASE-1 | 1 | 2 | 5 | 2 | 3 | Monitorear y Controlar | 7 | Monitorear | 3 | Definir alertas automáticas | MEAS – Medición | 3 | Configurar reglas de alerta en la plataforma de monitoreo.
FASE-1 | 1 | 2 | 5 | 2 | 3 | Monitorear y Controlar | 7 | Monitorear | 3 | Definir alertas automáticas | MEAS – Medición | 4 | Definir condiciones de severidad y prioridad.
FASE-1 | 1 | 2 | 5 | 2 | 3 | Monitorear y Controlar | 7 | Monitorear | 3 | Definir alertas automáticas | MEAS – Medición | 5 | Seleccionar canales de notificación (correo, Slack, SMS).
FASE-1 | 1 | 2 | 5 | 2 | 3 | Monitorear y Controlar | 7 | Monitorear | 3 | Definir alertas automáticas | MEAS – Medición | 6 | Configurar alertas basadas en tendencias o anomalías.
FASE-1 | 1 | 2 | 5 | 2 | 3 | Monitorear y Controlar | 7 | Monitorear | 3 | Definir alertas automáticas | MEAS – Medición | 7 | Validar que las alertas se disparen correctamente.
FASE-1 | 1 | 2 | 5 | 2 | 3 | Monitorear y Controlar | 7 | Monitorear | 3 | Definir alertas automáticas | MEAS – Medición | 8 | Ajustar sensibilidades para evitar falsos positivos.
FASE-1 | 1 | 2 | 5 | 2 | 3 | Monitorear y Controlar | 7 | Monitorear | 3 | Definir alertas automáticas | MEAS – Medición | 9 | Documentar las reglas y responsables de atención.
FASE-1 | 1 | 2 | 5 | 2 | 3 | Monitorear y Controlar | 7 | Monitorear | 4 | Detectar anomalías en el comportamiento del sistema | MEAS – Medición | 1 | Monitorear métricas en busca de variaciones inusuales.
FASE-1 | 1 | 2 | 5 | 2 | 3 | Monitorear y Controlar | 7 | Monitorear | 4 | Detectar anomalías en el comportamiento del sistema | MEAS – Medición | 2 | Analizar patrones de uso fuera de lo esperado
FASE-1 | 1 | 2 | 5 | 2 | 3 | Monitorear y Controlar | 7 | Monitorear | 4 | Detectar anomalías en el comportamiento del sistema | MEAS – Medición | 3 | Detectar picos o caídas bruscas en rendimiento.
FASE-1 | 1 | 2 | 5 | 2 | 3 | Monitorear y Controlar | 7 | Monitorear | 4 | Detectar anomalías en el comportamiento del sistema | MEAS – Medición | 4 | dentificar errores recurrentes en logs.
FASE-1 | 1 | 2 | 5 | 2 | 3 | Monitorear y Controlar | 7 | Monitorear | 4 | Detectar anomalías en el comportamiento del sistema | MEAS – Medición | 5 | Evaluar desviaciones respecto a líneas base históricas.
FASE-1 | 1 | 2 | 5 | 2 | 3 | Monitorear y Controlar | 7 | Monitorear | 4 | Detectar anomalías en el comportamiento del sistema | MEAS – Medición | 6 | Usar reglas o modelos para detectar comportamientos anómalos.
FASE-1 | 1 | 2 | 5 | 2 | 3 | Monitorear y Controlar | 7 | Monitorear | 4 | Detectar anomalías en el comportamiento del sistema | MEAS – Medición | 7 | Revisar alertas generadas por anomalías detectadas.
FASE-1 | 1 | 2 | 5 | 2 | 3 | Monitorear y Controlar | 7 | Monitorear | 4 | Detectar anomalías en el comportamiento del sistema | MEAS – Medición | 8 | Correlacionar eventos entre servicios para ubicar la causa.
FASE-1 | 1 | 2 | 5 | 2 | 3 | Monitorear y Controlar | 7 | Monitorear | 4 | Detectar anomalías en el comportamiento del sistema | MEAS – Medición | 9 | Registrar la anomalía y escalarla si impacta al servicio.
FASE-1 | 1 | 2 | 5 | 2 | 3 | Monitorear y Controlar | 7 | Monitorear | 5 | Construir paneles de visualización | MEAS – Medición | 1 | Seleccionar las métricas clave a mostrar en el panel.
FASE-1 | 1 | 2 | 5 | 2 | 3 | Monitorear y Controlar | 7 | Monitorear | 5 | Construir paneles de visualización | MEAS – Medición | 2 | Definir el propósito y público del tablero.
FASE-1 | 1 | 2 | 5 | 2 | 3 | Monitorear y Controlar | 7 | Monitorear | 5 | Construir paneles de visualización | MEAS – Medición | 3 | Elegir los tipos de gráficos adecuados por métrica.
FASE-1 | 1 | 2 | 5 | 2 | 3 | Monitorear y Controlar | 7 | Monitorear | 5 | Construir paneles de visualización | MEAS – Medición | 4 | Configurar fuentes de datos y consultas necesarias.
FASE-1 | 1 | 2 | 5 | 2 | 3 | Monitorear y Controlar | 7 | Monitorear | 5 | Construir paneles de visualización | MEAS – Medición | 5 | Organizar los widgets en un diseño claro y usable.
FASE-1 | 1 | 2 | 5 | 2 | 3 | Monitorear y Controlar | 7 | Monitorear | 5 | Construir paneles de visualización | MEAS – Medición | 6 | Aplicar filtros y segmentaciones relevantes.
FASE-1 | 1 | 2 | 5 | 2 | 3 | Monitorear y Controlar | 7 | Monitorear | 5 | Construir paneles de visualización | MEAS – Medición | 7 | Validar la actualización en tiempo real de los datos.
FASE-1 | 1 | 2 | 5 | 2 | 3 | Monitorear y Controlar | 7 | Monitorear | 5 | Construir paneles de visualización | MEAS – Medición | 8 | Ajustar umbrales y colores para resaltar información crítica.
FASE-1 | 1 | 2 | 5 | 2 | 3 | Monitorear y Controlar | 7 | Monitorear | 5 | Construir paneles de visualización | MEAS – Medición | 9 | Publicar el panel y documentar su uso.
FASE-1 | 1 | 2 | 5 | 2 | 3 | Monitorear y Controlar | 7 | Monitorear | 6 | Integrar el monitoreo con los procesos de CI/CD | SLEN – Ingeniería del ciclo de vida de sistemas y software | 1 | Configurar métricas de build y despliegue en la herramienta CI/CD.
FASE-1 | 1 | 2 | 5 | 2 | 3 | Monitorear y Controlar | 7 | Monitorear | 6 | Integrar el monitoreo con los procesos de CI/CD | SLEN – Ingeniería del ciclo de vida de sistemas y software | 2 | Integrar logs de pipeline con la plataforma de monitoreo.
FASE-1 | 1 | 2 | 5 | 2 | 3 | Monitorear y Controlar | 7 | Monitorear | 6 | Integrar el monitoreo con los procesos de CI/CD | SLEN – Ingeniería del ciclo de vida de sistemas y software | 3 | Generar alertas ante fallas en etapas del pipeline.
FASE-1 | 1 | 2 | 5 | 2 | 3 | Monitorear y Controlar | 7 | Monitorear | 6 | Integrar el monitoreo con los procesos de CI/CD | SLEN – Ingeniería del ciclo de vida de sistemas y software | 4 | Publicar métricas de pruebas automáticas en los paneles.
FASE-1 | 1 | 2 | 5 | 2 | 3 | Monitorear y Controlar | 7 | Monitorear | 6 | Integrar el monitoreo con los procesos de CI/CD | SLEN – Ingeniería del ciclo de vida de sistemas y software | 5 | Monitorear tiempos de ejecución de cada etapa del pipeline.
FASE-1 | 1 | 2 | 5 | 2 | 3 | Monitorear y Controlar | 7 | Monitorear | 6 | Integrar el monitoreo con los procesos de CI/CD | SLEN – Ingeniería del ciclo de vida de sistemas y software | 6 | Validar el estado de servicios después de cada despliegue.
FASE-1 | 1 | 2 | 5 | 2 | 3 | Monitorear y Controlar | 7 | Monitorear | 6 | Integrar el monitoreo con los procesos de CI/CD | SLEN – Ingeniería del ciclo de vida de sistemas y software | 7 | Automatizar la recolección de métricas post-release.
FASE-1 | 1 | 2 | 5 | 2 | 3 | Monitorear y Controlar | 7 | Monitorear | 6 | Integrar el monitoreo con los procesos de CI/CD | SLEN – Ingeniería del ciclo de vida de sistemas y software | 8 | Registrar eventos del pipeline como parte del monitoreo centralizado.
FASE-1 | 1 | 2 | 5 | 2 | 3 | Monitorear y Controlar | 7 | Monitorear | 6 | Integrar el monitoreo con los procesos de CI/CD | SLEN – Ingeniería del ciclo de vida de sistemas y software | 9 | Correlacionar fallos operativos con cambios recientes del CI/CD.
FASE-1 | 1 | 2 | 5 | 2 | 3 | Monitorear y Controlar | 7 | Monitorear | 7 | Notificar y trazar eventos relevantes | USUP – Gestión de incidentes | 1 | Identificar eventos críticos que requieren notificación.
FASE-1 | 1 | 2 | 5 | 2 | 3 | Monitorear y Controlar | 7 | Monitorear | 7 | Notificar y trazar eventos relevantes | USUP – Gestión de incidentes | 2 | Registrar eventos relevantes en la herramienta de monitoreo o ITSM.
FASE-1 | 1 | 2 | 5 | 2 | 3 | Monitorear y Controlar | 7 | Monitorear | 7 | Notificar y trazar eventos relevantes | USUP – Gestión de incidentes | 3 | Asociar cada evento con su origen (servicio, componente, cambio).
FASE-1 | 1 | 2 | 5 | 2 | 3 | Monitorear y Controlar | 7 | Monitorear | 7 | Notificar y trazar eventos relevantes | USUP – Gestión de incidentes | 4 | Generar notificaciones automáticas a los canales definidos.
FASE-1 | 1 | 2 | 5 | 2 | 3 | Monitorear y Controlar | 7 | Monitorear | 7 | Notificar y trazar eventos relevantes | USUP – Gestión de incidentes | 5 | Incluir contexto técnico mínimo en cada alerta o aviso.
FASE-1 | 1 | 2 | 5 | 2 | 3 | Monitorear y Controlar | 7 | Monitorear | 7 | Notificar y trazar eventos relevantes | USUP – Gestión de incidentes | 6 | Mantener el historial de eventos con marca de tiempo.
FASE-1 | 1 | 2 | 5 | 2 | 3 | Monitorear y Controlar | 7 | Monitorear | 7 | Notificar y trazar eventos relevantes | USUP – Gestión de incidentes | 7 | Correlacionar eventos con incidentes o cambios recientes.
FASE-1 | 1 | 2 | 5 | 2 | 3 | Monitorear y Controlar | 7 | Monitorear | 7 | Notificar y trazar eventos relevantes | USUP – Gestión de incidentes | 8 | Actualizar el estado de los eventos a medida que se atienden.
FASE-1 | 1 | 2 | 5 | 2 | 3 | Monitorear y Controlar | 7 | Monitorear | 7 | Notificar y trazar eventos relevantes | USUP – Gestión de incidentes | 9 | Documentar eventos clave en reportes operativos o de incidentes.
FASE-1 | 1 | 2 | 5 | 2 | 3 | Monitorear y Controlar | 8 | Retroalimentar | 1 | Analizar las métricas de calidad y rendimiento | PEMT – Gestión del desempeño | 1 | Revisar métricas clave de rendimiento del sistema.
FASE-1 | 1 | 2 | 5 | 2 | 3 | Monitorear y Controlar | 8 | Retroalimentar | 1 | Analizar las métricas de calidad y rendimiento | PEMT – Gestión del desempeño | 2 | Evaluar cobertura y resultados de pruebas automatizadas.
FASE-1 | 1 | 2 | 5 | 2 | 3 | Monitorear y Controlar | 8 | Retroalimentar | 1 | Analizar las métricas de calidad y rendimiento | PEMT – Gestión del desempeño | 3 | Analizar tendencias de latencia y tiempos de respuesta.
FASE-1 | 1 | 2 | 5 | 2 | 3 | Monitorear y Controlar | 8 | Retroalimentar | 1 | Analizar las métricas de calidad y rendimiento | PEMT – Gestión del desempeño | 4 | Identificar picos o degradaciones en el rendimiento.
FASE-1 | 1 | 2 | 5 | 2 | 3 | Monitorear y Controlar | 8 | Retroalimentar | 1 | Analizar las métricas de calidad y rendimiento | PEMT – Gestión del desempeño | 5 | Comparar métricas actuales con líneas base históricas.
FASE-1 | 1 | 2 | 5 | 2 | 3 | Monitorear y Controlar | 8 | Retroalimentar | 1 | Analizar las métricas de calidad y rendimiento | PEMT – Gestión del desempeño | 6 | Detectar variaciones en el consumo de recursos.
FASE-1 | 1 | 2 | 5 | 2 | 3 | Monitorear y Controlar | 8 | Retroalimentar | 1 | Analizar las métricas de calidad y rendimiento | PEMT – Gestión del desempeño | 7 | Correlacionar métricas con eventos o cambios recientes.
FASE-1 | 1 | 2 | 5 | 2 | 3 | Monitorear y Controlar | 8 | Retroalimentar | 1 | Analizar las métricas de calidad y rendimiento | PEMT – Gestión del desempeño | 8 | Generar reportes con hallazgos y áreas de mejora.
FASE-1 | 1 | 2 | 5 | 2 | 3 | Monitorear y Controlar | 8 | Retroalimentar | 1 | Analizar las métricas de calidad y rendimiento | PEMT – Gestión del desempeño | 9 | Recomendar ajustes técnicos basados en el análisis.
FASE-1 | 1 | 2 | 5 | 2 | 3 | Monitorear y Controlar | 8 | Retroalimentar | 2 | Realizar la retrospectiva o revisión postmortem | OCDV – Desarrollo de las capacidades organizativas | 1 | Reunir al equipo para revisar el incidente o entrega.
FASE-1 | 1 | 2 | 5 | 2 | 3 | Monitorear y Controlar | 8 | Retroalimentar | 2 | Realizar la retrospectiva o revisión postmortem | OCDV – Desarrollo de las capacidades organizativas | 2 | Identificar causas raíz mediante análisis estructurado
FASE-1 | 1 | 2 | 5 | 2 | 3 | Monitorear y Controlar | 8 | Retroalimentar | 2 | Realizar la retrospectiva o revisión postmortem | OCDV – Desarrollo de las capacidades organizativas | 3 | Revisar qué funcionó bien durante el proceso.
FASE-1 | 1 | 2 | 5 | 2 | 3 | Monitorear y Controlar | 8 | Retroalimentar | 2 | Realizar la retrospectiva o revisión postmortem | OCDV – Desarrollo de las capacidades organizativas | 4 | Detectar fallas, retrasos o decisiones incorrectas.
FASE-1 | 1 | 2 | 5 | 2 | 3 | Monitorear y Controlar | 8 | Retroalimentar | 2 | Realizar la retrospectiva o revisión postmortem | OCDV – Desarrollo de las capacidades organizativas | 5 | Analizar evidencias: métricas, logs y cronología del evento.
FASE-1 | 1 | 2 | 5 | 2 | 3 | Monitorear y Controlar | 8 | Retroalimentar | 2 | Realizar la retrospectiva o revisión postmortem | OCDV – Desarrollo de las capacidades organizativas | 6 | Definir acciones correctivas y preventivas claras
FASE-1 | 1 | 2 | 5 | 2 | 3 | Monitorear y Controlar | 8 | Retroalimentar | 2 | Realizar la retrospectiva o revisión postmortem | OCDV – Desarrollo de las capacidades organizativas | 7 | Asignar responsables y tiempos para cada mejora.
FASE-1 | 1 | 2 | 5 | 2 | 3 | Monitorear y Controlar | 8 | Retroalimentar | 2 | Realizar la retrospectiva o revisión postmortem | OCDV – Desarrollo de las capacidades organizativas | 8 | Documentar conclusiones y aprendizajes clave.
FASE-1 | 1 | 2 | 5 | 2 | 3 | Monitorear y Controlar | 8 | Retroalimentar | 2 | Realizar la retrospectiva o revisión postmortem | OCDV – Desarrollo de las capacidades organizativas | 9 | Compartir los resultados con equipos interesados.
FASE-1 | 1 | 2 | 5 | 2 | 3 | Monitorear y Controlar | 8 | Retroalimentar | 3 | Analizar defectos recurrentes | PBMG – Gestión de problemas | 1 | Identificar defectos repetidos en entregas o incidentes.
FASE-1 | 1 | 2 | 5 | 2 | 3 | Monitorear y Controlar | 8 | Retroalimentar | 3 | Analizar defectos recurrentes | PBMG – Gestión de problemas | 2 | Clasificar los defectos por tipo, módulo o causa probable.
FASE-1 | 1 | 2 | 5 | 2 | 3 | Monitorear y Controlar | 8 | Retroalimentar | 3 | Analizar defectos recurrentes | PBMG – Gestión de problemas | 3 | Revisar logs y métricas asociadas a cada defecto.
FASE-1 | 1 | 2 | 5 | 2 | 3 | Monitorear y Controlar | 8 | Retroalimentar | 3 | Analizar defectos recurrentes | PBMG – Gestión de problemas | 4 | Analizar la frecuencia y el impacto de los defectos.
FASE-1 | 1 | 2 | 5 | 2 | 3 | Monitorear y Controlar | 8 | Retroalimentar | 3 | Analizar defectos recurrentes | PBMG – Gestión de problemas | 5 | Buscar patrones comunes en código, pruebas o configuraciones.
FASE-1 | 1 | 2 | 5 | 2 | 3 | Monitorear y Controlar | 8 | Retroalimentar | 3 | Analizar defectos recurrentes | PBMG – Gestión de problemas | 6 | Evaluar si existen brechas en validaciones o controles.
FASE-1 | 1 | 2 | 5 | 2 | 3 | Monitorear y Controlar | 8 | Retroalimentar | 3 | Analizar defectos recurrentes | PBMG – Gestión de problemas | 7 | Determinar la causa raíz mediante técnicas de análisis.
FASE-1 | 1 | 2 | 5 | 2 | 3 | Monitorear y Controlar | 8 | Retroalimentar | 3 | Analizar defectos recurrentes | PBMG – Gestión de problemas | 8 | Proponer acciones correctivas para eliminar recurrencias.
FASE-1 | 1 | 2 | 5 | 2 | 3 | Monitorear y Controlar | 8 | Retroalimentar | 3 | Analizar defectos recurrentes | PBMG – Gestión de problemas | 9 | Registrar hallazgos y dar seguimiento a mejoras aplicadas.
FASE-1 | 1 | 2 | 5 | 2 | 3 | Monitorear y Controlar | 8 | Retroalimentar | 4 | Recolectar el feedback del usuario | RLMT – Gestión de relaciones con las partes interesadas | 1 | Habilitar canales para recibir comentarios de usuarios.
FASE-1 | 1 | 2 | 5 | 2 | 3 | Monitorear y Controlar | 8 | Retroalimentar | 4 | Recolectar el feedback del usuario | RLMT – Gestión de relaciones con las partes interesadas | 2 | Recopilar reportes, sugerencias y problemas enviados.
FASE-1 | 1 | 2 | 5 | 2 | 3 | Monitorear y Controlar | 8 | Retroalimentar | 4 | Recolectar el feedback del usuario | RLMT – Gestión de relaciones con las partes interesadas | 3 | Analizar encuestas de satisfacción y usabilidad.
FASE-1 | 1 | 2 | 5 | 2 | 3 | Monitorear y Controlar | 8 | Retroalimentar | 4 | Recolectar el feedback del usuario | RLMT – Gestión de relaciones con las partes interesadas | 4 | Registrar solicitudes de mejora o nuevas funciones.
FASE-1 | 1 | 2 | 5 | 2 | 3 | Monitorear y Controlar | 8 | Retroalimentar | 4 | Recolectar el feedback del usuario | RLMT – Gestión de relaciones con las partes interesadas | 5 | Clasificar el feedback por prioridad e impacto.
FASE-1 | 1 | 2 | 5 | 2 | 3 | Monitorear y Controlar | 8 | Retroalimentar | 4 | Recolectar el feedback del usuario | RLMT – Gestión de relaciones con las partes interesadas | 6 | Identificar patrones comunes en las observaciones.
FASE-1 | 1 | 2 | 5 | 2 | 3 | Monitorear y Controlar | 8 | Retroalimentar | 4 | Recolectar el feedback del usuario | RLMT – Gestión de relaciones con las partes interesadas | 7 | Validar el feedback con datos técnicos cuando aplica.
FASE-1 | 1 | 2 | 5 | 2 | 3 | Monitorear y Controlar | 8 | Retroalimentar | 4 | Recolectar el feedback del usuario | RLMT – Gestión de relaciones con las partes interesadas | 8 | Compartir hallazgos con los equipos de producto y desarrollo.
FASE-1 | 1 | 2 | 5 | 2 | 3 | Monitorear y Controlar | 8 | Retroalimentar | 4 | Recolectar el feedback del usuario | RLMT – Gestión de relaciones con las partes interesadas | 9 | Documentar el feedback y su estado de atención.
FASE-1 | 1 | 2 | 5 | 2 | 3 | Monitorear y Controlar | 8 | Retroalimentar | 5 | Priorizar las mejoras propuestas | REQM – Gestión y definición de requisitos | 1 | Revisar la lista de mejoras recibidas.
FASE-1 | 1 | 2 | 5 | 2 | 3 | Monitorear y Controlar | 8 | Retroalimentar | 5 | Priorizar las mejoras propuestas | REQM – Gestión y definición de requisitos | 2 | Evaluar impacto técnico y funcional de cada mejora.
FASE-1 | 1 | 2 | 5 | 2 | 3 | Monitorear y Controlar | 8 | Retroalimentar | 5 | Priorizar las mejoras propuestas | REQM – Gestión y definición de requisitos | 3 | Analizar el costo y esfuerzo estimado para implementarlas.
FASE-1 | 1 | 2 | 5 | 2 | 3 | Monitorear y Controlar | 8 | Retroalimentar | 5 | Priorizar las mejoras propuestas | REQM – Gestión y definición de requisitos | 4 | Considerar la urgencia y criticidad del problema que resuelven.
FASE-1 | 1 | 2 | 5 | 2 | 3 | Monitorear y Controlar | 8 | Retroalimentar | 5 | Priorizar las mejoras propuestas | REQM – Gestión y definición de requisitos | 5 | Validar alineación con objetivos del producto o servicio.
FASE-1 | 1 | 2 | 5 | 2 | 3 | Monitorear y Controlar | 8 | Retroalimentar | 5 | Priorizar las mejoras propuestas | REQM – Gestión y definición de requisitos | 6 | Clasificar mejoras según valor agregado y riesgo.
FASE-1 | 1 | 2 | 5 | 2 | 3 | Monitorear y Controlar | 8 | Retroalimentar | 5 | Priorizar las mejoras propuestas | REQM – Gestión y definición de requisitos | 7 | Aplicar un marco de priorización (MoSCoW, RICE, WSJF).
FASE-1 | 1 | 2 | 5 | 2 | 3 | Monitorear y Controlar | 8 | Retroalimentar | 5 | Priorizar las mejoras propuestas | REQM – Gestión y definición de requisitos | 8 | Ordenar las mejoras en un backlog priorizado.
FASE-1 | 1 | 2 | 5 | 2 | 3 | Monitorear y Controlar | 8 | Retroalimentar | 5 | Priorizar las mejoras propuestas | REQM – Gestión y definición de requisitos | 9 | Comunicar la priorización a los equipos involucrados.
FASE-1 | 1 | 2 | 5 | 2 | 3 | Monitorear y Controlar | 8 | Retroalimentar | 6 | Actualizar el backlog del producto | REQM – Gestión y definición de requisitos | 1 | Incorporar nuevas historias o mejoras al backlog.
FASE-1 | 1 | 2 | 5 | 2 | 3 | Monitorear y Controlar | 8 | Retroalimentar | 6 | Actualizar el backlog del producto | REQM – Gestión y definición de requisitos | 2 | Actualizar el estado de tareas ya atendidas.
FASE-1 | 1 | 2 | 5 | 2 | 3 | Monitorear y Controlar | 8 | Retroalimentar | 6 | Actualizar el backlog del producto | REQM – Gestión y definición de requisitos | 3 | Refinar descripciones y criterios de aceptación.
FASE-1 | 1 | 2 | 5 | 2 | 3 | Monitorear y Controlar | 8 | Retroalimentar | 6 | Actualizar el backlog del producto | REQM – Gestión y definición de requisitos | 4 | Ajustar prioridades según valor e impacto.
FASE-1 | 1 | 2 | 5 | 2 | 3 | Monitorear y Controlar | 8 | Retroalimentar | 6 | Actualizar el backlog del producto | REQM – Gestión y definición de requisitos | 5 | Dividir ítems grandes en tareas más manejables.
FASE-1 | 1 | 2 | 5 | 2 | 3 | Monitorear y Controlar | 8 | Retroalimentar | 6 | Actualizar el backlog del producto | REQM – Gestión y definición de requisitos | 6 | Eliminar elementos duplicados u obsoletos.
FASE-1 | 1 | 2 | 5 | 2 | 3 | Monitorear y Controlar | 8 | Retroalimentar | 6 | Actualizar el backlog del producto | REQM – Gestión y definición de requisitos | 7 | Validar dependencias entre historias.
FASE-1 | 1 | 2 | 5 | 2 | 3 | Monitorear y Controlar | 8 | Retroalimentar | 6 | Actualizar el backlog del producto | REQM – Gestión y definición de requisitos | 8 | Registrar estimaciones de esfuerzo cuando aplique.
FASE-1 | 1 | 2 | 5 | 2 | 3 | Monitorear y Controlar | 8 | Retroalimentar | 6 | Actualizar el backlog del producto | REQM – Gestión y definición de requisitos | 9 | Sincronizar el backlog con los equipos involucrados.
FASE-1 | 1 | 2 | 5 | 2 | 3 | Monitorear y Controlar | 8 | Retroalimentar | 7 | Planificar acciones correctivas | BURM – Gestión de riesgos | 1 | Identificar la causa raíz del problema.
FASE-1 | 1 | 2 | 5 | 2 | 3 | Monitorear y Controlar | 8 | Retroalimentar | 7 | Planificar acciones correctivas | BURM – Gestión de riesgos | 2 | Definir las acciones necesarias para corregirlo.
FASE-1 | 1 | 2 | 5 | 2 | 3 | Monitorear y Controlar | 8 | Retroalimentar | 7 | Planificar acciones correctivas | BURM – Gestión de riesgos | 3 | Estimar el esfuerzo y recursos requeridos.
FASE-1 | 1 | 2 | 5 | 2 | 3 | Monitorear y Controlar | 8 | Retroalimentar | 7 | Planificar acciones correctivas | BURM – Gestión de riesgos | 4 | Evaluar el impacto de cada acción propuesta.
FASE-1 | 1 | 2 | 5 | 2 | 3 | Monitorear y Controlar | 8 | Retroalimentar | 7 | Planificar acciones correctivas | BURM – Gestión de riesgos | 5 | Priorizar acciones según urgencia y riesgo.
FASE-1 | 1 | 2 | 5 | 2 | 3 | Monitorear y Controlar | 8 | Retroalimentar | 7 | Planificar acciones correctivas | BURM – Gestión de riesgos | 6 | Asignar responsables para cada actividad.
FASE-1 | 1 | 2 | 5 | 2 | 3 | Monitorear y Controlar | 8 | Retroalimentar | 7 | Planificar acciones correctivas | BURM – Gestión de riesgos | 7 | Establecer fechas de ejecución y seguimiento.
FASE-1 | 1 | 2 | 5 | 2 | 3 | Monitorear y Controlar | 8 | Retroalimentar | 7 | Planificar acciones correctivas | BURM – Gestión de riesgos | 8 | Validar la viabilidad técnica de las acciones.
FASE-1 | 1 | 2 | 5 | 2 | 3 | Monitorear y Controlar | 8 | Retroalimentar | 7 | Planificar acciones correctivas | BURM – Gestión de riesgos | 9 | Registrar el plan y comunicarlo a los equipos.
FASE-1 | 1 | 3 | 5 | 3 | 1 | Planificar | 1 | Planificar | 1 | Planificar el producto y el sprint | REQM – Gestión y definición de requisitos | 1 | Identificar stakeholders y objetivos del producto
FASE-1 | 1 | 3 | 5 | 3 | 1 | Planificar | 1 | Planificar | 1 | Planificar el producto y el sprint | REQM – Gestión y definición de requisitos | 2 | Recopilar requisitos funcionales y no funcionales
FASE-1 | 1 | 3 | 5 | 3 | 1 | Planificar | 1 | Planificar | 1 | Planificar el producto y el sprint | REQM – Gestión y definición de requisitos | 3 | Formular historias de usuario y épicas
FASE-1 | 1 | 3 | 5 | 3 | 1 | Planificar | 1 | Planificar | 1 | Planificar el producto y el sprint | REQM – Gestión y definición de requisitos | 4 | Definir criterios de aceptación por historia o requisito
FASE-1 | 1 | 3 | 5 | 3 | 1 | Planificar | 1 | Planificar | 1 | Planificar el producto y el sprint | REQM – Gestión y definición de requisitos | 5 | Priorizar el backlog
FASE-1 | 1 | 3 | 5 | 3 | 1 | Planificar | 1 | Planificar | 1 | Planificar el producto y el sprint | REQM – Gestión y definición de requisitos | 6 | Estimar tiempo de cada tarea
FASE-1 | 1 | 3 | 5 | 3 | 1 | Planificar | 1 | Planificar | 1 | Planificar el producto y el sprint | REQM – Gestión y definición de requisitos | 7 | Asignar tareas al sprint
FASE-1 | 1 | 3 | 5 | 3 | 1 | Planificar | 1 | Planificar | 1 | Planificar el producto y el sprint | REQM – Gestión y definición de requisitos | 8 | Identificar riesgos del sprint y su posible mitigación
FASE-1 | 1 | 3 | 5 | 3 | 1 | Planificar | 1 | Planificar | 2 | Planificar la arquitectónica técnica | ARCH – Arquitectura de solución | 1 | Elegir el estilo de arquitectura (monolítica, microservicios, etc.).
FASE-1 | 1 | 3 | 5 | 3 | 1 | Planificar | 1 | Planificar | 2 | Planificar la arquitectónica técnica | ARCH – Arquitectura de solución | 2 | Diseñar los componentes principales y su interacción
FASE-1 | 1 | 3 | 5 | 3 | 1 | Planificar | 1 | Planificar | 2 | Planificar la arquitectónica técnica | ARCH – Arquitectura de solución | 3 | Definir tecnologías (lenguaje, frameworks, base de datos, etc.)
FASE-1 | 1 | 3 | 5 | 3 | 1 | Planificar | 1 | Planificar | 2 | Planificar la arquitectónica técnica | ARCH – Arquitectura de solución | 4 | Especificar APIs o contratos de comunicación entre servicios
FASE-1 | 1 | 3 | 5 | 3 | 1 | Planificar | 1 | Planificar | 2 | Planificar la arquitectónica técnica | ARCH – Arquitectura de solución | 5 | Evaluar y seleccionar patrones de diseño y arquitectura
FASE-1 | 1 | 3 | 5 | 3 | 1 | Planificar | 1 | Planificar | 2 | Planificar la arquitectónica técnica | ARCH – Arquitectura de solución | 6 | Estimar requerimientos de rendimiento, escalabilidad y disponibilidad
FASE-1 | 1 | 3 | 5 | 3 | 1 | Planificar | 1 | Planificar | 2 | Planificar la arquitectónica técnica | ARCH – Arquitectura de solución | 7 | Elaborar diagramas arquitectónicos (C4, capas, despliegue, flujo de datos).
FASE-1 | 1 | 3 | 5 | 3 | 1 | Planificar | 1 | Planificar | 2 | Planificar la arquitectónica técnica | ARCH – Arquitectura de solución | 8 | Planear la estructura de carpetas y convenciones del proyecto.
FASE-1 | 1 | 3 | 5 | 3 | 1 | Planificar | 1 | Planificar | 3 | Planificar el pipeline CI/CD | SLEN – Ingeniería del ciclo de vida de sistemas y software | 1 | Definir las etapas del pipeline: build, test, scan, deploy, release
FASE-1 | 1 | 3 | 5 | 3 | 1 | Planificar | 1 | Planificar | 3 | Planificar el pipeline CI/CD | SLEN – Ingeniería del ciclo de vida de sistemas y software | 2 | Seleccionar herramienta de CI/CD (GitLab CI, GitHub Actions, Jenkins).
FASE-1 | 1 | 3 | 5 | 3 | 1 | Planificar | 1 | Planificar | 3 | Planificar el pipeline CI/CD | SLEN – Ingeniería del ciclo de vida de sistemas y software | 3 | Establecer condiciones de activación (push, merge, tags, cron).
FASE-1 | 1 | 3 | 5 | 3 | 1 | Planificar | 1 | Planificar | 3 | Planificar el pipeline CI/CD | SLEN – Ingeniería del ciclo de vida de sistemas y software | 4 | Planificar flujos para distintas ramas (dev, main, release).
FASE-1 | 1 | 3 | 5 | 3 | 1 | Planificar | 1 | Planificar | 3 | Planificar el pipeline CI/CD | SLEN – Ingeniería del ciclo de vida de sistemas y software | 5 | Especificar qué se va a automatizar en cada etapa (linting, pruebas, builds).
FASE-1 | 1 | 3 | 5 | 3 | 1 | Planificar | 1 | Planificar | 3 | Planificar el pipeline CI/CD | SLEN – Ingeniería del ciclo de vida de sistemas y software | 6 | Definir artefactos de salida (paquetes, contenedores, ejecutables).
FASE-1 | 1 | 3 | 5 | 3 | 1 | Planificar | 1 | Planificar | 3 | Planificar el pipeline CI/CD | SLEN – Ingeniería del ciclo de vida de sistemas y software | 7 | Establecer política de control de calidad en el pipeline (gates).
FASE-1 | 1 | 3 | 5 | 3 | 1 | Planificar | 1 | Planificar | 3 | Planificar el pipeline CI/CD | SLEN – Ingeniería del ciclo de vida de sistemas y software | 8 | Definir entornos: desarrollo, pruebas, staging, producción.
FASE-1 | 1 | 3 | 5 | 3 | 1 | Planificar | 1 | Planificar | 3 | Planificar el pipeline CI/CD | SLEN – Ingeniería del ciclo de vida de sistemas y software | 9 | Documentar el diseño del pipeline y su funcionamiento esperado.
FASE-1 | 1 | 3 | 5 | 3 | 1 | Planificar | 1 | Planificar | 4 | Planificar las pruebas y su automatización | TEST – Pruebas | 1 | Establecer enfoque de pruebas (TDD, pruebas exploratorias, BDD)
FASE-1 | 1 | 3 | 5 | 3 | 1 | Planificar | 1 | Planificar | 4 | Planificar las pruebas y su automatización | TEST – Pruebas | 2 | Definir tipos de pruebas a automatizar: unitarias, integración, sistema, E2E.
FASE-1 | 1 | 3 | 5 | 3 | 1 | Planificar | 1 | Planificar | 4 | Planificar las pruebas y su automatización | TEST – Pruebas | 3 | Seleccionar herramientas de pruebas (pytest, Selenium, etc.).
FASE-1 | 1 | 3 | 5 | 3 | 1 | Planificar | 1 | Planificar | 4 | Planificar las pruebas y su automatización | TEST – Pruebas | 4 | Establecer la cobertura mínima esperada (coverage)
FASE-1 | 1 | 3 | 5 | 3 | 1 | Planificar | 1 | Planificar | 4 | Planificar las pruebas y su automatización | TEST – Pruebas | 5 | Diseñar la estrategia de validación continua (automatización desde el CI).
FASE-1 | 1 | 3 | 5 | 3 | 1 | Planificar | 1 | Planificar | 4 | Planificar las pruebas y su automatización | TEST – Pruebas | 6 | Definir cuándo y cómo ejecutar pruebas en el pipeline.
FASE-1 | 1 | 3 | 5 | 3 | 1 | Planificar | 1 | Planificar | 4 | Planificar las pruebas y su automatización | TEST – Pruebas | 7 | Planear integración con pruebas de seguridad (DAST/SAST).
FASE-1 | 1 | 3 | 5 | 3 | 1 | Planificar | 1 | Planificar | 4 | Planificar las pruebas y su automatización | TEST – Pruebas | 8 | Crear plan de pruebas y escenarios base.
FASE-1 | 1 | 3 | 5 | 3 | 1 | Planificar | 1 | Planificar | 4 | Planificar las pruebas y su automatización | TEST – Pruebas | 9 | Identificar necesidades de datos de prueba o entornos mock.
FASE-1 | 1 | 3 | 5 | 3 | 1 | Planificar | 1 | Planificar | 5 | Planificar la seguridad (DevSecOps) | SCTY – Seguridad de la información | 1 | Definir política de integración temprana de seguridad (shift left).
FASE-1 | 1 | 3 | 5 | 3 | 1 | Planificar | 1 | Planificar | 5 | Planificar la seguridad (DevSecOps) | SCTY – Seguridad de la información | 2 | Seleccionar herramientas de análisis estático y dinámico (Bandit, Trivy, etc.).
FASE-1 | 1 | 3 | 5 | 3 | 1 | Planificar | 1 | Planificar | 5 | Planificar la seguridad (DevSecOps) | SCTY – Seguridad de la información | 3 | Planificar el escaneo de vulnerabilidades en dependencias.
FASE-1 | 1 | 3 | 5 | 3 | 1 | Planificar | 1 | Planificar | 5 | Planificar la seguridad (DevSecOps) | SCTY – Seguridad de la información | 4 | Definir reglas de seguridad del pipeline (políticas de aprobación).
FASE-1 | 1 | 3 | 5 | 3 | 1 | Planificar | 1 | Planificar | 5 | Planificar la seguridad (DevSecOps) | SCTY – Seguridad de la información | 5 | Establecer criterios de validación de secretos (uso de .env, GitLeaks).
FASE-1 | 1 | 3 | 5 | 3 | 1 | Planificar | 1 | Planificar | 5 | Planificar la seguridad (DevSecOps) | SCTY – Seguridad de la información | 6 | Planificar la gestión de identidades y accesos (IAM, roles).
FASE-1 | 1 | 3 | 5 | 3 | 1 | Planificar | 1 | Planificar | 5 | Planificar la seguridad (DevSecOps) | SCTY – Seguridad de la información | 7 | Diseñar flujos de autorización/autenticación para el sistema.
FASE-1 | 1 | 3 | 5 | 3 | 1 | Planificar | 1 | Planificar | 5 | Planificar la seguridad (DevSecOps) | SCTY – Seguridad de la información | 8 | Documentar buenas prácticas de codificación segura.
FASE-1 | 1 | 3 | 5 | 3 | 1 | Planificar | 1 | Planificar | 5 | Planificar la seguridad (DevSecOps) | SCTY – Seguridad de la información | 9 | Evaluar amenazas (modelo STRIDE, por ejemplo).
FASE-1 | 1 | 3 | 5 | 3 | 1 | Planificar | 1 | Planificar | 6 | Planificar la infraestructura como código (IaC) | ITOP – Infraestructura de TI | 1 | Identificar recursos necesarios: servidores, bases de datos, redes.
FASE-1 | 1 | 3 | 5 | 3 | 1 | Planificar | 1 | Planificar | 6 | Planificar la infraestructura como código (IaC) | ITOP – Infraestructura de TI | 2 | Seleccionar herramientas de IaC (Terraform, Ansible, Pulumi).
FASE-1 | 1 | 3 | 5 | 3 | 1 | Planificar | 1 | Planificar | 6 | Planificar la infraestructura como código (IaC) | ITOP – Infraestructura de TI | 3 | Diseñar topología de red, balanceadores, zonas de disponibilidad, etc.
FASE-1 | 1 | 3 | 5 | 3 | 1 | Planificar | 1 | Planificar | 6 | Planificar la infraestructura como código (IaC) | ITOP – Infraestructura de TI | 4 | Definir entornos (Dev, QA, Staging, Prod) y sus diferencias.
FASE-1 | 1 | 3 | 5 | 3 | 1 | Planificar | 1 | Planificar | 6 | Planificar la infraestructura como código (IaC) | ITOP – Infraestructura de TI | 5 | Planear plantillas de infraestructura reproducible.
FASE-1 | 1 | 3 | 5 | 3 | 1 | Planificar | 1 | Planificar | 6 | Planificar la infraestructura como código (IaC) | ITOP – Infraestructura de TI | 6 | Definir dónde y cómo se almacenará la configuración (repos, versionado).
FASE-1 | 1 | 3 | 5 | 3 | 1 | Planificar | 1 | Planificar | 6 | Planificar la infraestructura como código (IaC) | ITOP – Infraestructura de TI | 7 | Establecer parámetros variables y secretos (Vault, GitLab variables).
FASE-1 | 1 | 3 | 5 | 3 | 1 | Planificar | 1 | Planificar | 6 | Planificar la infraestructura como código (IaC) | ITOP – Infraestructura de TI | 8 | Diseñar playbooks o templates de infraestructura.
FASE-1 | 1 | 3 | 5 | 3 | 1 | Planificar | 1 | Planificar | 6 | Planificar la infraestructura como código (IaC) | ITOP – Infraestructura de TI | 9 | Validar que la infraestructura cumple con criterios de seguridad y rendimiento.
FASE-1 | 1 | 3 | 5 | 3 | 1 | Planificar | 1 | Planificar | 7 | Documentación y gobernanza | KNOW – Gestión del conocimiento | 1 | Establecer formato y responsables de documentación técnica.
FASE-1 | 1 | 3 | 5 | 3 | 1 | Planificar | 1 | Planificar | 7 | Documentación y gobernanza | KNOW – Gestión del conocimiento | 2 | Crear README base con objetivo, dependencias y modo de uso.
FASE-1 | 1 | 3 | 5 | 3 | 1 | Planificar | 1 | Planificar | 7 | Documentación y gobernanza | KNOW – Gestión del conocimiento | 3 | Documentar decisiones clave de arquitectura y herramientas.
FASE-1 | 1 | 3 | 5 | 3 | 1 | Planificar | 1 | Planificar | 7 | Documentación y gobernanza | KNOW – Gestión del conocimiento | 4 | Crear plantillas para issues, pull requests y reportes de bugs.
FASE-1 | 1 | 3 | 5 | 3 | 1 | Planificar | 1 | Planificar | 7 | Documentación y gobernanza | KNOW – Gestión del conocimiento | 5 | Establecer convenciones de nombres, ramas y commits.
FASE-1 | 1 | 3 | 5 | 3 | 1 | Planificar | 1 | Planificar | 7 | Documentación y gobernanza | KNOW – Gestión del conocimiento | 6 | Documentar la estructura del pipeline y su lógica.
FASE-1 | 1 | 3 | 5 | 3 | 1 | Planificar | 1 | Planificar | 7 | Documentación y gobernanza | KNOW – Gestión del conocimiento | 7 | Registrar políticas de calidad y control de cambios.
FASE-1 | 1 | 3 | 5 | 3 | 1 | Planificar | 1 | Planificar | 7 | Documentación y gobernanza | KNOW – Gestión del conocimiento | 8 | Integrar documentación continua en el CI (con Sphinx o MkDocs).
FASE-1 | 1 | 3 | 5 | 3 | 1 | Planificar | 1 | Planificar | 7 | Documentación y gobernanza | KNOW – Gestión del conocimiento | 9 | Planear revisiones periódicas del contenido documental.
FASE-1 | 1 | 3 | 5 | 3 | 2 | Ejecutar | 2 | Desarrollar | 1 | Diseñar la estructura técnica del código | SWDN – Diseño de software | 1 | Arquitectura y modularización del código
FASE-1 | 1 | 3 | 5 | 3 | 2 | Ejecutar | 2 | Desarrollar | 1 | Diseñar la estructura técnica del código | SWDN – Diseño de software | 2 | Estructura del repositorio y convenciones
FASE-1 | 1 | 3 | 5 | 3 | 2 | Ejecutar | 2 | Desarrollar | 1 | Diseñar la estructura técnica del código | SWDN – Diseño de software | 3 | Contratos y APIs (internos y externos)
FASE-1 | 1 | 3 | 5 | 3 | 2 | Ejecutar | 2 | Desarrollar | 1 | Diseñar la estructura técnica del código | SWDN – Diseño de software | 4 | Modelo de dominio y acceso a datos
FASE-1 | 1 | 3 | 5 | 3 | 2 | Ejecutar | 2 | Desarrollar | 1 | Diseñar la estructura técnica del código | SWDN – Diseño de software | 5 | Composición, IoC y configuración por entornos
FASE-1 | 1 | 3 | 5 | 3 | 2 | Ejecutar | 2 | Desarrollar | 1 | Diseñar la estructura técnica del código | SWDN – Diseño de software | 6 | Concerns transversales (validación, errores, secretos)
FASE-1 | 1 | 3 | 5 | 3 | 2 | Ejecutar | 2 | Desarrollar | 1 | Diseñar la estructura técnica del código | SWDN – Diseño de software | 7 | Estructura de pruebas en el código
FASE-1 | 1 | 3 | 5 | 3 | 2 | Ejecutar | 2 | Desarrollar | 1 | Diseñar la estructura técnica del código | SWDN – Diseño de software | 8 | Calidad automatizada y observabilidad/resiliencia
FASE-1 | 1 | 3 | 5 | 3 | 2 | Ejecutar | 2 | Desarrollar | 1 | Diseñar la estructura técnica del código | SWDN – Diseño de software | 9 | Esqueleto del repositorio y registro de decisiones
FASE-1 | 1 | 3 | 5 | 3 | 2 | Ejecutar | 2 | Desarrollar | 2 | Configurar el entorno de desarrollo | SLEN – Ingeniería del ciclo de vida de sistemas y software | 1 | Definir prerrequisitos del puesto de desarrollo
FASE-1 | 1 | 3 | 5 | 3 | 2 | Ejecutar | 2 | Desarrollar | 2 | Configurar el entorno de desarrollo | SLEN – Ingeniería del ciclo de vida de sistemas y software | 2 | Instalar y fijar versiones de entornos de ejecución y toolchains
FASE-1 | 1 | 3 | 5 | 3 | 2 | Ejecutar | 2 | Desarrollar | 2 | Configurar el entorno de desarrollo | SLEN – Ingeniería del ciclo de vida de sistemas y software | 3 | Configurar acceso seguro al control de versiones y repositorios
FASE-1 | 1 | 3 | 5 | 3 | 2 | Ejecutar | 2 | Desarrollar | 2 | Configurar el entorno de desarrollo | SLEN – Ingeniería del ciclo de vida de sistemas y software | 4 | Inicializar el espacio de trabajo y gestionar dependencias
FASE-1 | 1 | 3 | 5 | 3 | 2 | Ejecutar | 2 | Desarrollar | 2 | Configurar el entorno de desarrollo | SLEN – Ingeniería del ciclo de vida de sistemas y software | 5 | Provisionar servicios de apoyo locales o emulados
FASE-1 | 1 | 3 | 5 | 3 | 2 | Ejecutar | 2 | Desarrollar | 2 | Configurar el entorno de desarrollo | SLEN – Ingeniería del ciclo de vida de sistemas y software | 6 | Gestionar configuración y secretos para el entorno local
FASE-1 | 1 | 3 | 5 | 3 | 2 | Ejecutar | 2 | Desarrollar | 2 | Configurar el entorno de desarrollo | SLEN – Ingeniería del ciclo de vida de sistemas y software | 7 | Configurar herramientas de productividad y calidad en la estación
FASE-1 | 1 | 3 | 5 | 3 | 2 | Ejecutar | 2 | Desarrollar | 2 | Configurar el entorno de desarrollo | SLEN – Ingeniería del ciclo de vida de sistemas y software | 8 | Definir comandos estandarizados de ejecución, pruebas y depuración
FASE-1 | 1 | 3 | 5 | 3 | 2 | Ejecutar | 2 | Desarrollar | 2 | Configurar el entorno de desarrollo | SLEN – Ingeniería del ciclo de vida de sistemas y software | 9 | Validar el entorno con una prueba de humo y documentar el procedimiento
FASE-1 | 1 | 3 | 5 | 3 | 2 | Ejecutar | 2 | Desarrollar | 3 | Codificar funcionalidades y componentes | PROG – Programación/Desarrollo de software | 1 | Desglosar la unidad de trabajo y precisar criterios de aceptación verificables
FASE-1 | 1 | 3 | 5 | 3 | 2 | Ejecutar | 2 | Desarrollar | 3 | Codificar funcionalidades y componentes | PROG – Programación/Desarrollo de software | 2 | Crear la rama de implementación y el esqueleto mínimo del componente/feature
FASE-1 | 1 | 3 | 5 | 3 | 2 | Ejecutar | 2 | Desarrollar | 3 | Codificar funcionalidades y componentes | PROG – Programación/Desarrollo de software | 3 | Implementar la lógica funcional conforme a la arquitectura y contratos definidos
FASE-1 | 1 | 3 | 5 | 3 | 2 | Ejecutar | 2 | Desarrollar | 3 | Codificar funcionalidades y componentes | PROG – Programación/Desarrollo de software | 4 | Integrar fuentes de datos y dependencias mediante adaptadores controlados
FASE-1 | 1 | 3 | 5 | 3 | 2 | Ejecutar | 2 | Desarrollar | 3 | Codificar funcionalidades y componentes | PROG – Programación/Desarrollo de software | 5 | Escribir y mantener pruebas automatizadas asociadas a la unidad de trabajo
FASE-1 | 1 | 3 | 5 | 3 | 2 | Ejecutar | 2 | Desarrollar | 3 | Codificar funcionalidades y componentes | PROG – Programación/Desarrollo de software | 6 | Aplicar concerns transversales en el código de forma consistente
FASE-1 | 1 | 3 | 5 | 3 | 2 | Ejecutar | 2 | Desarrollar | 3 | Codificar funcionalidades y componentes | PROG – Programación/Desarrollo de software | 7 | Instrumentar observabilidad embebida en la implementación
FASE-1 | 1 | 3 | 5 | 3 | 2 | Ejecutar | 2 | Desarrollar | 3 | Codificar funcionalidades y componentes | PROG – Programación/Desarrollo de software | 8 | Ejecutar controles de calidad automatizados y remediar hallazgos
FASE-1 | 1 | 3 | 5 | 3 | 2 | Ejecutar | 2 | Desarrollar | 3 | Codificar funcionalidades y componentes | PROG – Programación/Desarrollo de software | 9 | Empaquetar cambios y preparar la integración colaborativa
FASE-1 | 1 | 3 | 5 | 3 | 2 | Ejecutar | 2 | Desarrollar | 4 | Versionar el código fuente | CFMG – Gestión de la configuración | 1 | Definir el modelo de ramas y reglas de protección
FASE-1 | 1 | 3 | 5 | 3 | 2 | Ejecutar | 2 | Desarrollar | 4 | Versionar el código fuente | CFMG – Gestión de la configuración | 2 | Establecer la convención de commits y su trazabilidad
FASE-1 | 1 | 3 | 5 | 3 | 2 | Ejecutar | 2 | Desarrollar | 4 | Versionar el código fuente | CFMG – Gestión de la configuración | 3 | Configurar plantillas y propietarios del código en el repositorio
FASE-1 | 1 | 3 | 5 | 3 | 2 | Ejecutar | 2 | Desarrollar | 4 | Versionar el código fuente | CFMG – Gestión de la configuración | 4 | Crear la rama de trabajo para cada unidad de cambio
FASE-1 | 1 | 3 | 5 | 3 | 2 | Ejecutar | 2 | Desarrollar | 4 | Versionar el código fuente | CFMG – Gestión de la configuración | 5 | Registrar cambios con commits pequeños, verificables y limpios
FASE-1 | 1 | 3 | 5 | 3 | 2 | Ejecutar | 2 | Desarrollar | 4 | Versionar el código fuente | CFMG – Gestión de la configuración | 6 | Abrir y gestionar la Pull Request / Merge Request
FASE-1 | 1 | 3 | 5 | 3 | 2 | Ejecutar | 2 | Desarrollar | 4 | Versionar el código fuente | CFMG – Gestión de la configuración | 7 | Integrar cambios a la rama principal manteniendo estabilidad
FASE-1 | 1 | 3 | 5 | 3 | 2 | Ejecutar | 2 | Desarrollar | 4 | Versionar el código fuente | CFMG – Gestión de la configuración | 8 | Marcar versiones y preparar liberaciones
FASE-1 | 1 | 3 | 5 | 3 | 2 | Ejecutar | 2 | Desarrollar | 4 | Versionar el código fuente | CFMG – Gestión de la configuración | 9 | Mantener la seguridad del historial
FASE-1 | 1 | 3 | 5 | 3 | 2 | Ejecutar | 2 | Desarrollar | 5 | Gestionar las dependencias del proyecto | PROG – Programación/Desarrollo de software | 1 | Definir la estrategia de dependencias y repositorios
FASE-1 | 1 | 3 | 5 | 3 | 2 | Ejecutar | 2 | Desarrollar | 5 | Gestionar las dependencias del proyecto | PROG – Programación/Desarrollo de software | 2 | Declarar y clasificar dependencias por alcance
FASE-1 | 1 | 3 | 5 | 3 | 2 | Ejecutar | 2 | Desarrollar | 5 | Gestionar las dependencias del proyecto | PROG – Programación/Desarrollo de software | 3 | Fijar versiones y reglas de compatibilidad
FASE-1 | 1 | 3 | 5 | 3 | 2 | Ejecutar | 2 | Desarrollar | 5 | Gestionar las dependencias del proyecto | PROG – Programación/Desarrollo de software | 4 | Configurar fuentes confiables y verificación de integridad
FASE-1 | 1 | 3 | 5 | 3 | 2 | Ejecutar | 2 | Desarrollar | 5 | Gestionar las dependencias del proyecto | PROG – Programación/Desarrollo de software | 5 | Generar y mantener el inventario del proyecto
FASE-1 | 1 | 3 | 5 | 3 | 2 | Ejecutar | 2 | Desarrollar | 5 | Gestionar las dependencias del proyecto | PROG – Programación/Desarrollo de software | 6 | Analizar seguridad, licencias y cumplimiento
FASE-1 | 1 | 3 | 5 | 3 | 2 | Ejecutar | 2 | Desarrollar | 5 | Gestionar las dependencias del proyecto | PROG – Programación/Desarrollo de software | 7 | Automatizar actualización y parcheo de dependencias
FASE-1 | 1 | 3 | 5 | 3 | 2 | Ejecutar | 2 | Desarrollar | 5 | Gestionar las dependencias del proyecto | PROG – Programación/Desarrollo de software | 8 | Gestionar cachés y repositorios de artefactos
FASE-1 | 1 | 3 | 5 | 3 | 2 | Ejecutar | 2 | Desarrollar | 5 | Gestionar las dependencias del proyecto | PROG – Programación/Desarrollo de software | 9 | Racionalizar y sanear el grafo de dependencias
FASE-1 | 1 | 3 | 5 | 3 | 2 | Ejecutar | 2 | Desarrollar | 6 | Revisar y asegurar la calidad del código | PEMT – Gestión del desempeño | 1 | Definir la política y métricas de calidad del código del proyecto
FASE-1 | 1 | 3 | 5 | 3 | 2 | Ejecutar | 2 | Desarrollar | 6 | Revisar y asegurar la calidad del código | PEMT – Gestión del desempeño | 2 | Ejecutar análisis estático y formateo automático con reglas versionadas
FASE-1 | 1 | 3 | 5 | 3 | 2 | Ejecutar | 2 | Desarrollar | 6 | Revisar y asegurar la calidad del código | PEMT – Gestión del desempeño | 3 | Verificar la suite de pruebas y su cobertura contra umbrales acordados
FASE-1 | 1 | 3 | 5 | 3 | 2 | Ejecutar | 2 | Desarrollar | 6 | Revisar y asegurar la calidad del código | PEMT – Gestión del desempeño | 4 | Realizar revisión por pares mediante PR/MR usando checklist de calidad
FASE-1 | 1 | 3 | 5 | 3 | 2 | Ejecutar | 2 | Desarrollar | 6 | Revisar y asegurar la calidad del código | PEMT – Gestión del desempeño | 5 | Analizar seguridad del código y exposición de secretos
FASE-1 | 1 | 3 | 5 | 3 | 2 | Ejecutar | 2 | Desarrollar | 6 | Revisar y asegurar la calidad del código | PEMT – Gestión del desempeño | 6 | Medir mantenibilidad y detectar olores de código
FASE-1 | 1 | 3 | 5 | 3 | 2 | Ejecutar | 2 | Desarrollar | 6 | Revisar y asegurar la calidad del código | PEMT – Gestión del desempeño | 7 | Evaluar rendimiento básico del componente
FASE-1 | 1 | 3 | 5 | 3 | 2 | Ejecutar | 2 | Desarrollar | 6 | Revisar y asegurar la calidad del código | PEMT – Gestión del desempeño | 8 | Validar la documentación técnica asociada al cambio
FASE-1 | 1 | 3 | 5 | 3 | 2 | Ejecutar | 2 | Desarrollar | 6 | Revisar y asegurar la calidad del código | PEMT – Gestión del desempeño | 9 | Aplicar puertas de calidad en CI y gestionar la deuda técnica
FASE-1 | 1 | 3 | 5 | 3 | 2 | Ejecutar | 2 | Desarrollar | 7 | Ejecutar pruebas locales de validación | TEST – Pruebas | 1 | Definir el alcance de validación para la unidad de cambio
FASE-1 | 1 | 3 | 5 | 3 | 2 | Ejecutar | 2 | Desarrollar | 7 | Ejecutar pruebas locales de validación | TEST – Pruebas | 2 | Preparar el entorno local de pruebas
FASE-1 | 1 | 3 | 5 | 3 | 2 | Ejecutar | 2 | Desarrollar | 7 | Ejecutar pruebas locales de validación | TEST – Pruebas | 3 | Ejecutar pruebas unitarias de la funcionalidad afectada
FASE-1 | 1 | 3 | 5 | 3 | 2 | Ejecutar | 2 | Desarrollar | 7 | Ejecutar pruebas locales de validación | TEST – Pruebas | 4 | Ejecutar pruebas de integración con dependencias reales o simuladas
FASE-1 | 1 | 3 | 5 | 3 | 2 | Ejecutar | 2 | Desarrollar | 7 | Ejecutar pruebas locales de validación | TEST – Pruebas | 5 | Validar contratos e interfaces expuestas o consumidas
FASE-1 | 1 | 3 | 5 | 3 | 2 | Ejecutar | 2 | Desarrollar | 7 | Ejecutar pruebas locales de validación | TEST – Pruebas | 6 | Ejecutar pruebas funcionales locales (smoke/e2e) del flujo principal
FASE-1 | 1 | 3 | 5 | 3 | 2 | Ejecutar | 2 | Desarrollar | 7 | Ejecutar pruebas locales de validación | TEST – Pruebas | 7 | Comprobar requisitos no funcionales mínimos en local
FASE-1 | 1 | 3 | 5 | 3 | 2 | Ejecutar | 2 | Desarrollar | 7 | Ejecutar pruebas locales de validación | TEST – Pruebas | 8 | Revisar reportes y cobertura y corregir fallos o flaquezas
FASE-1 | 1 | 3 | 5 | 3 | 2 | Ejecutar | 2 | Desarrollar | 7 | Ejecutar pruebas locales de validación | TEST – Pruebas | 9 | Registrar evidencias y dejar el proyecto listo para integración
FASE-1 | 1 | 3 | 5 | 3 | 2 | Ejecutar | 2 | Desarrollar | 8 | Documentar el código y sus interfaces | KNOW – Gestión del conocimiento | 1 | Definir la estructura y formato de la documentación técnica
FASE-1 | 1 | 3 | 5 | 3 | 2 | Ejecutar | 2 | Desarrollar | 8 | Documentar el código y sus interfaces | KNOW – Gestión del conocimiento | 2 | Anotar el código con docstrings y contratos explícitos
FASE-1 | 1 | 3 | 5 | 3 | 2 | Ejecutar | 2 | Desarrollar | 8 | Documentar el código y sus interfaces | KNOW – Gestión del conocimiento | 3 | Documentar interfaces internas del sistema
FASE-1 | 1 | 3 | 5 | 3 | 2 | Ejecutar | 2 | Desarrollar | 8 | Documentar el código y sus interfaces | KNOW – Gestión del conocimiento | 4 | Especificar las APIs y protocolos externos
FASE-1 | 1 | 3 | 5 | 3 | 2 | Ejecutar | 2 | Desarrollar | 8 | Documentar el código y sus interfaces | KNOW – Gestión del conocimiento | 5 | Describir modelos de datos y eventos del dominio
FASE-1 | 1 | 3 | 5 | 3 | 2 | Ejecutar | 2 | Desarrollar | 8 | Documentar el código y sus interfaces | KNOW – Gestión del conocimiento | 6 | Proveer ejemplos de uso y guías rápidas reproducibles
FASE-1 | 1 | 3 | 5 | 3 | 2 | Ejecutar | 2 | Desarrollar | 8 | Documentar el código y sus interfaces | KNOW – Gestión del conocimiento | 7 | Documentar errores, políticas y convenciones de interacción
FASE-1 | 1 | 3 | 5 | 3 | 2 | Ejecutar | 2 | Desarrollar | 8 | Documentar el código y sus interfaces | KNOW – Gestión del conocimiento | 8 | Mantener README por módulo con operación local y pruebas
FASE-1 | 1 | 3 | 5 | 3 | 2 | Ejecutar | 2 | Desarrollar | 8 | Documentar el código y sus interfaces | KNOW – Gestión del conocimiento | 9 | Automatizar la generación, revisión y publicación de la documentación
FASE-1 | 1 | 3 | 5 | 3 | 2 | Ejecutar | 2 | Desarrollar | 9 | Integrar con herramientas de CI/CD | SINT – Construcción e integración de sistemas | 1 | Seleccionar la plataforma de CI/CD y preparar ejecutores (runners/agents)
FASE-1 | 1 | 3 | 5 | 3 | 2 | Ejecutar | 2 | Desarrollar | 9 | Integrar con herramientas de CI/CD | SINT – Construcción e integración de sistemas | 2 | Versionar la configuración del pipeline y sus plantillas reutilizables
FASE-1 | 1 | 3 | 5 | 3 | 2 | Ejecutar | 2 | Desarrollar | 9 | Integrar con herramientas de CI/CD | SINT – Construcción e integración de sistemas | 3 | Definir disparadores y estrategia de ejecución del pipeline
FASE-1 | 1 | 3 | 5 | 3 | 2 | Ejecutar | 2 | Desarrollar | 9 | Integrar con herramientas de CI/CD | SINT – Construcción e integración de sistemas | 4 | Integrar la construcción y el empaquetado de artefactos
FASE-1 | 1 | 3 | 5 | 3 | 2 | Ejecutar | 2 | Desarrollar | 9 | Integrar con herramientas de CI/CD | SINT – Construcción e integración de sistemas | 5 | Integrar controles automáticos de calidad y seguridad
FASE-1 | 1 | 3 | 5 | 3 | 2 | Ejecutar | 2 | Desarrollar | 9 | Integrar con herramientas de CI/CD | SINT – Construcción e integración de sistemas | 6 | Ejecutar pruebas automatizadas y reportar cobertura
FASE-1 | 1 | 3 | 5 | 3 | 2 | Ejecutar | 2 | Desarrollar | 9 | Integrar con herramientas de CI/CD | SINT – Construcción e integración de sistemas | 7 | Configurar cachés y reutilización de artefactos para optimizar el pipeline
FASE-1 | 1 | 3 | 5 | 3 | 2 | Ejecutar | 2 | Desarrollar | 9 | Integrar con herramientas de CI/CD | SINT – Construcción e integración de sistemas | 8 | Gestionar secretos, credenciales y variables por entorno con mínimo privilegio
FASE-1 | 1 | 3 | 5 | 3 | 2 | Ejecutar | 2 | Desarrollar | 9 | Integrar con herramientas de CI/CD | SINT – Construcción e integración de sistemas | 9 | Automatizar despliegues a entornos de prueba/preview con puertas de control
FASE-1 | 1 | 3 | 5 | 3 | 2 | Ejecutar | 3 | Probar | 1 | Diseñar e implementar las pruebas | TEST – Pruebas | 1 | Derivar objetivos y niveles de prueba a partir de requisitos y riesgos
FASE-1 | 1 | 3 | 5 | 3 | 2 | Ejecutar | 3 | Probar | 1 | Diseñar e implementar las pruebas | TEST – Pruebas | 2 | Diseñar casos y escenarios con criterios de aceptación verificables
FASE-1 | 1 | 3 | 5 | 3 | 2 | Ejecutar | 3 | Probar | 1 | Diseñar e implementar las pruebas | TEST – Pruebas | 3 | Definir y preparar datos de prueba reproducibles
FASE-1 | 1 | 3 | 5 | 3 | 2 | Ejecutar | 3 | Probar | 1 | Diseñar e implementar las pruebas | TEST – Pruebas | 4 | Diseñar dobles de prueba y virtualización de dependencias
FASE-1 | 1 | 3 | 5 | 3 | 2 | Ejecutar | 3 | Probar | 1 | Diseñar e implementar las pruebas | TEST – Pruebas | 5 | Implementar pruebas automatizadas por nivel acordado
FASE-1 | 1 | 3 | 5 | 3 | 2 | Ejecutar | 3 | Probar | 1 | Diseñar e implementar las pruebas | TEST – Pruebas | 6 | Configurar el runner y la orquestación de suites
FASE-1 | 1 | 3 | 5 | 3 | 2 | Ejecutar | 3 | Probar | 1 | Diseñar e implementar las pruebas | TEST – Pruebas | 7 | Medir cobertura y calidad de las pruebas
FASE-1 | 1 | 3 | 5 | 3 | 2 | Ejecutar | 3 | Probar | 1 | Diseñar e implementar las pruebas | TEST – Pruebas | 8 | Asegurar determinismo y eliminar flaquezas
FASE-1 | 1 | 3 | 5 | 3 | 2 | Ejecutar | 3 | Probar | 1 | Diseñar e implementar las pruebas | TEST – Pruebas | 9 | Versionar, revisar y documentar las pruebas
FASE-1 | 1 | 3 | 5 | 3 | 2 | Ejecutar | 3 | Probar | 2 | Configurar el entorno de pruebas | TEST – Pruebas | 1 | Definir tipos y objetivos de los entornos de prueba
FASE-1 | 1 | 3 | 5 | 3 | 2 | Ejecutar | 3 | Probar | 2 | Configurar el entorno de pruebas | TEST – Pruebas | 2 | Especificar arquitectura y capacidad técnica por entorno
FASE-1 | 1 | 3 | 5 | 3 | 2 | Ejecutar | 3 | Probar | 2 | Configurar el entorno de pruebas | TEST – Pruebas | 3 | Provisionar infraestructura y servicios mediante IaC o contenedores
FASE-1 | 1 | 3 | 5 | 3 | 2 | Ejecutar | 3 | Probar | 2 | Configurar el entorno de pruebas | TEST – Pruebas | 4 | Gestionar datos de prueba de forma segura y reproducible
FASE-1 | 1 | 3 | 5 | 3 | 2 | Ejecutar | 3 | Probar | 2 | Configurar el entorno de pruebas | TEST – Pruebas | 5 | Configurar identidades, permisos y secretos para pruebas
FASE-1 | 1 | 3 | 5 | 3 | 2 | Ejecutar | 3 | Probar | 2 | Configurar el entorno de pruebas | TEST – Pruebas | 6 | Automatizar despliegues y configuración de aplicaciones en los entornos
FASE-1 | 1 | 3 | 5 | 3 | 2 | Ejecutar | 3 | Probar | 2 | Configurar el entorno de pruebas | TEST – Pruebas | 7 | Orquestar la ejecución de suites y dependencias en los entornos
FASE-1 | 1 | 3 | 5 | 3 | 2 | Ejecutar | 3 | Probar | 2 | Configurar el entorno de pruebas | TEST – Pruebas | 8 | Implementar observabilidad y verificaciones de “readiness” del entorno
FASE-1 | 1 | 3 | 5 | 3 | 2 | Ejecutar | 3 | Probar | 2 | Configurar el entorno de pruebas | TEST – Pruebas | 9 | Operar y mantener los entornos con control de deriva y costos
FASE-1 | 1 | 3 | 5 | 3 | 2 | Ejecutar | 3 | Probar | 3 | Ejecutar pruebas automatizadas y manuales | TEST – Pruebas | 1 | Planificar la corrida por build/ciclo
FASE-1 | 1 | 3 | 5 | 3 | 2 | Ejecutar | 3 | Probar | 3 | Ejecutar pruebas automatizadas y manuales | TEST – Pruebas | 2 | Preparar entornos, datos e identidades para la ejecución
FASE-1 | 1 | 3 | 5 | 3 | 2 | Ejecutar | 3 | Probar | 3 | Ejecutar pruebas automatizadas y manuales | TEST – Pruebas | 3 | Orquestar y lanzar las pruebas automatizadas
FASE-1 | 1 | 3 | 5 | 3 | 2 | Ejecutar | 3 | Probar | 3 | Ejecutar pruebas automatizadas y manuales | TEST – Pruebas | 4 | Monitorear la ejecución y recolectar evidencias automáticas
FASE-1 | 1 | 3 | 5 | 3 | 2 | Ejecutar | 3 | Probar | 3 | Ejecutar pruebas automatizadas y manuales | TEST – Pruebas | 5 | Ejecutar pruebas manuales guiadas por casos y criterios de aceptación
FASE-1 | 1 | 3 | 5 | 3 | 2 | Ejecutar | 3 | Probar | 3 | Ejecutar pruebas automatizadas y manuales | TEST – Pruebas | 6 | Realizar pruebas exploratorias focalizadas
FASE-1 | 1 | 3 | 5 | 3 | 2 | Ejecutar | 3 | Probar | 3 | Ejecutar pruebas automatizadas y manuales | TEST – Pruebas | 7 | Comprobar atributos no funcionales básicos durante la corrida
FASE-1 | 1 | 3 | 5 | 3 | 2 | Ejecutar | 3 | Probar | 3 | Ejecutar pruebas automatizadas y manuales | TEST – Pruebas | 8 | Gestionar defectos y regresiones.
FASE-1 | 1 | 3 | 5 | 3 | 2 | Ejecutar | 3 | Probar | 3 | Ejecutar pruebas automatizadas y manuales | TEST – Pruebas | 9 | Consolidar resultados y comunicar el estado de calidad
FASE-1 | 1 | 3 | 5 | 3 | 2 | Ejecutar | 3 | Probar | 4 | Gestionar resultados y defectos de pruebas | PBMG – Gestión de problemas | 1 | Centralizar y versionar resultados de las corridas
FASE-1 | 1 | 3 | 5 | 3 | 2 | Ejecutar | 3 | Probar | 4 | Gestionar resultados y defectos de pruebas | PBMG – Gestión de problemas | 2 | Registrar incidencias con trazabilidad completa
FASE-1 | 1 | 3 | 5 | 3 | 2 | Ejecutar | 3 | Probar | 4 | Gestionar resultados y defectos de pruebas | PBMG – Gestión de problemas | 3 | Triagiar y priorizar defectos
FASE-1 | 1 | 3 | 5 | 3 | 2 | Ejecutar | 3 | Probar | 4 | Gestionar resultados y defectos de pruebas | PBMG – Gestión de problemas | 4 | Asignar responsables y SLAs de resolución
FASE-1 | 1 | 3 | 5 | 3 | 2 | Ejecutar | 3 | Probar | 4 | Gestionar resultados y defectos de pruebas | PBMG – Gestión de problemas | 5 | Dar seguimiento al ciclo de vida del defecto
FASE-1 | 1 | 3 | 5 | 3 | 2 | Ejecutar | 3 | Probar | 4 | Gestionar resultados y defectos de pruebas | PBMG – Gestión de problemas | 6 | Verificar correcciones y ejecutar re-pruebas/regresiones
FASE-1 | 1 | 3 | 5 | 3 | 2 | Ejecutar | 3 | Probar | 4 | Gestionar resultados y defectos de pruebas | PBMG – Gestión de problemas | 7 | Analizar causa raíz y acordar acciones preventivas
FASE-1 | 1 | 3 | 5 | 3 | 2 | Ejecutar | 3 | Probar | 4 | Gestionar resultados y defectos de pruebas | PBMG – Gestión de problemas | 8 | Gestionar exenciones y riesgos aceptados
FASE-1 | 1 | 3 | 5 | 3 | 2 | Ejecutar | 3 | Probar | 4 | Gestionar resultados y defectos de pruebas | PBMG – Gestión de problemas | 9 | Mantener tableros y métricas de defectos y calidad
FASE-1 | 1 | 3 | 5 | 3 | 2 | Ejecutar | 3 | Probar | 5 | Analizar la cobertura de pruebas | TEST – Pruebas | 1 | Definir métricas y umbrales de cobertura del proyecto
FASE-1 | 1 | 3 | 5 | 3 | 2 | Ejecutar | 3 | Probar | 5 | Analizar la cobertura de pruebas | TEST – Pruebas | 2 | Instrumentar la construcción para recolectar cobertura en todos los niveles
FASE-1 | 1 | 3 | 5 | 3 | 2 | Ejecutar | 3 | Probar | 5 | Analizar la cobertura de pruebas | TEST – Pruebas | 3 | Ejecutar suites con recolección y consolidar reportes de cobertura
FASE-1 | 1 | 3 | 5 | 3 | 2 | Ejecutar | 3 | Probar | 5 | Analizar la cobertura de pruebas | TEST – Pruebas | 4 | Analizar cobertura efectiva por componente y criticidad
FASE-1 | 1 | 3 | 5 | 3 | 2 | Ejecutar | 3 | Probar | 5 | Analizar la cobertura de pruebas | TEST – Pruebas | 5 | Mapear cobertura a requisitos, historias y contratos
FASE-1 | 1 | 3 | 5 | 3 | 2 | Ejecutar | 3 | Probar | 5 | Analizar la cobertura de pruebas | TEST – Pruebas | 6 | Detectar huecos y redundancias de pruebas
FASE-1 | 1 | 3 | 5 | 3 | 2 | Ejecutar | 3 | Probar | 5 | Analizar la cobertura de pruebas | TEST – Pruebas | 7 | Priorizar acciones de mejora y calidad de pruebas
FASE-1 | 1 | 3 | 5 | 3 | 2 | Ejecutar | 3 | Probar | 5 | Analizar la cobertura de pruebas | TEST – Pruebas | 8 | Establecer puertas de calidad y seguimiento en CI/CD
FASE-1 | 1 | 3 | 5 | 3 | 2 | Ejecutar | 3 | Probar | 5 | Analizar la cobertura de pruebas | TEST – Pruebas | 9 | Reportar y publicar indicadores de cobertura
FASE-1 | 1 | 3 | 5 | 3 | 2 | Ejecutar | 3 | Probar | 6 | Ejecutar pruebas de rendimiento | TEST – Pruebas | 1 | Definir objetivos, métricas y umbrales de rendimiento
FASE-1 | 1 | 3 | 5 | 3 | 2 | Ejecutar | 3 | Probar | 6 | Ejecutar pruebas de rendimiento | TEST – Pruebas | 2 | Modelar la carga de trabajo representativa
FASE-1 | 1 | 3 | 5 | 3 | 2 | Ejecutar | 3 | Probar | 6 | Ejecutar pruebas de rendimiento | TEST – Pruebas | 3 | Preparar entorno, datos y monitoreo para rendimiento
FASE-1 | 1 | 3 | 5 | 3 | 2 | Ejecutar | 3 | Probar | 6 | Ejecutar pruebas de rendimiento | TEST – Pruebas | 4 | Desarrollar y validar scripts de prueba de rendimiento
FASE-1 | 1 | 3 | 5 | 3 | 2 | Ejecutar | 3 | Probar | 6 | Ejecutar pruebas de rendimiento | TEST – Pruebas | 5 | Ejecutar corrida base de smoke y baseline
FASE-1 | 1 | 3 | 5 | 3 | 2 | Ejecutar | 3 | Probar | 6 | Ejecutar pruebas de rendimiento | TEST – Pruebas | 6 | Ejecutar pruebas de carga con escalamiento progresivo
FASE-1 | 1 | 3 | 5 | 3 | 2 | Ejecutar | 3 | Probar | 6 | Ejecutar pruebas de rendimiento | TEST – Pruebas | 7 | Ejecutar pruebas de estrés, picos y resistencia
FASE-1 | 1 | 3 | 5 | 3 | 2 | Ejecutar | 3 | Probar | 6 | Ejecutar pruebas de rendimiento | TEST – Pruebas | 8 | Monitorear en tiempo real y recolectar métricas completas
FASE-1 | 1 | 3 | 5 | 3 | 2 | Ejecutar | 3 | Probar | 6 | Ejecutar pruebas de rendimiento | TEST – Pruebas | 9 | Analizar resultados y documentar recomendaciones
FASE-1 | 1 | 3 | 5 | 3 | 2 | Ejecutar | 3 | Probar | 7 | Ejecutar pruebas de seguridad (DevSecOps) | PENT – Pruebas de penetración | 1 | Definir alcance, objetivos y criterios de salida de la corrida de seguridad
FASE-1 | 1 | 3 | 5 | 3 | 2 | Ejecutar | 3 | Probar | 7 | Ejecutar pruebas de seguridad (DevSecOps) | PENT – Pruebas de penetración | 2 | Preparar entornos y datos seguros para las pruebas
FASE-1 | 1 | 3 | 5 | 3 | 2 | Ejecutar | 3 | Probar | 7 | Ejecutar pruebas de seguridad (DevSecOps) | PENT – Pruebas de penetración | 3 | Ejecutar análisis de código estático (SAST) y hardening de reglas
FASE-1 | 1 | 3 | 5 | 3 | 2 | Ejecutar | 3 | Probar | 7 | Ejecutar pruebas de seguridad (DevSecOps) | PENT – Pruebas de penetración | 4 | Analizar dependencias y licencias (SCA)
FASE-1 | 1 | 3 | 5 | 3 | 2 | Ejecutar | 3 | Probar | 7 | Ejecutar pruebas de seguridad (DevSecOps) | PENT – Pruebas de penetración | 5 | Escanear exposición de secretos y mala configuración en repositorios
FASE-1 | 1 | 3 | 5 | 3 | 2 | Ejecutar | 3 | Probar | 7 | Ejecutar pruebas de seguridad (DevSecOps) | PENT – Pruebas de penetración | 6 | Ejecutar pruebas dinámicas de aplicación (DAST) y seguridad de APIs
FASE-1 | 1 | 3 | 5 | 3 | 2 | Ejecutar | 3 | Probar | 7 | Ejecutar pruebas de seguridad (DevSecOps) | PENT – Pruebas de penetración | 7 | Escanear IaC, contenedores e imágenes
FASE-1 | 1 | 3 | 5 | 3 | 2 | Ejecutar | 3 | Probar | 7 | Ejecutar pruebas de seguridad (DevSecOps) | PENT – Pruebas de penetración | 8 | Realizar pruebas manuales/exploratorias focalizadas o mini-pentest
FASE-1 | 1 | 3 | 5 | 3 | 2 | Ejecutar | 3 | Probar | 7 | Ejecutar pruebas de seguridad (DevSecOps) | PENT – Pruebas de penetración | 9 | Triagiar hallazgos, remediar y verificar correcciones
FASE-1 | 1 | 3 | 5 | 3 | 2 | Ejecutar | 3 | Probar | 8 | Validar los criterios de aceptación | BPTS – Pruebas de aceptación | 1 | Confirmar el alcance y los criterios de aceptación vigentes
FASE-1 | 1 | 3 | 5 | 3 | 2 | Ejecutar | 3 | Probar | 8 | Validar los criterios de aceptación | BPTS – Pruebas de aceptación | 2 | Diseñar guiones y casos de aceptación ejecutables
FASE-1 | 1 | 3 | 5 | 3 | 2 | Ejecutar | 3 | Probar | 8 | Validar los criterios de aceptación | BPTS – Pruebas de aceptación | 3 | Acondicionar el entorno y los datos de aceptación (UAT)
FASE-1 | 1 | 3 | 5 | 3 | 2 | Ejecutar | 3 | Probar | 8 | Validar los criterios de aceptación | BPTS – Pruebas de aceptación | 4 | Ejecutar la validación funcional por flujo con usuarios clave
FASE-1 | 1 | 3 | 5 | 3 | 2 | Ejecutar | 3 | Probar | 8 | Validar los criterios de aceptación | BPTS – Pruebas de aceptación | 5 | Verificar criterios de aceptación no funcionales esenciales
FASE-1 | 1 | 3 | 5 | 3 | 2 | Ejecutar | 3 | Probar | 8 | Validar los criterios de aceptación | BPTS – Pruebas de aceptación | 6 | Validar integraciones y contratos en escenarios extremo a extremo
FASE-1 | 1 | 3 | 5 | 3 | 2 | Ejecutar | 3 | Probar | 8 | Validar los criterios de aceptación | BPTS – Pruebas de aceptación | 7 | Revisar artefactos y preparación operativa para uso real
FASE-1 | 1 | 3 | 5 | 3 | 2 | Ejecutar | 3 | Probar | 8 | Validar los criterios de aceptación | BPTS – Pruebas de aceptación | 8 | Gestionar hallazgos y re‐pruebas de aceptación
FASE-1 | 1 | 3 | 5 | 3 | 2 | Ejecutar | 3 | Probar | 8 | Validar los criterios de aceptación | BPTS – Pruebas de aceptación | 9 | Emitir el acta de aceptación y la recomendación go/no-go
FASE-1 | 1 | 3 | 5 | 3 | 2 | Ejecutar | 4 | Integrar/Entregar | 1 | Integrar el código de forma continua (CI) | SINT – Construcción e integración de sistemas | 1 | Definir la política de CI y criterios de bloqueo
FASE-1 | 1 | 3 | 5 | 3 | 2 | Ejecutar | 4 | Integrar/Entregar | 1 | Integrar el código de forma continua (CI) | SINT – Construcción e integración de sistemas | 2 | Versionar la configuración del pipeline y preparar ejecutores
FASE-1 | 1 | 3 | 5 | 3 | 2 | Ejecutar | 4 | Integrar/Entregar | 1 | Integrar el código de forma continua (CI) | SINT – Construcción e integración de sistemas | 3 | Preparar el entorno de build reproducible
FASE-1 | 1 | 3 | 5 | 3 | 2 | Ejecutar | 4 | Integrar/Entregar | 1 | Integrar el código de forma continua (CI) | SINT – Construcción e integración de sistemas | 4 | Compilar y construir la aplicación/artefactos de integración
FASE-1 | 1 | 3 | 5 | 3 | 2 | Ejecutar | 4 | Integrar/Entregar | 1 | Integrar el código de forma continua (CI) | SINT – Construcción e integración de sistemas | 5 | Ejecutar pruebas automatizadas base
FASE-1 | 1 | 3 | 5 | 3 | 2 | Ejecutar | 4 | Integrar/Entregar | 1 | Integrar el código de forma continua (CI) | SINT – Construcción e integración de sistemas | 6 | Aplicar controles automáticos de calidad y seguridad
FASE-1 | 1 | 3 | 5 | 3 | 2 | Ejecutar | 4 | Integrar/Entregar | 1 | Integrar el código de forma continua (CI) | SINT – Construcción e integración de sistemas | 7 | Consolidar resultados y aplicar puertas de calidad
FASE-1 | 1 | 3 | 5 | 3 | 2 | Ejecutar | 4 | Integrar/Entregar | 1 | Integrar el código de forma continua (CI) | SINT – Construcción e integración de sistemas | 8 | Publicar artefactos de CI en repositorios confiables
FASE-1 | 1 | 3 | 5 | 3 | 2 | Ejecutar | 4 | Integrar/Entregar | 1 | Integrar el código de forma continua (CI) | SINT – Construcción e integración de sistemas | 9 | Integrar cambios y comunicar estado de la build
FASE-1 | 1 | 3 | 5 | 3 | 2 | Ejecutar | 4 | Integrar/Entregar | 2 | Empaquetar y versionar los artefactos | CFMG – Gestión de la configuración | 1 | Definir la política de artefactos y versionado
FASE-1 | 1 | 3 | 5 | 3 | 2 | Ejecutar | 4 | Integrar/Entregar | 2 | Empaquetar y versionar los artefactos | CFMG – Gestión de la configuración | 2 | Configurar builds reproducibles y deterministas
FASE-1 | 1 | 3 | 5 | 3 | 2 | Ejecutar | 4 | Integrar/Entregar | 2 | Empaquetar y versionar los artefactos | CFMG – Gestión de la configuración | 3 | Construir y empaquetar el artefacto por componente
FASE-1 | 1 | 3 | 5 | 3 | 2 | Ejecutar | 4 | Integrar/Entregar | 2 | Empaquetar y versionar los artefactos | CFMG – Gestión de la configuración | 4 | Asignar versión y etiquetar la fuente
FASE-1 | 1 | 3 | 5 | 3 | 2 | Ejecutar | 4 | Integrar/Entregar | 2 | Empaquetar y versionar los artefactos | CFMG – Gestión de la configuración | 5 | Firmar artefactos y generar evidencias de procedencia
FASE-1 | 1 | 3 | 5 | 3 | 2 | Ejecutar | 4 | Integrar/Entregar | 2 | Empaquetar y versionar los artefactos | CFMG – Gestión de la configuración | 6 | Publicar artefactos en repositorios confiables
FASE-1 | 1 | 3 | 5 | 3 | 2 | Ejecutar | 4 | Integrar/Entregar | 2 | Empaquetar y versionar los artefactos | CFMG – Gestión de la configuración | 7 | Generar y adjuntar SBOM y resultados de escaneo
FASE-1 | 1 | 3 | 5 | 3 | 2 | Ejecutar | 4 | Integrar/Entregar | 2 | Empaquetar y versionar los artefactos | CFMG – Gestión de la configuración | 8 | Promover artefactos inmutables entre entornos
FASE-1 | 1 | 3 | 5 | 3 | 2 | Ejecutar | 4 | Integrar/Entregar | 2 | Empaquetar y versionar los artefactos | CFMG – Gestión de la configuración | 9 | Gestionar el ciclo de vida y recuperación
FASE-1 | 1 | 3 | 5 | 3 | 2 | Ejecutar | 4 | Integrar/Entregar | 3 | Validar los artefactos previos a la entrega | RELM – Liberación e implementación | 1 | Verificar integridad y procedencia del artefacto
FASE-1 | 1 | 3 | 5 | 3 | 2 | Ejecutar | 4 | Integrar/Entregar | 3 | Validar los artefactos previos a la entrega | RELM – Liberación e implementación | 2 | Confirmar versión y metadatos de liberación
FASE-1 | 1 | 3 | 5 | 3 | 2 | Ejecutar | 4 | Integrar/Entregar | 3 | Validar los artefactos previos a la entrega | RELM – Liberación e implementación | 3 | Escanear seguridad y exposición de información
FASE-1 | 1 | 3 | 5 | 3 | 2 | Ejecutar | 4 | Integrar/Entregar | 3 | Validar los artefactos previos a la entrega | RELM – Liberación e implementación | 4 | Revisar licencias y SBOM adjunto
FASE-1 | 1 | 3 | 5 | 3 | 2 | Ejecutar | 4 | Integrar/Entregar | 3 | Validar los artefactos previos a la entrega | RELM – Liberación e implementación | 5 | Validar instalabilidad y smoke test en entorno limpio
FASE-1 | 1 | 3 | 5 | 3 | 2 | Ejecutar | 4 | Integrar/Entregar | 3 | Validar los artefactos previos a la entrega | RELM – Liberación e implementación | 6 | Verificar compatibilidad y migraciones asociadas
FASE-1 | 1 | 3 | 5 | 3 | 2 | Ejecutar | 4 | Integrar/Entregar | 3 | Validar los artefactos previos a la entrega | RELM – Liberación e implementación | 7 | Validar parámetros de configuración y secretos por entorno
FASE-1 | 1 | 3 | 5 | 3 | 2 | Ejecutar | 4 | Integrar/Entregar | 3 | Validar los artefactos previos a la entrega | RELM – Liberación e implementación | 8 | Revisar tamaño, eficiencia y buenas prácticas del artefacto
FASE-1 | 1 | 3 | 5 | 3 | 2 | Ejecutar | 4 | Integrar/Entregar | 3 | Validar los artefactos previos a la entrega | RELM – Liberación e implementación | 9 | Emitir el release readiness y preparar documentación de entrega
FASE-1 | 1 | 3 | 5 | 3 | 2 | Ejecutar | 4 | Integrar/Entregar | 4 | Configurar el pipeline de entrega continua | SLEN – Ingeniería del ciclo de vida de sistemas y software | 1 | Definir la estrategia de entrega y el mapa de entornos
FASE-1 | 1 | 3 | 5 | 3 | 2 | Ejecutar | 4 | Integrar/Entregar | 4 | Configurar el pipeline de entrega continua | SLEN – Ingeniería del ciclo de vida de sistemas y software | 2 | Modelar el flujo del pipeline como código
FASE-1 | 1 | 3 | 5 | 3 | 2 | Ejecutar | 4 | Integrar/Entregar | 4 | Configurar el pipeline de entrega continua | SLEN – Ingeniería del ciclo de vida de sistemas y software | 3 | Recuperar y validar artefactos inmutables para promoción
FASE-1 | 1 | 3 | 5 | 3 | 2 | Ejecutar | 4 | Integrar/Entregar | 4 | Configurar el pipeline de entrega continua | SLEN – Ingeniería del ciclo de vida de sistemas y software | 4 | Gestionar configuración por entorno y secretos del pipeline
FASE-1 | 1 | 3 | 5 | 3 | 2 | Ejecutar | 4 | Integrar/Entregar | 4 | Configurar el pipeline de entrega continua | SLEN – Ingeniería del ciclo de vida de sistemas y software | 5 | Orquestar despliegues a entornos no productivos
FASE-1 | 1 | 3 | 5 | 3 | 2 | Ejecutar | 4 | Integrar/Entregar | 4 | Configurar el pipeline de entrega continua | SLEN – Ingeniería del ciclo de vida de sistemas y software | 6 | Implementar puertas de calidad y aprobaciones
FASE-1 | 1 | 3 | 5 | 3 | 2 | Ejecutar | 4 | Integrar/Entregar | 4 | Configurar el pipeline de entrega continua | SLEN – Ingeniería del ciclo de vida de sistemas y software | 7 | Configurar estrategias de despliegue progresivo
FASE-1 | 1 | 3 | 5 | 3 | 2 | Ejecutar | 4 | Integrar/Entregar | 4 | Configurar el pipeline de entrega continua | SLEN – Ingeniería del ciclo de vida de sistemas y software | 8 | Automatizar verificación postdespliegue y reversión
FASE-1 | 1 | 3 | 5 | 3 | 2 | Ejecutar | 4 | Integrar/Entregar | 4 | Configurar el pipeline de entrega continua | SLEN – Ingeniería del ciclo de vida de sistemas y software | 9 | Instrumentar notificaciones, auditoría y observabilidad del pipeline
FASE-1 | 1 | 3 | 5 | 3 | 2 | Ejecutar | 4 | Integrar/Entregar | 5 | Gestionar versiones y ramas del código | CFMG – Gestión de la configuración | 1 | Definir el modelo de versiones y ramas del proyecto
FASE-1 | 1 | 3 | 5 | 3 | 2 | Ejecutar | 4 | Integrar/Entregar | 5 | Gestionar versiones y ramas del código | CFMG – Gestión de la configuración | 2 | Configurar reglas de protección y permisos por rama
FASE-1 | 1 | 3 | 5 | 3 | 2 | Ejecutar | 4 | Integrar/Entregar | 5 | Gestionar versiones y ramas del código | CFMG – Gestión de la configuración | 3 | Planificar cortes de versión y crear ramas de release/hotfix
FASE-1 | 1 | 3 | 5 | 3 | 2 | Ejecutar | 4 | Integrar/Entregar | 5 | Gestionar versiones y ramas del código | CFMG – Gestión de la configuración | 4 | Gobernar el flujo de integración entre ramas
FASE-1 | 1 | 3 | 5 | 3 | 2 | Ejecutar | 4 | Integrar/Entregar | 5 | Gestionar versiones y ramas del código | CFMG – Gestión de la configuración | 5 | Gestionar el ciclo de vida de las ramas de trabajo
FASE-1 | 1 | 3 | 5 | 3 | 2 | Ejecutar | 4 | Integrar/Entregar | 5 | Gestionar versiones y ramas del código | CFMG – Gestión de la configuración | 6 | Administrar el versionado y etiquetado de entregas
FASE-1 | 1 | 3 | 5 | 3 | 2 | Ejecutar | 4 | Integrar/Entregar | 5 | Gestionar versiones y ramas del código | CFMG – Gestión de la configuración | 7 | Atender correcciones urgentes y backports
FASE-1 | 1 | 3 | 5 | 3 | 2 | Ejecutar | 4 | Integrar/Entregar | 5 | Gestionar versiones y ramas del código | CFMG – Gestión de la configuración | 8 | Monitorear la salud y cumplimiento de políticas por rama
FASE-1 | 1 | 3 | 5 | 3 | 2 | Ejecutar | 4 | Integrar/Entregar | 5 | Gestionar versiones y ramas del código | CFMG – Gestión de la configuración | 9 | Limpiar, archivar y comunicar el estado de versiones/ramas
FASE-1 | 1 | 3 | 5 | 3 | 2 | Ejecutar | 4 | Integrar/Entregar | 6 | Gestionar la configuración de los entornos | CFMG – Gestión de la configuración | 1 | Definir la estrategia de configuración por entorno y paridad
FASE-1 | 1 | 3 | 5 | 3 | 2 | Ejecutar | 4 | Integrar/Entregar | 6 | Gestionar la configuración de los entornos | CFMG – Gestión de la configuración | 2 | Inventariar y modelar los ítems de configuración
FASE-1 | 1 | 3 | 5 | 3 | 2 | Ejecutar | 4 | Integrar/Entregar | 6 | Gestionar la configuración de los entornos | CFMG – Gestión de la configuración | 3 | Versionar la configuración como código
FASE-1 | 1 | 3 | 5 | 3 | 2 | Ejecutar | 4 | Integrar/Entregar | 6 | Gestionar la configuración de los entornos | CFMG – Gestión de la configuración | 4 | Gestionar secretos y credenciales con mínimo privilegio
FASE-1 | 1 | 3 | 5 | 3 | 2 | Ejecutar | 4 | Integrar/Entregar | 6 | Gestionar la configuración de los entornos | CFMG – Gestión de la configuración | 5 | Parametrizar variables por entorno y administrar feature flags
FASE-1 | 1 | 3 | 5 | 3 | 2 | Ejecutar | 4 | Integrar/Entregar | 6 | Gestionar la configuración de los entornos | CFMG – Gestión de la configuración | 6 | Validar y probar la configuración antes de aplicar
FASE-1 | 1 | 3 | 5 | 3 | 2 | Ejecutar | 4 | Integrar/Entregar | 6 | Gestionar la configuración de los entornos | CFMG – Gestión de la configuración | 7 | Orquestar la promoción y el despliegue de configuraciones
FASE-1 | 1 | 3 | 5 | 3 | 2 | Ejecutar | 4 | Integrar/Entregar | 6 | Gestionar la configuración de los entornos | CFMG – Gestión de la configuración | 8 | Monitorear, detectar y corregir deriva de configuración
FASE-1 | 1 | 3 | 5 | 3 | 2 | Ejecutar | 4 | Integrar/Entregar | 6 | Gestionar la configuración de los entornos | CFMG – Gestión de la configuración | 9 | Documentar, respaldar y restaurar configuración
FASE-1 | 1 | 3 | 5 | 3 | 2 | Ejecutar | 4 | Integrar/Entregar | 7 | Verificar el cumplimiento de políticas de calidad | PEMT – Gestión del desempeño | 1 | Validar que los entregables cumplen los criterios de calidad.
FASE-1 | 1 | 3 | 5 | 3 | 2 | Ejecutar | 4 | Integrar/Entregar | 7 | Verificar el cumplimiento de políticas de calidad | PEMT – Gestión del desempeño | 2 | Revisar la aplicación de estándares de codificación.
FASE-1 | 1 | 3 | 5 | 3 | 2 | Ejecutar | 4 | Integrar/Entregar | 7 | Verificar el cumplimiento de políticas de calidad | PEMT – Gestión del desempeño | 3 | Comprobar resultados mínimos de pruebas automatizadas.
FASE-1 | 1 | 3 | 5 | 3 | 2 | Ejecutar | 4 | Integrar/Entregar | 7 | Verificar el cumplimiento de políticas de calidad | PEMT – Gestión del desempeño | 4 | Auditar la ejecución correcta del pipeline CI/CD.
FASE-1 | 1 | 3 | 5 | 3 | 2 | Ejecutar | 4 | Integrar/Entregar | 7 | Verificar el cumplimiento de políticas de calidad | PEMT – Gestión del desempeño | 5 | Verificar métricas clave de calidad establecidas.
FASE-1 | 1 | 3 | 5 | 3 | 2 | Ejecutar | 4 | Integrar/Entregar | 7 | Verificar el cumplimiento de políticas de calidad | PEMT – Gestión del desempeño | 6 | Confirmar la trazabilidad entre requisitos y pruebas.
FASE-1 | 1 | 3 | 5 | 3 | 2 | Ejecutar | 4 | Integrar/Entregar | 7 | Verificar el cumplimiento de políticas de calidad | PEMT – Gestión del desempeño | 7 | Revisar controles de seguridad obligatorios del proyecto.
FASE-1 | 1 | 3 | 5 | 3 | 2 | Ejecutar | 4 | Integrar/Entregar | 7 | Verificar el cumplimiento de políticas de calidad | PEMT – Gestión del desempeño | 8 | Evaluar cumplimiento de procesos y normativas internas.
FASE-1 | 1 | 3 | 5 | 3 | 2 | Ejecutar | 4 | Integrar/Entregar | 7 | Verificar el cumplimiento de políticas de calidad | PEMT – Gestión del desempeño | 9 | Registrar hallazgos y generar reporte de no conformidades.
FASE-1 | 1 | 3 | 5 | 3 | 2 | Ejecutar | 5 | Desplegar | 1 | Orquestar el proceso de despliegue | RELM – Liberación e implementación | 1 | Coordinar las etapas del pipeline de despliegue.
FASE-1 | 1 | 3 | 5 | 3 | 2 | Ejecutar | 5 | Desplegar | 1 | Orquestar el proceso de despliegue | RELM – Liberación e implementación | 2 | Gestionar la secuencia de tareas de liberación.
FASE-1 | 1 | 3 | 5 | 3 | 2 | Ejecutar | 5 | Desplegar | 1 | Orquestar el proceso de despliegue | RELM – Liberación e implementación | 3 | Verificar disponibilidad de entornos antes del despliegue.
FASE-1 | 1 | 3 | 5 | 3 | 2 | Ejecutar | 5 | Desplegar | 1 | Orquestar el proceso de despliegue | RELM – Liberación e implementación | 4 | Automatizar pasos críticos del proceso de entrega.
FASE-1 | 1 | 3 | 5 | 3 | 2 | Ejecutar | 5 | Desplegar | 1 | Orquestar el proceso de despliegue | RELM – Liberación e implementación | 5 | Validar artefactos y versiones a desplegar.
FASE-1 | 1 | 3 | 5 | 3 | 2 | Ejecutar | 5 | Desplegar | 1 | Orquestar el proceso de despliegue | RELM – Liberación e implementación | 6 | Supervisar la ejecución del pipeline en tiempo real.
FASE-1 | 1 | 3 | 5 | 3 | 2 | Ejecutar | 5 | Desplegar | 1 | Orquestar el proceso de despliegue | RELM – Liberación e implementación | 7 | Resolver bloqueos o errores durante el despliegue.
FASE-1 | 1 | 3 | 5 | 3 | 2 | Ejecutar | 5 | Desplegar | 1 | Orquestar el proceso de despliegue | RELM – Liberación e implementación | 8 | Notificar a los equipos sobre avances y estado final.
FASE-1 | 1 | 3 | 5 | 3 | 2 | Ejecutar | 5 | Desplegar | 1 | Orquestar el proceso de despliegue | RELM – Liberación e implementación | 9 | Registrar resultados y evidencias del despliegue.
FASE-1 | 1 | 3 | 5 | 3 | 2 | Ejecutar | 5 | Desplegar | 2 | Configurar los entornos de destino | ITOP – Infraestructura de TI | 1 | Definir la configuración base del entorno.
FASE-1 | 1 | 3 | 5 | 3 | 2 | Ejecutar | 5 | Desplegar | 2 | Configurar los entornos de destino | ITOP – Infraestructura de TI | 2 | Instalar dependencias y paquetes requeridos.
FASE-1 | 1 | 3 | 5 | 3 | 2 | Ejecutar | 5 | Desplegar | 2 | Configurar los entornos de destino | ITOP – Infraestructura de TI | 3 | Configurar variables de entorno y credenciales seguras.
FASE-1 | 1 | 3 | 5 | 3 | 2 | Ejecutar | 5 | Desplegar | 2 | Configurar los entornos de destino | ITOP – Infraestructura de TI | 4 | Ajustar parámetros de red, puertos y firewalls.
FASE-1 | 1 | 3 | 5 | 3 | 2 | Ejecutar | 5 | Desplegar | 2 | Configurar los entornos de destino | ITOP – Infraestructura de TI | 5 | Implementar plantillas de infraestructura o contenedores.
FASE-1 | 1 | 3 | 5 | 3 | 2 | Ejecutar | 5 | Desplegar | 2 | Configurar los entornos de destino | ITOP – Infraestructura de TI | 6 | Establecer políticas de acceso y permisos.
FASE-1 | 1 | 3 | 5 | 3 | 2 | Ejecutar | 5 | Desplegar | 2 | Configurar los entornos de destino | ITOP – Infraestructura de TI | 7 | Configurar servicios externos y conexiones necesarias.
FASE-1 | 1 | 3 | 5 | 3 | 2 | Ejecutar | 5 | Desplegar | 2 | Configurar los entornos de destino | ITOP – Infraestructura de TI | 8 | Validar compatibilidad entre entorno y aplicación.
FASE-1 | 1 | 3 | 5 | 3 | 2 | Ejecutar | 5 | Desplegar | 2 | Configurar los entornos de destino | ITOP – Infraestructura de TI | 9 | Documentar la configuración final del entorno.
FASE-1 | 1 | 3 | 5 | 3 | 2 | Ejecutar | 5 | Desplegar | 3 | Gestionar secretos y variables de entorno | SCTY – Seguridad de la información | 1 | Almacenar secretos en un gestor seguro centralizado.
FASE-1 | 1 | 3 | 5 | 3 | 2 | Ejecutar | 5 | Desplegar | 3 | Gestionar secretos y variables de entorno | SCTY – Seguridad de la información | 2 | Crear y actualizar variables de entorno por ambiente.
FASE-1 | 1 | 3 | 5 | 3 | 2 | Ejecutar | 5 | Desplegar | 3 | Gestionar secretos y variables de entorno | SCTY – Seguridad de la información | 3 | Rotar claves y tokens según políticas de seguridad.
FASE-1 | 1 | 3 | 5 | 3 | 2 | Ejecutar | 5 | Desplegar | 3 | Gestionar secretos y variables de entorno | SCTY – Seguridad de la información | 4 | Controlar accesos a secretos mediante roles y permisos.
FASE-1 | 1 | 3 | 5 | 3 | 2 | Ejecutar | 5 | Desplegar | 3 | Gestionar secretos y variables de entorno | SCTY – Seguridad de la información | 5 | Cifrar secretos en tránsito y en reposo.
FASE-1 | 1 | 3 | 5 | 3 | 2 | Ejecutar | 5 | Desplegar | 3 | Gestionar secretos y variables de entorno | SCTY – Seguridad de la información | 6 | Integrar el gestor de secretos con pipelines CI/CD.
FASE-1 | 1 | 3 | 5 | 3 | 2 | Ejecutar | 5 | Desplegar | 3 | Gestionar secretos y variables de entorno | SCTY – Seguridad de la información | 7 | Validar que no existan secretos expuestos en el código.
FASE-1 | 1 | 3 | 5 | 3 | 2 | Ejecutar | 5 | Desplegar | 3 | Gestionar secretos y variables de entorno | SCTY – Seguridad de la información | 8 | Versionar cambios de configuración sin revelar valores.
FASE-1 | 1 | 3 | 5 | 3 | 2 | Ejecutar | 5 | Desplegar | 3 | Gestionar secretos y variables de entorno | SCTY – Seguridad de la información | 9 | Registrar auditorías de acceso y uso de secretos.
FASE-1 | 1 | 3 | 5 | 3 | 2 | Ejecutar | 5 | Desplegar | 4 | Ejecutar el despliegue automatizado | RELM – Liberación e implementación | 1 | Disparar el pipeline de despliegue desde la herramienta CI/CD.
FASE-1 | 1 | 3 | 5 | 3 | 2 | Ejecutar | 5 | Desplegar | 4 | Ejecutar el despliegue automatizado | RELM – Liberación e implementación | 2 | Obtener la versión aprobada del repositorio de artefactos.
FASE-1 | 1 | 3 | 5 | 3 | 2 | Ejecutar | 5 | Desplegar | 4 | Ejecutar el despliegue automatizado | RELM – Liberación e implementación | 3 | Aplicar scripts o playbooks de despliegue sobre el entorno.
FASE-1 | 1 | 3 | 5 | 3 | 2 | Ejecutar | 5 | Desplegar | 4 | Ejecutar el despliegue automatizado | RELM – Liberación e implementación | 4 | Actualizar contenedores, servicios o pods según la nueva versión.
FASE-1 | 1 | 3 | 5 | 3 | 2 | Ejecutar | 5 | Desplegar | 4 | Ejecutar el despliegue automatizado | RELM – Liberación e implementación | 5 | Ejecutar migraciones de base de datos si están definidas.
FASE-1 | 1 | 3 | 5 | 3 | 2 | Ejecutar | 5 | Desplegar | 4 | Ejecutar el despliegue automatizado | RELM – Liberación e implementación | 6 | Lanzar pruebas post-despliegue (smoke/sanity tests).
FASE-1 | 1 | 3 | 5 | 3 | 2 | Ejecutar | 5 | Desplegar | 4 | Ejecutar el despliegue automatizado | RELM – Liberación e implementación | 7 | Monitorear logs y métricas durante la ejecución.
FASE-1 | 1 | 3 | 5 | 3 | 2 | Ejecutar | 5 | Desplegar | 4 | Ejecutar el despliegue automatizado | RELM – Liberación e implementación | 8 | Validar el estado operativo de la aplicación tras el despliegue.
FASE-1 | 1 | 3 | 5 | 3 | 2 | Ejecutar | 5 | Desplegar | 4 | Ejecutar el despliegue automatizado | RELM – Liberación e implementación | 9 | Marcar el despliegue como exitoso o fallido en la herramienta de orquestación.
FASE-1 | 1 | 3 | 5 | 3 | 2 | Ejecutar | 5 | Desplegar | 5 | Verificar el estado posterior al despliegue | RELM – Liberación e implementación | 1 | Revisar que los servicios levantaron correctamente.
FASE-1 | 1 | 3 | 5 | 3 | 2 | Ejecutar | 5 | Desplegar | 5 | Verificar el estado posterior al despliegue | RELM – Liberación e implementación | 2 | Validar la disponibilidad de endpoints críticos.
FASE-1 | 1 | 3 | 5 | 3 | 2 | Ejecutar | 5 | Desplegar | 5 | Verificar el estado posterior al despliegue | RELM – Liberación e implementación | 3 | Ejecutar pruebas smoke para confirmar funcionalidad básica.
FASE-1 | 1 | 3 | 5 | 3 | 2 | Ejecutar | 5 | Desplegar | 5 | Verificar el estado posterior al despliegue | RELM – Liberación e implementación | 4 | Verificar integridad de logs y ausencia de errores severos.
FASE-1 | 1 | 3 | 5 | 3 | 2 | Ejecutar | 5 | Desplegar | 5 | Verificar el estado posterior al despliegue | RELM – Liberación e implementación | 5 | Monitorear métricas clave tras el despliegue.
FASE-1 | 1 | 3 | 5 | 3 | 2 | Ejecutar | 5 | Desplegar | 5 | Verificar el estado posterior al despliegue | RELM – Liberación e implementación | 6 | Confirmar conectividad con bases de datos y servicios externos.
FASE-1 | 1 | 3 | 5 | 3 | 2 | Ejecutar | 5 | Desplegar | 5 | Verificar el estado posterior al despliegue | RELM – Liberación e implementación | 7 | Revisar el consumo de recursos del entorno.
FASE-1 | 1 | 3 | 5 | 3 | 2 | Ejecutar | 5 | Desplegar | 5 | Verificar el estado posterior al despliegue | RELM – Liberación e implementación | 8 | Validar que no existan degradaciones en el rendimiento.
FASE-1 | 1 | 3 | 5 | 3 | 2 | Ejecutar | 5 | Desplegar | 5 | Verificar el estado posterior al despliegue | RELM – Liberación e implementación | 9 | Documentar el estado final y reportar cualquier anomalía.
FASE-1 | 1 | 3 | 5 | 3 | 2 | Ejecutar | 5 | Desplegar | 6 | Implementar el despliegue azul-verde o canario | RELM – Liberación e implementación | 1 | Definir la estrategia de tráfico (azul-verde o canario).
FASE-1 | 1 | 3 | 5 | 3 | 2 | Ejecutar | 5 | Desplegar | 6 | Implementar el despliegue azul-verde o canario | RELM – Liberación e implementación | 2 | Preparar el entorno alterno con la nueva versión
FASE-1 | 1 | 3 | 5 | 3 | 2 | Ejecutar | 5 | Desplegar | 6 | Implementar el despliegue azul-verde o canario | RELM – Liberación e implementación | 3 | Sincronizar configuración y datos necesarios entre entornos.
FASE-1 | 1 | 3 | 5 | 3 | 2 | Ejecutar | 5 | Desplegar | 6 | Implementar el despliegue azul-verde o canario | RELM – Liberación e implementación | 4 | Configurar el balanceador para redirigir tráfico gradualmente.
FASE-1 | 1 | 3 | 5 | 3 | 2 | Ejecutar | 5 | Desplegar | 6 | Implementar el despliegue azul-verde o canario | RELM – Liberación e implementación | 5 | Ejecutar pruebas en el entorno nuevo antes de exponer usuarios.
FASE-1 | 1 | 3 | 5 | 3 | 2 | Ejecutar | 5 | Desplegar | 6 | Implementar el despliegue azul-verde o canario | RELM – Liberación e implementación | 6 | Aumentar progresivamente el porcentaje de tráfico al nuevo despliegue.
FASE-1 | 1 | 3 | 5 | 3 | 2 | Ejecutar | 5 | Desplegar | 6 | Implementar el despliegue azul-verde o canario | RELM – Liberación e implementación | 7 | Monitorear errores y rendimiento durante el cambio de tráfico.
FASE-1 | 1 | 3 | 5 | 3 | 2 | Ejecutar | 5 | Desplegar | 6 | Implementar el despliegue azul-verde o canario | RELM – Liberación e implementación | 8 | Decidir la promoción definitiva o el rollback según resultados.
FASE-1 | 1 | 3 | 5 | 3 | 2 | Ejecutar | 5 | Desplegar | 6 | Implementar el despliegue azul-verde o canario | RELM – Liberación e implementación | 9 | Deshabilitar o reprovisionar el entorno anterior tras la estabilización.
FASE-1 | 1 | 3 | 5 | 3 | 2 | Ejecutar | 5 | Desplegar | 7 | Controlar la reversión del despliegue | CHMG – Control de cambios | 1 | Validar los criterios que activan la reversión.
FASE-1 | 1 | 3 | 5 | 3 | 2 | Ejecutar | 5 | Desplegar | 7 | Controlar la reversión del despliegue | CHMG – Control de cambios | 2 | Seleccionar la versión estable previa en el repositorio.
FASE-1 | 1 | 3 | 5 | 3 | 2 | Ejecutar | 5 | Desplegar | 7 | Controlar la reversión del despliegue | CHMG – Control de cambios | 3 | Ejecutar automáticamente el pipeline de rollback.
FASE-1 | 1 | 3 | 5 | 3 | 2 | Ejecutar | 5 | Desplegar | 7 | Controlar la reversión del despliegue | CHMG – Control de cambios | 4 | Restaurar configuración y variables asociadas a la versión anterior.
FASE-1 | 1 | 3 | 5 | 3 | 2 | Ejecutar | 5 | Desplegar | 7 | Controlar la reversión del despliegue | CHMG – Control de cambios | 5 | Revertir cambios en contenedores, servicios o infraestructura.
FASE-1 | 1 | 3 | 5 | 3 | 2 | Ejecutar | 5 | Desplegar | 7 | Controlar la reversión del despliegue | CHMG – Control de cambios | 6 | Aplicar scripts de rollback para base de datos si existen.
FASE-1 | 1 | 3 | 5 | 3 | 2 | Ejecutar | 5 | Desplegar | 7 | Controlar la reversión del despliegue | CHMG – Control de cambios | 7 | Monitorear aplicación y servicios tras la reversión.
FASE-1 | 1 | 3 | 5 | 3 | 2 | Ejecutar | 5 | Desplegar | 7 | Controlar la reversión del despliegue | CHMG – Control de cambios | 8 | Confirmar estabilidad del sistema después del rollback.
FASE-1 | 1 | 3 | 5 | 3 | 2 | Ejecutar | 5 | Desplegar | 7 | Controlar la reversión del despliegue | CHMG – Control de cambios | 9 | Registrar la causa y pasos ejecutados durante la reversión.
FASE-1 | 1 | 3 | 5 | 3 | 2 | Ejecutar | 6 | Operar | 1 | Gestionar el estado del servicio | SLEN – Ingeniería del ciclo de vida de sistemas y software | 1 | Monitorear disponibilidad de servicios y endpoints.
FASE-1 | 1 | 3 | 5 | 3 | 2 | Ejecutar | 6 | Operar | 1 | Gestionar el estado del servicio | SLEN – Ingeniería del ciclo de vida de sistemas y software | 2 | Verificar el estado de salud de contenedores y pods.
FASE-1 | 1 | 3 | 5 | 3 | 2 | Ejecutar | 6 | Operar | 1 | Gestionar el estado del servicio | SLEN – Ingeniería del ciclo de vida de sistemas y software | 3 | Supervisar colas, procesos y servicios dependientes.
FASE-1 | 1 | 3 | 5 | 3 | 2 | Ejecutar | 6 | Operar | 1 | Gestionar el estado del servicio | SLEN – Ingeniería del ciclo de vida de sistemas y software | 4 | Revisar alertas activas y su impacto en el servicio.
FASE-1 | 1 | 3 | 5 | 3 | 2 | Ejecutar | 6 | Operar | 1 | Gestionar el estado del servicio | SLEN – Ingeniería del ciclo de vida de sistemas y software | 5 | Analizar métricas de rendimiento y estabilidad.
FASE-1 | 1 | 3 | 5 | 3 | 2 | Ejecutar | 6 | Operar | 1 | Gestionar el estado del servicio | SLEN – Ingeniería del ciclo de vida de sistemas y software | 6 | Confirmar el correcto funcionamiento de integraciones externas.
FASE-1 | 1 | 3 | 5 | 3 | 2 | Ejecutar | 6 | Operar | 1 | Gestionar el estado del servicio | SLEN – Ingeniería del ciclo de vida de sistemas y software | 7 | Detectar degradaciones o anomalías en tiempo real.
FASE-1 | 1 | 3 | 5 | 3 | 2 | Ejecutar | 6 | Operar | 1 | Gestionar el estado del servicio | SLEN – Ingeniería del ciclo de vida de sistemas y software | 8 | Registrar eventos críticos del estado del servicio.
FASE-1 | 1 | 3 | 5 | 3 | 2 | Ejecutar | 6 | Operar | 1 | Gestionar el estado del servicio | SLEN – Ingeniería del ciclo de vida de sistemas y software | 9 | Notificar incidentes o degradaciones a los equipos responsables.
FASE-1 | 1 | 3 | 5 | 3 | 2 | Ejecutar | 6 | Operar | 2 | Supervisar la disponibilidad del servicio | ITOP – Infraestructura de TI | 1 | Monitorear uptime de servicios y aplicaciones.
FASE-1 | 1 | 3 | 5 | 3 | 2 | Ejecutar | 6 | Operar | 2 | Supervisar la disponibilidad del servicio | ITOP – Infraestructura de TI | 2 | Verificar la respuesta de endpoints críticos.
FASE-1 | 1 | 3 | 5 | 3 | 2 | Ejecutar | 6 | Operar | 2 | Supervisar la disponibilidad del servicio | ITOP – Infraestructura de TI | 3 | Revisar métricas de latencia y tiempos de respuesta.
FASE-1 | 1 | 3 | 5 | 3 | 2 | Ejecutar | 6 | Operar | 2 | Supervisar la disponibilidad del servicio | ITOP – Infraestructura de TI | 4 | Detectar caídas parciales o totales del servicio.
FASE-1 | 1 | 3 | 5 | 3 | 2 | Ejecutar | 6 | Operar | 2 | Supervisar la disponibilidad del servicio | ITOP – Infraestructura de TI | 5 | Validar el funcionamiento de balanceadores y rutas de tráfico.
FASE-1 | 1 | 3 | 5 | 3 | 2 | Ejecutar | 6 | Operar | 2 | Supervisar la disponibilidad del servicio | ITOP – Infraestructura de TI | 6 | Supervisar recursos clave (CPU, memoria, red, I/O).
FASE-1 | 1 | 3 | 5 | 3 | 2 | Ejecutar | 6 | Operar | 2 | Supervisar la disponibilidad del servicio | ITOP – Infraestructura de TI | 7 | Analizar alertas de disponibilidad generadas por el sistema.
FASE-1 | 1 | 3 | 5 | 3 | 2 | Ejecutar | 6 | Operar | 2 | Supervisar la disponibilidad del servicio | ITOP – Infraestructura de TI | 8 | Confirmar accesibilidad desde diferentes regiones o zonas.
FASE-1 | 1 | 3 | 5 | 3 | 2 | Ejecutar | 6 | Operar | 2 | Supervisar la disponibilidad del servicio | ITOP – Infraestructura de TI | 9 | Registrar eventos de indisponibilidad y su duración.
FASE-1 | 1 | 3 | 5 | 3 | 2 | Ejecutar | 6 | Operar | 3 | Controlar la escalabilidad y el rendimiento | PEMT – Gestión del desempeño | 1 | Monitorear el uso de recursos en tiempo real.
FASE-1 | 1 | 3 | 5 | 3 | 2 | Ejecutar | 6 | Operar | 3 | Controlar la escalabilidad y el rendimiento | PEMT – Gestión del desempeño | 2 | Analizar métricas de rendimiento de la aplicación
FASE-1 | 1 | 3 | 5 | 3 | 2 | Ejecutar | 6 | Operar | 3 | Controlar la escalabilidad y el rendimiento | PEMT – Gestión del desempeño | 3 | Detectar cuellos de botella en componentes críticos.
FASE-1 | 1 | 3 | 5 | 3 | 2 | Ejecutar | 6 | Operar | 3 | Controlar la escalabilidad y el rendimiento | PEMT – Gestión del desempeño | 4 | Ajustar configuraciones de autoscaling según demanda.
FASE-1 | 1 | 3 | 5 | 3 | 2 | Ejecutar | 6 | Operar | 3 | Controlar la escalabilidad y el rendimiento | PEMT – Gestión del desempeño | 5 | Validar la capacidad de respuesta bajo carga.
FASE-1 | 1 | 3 | 5 | 3 | 2 | Ejecutar | 6 | Operar | 3 | Controlar la escalabilidad y el rendimiento | PEMT – Gestión del desempeño | 6 | Optimizar límites y solicitudes de recursos en contenedores.
FASE-1 | 1 | 3 | 5 | 3 | 2 | Ejecutar | 6 | Operar | 3 | Controlar la escalabilidad y el rendimiento | PEMT – Gestión del desempeño | 7 | Revisar el rendimiento de bases de datos y cachés.
FASE-1 | 1 | 3 | 5 | 3 | 2 | Ejecutar | 6 | Operar | 3 | Controlar la escalabilidad y el rendimiento | PEMT – Gestión del desempeño | 8 | Evaluar la eficiencia del balanceo de carga.
FASE-1 | 1 | 3 | 5 | 3 | 2 | Ejecutar | 6 | Operar | 3 | Controlar la escalabilidad y el rendimiento | PEMT – Gestión del desempeño | 9 | Registrar acciones y mejoras aplicadas al rendimiento.
FASE-1 | 1 | 3 | 5 | 3 | 2 | Ejecutar | 6 | Operar | 4 | Administrar configuraciones en producción | CFMG – Gestión de la configuración | 1 | Aplicar cambios de configuración aprobados al entorno productivo.
FASE-1 | 1 | 3 | 5 | 3 | 2 | Ejecutar | 6 | Operar | 4 | Administrar configuraciones en producción | CFMG – Gestión de la configuración | 2 | Mantener sincronizados archivos y parámetros de configuración.
FASE-1 | 1 | 3 | 5 | 3 | 2 | Ejecutar | 6 | Operar | 4 | Administrar configuraciones en producción | CFMG – Gestión de la configuración | 3 | Gestionar variables y secretos específicos de producción.
FASE-1 | 1 | 3 | 5 | 3 | 2 | Ejecutar | 6 | Operar | 4 | Administrar configuraciones en producción | CFMG – Gestión de la configuración | 4 | Validar la compatibilidad de configuraciones con la versión desplegada.
FASE-1 | 1 | 3 | 5 | 3 | 2 | Ejecutar | 6 | Operar | 4 | Administrar configuraciones en producción | CFMG – Gestión de la configuración | 5 | Actualizar configuraciones mediante herramientas de IaC
FASE-1 | 1 | 3 | 5 | 3 | 2 | Ejecutar | 6 | Operar | 4 | Administrar configuraciones en producción | CFMG – Gestión de la configuración | 6 | Verificar el impacto de cambios de configuración en el servicio.
FASE-1 | 1 | 3 | 5 | 3 | 2 | Ejecutar | 6 | Operar | 4 | Administrar configuraciones en producción | CFMG – Gestión de la configuración | 7 | Controlar el versionado de configuraciones productivas.
FASE-1 | 1 | 3 | 5 | 3 | 2 | Ejecutar | 6 | Operar | 4 | Administrar configuraciones en producción | CFMG – Gestión de la configuración | 8 | Documentar modificaciones realizadas en producción.
FASE-1 | 1 | 3 | 5 | 3 | 2 | Ejecutar | 6 | Operar | 4 | Administrar configuraciones en producción | CFMG – Gestión de la configuración | 9 | Restaurar configuraciones previas en caso de error.
FASE-1 | 1 | 3 | 5 | 3 | 2 | Ejecutar | 6 | Operar | 5 | Gestionar incidentes operativos | USUP – Gestión de incidentes | 1 | Detectar incidentes a partir de alertas o reportes.
FASE-1 | 1 | 3 | 5 | 3 | 2 | Ejecutar | 7 | Operar | 5 | Gestionar incidentes operativos | USUP – Gestión de incidentes | 2 | Clasificar y priorizar el incidente según su impacto.
FASE-1 | 1 | 3 | 5 | 3 | 2 | Ejecutar | 8 | Operar | 5 | Gestionar incidentes operativos | USUP – Gestión de incidentes | 3 | Asignar responsables para la atención inmediata.
FASE-1 | 1 | 3 | 5 | 3 | 2 | Ejecutar | 9 | Operar | 5 | Gestionar incidentes operativos | USUP – Gestión de incidentes | 4 | Ejecutar acciones de mitigación para contener el impacto
FASE-1 | 1 | 3 | 5 | 3 | 2 | Ejecutar | 10 | Operar | 5 | Gestionar incidentes operativos | USUP – Gestión de incidentes | 5 | Analizar logs y métricas para identificar la causa.
FASE-1 | 1 | 3 | 5 | 3 | 2 | Ejecutar | 11 | Operar | 5 | Gestionar incidentes operativos | USUP – Gestión de incidentes | 6 | Coordinar la comunicación con equipos afectados.
FASE-1 | 1 | 3 | 5 | 3 | 2 | Ejecutar | 12 | Operar | 5 | Gestionar incidentes operativos | USUP – Gestión de incidentes | 7 | Implementar la solución temporal o definitiva.
FASE-1 | 1 | 3 | 5 | 3 | 2 | Ejecutar | 13 | Operar | 5 | Gestionar incidentes operativos | USUP – Gestión de incidentes | 8 | Verificar la restauración completa del servicio.
FASE-1 | 1 | 3 | 5 | 3 | 2 | Ejecutar | 14 | Operar | 5 | Gestionar incidentes operativos | USUP – Gestión de incidentes | 9 | Registrar el incidente y documentar las lecciones aprendidas.
FASE-1 | 1 | 3 | 5 | 3 | 2 | Ejecutar | 6 | Operar | 6 | Gestionar el ciclo de vida del servicio | SLEN – Ingeniería del ciclo de vida de sistemas y software | 1 | Definir las fases operativas del servicio y sus requisitos.
FASE-1 | 1 | 3 | 5 | 3 | 2 | Ejecutar | 6 | Operar | 6 | Gestionar el ciclo de vida del servicio | SLEN – Ingeniería del ciclo de vida de sistemas y software | 2 | Planificar actualizaciones y mejoras del servicio.
FASE-1 | 1 | 3 | 5 | 3 | 2 | Ejecutar | 6 | Operar | 6 | Gestionar el ciclo de vida del servicio | SLEN – Ingeniería del ciclo de vida de sistemas y software | 3 | Coordinar la transición entre versiones del servicio.
FASE-1 | 1 | 3 | 5 | 3 | 2 | Ejecutar | 6 | Operar | 6 | Gestionar el ciclo de vida del servicio | SLEN – Ingeniería del ciclo de vida de sistemas y software | 4 | Evaluar el impacto de cambios en la continuidad operativa.
FASE-1 | 1 | 3 | 5 | 3 | 2 | Ejecutar | 6 | Operar | 6 | Gestionar el ciclo de vida del servicio | SLEN – Ingeniería del ciclo de vida de sistemas y software | 5 | Asegurar documentación actualizada del servicio.
FASE-1 | 1 | 3 | 5 | 3 | 2 | Ejecutar | 6 | Operar | 6 | Gestionar el ciclo de vida del servicio | SLEN – Ingeniería del ciclo de vida de sistemas y software | 6 | Verificar el cumplimiento de acuerdos de nivel de servicio (SLA).
FASE-1 | 1 | 3 | 5 | 3 | 2 | Ejecutar | 6 | Operar | 6 | Gestionar el ciclo de vida del servicio | SLEN – Ingeniería del ciclo de vida de sistemas y software | 7 | Supervisar la operación continua y su desempeño.
FASE-1 | 1 | 3 | 5 | 3 | 2 | Ejecutar | 6 | Operar | 6 | Gestionar el ciclo de vida del servicio | SLEN – Ingeniería del ciclo de vida de sistemas y software | 8 | Gestionar la retirada o sustitución del servicio cuando aplica.
FASE-1 | 1 | 3 | 5 | 3 | 2 | Ejecutar | 6 | Operar | 6 | Gestionar el ciclo de vida del servicio | SLEN – Ingeniería del ciclo de vida de sistemas y software | 9 | Registrar decisiones y cambios a lo largo del ciclo de vida.
FASE-1 | 1 | 3 | 5 | 3 | 2 | Ejecutar | 6 | Operar | 7 | Documentar la operación del sistema | KNOW – Gestión del conocimiento | 1 | Registrar procedimientos operativos del sistema.
FASE-1 | 1 | 3 | 5 | 3 | 2 | Ejecutar | 6 | Operar | 7 | Documentar la operación del sistema | KNOW – Gestión del conocimiento | 2 | Documentar configuraciones clave de cada entorno.
FASE-1 | 1 | 3 | 5 | 3 | 2 | Ejecutar | 6 | Operar | 7 | Documentar la operación del sistema | KNOW – Gestión del conocimiento | 3 | Actualizar guías de despliegue y mantenimiento
FASE-1 | 1 | 3 | 5 | 3 | 2 | Ejecutar | 6 | Operar | 7 | Documentar la operación del sistema | KNOW – Gestión del conocimiento | 4 | Describir flujos de monitoreo y alertamiento.
FASE-1 | 1 | 3 | 5 | 3 | 2 | Ejecutar | 6 | Operar | 7 | Documentar la operación del sistema | KNOW – Gestión del conocimiento | 5 | Detallar dependencias internas y externas del sistema.
FASE-1 | 1 | 3 | 5 | 3 | 2 | Ejecutar | 6 | Operar | 7 | Documentar la operación del sistema | KNOW – Gestión del conocimiento | 6 | Registrar incidentes relevantes y sus resoluciones.
FASE-1 | 1 | 3 | 5 | 3 | 2 | Ejecutar | 6 | Operar | 7 | Documentar la operación del sistema | KNOW – Gestión del conocimiento | 7 | Mantener bitácoras de cambios operativos.
FASE-1 | 1 | 3 | 5 | 3 | 2 | Ejecutar | 6 | Operar | 7 | Documentar la operación del sistema | KNOW – Gestión del conocimiento | 8 | Documentar roles y responsabilidades operativas.
FASE-1 | 1 | 3 | 5 | 3 | 2 | Ejecutar | 6 | Operar | 7 | Documentar la operación del sistema | KNOW – Gestión del conocimiento | 9 | Publicar y versionar la documentación en un repositorio central.
FASE-1 | 1 | 3 | 5 | 3 | 3 | Monitorear y Controlar | 7 | Monitorear | 1 | Recolectar métricas operativas | MEAS – Medición | 1 | Identificar las métricas clave a monitorear.
FASE-1 | 1 | 3 | 5 | 3 | 3 | Monitorear y Controlar | 7 | Monitorear | 1 | Recolectar métricas operativas | MEAS – Medición | 2 | Configurar agentes o exportadores de métricas.
FASE-1 | 1 | 3 | 5 | 3 | 3 | Monitorear y Controlar | 7 | Monitorear | 1 | Recolectar métricas operativas | MEAS – Medición | 3 | Capturar datos de rendimiento del sistema.
FASE-1 | 1 | 3 | 5 | 3 | 3 | Monitorear y Controlar | 7 | Monitorear | 1 | Recolectar métricas operativas | MEAS – Medición | 4 | Registrar métricas de disponibilidad y fallas.
FASE-1 | 1 | 3 | 5 | 3 | 3 | Monitorear y Controlar | 7 | Monitorear | 1 | Recolectar métricas operativas | MEAS – Medición | 5 | Recolectar indicadores de uso de recursos
FASE-1 | 1 | 3 | 5 | 3 | 3 | Monitorear y Controlar | 7 | Monitorear | 1 | Recolectar métricas operativas | MEAS – Medición | 6 | Obtener métricas de tráfico y solicitudes.
FASE-1 | 1 | 3 | 5 | 3 | 3 | Monitorear y Controlar | 7 | Monitorear | 1 | Recolectar métricas operativas | MEAS – Medición | 7 | Integrar las métricas en la plataforma de monitoreo.
FASE-1 | 1 | 3 | 5 | 3 | 3 | Monitorear y Controlar | 7 | Monitorear | 1 | Recolectar métricas operativas | MEAS – Medición | 8 | Validar la integridad y frecuencia de los datos recolectados.
FASE-1 | 1 | 3 | 5 | 3 | 3 | Monitorear y Controlar | 7 | Monitorear | 1 | Recolectar métricas operativas | MEAS – Medición | 9 | Almacenar métricas históricas para análisis posterior.
FASE-1 | 1 | 3 | 5 | 3 | 3 | Monitorear y Controlar | 7 | Monitorear | 2 | Supervisar los logs del sistema | ITOP – Infraestructura de TI | 1 | Centralizar los logs en una plataforma de monitoreo
FASE-1 | 1 | 3 | 5 | 3 | 3 | Monitorear y Controlar | 7 | Monitorear | 2 | Supervisar los logs del sistema | ITOP – Infraestructura de TI | 2 | Revisar logs de aplicación, sistema y contenedores.
FASE-1 | 1 | 3 | 5 | 3 | 3 | Monitorear y Controlar | 7 | Monitorear | 2 | Supervisar los logs del sistema | ITOP – Infraestructura de TI | 3 | Detectar errores recurrentes o excepciones críticas
FASE-1 | 1 | 3 | 5 | 3 | 3 | Monitorear y Controlar | 7 | Monitorear | 2 | Supervisar los logs del sistema | ITOP – Infraestructura de TI | 4 | Analizar patrones anómalos en los registros.
FASE-1 | 1 | 3 | 5 | 3 | 3 | Monitorear y Controlar | 7 | Monitorear | 2 | Supervisar los logs del sistema | ITOP – Infraestructura de TI | 5 | Verificar la continuidad y formato de los logs.
FASE-1 | 1 | 3 | 5 | 3 | 3 | Monitorear y Controlar | 7 | Monitorear | 2 | Supervisar los logs del sistema | ITOP – Infraestructura de TI | 6 | Configurar filtros y búsquedas frecuentes.
FASE-1 | 1 | 3 | 5 | 3 | 3 | Monitorear y Controlar | 7 | Monitorear | 2 | Supervisar los logs del sistema | ITOP – Infraestructura de TI | 7 | Supervisar alertas basadas en eventos del log.
FASE-1 | 1 | 3 | 5 | 3 | 3 | Monitorear y Controlar | 7 | Monitorear | 2 | Supervisar los logs del sistema | ITOP – Infraestructura de TI | 8 | Validar la retención y rotación de archivos de log.
FASE-1 | 1 | 3 | 5 | 3 | 3 | Monitorear y Controlar | 7 | Monitorear | 2 | Supervisar los logs del sistema | ITOP – Infraestructura de TI | 9 | Registrar hallazgos relevantes en la bitácora operativa.
FASE-1 | 1 | 3 | 5 | 3 | 3 | Monitorear y Controlar | 7 | Monitorear | 3 | Definir alertas automáticas | MEAS – Medición | 1 | Identificar métricas y eventos críticos a monitorear.
FASE-1 | 1 | 3 | 5 | 3 | 3 | Monitorear y Controlar | 7 | Monitorear | 3 | Definir alertas automáticas | MEAS – Medición | 2 | Establecer umbrales para activar alertas.
FASE-1 | 1 | 3 | 5 | 3 | 3 | Monitorear y Controlar | 7 | Monitorear | 3 | Definir alertas automáticas | MEAS – Medición | 3 | Configurar reglas de alerta en la plataforma de monitoreo.
FASE-1 | 1 | 3 | 5 | 3 | 3 | Monitorear y Controlar | 7 | Monitorear | 3 | Definir alertas automáticas | MEAS – Medición | 4 | Definir condiciones de severidad y prioridad.
FASE-1 | 1 | 3 | 5 | 3 | 3 | Monitorear y Controlar | 7 | Monitorear | 3 | Definir alertas automáticas | MEAS – Medición | 5 | Seleccionar canales de notificación (correo, Slack, SMS).
FASE-1 | 1 | 3 | 5 | 3 | 3 | Monitorear y Controlar | 7 | Monitorear | 3 | Definir alertas automáticas | MEAS – Medición | 6 | Configurar alertas basadas en tendencias o anomalías.
FASE-1 | 1 | 3 | 5 | 3 | 3 | Monitorear y Controlar | 7 | Monitorear | 3 | Definir alertas automáticas | MEAS – Medición | 7 | Validar que las alertas se disparen correctamente.
FASE-1 | 1 | 3 | 5 | 3 | 3 | Monitorear y Controlar | 7 | Monitorear | 3 | Definir alertas automáticas | MEAS – Medición | 8 | Ajustar sensibilidades para evitar falsos positivos.
FASE-1 | 1 | 3 | 5 | 3 | 3 | Monitorear y Controlar | 7 | Monitorear | 3 | Definir alertas automáticas | MEAS – Medición | 9 | Documentar las reglas y responsables de atención.
FASE-1 | 1 | 3 | 5 | 3 | 3 | Monitorear y Controlar | 7 | Monitorear | 4 | Detectar anomalías en el comportamiento del sistema | MEAS – Medición | 1 | Monitorear métricas en busca de variaciones inusuales.
FASE-1 | 1 | 3 | 5 | 3 | 3 | Monitorear y Controlar | 7 | Monitorear | 4 | Detectar anomalías en el comportamiento del sistema | MEAS – Medición | 2 | Analizar patrones de uso fuera de lo esperado
FASE-1 | 1 | 3 | 5 | 3 | 3 | Monitorear y Controlar | 7 | Monitorear | 4 | Detectar anomalías en el comportamiento del sistema | MEAS – Medición | 3 | Detectar picos o caídas bruscas en rendimiento.
FASE-1 | 1 | 3 | 5 | 3 | 3 | Monitorear y Controlar | 7 | Monitorear | 4 | Detectar anomalías en el comportamiento del sistema | MEAS – Medición | 4 | dentificar errores recurrentes en logs.
FASE-1 | 1 | 3 | 5 | 3 | 3 | Monitorear y Controlar | 7 | Monitorear | 4 | Detectar anomalías en el comportamiento del sistema | MEAS – Medición | 5 | Evaluar desviaciones respecto a líneas base históricas.
FASE-1 | 1 | 3 | 5 | 3 | 3 | Monitorear y Controlar | 7 | Monitorear | 4 | Detectar anomalías en el comportamiento del sistema | MEAS – Medición | 6 | Usar reglas o modelos para detectar comportamientos anómalos.
FASE-1 | 1 | 3 | 5 | 3 | 3 | Monitorear y Controlar | 7 | Monitorear | 4 | Detectar anomalías en el comportamiento del sistema | MEAS – Medición | 7 | Revisar alertas generadas por anomalías detectadas.
FASE-1 | 1 | 3 | 5 | 3 | 3 | Monitorear y Controlar | 7 | Monitorear | 4 | Detectar anomalías en el comportamiento del sistema | MEAS – Medición | 8 | Correlacionar eventos entre servicios para ubicar la causa.
FASE-1 | 1 | 3 | 5 | 3 | 3 | Monitorear y Controlar | 7 | Monitorear | 4 | Detectar anomalías en el comportamiento del sistema | MEAS – Medición | 9 | Registrar la anomalía y escalarla si impacta al servicio.
FASE-1 | 1 | 3 | 5 | 3 | 3 | Monitorear y Controlar | 7 | Monitorear | 5 | Construir paneles de visualización | MEAS – Medición | 1 | Seleccionar las métricas clave a mostrar en el panel.
FASE-1 | 1 | 3 | 5 | 3 | 3 | Monitorear y Controlar | 7 | Monitorear | 5 | Construir paneles de visualización | MEAS – Medición | 2 | Definir el propósito y público del tablero.
FASE-1 | 1 | 3 | 5 | 3 | 3 | Monitorear y Controlar | 7 | Monitorear | 5 | Construir paneles de visualización | MEAS – Medición | 3 | Elegir los tipos de gráficos adecuados por métrica.
FASE-1 | 1 | 3 | 5 | 3 | 3 | Monitorear y Controlar | 7 | Monitorear | 5 | Construir paneles de visualización | MEAS – Medición | 4 | Configurar fuentes de datos y consultas necesarias.
FASE-1 | 1 | 3 | 5 | 3 | 3 | Monitorear y Controlar | 7 | Monitorear | 5 | Construir paneles de visualización | MEAS – Medición | 5 | Organizar los widgets en un diseño claro y usable.
FASE-1 | 1 | 3 | 5 | 3 | 3 | Monitorear y Controlar | 7 | Monitorear | 5 | Construir paneles de visualización | MEAS – Medición | 6 | Aplicar filtros y segmentaciones relevantes.
FASE-1 | 1 | 3 | 5 | 3 | 3 | Monitorear y Controlar | 7 | Monitorear | 5 | Construir paneles de visualización | MEAS – Medición | 7 | Validar la actualización en tiempo real de los datos.
FASE-1 | 1 | 3 | 5 | 3 | 3 | Monitorear y Controlar | 7 | Monitorear | 5 | Construir paneles de visualización | MEAS – Medición | 8 | Ajustar umbrales y colores para resaltar información crítica.
FASE-1 | 1 | 3 | 5 | 3 | 3 | Monitorear y Controlar | 7 | Monitorear | 5 | Construir paneles de visualización | MEAS – Medición | 9 | Publicar el panel y documentar su uso.
FASE-1 | 1 | 3 | 5 | 3 | 3 | Monitorear y Controlar | 7 | Monitorear | 6 | Integrar el monitoreo con los procesos de CI/CD | SLEN – Ingeniería del ciclo de vida de sistemas y software | 1 | Configurar métricas de build y despliegue en la herramienta CI/CD.
FASE-1 | 1 | 3 | 5 | 3 | 3 | Monitorear y Controlar | 7 | Monitorear | 6 | Integrar el monitoreo con los procesos de CI/CD | SLEN – Ingeniería del ciclo de vida de sistemas y software | 2 | Integrar logs de pipeline con la plataforma de monitoreo.
FASE-1 | 1 | 3 | 5 | 3 | 3 | Monitorear y Controlar | 7 | Monitorear | 6 | Integrar el monitoreo con los procesos de CI/CD | SLEN – Ingeniería del ciclo de vida de sistemas y software | 3 | Generar alertas ante fallas en etapas del pipeline.
FASE-1 | 1 | 3 | 5 | 3 | 3 | Monitorear y Controlar | 7 | Monitorear | 6 | Integrar el monitoreo con los procesos de CI/CD | SLEN – Ingeniería del ciclo de vida de sistemas y software | 4 | Publicar métricas de pruebas automáticas en los paneles.
FASE-1 | 1 | 3 | 5 | 3 | 3 | Monitorear y Controlar | 7 | Monitorear | 6 | Integrar el monitoreo con los procesos de CI/CD | SLEN – Ingeniería del ciclo de vida de sistemas y software | 5 | Monitorear tiempos de ejecución de cada etapa del pipeline.
FASE-1 | 1 | 3 | 5 | 3 | 3 | Monitorear y Controlar | 7 | Monitorear | 6 | Integrar el monitoreo con los procesos de CI/CD | SLEN – Ingeniería del ciclo de vida de sistemas y software | 6 | Validar el estado de servicios después de cada despliegue.
FASE-1 | 1 | 3 | 5 | 3 | 3 | Monitorear y Controlar | 7 | Monitorear | 6 | Integrar el monitoreo con los procesos de CI/CD | SLEN – Ingeniería del ciclo de vida de sistemas y software | 7 | Automatizar la recolección de métricas post-release.
FASE-1 | 1 | 3 | 5 | 3 | 3 | Monitorear y Controlar | 7 | Monitorear | 6 | Integrar el monitoreo con los procesos de CI/CD | SLEN – Ingeniería del ciclo de vida de sistemas y software | 8 | Registrar eventos del pipeline como parte del monitoreo centralizado.
FASE-1 | 1 | 3 | 5 | 3 | 3 | Monitorear y Controlar | 7 | Monitorear | 6 | Integrar el monitoreo con los procesos de CI/CD | SLEN – Ingeniería del ciclo de vida de sistemas y software | 9 | Correlacionar fallos operativos con cambios recientes del CI/CD.
FASE-1 | 1 | 3 | 5 | 3 | 3 | Monitorear y Controlar | 7 | Monitorear | 7 | Notificar y trazar eventos relevantes | USUP – Gestión de incidentes | 1 | Identificar eventos críticos que requieren notificación.
FASE-1 | 1 | 3 | 5 | 3 | 3 | Monitorear y Controlar | 7 | Monitorear | 7 | Notificar y trazar eventos relevantes | USUP – Gestión de incidentes | 2 | Registrar eventos relevantes en la herramienta de monitoreo o ITSM.
FASE-1 | 1 | 3 | 5 | 3 | 3 | Monitorear y Controlar | 7 | Monitorear | 7 | Notificar y trazar eventos relevantes | USUP – Gestión de incidentes | 3 | Asociar cada evento con su origen (servicio, componente, cambio).
FASE-1 | 1 | 3 | 5 | 3 | 3 | Monitorear y Controlar | 7 | Monitorear | 7 | Notificar y trazar eventos relevantes | USUP – Gestión de incidentes | 4 | Generar notificaciones automáticas a los canales definidos.
FASE-1 | 1 | 3 | 5 | 3 | 3 | Monitorear y Controlar | 7 | Monitorear | 7 | Notificar y trazar eventos relevantes | USUP – Gestión de incidentes | 5 | Incluir contexto técnico mínimo en cada alerta o aviso.
FASE-1 | 1 | 3 | 5 | 3 | 3 | Monitorear y Controlar | 7 | Monitorear | 7 | Notificar y trazar eventos relevantes | USUP – Gestión de incidentes | 6 | Mantener el historial de eventos con marca de tiempo.
FASE-1 | 1 | 3 | 5 | 3 | 3 | Monitorear y Controlar | 7 | Monitorear | 7 | Notificar y trazar eventos relevantes | USUP – Gestión de incidentes | 7 | Correlacionar eventos con incidentes o cambios recientes.
FASE-1 | 1 | 3 | 5 | 3 | 3 | Monitorear y Controlar | 7 | Monitorear | 7 | Notificar y trazar eventos relevantes | USUP – Gestión de incidentes | 8 | Actualizar el estado de los eventos a medida que se atienden.
FASE-1 | 1 | 3 | 5 | 3 | 3 | Monitorear y Controlar | 7 | Monitorear | 7 | Notificar y trazar eventos relevantes | USUP – Gestión de incidentes | 9 | Documentar eventos clave en reportes operativos o de incidentes.
FASE-1 | 1 | 3 | 5 | 3 | 3 | Monitorear y Controlar | 8 | Retroalimentar | 1 | Analizar las métricas de calidad y rendimiento | PEMT – Gestión del desempeño | 1 | Revisar métricas clave de rendimiento del sistema.
FASE-1 | 1 | 3 | 5 | 3 | 3 | Monitorear y Controlar | 8 | Retroalimentar | 1 | Analizar las métricas de calidad y rendimiento | PEMT – Gestión del desempeño | 2 | Evaluar cobertura y resultados de pruebas automatizadas.
FASE-1 | 1 | 3 | 5 | 3 | 3 | Monitorear y Controlar | 8 | Retroalimentar | 1 | Analizar las métricas de calidad y rendimiento | PEMT – Gestión del desempeño | 3 | Analizar tendencias de latencia y tiempos de respuesta.
FASE-1 | 1 | 3 | 5 | 3 | 3 | Monitorear y Controlar | 8 | Retroalimentar | 1 | Analizar las métricas de calidad y rendimiento | PEMT – Gestión del desempeño | 4 | Identificar picos o degradaciones en el rendimiento.
FASE-1 | 1 | 3 | 5 | 3 | 3 | Monitorear y Controlar | 8 | Retroalimentar | 1 | Analizar las métricas de calidad y rendimiento | PEMT – Gestión del desempeño | 5 | Comparar métricas actuales con líneas base históricas.
FASE-1 | 1 | 3 | 5 | 3 | 3 | Monitorear y Controlar | 8 | Retroalimentar | 1 | Analizar las métricas de calidad y rendimiento | PEMT – Gestión del desempeño | 6 | Detectar variaciones en el consumo de recursos.
FASE-1 | 1 | 3 | 5 | 3 | 3 | Monitorear y Controlar | 8 | Retroalimentar | 1 | Analizar las métricas de calidad y rendimiento | PEMT – Gestión del desempeño | 7 | Correlacionar métricas con eventos o cambios recientes.
FASE-1 | 1 | 3 | 5 | 3 | 3 | Monitorear y Controlar | 8 | Retroalimentar | 1 | Analizar las métricas de calidad y rendimiento | PEMT – Gestión del desempeño | 8 | Generar reportes con hallazgos y áreas de mejora.
FASE-1 | 1 | 3 | 5 | 3 | 3 | Monitorear y Controlar | 8 | Retroalimentar | 1 | Analizar las métricas de calidad y rendimiento | PEMT – Gestión del desempeño | 9 | Recomendar ajustes técnicos basados en el análisis.
FASE-1 | 1 | 3 | 5 | 3 | 3 | Monitorear y Controlar | 8 | Retroalimentar | 2 | Realizar la retrospectiva o revisión postmortem | OCDV – Desarrollo de las capacidades organizativas | 1 | Reunir al equipo para revisar el incidente o entrega.
FASE-1 | 1 | 3 | 5 | 3 | 3 | Monitorear y Controlar | 8 | Retroalimentar | 2 | Realizar la retrospectiva o revisión postmortem | OCDV – Desarrollo de las capacidades organizativas | 2 | Identificar causas raíz mediante análisis estructurado
FASE-1 | 1 | 3 | 5 | 3 | 3 | Monitorear y Controlar | 8 | Retroalimentar | 2 | Realizar la retrospectiva o revisión postmortem | OCDV – Desarrollo de las capacidades organizativas | 3 | Revisar qué funcionó bien durante el proceso.
FASE-1 | 1 | 3 | 5 | 3 | 3 | Monitorear y Controlar | 8 | Retroalimentar | 2 | Realizar la retrospectiva o revisión postmortem | OCDV – Desarrollo de las capacidades organizativas | 4 | Detectar fallas, retrasos o decisiones incorrectas.
FASE-1 | 1 | 3 | 5 | 3 | 3 | Monitorear y Controlar | 8 | Retroalimentar | 2 | Realizar la retrospectiva o revisión postmortem | OCDV – Desarrollo de las capacidades organizativas | 5 | Analizar evidencias: métricas, logs y cronología del evento.
FASE-1 | 1 | 3 | 5 | 3 | 3 | Monitorear y Controlar | 8 | Retroalimentar | 2 | Realizar la retrospectiva o revisión postmortem | OCDV – Desarrollo de las capacidades organizativas | 6 | Definir acciones correctivas y preventivas claras
FASE-1 | 1 | 3 | 5 | 3 | 3 | Monitorear y Controlar | 8 | Retroalimentar | 2 | Realizar la retrospectiva o revisión postmortem | OCDV – Desarrollo de las capacidades organizativas | 7 | Asignar responsables y tiempos para cada mejora.
FASE-1 | 1 | 3 | 5 | 3 | 3 | Monitorear y Controlar | 8 | Retroalimentar | 2 | Realizar la retrospectiva o revisión postmortem | OCDV – Desarrollo de las capacidades organizativas | 8 | Documentar conclusiones y aprendizajes clave.
FASE-1 | 1 | 3 | 5 | 3 | 3 | Monitorear y Controlar | 8 | Retroalimentar | 2 | Realizar la retrospectiva o revisión postmortem | OCDV – Desarrollo de las capacidades organizativas | 9 | Compartir los resultados con equipos interesados.
FASE-1 | 1 | 3 | 5 | 3 | 3 | Monitorear y Controlar | 8 | Retroalimentar | 3 | Analizar defectos recurrentes | PBMG – Gestión de problemas | 1 | Identificar defectos repetidos en entregas o incidentes.
FASE-1 | 1 | 3 | 5 | 3 | 3 | Monitorear y Controlar | 8 | Retroalimentar | 3 | Analizar defectos recurrentes | PBMG – Gestión de problemas | 2 | Clasificar los defectos por tipo, módulo o causa probable.
FASE-1 | 1 | 3 | 5 | 3 | 3 | Monitorear y Controlar | 8 | Retroalimentar | 3 | Analizar defectos recurrentes | PBMG – Gestión de problemas | 3 | Revisar logs y métricas asociadas a cada defecto.
FASE-1 | 1 | 3 | 5 | 3 | 3 | Monitorear y Controlar | 8 | Retroalimentar | 3 | Analizar defectos recurrentes | PBMG – Gestión de problemas | 4 | Analizar la frecuencia y el impacto de los defectos.
FASE-1 | 1 | 3 | 5 | 3 | 3 | Monitorear y Controlar | 8 | Retroalimentar | 3 | Analizar defectos recurrentes | PBMG – Gestión de problemas | 5 | Buscar patrones comunes en código, pruebas o configuraciones.
FASE-1 | 1 | 3 | 5 | 3 | 3 | Monitorear y Controlar | 8 | Retroalimentar | 3 | Analizar defectos recurrentes | PBMG – Gestión de problemas | 6 | Evaluar si existen brechas en validaciones o controles.
FASE-1 | 1 | 3 | 5 | 3 | 3 | Monitorear y Controlar | 8 | Retroalimentar | 3 | Analizar defectos recurrentes | PBMG – Gestión de problemas | 7 | Determinar la causa raíz mediante técnicas de análisis.
FASE-1 | 1 | 3 | 5 | 3 | 3 | Monitorear y Controlar | 8 | Retroalimentar | 3 | Analizar defectos recurrentes | PBMG – Gestión de problemas | 8 | Proponer acciones correctivas para eliminar recurrencias.
FASE-1 | 1 | 3 | 5 | 3 | 3 | Monitorear y Controlar | 8 | Retroalimentar | 3 | Analizar defectos recurrentes | PBMG – Gestión de problemas | 9 | Registrar hallazgos y dar seguimiento a mejoras aplicadas.
FASE-1 | 1 | 3 | 5 | 3 | 3 | Monitorear y Controlar | 8 | Retroalimentar | 4 | Recolectar el feedback del usuario | RLMT – Gestión de relaciones con las partes interesadas | 1 | Habilitar canales para recibir comentarios de usuarios.
FASE-1 | 1 | 3 | 5 | 3 | 3 | Monitorear y Controlar | 8 | Retroalimentar | 4 | Recolectar el feedback del usuario | RLMT – Gestión de relaciones con las partes interesadas | 2 | Recopilar reportes, sugerencias y problemas enviados.
FASE-1 | 1 | 3 | 5 | 3 | 3 | Monitorear y Controlar | 8 | Retroalimentar | 4 | Recolectar el feedback del usuario | RLMT – Gestión de relaciones con las partes interesadas | 3 | Analizar encuestas de satisfacción y usabilidad.
FASE-1 | 1 | 3 | 5 | 3 | 3 | Monitorear y Controlar | 8 | Retroalimentar | 4 | Recolectar el feedback del usuario | RLMT – Gestión de relaciones con las partes interesadas | 4 | Registrar solicitudes de mejora o nuevas funciones.
FASE-1 | 1 | 3 | 5 | 3 | 3 | Monitorear y Controlar | 8 | Retroalimentar | 4 | Recolectar el feedback del usuario | RLMT – Gestión de relaciones con las partes interesadas | 5 | Clasificar el feedback por prioridad e impacto.
FASE-1 | 1 | 3 | 5 | 3 | 3 | Monitorear y Controlar | 8 | Retroalimentar | 4 | Recolectar el feedback del usuario | RLMT – Gestión de relaciones con las partes interesadas | 6 | Identificar patrones comunes en las observaciones.
FASE-1 | 1 | 3 | 5 | 3 | 3 | Monitorear y Controlar | 8 | Retroalimentar | 4 | Recolectar el feedback del usuario | RLMT – Gestión de relaciones con las partes interesadas | 7 | Validar el feedback con datos técnicos cuando aplica.
FASE-1 | 1 | 3 | 5 | 3 | 3 | Monitorear y Controlar | 8 | Retroalimentar | 4 | Recolectar el feedback del usuario | RLMT – Gestión de relaciones con las partes interesadas | 8 | Compartir hallazgos con los equipos de producto y desarrollo.
FASE-1 | 1 | 3 | 5 | 3 | 3 | Monitorear y Controlar | 8 | Retroalimentar | 4 | Recolectar el feedback del usuario | RLMT – Gestión de relaciones con las partes interesadas | 9 | Documentar el feedback y su estado de atención.
FASE-1 | 1 | 3 | 5 | 3 | 3 | Monitorear y Controlar | 8 | Retroalimentar | 5 | Priorizar las mejoras propuestas | REQM – Gestión y definición de requisitos | 1 | Revisar la lista de mejoras recibidas.
FASE-1 | 1 | 3 | 5 | 3 | 3 | Monitorear y Controlar | 8 | Retroalimentar | 5 | Priorizar las mejoras propuestas | REQM – Gestión y definición de requisitos | 2 | Evaluar impacto técnico y funcional de cada mejora.
FASE-1 | 1 | 3 | 5 | 3 | 3 | Monitorear y Controlar | 8 | Retroalimentar | 5 | Priorizar las mejoras propuestas | REQM – Gestión y definición de requisitos | 3 | Analizar el costo y esfuerzo estimado para implementarlas.
FASE-1 | 1 | 3 | 5 | 3 | 3 | Monitorear y Controlar | 8 | Retroalimentar | 5 | Priorizar las mejoras propuestas | REQM – Gestión y definición de requisitos | 4 | Considerar la urgencia y criticidad del problema que resuelven.
FASE-1 | 1 | 3 | 5 | 3 | 3 | Monitorear y Controlar | 8 | Retroalimentar | 5 | Priorizar las mejoras propuestas | REQM – Gestión y definición de requisitos | 5 | Validar alineación con objetivos del producto o servicio.
FASE-1 | 1 | 3 | 5 | 3 | 3 | Monitorear y Controlar | 8 | Retroalimentar | 5 | Priorizar las mejoras propuestas | REQM – Gestión y definición de requisitos | 6 | Clasificar mejoras según valor agregado y riesgo.
FASE-1 | 1 | 3 | 5 | 3 | 3 | Monitorear y Controlar | 8 | Retroalimentar | 5 | Priorizar las mejoras propuestas | REQM – Gestión y definición de requisitos | 7 | Aplicar un marco de priorización (MoSCoW, RICE, WSJF).
FASE-1 | 1 | 3 | 5 | 3 | 3 | Monitorear y Controlar | 8 | Retroalimentar | 5 | Priorizar las mejoras propuestas | REQM – Gestión y definición de requisitos | 8 | Ordenar las mejoras en un backlog priorizado.
FASE-1 | 1 | 3 | 5 | 3 | 3 | Monitorear y Controlar | 8 | Retroalimentar | 5 | Priorizar las mejoras propuestas | REQM – Gestión y definición de requisitos | 9 | Comunicar la priorización a los equipos involucrados.
FASE-1 | 1 | 3 | 5 | 3 | 3 | Monitorear y Controlar | 8 | Retroalimentar | 6 | Actualizar el backlog del producto | REQM – Gestión y definición de requisitos | 1 | Incorporar nuevas historias o mejoras al backlog.
FASE-1 | 1 | 3 | 5 | 3 | 3 | Monitorear y Controlar | 8 | Retroalimentar | 6 | Actualizar el backlog del producto | REQM – Gestión y definición de requisitos | 2 | Actualizar el estado de tareas ya atendidas.
FASE-1 | 1 | 3 | 5 | 3 | 3 | Monitorear y Controlar | 8 | Retroalimentar | 6 | Actualizar el backlog del producto | REQM – Gestión y definición de requisitos | 3 | Refinar descripciones y criterios de aceptación.
FASE-1 | 1 | 3 | 5 | 3 | 3 | Monitorear y Controlar | 8 | Retroalimentar | 6 | Actualizar el backlog del producto | REQM – Gestión y definición de requisitos | 4 | Ajustar prioridades según valor e impacto.
FASE-1 | 1 | 3 | 5 | 3 | 3 | Monitorear y Controlar | 8 | Retroalimentar | 6 | Actualizar el backlog del producto | REQM – Gestión y definición de requisitos | 5 | Dividir ítems grandes en tareas más manejables.
FASE-1 | 1 | 3 | 5 | 3 | 3 | Monitorear y Controlar | 8 | Retroalimentar | 6 | Actualizar el backlog del producto | REQM – Gestión y definición de requisitos | 6 | Eliminar elementos duplicados u obsoletos.
FASE-1 | 1 | 3 | 5 | 3 | 3 | Monitorear y Controlar | 8 | Retroalimentar | 6 | Actualizar el backlog del producto | REQM – Gestión y definición de requisitos | 7 | Validar dependencias entre historias.
FASE-1 | 1 | 3 | 5 | 3 | 3 | Monitorear y Controlar | 8 | Retroalimentar | 6 | Actualizar el backlog del producto | REQM – Gestión y definición de requisitos | 8 | Registrar estimaciones de esfuerzo cuando aplique.
FASE-1 | 1 | 3 | 5 | 3 | 3 | Monitorear y Controlar | 8 | Retroalimentar | 6 | Actualizar el backlog del producto | REQM – Gestión y definición de requisitos | 9 | Sincronizar el backlog con los equipos involucrados.
FASE-1 | 1 | 3 | 5 | 3 | 3 | Monitorear y Controlar | 8 | Retroalimentar | 7 | Planificar acciones correctivas | BURM – Gestión de riesgos | 1 | Identificar la causa raíz del problema.
FASE-1 | 1 | 3 | 5 | 3 | 3 | Monitorear y Controlar | 8 | Retroalimentar | 7 | Planificar acciones correctivas | BURM – Gestión de riesgos | 2 | Definir las acciones necesarias para corregirlo.
FASE-1 | 1 | 3 | 5 | 3 | 3 | Monitorear y Controlar | 8 | Retroalimentar | 7 | Planificar acciones correctivas | BURM – Gestión de riesgos | 3 | Estimar el esfuerzo y recursos requeridos.
FASE-1 | 1 | 3 | 5 | 3 | 3 | Monitorear y Controlar | 8 | Retroalimentar | 7 | Planificar acciones correctivas | BURM – Gestión de riesgos | 4 | Evaluar el impacto de cada acción propuesta.
FASE-1 | 1 | 3 | 5 | 3 | 3 | Monitorear y Controlar | 8 | Retroalimentar | 7 | Planificar acciones correctivas | BURM – Gestión de riesgos | 5 | Priorizar acciones según urgencia y riesgo.
FASE-1 | 1 | 3 | 5 | 3 | 3 | Monitorear y Controlar | 8 | Retroalimentar | 7 | Planificar acciones correctivas | BURM – Gestión de riesgos | 6 | Asignar responsables para cada actividad.
FASE-1 | 1 | 3 | 5 | 3 | 3 | Monitorear y Controlar | 8 | Retroalimentar | 7 | Planificar acciones correctivas | BURM – Gestión de riesgos | 7 | Establecer fechas de ejecución y seguimiento.
FASE-1 | 1 | 3 | 5 | 3 | 3 | Monitorear y Controlar | 8 | Retroalimentar | 7 | Planificar acciones correctivas | BURM – Gestión de riesgos | 8 | Validar la viabilidad técnica de las acciones.
FASE-1 | 1 | 3 | 5 | 3 | 3 | Monitorear y Controlar | 8 | Retroalimentar | 7 | Planificar acciones correctivas | BURM – Gestión de riesgos | 9 | Registrar el plan y comunicarlo a los equipos.
FASE-1 | 1 | 4 | 5 | 4 | 1 | Planificar | 1 | Planificar | 1 | Planificar el producto y el sprint | REQM – Gestión y definición de requisitos | 1 | Identificar stakeholders y objetivos del producto
FASE-1 | 1 | 4 | 5 | 4 | 1 | Planificar | 1 | Planificar | 1 | Planificar el producto y el sprint | REQM – Gestión y definición de requisitos | 2 | Recopilar requisitos funcionales y no funcionales
FASE-1 | 1 | 4 | 5 | 4 | 1 | Planificar | 1 | Planificar | 1 | Planificar el producto y el sprint | REQM – Gestión y definición de requisitos | 3 | Formular historias de usuario y épicas
FASE-1 | 1 | 4 | 5 | 4 | 1 | Planificar | 1 | Planificar | 1 | Planificar el producto y el sprint | REQM – Gestión y definición de requisitos | 4 | Definir criterios de aceptación por historia o requisito
FASE-1 | 1 | 4 | 5 | 4 | 1 | Planificar | 1 | Planificar | 1 | Planificar el producto y el sprint | REQM – Gestión y definición de requisitos | 5 | Priorizar el backlog
FASE-1 | 1 | 4 | 5 | 4 | 1 | Planificar | 1 | Planificar | 1 | Planificar el producto y el sprint | REQM – Gestión y definición de requisitos | 6 | Estimar tiempo de cada tarea
FASE-1 | 1 | 4 | 5 | 4 | 1 | Planificar | 1 | Planificar | 1 | Planificar el producto y el sprint | REQM – Gestión y definición de requisitos | 7 | Asignar tareas al sprint
FASE-1 | 1 | 4 | 5 | 4 | 1 | Planificar | 1 | Planificar | 1 | Planificar el producto y el sprint | REQM – Gestión y definición de requisitos | 8 | Identificar riesgos del sprint y su posible mitigación
FASE-1 | 1 | 4 | 5 | 4 | 1 | Planificar | 1 | Planificar | 2 | Planificar la arquitectónica técnica | ARCH – Arquitectura de solución | 1 | Elegir el estilo de arquitectura (monolítica, microservicios, etc.).
FASE-1 | 1 | 4 | 5 | 4 | 1 | Planificar | 1 | Planificar | 2 | Planificar la arquitectónica técnica | ARCH – Arquitectura de solución | 2 | Diseñar los componentes principales y su interacción
FASE-1 | 1 | 4 | 5 | 4 | 1 | Planificar | 1 | Planificar | 2 | Planificar la arquitectónica técnica | ARCH – Arquitectura de solución | 3 | Definir tecnologías (lenguaje, frameworks, base de datos, etc.)
FASE-1 | 1 | 4 | 5 | 4 | 1 | Planificar | 1 | Planificar | 2 | Planificar la arquitectónica técnica | ARCH – Arquitectura de solución | 4 | Especificar APIs o contratos de comunicación entre servicios
FASE-1 | 1 | 4 | 5 | 4 | 1 | Planificar | 1 | Planificar | 2 | Planificar la arquitectónica técnica | ARCH – Arquitectura de solución | 5 | Evaluar y seleccionar patrones de diseño y arquitectura
FASE-1 | 1 | 4 | 5 | 4 | 1 | Planificar | 1 | Planificar | 2 | Planificar la arquitectónica técnica | ARCH – Arquitectura de solución | 6 | Estimar requerimientos de rendimiento, escalabilidad y disponibilidad
FASE-1 | 1 | 4 | 5 | 4 | 1 | Planificar | 1 | Planificar | 2 | Planificar la arquitectónica técnica | ARCH – Arquitectura de solución | 7 | Elaborar diagramas arquitectónicos (C4, capas, despliegue, flujo de datos).
FASE-1 | 1 | 4 | 5 | 4 | 1 | Planificar | 1 | Planificar | 2 | Planificar la arquitectónica técnica | ARCH – Arquitectura de solución | 8 | Planear la estructura de carpetas y convenciones del proyecto.
FASE-1 | 1 | 4 | 5 | 4 | 1 | Planificar | 1 | Planificar | 3 | Planificar el pipeline CI/CD | SLEN – Ingeniería del ciclo de vida de sistemas y software | 1 | Definir las etapas del pipeline: build, test, scan, deploy, release
FASE-1 | 1 | 4 | 5 | 4 | 1 | Planificar | 1 | Planificar | 3 | Planificar el pipeline CI/CD | SLEN – Ingeniería del ciclo de vida de sistemas y software | 2 | Seleccionar herramienta de CI/CD (GitLab CI, GitHub Actions, Jenkins).
FASE-1 | 1 | 4 | 5 | 4 | 1 | Planificar | 1 | Planificar | 3 | Planificar el pipeline CI/CD | SLEN – Ingeniería del ciclo de vida de sistemas y software | 3 | Establecer condiciones de activación (push, merge, tags, cron).
FASE-1 | 1 | 4 | 5 | 4 | 1 | Planificar | 1 | Planificar | 3 | Planificar el pipeline CI/CD | SLEN – Ingeniería del ciclo de vida de sistemas y software | 4 | Planificar flujos para distintas ramas (dev, main, release).
FASE-1 | 1 | 4 | 5 | 4 | 1 | Planificar | 1 | Planificar | 3 | Planificar el pipeline CI/CD | SLEN – Ingeniería del ciclo de vida de sistemas y software | 5 | Especificar qué se va a automatizar en cada etapa (linting, pruebas, builds).
FASE-1 | 1 | 4 | 5 | 4 | 1 | Planificar | 1 | Planificar | 3 | Planificar el pipeline CI/CD | SLEN – Ingeniería del ciclo de vida de sistemas y software | 6 | Definir artefactos de salida (paquetes, contenedores, ejecutables).
FASE-1 | 1 | 4 | 5 | 4 | 1 | Planificar | 1 | Planificar | 3 | Planificar el pipeline CI/CD | SLEN – Ingeniería del ciclo de vida de sistemas y software | 7 | Establecer política de control de calidad en el pipeline (gates).
FASE-1 | 1 | 4 | 5 | 4 | 1 | Planificar | 1 | Planificar | 3 | Planificar el pipeline CI/CD | SLEN – Ingeniería del ciclo de vida de sistemas y software | 8 | Definir entornos: desarrollo, pruebas, staging, producción.
FASE-1 | 1 | 4 | 5 | 4 | 1 | Planificar | 1 | Planificar | 3 | Planificar el pipeline CI/CD | SLEN – Ingeniería del ciclo de vida de sistemas y software | 9 | Documentar el diseño del pipeline y su funcionamiento esperado.
FASE-1 | 1 | 4 | 5 | 4 | 1 | Planificar | 1 | Planificar | 4 | Planificar las pruebas y su automatización | TEST – Pruebas | 1 | Establecer enfoque de pruebas (TDD, pruebas exploratorias, BDD)
FASE-1 | 1 | 4 | 5 | 4 | 1 | Planificar | 1 | Planificar | 4 | Planificar las pruebas y su automatización | TEST – Pruebas | 2 | Definir tipos de pruebas a automatizar: unitarias, integración, sistema, E2E.
FASE-1 | 1 | 4 | 5 | 4 | 1 | Planificar | 1 | Planificar | 4 | Planificar las pruebas y su automatización | TEST – Pruebas | 3 | Seleccionar herramientas de pruebas (pytest, Selenium, etc.).
FASE-1 | 1 | 4 | 5 | 4 | 1 | Planificar | 1 | Planificar | 4 | Planificar las pruebas y su automatización | TEST – Pruebas | 4 | Establecer la cobertura mínima esperada (coverage)
FASE-1 | 1 | 4 | 5 | 4 | 1 | Planificar | 1 | Planificar | 4 | Planificar las pruebas y su automatización | TEST – Pruebas | 5 | Diseñar la estrategia de validación continua (automatización desde el CI).
FASE-1 | 1 | 4 | 5 | 4 | 1 | Planificar | 1 | Planificar | 4 | Planificar las pruebas y su automatización | TEST – Pruebas | 6 | Definir cuándo y cómo ejecutar pruebas en el pipeline.
FASE-1 | 1 | 4 | 5 | 4 | 1 | Planificar | 1 | Planificar | 4 | Planificar las pruebas y su automatización | TEST – Pruebas | 7 | Planear integración con pruebas de seguridad (DAST/SAST).
FASE-1 | 1 | 4 | 5 | 4 | 1 | Planificar | 1 | Planificar | 4 | Planificar las pruebas y su automatización | TEST – Pruebas | 8 | Crear plan de pruebas y escenarios base.
FASE-1 | 1 | 4 | 5 | 4 | 1 | Planificar | 1 | Planificar | 4 | Planificar las pruebas y su automatización | TEST – Pruebas | 9 | Identificar necesidades de datos de prueba o entornos mock.
FASE-1 | 1 | 4 | 5 | 4 | 1 | Planificar | 1 | Planificar | 5 | Planificar la seguridad (DevSecOps) | SCTY – Seguridad de la información | 1 | Definir política de integración temprana de seguridad (shift left).
FASE-1 | 1 | 4 | 5 | 4 | 1 | Planificar | 1 | Planificar | 5 | Planificar la seguridad (DevSecOps) | SCTY – Seguridad de la información | 2 | Seleccionar herramientas de análisis estático y dinámico (Bandit, Trivy, etc.).
FASE-1 | 1 | 4 | 5 | 4 | 1 | Planificar | 1 | Planificar | 5 | Planificar la seguridad (DevSecOps) | SCTY – Seguridad de la información | 3 | Planificar el escaneo de vulnerabilidades en dependencias.
FASE-1 | 1 | 4 | 5 | 4 | 1 | Planificar | 1 | Planificar | 5 | Planificar la seguridad (DevSecOps) | SCTY – Seguridad de la información | 4 | Definir reglas de seguridad del pipeline (políticas de aprobación).
FASE-1 | 1 | 4 | 5 | 4 | 1 | Planificar | 1 | Planificar | 5 | Planificar la seguridad (DevSecOps) | SCTY – Seguridad de la información | 5 | Establecer criterios de validación de secretos (uso de .env, GitLeaks).
FASE-1 | 1 | 4 | 5 | 4 | 1 | Planificar | 1 | Planificar | 5 | Planificar la seguridad (DevSecOps) | SCTY – Seguridad de la información | 6 | Planificar la gestión de identidades y accesos (IAM, roles).
FASE-1 | 1 | 4 | 5 | 4 | 1 | Planificar | 1 | Planificar | 5 | Planificar la seguridad (DevSecOps) | SCTY – Seguridad de la información | 7 | Diseñar flujos de autorización/autenticación para el sistema.
FASE-1 | 1 | 4 | 5 | 4 | 1 | Planificar | 1 | Planificar | 5 | Planificar la seguridad (DevSecOps) | SCTY – Seguridad de la información | 8 | Documentar buenas prácticas de codificación segura.
FASE-1 | 1 | 4 | 5 | 4 | 1 | Planificar | 1 | Planificar | 5 | Planificar la seguridad (DevSecOps) | SCTY – Seguridad de la información | 9 | Evaluar amenazas (modelo STRIDE, por ejemplo).
FASE-1 | 1 | 4 | 5 | 4 | 1 | Planificar | 1 | Planificar | 6 | Planificar la infraestructura como código (IaC) | ITOP – Infraestructura de TI | 1 | Identificar recursos necesarios: servidores, bases de datos, redes.
FASE-1 | 1 | 4 | 5 | 4 | 1 | Planificar | 1 | Planificar | 6 | Planificar la infraestructura como código (IaC) | ITOP – Infraestructura de TI | 2 | Seleccionar herramientas de IaC (Terraform, Ansible, Pulumi).
FASE-1 | 1 | 4 | 5 | 4 | 1 | Planificar | 1 | Planificar | 6 | Planificar la infraestructura como código (IaC) | ITOP – Infraestructura de TI | 3 | Diseñar topología de red, balanceadores, zonas de disponibilidad, etc.
FASE-1 | 1 | 4 | 5 | 4 | 1 | Planificar | 1 | Planificar | 6 | Planificar la infraestructura como código (IaC) | ITOP – Infraestructura de TI | 4 | Definir entornos (Dev, QA, Staging, Prod) y sus diferencias.
FASE-1 | 1 | 4 | 5 | 4 | 1 | Planificar | 1 | Planificar | 6 | Planificar la infraestructura como código (IaC) | ITOP – Infraestructura de TI | 5 | Planear plantillas de infraestructura reproducible.
FASE-1 | 1 | 4 | 5 | 4 | 1 | Planificar | 1 | Planificar | 6 | Planificar la infraestructura como código (IaC) | ITOP – Infraestructura de TI | 6 | Definir dónde y cómo se almacenará la configuración (repos, versionado).
FASE-1 | 1 | 4 | 5 | 4 | 1 | Planificar | 1 | Planificar | 6 | Planificar la infraestructura como código (IaC) | ITOP – Infraestructura de TI | 7 | Establecer parámetros variables y secretos (Vault, GitLab variables).
FASE-1 | 1 | 4 | 5 | 4 | 1 | Planificar | 1 | Planificar | 6 | Planificar la infraestructura como código (IaC) | ITOP – Infraestructura de TI | 8 | Diseñar playbooks o templates de infraestructura.
FASE-1 | 1 | 4 | 5 | 4 | 1 | Planificar | 1 | Planificar | 6 | Planificar la infraestructura como código (IaC) | ITOP – Infraestructura de TI | 9 | Validar que la infraestructura cumple con criterios de seguridad y rendimiento.
FASE-1 | 1 | 4 | 5 | 4 | 1 | Planificar | 1 | Planificar | 7 | Documentación y gobernanza | KNOW – Gestión del conocimiento | 1 | Establecer formato y responsables de documentación técnica.
FASE-1 | 1 | 4 | 5 | 4 | 1 | Planificar | 1 | Planificar | 7 | Documentación y gobernanza | KNOW – Gestión del conocimiento | 2 | Crear README base con objetivo, dependencias y modo de uso.
FASE-1 | 1 | 4 | 5 | 4 | 1 | Planificar | 1 | Planificar | 7 | Documentación y gobernanza | KNOW – Gestión del conocimiento | 3 | Documentar decisiones clave de arquitectura y herramientas.
FASE-1 | 1 | 4 | 5 | 4 | 1 | Planificar | 1 | Planificar | 7 | Documentación y gobernanza | KNOW – Gestión del conocimiento | 4 | Crear plantillas para issues, pull requests y reportes de bugs.
FASE-1 | 1 | 4 | 5 | 4 | 1 | Planificar | 1 | Planificar | 7 | Documentación y gobernanza | KNOW – Gestión del conocimiento | 5 | Establecer convenciones de nombres, ramas y commits.
FASE-1 | 1 | 4 | 5 | 4 | 1 | Planificar | 1 | Planificar | 7 | Documentación y gobernanza | KNOW – Gestión del conocimiento | 6 | Documentar la estructura del pipeline y su lógica.
FASE-1 | 1 | 4 | 5 | 4 | 1 | Planificar | 1 | Planificar | 7 | Documentación y gobernanza | KNOW – Gestión del conocimiento | 7 | Registrar políticas de calidad y control de cambios.
FASE-1 | 1 | 4 | 5 | 4 | 1 | Planificar | 1 | Planificar | 7 | Documentación y gobernanza | KNOW – Gestión del conocimiento | 8 | Integrar documentación continua en el CI (con Sphinx o MkDocs).
FASE-1 | 1 | 4 | 5 | 4 | 1 | Planificar | 1 | Planificar | 7 | Documentación y gobernanza | KNOW – Gestión del conocimiento | 9 | Planear revisiones periódicas del contenido documental.
FASE-1 | 1 | 4 | 5 | 4 | 2 | Ejecutar | 2 | Desarrollar | 1 | Diseñar la estructura técnica del código | SWDN – Diseño de software | 1 | Arquitectura y modularización del código
FASE-1 | 1 | 4 | 5 | 4 | 2 | Ejecutar | 2 | Desarrollar | 1 | Diseñar la estructura técnica del código | SWDN – Diseño de software | 2 | Estructura del repositorio y convenciones
FASE-1 | 1 | 4 | 5 | 4 | 2 | Ejecutar | 2 | Desarrollar | 1 | Diseñar la estructura técnica del código | SWDN – Diseño de software | 3 | Contratos y APIs (internos y externos)
FASE-1 | 1 | 4 | 5 | 4 | 2 | Ejecutar | 2 | Desarrollar | 1 | Diseñar la estructura técnica del código | SWDN – Diseño de software | 4 | Modelo de dominio y acceso a datos
FASE-1 | 1 | 4 | 5 | 4 | 2 | Ejecutar | 2 | Desarrollar | 1 | Diseñar la estructura técnica del código | SWDN – Diseño de software | 5 | Composición, IoC y configuración por entornos
FASE-1 | 1 | 4 | 5 | 4 | 2 | Ejecutar | 2 | Desarrollar | 1 | Diseñar la estructura técnica del código | SWDN – Diseño de software | 6 | Concerns transversales (validación, errores, secretos)
FASE-1 | 1 | 4 | 5 | 4 | 2 | Ejecutar | 2 | Desarrollar | 1 | Diseñar la estructura técnica del código | SWDN – Diseño de software | 7 | Estructura de pruebas en el código
FASE-1 | 1 | 4 | 5 | 4 | 2 | Ejecutar | 2 | Desarrollar | 1 | Diseñar la estructura técnica del código | SWDN – Diseño de software | 8 | Calidad automatizada y observabilidad/resiliencia
FASE-1 | 1 | 4 | 5 | 4 | 2 | Ejecutar | 2 | Desarrollar | 1 | Diseñar la estructura técnica del código | SWDN – Diseño de software | 9 | Esqueleto del repositorio y registro de decisiones
FASE-1 | 1 | 4 | 5 | 4 | 2 | Ejecutar | 2 | Desarrollar | 2 | Configurar el entorno de desarrollo | SLEN – Ingeniería del ciclo de vida de sistemas y software | 1 | Definir prerrequisitos del puesto de desarrollo
FASE-1 | 1 | 4 | 5 | 4 | 2 | Ejecutar | 2 | Desarrollar | 2 | Configurar el entorno de desarrollo | SLEN – Ingeniería del ciclo de vida de sistemas y software | 2 | Instalar y fijar versiones de entornos de ejecución y toolchains
FASE-1 | 1 | 4 | 5 | 4 | 2 | Ejecutar | 2 | Desarrollar | 2 | Configurar el entorno de desarrollo | SLEN – Ingeniería del ciclo de vida de sistemas y software | 3 | Configurar acceso seguro al control de versiones y repositorios
FASE-1 | 1 | 4 | 5 | 4 | 2 | Ejecutar | 2 | Desarrollar | 2 | Configurar el entorno de desarrollo | SLEN – Ingeniería del ciclo de vida de sistemas y software | 4 | Inicializar el espacio de trabajo y gestionar dependencias
FASE-1 | 1 | 4 | 5 | 4 | 2 | Ejecutar | 2 | Desarrollar | 2 | Configurar el entorno de desarrollo | SLEN – Ingeniería del ciclo de vida de sistemas y software | 5 | Provisionar servicios de apoyo locales o emulados
FASE-1 | 1 | 4 | 5 | 4 | 2 | Ejecutar | 2 | Desarrollar | 2 | Configurar el entorno de desarrollo | SLEN – Ingeniería del ciclo de vida de sistemas y software | 6 | Gestionar configuración y secretos para el entorno local
FASE-1 | 1 | 4 | 5 | 4 | 2 | Ejecutar | 2 | Desarrollar | 2 | Configurar el entorno de desarrollo | SLEN – Ingeniería del ciclo de vida de sistemas y software | 7 | Configurar herramientas de productividad y calidad en la estación
FASE-1 | 1 | 4 | 5 | 4 | 2 | Ejecutar | 2 | Desarrollar | 2 | Configurar el entorno de desarrollo | SLEN – Ingeniería del ciclo de vida de sistemas y software | 8 | Definir comandos estandarizados de ejecución, pruebas y depuración
FASE-1 | 1 | 4 | 5 | 4 | 2 | Ejecutar | 2 | Desarrollar | 2 | Configurar el entorno de desarrollo | SLEN – Ingeniería del ciclo de vida de sistemas y software | 9 | Validar el entorno con una prueba de humo y documentar el procedimiento
FASE-1 | 1 | 4 | 5 | 4 | 2 | Ejecutar | 2 | Desarrollar | 3 | Codificar funcionalidades y componentes | PROG – Programación/Desarrollo de software | 1 | Desglosar la unidad de trabajo y precisar criterios de aceptación verificables
FASE-1 | 1 | 4 | 5 | 4 | 2 | Ejecutar | 2 | Desarrollar | 3 | Codificar funcionalidades y componentes | PROG – Programación/Desarrollo de software | 2 | Crear la rama de implementación y el esqueleto mínimo del componente/feature
FASE-1 | 1 | 4 | 5 | 4 | 2 | Ejecutar | 2 | Desarrollar | 3 | Codificar funcionalidades y componentes | PROG – Programación/Desarrollo de software | 3 | Implementar la lógica funcional conforme a la arquitectura y contratos definidos
FASE-1 | 1 | 4 | 5 | 4 | 2 | Ejecutar | 2 | Desarrollar | 3 | Codificar funcionalidades y componentes | PROG – Programación/Desarrollo de software | 4 | Integrar fuentes de datos y dependencias mediante adaptadores controlados
FASE-1 | 1 | 4 | 5 | 4 | 2 | Ejecutar | 2 | Desarrollar | 3 | Codificar funcionalidades y componentes | PROG – Programación/Desarrollo de software | 5 | Escribir y mantener pruebas automatizadas asociadas a la unidad de trabajo
FASE-1 | 1 | 4 | 5 | 4 | 2 | Ejecutar | 2 | Desarrollar | 3 | Codificar funcionalidades y componentes | PROG – Programación/Desarrollo de software | 6 | Aplicar concerns transversales en el código de forma consistente
FASE-1 | 1 | 4 | 5 | 4 | 2 | Ejecutar | 2 | Desarrollar | 3 | Codificar funcionalidades y componentes | PROG – Programación/Desarrollo de software | 7 | Instrumentar observabilidad embebida en la implementación
FASE-1 | 1 | 4 | 5 | 4 | 2 | Ejecutar | 2 | Desarrollar | 3 | Codificar funcionalidades y componentes | PROG – Programación/Desarrollo de software | 8 | Ejecutar controles de calidad automatizados y remediar hallazgos
FASE-1 | 1 | 4 | 5 | 4 | 2 | Ejecutar | 2 | Desarrollar | 3 | Codificar funcionalidades y componentes | PROG – Programación/Desarrollo de software | 9 | Empaquetar cambios y preparar la integración colaborativa
FASE-1 | 1 | 4 | 5 | 4 | 2 | Ejecutar | 2 | Desarrollar | 4 | Versionar el código fuente | CFMG – Gestión de la configuración | 1 | Definir el modelo de ramas y reglas de protección
FASE-1 | 1 | 4 | 5 | 4 | 2 | Ejecutar | 2 | Desarrollar | 4 | Versionar el código fuente | CFMG – Gestión de la configuración | 2 | Establecer la convención de commits y su trazabilidad
FASE-1 | 1 | 4 | 5 | 4 | 2 | Ejecutar | 2 | Desarrollar | 4 | Versionar el código fuente | CFMG – Gestión de la configuración | 3 | Configurar plantillas y propietarios del código en el repositorio
FASE-1 | 1 | 4 | 5 | 4 | 2 | Ejecutar | 2 | Desarrollar | 4 | Versionar el código fuente | CFMG – Gestión de la configuración | 4 | Crear la rama de trabajo para cada unidad de cambio
FASE-1 | 1 | 4 | 5 | 4 | 2 | Ejecutar | 2 | Desarrollar | 4 | Versionar el código fuente | CFMG – Gestión de la configuración | 5 | Registrar cambios con commits pequeños, verificables y limpios
FASE-1 | 1 | 4 | 5 | 4 | 2 | Ejecutar | 2 | Desarrollar | 4 | Versionar el código fuente | CFMG – Gestión de la configuración | 6 | Abrir y gestionar la Pull Request / Merge Request
FASE-1 | 1 | 4 | 5 | 4 | 2 | Ejecutar | 2 | Desarrollar | 4 | Versionar el código fuente | CFMG – Gestión de la configuración | 7 | Integrar cambios a la rama principal manteniendo estabilidad
FASE-1 | 1 | 4 | 5 | 4 | 2 | Ejecutar | 2 | Desarrollar | 4 | Versionar el código fuente | CFMG – Gestión de la configuración | 8 | Marcar versiones y preparar liberaciones
FASE-1 | 1 | 4 | 5 | 4 | 2 | Ejecutar | 2 | Desarrollar | 4 | Versionar el código fuente | CFMG – Gestión de la configuración | 9 | Mantener la seguridad del historial
FASE-1 | 1 | 4 | 5 | 4 | 2 | Ejecutar | 2 | Desarrollar | 5 | Gestionar las dependencias del proyecto | PROG – Programación/Desarrollo de software | 1 | Definir la estrategia de dependencias y repositorios
FASE-1 | 1 | 4 | 5 | 4 | 2 | Ejecutar | 2 | Desarrollar | 5 | Gestionar las dependencias del proyecto | PROG – Programación/Desarrollo de software | 2 | Declarar y clasificar dependencias por alcance
FASE-1 | 1 | 4 | 5 | 4 | 2 | Ejecutar | 2 | Desarrollar | 5 | Gestionar las dependencias del proyecto | PROG – Programación/Desarrollo de software | 3 | Fijar versiones y reglas de compatibilidad
FASE-1 | 1 | 4 | 5 | 4 | 2 | Ejecutar | 2 | Desarrollar | 5 | Gestionar las dependencias del proyecto | PROG – Programación/Desarrollo de software | 4 | Configurar fuentes confiables y verificación de integridad
FASE-1 | 1 | 4 | 5 | 4 | 2 | Ejecutar | 2 | Desarrollar | 5 | Gestionar las dependencias del proyecto | PROG – Programación/Desarrollo de software | 5 | Generar y mantener el inventario del proyecto
FASE-1 | 1 | 4 | 5 | 4 | 2 | Ejecutar | 2 | Desarrollar | 5 | Gestionar las dependencias del proyecto | PROG – Programación/Desarrollo de software | 6 | Analizar seguridad, licencias y cumplimiento
FASE-1 | 1 | 4 | 5 | 4 | 2 | Ejecutar | 2 | Desarrollar | 5 | Gestionar las dependencias del proyecto | PROG – Programación/Desarrollo de software | 7 | Automatizar actualización y parcheo de dependencias
FASE-1 | 1 | 4 | 5 | 4 | 2 | Ejecutar | 2 | Desarrollar | 5 | Gestionar las dependencias del proyecto | PROG – Programación/Desarrollo de software | 8 | Gestionar cachés y repositorios de artefactos
FASE-1 | 1 | 4 | 5 | 4 | 2 | Ejecutar | 2 | Desarrollar | 5 | Gestionar las dependencias del proyecto | PROG – Programación/Desarrollo de software | 9 | Racionalizar y sanear el grafo de dependencias
FASE-1 | 1 | 4 | 5 | 4 | 2 | Ejecutar | 2 | Desarrollar | 6 | Revisar y asegurar la calidad del código | PEMT – Gestión del desempeño | 1 | Definir la política y métricas de calidad del código del proyecto
FASE-1 | 1 | 4 | 5 | 4 | 2 | Ejecutar | 2 | Desarrollar | 6 | Revisar y asegurar la calidad del código | PEMT – Gestión del desempeño | 2 | Ejecutar análisis estático y formateo automático con reglas versionadas
FASE-1 | 1 | 4 | 5 | 4 | 2 | Ejecutar | 2 | Desarrollar | 6 | Revisar y asegurar la calidad del código | PEMT – Gestión del desempeño | 3 | Verificar la suite de pruebas y su cobertura contra umbrales acordados
FASE-1 | 1 | 4 | 5 | 4 | 2 | Ejecutar | 2 | Desarrollar | 6 | Revisar y asegurar la calidad del código | PEMT – Gestión del desempeño | 4 | Realizar revisión por pares mediante PR/MR usando checklist de calidad
FASE-1 | 1 | 4 | 5 | 4 | 2 | Ejecutar | 2 | Desarrollar | 6 | Revisar y asegurar la calidad del código | PEMT – Gestión del desempeño | 5 | Analizar seguridad del código y exposición de secretos
FASE-1 | 1 | 4 | 5 | 4 | 2 | Ejecutar | 2 | Desarrollar | 6 | Revisar y asegurar la calidad del código | PEMT – Gestión del desempeño | 6 | Medir mantenibilidad y detectar olores de código
FASE-1 | 1 | 4 | 5 | 4 | 2 | Ejecutar | 2 | Desarrollar | 6 | Revisar y asegurar la calidad del código | PEMT – Gestión del desempeño | 7 | Evaluar rendimiento básico del componente
FASE-1 | 1 | 4 | 5 | 4 | 2 | Ejecutar | 2 | Desarrollar | 6 | Revisar y asegurar la calidad del código | PEMT – Gestión del desempeño | 8 | Validar la documentación técnica asociada al cambio
FASE-1 | 1 | 4 | 5 | 4 | 2 | Ejecutar | 2 | Desarrollar | 6 | Revisar y asegurar la calidad del código | PEMT – Gestión del desempeño | 9 | Aplicar puertas de calidad en CI y gestionar la deuda técnica
FASE-1 | 1 | 4 | 5 | 4 | 2 | Ejecutar | 2 | Desarrollar | 7 | Ejecutar pruebas locales de validación | TEST – Pruebas | 1 | Definir el alcance de validación para la unidad de cambio
FASE-1 | 1 | 4 | 5 | 4 | 2 | Ejecutar | 2 | Desarrollar | 7 | Ejecutar pruebas locales de validación | TEST – Pruebas | 2 | Preparar el entorno local de pruebas
FASE-1 | 1 | 4 | 5 | 4 | 2 | Ejecutar | 2 | Desarrollar | 7 | Ejecutar pruebas locales de validación | TEST – Pruebas | 3 | Ejecutar pruebas unitarias de la funcionalidad afectada
FASE-1 | 1 | 4 | 5 | 4 | 2 | Ejecutar | 2 | Desarrollar | 7 | Ejecutar pruebas locales de validación | TEST – Pruebas | 4 | Ejecutar pruebas de integración con dependencias reales o simuladas
FASE-1 | 1 | 4 | 5 | 4 | 2 | Ejecutar | 2 | Desarrollar | 7 | Ejecutar pruebas locales de validación | TEST – Pruebas | 5 | Validar contratos e interfaces expuestas o consumidas
FASE-1 | 1 | 4 | 5 | 4 | 2 | Ejecutar | 2 | Desarrollar | 7 | Ejecutar pruebas locales de validación | TEST – Pruebas | 6 | Ejecutar pruebas funcionales locales (smoke/e2e) del flujo principal
FASE-1 | 1 | 4 | 5 | 4 | 2 | Ejecutar | 2 | Desarrollar | 7 | Ejecutar pruebas locales de validación | TEST – Pruebas | 7 | Comprobar requisitos no funcionales mínimos en local
FASE-1 | 1 | 4 | 5 | 4 | 2 | Ejecutar | 2 | Desarrollar | 7 | Ejecutar pruebas locales de validación | TEST – Pruebas | 8 | Revisar reportes y cobertura y corregir fallos o flaquezas
FASE-1 | 1 | 4 | 5 | 4 | 2 | Ejecutar | 2 | Desarrollar | 7 | Ejecutar pruebas locales de validación | TEST – Pruebas | 9 | Registrar evidencias y dejar el proyecto listo para integración
FASE-1 | 1 | 4 | 5 | 4 | 2 | Ejecutar | 2 | Desarrollar | 8 | Documentar el código y sus interfaces | KNOW – Gestión del conocimiento | 1 | Definir la estructura y formato de la documentación técnica
FASE-1 | 1 | 4 | 5 | 4 | 2 | Ejecutar | 2 | Desarrollar | 8 | Documentar el código y sus interfaces | KNOW – Gestión del conocimiento | 2 | Anotar el código con docstrings y contratos explícitos
FASE-1 | 1 | 4 | 5 | 4 | 2 | Ejecutar | 2 | Desarrollar | 8 | Documentar el código y sus interfaces | KNOW – Gestión del conocimiento | 3 | Documentar interfaces internas del sistema
FASE-1 | 1 | 4 | 5 | 4 | 2 | Ejecutar | 2 | Desarrollar | 8 | Documentar el código y sus interfaces | KNOW – Gestión del conocimiento | 4 | Especificar las APIs y protocolos externos
FASE-1 | 1 | 4 | 5 | 4 | 2 | Ejecutar | 2 | Desarrollar | 8 | Documentar el código y sus interfaces | KNOW – Gestión del conocimiento | 5 | Describir modelos de datos y eventos del dominio
FASE-1 | 1 | 4 | 5 | 4 | 2 | Ejecutar | 2 | Desarrollar | 8 | Documentar el código y sus interfaces | KNOW – Gestión del conocimiento | 6 | Proveer ejemplos de uso y guías rápidas reproducibles
FASE-1 | 1 | 4 | 5 | 4 | 2 | Ejecutar | 2 | Desarrollar | 8 | Documentar el código y sus interfaces | KNOW – Gestión del conocimiento | 7 | Documentar errores, políticas y convenciones de interacción
FASE-1 | 1 | 4 | 5 | 4 | 2 | Ejecutar | 2 | Desarrollar | 8 | Documentar el código y sus interfaces | KNOW – Gestión del conocimiento | 8 | Mantener README por módulo con operación local y pruebas
FASE-1 | 1 | 4 | 5 | 4 | 2 | Ejecutar | 2 | Desarrollar | 8 | Documentar el código y sus interfaces | KNOW – Gestión del conocimiento | 9 | Automatizar la generación, revisión y publicación de la documentación
FASE-1 | 1 | 4 | 5 | 4 | 2 | Ejecutar | 2 | Desarrollar | 9 | Integrar con herramientas de CI/CD | SINT – Construcción e integración de sistemas | 1 | Seleccionar la plataforma de CI/CD y preparar ejecutores (runners/agents)
FASE-1 | 1 | 4 | 5 | 4 | 2 | Ejecutar | 2 | Desarrollar | 9 | Integrar con herramientas de CI/CD | SINT – Construcción e integración de sistemas | 2 | Versionar la configuración del pipeline y sus plantillas reutilizables
FASE-1 | 1 | 4 | 5 | 4 | 2 | Ejecutar | 2 | Desarrollar | 9 | Integrar con herramientas de CI/CD | SINT – Construcción e integración de sistemas | 3 | Definir disparadores y estrategia de ejecución del pipeline
FASE-1 | 1 | 4 | 5 | 4 | 2 | Ejecutar | 2 | Desarrollar | 9 | Integrar con herramientas de CI/CD | SINT – Construcción e integración de sistemas | 4 | Integrar la construcción y el empaquetado de artefactos
FASE-1 | 1 | 4 | 5 | 4 | 2 | Ejecutar | 2 | Desarrollar | 9 | Integrar con herramientas de CI/CD | SINT – Construcción e integración de sistemas | 5 | Integrar controles automáticos de calidad y seguridad
FASE-1 | 1 | 4 | 5 | 4 | 2 | Ejecutar | 2 | Desarrollar | 9 | Integrar con herramientas de CI/CD | SINT – Construcción e integración de sistemas | 6 | Ejecutar pruebas automatizadas y reportar cobertura
FASE-1 | 1 | 4 | 5 | 4 | 2 | Ejecutar | 2 | Desarrollar | 9 | Integrar con herramientas de CI/CD | SINT – Construcción e integración de sistemas | 7 | Configurar cachés y reutilización de artefactos para optimizar el pipeline
FASE-1 | 1 | 4 | 5 | 4 | 2 | Ejecutar | 2 | Desarrollar | 9 | Integrar con herramientas de CI/CD | SINT – Construcción e integración de sistemas | 8 | Gestionar secretos, credenciales y variables por entorno con mínimo privilegio
FASE-1 | 1 | 4 | 5 | 4 | 2 | Ejecutar | 2 | Desarrollar | 9 | Integrar con herramientas de CI/CD | SINT – Construcción e integración de sistemas | 9 | Automatizar despliegues a entornos de prueba/preview con puertas de control
FASE-1 | 1 | 4 | 5 | 4 | 2 | Ejecutar | 3 | Probar | 1 | Diseñar e implementar las pruebas | TEST – Pruebas | 1 | Derivar objetivos y niveles de prueba a partir de requisitos y riesgos
FASE-1 | 1 | 4 | 5 | 4 | 2 | Ejecutar | 3 | Probar | 1 | Diseñar e implementar las pruebas | TEST – Pruebas | 2 | Diseñar casos y escenarios con criterios de aceptación verificables
FASE-1 | 1 | 4 | 5 | 4 | 2 | Ejecutar | 3 | Probar | 1 | Diseñar e implementar las pruebas | TEST – Pruebas | 3 | Definir y preparar datos de prueba reproducibles
FASE-1 | 1 | 4 | 5 | 4 | 2 | Ejecutar | 3 | Probar | 1 | Diseñar e implementar las pruebas | TEST – Pruebas | 4 | Diseñar dobles de prueba y virtualización de dependencias
FASE-1 | 1 | 4 | 5 | 4 | 2 | Ejecutar | 3 | Probar | 1 | Diseñar e implementar las pruebas | TEST – Pruebas | 5 | Implementar pruebas automatizadas por nivel acordado
FASE-1 | 1 | 4 | 5 | 4 | 2 | Ejecutar | 3 | Probar | 1 | Diseñar e implementar las pruebas | TEST – Pruebas | 6 | Configurar el runner y la orquestación de suites
FASE-1 | 1 | 4 | 5 | 4 | 2 | Ejecutar | 3 | Probar | 1 | Diseñar e implementar las pruebas | TEST – Pruebas | 7 | Medir cobertura y calidad de las pruebas
FASE-1 | 1 | 4 | 5 | 4 | 2 | Ejecutar | 3 | Probar | 1 | Diseñar e implementar las pruebas | TEST – Pruebas | 8 | Asegurar determinismo y eliminar flaquezas
FASE-1 | 1 | 4 | 5 | 4 | 2 | Ejecutar | 3 | Probar | 1 | Diseñar e implementar las pruebas | TEST – Pruebas | 9 | Versionar, revisar y documentar las pruebas
FASE-1 | 1 | 4 | 5 | 4 | 2 | Ejecutar | 3 | Probar | 2 | Configurar el entorno de pruebas | TEST – Pruebas | 1 | Definir tipos y objetivos de los entornos de prueba
FASE-1 | 1 | 4 | 5 | 4 | 2 | Ejecutar | 3 | Probar | 2 | Configurar el entorno de pruebas | TEST – Pruebas | 2 | Especificar arquitectura y capacidad técnica por entorno
FASE-1 | 1 | 4 | 5 | 4 | 2 | Ejecutar | 3 | Probar | 2 | Configurar el entorno de pruebas | TEST – Pruebas | 3 | Provisionar infraestructura y servicios mediante IaC o contenedores
FASE-1 | 1 | 4 | 5 | 4 | 2 | Ejecutar | 3 | Probar | 2 | Configurar el entorno de pruebas | TEST – Pruebas | 4 | Gestionar datos de prueba de forma segura y reproducible
FASE-1 | 1 | 4 | 5 | 4 | 2 | Ejecutar | 3 | Probar | 2 | Configurar el entorno de pruebas | TEST – Pruebas | 5 | Configurar identidades, permisos y secretos para pruebas
FASE-1 | 1 | 4 | 5 | 4 | 2 | Ejecutar | 3 | Probar | 2 | Configurar el entorno de pruebas | TEST – Pruebas | 6 | Automatizar despliegues y configuración de aplicaciones en los entornos
FASE-1 | 1 | 4 | 5 | 4 | 2 | Ejecutar | 3 | Probar | 2 | Configurar el entorno de pruebas | TEST – Pruebas | 7 | Orquestar la ejecución de suites y dependencias en los entornos
FASE-1 | 1 | 4 | 5 | 4 | 2 | Ejecutar | 3 | Probar | 2 | Configurar el entorno de pruebas | TEST – Pruebas | 8 | Implementar observabilidad y verificaciones de “readiness” del entorno
FASE-1 | 1 | 4 | 5 | 4 | 2 | Ejecutar | 3 | Probar | 2 | Configurar el entorno de pruebas | TEST – Pruebas | 9 | Operar y mantener los entornos con control de deriva y costos
FASE-1 | 1 | 4 | 5 | 4 | 2 | Ejecutar | 3 | Probar | 3 | Ejecutar pruebas automatizadas y manuales | TEST – Pruebas | 1 | Planificar la corrida por build/ciclo
FASE-1 | 1 | 4 | 5 | 4 | 2 | Ejecutar | 3 | Probar | 3 | Ejecutar pruebas automatizadas y manuales | TEST – Pruebas | 2 | Preparar entornos, datos e identidades para la ejecución
FASE-1 | 1 | 4 | 5 | 4 | 2 | Ejecutar | 3 | Probar | 3 | Ejecutar pruebas automatizadas y manuales | TEST – Pruebas | 3 | Orquestar y lanzar las pruebas automatizadas
FASE-1 | 1 | 4 | 5 | 4 | 2 | Ejecutar | 3 | Probar | 3 | Ejecutar pruebas automatizadas y manuales | TEST – Pruebas | 4 | Monitorear la ejecución y recolectar evidencias automáticas
FASE-1 | 1 | 4 | 5 | 4 | 2 | Ejecutar | 3 | Probar | 3 | Ejecutar pruebas automatizadas y manuales | TEST – Pruebas | 5 | Ejecutar pruebas manuales guiadas por casos y criterios de aceptación
FASE-1 | 1 | 4 | 5 | 4 | 2 | Ejecutar | 3 | Probar | 3 | Ejecutar pruebas automatizadas y manuales | TEST – Pruebas | 6 | Realizar pruebas exploratorias focalizadas
FASE-1 | 1 | 4 | 5 | 4 | 2 | Ejecutar | 3 | Probar | 3 | Ejecutar pruebas automatizadas y manuales | TEST – Pruebas | 7 | Comprobar atributos no funcionales básicos durante la corrida
FASE-1 | 1 | 4 | 5 | 4 | 2 | Ejecutar | 3 | Probar | 3 | Ejecutar pruebas automatizadas y manuales | TEST – Pruebas | 8 | Gestionar defectos y regresiones.
FASE-1 | 1 | 4 | 5 | 4 | 2 | Ejecutar | 3 | Probar | 3 | Ejecutar pruebas automatizadas y manuales | TEST – Pruebas | 9 | Consolidar resultados y comunicar el estado de calidad
FASE-1 | 1 | 4 | 5 | 4 | 2 | Ejecutar | 3 | Probar | 4 | Gestionar resultados y defectos de pruebas | PBMG – Gestión de problemas | 1 | Centralizar y versionar resultados de las corridas
FASE-1 | 1 | 4 | 5 | 4 | 2 | Ejecutar | 3 | Probar | 4 | Gestionar resultados y defectos de pruebas | PBMG – Gestión de problemas | 2 | Registrar incidencias con trazabilidad completa
FASE-1 | 1 | 4 | 5 | 4 | 2 | Ejecutar | 3 | Probar | 4 | Gestionar resultados y defectos de pruebas | PBMG – Gestión de problemas | 3 | Triagiar y priorizar defectos
FASE-1 | 1 | 4 | 5 | 4 | 2 | Ejecutar | 3 | Probar | 4 | Gestionar resultados y defectos de pruebas | PBMG – Gestión de problemas | 4 | Asignar responsables y SLAs de resolución
FASE-1 | 1 | 4 | 5 | 4 | 2 | Ejecutar | 3 | Probar | 4 | Gestionar resultados y defectos de pruebas | PBMG – Gestión de problemas | 5 | Dar seguimiento al ciclo de vida del defecto
FASE-1 | 1 | 4 | 5 | 4 | 2 | Ejecutar | 3 | Probar | 4 | Gestionar resultados y defectos de pruebas | PBMG – Gestión de problemas | 6 | Verificar correcciones y ejecutar re-pruebas/regresiones
FASE-1 | 1 | 4 | 5 | 4 | 2 | Ejecutar | 3 | Probar | 4 | Gestionar resultados y defectos de pruebas | PBMG – Gestión de problemas | 7 | Analizar causa raíz y acordar acciones preventivas
FASE-1 | 1 | 4 | 5 | 4 | 2 | Ejecutar | 3 | Probar | 4 | Gestionar resultados y defectos de pruebas | PBMG – Gestión de problemas | 8 | Gestionar exenciones y riesgos aceptados
FASE-1 | 1 | 4 | 5 | 4 | 2 | Ejecutar | 3 | Probar | 4 | Gestionar resultados y defectos de pruebas | PBMG – Gestión de problemas | 9 | Mantener tableros y métricas de defectos y calidad
FASE-1 | 1 | 4 | 5 | 4 | 2 | Ejecutar | 3 | Probar | 5 | Analizar la cobertura de pruebas | TEST – Pruebas | 1 | Definir métricas y umbrales de cobertura del proyecto
FASE-1 | 1 | 4 | 5 | 4 | 2 | Ejecutar | 3 | Probar | 5 | Analizar la cobertura de pruebas | TEST – Pruebas | 2 | Instrumentar la construcción para recolectar cobertura en todos los niveles
FASE-1 | 1 | 4 | 5 | 4 | 2 | Ejecutar | 3 | Probar | 5 | Analizar la cobertura de pruebas | TEST – Pruebas | 3 | Ejecutar suites con recolección y consolidar reportes de cobertura
FASE-1 | 1 | 4 | 5 | 4 | 2 | Ejecutar | 3 | Probar | 5 | Analizar la cobertura de pruebas | TEST – Pruebas | 4 | Analizar cobertura efectiva por componente y criticidad
FASE-1 | 1 | 4 | 5 | 4 | 2 | Ejecutar | 3 | Probar | 5 | Analizar la cobertura de pruebas | TEST – Pruebas | 5 | Mapear cobertura a requisitos, historias y contratos
FASE-1 | 1 | 4 | 5 | 4 | 2 | Ejecutar | 3 | Probar | 5 | Analizar la cobertura de pruebas | TEST – Pruebas | 6 | Detectar huecos y redundancias de pruebas
FASE-1 | 1 | 4 | 5 | 4 | 2 | Ejecutar | 3 | Probar | 5 | Analizar la cobertura de pruebas | TEST – Pruebas | 7 | Priorizar acciones de mejora y calidad de pruebas
FASE-1 | 1 | 4 | 5 | 4 | 2 | Ejecutar | 3 | Probar | 5 | Analizar la cobertura de pruebas | TEST – Pruebas | 8 | Establecer puertas de calidad y seguimiento en CI/CD
FASE-1 | 1 | 4 | 5 | 4 | 2 | Ejecutar | 3 | Probar | 5 | Analizar la cobertura de pruebas | TEST – Pruebas | 9 | Reportar y publicar indicadores de cobertura
FASE-1 | 1 | 4 | 5 | 4 | 2 | Ejecutar | 3 | Probar | 6 | Ejecutar pruebas de rendimiento | TEST – Pruebas | 1 | Definir objetivos, métricas y umbrales de rendimiento
FASE-1 | 1 | 4 | 5 | 4 | 2 | Ejecutar | 3 | Probar | 6 | Ejecutar pruebas de rendimiento | TEST – Pruebas | 2 | Modelar la carga de trabajo representativa
FASE-1 | 1 | 4 | 5 | 4 | 2 | Ejecutar | 3 | Probar | 6 | Ejecutar pruebas de rendimiento | TEST – Pruebas | 3 | Preparar entorno, datos y monitoreo para rendimiento
FASE-1 | 1 | 4 | 5 | 4 | 2 | Ejecutar | 3 | Probar | 6 | Ejecutar pruebas de rendimiento | TEST – Pruebas | 4 | Desarrollar y validar scripts de prueba de rendimiento
FASE-1 | 1 | 4 | 5 | 4 | 2 | Ejecutar | 3 | Probar | 6 | Ejecutar pruebas de rendimiento | TEST – Pruebas | 5 | Ejecutar corrida base de smoke y baseline
FASE-1 | 1 | 4 | 5 | 4 | 2 | Ejecutar | 3 | Probar | 6 | Ejecutar pruebas de rendimiento | TEST – Pruebas | 6 | Ejecutar pruebas de carga con escalamiento progresivo
FASE-1 | 1 | 4 | 5 | 4 | 2 | Ejecutar | 3 | Probar | 6 | Ejecutar pruebas de rendimiento | TEST – Pruebas | 7 | Ejecutar pruebas de estrés, picos y resistencia
FASE-1 | 1 | 4 | 5 | 4 | 2 | Ejecutar | 3 | Probar | 6 | Ejecutar pruebas de rendimiento | TEST – Pruebas | 8 | Monitorear en tiempo real y recolectar métricas completas
FASE-1 | 1 | 4 | 5 | 4 | 2 | Ejecutar | 3 | Probar | 6 | Ejecutar pruebas de rendimiento | TEST – Pruebas | 9 | Analizar resultados y documentar recomendaciones
FASE-1 | 1 | 4 | 5 | 4 | 2 | Ejecutar | 3 | Probar | 7 | Ejecutar pruebas de seguridad (DevSecOps) | PENT – Pruebas de penetración | 1 | Definir alcance, objetivos y criterios de salida de la corrida de seguridad
FASE-1 | 1 | 4 | 5 | 4 | 2 | Ejecutar | 3 | Probar | 7 | Ejecutar pruebas de seguridad (DevSecOps) | PENT – Pruebas de penetración | 2 | Preparar entornos y datos seguros para las pruebas
FASE-1 | 1 | 4 | 5 | 4 | 2 | Ejecutar | 3 | Probar | 7 | Ejecutar pruebas de seguridad (DevSecOps) | PENT – Pruebas de penetración | 3 | Ejecutar análisis de código estático (SAST) y hardening de reglas
FASE-1 | 1 | 4 | 5 | 4 | 2 | Ejecutar | 3 | Probar | 7 | Ejecutar pruebas de seguridad (DevSecOps) | PENT – Pruebas de penetración | 4 | Analizar dependencias y licencias (SCA)
FASE-1 | 1 | 4 | 5 | 4 | 2 | Ejecutar | 3 | Probar | 7 | Ejecutar pruebas de seguridad (DevSecOps) | PENT – Pruebas de penetración | 5 | Escanear exposición de secretos y mala configuración en repositorios
FASE-1 | 1 | 4 | 5 | 4 | 2 | Ejecutar | 3 | Probar | 7 | Ejecutar pruebas de seguridad (DevSecOps) | PENT – Pruebas de penetración | 6 | Ejecutar pruebas dinámicas de aplicación (DAST) y seguridad de APIs
FASE-1 | 1 | 4 | 5 | 4 | 2 | Ejecutar | 3 | Probar | 7 | Ejecutar pruebas de seguridad (DevSecOps) | PENT – Pruebas de penetración | 7 | Escanear IaC, contenedores e imágenes
FASE-1 | 1 | 4 | 5 | 4 | 2 | Ejecutar | 3 | Probar | 7 | Ejecutar pruebas de seguridad (DevSecOps) | PENT – Pruebas de penetración | 8 | Realizar pruebas manuales/exploratorias focalizadas o mini-pentest
FASE-1 | 1 | 4 | 5 | 4 | 2 | Ejecutar | 3 | Probar | 7 | Ejecutar pruebas de seguridad (DevSecOps) | PENT – Pruebas de penetración | 9 | Triagiar hallazgos, remediar y verificar correcciones
FASE-1 | 1 | 4 | 5 | 4 | 2 | Ejecutar | 3 | Probar | 8 | Validar los criterios de aceptación | BPTS – Pruebas de aceptación | 1 | Confirmar el alcance y los criterios de aceptación vigentes
FASE-1 | 1 | 4 | 5 | 4 | 2 | Ejecutar | 3 | Probar | 8 | Validar los criterios de aceptación | BPTS – Pruebas de aceptación | 2 | Diseñar guiones y casos de aceptación ejecutables
FASE-1 | 1 | 4 | 5 | 4 | 2 | Ejecutar | 3 | Probar | 8 | Validar los criterios de aceptación | BPTS – Pruebas de aceptación | 3 | Acondicionar el entorno y los datos de aceptación (UAT)
FASE-1 | 1 | 4 | 5 | 4 | 2 | Ejecutar | 3 | Probar | 8 | Validar los criterios de aceptación | BPTS – Pruebas de aceptación | 4 | Ejecutar la validación funcional por flujo con usuarios clave
FASE-1 | 1 | 4 | 5 | 4 | 2 | Ejecutar | 3 | Probar | 8 | Validar los criterios de aceptación | BPTS – Pruebas de aceptación | 5 | Verificar criterios de aceptación no funcionales esenciales
FASE-1 | 1 | 4 | 5 | 4 | 2 | Ejecutar | 3 | Probar | 8 | Validar los criterios de aceptación | BPTS – Pruebas de aceptación | 6 | Validar integraciones y contratos en escenarios extremo a extremo
FASE-1 | 1 | 4 | 5 | 4 | 2 | Ejecutar | 3 | Probar | 8 | Validar los criterios de aceptación | BPTS – Pruebas de aceptación | 7 | Revisar artefactos y preparación operativa para uso real
FASE-1 | 1 | 4 | 5 | 4 | 2 | Ejecutar | 3 | Probar | 8 | Validar los criterios de aceptación | BPTS – Pruebas de aceptación | 8 | Gestionar hallazgos y re‐pruebas de aceptación
FASE-1 | 1 | 4 | 5 | 4 | 2 | Ejecutar | 3 | Probar | 8 | Validar los criterios de aceptación | BPTS – Pruebas de aceptación | 9 | Emitir el acta de aceptación y la recomendación go/no-go
FASE-1 | 1 | 4 | 5 | 4 | 2 | Ejecutar | 4 | Integrar/Entregar | 1 | Integrar el código de forma continua (CI) | SINT – Construcción e integración de sistemas | 1 | Definir la política de CI y criterios de bloqueo
FASE-1 | 1 | 4 | 5 | 4 | 2 | Ejecutar | 4 | Integrar/Entregar | 1 | Integrar el código de forma continua (CI) | SINT – Construcción e integración de sistemas | 2 | Versionar la configuración del pipeline y preparar ejecutores
FASE-1 | 1 | 4 | 5 | 4 | 2 | Ejecutar | 4 | Integrar/Entregar | 1 | Integrar el código de forma continua (CI) | SINT – Construcción e integración de sistemas | 3 | Preparar el entorno de build reproducible
FASE-1 | 1 | 4 | 5 | 4 | 2 | Ejecutar | 4 | Integrar/Entregar | 1 | Integrar el código de forma continua (CI) | SINT – Construcción e integración de sistemas | 4 | Compilar y construir la aplicación/artefactos de integración
FASE-1 | 1 | 4 | 5 | 4 | 2 | Ejecutar | 4 | Integrar/Entregar | 1 | Integrar el código de forma continua (CI) | SINT – Construcción e integración de sistemas | 5 | Ejecutar pruebas automatizadas base
FASE-1 | 1 | 4 | 5 | 4 | 2 | Ejecutar | 4 | Integrar/Entregar | 1 | Integrar el código de forma continua (CI) | SINT – Construcción e integración de sistemas | 6 | Aplicar controles automáticos de calidad y seguridad
FASE-1 | 1 | 4 | 5 | 4 | 2 | Ejecutar | 4 | Integrar/Entregar | 1 | Integrar el código de forma continua (CI) | SINT – Construcción e integración de sistemas | 7 | Consolidar resultados y aplicar puertas de calidad
FASE-1 | 1 | 4 | 5 | 4 | 2 | Ejecutar | 4 | Integrar/Entregar | 1 | Integrar el código de forma continua (CI) | SINT – Construcción e integración de sistemas | 8 | Publicar artefactos de CI en repositorios confiables
FASE-1 | 1 | 4 | 5 | 4 | 2 | Ejecutar | 4 | Integrar/Entregar | 1 | Integrar el código de forma continua (CI) | SINT – Construcción e integración de sistemas | 9 | Integrar cambios y comunicar estado de la build
FASE-1 | 1 | 4 | 5 | 4 | 2 | Ejecutar | 4 | Integrar/Entregar | 2 | Empaquetar y versionar los artefactos | CFMG – Gestión de la configuración | 1 | Definir la política de artefactos y versionado
FASE-1 | 1 | 4 | 5 | 4 | 2 | Ejecutar | 4 | Integrar/Entregar | 2 | Empaquetar y versionar los artefactos | CFMG – Gestión de la configuración | 2 | Configurar builds reproducibles y deterministas
FASE-1 | 1 | 4 | 5 | 4 | 2 | Ejecutar | 4 | Integrar/Entregar | 2 | Empaquetar y versionar los artefactos | CFMG – Gestión de la configuración | 3 | Construir y empaquetar el artefacto por componente
FASE-1 | 1 | 4 | 5 | 4 | 2 | Ejecutar | 4 | Integrar/Entregar | 2 | Empaquetar y versionar los artefactos | CFMG – Gestión de la configuración | 4 | Asignar versión y etiquetar la fuente
FASE-1 | 1 | 4 | 5 | 4 | 2 | Ejecutar | 4 | Integrar/Entregar | 2 | Empaquetar y versionar los artefactos | CFMG – Gestión de la configuración | 5 | Firmar artefactos y generar evidencias de procedencia
FASE-1 | 1 | 4 | 5 | 4 | 2 | Ejecutar | 4 | Integrar/Entregar | 2 | Empaquetar y versionar los artefactos | CFMG – Gestión de la configuración | 6 | Publicar artefactos en repositorios confiables
FASE-1 | 1 | 4 | 5 | 4 | 2 | Ejecutar | 4 | Integrar/Entregar | 2 | Empaquetar y versionar los artefactos | CFMG – Gestión de la configuración | 7 | Generar y adjuntar SBOM y resultados de escaneo
FASE-1 | 1 | 4 | 5 | 4 | 2 | Ejecutar | 4 | Integrar/Entregar | 2 | Empaquetar y versionar los artefactos | CFMG – Gestión de la configuración | 8 | Promover artefactos inmutables entre entornos
FASE-1 | 1 | 4 | 5 | 4 | 2 | Ejecutar | 4 | Integrar/Entregar | 2 | Empaquetar y versionar los artefactos | CFMG – Gestión de la configuración | 9 | Gestionar el ciclo de vida y recuperación
FASE-1 | 1 | 4 | 5 | 4 | 2 | Ejecutar | 4 | Integrar/Entregar | 3 | Validar los artefactos previos a la entrega | RELM – Liberación e implementación | 1 | Verificar integridad y procedencia del artefacto
FASE-1 | 1 | 4 | 5 | 4 | 2 | Ejecutar | 4 | Integrar/Entregar | 3 | Validar los artefactos previos a la entrega | RELM – Liberación e implementación | 2 | Confirmar versión y metadatos de liberación
FASE-1 | 1 | 4 | 5 | 4 | 2 | Ejecutar | 4 | Integrar/Entregar | 3 | Validar los artefactos previos a la entrega | RELM – Liberación e implementación | 3 | Escanear seguridad y exposición de información
FASE-1 | 1 | 4 | 5 | 4 | 2 | Ejecutar | 4 | Integrar/Entregar | 3 | Validar los artefactos previos a la entrega | RELM – Liberación e implementación | 4 | Revisar licencias y SBOM adjunto
FASE-1 | 1 | 4 | 5 | 4 | 2 | Ejecutar | 4 | Integrar/Entregar | 3 | Validar los artefactos previos a la entrega | RELM – Liberación e implementación | 5 | Validar instalabilidad y smoke test en entorno limpio
FASE-1 | 1 | 4 | 5 | 4 | 2 | Ejecutar | 4 | Integrar/Entregar | 3 | Validar los artefactos previos a la entrega | RELM – Liberación e implementación | 6 | Verificar compatibilidad y migraciones asociadas
FASE-1 | 1 | 4 | 5 | 4 | 2 | Ejecutar | 4 | Integrar/Entregar | 3 | Validar los artefactos previos a la entrega | RELM – Liberación e implementación | 7 | Validar parámetros de configuración y secretos por entorno
FASE-1 | 1 | 4 | 5 | 4 | 2 | Ejecutar | 4 | Integrar/Entregar | 3 | Validar los artefactos previos a la entrega | RELM – Liberación e implementación | 8 | Revisar tamaño, eficiencia y buenas prácticas del artefacto
FASE-1 | 1 | 4 | 5 | 4 | 2 | Ejecutar | 4 | Integrar/Entregar | 3 | Validar los artefactos previos a la entrega | RELM – Liberación e implementación | 9 | Emitir el release readiness y preparar documentación de entrega
FASE-1 | 1 | 4 | 5 | 4 | 2 | Ejecutar | 4 | Integrar/Entregar | 4 | Configurar el pipeline de entrega continua | SLEN – Ingeniería del ciclo de vida de sistemas y software | 1 | Definir la estrategia de entrega y el mapa de entornos
FASE-1 | 1 | 4 | 5 | 4 | 2 | Ejecutar | 4 | Integrar/Entregar | 4 | Configurar el pipeline de entrega continua | SLEN – Ingeniería del ciclo de vida de sistemas y software | 2 | Modelar el flujo del pipeline como código
FASE-1 | 1 | 4 | 5 | 4 | 2 | Ejecutar | 4 | Integrar/Entregar | 4 | Configurar el pipeline de entrega continua | SLEN – Ingeniería del ciclo de vida de sistemas y software | 3 | Recuperar y validar artefactos inmutables para promoción
FASE-1 | 1 | 4 | 5 | 4 | 2 | Ejecutar | 4 | Integrar/Entregar | 4 | Configurar el pipeline de entrega continua | SLEN – Ingeniería del ciclo de vida de sistemas y software | 4 | Gestionar configuración por entorno y secretos del pipeline
FASE-1 | 1 | 4 | 5 | 4 | 2 | Ejecutar | 4 | Integrar/Entregar | 4 | Configurar el pipeline de entrega continua | SLEN – Ingeniería del ciclo de vida de sistemas y software | 5 | Orquestar despliegues a entornos no productivos
FASE-1 | 1 | 4 | 5 | 4 | 2 | Ejecutar | 4 | Integrar/Entregar | 4 | Configurar el pipeline de entrega continua | SLEN – Ingeniería del ciclo de vida de sistemas y software | 6 | Implementar puertas de calidad y aprobaciones
FASE-1 | 1 | 4 | 5 | 4 | 2 | Ejecutar | 4 | Integrar/Entregar | 4 | Configurar el pipeline de entrega continua | SLEN – Ingeniería del ciclo de vida de sistemas y software | 7 | Configurar estrategias de despliegue progresivo
FASE-1 | 1 | 4 | 5 | 4 | 2 | Ejecutar | 4 | Integrar/Entregar | 4 | Configurar el pipeline de entrega continua | SLEN – Ingeniería del ciclo de vida de sistemas y software | 8 | Automatizar verificación postdespliegue y reversión
FASE-1 | 1 | 4 | 5 | 4 | 2 | Ejecutar | 4 | Integrar/Entregar | 4 | Configurar el pipeline de entrega continua | SLEN – Ingeniería del ciclo de vida de sistemas y software | 9 | Instrumentar notificaciones, auditoría y observabilidad del pipeline
FASE-1 | 1 | 4 | 5 | 4 | 2 | Ejecutar | 4 | Integrar/Entregar | 5 | Gestionar versiones y ramas del código | CFMG – Gestión de la configuración | 1 | Definir el modelo de versiones y ramas del proyecto
FASE-1 | 1 | 4 | 5 | 4 | 2 | Ejecutar | 4 | Integrar/Entregar | 5 | Gestionar versiones y ramas del código | CFMG – Gestión de la configuración | 2 | Configurar reglas de protección y permisos por rama
FASE-1 | 1 | 4 | 5 | 4 | 2 | Ejecutar | 4 | Integrar/Entregar | 5 | Gestionar versiones y ramas del código | CFMG – Gestión de la configuración | 3 | Planificar cortes de versión y crear ramas de release/hotfix
FASE-1 | 1 | 4 | 5 | 4 | 2 | Ejecutar | 4 | Integrar/Entregar | 5 | Gestionar versiones y ramas del código | CFMG – Gestión de la configuración | 4 | Gobernar el flujo de integración entre ramas
FASE-1 | 1 | 4 | 5 | 4 | 2 | Ejecutar | 4 | Integrar/Entregar | 5 | Gestionar versiones y ramas del código | CFMG – Gestión de la configuración | 5 | Gestionar el ciclo de vida de las ramas de trabajo
FASE-1 | 1 | 4 | 5 | 4 | 2 | Ejecutar | 4 | Integrar/Entregar | 5 | Gestionar versiones y ramas del código | CFMG – Gestión de la configuración | 6 | Administrar el versionado y etiquetado de entregas
FASE-1 | 1 | 4 | 5 | 4 | 2 | Ejecutar | 4 | Integrar/Entregar | 5 | Gestionar versiones y ramas del código | CFMG – Gestión de la configuración | 7 | Atender correcciones urgentes y backports
FASE-1 | 1 | 4 | 5 | 4 | 2 | Ejecutar | 4 | Integrar/Entregar | 5 | Gestionar versiones y ramas del código | CFMG – Gestión de la configuración | 8 | Monitorear la salud y cumplimiento de políticas por rama
FASE-1 | 1 | 4 | 5 | 4 | 2 | Ejecutar | 4 | Integrar/Entregar | 5 | Gestionar versiones y ramas del código | CFMG – Gestión de la configuración | 9 | Limpiar, archivar y comunicar el estado de versiones/ramas
FASE-1 | 1 | 4 | 5 | 4 | 2 | Ejecutar | 4 | Integrar/Entregar | 6 | Gestionar la configuración de los entornos | CFMG – Gestión de la configuración | 1 | Definir la estrategia de configuración por entorno y paridad
FASE-1 | 1 | 4 | 5 | 4 | 2 | Ejecutar | 4 | Integrar/Entregar | 6 | Gestionar la configuración de los entornos | CFMG – Gestión de la configuración | 2 | Inventariar y modelar los ítems de configuración
FASE-1 | 1 | 4 | 5 | 4 | 2 | Ejecutar | 4 | Integrar/Entregar | 6 | Gestionar la configuración de los entornos | CFMG – Gestión de la configuración | 3 | Versionar la configuración como código
FASE-1 | 1 | 4 | 5 | 4 | 2 | Ejecutar | 4 | Integrar/Entregar | 6 | Gestionar la configuración de los entornos | CFMG – Gestión de la configuración | 4 | Gestionar secretos y credenciales con mínimo privilegio
FASE-1 | 1 | 4 | 5 | 4 | 2 | Ejecutar | 4 | Integrar/Entregar | 6 | Gestionar la configuración de los entornos | CFMG – Gestión de la configuración | 5 | Parametrizar variables por entorno y administrar feature flags
FASE-1 | 1 | 4 | 5 | 4 | 2 | Ejecutar | 4 | Integrar/Entregar | 6 | Gestionar la configuración de los entornos | CFMG – Gestión de la configuración | 6 | Validar y probar la configuración antes de aplicar
FASE-1 | 1 | 4 | 5 | 4 | 2 | Ejecutar | 4 | Integrar/Entregar | 6 | Gestionar la configuración de los entornos | CFMG – Gestión de la configuración | 7 | Orquestar la promoción y el despliegue de configuraciones
FASE-1 | 1 | 4 | 5 | 4 | 2 | Ejecutar | 4 | Integrar/Entregar | 6 | Gestionar la configuración de los entornos | CFMG – Gestión de la configuración | 8 | Monitorear, detectar y corregir deriva de configuración
FASE-1 | 1 | 4 | 5 | 4 | 2 | Ejecutar | 4 | Integrar/Entregar | 6 | Gestionar la configuración de los entornos | CFMG – Gestión de la configuración | 9 | Documentar, respaldar y restaurar configuración
FASE-1 | 1 | 4 | 5 | 4 | 2 | Ejecutar | 4 | Integrar/Entregar | 7 | Verificar el cumplimiento de políticas de calidad | PEMT – Gestión del desempeño | 1 | Validar que los entregables cumplen los criterios de calidad.
FASE-1 | 1 | 4 | 5 | 4 | 2 | Ejecutar | 4 | Integrar/Entregar | 7 | Verificar el cumplimiento de políticas de calidad | PEMT – Gestión del desempeño | 2 | Revisar la aplicación de estándares de codificación.
FASE-1 | 1 | 4 | 5 | 4 | 2 | Ejecutar | 4 | Integrar/Entregar | 7 | Verificar el cumplimiento de políticas de calidad | PEMT – Gestión del desempeño | 3 | Comprobar resultados mínimos de pruebas automatizadas.
FASE-1 | 1 | 4 | 5 | 4 | 2 | Ejecutar | 4 | Integrar/Entregar | 7 | Verificar el cumplimiento de políticas de calidad | PEMT – Gestión del desempeño | 4 | Auditar la ejecución correcta del pipeline CI/CD.
FASE-1 | 1 | 4 | 5 | 4 | 2 | Ejecutar | 4 | Integrar/Entregar | 7 | Verificar el cumplimiento de políticas de calidad | PEMT – Gestión del desempeño | 5 | Verificar métricas clave de calidad establecidas.
FASE-1 | 1 | 4 | 5 | 4 | 2 | Ejecutar | 4 | Integrar/Entregar | 7 | Verificar el cumplimiento de políticas de calidad | PEMT – Gestión del desempeño | 6 | Confirmar la trazabilidad entre requisitos y pruebas.
FASE-1 | 1 | 4 | 5 | 4 | 2 | Ejecutar | 4 | Integrar/Entregar | 7 | Verificar el cumplimiento de políticas de calidad | PEMT – Gestión del desempeño | 7 | Revisar controles de seguridad obligatorios del proyecto.
FASE-1 | 1 | 4 | 5 | 4 | 2 | Ejecutar | 4 | Integrar/Entregar | 7 | Verificar el cumplimiento de políticas de calidad | PEMT – Gestión del desempeño | 8 | Evaluar cumplimiento de procesos y normativas internas.
FASE-1 | 1 | 4 | 5 | 4 | 2 | Ejecutar | 4 | Integrar/Entregar | 7 | Verificar el cumplimiento de políticas de calidad | PEMT – Gestión del desempeño | 9 | Registrar hallazgos y generar reporte de no conformidades.
FASE-1 | 1 | 4 | 5 | 4 | 2 | Ejecutar | 5 | Desplegar | 1 | Orquestar el proceso de despliegue | RELM – Liberación e implementación | 1 | Coordinar las etapas del pipeline de despliegue.
FASE-1 | 1 | 4 | 5 | 4 | 2 | Ejecutar | 5 | Desplegar | 1 | Orquestar el proceso de despliegue | RELM – Liberación e implementación | 2 | Gestionar la secuencia de tareas de liberación.
FASE-1 | 1 | 4 | 5 | 4 | 2 | Ejecutar | 5 | Desplegar | 1 | Orquestar el proceso de despliegue | RELM – Liberación e implementación | 3 | Verificar disponibilidad de entornos antes del despliegue.
FASE-1 | 1 | 4 | 5 | 4 | 2 | Ejecutar | 5 | Desplegar | 1 | Orquestar el proceso de despliegue | RELM – Liberación e implementación | 4 | Automatizar pasos críticos del proceso de entrega.
FASE-1 | 1 | 4 | 5 | 4 | 2 | Ejecutar | 5 | Desplegar | 1 | Orquestar el proceso de despliegue | RELM – Liberación e implementación | 5 | Validar artefactos y versiones a desplegar.
FASE-1 | 1 | 4 | 5 | 4 | 2 | Ejecutar | 5 | Desplegar | 1 | Orquestar el proceso de despliegue | RELM – Liberación e implementación | 6 | Supervisar la ejecución del pipeline en tiempo real.
FASE-1 | 1 | 4 | 5 | 4 | 2 | Ejecutar | 5 | Desplegar | 1 | Orquestar el proceso de despliegue | RELM – Liberación e implementación | 7 | Resolver bloqueos o errores durante el despliegue.
FASE-1 | 1 | 4 | 5 | 4 | 2 | Ejecutar | 5 | Desplegar | 1 | Orquestar el proceso de despliegue | RELM – Liberación e implementación | 8 | Notificar a los equipos sobre avances y estado final.
FASE-1 | 1 | 4 | 5 | 4 | 2 | Ejecutar | 5 | Desplegar | 1 | Orquestar el proceso de despliegue | RELM – Liberación e implementación | 9 | Registrar resultados y evidencias del despliegue.
FASE-1 | 1 | 4 | 5 | 4 | 2 | Ejecutar | 5 | Desplegar | 2 | Configurar los entornos de destino | ITOP – Infraestructura de TI | 1 | Definir la configuración base del entorno.
FASE-1 | 1 | 4 | 5 | 4 | 2 | Ejecutar | 5 | Desplegar | 2 | Configurar los entornos de destino | ITOP – Infraestructura de TI | 2 | Instalar dependencias y paquetes requeridos.
FASE-1 | 1 | 4 | 5 | 4 | 2 | Ejecutar | 5 | Desplegar | 2 | Configurar los entornos de destino | ITOP – Infraestructura de TI | 3 | Configurar variables de entorno y credenciales seguras.
FASE-1 | 1 | 4 | 5 | 4 | 2 | Ejecutar | 5 | Desplegar | 2 | Configurar los entornos de destino | ITOP – Infraestructura de TI | 4 | Ajustar parámetros de red, puertos y firewalls.
FASE-1 | 1 | 4 | 5 | 4 | 2 | Ejecutar | 5 | Desplegar | 2 | Configurar los entornos de destino | ITOP – Infraestructura de TI | 5 | Implementar plantillas de infraestructura o contenedores.
FASE-1 | 1 | 4 | 5 | 4 | 2 | Ejecutar | 5 | Desplegar | 2 | Configurar los entornos de destino | ITOP – Infraestructura de TI | 6 | Establecer políticas de acceso y permisos.
FASE-1 | 1 | 4 | 5 | 4 | 2 | Ejecutar | 5 | Desplegar | 2 | Configurar los entornos de destino | ITOP – Infraestructura de TI | 7 | Configurar servicios externos y conexiones necesarias.
FASE-1 | 1 | 4 | 5 | 4 | 2 | Ejecutar | 5 | Desplegar | 2 | Configurar los entornos de destino | ITOP – Infraestructura de TI | 8 | Validar compatibilidad entre entorno y aplicación.
FASE-1 | 1 | 4 | 5 | 4 | 2 | Ejecutar | 5 | Desplegar | 2 | Configurar los entornos de destino | ITOP – Infraestructura de TI | 9 | Documentar la configuración final del entorno.
FASE-1 | 1 | 4 | 5 | 4 | 2 | Ejecutar | 5 | Desplegar | 3 | Gestionar secretos y variables de entorno | SCTY – Seguridad de la información | 1 | Almacenar secretos en un gestor seguro centralizado.
FASE-1 | 1 | 4 | 5 | 4 | 2 | Ejecutar | 5 | Desplegar | 3 | Gestionar secretos y variables de entorno | SCTY – Seguridad de la información | 2 | Crear y actualizar variables de entorno por ambiente.
FASE-1 | 1 | 4 | 5 | 4 | 2 | Ejecutar | 5 | Desplegar | 3 | Gestionar secretos y variables de entorno | SCTY – Seguridad de la información | 3 | Rotar claves y tokens según políticas de seguridad.
FASE-1 | 1 | 4 | 5 | 4 | 2 | Ejecutar | 5 | Desplegar | 3 | Gestionar secretos y variables de entorno | SCTY – Seguridad de la información | 4 | Controlar accesos a secretos mediante roles y permisos.
FASE-1 | 1 | 4 | 5 | 4 | 2 | Ejecutar | 5 | Desplegar | 3 | Gestionar secretos y variables de entorno | SCTY – Seguridad de la información | 5 | Cifrar secretos en tránsito y en reposo.
FASE-1 | 1 | 4 | 5 | 4 | 2 | Ejecutar | 5 | Desplegar | 3 | Gestionar secretos y variables de entorno | SCTY – Seguridad de la información | 6 | Integrar el gestor de secretos con pipelines CI/CD.
FASE-1 | 1 | 4 | 5 | 4 | 2 | Ejecutar | 5 | Desplegar | 3 | Gestionar secretos y variables de entorno | SCTY – Seguridad de la información | 7 | Validar que no existan secretos expuestos en el código.
FASE-1 | 1 | 4 | 5 | 4 | 2 | Ejecutar | 5 | Desplegar | 3 | Gestionar secretos y variables de entorno | SCTY – Seguridad de la información | 8 | Versionar cambios de configuración sin revelar valores.
FASE-1 | 1 | 4 | 5 | 4 | 2 | Ejecutar | 5 | Desplegar | 3 | Gestionar secretos y variables de entorno | SCTY – Seguridad de la información | 9 | Registrar auditorías de acceso y uso de secretos.
FASE-1 | 1 | 4 | 5 | 4 | 2 | Ejecutar | 5 | Desplegar | 4 | Ejecutar el despliegue automatizado | RELM – Liberación e implementación | 1 | Disparar el pipeline de despliegue desde la herramienta CI/CD.
FASE-1 | 1 | 4 | 5 | 4 | 2 | Ejecutar | 5 | Desplegar | 4 | Ejecutar el despliegue automatizado | RELM – Liberación e implementación | 2 | Obtener la versión aprobada del repositorio de artefactos.
FASE-1 | 1 | 4 | 5 | 4 | 2 | Ejecutar | 5 | Desplegar | 4 | Ejecutar el despliegue automatizado | RELM – Liberación e implementación | 3 | Aplicar scripts o playbooks de despliegue sobre el entorno.
FASE-1 | 1 | 4 | 5 | 4 | 2 | Ejecutar | 5 | Desplegar | 4 | Ejecutar el despliegue automatizado | RELM – Liberación e implementación | 4 | Actualizar contenedores, servicios o pods según la nueva versión.
FASE-1 | 1 | 4 | 5 | 4 | 2 | Ejecutar | 5 | Desplegar | 4 | Ejecutar el despliegue automatizado | RELM – Liberación e implementación | 5 | Ejecutar migraciones de base de datos si están definidas.
FASE-1 | 1 | 4 | 5 | 4 | 2 | Ejecutar | 5 | Desplegar | 4 | Ejecutar el despliegue automatizado | RELM – Liberación e implementación | 6 | Lanzar pruebas post-despliegue (smoke/sanity tests).
FASE-1 | 1 | 4 | 5 | 4 | 2 | Ejecutar | 5 | Desplegar | 4 | Ejecutar el despliegue automatizado | RELM – Liberación e implementación | 7 | Monitorear logs y métricas durante la ejecución.
FASE-1 | 1 | 4 | 5 | 4 | 2 | Ejecutar | 5 | Desplegar | 4 | Ejecutar el despliegue automatizado | RELM – Liberación e implementación | 8 | Validar el estado operativo de la aplicación tras el despliegue.
FASE-1 | 1 | 4 | 5 | 4 | 2 | Ejecutar | 5 | Desplegar | 4 | Ejecutar el despliegue automatizado | RELM – Liberación e implementación | 9 | Marcar el despliegue como exitoso o fallido en la herramienta de orquestación.
FASE-1 | 1 | 4 | 5 | 4 | 2 | Ejecutar | 5 | Desplegar | 5 | Verificar el estado posterior al despliegue | RELM – Liberación e implementación | 1 | Revisar que los servicios levantaron correctamente.
FASE-1 | 1 | 4 | 5 | 4 | 2 | Ejecutar | 5 | Desplegar | 5 | Verificar el estado posterior al despliegue | RELM – Liberación e implementación | 2 | Validar la disponibilidad de endpoints críticos.
FASE-1 | 1 | 4 | 5 | 4 | 2 | Ejecutar | 5 | Desplegar | 5 | Verificar el estado posterior al despliegue | RELM – Liberación e implementación | 3 | Ejecutar pruebas smoke para confirmar funcionalidad básica.
FASE-1 | 1 | 4 | 5 | 4 | 2 | Ejecutar | 5 | Desplegar | 5 | Verificar el estado posterior al despliegue | RELM – Liberación e implementación | 4 | Verificar integridad de logs y ausencia de errores severos.
FASE-1 | 1 | 4 | 5 | 4 | 2 | Ejecutar | 5 | Desplegar | 5 | Verificar el estado posterior al despliegue | RELM – Liberación e implementación | 5 | Monitorear métricas clave tras el despliegue.
FASE-1 | 1 | 4 | 5 | 4 | 2 | Ejecutar | 5 | Desplegar | 5 | Verificar el estado posterior al despliegue | RELM – Liberación e implementación | 6 | Confirmar conectividad con bases de datos y servicios externos.
FASE-1 | 1 | 4 | 5 | 4 | 2 | Ejecutar | 5 | Desplegar | 5 | Verificar el estado posterior al despliegue | RELM – Liberación e implementación | 7 | Revisar el consumo de recursos del entorno.
FASE-1 | 1 | 4 | 5 | 4 | 2 | Ejecutar | 5 | Desplegar | 5 | Verificar el estado posterior al despliegue | RELM – Liberación e implementación | 8 | Validar que no existan degradaciones en el rendimiento.
FASE-1 | 1 | 4 | 5 | 4 | 2 | Ejecutar | 5 | Desplegar | 5 | Verificar el estado posterior al despliegue | RELM – Liberación e implementación | 9 | Documentar el estado final y reportar cualquier anomalía.
FASE-1 | 1 | 4 | 5 | 4 | 2 | Ejecutar | 5 | Desplegar | 6 | Implementar el despliegue azul-verde o canario | RELM – Liberación e implementación | 1 | Definir la estrategia de tráfico (azul-verde o canario).
FASE-1 | 1 | 4 | 5 | 4 | 2 | Ejecutar | 5 | Desplegar | 6 | Implementar el despliegue azul-verde o canario | RELM – Liberación e implementación | 2 | Preparar el entorno alterno con la nueva versión
FASE-1 | 1 | 4 | 5 | 4 | 2 | Ejecutar | 5 | Desplegar | 6 | Implementar el despliegue azul-verde o canario | RELM – Liberación e implementación | 3 | Sincronizar configuración y datos necesarios entre entornos.
FASE-1 | 1 | 4 | 5 | 4 | 2 | Ejecutar | 5 | Desplegar | 6 | Implementar el despliegue azul-verde o canario | RELM – Liberación e implementación | 4 | Configurar el balanceador para redirigir tráfico gradualmente.
FASE-1 | 1 | 4 | 5 | 4 | 2 | Ejecutar | 5 | Desplegar | 6 | Implementar el despliegue azul-verde o canario | RELM – Liberación e implementación | 5 | Ejecutar pruebas en el entorno nuevo antes de exponer usuarios.
FASE-1 | 1 | 4 | 5 | 4 | 2 | Ejecutar | 5 | Desplegar | 6 | Implementar el despliegue azul-verde o canario | RELM – Liberación e implementación | 6 | Aumentar progresivamente el porcentaje de tráfico al nuevo despliegue.
FASE-1 | 1 | 4 | 5 | 4 | 2 | Ejecutar | 5 | Desplegar | 6 | Implementar el despliegue azul-verde o canario | RELM – Liberación e implementación | 7 | Monitorear errores y rendimiento durante el cambio de tráfico.
FASE-1 | 1 | 4 | 5 | 4 | 2 | Ejecutar | 5 | Desplegar | 6 | Implementar el despliegue azul-verde o canario | RELM – Liberación e implementación | 8 | Decidir la promoción definitiva o el rollback según resultados.
FASE-1 | 1 | 4 | 5 | 4 | 2 | Ejecutar | 5 | Desplegar | 6 | Implementar el despliegue azul-verde o canario | RELM – Liberación e implementación | 9 | Deshabilitar o reprovisionar el entorno anterior tras la estabilización.
FASE-1 | 1 | 4 | 5 | 4 | 2 | Ejecutar | 5 | Desplegar | 7 | Controlar la reversión del despliegue | CHMG – Control de cambios | 1 | Validar los criterios que activan la reversión.
FASE-1 | 1 | 4 | 5 | 4 | 2 | Ejecutar | 5 | Desplegar | 7 | Controlar la reversión del despliegue | CHMG – Control de cambios | 2 | Seleccionar la versión estable previa en el repositorio.
FASE-1 | 1 | 4 | 5 | 4 | 2 | Ejecutar | 5 | Desplegar | 7 | Controlar la reversión del despliegue | CHMG – Control de cambios | 3 | Ejecutar automáticamente el pipeline de rollback.
FASE-1 | 1 | 4 | 5 | 4 | 2 | Ejecutar | 5 | Desplegar | 7 | Controlar la reversión del despliegue | CHMG – Control de cambios | 4 | Restaurar configuración y variables asociadas a la versión anterior.
FASE-1 | 1 | 4 | 5 | 4 | 2 | Ejecutar | 5 | Desplegar | 7 | Controlar la reversión del despliegue | CHMG – Control de cambios | 5 | Revertir cambios en contenedores, servicios o infraestructura.
FASE-1 | 1 | 4 | 5 | 4 | 2 | Ejecutar | 5 | Desplegar | 7 | Controlar la reversión del despliegue | CHMG – Control de cambios | 6 | Aplicar scripts de rollback para base de datos si existen.
FASE-1 | 1 | 4 | 5 | 4 | 2 | Ejecutar | 5 | Desplegar | 7 | Controlar la reversión del despliegue | CHMG – Control de cambios | 7 | Monitorear aplicación y servicios tras la reversión.
FASE-1 | 1 | 4 | 5 | 4 | 2 | Ejecutar | 5 | Desplegar | 7 | Controlar la reversión del despliegue | CHMG – Control de cambios | 8 | Confirmar estabilidad del sistema después del rollback.
FASE-1 | 1 | 4 | 5 | 4 | 2 | Ejecutar | 5 | Desplegar | 7 | Controlar la reversión del despliegue | CHMG – Control de cambios | 9 | Registrar la causa y pasos ejecutados durante la reversión.
FASE-1 | 1 | 4 | 5 | 4 | 2 | Ejecutar | 6 | Operar | 1 | Gestionar el estado del servicio | SLEN – Ingeniería del ciclo de vida de sistemas y software | 1 | Monitorear disponibilidad de servicios y endpoints.
FASE-1 | 1 | 4 | 5 | 4 | 2 | Ejecutar | 6 | Operar | 1 | Gestionar el estado del servicio | SLEN – Ingeniería del ciclo de vida de sistemas y software | 2 | Verificar el estado de salud de contenedores y pods.
FASE-1 | 1 | 4 | 5 | 4 | 2 | Ejecutar | 6 | Operar | 1 | Gestionar el estado del servicio | SLEN – Ingeniería del ciclo de vida de sistemas y software | 3 | Supervisar colas, procesos y servicios dependientes.
FASE-1 | 1 | 4 | 5 | 4 | 2 | Ejecutar | 6 | Operar | 1 | Gestionar el estado del servicio | SLEN – Ingeniería del ciclo de vida de sistemas y software | 4 | Revisar alertas activas y su impacto en el servicio.
FASE-1 | 1 | 4 | 5 | 4 | 2 | Ejecutar | 6 | Operar | 1 | Gestionar el estado del servicio | SLEN – Ingeniería del ciclo de vida de sistemas y software | 5 | Analizar métricas de rendimiento y estabilidad.
FASE-1 | 1 | 4 | 5 | 4 | 2 | Ejecutar | 6 | Operar | 1 | Gestionar el estado del servicio | SLEN – Ingeniería del ciclo de vida de sistemas y software | 6 | Confirmar el correcto funcionamiento de integraciones externas.
FASE-1 | 1 | 4 | 5 | 4 | 2 | Ejecutar | 6 | Operar | 1 | Gestionar el estado del servicio | SLEN – Ingeniería del ciclo de vida de sistemas y software | 7 | Detectar degradaciones o anomalías en tiempo real.
FASE-1 | 1 | 4 | 5 | 4 | 2 | Ejecutar | 6 | Operar | 1 | Gestionar el estado del servicio | SLEN – Ingeniería del ciclo de vida de sistemas y software | 8 | Registrar eventos críticos del estado del servicio.
FASE-1 | 1 | 4 | 5 | 4 | 2 | Ejecutar | 6 | Operar | 1 | Gestionar el estado del servicio | SLEN – Ingeniería del ciclo de vida de sistemas y software | 9 | Notificar incidentes o degradaciones a los equipos responsables.
FASE-1 | 1 | 4 | 5 | 4 | 2 | Ejecutar | 6 | Operar | 2 | Supervisar la disponibilidad del servicio | ITOP – Infraestructura de TI | 1 | Monitorear uptime de servicios y aplicaciones.
FASE-1 | 1 | 4 | 5 | 4 | 2 | Ejecutar | 6 | Operar | 2 | Supervisar la disponibilidad del servicio | ITOP – Infraestructura de TI | 2 | Verificar la respuesta de endpoints críticos.
FASE-1 | 1 | 4 | 5 | 4 | 2 | Ejecutar | 6 | Operar | 2 | Supervisar la disponibilidad del servicio | ITOP – Infraestructura de TI | 3 | Revisar métricas de latencia y tiempos de respuesta.
FASE-1 | 1 | 4 | 5 | 4 | 2 | Ejecutar | 6 | Operar | 2 | Supervisar la disponibilidad del servicio | ITOP – Infraestructura de TI | 4 | Detectar caídas parciales o totales del servicio.
FASE-1 | 1 | 4 | 5 | 4 | 2 | Ejecutar | 6 | Operar | 2 | Supervisar la disponibilidad del servicio | ITOP – Infraestructura de TI | 5 | Validar el funcionamiento de balanceadores y rutas de tráfico.
FASE-1 | 1 | 4 | 5 | 4 | 2 | Ejecutar | 6 | Operar | 2 | Supervisar la disponibilidad del servicio | ITOP – Infraestructura de TI | 6 | Supervisar recursos clave (CPU, memoria, red, I/O).
FASE-1 | 1 | 4 | 5 | 4 | 2 | Ejecutar | 6 | Operar | 2 | Supervisar la disponibilidad del servicio | ITOP – Infraestructura de TI | 7 | Analizar alertas de disponibilidad generadas por el sistema.
FASE-1 | 1 | 4 | 5 | 4 | 2 | Ejecutar | 6 | Operar | 2 | Supervisar la disponibilidad del servicio | ITOP – Infraestructura de TI | 8 | Confirmar accesibilidad desde diferentes regiones o zonas.
FASE-1 | 1 | 4 | 5 | 4 | 2 | Ejecutar | 6 | Operar | 2 | Supervisar la disponibilidad del servicio | ITOP – Infraestructura de TI | 9 | Registrar eventos de indisponibilidad y su duración.
FASE-1 | 1 | 4 | 5 | 4 | 2 | Ejecutar | 6 | Operar | 3 | Controlar la escalabilidad y el rendimiento | PEMT – Gestión del desempeño | 1 | Monitorear el uso de recursos en tiempo real.
FASE-1 | 1 | 4 | 5 | 4 | 2 | Ejecutar | 6 | Operar | 3 | Controlar la escalabilidad y el rendimiento | PEMT – Gestión del desempeño | 2 | Analizar métricas de rendimiento de la aplicación
FASE-1 | 1 | 4 | 5 | 4 | 2 | Ejecutar | 6 | Operar | 3 | Controlar la escalabilidad y el rendimiento | PEMT – Gestión del desempeño | 3 | Detectar cuellos de botella en componentes críticos.
FASE-1 | 1 | 4 | 5 | 4 | 2 | Ejecutar | 6 | Operar | 3 | Controlar la escalabilidad y el rendimiento | PEMT – Gestión del desempeño | 4 | Ajustar configuraciones de autoscaling según demanda.
FASE-1 | 1 | 4 | 5 | 4 | 2 | Ejecutar | 6 | Operar | 3 | Controlar la escalabilidad y el rendimiento | PEMT – Gestión del desempeño | 5 | Validar la capacidad de respuesta bajo carga.
FASE-1 | 1 | 4 | 5 | 4 | 2 | Ejecutar | 6 | Operar | 3 | Controlar la escalabilidad y el rendimiento | PEMT – Gestión del desempeño | 6 | Optimizar límites y solicitudes de recursos en contenedores.
FASE-1 | 1 | 4 | 5 | 4 | 2 | Ejecutar | 6 | Operar | 3 | Controlar la escalabilidad y el rendimiento | PEMT – Gestión del desempeño | 7 | Revisar el rendimiento de bases de datos y cachés.
FASE-1 | 1 | 4 | 5 | 4 | 2 | Ejecutar | 6 | Operar | 3 | Controlar la escalabilidad y el rendimiento | PEMT – Gestión del desempeño | 8 | Evaluar la eficiencia del balanceo de carga.
FASE-1 | 1 | 4 | 5 | 4 | 2 | Ejecutar | 6 | Operar | 3 | Controlar la escalabilidad y el rendimiento | PEMT – Gestión del desempeño | 9 | Registrar acciones y mejoras aplicadas al rendimiento.
FASE-1 | 1 | 4 | 5 | 4 | 2 | Ejecutar | 6 | Operar | 4 | Administrar configuraciones en producción | CFMG – Gestión de la configuración | 1 | Aplicar cambios de configuración aprobados al entorno productivo.
FASE-1 | 1 | 4 | 5 | 4 | 2 | Ejecutar | 6 | Operar | 4 | Administrar configuraciones en producción | CFMG – Gestión de la configuración | 2 | Mantener sincronizados archivos y parámetros de configuración.
FASE-1 | 1 | 4 | 5 | 4 | 2 | Ejecutar | 6 | Operar | 4 | Administrar configuraciones en producción | CFMG – Gestión de la configuración | 3 | Gestionar variables y secretos específicos de producción.
FASE-1 | 1 | 4 | 5 | 4 | 2 | Ejecutar | 6 | Operar | 4 | Administrar configuraciones en producción | CFMG – Gestión de la configuración | 4 | Validar la compatibilidad de configuraciones con la versión desplegada.
FASE-1 | 1 | 4 | 5 | 4 | 2 | Ejecutar | 6 | Operar | 4 | Administrar configuraciones en producción | CFMG – Gestión de la configuración | 5 | Actualizar configuraciones mediante herramientas de IaC
FASE-1 | 1 | 4 | 5 | 4 | 2 | Ejecutar | 6 | Operar | 4 | Administrar configuraciones en producción | CFMG – Gestión de la configuración | 6 | Verificar el impacto de cambios de configuración en el servicio.
FASE-1 | 1 | 4 | 5 | 4 | 2 | Ejecutar | 6 | Operar | 4 | Administrar configuraciones en producción | CFMG – Gestión de la configuración | 7 | Controlar el versionado de configuraciones productivas.
FASE-1 | 1 | 4 | 5 | 4 | 2 | Ejecutar | 6 | Operar | 4 | Administrar configuraciones en producción | CFMG – Gestión de la configuración | 8 | Documentar modificaciones realizadas en producción.
FASE-1 | 1 | 4 | 5 | 4 | 2 | Ejecutar | 6 | Operar | 4 | Administrar configuraciones en producción | CFMG – Gestión de la configuración | 9 | Restaurar configuraciones previas en caso de error.
FASE-1 | 1 | 4 | 5 | 4 | 2 | Ejecutar | 6 | Operar | 5 | Gestionar incidentes operativos | USUP – Gestión de incidentes | 1 | Detectar incidentes a partir de alertas o reportes.
FASE-1 | 1 | 4 | 5 | 4 | 2 | Ejecutar | 7 | Operar | 5 | Gestionar incidentes operativos | USUP – Gestión de incidentes | 2 | Clasificar y priorizar el incidente según su impacto.
FASE-1 | 1 | 4 | 5 | 4 | 2 | Ejecutar | 8 | Operar | 5 | Gestionar incidentes operativos | USUP – Gestión de incidentes | 3 | Asignar responsables para la atención inmediata.
FASE-1 | 1 | 4 | 5 | 4 | 2 | Ejecutar | 9 | Operar | 5 | Gestionar incidentes operativos | USUP – Gestión de incidentes | 4 | Ejecutar acciones de mitigación para contener el impacto
FASE-1 | 1 | 4 | 5 | 4 | 2 | Ejecutar | 10 | Operar | 5 | Gestionar incidentes operativos | USUP – Gestión de incidentes | 5 | Analizar logs y métricas para identificar la causa.
FASE-1 | 1 | 4 | 5 | 4 | 2 | Ejecutar | 11 | Operar | 5 | Gestionar incidentes operativos | USUP – Gestión de incidentes | 6 | Coordinar la comunicación con equipos afectados.
FASE-1 | 1 | 4 | 5 | 4 | 2 | Ejecutar | 12 | Operar | 5 | Gestionar incidentes operativos | USUP – Gestión de incidentes | 7 | Implementar la solución temporal o definitiva.
FASE-1 | 1 | 4 | 5 | 4 | 2 | Ejecutar | 13 | Operar | 5 | Gestionar incidentes operativos | USUP – Gestión de incidentes | 8 | Verificar la restauración completa del servicio.
FASE-1 | 1 | 4 | 5 | 4 | 2 | Ejecutar | 14 | Operar | 5 | Gestionar incidentes operativos | USUP – Gestión de incidentes | 9 | Registrar el incidente y documentar las lecciones aprendidas.
FASE-1 | 1 | 4 | 5 | 4 | 2 | Ejecutar | 6 | Operar | 6 | Gestionar el ciclo de vida del servicio | SLEN – Ingeniería del ciclo de vida de sistemas y software | 1 | Definir las fases operativas del servicio y sus requisitos.
FASE-1 | 1 | 4 | 5 | 4 | 2 | Ejecutar | 6 | Operar | 6 | Gestionar el ciclo de vida del servicio | SLEN – Ingeniería del ciclo de vida de sistemas y software | 2 | Planificar actualizaciones y mejoras del servicio.
FASE-1 | 1 | 4 | 5 | 4 | 2 | Ejecutar | 6 | Operar | 6 | Gestionar el ciclo de vida del servicio | SLEN – Ingeniería del ciclo de vida de sistemas y software | 3 | Coordinar la transición entre versiones del servicio.
FASE-1 | 1 | 4 | 5 | 4 | 2 | Ejecutar | 6 | Operar | 6 | Gestionar el ciclo de vida del servicio | SLEN – Ingeniería del ciclo de vida de sistemas y software | 4 | Evaluar el impacto de cambios en la continuidad operativa.
FASE-1 | 1 | 4 | 5 | 4 | 2 | Ejecutar | 6 | Operar | 6 | Gestionar el ciclo de vida del servicio | SLEN – Ingeniería del ciclo de vida de sistemas y software | 5 | Asegurar documentación actualizada del servicio.
FASE-1 | 1 | 4 | 5 | 4 | 2 | Ejecutar | 6 | Operar | 6 | Gestionar el ciclo de vida del servicio | SLEN – Ingeniería del ciclo de vida de sistemas y software | 6 | Verificar el cumplimiento de acuerdos de nivel de servicio (SLA).
FASE-1 | 1 | 4 | 5 | 4 | 2 | Ejecutar | 6 | Operar | 6 | Gestionar el ciclo de vida del servicio | SLEN – Ingeniería del ciclo de vida de sistemas y software | 7 | Supervisar la operación continua y su desempeño.
FASE-1 | 1 | 4 | 5 | 4 | 2 | Ejecutar | 6 | Operar | 6 | Gestionar el ciclo de vida del servicio | SLEN – Ingeniería del ciclo de vida de sistemas y software | 8 | Gestionar la retirada o sustitución del servicio cuando aplica.
FASE-1 | 1 | 4 | 5 | 4 | 2 | Ejecutar | 6 | Operar | 6 | Gestionar el ciclo de vida del servicio | SLEN – Ingeniería del ciclo de vida de sistemas y software | 9 | Registrar decisiones y cambios a lo largo del ciclo de vida.
FASE-1 | 1 | 4 | 5 | 4 | 2 | Ejecutar | 6 | Operar | 7 | Documentar la operación del sistema | KNOW – Gestión del conocimiento | 1 | Registrar procedimientos operativos del sistema.
FASE-1 | 1 | 4 | 5 | 4 | 2 | Ejecutar | 6 | Operar | 7 | Documentar la operación del sistema | KNOW – Gestión del conocimiento | 2 | Documentar configuraciones clave de cada entorno.
FASE-1 | 1 | 4 | 5 | 4 | 2 | Ejecutar | 6 | Operar | 7 | Documentar la operación del sistema | KNOW – Gestión del conocimiento | 3 | Actualizar guías de despliegue y mantenimiento
FASE-1 | 1 | 4 | 5 | 4 | 2 | Ejecutar | 6 | Operar | 7 | Documentar la operación del sistema | KNOW – Gestión del conocimiento | 4 | Describir flujos de monitoreo y alertamiento.
FASE-1 | 1 | 4 | 5 | 4 | 2 | Ejecutar | 6 | Operar | 7 | Documentar la operación del sistema | KNOW – Gestión del conocimiento | 5 | Detallar dependencias internas y externas del sistema.
FASE-1 | 1 | 4 | 5 | 4 | 2 | Ejecutar | 6 | Operar | 7 | Documentar la operación del sistema | KNOW – Gestión del conocimiento | 6 | Registrar incidentes relevantes y sus resoluciones.
FASE-1 | 1 | 4 | 5 | 4 | 2 | Ejecutar | 6 | Operar | 7 | Documentar la operación del sistema | KNOW – Gestión del conocimiento | 7 | Mantener bitácoras de cambios operativos.
FASE-1 | 1 | 4 | 5 | 4 | 2 | Ejecutar | 6 | Operar | 7 | Documentar la operación del sistema | KNOW – Gestión del conocimiento | 8 | Documentar roles y responsabilidades operativas.
FASE-1 | 1 | 4 | 5 | 4 | 2 | Ejecutar | 6 | Operar | 7 | Documentar la operación del sistema | KNOW – Gestión del conocimiento | 9 | Publicar y versionar la documentación en un repositorio central.
FASE-1 | 1 | 4 | 5 | 4 | 3 | Monitorear y Controlar | 7 | Monitorear | 1 | Recolectar métricas operativas | MEAS – Medición | 1 | Identificar las métricas clave a monitorear.
FASE-1 | 1 | 4 | 5 | 4 | 3 | Monitorear y Controlar | 7 | Monitorear | 1 | Recolectar métricas operativas | MEAS – Medición | 2 | Configurar agentes o exportadores de métricas.
FASE-1 | 1 | 4 | 5 | 4 | 3 | Monitorear y Controlar | 7 | Monitorear | 1 | Recolectar métricas operativas | MEAS – Medición | 3 | Capturar datos de rendimiento del sistema.
FASE-1 | 1 | 4 | 5 | 4 | 3 | Monitorear y Controlar | 7 | Monitorear | 1 | Recolectar métricas operativas | MEAS – Medición | 4 | Registrar métricas de disponibilidad y fallas.
FASE-1 | 1 | 4 | 5 | 4 | 3 | Monitorear y Controlar | 7 | Monitorear | 1 | Recolectar métricas operativas | MEAS – Medición | 5 | Recolectar indicadores de uso de recursos
FASE-1 | 1 | 4 | 5 | 4 | 3 | Monitorear y Controlar | 7 | Monitorear | 1 | Recolectar métricas operativas | MEAS – Medición | 6 | Obtener métricas de tráfico y solicitudes.
FASE-1 | 1 | 4 | 5 | 4 | 3 | Monitorear y Controlar | 7 | Monitorear | 1 | Recolectar métricas operativas | MEAS – Medición | 7 | Integrar las métricas en la plataforma de monitoreo.
FASE-1 | 1 | 4 | 5 | 4 | 3 | Monitorear y Controlar | 7 | Monitorear | 1 | Recolectar métricas operativas | MEAS – Medición | 8 | Validar la integridad y frecuencia de los datos recolectados.
FASE-1 | 1 | 4 | 5 | 4 | 3 | Monitorear y Controlar | 7 | Monitorear | 1 | Recolectar métricas operativas | MEAS – Medición | 9 | Almacenar métricas históricas para análisis posterior.
FASE-1 | 1 | 4 | 5 | 4 | 3 | Monitorear y Controlar | 7 | Monitorear | 2 | Supervisar los logs del sistema | ITOP – Infraestructura de TI | 1 | Centralizar los logs en una plataforma de monitoreo
FASE-1 | 1 | 4 | 5 | 4 | 3 | Monitorear y Controlar | 7 | Monitorear | 2 | Supervisar los logs del sistema | ITOP – Infraestructura de TI | 2 | Revisar logs de aplicación, sistema y contenedores.
FASE-1 | 1 | 4 | 5 | 4 | 3 | Monitorear y Controlar | 7 | Monitorear | 2 | Supervisar los logs del sistema | ITOP – Infraestructura de TI | 3 | Detectar errores recurrentes o excepciones críticas
FASE-1 | 1 | 4 | 5 | 4 | 3 | Monitorear y Controlar | 7 | Monitorear | 2 | Supervisar los logs del sistema | ITOP – Infraestructura de TI | 4 | Analizar patrones anómalos en los registros.
FASE-1 | 1 | 4 | 5 | 4 | 3 | Monitorear y Controlar | 7 | Monitorear | 2 | Supervisar los logs del sistema | ITOP – Infraestructura de TI | 5 | Verificar la continuidad y formato de los logs.
FASE-1 | 1 | 4 | 5 | 4 | 3 | Monitorear y Controlar | 7 | Monitorear | 2 | Supervisar los logs del sistema | ITOP – Infraestructura de TI | 6 | Configurar filtros y búsquedas frecuentes.
FASE-1 | 1 | 4 | 5 | 4 | 3 | Monitorear y Controlar | 7 | Monitorear | 2 | Supervisar los logs del sistema | ITOP – Infraestructura de TI | 7 | Supervisar alertas basadas en eventos del log.
FASE-1 | 1 | 4 | 5 | 4 | 3 | Monitorear y Controlar | 7 | Monitorear | 2 | Supervisar los logs del sistema | ITOP – Infraestructura de TI | 8 | Validar la retención y rotación de archivos de log.
FASE-1 | 1 | 4 | 5 | 4 | 3 | Monitorear y Controlar | 7 | Monitorear | 2 | Supervisar los logs del sistema | ITOP – Infraestructura de TI | 9 | Registrar hallazgos relevantes en la bitácora operativa.
FASE-1 | 1 | 4 | 5 | 4 | 3 | Monitorear y Controlar | 7 | Monitorear | 3 | Definir alertas automáticas | MEAS – Medición | 1 | Identificar métricas y eventos críticos a monitorear.
FASE-1 | 1 | 4 | 5 | 4 | 3 | Monitorear y Controlar | 7 | Monitorear | 3 | Definir alertas automáticas | MEAS – Medición | 2 | Establecer umbrales para activar alertas.
FASE-1 | 1 | 4 | 5 | 4 | 3 | Monitorear y Controlar | 7 | Monitorear | 3 | Definir alertas automáticas | MEAS – Medición | 3 | Configurar reglas de alerta en la plataforma de monitoreo.
FASE-1 | 1 | 4 | 5 | 4 | 3 | Monitorear y Controlar | 7 | Monitorear | 3 | Definir alertas automáticas | MEAS – Medición | 4 | Definir condiciones de severidad y prioridad.
FASE-1 | 1 | 4 | 5 | 4 | 3 | Monitorear y Controlar | 7 | Monitorear | 3 | Definir alertas automáticas | MEAS – Medición | 5 | Seleccionar canales de notificación (correo, Slack, SMS).
FASE-1 | 1 | 4 | 5 | 4 | 3 | Monitorear y Controlar | 7 | Monitorear | 3 | Definir alertas automáticas | MEAS – Medición | 6 | Configurar alertas basadas en tendencias o anomalías.
FASE-1 | 1 | 4 | 5 | 4 | 3 | Monitorear y Controlar | 7 | Monitorear | 3 | Definir alertas automáticas | MEAS – Medición | 7 | Validar que las alertas se disparen correctamente.
FASE-1 | 1 | 4 | 5 | 4 | 3 | Monitorear y Controlar | 7 | Monitorear | 3 | Definir alertas automáticas | MEAS – Medición | 8 | Ajustar sensibilidades para evitar falsos positivos.
FASE-1 | 1 | 4 | 5 | 4 | 3 | Monitorear y Controlar | 7 | Monitorear | 3 | Definir alertas automáticas | MEAS – Medición | 9 | Documentar las reglas y responsables de atención.
FASE-1 | 1 | 4 | 5 | 4 | 3 | Monitorear y Controlar | 7 | Monitorear | 4 | Detectar anomalías en el comportamiento del sistema | MEAS – Medición | 1 | Monitorear métricas en busca de variaciones inusuales.
FASE-1 | 1 | 4 | 5 | 4 | 3 | Monitorear y Controlar | 7 | Monitorear | 4 | Detectar anomalías en el comportamiento del sistema | MEAS – Medición | 2 | Analizar patrones de uso fuera de lo esperado
FASE-1 | 1 | 4 | 5 | 4 | 3 | Monitorear y Controlar | 7 | Monitorear | 4 | Detectar anomalías en el comportamiento del sistema | MEAS – Medición | 3 | Detectar picos o caídas bruscas en rendimiento.
FASE-1 | 1 | 4 | 5 | 4 | 3 | Monitorear y Controlar | 7 | Monitorear | 4 | Detectar anomalías en el comportamiento del sistema | MEAS – Medición | 4 | dentificar errores recurrentes en logs.
FASE-1 | 1 | 4 | 5 | 4 | 3 | Monitorear y Controlar | 7 | Monitorear | 4 | Detectar anomalías en el comportamiento del sistema | MEAS – Medición | 5 | Evaluar desviaciones respecto a líneas base históricas.
FASE-1 | 1 | 4 | 5 | 4 | 3 | Monitorear y Controlar | 7 | Monitorear | 4 | Detectar anomalías en el comportamiento del sistema | MEAS – Medición | 6 | Usar reglas o modelos para detectar comportamientos anómalos.
FASE-1 | 1 | 4 | 5 | 4 | 3 | Monitorear y Controlar | 7 | Monitorear | 4 | Detectar anomalías en el comportamiento del sistema | MEAS – Medición | 7 | Revisar alertas generadas por anomalías detectadas.
FASE-1 | 1 | 4 | 5 | 4 | 3 | Monitorear y Controlar | 7 | Monitorear | 4 | Detectar anomalías en el comportamiento del sistema | MEAS – Medición | 8 | Correlacionar eventos entre servicios para ubicar la causa.
FASE-1 | 1 | 4 | 5 | 4 | 3 | Monitorear y Controlar | 7 | Monitorear | 4 | Detectar anomalías en el comportamiento del sistema | MEAS – Medición | 9 | Registrar la anomalía y escalarla si impacta al servicio.
FASE-1 | 1 | 4 | 5 | 4 | 3 | Monitorear y Controlar | 7 | Monitorear | 5 | Construir paneles de visualización | MEAS – Medición | 1 | Seleccionar las métricas clave a mostrar en el panel.
FASE-1 | 1 | 4 | 5 | 4 | 3 | Monitorear y Controlar | 7 | Monitorear | 5 | Construir paneles de visualización | MEAS – Medición | 2 | Definir el propósito y público del tablero.
FASE-1 | 1 | 4 | 5 | 4 | 3 | Monitorear y Controlar | 7 | Monitorear | 5 | Construir paneles de visualización | MEAS – Medición | 3 | Elegir los tipos de gráficos adecuados por métrica.
FASE-1 | 1 | 4 | 5 | 4 | 3 | Monitorear y Controlar | 7 | Monitorear | 5 | Construir paneles de visualización | MEAS – Medición | 4 | Configurar fuentes de datos y consultas necesarias.
FASE-1 | 1 | 4 | 5 | 4 | 3 | Monitorear y Controlar | 7 | Monitorear | 5 | Construir paneles de visualización | MEAS – Medición | 5 | Organizar los widgets en un diseño claro y usable.
FASE-1 | 1 | 4 | 5 | 4 | 3 | Monitorear y Controlar | 7 | Monitorear | 5 | Construir paneles de visualización | MEAS – Medición | 6 | Aplicar filtros y segmentaciones relevantes.
FASE-1 | 1 | 4 | 5 | 4 | 3 | Monitorear y Controlar | 7 | Monitorear | 5 | Construir paneles de visualización | MEAS – Medición | 7 | Validar la actualización en tiempo real de los datos.
FASE-1 | 1 | 4 | 5 | 4 | 3 | Monitorear y Controlar | 7 | Monitorear | 5 | Construir paneles de visualización | MEAS – Medición | 8 | Ajustar umbrales y colores para resaltar información crítica.
FASE-1 | 1 | 4 | 5 | 4 | 3 | Monitorear y Controlar | 7 | Monitorear | 5 | Construir paneles de visualización | MEAS – Medición | 9 | Publicar el panel y documentar su uso.
FASE-1 | 1 | 4 | 5 | 4 | 3 | Monitorear y Controlar | 7 | Monitorear | 6 | Integrar el monitoreo con los procesos de CI/CD | SLEN – Ingeniería del ciclo de vida de sistemas y software | 1 | Configurar métricas de build y despliegue en la herramienta CI/CD.
FASE-1 | 1 | 4 | 5 | 4 | 3 | Monitorear y Controlar | 7 | Monitorear | 6 | Integrar el monitoreo con los procesos de CI/CD | SLEN – Ingeniería del ciclo de vida de sistemas y software | 2 | Integrar logs de pipeline con la plataforma de monitoreo.
FASE-1 | 1 | 4 | 5 | 4 | 3 | Monitorear y Controlar | 7 | Monitorear | 6 | Integrar el monitoreo con los procesos de CI/CD | SLEN – Ingeniería del ciclo de vida de sistemas y software | 3 | Generar alertas ante fallas en etapas del pipeline.
FASE-1 | 1 | 4 | 5 | 4 | 3 | Monitorear y Controlar | 7 | Monitorear | 6 | Integrar el monitoreo con los procesos de CI/CD | SLEN – Ingeniería del ciclo de vida de sistemas y software | 4 | Publicar métricas de pruebas automáticas en los paneles.
FASE-1 | 1 | 4 | 5 | 4 | 3 | Monitorear y Controlar | 7 | Monitorear | 6 | Integrar el monitoreo con los procesos de CI/CD | SLEN – Ingeniería del ciclo de vida de sistemas y software | 5 | Monitorear tiempos de ejecución de cada etapa del pipeline.
FASE-1 | 1 | 4 | 5 | 4 | 3 | Monitorear y Controlar | 7 | Monitorear | 6 | Integrar el monitoreo con los procesos de CI/CD | SLEN – Ingeniería del ciclo de vida de sistemas y software | 6 | Validar el estado de servicios después de cada despliegue.
FASE-1 | 1 | 4 | 5 | 4 | 3 | Monitorear y Controlar | 7 | Monitorear | 6 | Integrar el monitoreo con los procesos de CI/CD | SLEN – Ingeniería del ciclo de vida de sistemas y software | 7 | Automatizar la recolección de métricas post-release.
FASE-1 | 1 | 4 | 5 | 4 | 3 | Monitorear y Controlar | 7 | Monitorear | 6 | Integrar el monitoreo con los procesos de CI/CD | SLEN – Ingeniería del ciclo de vida de sistemas y software | 8 | Registrar eventos del pipeline como parte del monitoreo centralizado.
FASE-1 | 1 | 4 | 5 | 4 | 3 | Monitorear y Controlar | 7 | Monitorear | 6 | Integrar el monitoreo con los procesos de CI/CD | SLEN – Ingeniería del ciclo de vida de sistemas y software | 9 | Correlacionar fallos operativos con cambios recientes del CI/CD.
FASE-1 | 1 | 4 | 5 | 4 | 3 | Monitorear y Controlar | 7 | Monitorear | 7 | Notificar y trazar eventos relevantes | USUP – Gestión de incidentes | 1 | Identificar eventos críticos que requieren notificación.
FASE-1 | 1 | 4 | 5 | 4 | 3 | Monitorear y Controlar | 7 | Monitorear | 7 | Notificar y trazar eventos relevantes | USUP – Gestión de incidentes | 2 | Registrar eventos relevantes en la herramienta de monitoreo o ITSM.
FASE-1 | 1 | 4 | 5 | 4 | 3 | Monitorear y Controlar | 7 | Monitorear | 7 | Notificar y trazar eventos relevantes | USUP – Gestión de incidentes | 3 | Asociar cada evento con su origen (servicio, componente, cambio).
FASE-1 | 1 | 4 | 5 | 4 | 3 | Monitorear y Controlar | 7 | Monitorear | 7 | Notificar y trazar eventos relevantes | USUP – Gestión de incidentes | 4 | Generar notificaciones automáticas a los canales definidos.
FASE-1 | 1 | 4 | 5 | 4 | 3 | Monitorear y Controlar | 7 | Monitorear | 7 | Notificar y trazar eventos relevantes | USUP – Gestión de incidentes | 5 | Incluir contexto técnico mínimo en cada alerta o aviso.
FASE-1 | 1 | 4 | 5 | 4 | 3 | Monitorear y Controlar | 7 | Monitorear | 7 | Notificar y trazar eventos relevantes | USUP – Gestión de incidentes | 6 | Mantener el historial de eventos con marca de tiempo.
FASE-1 | 1 | 4 | 5 | 4 | 3 | Monitorear y Controlar | 7 | Monitorear | 7 | Notificar y trazar eventos relevantes | USUP – Gestión de incidentes | 7 | Correlacionar eventos con incidentes o cambios recientes.
FASE-1 | 1 | 4 | 5 | 4 | 3 | Monitorear y Controlar | 7 | Monitorear | 7 | Notificar y trazar eventos relevantes | USUP – Gestión de incidentes | 8 | Actualizar el estado de los eventos a medida que se atienden.
FASE-1 | 1 | 4 | 5 | 4 | 3 | Monitorear y Controlar | 7 | Monitorear | 7 | Notificar y trazar eventos relevantes | USUP – Gestión de incidentes | 9 | Documentar eventos clave en reportes operativos o de incidentes.
FASE-1 | 1 | 4 | 5 | 4 | 3 | Monitorear y Controlar | 8 | Retroalimentar | 1 | Analizar las métricas de calidad y rendimiento | PEMT – Gestión del desempeño | 1 | Revisar métricas clave de rendimiento del sistema.
FASE-1 | 1 | 4 | 5 | 4 | 3 | Monitorear y Controlar | 8 | Retroalimentar | 1 | Analizar las métricas de calidad y rendimiento | PEMT – Gestión del desempeño | 2 | Evaluar cobertura y resultados de pruebas automatizadas.
FASE-1 | 1 | 4 | 5 | 4 | 3 | Monitorear y Controlar | 8 | Retroalimentar | 1 | Analizar las métricas de calidad y rendimiento | PEMT – Gestión del desempeño | 3 | Analizar tendencias de latencia y tiempos de respuesta.
FASE-1 | 1 | 4 | 5 | 4 | 3 | Monitorear y Controlar | 8 | Retroalimentar | 1 | Analizar las métricas de calidad y rendimiento | PEMT – Gestión del desempeño | 4 | Identificar picos o degradaciones en el rendimiento.
FASE-1 | 1 | 4 | 5 | 4 | 3 | Monitorear y Controlar | 8 | Retroalimentar | 1 | Analizar las métricas de calidad y rendimiento | PEMT – Gestión del desempeño | 5 | Comparar métricas actuales con líneas base históricas.
FASE-1 | 1 | 4 | 5 | 4 | 3 | Monitorear y Controlar | 8 | Retroalimentar | 1 | Analizar las métricas de calidad y rendimiento | PEMT – Gestión del desempeño | 6 | Detectar variaciones en el consumo de recursos.
FASE-1 | 1 | 4 | 5 | 4 | 3 | Monitorear y Controlar | 8 | Retroalimentar | 1 | Analizar las métricas de calidad y rendimiento | PEMT – Gestión del desempeño | 7 | Correlacionar métricas con eventos o cambios recientes.
FASE-1 | 1 | 4 | 5 | 4 | 3 | Monitorear y Controlar | 8 | Retroalimentar | 1 | Analizar las métricas de calidad y rendimiento | PEMT – Gestión del desempeño | 8 | Generar reportes con hallazgos y áreas de mejora.
FASE-1 | 1 | 4 | 5 | 4 | 3 | Monitorear y Controlar | 8 | Retroalimentar | 1 | Analizar las métricas de calidad y rendimiento | PEMT – Gestión del desempeño | 9 | Recomendar ajustes técnicos basados en el análisis.
FASE-1 | 1 | 4 | 5 | 4 | 3 | Monitorear y Controlar | 8 | Retroalimentar | 2 | Realizar la retrospectiva o revisión postmortem | OCDV – Desarrollo de las capacidades organizativas | 1 | Reunir al equipo para revisar el incidente o entrega.
FASE-1 | 1 | 4 | 5 | 4 | 3 | Monitorear y Controlar | 8 | Retroalimentar | 2 | Realizar la retrospectiva o revisión postmortem | OCDV – Desarrollo de las capacidades organizativas | 2 | Identificar causas raíz mediante análisis estructurado
FASE-1 | 1 | 4 | 5 | 4 | 3 | Monitorear y Controlar | 8 | Retroalimentar | 2 | Realizar la retrospectiva o revisión postmortem | OCDV – Desarrollo de las capacidades organizativas | 3 | Revisar qué funcionó bien durante el proceso.
FASE-1 | 1 | 4 | 5 | 4 | 3 | Monitorear y Controlar | 8 | Retroalimentar | 2 | Realizar la retrospectiva o revisión postmortem | OCDV – Desarrollo de las capacidades organizativas | 4 | Detectar fallas, retrasos o decisiones incorrectas.
FASE-1 | 1 | 4 | 5 | 4 | 3 | Monitorear y Controlar | 8 | Retroalimentar | 2 | Realizar la retrospectiva o revisión postmortem | OCDV – Desarrollo de las capacidades organizativas | 5 | Analizar evidencias: métricas, logs y cronología del evento.
FASE-1 | 1 | 4 | 5 | 4 | 3 | Monitorear y Controlar | 8 | Retroalimentar | 2 | Realizar la retrospectiva o revisión postmortem | OCDV – Desarrollo de las capacidades organizativas | 6 | Definir acciones correctivas y preventivas claras
FASE-1 | 1 | 4 | 5 | 4 | 3 | Monitorear y Controlar | 8 | Retroalimentar | 2 | Realizar la retrospectiva o revisión postmortem | OCDV – Desarrollo de las capacidades organizativas | 7 | Asignar responsables y tiempos para cada mejora.
FASE-1 | 1 | 4 | 5 | 4 | 3 | Monitorear y Controlar | 8 | Retroalimentar | 2 | Realizar la retrospectiva o revisión postmortem | OCDV – Desarrollo de las capacidades organizativas | 8 | Documentar conclusiones y aprendizajes clave.
FASE-1 | 1 | 4 | 5 | 4 | 3 | Monitorear y Controlar | 8 | Retroalimentar | 2 | Realizar la retrospectiva o revisión postmortem | OCDV – Desarrollo de las capacidades organizativas | 9 | Compartir los resultados con equipos interesados.
FASE-1 | 1 | 4 | 5 | 4 | 3 | Monitorear y Controlar | 8 | Retroalimentar | 3 | Analizar defectos recurrentes | PBMG – Gestión de problemas | 1 | Identificar defectos repetidos en entregas o incidentes.
FASE-1 | 1 | 4 | 5 | 4 | 3 | Monitorear y Controlar | 8 | Retroalimentar | 3 | Analizar defectos recurrentes | PBMG – Gestión de problemas | 2 | Clasificar los defectos por tipo, módulo o causa probable.
FASE-1 | 1 | 4 | 5 | 4 | 3 | Monitorear y Controlar | 8 | Retroalimentar | 3 | Analizar defectos recurrentes | PBMG – Gestión de problemas | 3 | Revisar logs y métricas asociadas a cada defecto.
FASE-1 | 1 | 4 | 5 | 4 | 3 | Monitorear y Controlar | 8 | Retroalimentar | 3 | Analizar defectos recurrentes | PBMG – Gestión de problemas | 4 | Analizar la frecuencia y el impacto de los defectos.
FASE-1 | 1 | 4 | 5 | 4 | 3 | Monitorear y Controlar | 8 | Retroalimentar | 3 | Analizar defectos recurrentes | PBMG – Gestión de problemas | 5 | Buscar patrones comunes en código, pruebas o configuraciones.
FASE-1 | 1 | 4 | 5 | 4 | 3 | Monitorear y Controlar | 8 | Retroalimentar | 3 | Analizar defectos recurrentes | PBMG – Gestión de problemas | 6 | Evaluar si existen brechas en validaciones o controles.
FASE-1 | 1 | 4 | 5 | 4 | 3 | Monitorear y Controlar | 8 | Retroalimentar | 3 | Analizar defectos recurrentes | PBMG – Gestión de problemas | 7 | Determinar la causa raíz mediante técnicas de análisis.
FASE-1 | 1 | 4 | 5 | 4 | 3 | Monitorear y Controlar | 8 | Retroalimentar | 3 | Analizar defectos recurrentes | PBMG – Gestión de problemas | 8 | Proponer acciones correctivas para eliminar recurrencias.
FASE-1 | 1 | 4 | 5 | 4 | 3 | Monitorear y Controlar | 8 | Retroalimentar | 3 | Analizar defectos recurrentes | PBMG – Gestión de problemas | 9 | Registrar hallazgos y dar seguimiento a mejoras aplicadas.
FASE-1 | 1 | 4 | 5 | 4 | 3 | Monitorear y Controlar | 8 | Retroalimentar | 4 | Recolectar el feedback del usuario | RLMT – Gestión de relaciones con las partes interesadas | 1 | Habilitar canales para recibir comentarios de usuarios.
FASE-1 | 1 | 4 | 5 | 4 | 3 | Monitorear y Controlar | 8 | Retroalimentar | 4 | Recolectar el feedback del usuario | RLMT – Gestión de relaciones con las partes interesadas | 2 | Recopilar reportes, sugerencias y problemas enviados.
FASE-1 | 1 | 4 | 5 | 4 | 3 | Monitorear y Controlar | 8 | Retroalimentar | 4 | Recolectar el feedback del usuario | RLMT – Gestión de relaciones con las partes interesadas | 3 | Analizar encuestas de satisfacción y usabilidad.
FASE-1 | 1 | 4 | 5 | 4 | 3 | Monitorear y Controlar | 8 | Retroalimentar | 4 | Recolectar el feedback del usuario | RLMT – Gestión de relaciones con las partes interesadas | 4 | Registrar solicitudes de mejora o nuevas funciones.
FASE-1 | 1 | 4 | 5 | 4 | 3 | Monitorear y Controlar | 8 | Retroalimentar | 4 | Recolectar el feedback del usuario | RLMT – Gestión de relaciones con las partes interesadas | 5 | Clasificar el feedback por prioridad e impacto.
FASE-1 | 1 | 4 | 5 | 4 | 3 | Monitorear y Controlar | 8 | Retroalimentar | 4 | Recolectar el feedback del usuario | RLMT – Gestión de relaciones con las partes interesadas | 6 | Identificar patrones comunes en las observaciones.
FASE-1 | 1 | 4 | 5 | 4 | 3 | Monitorear y Controlar | 8 | Retroalimentar | 4 | Recolectar el feedback del usuario | RLMT – Gestión de relaciones con las partes interesadas | 7 | Validar el feedback con datos técnicos cuando aplica.
FASE-1 | 1 | 4 | 5 | 4 | 3 | Monitorear y Controlar | 8 | Retroalimentar | 4 | Recolectar el feedback del usuario | RLMT – Gestión de relaciones con las partes interesadas | 8 | Compartir hallazgos con los equipos de producto y desarrollo.
FASE-1 | 1 | 4 | 5 | 4 | 3 | Monitorear y Controlar | 8 | Retroalimentar | 4 | Recolectar el feedback del usuario | RLMT – Gestión de relaciones con las partes interesadas | 9 | Documentar el feedback y su estado de atención.
FASE-1 | 1 | 4 | 5 | 4 | 3 | Monitorear y Controlar | 8 | Retroalimentar | 5 | Priorizar las mejoras propuestas | REQM – Gestión y definición de requisitos | 1 | Revisar la lista de mejoras recibidas.
FASE-1 | 1 | 4 | 5 | 4 | 3 | Monitorear y Controlar | 8 | Retroalimentar | 5 | Priorizar las mejoras propuestas | REQM – Gestión y definición de requisitos | 2 | Evaluar impacto técnico y funcional de cada mejora.
FASE-1 | 1 | 4 | 5 | 4 | 3 | Monitorear y Controlar | 8 | Retroalimentar | 5 | Priorizar las mejoras propuestas | REQM – Gestión y definición de requisitos | 3 | Analizar el costo y esfuerzo estimado para implementarlas.
FASE-1 | 1 | 4 | 5 | 4 | 3 | Monitorear y Controlar | 8 | Retroalimentar | 5 | Priorizar las mejoras propuestas | REQM – Gestión y definición de requisitos | 4 | Considerar la urgencia y criticidad del problema que resuelven.
FASE-1 | 1 | 4 | 5 | 4 | 3 | Monitorear y Controlar | 8 | Retroalimentar | 5 | Priorizar las mejoras propuestas | REQM – Gestión y definición de requisitos | 5 | Validar alineación con objetivos del producto o servicio.
FASE-1 | 1 | 4 | 5 | 4 | 3 | Monitorear y Controlar | 8 | Retroalimentar | 5 | Priorizar las mejoras propuestas | REQM – Gestión y definición de requisitos | 6 | Clasificar mejoras según valor agregado y riesgo.
FASE-1 | 1 | 4 | 5 | 4 | 3 | Monitorear y Controlar | 8 | Retroalimentar | 5 | Priorizar las mejoras propuestas | REQM – Gestión y definición de requisitos | 7 | Aplicar un marco de priorización (MoSCoW, RICE, WSJF).
FASE-1 | 1 | 4 | 5 | 4 | 3 | Monitorear y Controlar | 8 | Retroalimentar | 5 | Priorizar las mejoras propuestas | REQM – Gestión y definición de requisitos | 8 | Ordenar las mejoras en un backlog priorizado.
FASE-1 | 1 | 4 | 5 | 4 | 3 | Monitorear y Controlar | 8 | Retroalimentar | 5 | Priorizar las mejoras propuestas | REQM – Gestión y definición de requisitos | 9 | Comunicar la priorización a los equipos involucrados.
FASE-1 | 1 | 4 | 5 | 4 | 3 | Monitorear y Controlar | 8 | Retroalimentar | 6 | Actualizar el backlog del producto | REQM – Gestión y definición de requisitos | 1 | Incorporar nuevas historias o mejoras al backlog.
FASE-1 | 1 | 4 | 5 | 4 | 3 | Monitorear y Controlar | 8 | Retroalimentar | 6 | Actualizar el backlog del producto | REQM – Gestión y definición de requisitos | 2 | Actualizar el estado de tareas ya atendidas.
FASE-1 | 1 | 4 | 5 | 4 | 3 | Monitorear y Controlar | 8 | Retroalimentar | 6 | Actualizar el backlog del producto | REQM – Gestión y definición de requisitos | 3 | Refinar descripciones y criterios de aceptación.
FASE-1 | 1 | 4 | 5 | 4 | 3 | Monitorear y Controlar | 8 | Retroalimentar | 6 | Actualizar el backlog del producto | REQM – Gestión y definición de requisitos | 4 | Ajustar prioridades según valor e impacto.
FASE-1 | 1 | 4 | 5 | 4 | 3 | Monitorear y Controlar | 8 | Retroalimentar | 6 | Actualizar el backlog del producto | REQM – Gestión y definición de requisitos | 5 | Dividir ítems grandes en tareas más manejables.
FASE-1 | 1 | 4 | 5 | 4 | 3 | Monitorear y Controlar | 8 | Retroalimentar | 6 | Actualizar el backlog del producto | REQM – Gestión y definición de requisitos | 6 | Eliminar elementos duplicados u obsoletos.
FASE-1 | 1 | 4 | 5 | 4 | 3 | Monitorear y Controlar | 8 | Retroalimentar | 6 | Actualizar el backlog del producto | REQM – Gestión y definición de requisitos | 7 | Validar dependencias entre historias.
FASE-1 | 1 | 4 | 5 | 4 | 3 | Monitorear y Controlar | 8 | Retroalimentar | 6 | Actualizar el backlog del producto | REQM – Gestión y definición de requisitos | 8 | Registrar estimaciones de esfuerzo cuando aplique.
FASE-1 | 1 | 4 | 5 | 4 | 3 | Monitorear y Controlar | 8 | Retroalimentar | 6 | Actualizar el backlog del producto | REQM – Gestión y definición de requisitos | 9 | Sincronizar el backlog con los equipos involucrados.
FASE-1 | 1 | 4 | 5 | 4 | 3 | Monitorear y Controlar | 8 | Retroalimentar | 7 | Planificar acciones correctivas | BURM – Gestión de riesgos | 1 | Identificar la causa raíz del problema.
FASE-1 | 1 | 4 | 5 | 4 | 3 | Monitorear y Controlar | 8 | Retroalimentar | 7 | Planificar acciones correctivas | BURM – Gestión de riesgos | 2 | Definir las acciones necesarias para corregirlo.
FASE-1 | 1 | 4 | 5 | 4 | 3 | Monitorear y Controlar | 8 | Retroalimentar | 7 | Planificar acciones correctivas | BURM – Gestión de riesgos | 3 | Estimar el esfuerzo y recursos requeridos.
FASE-1 | 1 | 4 | 5 | 4 | 3 | Monitorear y Controlar | 8 | Retroalimentar | 7 | Planificar acciones correctivas | BURM – Gestión de riesgos | 4 | Evaluar el impacto de cada acción propuesta.
FASE-1 | 1 | 4 | 5 | 4 | 3 | Monitorear y Controlar | 8 | Retroalimentar | 7 | Planificar acciones correctivas | BURM – Gestión de riesgos | 5 | Priorizar acciones según urgencia y riesgo.
FASE-1 | 1 | 4 | 5 | 4 | 3 | Monitorear y Controlar | 8 | Retroalimentar | 7 | Planificar acciones correctivas | BURM – Gestión de riesgos | 6 | Asignar responsables para cada actividad.
FASE-1 | 1 | 4 | 5 | 4 | 3 | Monitorear y Controlar | 8 | Retroalimentar | 7 | Planificar acciones correctivas | BURM – Gestión de riesgos | 7 | Establecer fechas de ejecución y seguimiento.
FASE-1 | 1 | 4 | 5 | 4 | 3 | Monitorear y Controlar | 8 | Retroalimentar | 7 | Planificar acciones correctivas | BURM – Gestión de riesgos | 8 | Validar la viabilidad técnica de las acciones.
FASE-1 | 1 | 4 | 5 | 4 | 3 | Monitorear y Controlar | 8 | Retroalimentar | 7 | Planificar acciones correctivas | BURM – Gestión de riesgos | 9 | Registrar el plan y comunicarlo a los equipos.
FASE-1 | 1 | 5 | 5 | 5 | 1 | Planificar | 1 | Planificar | 1 | Planificar el producto y el sprint | REQM – Gestión y definición de requisitos | 1 | Identificar stakeholders y objetivos del producto
FASE-1 | 1 | 5 | 5 | 5 | 1 | Planificar | 1 | Planificar | 1 | Planificar el producto y el sprint | REQM – Gestión y definición de requisitos | 2 | Recopilar requisitos funcionales y no funcionales
FASE-1 | 1 | 5 | 5 | 5 | 1 | Planificar | 1 | Planificar | 1 | Planificar el producto y el sprint | REQM – Gestión y definición de requisitos | 3 | Formular historias de usuario y épicas
FASE-1 | 1 | 5 | 5 | 5 | 1 | Planificar | 1 | Planificar | 1 | Planificar el producto y el sprint | REQM – Gestión y definición de requisitos | 4 | Definir criterios de aceptación por historia o requisito
FASE-1 | 1 | 5 | 5 | 5 | 1 | Planificar | 1 | Planificar | 1 | Planificar el producto y el sprint | REQM – Gestión y definición de requisitos | 5 | Priorizar el backlog
FASE-1 | 1 | 5 | 5 | 5 | 1 | Planificar | 1 | Planificar | 1 | Planificar el producto y el sprint | REQM – Gestión y definición de requisitos | 6 | Estimar tiempo de cada tarea
FASE-1 | 1 | 5 | 5 | 5 | 1 | Planificar | 1 | Planificar | 1 | Planificar el producto y el sprint | REQM – Gestión y definición de requisitos | 7 | Asignar tareas al sprint
FASE-1 | 1 | 5 | 5 | 5 | 1 | Planificar | 1 | Planificar | 1 | Planificar el producto y el sprint | REQM – Gestión y definición de requisitos | 8 | Identificar riesgos del sprint y su posible mitigación
FASE-1 | 1 | 5 | 5 | 5 | 1 | Planificar | 1 | Planificar | 2 | Planificar la arquitectónica técnica | ARCH – Arquitectura de solución | 1 | Elegir el estilo de arquitectura (monolítica, microservicios, etc.).
FASE-1 | 1 | 5 | 5 | 5 | 1 | Planificar | 1 | Planificar | 2 | Planificar la arquitectónica técnica | ARCH – Arquitectura de solución | 2 | Diseñar los componentes principales y su interacción
FASE-1 | 1 | 5 | 5 | 5 | 1 | Planificar | 1 | Planificar | 2 | Planificar la arquitectónica técnica | ARCH – Arquitectura de solución | 3 | Definir tecnologías (lenguaje, frameworks, base de datos, etc.)
FASE-1 | 1 | 5 | 5 | 5 | 1 | Planificar | 1 | Planificar | 2 | Planificar la arquitectónica técnica | ARCH – Arquitectura de solución | 4 | Especificar APIs o contratos de comunicación entre servicios
FASE-1 | 1 | 5 | 5 | 5 | 1 | Planificar | 1 | Planificar | 2 | Planificar la arquitectónica técnica | ARCH – Arquitectura de solución | 5 | Evaluar y seleccionar patrones de diseño y arquitectura
FASE-1 | 1 | 5 | 5 | 5 | 1 | Planificar | 1 | Planificar | 2 | Planificar la arquitectónica técnica | ARCH – Arquitectura de solución | 6 | Estimar requerimientos de rendimiento, escalabilidad y disponibilidad
FASE-1 | 1 | 5 | 5 | 5 | 1 | Planificar | 1 | Planificar | 2 | Planificar la arquitectónica técnica | ARCH – Arquitectura de solución | 7 | Elaborar diagramas arquitectónicos (C4, capas, despliegue, flujo de datos).
FASE-1 | 1 | 5 | 5 | 5 | 1 | Planificar | 1 | Planificar | 2 | Planificar la arquitectónica técnica | ARCH – Arquitectura de solución | 8 | Planear la estructura de carpetas y convenciones del proyecto.
FASE-1 | 1 | 5 | 5 | 5 | 1 | Planificar | 1 | Planificar | 3 | Planificar el pipeline CI/CD | SLEN – Ingeniería del ciclo de vida de sistemas y software | 1 | Definir las etapas del pipeline: build, test, scan, deploy, release
FASE-1 | 1 | 5 | 5 | 5 | 1 | Planificar | 1 | Planificar | 3 | Planificar el pipeline CI/CD | SLEN – Ingeniería del ciclo de vida de sistemas y software | 2 | Seleccionar herramienta de CI/CD (GitLab CI, GitHub Actions, Jenkins).
FASE-1 | 1 | 5 | 5 | 5 | 1 | Planificar | 1 | Planificar | 3 | Planificar el pipeline CI/CD | SLEN – Ingeniería del ciclo de vida de sistemas y software | 3 | Establecer condiciones de activación (push, merge, tags, cron).
FASE-1 | 1 | 5 | 5 | 5 | 1 | Planificar | 1 | Planificar | 3 | Planificar el pipeline CI/CD | SLEN – Ingeniería del ciclo de vida de sistemas y software | 4 | Planificar flujos para distintas ramas (dev, main, release).
FASE-1 | 1 | 5 | 5 | 5 | 1 | Planificar | 1 | Planificar | 3 | Planificar el pipeline CI/CD | SLEN – Ingeniería del ciclo de vida de sistemas y software | 5 | Especificar qué se va a automatizar en cada etapa (linting, pruebas, builds).
FASE-1 | 1 | 5 | 5 | 5 | 1 | Planificar | 1 | Planificar | 3 | Planificar el pipeline CI/CD | SLEN – Ingeniería del ciclo de vida de sistemas y software | 6 | Definir artefactos de salida (paquetes, contenedores, ejecutables).
FASE-1 | 1 | 5 | 5 | 5 | 1 | Planificar | 1 | Planificar | 3 | Planificar el pipeline CI/CD | SLEN – Ingeniería del ciclo de vida de sistemas y software | 7 | Establecer política de control de calidad en el pipeline (gates).
FASE-1 | 1 | 5 | 5 | 5 | 1 | Planificar | 1 | Planificar | 3 | Planificar el pipeline CI/CD | SLEN – Ingeniería del ciclo de vida de sistemas y software | 8 | Definir entornos: desarrollo, pruebas, staging, producción.
FASE-1 | 1 | 5 | 5 | 5 | 1 | Planificar | 1 | Planificar | 3 | Planificar el pipeline CI/CD | SLEN – Ingeniería del ciclo de vida de sistemas y software | 9 | Documentar el diseño del pipeline y su funcionamiento esperado.
FASE-1 | 1 | 5 | 5 | 5 | 1 | Planificar | 1 | Planificar | 4 | Planificar las pruebas y su automatización | TEST – Pruebas | 1 | Establecer enfoque de pruebas (TDD, pruebas exploratorias, BDD)
FASE-1 | 1 | 5 | 5 | 5 | 1 | Planificar | 1 | Planificar | 4 | Planificar las pruebas y su automatización | TEST – Pruebas | 2 | Definir tipos de pruebas a automatizar: unitarias, integración, sistema, E2E.
FASE-1 | 1 | 5 | 5 | 5 | 1 | Planificar | 1 | Planificar | 4 | Planificar las pruebas y su automatización | TEST – Pruebas | 3 | Seleccionar herramientas de pruebas (pytest, Selenium, etc.).
FASE-1 | 1 | 5 | 5 | 5 | 1 | Planificar | 1 | Planificar | 4 | Planificar las pruebas y su automatización | TEST – Pruebas | 4 | Establecer la cobertura mínima esperada (coverage)
FASE-1 | 1 | 5 | 5 | 5 | 1 | Planificar | 1 | Planificar | 4 | Planificar las pruebas y su automatización | TEST – Pruebas | 5 | Diseñar la estrategia de validación continua (automatización desde el CI).
FASE-1 | 1 | 5 | 5 | 5 | 1 | Planificar | 1 | Planificar | 4 | Planificar las pruebas y su automatización | TEST – Pruebas | 6 | Definir cuándo y cómo ejecutar pruebas en el pipeline.
FASE-1 | 1 | 5 | 5 | 5 | 1 | Planificar | 1 | Planificar | 4 | Planificar las pruebas y su automatización | TEST – Pruebas | 7 | Planear integración con pruebas de seguridad (DAST/SAST).
FASE-1 | 1 | 5 | 5 | 5 | 1 | Planificar | 1 | Planificar | 4 | Planificar las pruebas y su automatización | TEST – Pruebas | 8 | Crear plan de pruebas y escenarios base.
FASE-1 | 1 | 5 | 5 | 5 | 1 | Planificar | 1 | Planificar | 4 | Planificar las pruebas y su automatización | TEST – Pruebas | 9 | Identificar necesidades de datos de prueba o entornos mock.
FASE-1 | 1 | 5 | 5 | 5 | 1 | Planificar | 1 | Planificar | 5 | Planificar la seguridad (DevSecOps) | SCTY – Seguridad de la información | 1 | Definir política de integración temprana de seguridad (shift left).
FASE-1 | 1 | 5 | 5 | 5 | 1 | Planificar | 1 | Planificar | 5 | Planificar la seguridad (DevSecOps) | SCTY – Seguridad de la información | 2 | Seleccionar herramientas de análisis estático y dinámico (Bandit, Trivy, etc.).
FASE-1 | 1 | 5 | 5 | 5 | 1 | Planificar | 1 | Planificar | 5 | Planificar la seguridad (DevSecOps) | SCTY – Seguridad de la información | 3 | Planificar el escaneo de vulnerabilidades en dependencias.
FASE-1 | 1 | 5 | 5 | 5 | 1 | Planificar | 1 | Planificar | 5 | Planificar la seguridad (DevSecOps) | SCTY – Seguridad de la información | 4 | Definir reglas de seguridad del pipeline (políticas de aprobación).
FASE-1 | 1 | 5 | 5 | 5 | 1 | Planificar | 1 | Planificar | 5 | Planificar la seguridad (DevSecOps) | SCTY – Seguridad de la información | 5 | Establecer criterios de validación de secretos (uso de .env, GitLeaks).
FASE-1 | 1 | 5 | 5 | 5 | 1 | Planificar | 1 | Planificar | 5 | Planificar la seguridad (DevSecOps) | SCTY – Seguridad de la información | 6 | Planificar la gestión de identidades y accesos (IAM, roles).
FASE-1 | 1 | 5 | 5 | 5 | 1 | Planificar | 1 | Planificar | 5 | Planificar la seguridad (DevSecOps) | SCTY – Seguridad de la información | 7 | Diseñar flujos de autorización/autenticación para el sistema.
FASE-1 | 1 | 5 | 5 | 5 | 1 | Planificar | 1 | Planificar | 5 | Planificar la seguridad (DevSecOps) | SCTY – Seguridad de la información | 8 | Documentar buenas prácticas de codificación segura.
FASE-1 | 1 | 5 | 5 | 5 | 1 | Planificar | 1 | Planificar | 5 | Planificar la seguridad (DevSecOps) | SCTY – Seguridad de la información | 9 | Evaluar amenazas (modelo STRIDE, por ejemplo).
FASE-1 | 1 | 5 | 5 | 5 | 1 | Planificar | 1 | Planificar | 6 | Planificar la infraestructura como código (IaC) | ITOP – Infraestructura de TI | 1 | Identificar recursos necesarios: servidores, bases de datos, redes.
FASE-1 | 1 | 5 | 5 | 5 | 1 | Planificar | 1 | Planificar | 6 | Planificar la infraestructura como código (IaC) | ITOP – Infraestructura de TI | 2 | Seleccionar herramientas de IaC (Terraform, Ansible, Pulumi).
FASE-1 | 1 | 5 | 5 | 5 | 1 | Planificar | 1 | Planificar | 6 | Planificar la infraestructura como código (IaC) | ITOP – Infraestructura de TI | 3 | Diseñar topología de red, balanceadores, zonas de disponibilidad, etc.
FASE-1 | 1 | 5 | 5 | 5 | 1 | Planificar | 1 | Planificar | 6 | Planificar la infraestructura como código (IaC) | ITOP – Infraestructura de TI | 4 | Definir entornos (Dev, QA, Staging, Prod) y sus diferencias.
FASE-1 | 1 | 5 | 5 | 5 | 1 | Planificar | 1 | Planificar | 6 | Planificar la infraestructura como código (IaC) | ITOP – Infraestructura de TI | 5 | Planear plantillas de infraestructura reproducible.
FASE-1 | 1 | 5 | 5 | 5 | 1 | Planificar | 1 | Planificar | 6 | Planificar la infraestructura como código (IaC) | ITOP – Infraestructura de TI | 6 | Definir dónde y cómo se almacenará la configuración (repos, versionado).
FASE-1 | 1 | 5 | 5 | 5 | 1 | Planificar | 1 | Planificar | 6 | Planificar la infraestructura como código (IaC) | ITOP – Infraestructura de TI | 7 | Establecer parámetros variables y secretos (Vault, GitLab variables).
FASE-1 | 1 | 5 | 5 | 5 | 1 | Planificar | 1 | Planificar | 6 | Planificar la infraestructura como código (IaC) | ITOP – Infraestructura de TI | 8 | Diseñar playbooks o templates de infraestructura.
FASE-1 | 1 | 5 | 5 | 5 | 1 | Planificar | 1 | Planificar | 6 | Planificar la infraestructura como código (IaC) | ITOP – Infraestructura de TI | 9 | Validar que la infraestructura cumple con criterios de seguridad y rendimiento.
FASE-1 | 1 | 5 | 5 | 5 | 1 | Planificar | 1 | Planificar | 7 | Documentación y gobernanza | KNOW – Gestión del conocimiento | 1 | Establecer formato y responsables de documentación técnica.
FASE-1 | 1 | 5 | 5 | 5 | 1 | Planificar | 1 | Planificar | 7 | Documentación y gobernanza | KNOW – Gestión del conocimiento | 2 | Crear README base con objetivo, dependencias y modo de uso.
FASE-1 | 1 | 5 | 5 | 5 | 1 | Planificar | 1 | Planificar | 7 | Documentación y gobernanza | KNOW – Gestión del conocimiento | 3 | Documentar decisiones clave de arquitectura y herramientas.
FASE-1 | 1 | 5 | 5 | 5 | 1 | Planificar | 1 | Planificar | 7 | Documentación y gobernanza | KNOW – Gestión del conocimiento | 4 | Crear plantillas para issues, pull requests y reportes de bugs.
FASE-1 | 1 | 5 | 5 | 5 | 1 | Planificar | 1 | Planificar | 7 | Documentación y gobernanza | KNOW – Gestión del conocimiento | 5 | Establecer convenciones de nombres, ramas y commits.
FASE-1 | 1 | 5 | 5 | 5 | 1 | Planificar | 1 | Planificar | 7 | Documentación y gobernanza | KNOW – Gestión del conocimiento | 6 | Documentar la estructura del pipeline y su lógica.
FASE-1 | 1 | 5 | 5 | 5 | 1 | Planificar | 1 | Planificar | 7 | Documentación y gobernanza | KNOW – Gestión del conocimiento | 7 | Registrar políticas de calidad y control de cambios.
FASE-1 | 1 | 5 | 5 | 5 | 1 | Planificar | 1 | Planificar | 7 | Documentación y gobernanza | KNOW – Gestión del conocimiento | 8 | Integrar documentación continua en el CI (con Sphinx o MkDocs).
FASE-1 | 1 | 5 | 5 | 5 | 1 | Planificar | 1 | Planificar | 7 | Documentación y gobernanza | KNOW – Gestión del conocimiento | 9 | Planear revisiones periódicas del contenido documental.
FASE-1 | 1 | 5 | 5 | 5 | 2 | Ejecutar | 2 | Desarrollar | 1 | Diseñar la estructura técnica del código | SWDN – Diseño de software | 1 | Arquitectura y modularización del código
FASE-1 | 1 | 5 | 5 | 5 | 2 | Ejecutar | 2 | Desarrollar | 1 | Diseñar la estructura técnica del código | SWDN – Diseño de software | 2 | Estructura del repositorio y convenciones
FASE-1 | 1 | 5 | 5 | 5 | 2 | Ejecutar | 2 | Desarrollar | 1 | Diseñar la estructura técnica del código | SWDN – Diseño de software | 3 | Contratos y APIs (internos y externos)
FASE-1 | 1 | 5 | 5 | 5 | 2 | Ejecutar | 2 | Desarrollar | 1 | Diseñar la estructura técnica del código | SWDN – Diseño de software | 4 | Modelo de dominio y acceso a datos
FASE-1 | 1 | 5 | 5 | 5 | 2 | Ejecutar | 2 | Desarrollar | 1 | Diseñar la estructura técnica del código | SWDN – Diseño de software | 5 | Composición, IoC y configuración por entornos
FASE-1 | 1 | 5 | 5 | 5 | 2 | Ejecutar | 2 | Desarrollar | 1 | Diseñar la estructura técnica del código | SWDN – Diseño de software | 6 | Concerns transversales (validación, errores, secretos)
FASE-1 | 1 | 5 | 5 | 5 | 2 | Ejecutar | 2 | Desarrollar | 1 | Diseñar la estructura técnica del código | SWDN – Diseño de software | 7 | Estructura de pruebas en el código
FASE-1 | 1 | 5 | 5 | 5 | 2 | Ejecutar | 2 | Desarrollar | 1 | Diseñar la estructura técnica del código | SWDN – Diseño de software | 8 | Calidad automatizada y observabilidad/resiliencia
FASE-1 | 1 | 5 | 5 | 5 | 2 | Ejecutar | 2 | Desarrollar | 1 | Diseñar la estructura técnica del código | SWDN – Diseño de software | 9 | Esqueleto del repositorio y registro de decisiones
FASE-1 | 1 | 5 | 5 | 5 | 2 | Ejecutar | 2 | Desarrollar | 2 | Configurar el entorno de desarrollo | SLEN – Ingeniería del ciclo de vida de sistemas y software | 1 | Definir prerrequisitos del puesto de desarrollo
FASE-1 | 1 | 5 | 5 | 5 | 2 | Ejecutar | 2 | Desarrollar | 2 | Configurar el entorno de desarrollo | SLEN – Ingeniería del ciclo de vida de sistemas y software | 2 | Instalar y fijar versiones de entornos de ejecución y toolchains
FASE-1 | 1 | 5 | 5 | 5 | 2 | Ejecutar | 2 | Desarrollar | 2 | Configurar el entorno de desarrollo | SLEN – Ingeniería del ciclo de vida de sistemas y software | 3 | Configurar acceso seguro al control de versiones y repositorios
FASE-1 | 1 | 5 | 5 | 5 | 2 | Ejecutar | 2 | Desarrollar | 2 | Configurar el entorno de desarrollo | SLEN – Ingeniería del ciclo de vida de sistemas y software | 4 | Inicializar el espacio de trabajo y gestionar dependencias
FASE-1 | 1 | 5 | 5 | 5 | 2 | Ejecutar | 2 | Desarrollar | 2 | Configurar el entorno de desarrollo | SLEN – Ingeniería del ciclo de vida de sistemas y software | 5 | Provisionar servicios de apoyo locales o emulados
FASE-1 | 1 | 5 | 5 | 5 | 2 | Ejecutar | 2 | Desarrollar | 2 | Configurar el entorno de desarrollo | SLEN – Ingeniería del ciclo de vida de sistemas y software | 6 | Gestionar configuración y secretos para el entorno local
FASE-1 | 1 | 5 | 5 | 5 | 2 | Ejecutar | 2 | Desarrollar | 2 | Configurar el entorno de desarrollo | SLEN – Ingeniería del ciclo de vida de sistemas y software | 7 | Configurar herramientas de productividad y calidad en la estación
FASE-1 | 1 | 5 | 5 | 5 | 2 | Ejecutar | 2 | Desarrollar | 2 | Configurar el entorno de desarrollo | SLEN – Ingeniería del ciclo de vida de sistemas y software | 8 | Definir comandos estandarizados de ejecución, pruebas y depuración
FASE-1 | 1 | 5 | 5 | 5 | 2 | Ejecutar | 2 | Desarrollar | 2 | Configurar el entorno de desarrollo | SLEN – Ingeniería del ciclo de vida de sistemas y software | 9 | Validar el entorno con una prueba de humo y documentar el procedimiento
FASE-1 | 1 | 5 | 5 | 5 | 2 | Ejecutar | 2 | Desarrollar | 3 | Codificar funcionalidades y componentes | PROG – Programación/Desarrollo de software | 1 | Desglosar la unidad de trabajo y precisar criterios de aceptación verificables
FASE-1 | 1 | 5 | 5 | 5 | 2 | Ejecutar | 2 | Desarrollar | 3 | Codificar funcionalidades y componentes | PROG – Programación/Desarrollo de software | 2 | Crear la rama de implementación y el esqueleto mínimo del componente/feature
FASE-1 | 1 | 5 | 5 | 5 | 2 | Ejecutar | 2 | Desarrollar | 3 | Codificar funcionalidades y componentes | PROG – Programación/Desarrollo de software | 3 | Implementar la lógica funcional conforme a la arquitectura y contratos definidos
FASE-1 | 1 | 5 | 5 | 5 | 2 | Ejecutar | 2 | Desarrollar | 3 | Codificar funcionalidades y componentes | PROG – Programación/Desarrollo de software | 4 | Integrar fuentes de datos y dependencias mediante adaptadores controlados
FASE-1 | 1 | 5 | 5 | 5 | 2 | Ejecutar | 2 | Desarrollar | 3 | Codificar funcionalidades y componentes | PROG – Programación/Desarrollo de software | 5 | Escribir y mantener pruebas automatizadas asociadas a la unidad de trabajo
FASE-1 | 1 | 5 | 5 | 5 | 2 | Ejecutar | 2 | Desarrollar | 3 | Codificar funcionalidades y componentes | PROG – Programación/Desarrollo de software | 6 | Aplicar concerns transversales en el código de forma consistente
FASE-1 | 1 | 5 | 5 | 5 | 2 | Ejecutar | 2 | Desarrollar | 3 | Codificar funcionalidades y componentes | PROG – Programación/Desarrollo de software | 7 | Instrumentar observabilidad embebida en la implementación
FASE-1 | 1 | 5 | 5 | 5 | 2 | Ejecutar | 2 | Desarrollar | 3 | Codificar funcionalidades y componentes | PROG – Programación/Desarrollo de software | 8 | Ejecutar controles de calidad automatizados y remediar hallazgos
FASE-1 | 1 | 5 | 5 | 5 | 2 | Ejecutar | 2 | Desarrollar | 3 | Codificar funcionalidades y componentes | PROG – Programación/Desarrollo de software | 9 | Empaquetar cambios y preparar la integración colaborativa
FASE-1 | 1 | 5 | 5 | 5 | 2 | Ejecutar | 2 | Desarrollar | 4 | Versionar el código fuente | CFMG – Gestión de la configuración | 1 | Definir el modelo de ramas y reglas de protección
FASE-1 | 1 | 5 | 5 | 5 | 2 | Ejecutar | 2 | Desarrollar | 4 | Versionar el código fuente | CFMG – Gestión de la configuración | 2 | Establecer la convención de commits y su trazabilidad
FASE-1 | 1 | 5 | 5 | 5 | 2 | Ejecutar | 2 | Desarrollar | 4 | Versionar el código fuente | CFMG – Gestión de la configuración | 3 | Configurar plantillas y propietarios del código en el repositorio
FASE-1 | 1 | 5 | 5 | 5 | 2 | Ejecutar | 2 | Desarrollar | 4 | Versionar el código fuente | CFMG – Gestión de la configuración | 4 | Crear la rama de trabajo para cada unidad de cambio
FASE-1 | 1 | 5 | 5 | 5 | 2 | Ejecutar | 2 | Desarrollar | 4 | Versionar el código fuente | CFMG – Gestión de la configuración | 5 | Registrar cambios con commits pequeños, verificables y limpios
FASE-1 | 1 | 5 | 5 | 5 | 2 | Ejecutar | 2 | Desarrollar | 4 | Versionar el código fuente | CFMG – Gestión de la configuración | 6 | Abrir y gestionar la Pull Request / Merge Request
FASE-1 | 1 | 5 | 5 | 5 | 2 | Ejecutar | 2 | Desarrollar | 4 | Versionar el código fuente | CFMG – Gestión de la configuración | 7 | Integrar cambios a la rama principal manteniendo estabilidad
FASE-1 | 1 | 5 | 5 | 5 | 2 | Ejecutar | 2 | Desarrollar | 4 | Versionar el código fuente | CFMG – Gestión de la configuración | 8 | Marcar versiones y preparar liberaciones
FASE-1 | 1 | 5 | 5 | 5 | 2 | Ejecutar | 2 | Desarrollar | 4 | Versionar el código fuente | CFMG – Gestión de la configuración | 9 | Mantener la seguridad del historial
FASE-1 | 1 | 5 | 5 | 5 | 2 | Ejecutar | 2 | Desarrollar | 5 | Gestionar las dependencias del proyecto | PROG – Programación/Desarrollo de software | 1 | Definir la estrategia de dependencias y repositorios
FASE-1 | 1 | 5 | 5 | 5 | 2 | Ejecutar | 2 | Desarrollar | 5 | Gestionar las dependencias del proyecto | PROG – Programación/Desarrollo de software | 2 | Declarar y clasificar dependencias por alcance
FASE-1 | 1 | 5 | 5 | 5 | 2 | Ejecutar | 2 | Desarrollar | 5 | Gestionar las dependencias del proyecto | PROG – Programación/Desarrollo de software | 3 | Fijar versiones y reglas de compatibilidad
FASE-1 | 1 | 5 | 5 | 5 | 2 | Ejecutar | 2 | Desarrollar | 5 | Gestionar las dependencias del proyecto | PROG – Programación/Desarrollo de software | 4 | Configurar fuentes confiables y verificación de integridad
FASE-1 | 1 | 5 | 5 | 5 | 2 | Ejecutar | 2 | Desarrollar | 5 | Gestionar las dependencias del proyecto | PROG – Programación/Desarrollo de software | 5 | Generar y mantener el inventario del proyecto
FASE-1 | 1 | 5 | 5 | 5 | 2 | Ejecutar | 2 | Desarrollar | 5 | Gestionar las dependencias del proyecto | PROG – Programación/Desarrollo de software | 6 | Analizar seguridad, licencias y cumplimiento
FASE-1 | 1 | 5 | 5 | 5 | 2 | Ejecutar | 2 | Desarrollar | 5 | Gestionar las dependencias del proyecto | PROG – Programación/Desarrollo de software | 7 | Automatizar actualización y parcheo de dependencias
FASE-1 | 1 | 5 | 5 | 5 | 2 | Ejecutar | 2 | Desarrollar | 5 | Gestionar las dependencias del proyecto | PROG – Programación/Desarrollo de software | 8 | Gestionar cachés y repositorios de artefactos
FASE-1 | 1 | 5 | 5 | 5 | 2 | Ejecutar | 2 | Desarrollar | 5 | Gestionar las dependencias del proyecto | PROG – Programación/Desarrollo de software | 9 | Racionalizar y sanear el grafo de dependencias
FASE-1 | 1 | 5 | 5 | 5 | 2 | Ejecutar | 2 | Desarrollar | 6 | Revisar y asegurar la calidad del código | PEMT – Gestión del desempeño | 1 | Definir la política y métricas de calidad del código del proyecto
FASE-1 | 1 | 5 | 5 | 5 | 2 | Ejecutar | 2 | Desarrollar | 6 | Revisar y asegurar la calidad del código | PEMT – Gestión del desempeño | 2 | Ejecutar análisis estático y formateo automático con reglas versionadas
FASE-1 | 1 | 5 | 5 | 5 | 2 | Ejecutar | 2 | Desarrollar | 6 | Revisar y asegurar la calidad del código | PEMT – Gestión del desempeño | 3 | Verificar la suite de pruebas y su cobertura contra umbrales acordados
FASE-1 | 1 | 5 | 5 | 5 | 2 | Ejecutar | 2 | Desarrollar | 6 | Revisar y asegurar la calidad del código | PEMT – Gestión del desempeño | 4 | Realizar revisión por pares mediante PR/MR usando checklist de calidad
FASE-1 | 1 | 5 | 5 | 5 | 2 | Ejecutar | 2 | Desarrollar | 6 | Revisar y asegurar la calidad del código | PEMT – Gestión del desempeño | 5 | Analizar seguridad del código y exposición de secretos
FASE-1 | 1 | 5 | 5 | 5 | 2 | Ejecutar | 2 | Desarrollar | 6 | Revisar y asegurar la calidad del código | PEMT – Gestión del desempeño | 6 | Medir mantenibilidad y detectar olores de código
FASE-1 | 1 | 5 | 5 | 5 | 2 | Ejecutar | 2 | Desarrollar | 6 | Revisar y asegurar la calidad del código | PEMT – Gestión del desempeño | 7 | Evaluar rendimiento básico del componente
FASE-1 | 1 | 5 | 5 | 5 | 2 | Ejecutar | 2 | Desarrollar | 6 | Revisar y asegurar la calidad del código | PEMT – Gestión del desempeño | 8 | Validar la documentación técnica asociada al cambio
FASE-1 | 1 | 5 | 5 | 5 | 2 | Ejecutar | 2 | Desarrollar | 6 | Revisar y asegurar la calidad del código | PEMT – Gestión del desempeño | 9 | Aplicar puertas de calidad en CI y gestionar la deuda técnica
FASE-1 | 1 | 5 | 5 | 5 | 2 | Ejecutar | 2 | Desarrollar | 7 | Ejecutar pruebas locales de validación | TEST – Pruebas | 1 | Definir el alcance de validación para la unidad de cambio
FASE-1 | 1 | 5 | 5 | 5 | 2 | Ejecutar | 2 | Desarrollar | 7 | Ejecutar pruebas locales de validación | TEST – Pruebas | 2 | Preparar el entorno local de pruebas
FASE-1 | 1 | 5 | 5 | 5 | 2 | Ejecutar | 2 | Desarrollar | 7 | Ejecutar pruebas locales de validación | TEST – Pruebas | 3 | Ejecutar pruebas unitarias de la funcionalidad afectada
FASE-1 | 1 | 5 | 5 | 5 | 2 | Ejecutar | 2 | Desarrollar | 7 | Ejecutar pruebas locales de validación | TEST – Pruebas | 4 | Ejecutar pruebas de integración con dependencias reales o simuladas
FASE-1 | 1 | 5 | 5 | 5 | 2 | Ejecutar | 2 | Desarrollar | 7 | Ejecutar pruebas locales de validación | TEST – Pruebas | 5 | Validar contratos e interfaces expuestas o consumidas
FASE-1 | 1 | 5 | 5 | 5 | 2 | Ejecutar | 2 | Desarrollar | 7 | Ejecutar pruebas locales de validación | TEST – Pruebas | 6 | Ejecutar pruebas funcionales locales (smoke/e2e) del flujo principal
FASE-1 | 1 | 5 | 5 | 5 | 2 | Ejecutar | 2 | Desarrollar | 7 | Ejecutar pruebas locales de validación | TEST – Pruebas | 7 | Comprobar requisitos no funcionales mínimos en local
FASE-1 | 1 | 5 | 5 | 5 | 2 | Ejecutar | 2 | Desarrollar | 7 | Ejecutar pruebas locales de validación | TEST – Pruebas | 8 | Revisar reportes y cobertura y corregir fallos o flaquezas
FASE-1 | 1 | 5 | 5 | 5 | 2 | Ejecutar | 2 | Desarrollar | 7 | Ejecutar pruebas locales de validación | TEST – Pruebas | 9 | Registrar evidencias y dejar el proyecto listo para integración
FASE-1 | 1 | 5 | 5 | 5 | 2 | Ejecutar | 2 | Desarrollar | 8 | Documentar el código y sus interfaces | KNOW – Gestión del conocimiento | 1 | Definir la estructura y formato de la documentación técnica
FASE-1 | 1 | 5 | 5 | 5 | 2 | Ejecutar | 2 | Desarrollar | 8 | Documentar el código y sus interfaces | KNOW – Gestión del conocimiento | 2 | Anotar el código con docstrings y contratos explícitos
FASE-1 | 1 | 5 | 5 | 5 | 2 | Ejecutar | 2 | Desarrollar | 8 | Documentar el código y sus interfaces | KNOW – Gestión del conocimiento | 3 | Documentar interfaces internas del sistema
FASE-1 | 1 | 5 | 5 | 5 | 2 | Ejecutar | 2 | Desarrollar | 8 | Documentar el código y sus interfaces | KNOW – Gestión del conocimiento | 4 | Especificar las APIs y protocolos externos
FASE-1 | 1 | 5 | 5 | 5 | 2 | Ejecutar | 2 | Desarrollar | 8 | Documentar el código y sus interfaces | KNOW – Gestión del conocimiento | 5 | Describir modelos de datos y eventos del dominio
FASE-1 | 1 | 5 | 5 | 5 | 2 | Ejecutar | 2 | Desarrollar | 8 | Documentar el código y sus interfaces | KNOW – Gestión del conocimiento | 6 | Proveer ejemplos de uso y guías rápidas reproducibles
FASE-1 | 1 | 5 | 5 | 5 | 2 | Ejecutar | 2 | Desarrollar | 8 | Documentar el código y sus interfaces | KNOW – Gestión del conocimiento | 7 | Documentar errores, políticas y convenciones de interacción
FASE-1 | 1 | 5 | 5 | 5 | 2 | Ejecutar | 2 | Desarrollar | 8 | Documentar el código y sus interfaces | KNOW – Gestión del conocimiento | 8 | Mantener README por módulo con operación local y pruebas
FASE-1 | 1 | 5 | 5 | 5 | 2 | Ejecutar | 2 | Desarrollar | 8 | Documentar el código y sus interfaces | KNOW – Gestión del conocimiento | 9 | Automatizar la generación, revisión y publicación de la documentación
FASE-1 | 1 | 5 | 5 | 5 | 2 | Ejecutar | 2 | Desarrollar | 9 | Integrar con herramientas de CI/CD | SINT – Construcción e integración de sistemas | 1 | Seleccionar la plataforma de CI/CD y preparar ejecutores (runners/agents)
FASE-1 | 1 | 5 | 5 | 5 | 2 | Ejecutar | 2 | Desarrollar | 9 | Integrar con herramientas de CI/CD | SINT – Construcción e integración de sistemas | 2 | Versionar la configuración del pipeline y sus plantillas reutilizables
FASE-1 | 1 | 5 | 5 | 5 | 2 | Ejecutar | 2 | Desarrollar | 9 | Integrar con herramientas de CI/CD | SINT – Construcción e integración de sistemas | 3 | Definir disparadores y estrategia de ejecución del pipeline
FASE-1 | 1 | 5 | 5 | 5 | 2 | Ejecutar | 2 | Desarrollar | 9 | Integrar con herramientas de CI/CD | SINT – Construcción e integración de sistemas | 4 | Integrar la construcción y el empaquetado de artefactos
FASE-1 | 1 | 5 | 5 | 5 | 2 | Ejecutar | 2 | Desarrollar | 9 | Integrar con herramientas de CI/CD | SINT – Construcción e integración de sistemas | 5 | Integrar controles automáticos de calidad y seguridad
FASE-1 | 1 | 5 | 5 | 5 | 2 | Ejecutar | 2 | Desarrollar | 9 | Integrar con herramientas de CI/CD | SINT – Construcción e integración de sistemas | 6 | Ejecutar pruebas automatizadas y reportar cobertura
FASE-1 | 1 | 5 | 5 | 5 | 2 | Ejecutar | 2 | Desarrollar | 9 | Integrar con herramientas de CI/CD | SINT – Construcción e integración de sistemas | 7 | Configurar cachés y reutilización de artefactos para optimizar el pipeline
FASE-1 | 1 | 5 | 5 | 5 | 2 | Ejecutar | 2 | Desarrollar | 9 | Integrar con herramientas de CI/CD | SINT – Construcción e integración de sistemas | 8 | Gestionar secretos, credenciales y variables por entorno con mínimo privilegio
FASE-1 | 1 | 5 | 5 | 5 | 2 | Ejecutar | 2 | Desarrollar | 9 | Integrar con herramientas de CI/CD | SINT – Construcción e integración de sistemas | 9 | Automatizar despliegues a entornos de prueba/preview con puertas de control
FASE-1 | 1 | 5 | 5 | 5 | 2 | Ejecutar | 3 | Probar | 1 | Diseñar e implementar las pruebas | TEST – Pruebas | 1 | Derivar objetivos y niveles de prueba a partir de requisitos y riesgos
FASE-1 | 1 | 5 | 5 | 5 | 2 | Ejecutar | 3 | Probar | 1 | Diseñar e implementar las pruebas | TEST – Pruebas | 2 | Diseñar casos y escenarios con criterios de aceptación verificables
FASE-1 | 1 | 5 | 5 | 5 | 2 | Ejecutar | 3 | Probar | 1 | Diseñar e implementar las pruebas | TEST – Pruebas | 3 | Definir y preparar datos de prueba reproducibles
FASE-1 | 1 | 5 | 5 | 5 | 2 | Ejecutar | 3 | Probar | 1 | Diseñar e implementar las pruebas | TEST – Pruebas | 4 | Diseñar dobles de prueba y virtualización de dependencias
FASE-1 | 1 | 5 | 5 | 5 | 2 | Ejecutar | 3 | Probar | 1 | Diseñar e implementar las pruebas | TEST – Pruebas | 5 | Implementar pruebas automatizadas por nivel acordado
FASE-1 | 1 | 5 | 5 | 5 | 2 | Ejecutar | 3 | Probar | 1 | Diseñar e implementar las pruebas | TEST – Pruebas | 6 | Configurar el runner y la orquestación de suites
FASE-1 | 1 | 5 | 5 | 5 | 2 | Ejecutar | 3 | Probar | 1 | Diseñar e implementar las pruebas | TEST – Pruebas | 7 | Medir cobertura y calidad de las pruebas
FASE-1 | 1 | 5 | 5 | 5 | 2 | Ejecutar | 3 | Probar | 1 | Diseñar e implementar las pruebas | TEST – Pruebas | 8 | Asegurar determinismo y eliminar flaquezas
FASE-1 | 1 | 5 | 5 | 5 | 2 | Ejecutar | 3 | Probar | 1 | Diseñar e implementar las pruebas | TEST – Pruebas | 9 | Versionar, revisar y documentar las pruebas
FASE-1 | 1 | 5 | 5 | 5 | 2 | Ejecutar | 3 | Probar | 2 | Configurar el entorno de pruebas | TEST – Pruebas | 1 | Definir tipos y objetivos de los entornos de prueba
FASE-1 | 1 | 5 | 5 | 5 | 2 | Ejecutar | 3 | Probar | 2 | Configurar el entorno de pruebas | TEST – Pruebas | 2 | Especificar arquitectura y capacidad técnica por entorno
FASE-1 | 1 | 5 | 5 | 5 | 2 | Ejecutar | 3 | Probar | 2 | Configurar el entorno de pruebas | TEST – Pruebas | 3 | Provisionar infraestructura y servicios mediante IaC o contenedores
FASE-1 | 1 | 5 | 5 | 5 | 2 | Ejecutar | 3 | Probar | 2 | Configurar el entorno de pruebas | TEST – Pruebas | 4 | Gestionar datos de prueba de forma segura y reproducible
FASE-1 | 1 | 5 | 5 | 5 | 2 | Ejecutar | 3 | Probar | 2 | Configurar el entorno de pruebas | TEST – Pruebas | 5 | Configurar identidades, permisos y secretos para pruebas
FASE-1 | 1 | 5 | 5 | 5 | 2 | Ejecutar | 3 | Probar | 2 | Configurar el entorno de pruebas | TEST – Pruebas | 6 | Automatizar despliegues y configuración de aplicaciones en los entornos
FASE-1 | 1 | 5 | 5 | 5 | 2 | Ejecutar | 3 | Probar | 2 | Configurar el entorno de pruebas | TEST – Pruebas | 7 | Orquestar la ejecución de suites y dependencias en los entornos
FASE-1 | 1 | 5 | 5 | 5 | 2 | Ejecutar | 3 | Probar | 2 | Configurar el entorno de pruebas | TEST – Pruebas | 8 | Implementar observabilidad y verificaciones de “readiness” del entorno
FASE-1 | 1 | 5 | 5 | 5 | 2 | Ejecutar | 3 | Probar | 2 | Configurar el entorno de pruebas | TEST – Pruebas | 9 | Operar y mantener los entornos con control de deriva y costos
FASE-1 | 1 | 5 | 5 | 5 | 2 | Ejecutar | 3 | Probar | 3 | Ejecutar pruebas automatizadas y manuales | TEST – Pruebas | 1 | Planificar la corrida por build/ciclo
FASE-1 | 1 | 5 | 5 | 5 | 2 | Ejecutar | 3 | Probar | 3 | Ejecutar pruebas automatizadas y manuales | TEST – Pruebas | 2 | Preparar entornos, datos e identidades para la ejecución
FASE-1 | 1 | 5 | 5 | 5 | 2 | Ejecutar | 3 | Probar | 3 | Ejecutar pruebas automatizadas y manuales | TEST – Pruebas | 3 | Orquestar y lanzar las pruebas automatizadas
FASE-1 | 1 | 5 | 5 | 5 | 2 | Ejecutar | 3 | Probar | 3 | Ejecutar pruebas automatizadas y manuales | TEST – Pruebas | 4 | Monitorear la ejecución y recolectar evidencias automáticas
FASE-1 | 1 | 5 | 5 | 5 | 2 | Ejecutar | 3 | Probar | 3 | Ejecutar pruebas automatizadas y manuales | TEST – Pruebas | 5 | Ejecutar pruebas manuales guiadas por casos y criterios de aceptación
FASE-1 | 1 | 5 | 5 | 5 | 2 | Ejecutar | 3 | Probar | 3 | Ejecutar pruebas automatizadas y manuales | TEST – Pruebas | 6 | Realizar pruebas exploratorias focalizadas
FASE-1 | 1 | 5 | 5 | 5 | 2 | Ejecutar | 3 | Probar | 3 | Ejecutar pruebas automatizadas y manuales | TEST – Pruebas | 7 | Comprobar atributos no funcionales básicos durante la corrida
FASE-1 | 1 | 5 | 5 | 5 | 2 | Ejecutar | 3 | Probar | 3 | Ejecutar pruebas automatizadas y manuales | TEST – Pruebas | 8 | Gestionar defectos y regresiones.
FASE-1 | 1 | 5 | 5 | 5 | 2 | Ejecutar | 3 | Probar | 3 | Ejecutar pruebas automatizadas y manuales | TEST – Pruebas | 9 | Consolidar resultados y comunicar el estado de calidad
FASE-1 | 1 | 5 | 5 | 5 | 2 | Ejecutar | 3 | Probar | 4 | Gestionar resultados y defectos de pruebas | PBMG – Gestión de problemas | 1 | Centralizar y versionar resultados de las corridas
FASE-1 | 1 | 5 | 5 | 5 | 2 | Ejecutar | 3 | Probar | 4 | Gestionar resultados y defectos de pruebas | PBMG – Gestión de problemas | 2 | Registrar incidencias con trazabilidad completa
FASE-1 | 1 | 5 | 5 | 5 | 2 | Ejecutar | 3 | Probar | 4 | Gestionar resultados y defectos de pruebas | PBMG – Gestión de problemas | 3 | Triagiar y priorizar defectos
FASE-1 | 1 | 5 | 5 | 5 | 2 | Ejecutar | 3 | Probar | 4 | Gestionar resultados y defectos de pruebas | PBMG – Gestión de problemas | 4 | Asignar responsables y SLAs de resolución
FASE-1 | 1 | 5 | 5 | 5 | 2 | Ejecutar | 3 | Probar | 4 | Gestionar resultados y defectos de pruebas | PBMG – Gestión de problemas | 5 | Dar seguimiento al ciclo de vida del defecto
FASE-1 | 1 | 5 | 5 | 5 | 2 | Ejecutar | 3 | Probar | 4 | Gestionar resultados y defectos de pruebas | PBMG – Gestión de problemas | 6 | Verificar correcciones y ejecutar re-pruebas/regresiones
FASE-1 | 1 | 5 | 5 | 5 | 2 | Ejecutar | 3 | Probar | 4 | Gestionar resultados y defectos de pruebas | PBMG – Gestión de problemas | 7 | Analizar causa raíz y acordar acciones preventivas
FASE-1 | 1 | 5 | 5 | 5 | 2 | Ejecutar | 3 | Probar | 4 | Gestionar resultados y defectos de pruebas | PBMG – Gestión de problemas | 8 | Gestionar exenciones y riesgos aceptados
FASE-1 | 1 | 5 | 5 | 5 | 2 | Ejecutar | 3 | Probar | 4 | Gestionar resultados y defectos de pruebas | PBMG – Gestión de problemas | 9 | Mantener tableros y métricas de defectos y calidad
FASE-1 | 1 | 5 | 5 | 5 | 2 | Ejecutar | 3 | Probar | 5 | Analizar la cobertura de pruebas | TEST – Pruebas | 1 | Definir métricas y umbrales de cobertura del proyecto
FASE-1 | 1 | 5 | 5 | 5 | 2 | Ejecutar | 3 | Probar | 5 | Analizar la cobertura de pruebas | TEST – Pruebas | 2 | Instrumentar la construcción para recolectar cobertura en todos los niveles
FASE-1 | 1 | 5 | 5 | 5 | 2 | Ejecutar | 3 | Probar | 5 | Analizar la cobertura de pruebas | TEST – Pruebas | 3 | Ejecutar suites con recolección y consolidar reportes de cobertura
FASE-1 | 1 | 5 | 5 | 5 | 2 | Ejecutar | 3 | Probar | 5 | Analizar la cobertura de pruebas | TEST – Pruebas | 4 | Analizar cobertura efectiva por componente y criticidad
FASE-1 | 1 | 5 | 5 | 5 | 2 | Ejecutar | 3 | Probar | 5 | Analizar la cobertura de pruebas | TEST – Pruebas | 5 | Mapear cobertura a requisitos, historias y contratos
FASE-1 | 1 | 5 | 5 | 5 | 2 | Ejecutar | 3 | Probar | 5 | Analizar la cobertura de pruebas | TEST – Pruebas | 6 | Detectar huecos y redundancias de pruebas
FASE-1 | 1 | 5 | 5 | 5 | 2 | Ejecutar | 3 | Probar | 5 | Analizar la cobertura de pruebas | TEST – Pruebas | 7 | Priorizar acciones de mejora y calidad de pruebas
FASE-1 | 1 | 5 | 5 | 5 | 2 | Ejecutar | 3 | Probar | 5 | Analizar la cobertura de pruebas | TEST – Pruebas | 8 | Establecer puertas de calidad y seguimiento en CI/CD
FASE-1 | 1 | 5 | 5 | 5 | 2 | Ejecutar | 3 | Probar | 5 | Analizar la cobertura de pruebas | TEST – Pruebas | 9 | Reportar y publicar indicadores de cobertura
FASE-1 | 1 | 5 | 5 | 5 | 2 | Ejecutar | 3 | Probar | 6 | Ejecutar pruebas de rendimiento | TEST – Pruebas | 1 | Definir objetivos, métricas y umbrales de rendimiento
FASE-1 | 1 | 5 | 5 | 5 | 2 | Ejecutar | 3 | Probar | 6 | Ejecutar pruebas de rendimiento | TEST – Pruebas | 2 | Modelar la carga de trabajo representativa
FASE-1 | 1 | 5 | 5 | 5 | 2 | Ejecutar | 3 | Probar | 6 | Ejecutar pruebas de rendimiento | TEST – Pruebas | 3 | Preparar entorno, datos y monitoreo para rendimiento
FASE-1 | 1 | 5 | 5 | 5 | 2 | Ejecutar | 3 | Probar | 6 | Ejecutar pruebas de rendimiento | TEST – Pruebas | 4 | Desarrollar y validar scripts de prueba de rendimiento
FASE-1 | 1 | 5 | 5 | 5 | 2 | Ejecutar | 3 | Probar | 6 | Ejecutar pruebas de rendimiento | TEST – Pruebas | 5 | Ejecutar corrida base de smoke y baseline
FASE-1 | 1 | 5 | 5 | 5 | 2 | Ejecutar | 3 | Probar | 6 | Ejecutar pruebas de rendimiento | TEST – Pruebas | 6 | Ejecutar pruebas de carga con escalamiento progresivo
FASE-1 | 1 | 5 | 5 | 5 | 2 | Ejecutar | 3 | Probar | 6 | Ejecutar pruebas de rendimiento | TEST – Pruebas | 7 | Ejecutar pruebas de estrés, picos y resistencia
FASE-1 | 1 | 5 | 5 | 5 | 2 | Ejecutar | 3 | Probar | 6 | Ejecutar pruebas de rendimiento | TEST – Pruebas | 8 | Monitorear en tiempo real y recolectar métricas completas
FASE-1 | 1 | 5 | 5 | 5 | 2 | Ejecutar | 3 | Probar | 6 | Ejecutar pruebas de rendimiento | TEST – Pruebas | 9 | Analizar resultados y documentar recomendaciones
FASE-1 | 1 | 5 | 5 | 5 | 2 | Ejecutar | 3 | Probar | 7 | Ejecutar pruebas de seguridad (DevSecOps) | PENT – Pruebas de penetración | 1 | Definir alcance, objetivos y criterios de salida de la corrida de seguridad
FASE-1 | 1 | 5 | 5 | 5 | 2 | Ejecutar | 3 | Probar | 7 | Ejecutar pruebas de seguridad (DevSecOps) | PENT – Pruebas de penetración | 2 | Preparar entornos y datos seguros para las pruebas
FASE-1 | 1 | 5 | 5 | 5 | 2 | Ejecutar | 3 | Probar | 7 | Ejecutar pruebas de seguridad (DevSecOps) | PENT – Pruebas de penetración | 3 | Ejecutar análisis de código estático (SAST) y hardening de reglas
FASE-1 | 1 | 5 | 5 | 5 | 2 | Ejecutar | 3 | Probar | 7 | Ejecutar pruebas de seguridad (DevSecOps) | PENT – Pruebas de penetración | 4 | Analizar dependencias y licencias (SCA)
FASE-1 | 1 | 5 | 5 | 5 | 2 | Ejecutar | 3 | Probar | 7 | Ejecutar pruebas de seguridad (DevSecOps) | PENT – Pruebas de penetración | 5 | Escanear exposición de secretos y mala configuración en repositorios
FASE-1 | 1 | 5 | 5 | 5 | 2 | Ejecutar | 3 | Probar | 7 | Ejecutar pruebas de seguridad (DevSecOps) | PENT – Pruebas de penetración | 6 | Ejecutar pruebas dinámicas de aplicación (DAST) y seguridad de APIs
FASE-1 | 1 | 5 | 5 | 5 | 2 | Ejecutar | 3 | Probar | 7 | Ejecutar pruebas de seguridad (DevSecOps) | PENT – Pruebas de penetración | 7 | Escanear IaC, contenedores e imágenes
FASE-1 | 1 | 5 | 5 | 5 | 2 | Ejecutar | 3 | Probar | 7 | Ejecutar pruebas de seguridad (DevSecOps) | PENT – Pruebas de penetración | 8 | Realizar pruebas manuales/exploratorias focalizadas o mini-pentest
FASE-1 | 1 | 5 | 5 | 5 | 2 | Ejecutar | 3 | Probar | 7 | Ejecutar pruebas de seguridad (DevSecOps) | PENT – Pruebas de penetración | 9 | Triagiar hallazgos, remediar y verificar correcciones
FASE-1 | 1 | 5 | 5 | 5 | 2 | Ejecutar | 3 | Probar | 8 | Validar los criterios de aceptación | BPTS – Pruebas de aceptación | 1 | Confirmar el alcance y los criterios de aceptación vigentes
FASE-1 | 1 | 5 | 5 | 5 | 2 | Ejecutar | 3 | Probar | 8 | Validar los criterios de aceptación | BPTS – Pruebas de aceptación | 2 | Diseñar guiones y casos de aceptación ejecutables
FASE-1 | 1 | 5 | 5 | 5 | 2 | Ejecutar | 3 | Probar | 8 | Validar los criterios de aceptación | BPTS – Pruebas de aceptación | 3 | Acondicionar el entorno y los datos de aceptación (UAT)
FASE-1 | 1 | 5 | 5 | 5 | 2 | Ejecutar | 3 | Probar | 8 | Validar los criterios de aceptación | BPTS – Pruebas de aceptación | 4 | Ejecutar la validación funcional por flujo con usuarios clave
FASE-1 | 1 | 5 | 5 | 5 | 2 | Ejecutar | 3 | Probar | 8 | Validar los criterios de aceptación | BPTS – Pruebas de aceptación | 5 | Verificar criterios de aceptación no funcionales esenciales
FASE-1 | 1 | 5 | 5 | 5 | 2 | Ejecutar | 3 | Probar | 8 | Validar los criterios de aceptación | BPTS – Pruebas de aceptación | 6 | Validar integraciones y contratos en escenarios extremo a extremo
FASE-1 | 1 | 5 | 5 | 5 | 2 | Ejecutar | 3 | Probar | 8 | Validar los criterios de aceptación | BPTS – Pruebas de aceptación | 7 | Revisar artefactos y preparación operativa para uso real
FASE-1 | 1 | 5 | 5 | 5 | 2 | Ejecutar | 3 | Probar | 8 | Validar los criterios de aceptación | BPTS – Pruebas de aceptación | 8 | Gestionar hallazgos y re‐pruebas de aceptación
FASE-1 | 1 | 5 | 5 | 5 | 2 | Ejecutar | 3 | Probar | 8 | Validar los criterios de aceptación | BPTS – Pruebas de aceptación | 9 | Emitir el acta de aceptación y la recomendación go/no-go
FASE-1 | 1 | 5 | 5 | 5 | 2 | Ejecutar | 4 | Integrar/Entregar | 1 | Integrar el código de forma continua (CI) | SINT – Construcción e integración de sistemas | 1 | Definir la política de CI y criterios de bloqueo
FASE-1 | 1 | 5 | 5 | 5 | 2 | Ejecutar | 4 | Integrar/Entregar | 1 | Integrar el código de forma continua (CI) | SINT – Construcción e integración de sistemas | 2 | Versionar la configuración del pipeline y preparar ejecutores
FASE-1 | 1 | 5 | 5 | 5 | 2 | Ejecutar | 4 | Integrar/Entregar | 1 | Integrar el código de forma continua (CI) | SINT – Construcción e integración de sistemas | 3 | Preparar el entorno de build reproducible
FASE-1 | 1 | 5 | 5 | 5 | 2 | Ejecutar | 4 | Integrar/Entregar | 1 | Integrar el código de forma continua (CI) | SINT – Construcción e integración de sistemas | 4 | Compilar y construir la aplicación/artefactos de integración
FASE-1 | 1 | 5 | 5 | 5 | 2 | Ejecutar | 4 | Integrar/Entregar | 1 | Integrar el código de forma continua (CI) | SINT – Construcción e integración de sistemas | 5 | Ejecutar pruebas automatizadas base
FASE-1 | 1 | 5 | 5 | 5 | 2 | Ejecutar | 4 | Integrar/Entregar | 1 | Integrar el código de forma continua (CI) | SINT – Construcción e integración de sistemas | 6 | Aplicar controles automáticos de calidad y seguridad
FASE-1 | 1 | 5 | 5 | 5 | 2 | Ejecutar | 4 | Integrar/Entregar | 1 | Integrar el código de forma continua (CI) | SINT – Construcción e integración de sistemas | 7 | Consolidar resultados y aplicar puertas de calidad
FASE-1 | 1 | 5 | 5 | 5 | 2 | Ejecutar | 4 | Integrar/Entregar | 1 | Integrar el código de forma continua (CI) | SINT – Construcción e integración de sistemas | 8 | Publicar artefactos de CI en repositorios confiables
FASE-1 | 1 | 5 | 5 | 5 | 2 | Ejecutar | 4 | Integrar/Entregar | 1 | Integrar el código de forma continua (CI) | SINT – Construcción e integración de sistemas | 9 | Integrar cambios y comunicar estado de la build
FASE-1 | 1 | 5 | 5 | 5 | 2 | Ejecutar | 4 | Integrar/Entregar | 2 | Empaquetar y versionar los artefactos | CFMG – Gestión de la configuración | 1 | Definir la política de artefactos y versionado
FASE-1 | 1 | 5 | 5 | 5 | 2 | Ejecutar | 4 | Integrar/Entregar | 2 | Empaquetar y versionar los artefactos | CFMG – Gestión de la configuración | 2 | Configurar builds reproducibles y deterministas
FASE-1 | 1 | 5 | 5 | 5 | 2 | Ejecutar | 4 | Integrar/Entregar | 2 | Empaquetar y versionar los artefactos | CFMG – Gestión de la configuración | 3 | Construir y empaquetar el artefacto por componente
FASE-1 | 1 | 5 | 5 | 5 | 2 | Ejecutar | 4 | Integrar/Entregar | 2 | Empaquetar y versionar los artefactos | CFMG – Gestión de la configuración | 4 | Asignar versión y etiquetar la fuente
FASE-1 | 1 | 5 | 5 | 5 | 2 | Ejecutar | 4 | Integrar/Entregar | 2 | Empaquetar y versionar los artefactos | CFMG – Gestión de la configuración | 5 | Firmar artefactos y generar evidencias de procedencia
FASE-1 | 1 | 5 | 5 | 5 | 2 | Ejecutar | 4 | Integrar/Entregar | 2 | Empaquetar y versionar los artefactos | CFMG – Gestión de la configuración | 6 | Publicar artefactos en repositorios confiables
FASE-1 | 1 | 5 | 5 | 5 | 2 | Ejecutar | 4 | Integrar/Entregar | 2 | Empaquetar y versionar los artefactos | CFMG – Gestión de la configuración | 7 | Generar y adjuntar SBOM y resultados de escaneo
FASE-1 | 1 | 5 | 5 | 5 | 2 | Ejecutar | 4 | Integrar/Entregar | 2 | Empaquetar y versionar los artefactos | CFMG – Gestión de la configuración | 8 | Promover artefactos inmutables entre entornos
FASE-1 | 1 | 5 | 5 | 5 | 2 | Ejecutar | 4 | Integrar/Entregar | 2 | Empaquetar y versionar los artefactos | CFMG – Gestión de la configuración | 9 | Gestionar el ciclo de vida y recuperación
FASE-1 | 1 | 5 | 5 | 5 | 2 | Ejecutar | 4 | Integrar/Entregar | 3 | Validar los artefactos previos a la entrega | RELM – Liberación e implementación | 1 | Verificar integridad y procedencia del artefacto
FASE-1 | 1 | 5 | 5 | 5 | 2 | Ejecutar | 4 | Integrar/Entregar | 3 | Validar los artefactos previos a la entrega | RELM – Liberación e implementación | 2 | Confirmar versión y metadatos de liberación
FASE-1 | 1 | 5 | 5 | 5 | 2 | Ejecutar | 4 | Integrar/Entregar | 3 | Validar los artefactos previos a la entrega | RELM – Liberación e implementación | 3 | Escanear seguridad y exposición de información
FASE-1 | 1 | 5 | 5 | 5 | 2 | Ejecutar | 4 | Integrar/Entregar | 3 | Validar los artefactos previos a la entrega | RELM – Liberación e implementación | 4 | Revisar licencias y SBOM adjunto
FASE-1 | 1 | 5 | 5 | 5 | 2 | Ejecutar | 4 | Integrar/Entregar | 3 | Validar los artefactos previos a la entrega | RELM – Liberación e implementación | 5 | Validar instalabilidad y smoke test en entorno limpio
FASE-1 | 1 | 5 | 5 | 5 | 2 | Ejecutar | 4 | Integrar/Entregar | 3 | Validar los artefactos previos a la entrega | RELM – Liberación e implementación | 6 | Verificar compatibilidad y migraciones asociadas
FASE-1 | 1 | 5 | 5 | 5 | 2 | Ejecutar | 4 | Integrar/Entregar | 3 | Validar los artefactos previos a la entrega | RELM – Liberación e implementación | 7 | Validar parámetros de configuración y secretos por entorno
FASE-1 | 1 | 5 | 5 | 5 | 2 | Ejecutar | 4 | Integrar/Entregar | 3 | Validar los artefactos previos a la entrega | RELM – Liberación e implementación | 8 | Revisar tamaño, eficiencia y buenas prácticas del artefacto
FASE-1 | 1 | 5 | 5 | 5 | 2 | Ejecutar | 4 | Integrar/Entregar | 3 | Validar los artefactos previos a la entrega | RELM – Liberación e implementación | 9 | Emitir el release readiness y preparar documentación de entrega
FASE-1 | 1 | 5 | 5 | 5 | 2 | Ejecutar | 4 | Integrar/Entregar | 4 | Configurar el pipeline de entrega continua | SLEN – Ingeniería del ciclo de vida de sistemas y software | 1 | Definir la estrategia de entrega y el mapa de entornos
FASE-1 | 1 | 5 | 5 | 5 | 2 | Ejecutar | 4 | Integrar/Entregar | 4 | Configurar el pipeline de entrega continua | SLEN – Ingeniería del ciclo de vida de sistemas y software | 2 | Modelar el flujo del pipeline como código
FASE-1 | 1 | 5 | 5 | 5 | 2 | Ejecutar | 4 | Integrar/Entregar | 4 | Configurar el pipeline de entrega continua | SLEN – Ingeniería del ciclo de vida de sistemas y software | 3 | Recuperar y validar artefactos inmutables para promoción
FASE-1 | 1 | 5 | 5 | 5 | 2 | Ejecutar | 4 | Integrar/Entregar | 4 | Configurar el pipeline de entrega continua | SLEN – Ingeniería del ciclo de vida de sistemas y software | 4 | Gestionar configuración por entorno y secretos del pipeline
FASE-1 | 1 | 5 | 5 | 5 | 2 | Ejecutar | 4 | Integrar/Entregar | 4 | Configurar el pipeline de entrega continua | SLEN – Ingeniería del ciclo de vida de sistemas y software | 5 | Orquestar despliegues a entornos no productivos
FASE-1 | 1 | 5 | 5 | 5 | 2 | Ejecutar | 4 | Integrar/Entregar | 4 | Configurar el pipeline de entrega continua | SLEN – Ingeniería del ciclo de vida de sistemas y software | 6 | Implementar puertas de calidad y aprobaciones
FASE-1 | 1 | 5 | 5 | 5 | 2 | Ejecutar | 4 | Integrar/Entregar | 4 | Configurar el pipeline de entrega continua | SLEN – Ingeniería del ciclo de vida de sistemas y software | 7 | Configurar estrategias de despliegue progresivo
FASE-1 | 1 | 5 | 5 | 5 | 2 | Ejecutar | 4 | Integrar/Entregar | 4 | Configurar el pipeline de entrega continua | SLEN – Ingeniería del ciclo de vida de sistemas y software | 8 | Automatizar verificación postdespliegue y reversión
FASE-1 | 1 | 5 | 5 | 5 | 2 | Ejecutar | 4 | Integrar/Entregar | 4 | Configurar el pipeline de entrega continua | SLEN – Ingeniería del ciclo de vida de sistemas y software | 9 | Instrumentar notificaciones, auditoría y observabilidad del pipeline
FASE-1 | 1 | 5 | 5 | 5 | 2 | Ejecutar | 4 | Integrar/Entregar | 5 | Gestionar versiones y ramas del código | CFMG – Gestión de la configuración | 1 | Definir el modelo de versiones y ramas del proyecto
FASE-1 | 1 | 5 | 5 | 5 | 2 | Ejecutar | 4 | Integrar/Entregar | 5 | Gestionar versiones y ramas del código | CFMG – Gestión de la configuración | 2 | Configurar reglas de protección y permisos por rama
FASE-1 | 1 | 5 | 5 | 5 | 2 | Ejecutar | 4 | Integrar/Entregar | 5 | Gestionar versiones y ramas del código | CFMG – Gestión de la configuración | 3 | Planificar cortes de versión y crear ramas de release/hotfix
FASE-1 | 1 | 5 | 5 | 5 | 2 | Ejecutar | 4 | Integrar/Entregar | 5 | Gestionar versiones y ramas del código | CFMG – Gestión de la configuración | 4 | Gobernar el flujo de integración entre ramas
FASE-1 | 1 | 5 | 5 | 5 | 2 | Ejecutar | 4 | Integrar/Entregar | 5 | Gestionar versiones y ramas del código | CFMG – Gestión de la configuración | 5 | Gestionar el ciclo de vida de las ramas de trabajo
FASE-1 | 1 | 5 | 5 | 5 | 2 | Ejecutar | 4 | Integrar/Entregar | 5 | Gestionar versiones y ramas del código | CFMG – Gestión de la configuración | 6 | Administrar el versionado y etiquetado de entregas
FASE-1 | 1 | 5 | 5 | 5 | 2 | Ejecutar | 4 | Integrar/Entregar | 5 | Gestionar versiones y ramas del código | CFMG – Gestión de la configuración | 7 | Atender correcciones urgentes y backports
FASE-1 | 1 | 5 | 5 | 5 | 2 | Ejecutar | 4 | Integrar/Entregar | 5 | Gestionar versiones y ramas del código | CFMG – Gestión de la configuración | 8 | Monitorear la salud y cumplimiento de políticas por rama
FASE-1 | 1 | 5 | 5 | 5 | 2 | Ejecutar | 4 | Integrar/Entregar | 5 | Gestionar versiones y ramas del código | CFMG – Gestión de la configuración | 9 | Limpiar, archivar y comunicar el estado de versiones/ramas
FASE-1 | 1 | 5 | 5 | 5 | 2 | Ejecutar | 4 | Integrar/Entregar | 6 | Gestionar la configuración de los entornos | CFMG – Gestión de la configuración | 1 | Definir la estrategia de configuración por entorno y paridad
FASE-1 | 1 | 5 | 5 | 5 | 2 | Ejecutar | 4 | Integrar/Entregar | 6 | Gestionar la configuración de los entornos | CFMG – Gestión de la configuración | 2 | Inventariar y modelar los ítems de configuración
FASE-1 | 1 | 5 | 5 | 5 | 2 | Ejecutar | 4 | Integrar/Entregar | 6 | Gestionar la configuración de los entornos | CFMG – Gestión de la configuración | 3 | Versionar la configuración como código
FASE-1 | 1 | 5 | 5 | 5 | 2 | Ejecutar | 4 | Integrar/Entregar | 6 | Gestionar la configuración de los entornos | CFMG – Gestión de la configuración | 4 | Gestionar secretos y credenciales con mínimo privilegio
FASE-1 | 1 | 5 | 5 | 5 | 2 | Ejecutar | 4 | Integrar/Entregar | 6 | Gestionar la configuración de los entornos | CFMG – Gestión de la configuración | 5 | Parametrizar variables por entorno y administrar feature flags
FASE-1 | 1 | 5 | 5 | 5 | 2 | Ejecutar | 4 | Integrar/Entregar | 6 | Gestionar la configuración de los entornos | CFMG – Gestión de la configuración | 6 | Validar y probar la configuración antes de aplicar
FASE-1 | 1 | 5 | 5 | 5 | 2 | Ejecutar | 4 | Integrar/Entregar | 6 | Gestionar la configuración de los entornos | CFMG – Gestión de la configuración | 7 | Orquestar la promoción y el despliegue de configuraciones
FASE-1 | 1 | 5 | 5 | 5 | 2 | Ejecutar | 4 | Integrar/Entregar | 6 | Gestionar la configuración de los entornos | CFMG – Gestión de la configuración | 8 | Monitorear, detectar y corregir deriva de configuración
FASE-1 | 1 | 5 | 5 | 5 | 2 | Ejecutar | 4 | Integrar/Entregar | 6 | Gestionar la configuración de los entornos | CFMG – Gestión de la configuración | 9 | Documentar, respaldar y restaurar configuración
FASE-1 | 1 | 5 | 5 | 5 | 2 | Ejecutar | 4 | Integrar/Entregar | 7 | Verificar el cumplimiento de políticas de calidad | PEMT – Gestión del desempeño | 1 | Validar que los entregables cumplen los criterios de calidad.
FASE-1 | 1 | 5 | 5 | 5 | 2 | Ejecutar | 4 | Integrar/Entregar | 7 | Verificar el cumplimiento de políticas de calidad | PEMT – Gestión del desempeño | 2 | Revisar la aplicación de estándares de codificación.
FASE-1 | 1 | 5 | 5 | 5 | 2 | Ejecutar | 4 | Integrar/Entregar | 7 | Verificar el cumplimiento de políticas de calidad | PEMT – Gestión del desempeño | 3 | Comprobar resultados mínimos de pruebas automatizadas.
FASE-1 | 1 | 5 | 5 | 5 | 2 | Ejecutar | 4 | Integrar/Entregar | 7 | Verificar el cumplimiento de políticas de calidad | PEMT – Gestión del desempeño | 4 | Auditar la ejecución correcta del pipeline CI/CD.
FASE-1 | 1 | 5 | 5 | 5 | 2 | Ejecutar | 4 | Integrar/Entregar | 7 | Verificar el cumplimiento de políticas de calidad | PEMT – Gestión del desempeño | 5 | Verificar métricas clave de calidad establecidas.
FASE-1 | 1 | 5 | 5 | 5 | 2 | Ejecutar | 4 | Integrar/Entregar | 7 | Verificar el cumplimiento de políticas de calidad | PEMT – Gestión del desempeño | 6 | Confirmar la trazabilidad entre requisitos y pruebas.
FASE-1 | 1 | 5 | 5 | 5 | 2 | Ejecutar | 4 | Integrar/Entregar | 7 | Verificar el cumplimiento de políticas de calidad | PEMT – Gestión del desempeño | 7 | Revisar controles de seguridad obligatorios del proyecto.
FASE-1 | 1 | 5 | 5 | 5 | 2 | Ejecutar | 4 | Integrar/Entregar | 7 | Verificar el cumplimiento de políticas de calidad | PEMT – Gestión del desempeño | 8 | Evaluar cumplimiento de procesos y normativas internas.
FASE-1 | 1 | 5 | 5 | 5 | 2 | Ejecutar | 4 | Integrar/Entregar | 7 | Verificar el cumplimiento de políticas de calidad | PEMT – Gestión del desempeño | 9 | Registrar hallazgos y generar reporte de no conformidades.
FASE-1 | 1 | 5 | 5 | 5 | 2 | Ejecutar | 5 | Desplegar | 1 | Orquestar el proceso de despliegue | RELM – Liberación e implementación | 1 | Coordinar las etapas del pipeline de despliegue.
FASE-1 | 1 | 5 | 5 | 5 | 2 | Ejecutar | 5 | Desplegar | 1 | Orquestar el proceso de despliegue | RELM – Liberación e implementación | 2 | Gestionar la secuencia de tareas de liberación.
FASE-1 | 1 | 5 | 5 | 5 | 2 | Ejecutar | 5 | Desplegar | 1 | Orquestar el proceso de despliegue | RELM – Liberación e implementación | 3 | Verificar disponibilidad de entornos antes del despliegue.
FASE-1 | 1 | 5 | 5 | 5 | 2 | Ejecutar | 5 | Desplegar | 1 | Orquestar el proceso de despliegue | RELM – Liberación e implementación | 4 | Automatizar pasos críticos del proceso de entrega.
FASE-1 | 1 | 5 | 5 | 5 | 2 | Ejecutar | 5 | Desplegar | 1 | Orquestar el proceso de despliegue | RELM – Liberación e implementación | 5 | Validar artefactos y versiones a desplegar.
FASE-1 | 1 | 5 | 5 | 5 | 2 | Ejecutar | 5 | Desplegar | 1 | Orquestar el proceso de despliegue | RELM – Liberación e implementación | 6 | Supervisar la ejecución del pipeline en tiempo real.
FASE-1 | 1 | 5 | 5 | 5 | 2 | Ejecutar | 5 | Desplegar | 1 | Orquestar el proceso de despliegue | RELM – Liberación e implementación | 7 | Resolver bloqueos o errores durante el despliegue.
FASE-1 | 1 | 5 | 5 | 5 | 2 | Ejecutar | 5 | Desplegar | 1 | Orquestar el proceso de despliegue | RELM – Liberación e implementación | 8 | Notificar a los equipos sobre avances y estado final.
FASE-1 | 1 | 5 | 5 | 5 | 2 | Ejecutar | 5 | Desplegar | 1 | Orquestar el proceso de despliegue | RELM – Liberación e implementación | 9 | Registrar resultados y evidencias del despliegue.
FASE-1 | 1 | 5 | 5 | 5 | 2 | Ejecutar | 5 | Desplegar | 2 | Configurar los entornos de destino | ITOP – Infraestructura de TI | 1 | Definir la configuración base del entorno.
FASE-1 | 1 | 5 | 5 | 5 | 2 | Ejecutar | 5 | Desplegar | 2 | Configurar los entornos de destino | ITOP – Infraestructura de TI | 2 | Instalar dependencias y paquetes requeridos.
FASE-1 | 1 | 5 | 5 | 5 | 2 | Ejecutar | 5 | Desplegar | 2 | Configurar los entornos de destino | ITOP – Infraestructura de TI | 3 | Configurar variables de entorno y credenciales seguras.
FASE-1 | 1 | 5 | 5 | 5 | 2 | Ejecutar | 5 | Desplegar | 2 | Configurar los entornos de destino | ITOP – Infraestructura de TI | 4 | Ajustar parámetros de red, puertos y firewalls.
FASE-1 | 1 | 5 | 5 | 5 | 2 | Ejecutar | 5 | Desplegar | 2 | Configurar los entornos de destino | ITOP – Infraestructura de TI | 5 | Implementar plantillas de infraestructura o contenedores.
FASE-1 | 1 | 5 | 5 | 5 | 2 | Ejecutar | 5 | Desplegar | 2 | Configurar los entornos de destino | ITOP – Infraestructura de TI | 6 | Establecer políticas de acceso y permisos.
FASE-1 | 1 | 5 | 5 | 5 | 2 | Ejecutar | 5 | Desplegar | 2 | Configurar los entornos de destino | ITOP – Infraestructura de TI | 7 | Configurar servicios externos y conexiones necesarias.
FASE-1 | 1 | 5 | 5 | 5 | 2 | Ejecutar | 5 | Desplegar | 2 | Configurar los entornos de destino | ITOP – Infraestructura de TI | 8 | Validar compatibilidad entre entorno y aplicación.
FASE-1 | 1 | 5 | 5 | 5 | 2 | Ejecutar | 5 | Desplegar | 2 | Configurar los entornos de destino | ITOP – Infraestructura de TI | 9 | Documentar la configuración final del entorno.
FASE-1 | 1 | 5 | 5 | 5 | 2 | Ejecutar | 5 | Desplegar | 3 | Gestionar secretos y variables de entorno | SCTY – Seguridad de la información | 1 | Almacenar secretos en un gestor seguro centralizado.
FASE-1 | 1 | 5 | 5 | 5 | 2 | Ejecutar | 5 | Desplegar | 3 | Gestionar secretos y variables de entorno | SCTY – Seguridad de la información | 2 | Crear y actualizar variables de entorno por ambiente.
FASE-1 | 1 | 5 | 5 | 5 | 2 | Ejecutar | 5 | Desplegar | 3 | Gestionar secretos y variables de entorno | SCTY – Seguridad de la información | 3 | Rotar claves y tokens según políticas de seguridad.
FASE-1 | 1 | 5 | 5 | 5 | 2 | Ejecutar | 5 | Desplegar | 3 | Gestionar secretos y variables de entorno | SCTY – Seguridad de la información | 4 | Controlar accesos a secretos mediante roles y permisos.
FASE-1 | 1 | 5 | 5 | 5 | 2 | Ejecutar | 5 | Desplegar | 3 | Gestionar secretos y variables de entorno | SCTY – Seguridad de la información | 5 | Cifrar secretos en tránsito y en reposo.
FASE-1 | 1 | 5 | 5 | 5 | 2 | Ejecutar | 5 | Desplegar | 3 | Gestionar secretos y variables de entorno | SCTY – Seguridad de la información | 6 | Integrar el gestor de secretos con pipelines CI/CD.
FASE-1 | 1 | 5 | 5 | 5 | 2 | Ejecutar | 5 | Desplegar | 3 | Gestionar secretos y variables de entorno | SCTY – Seguridad de la información | 7 | Validar que no existan secretos expuestos en el código.
FASE-1 | 1 | 5 | 5 | 5 | 2 | Ejecutar | 5 | Desplegar | 3 | Gestionar secretos y variables de entorno | SCTY – Seguridad de la información | 8 | Versionar cambios de configuración sin revelar valores.
FASE-1 | 1 | 5 | 5 | 5 | 2 | Ejecutar | 5 | Desplegar | 3 | Gestionar secretos y variables de entorno | SCTY – Seguridad de la información | 9 | Registrar auditorías de acceso y uso de secretos.
FASE-1 | 1 | 5 | 5 | 5 | 2 | Ejecutar | 5 | Desplegar | 4 | Ejecutar el despliegue automatizado | RELM – Liberación e implementación | 1 | Disparar el pipeline de despliegue desde la herramienta CI/CD.
FASE-1 | 1 | 5 | 5 | 5 | 2 | Ejecutar | 5 | Desplegar | 4 | Ejecutar el despliegue automatizado | RELM – Liberación e implementación | 2 | Obtener la versión aprobada del repositorio de artefactos.
FASE-1 | 1 | 5 | 5 | 5 | 2 | Ejecutar | 5 | Desplegar | 4 | Ejecutar el despliegue automatizado | RELM – Liberación e implementación | 3 | Aplicar scripts o playbooks de despliegue sobre el entorno.
FASE-1 | 1 | 5 | 5 | 5 | 2 | Ejecutar | 5 | Desplegar | 4 | Ejecutar el despliegue automatizado | RELM – Liberación e implementación | 4 | Actualizar contenedores, servicios o pods según la nueva versión.
FASE-1 | 1 | 5 | 5 | 5 | 2 | Ejecutar | 5 | Desplegar | 4 | Ejecutar el despliegue automatizado | RELM – Liberación e implementación | 5 | Ejecutar migraciones de base de datos si están definidas.
FASE-1 | 1 | 5 | 5 | 5 | 2 | Ejecutar | 5 | Desplegar | 4 | Ejecutar el despliegue automatizado | RELM – Liberación e implementación | 6 | Lanzar pruebas post-despliegue (smoke/sanity tests).
FASE-1 | 1 | 5 | 5 | 5 | 2 | Ejecutar | 5 | Desplegar | 4 | Ejecutar el despliegue automatizado | RELM – Liberación e implementación | 7 | Monitorear logs y métricas durante la ejecución.
FASE-1 | 1 | 5 | 5 | 5 | 2 | Ejecutar | 5 | Desplegar | 4 | Ejecutar el despliegue automatizado | RELM – Liberación e implementación | 8 | Validar el estado operativo de la aplicación tras el despliegue.
FASE-1 | 1 | 5 | 5 | 5 | 2 | Ejecutar | 5 | Desplegar | 4 | Ejecutar el despliegue automatizado | RELM – Liberación e implementación | 9 | Marcar el despliegue como exitoso o fallido en la herramienta de orquestación.
FASE-1 | 1 | 5 | 5 | 5 | 2 | Ejecutar | 5 | Desplegar | 5 | Verificar el estado posterior al despliegue | RELM – Liberación e implementación | 1 | Revisar que los servicios levantaron correctamente.
FASE-1 | 1 | 5 | 5 | 5 | 2 | Ejecutar | 5 | Desplegar | 5 | Verificar el estado posterior al despliegue | RELM – Liberación e implementación | 2 | Validar la disponibilidad de endpoints críticos.
FASE-1 | 1 | 5 | 5 | 5 | 2 | Ejecutar | 5 | Desplegar | 5 | Verificar el estado posterior al despliegue | RELM – Liberación e implementación | 3 | Ejecutar pruebas smoke para confirmar funcionalidad básica.
FASE-1 | 1 | 5 | 5 | 5 | 2 | Ejecutar | 5 | Desplegar | 5 | Verificar el estado posterior al despliegue | RELM – Liberación e implementación | 4 | Verificar integridad de logs y ausencia de errores severos.
FASE-1 | 1 | 5 | 5 | 5 | 2 | Ejecutar | 5 | Desplegar | 5 | Verificar el estado posterior al despliegue | RELM – Liberación e implementación | 5 | Monitorear métricas clave tras el despliegue.
FASE-1 | 1 | 5 | 5 | 5 | 2 | Ejecutar | 5 | Desplegar | 5 | Verificar el estado posterior al despliegue | RELM – Liberación e implementación | 6 | Confirmar conectividad con bases de datos y servicios externos.
FASE-1 | 1 | 5 | 5 | 5 | 2 | Ejecutar | 5 | Desplegar | 5 | Verificar el estado posterior al despliegue | RELM – Liberación e implementación | 7 | Revisar el consumo de recursos del entorno.
FASE-1 | 1 | 5 | 5 | 5 | 2 | Ejecutar | 5 | Desplegar | 5 | Verificar el estado posterior al despliegue | RELM – Liberación e implementación | 8 | Validar que no existan degradaciones en el rendimiento.
FASE-1 | 1 | 5 | 5 | 5 | 2 | Ejecutar | 5 | Desplegar | 5 | Verificar el estado posterior al despliegue | RELM – Liberación e implementación | 9 | Documentar el estado final y reportar cualquier anomalía.
FASE-1 | 1 | 5 | 5 | 5 | 2 | Ejecutar | 5 | Desplegar | 6 | Implementar el despliegue azul-verde o canario | RELM – Liberación e implementación | 1 | Definir la estrategia de tráfico (azul-verde o canario).
FASE-1 | 1 | 5 | 5 | 5 | 2 | Ejecutar | 5 | Desplegar | 6 | Implementar el despliegue azul-verde o canario | RELM – Liberación e implementación | 2 | Preparar el entorno alterno con la nueva versión
FASE-1 | 1 | 5 | 5 | 5 | 2 | Ejecutar | 5 | Desplegar | 6 | Implementar el despliegue azul-verde o canario | RELM – Liberación e implementación | 3 | Sincronizar configuración y datos necesarios entre entornos.
FASE-1 | 1 | 5 | 5 | 5 | 2 | Ejecutar | 5 | Desplegar | 6 | Implementar el despliegue azul-verde o canario | RELM – Liberación e implementación | 4 | Configurar el balanceador para redirigir tráfico gradualmente.
FASE-1 | 1 | 5 | 5 | 5 | 2 | Ejecutar | 5 | Desplegar | 6 | Implementar el despliegue azul-verde o canario | RELM – Liberación e implementación | 5 | Ejecutar pruebas en el entorno nuevo antes de exponer usuarios.
FASE-1 | 1 | 5 | 5 | 5 | 2 | Ejecutar | 5 | Desplegar | 6 | Implementar el despliegue azul-verde o canario | RELM – Liberación e implementación | 6 | Aumentar progresivamente el porcentaje de tráfico al nuevo despliegue.
FASE-1 | 1 | 5 | 5 | 5 | 2 | Ejecutar | 5 | Desplegar | 6 | Implementar el despliegue azul-verde o canario | RELM – Liberación e implementación | 7 | Monitorear errores y rendimiento durante el cambio de tráfico.
FASE-1 | 1 | 5 | 5 | 5 | 2 | Ejecutar | 5 | Desplegar | 6 | Implementar el despliegue azul-verde o canario | RELM – Liberación e implementación | 8 | Decidir la promoción definitiva o el rollback según resultados.
FASE-1 | 1 | 5 | 5 | 5 | 2 | Ejecutar | 5 | Desplegar | 6 | Implementar el despliegue azul-verde o canario | RELM – Liberación e implementación | 9 | Deshabilitar o reprovisionar el entorno anterior tras la estabilización.
FASE-1 | 1 | 5 | 5 | 5 | 2 | Ejecutar | 5 | Desplegar | 7 | Controlar la reversión del despliegue | CHMG – Control de cambios | 1 | Validar los criterios que activan la reversión.
FASE-1 | 1 | 5 | 5 | 5 | 2 | Ejecutar | 5 | Desplegar | 7 | Controlar la reversión del despliegue | CHMG – Control de cambios | 2 | Seleccionar la versión estable previa en el repositorio.
FASE-1 | 1 | 5 | 5 | 5 | 2 | Ejecutar | 5 | Desplegar | 7 | Controlar la reversión del despliegue | CHMG – Control de cambios | 3 | Ejecutar automáticamente el pipeline de rollback.
FASE-1 | 1 | 5 | 5 | 5 | 2 | Ejecutar | 5 | Desplegar | 7 | Controlar la reversión del despliegue | CHMG – Control de cambios | 4 | Restaurar configuración y variables asociadas a la versión anterior.
FASE-1 | 1 | 5 | 5 | 5 | 2 | Ejecutar | 5 | Desplegar | 7 | Controlar la reversión del despliegue | CHMG – Control de cambios | 5 | Revertir cambios en contenedores, servicios o infraestructura.
FASE-1 | 1 | 5 | 5 | 5 | 2 | Ejecutar | 5 | Desplegar | 7 | Controlar la reversión del despliegue | CHMG – Control de cambios | 6 | Aplicar scripts de rollback para base de datos si existen.
FASE-1 | 1 | 5 | 5 | 5 | 2 | Ejecutar | 5 | Desplegar | 7 | Controlar la reversión del despliegue | CHMG – Control de cambios | 7 | Monitorear aplicación y servicios tras la reversión.
FASE-1 | 1 | 5 | 5 | 5 | 2 | Ejecutar | 5 | Desplegar | 7 | Controlar la reversión del despliegue | CHMG – Control de cambios | 8 | Confirmar estabilidad del sistema después del rollback.
FASE-1 | 1 | 5 | 5 | 5 | 2 | Ejecutar | 5 | Desplegar | 7 | Controlar la reversión del despliegue | CHMG – Control de cambios | 9 | Registrar la causa y pasos ejecutados durante la reversión.
FASE-1 | 1 | 5 | 5 | 5 | 2 | Ejecutar | 6 | Operar | 1 | Gestionar el estado del servicio | SLEN – Ingeniería del ciclo de vida de sistemas y software | 1 | Monitorear disponibilidad de servicios y endpoints.
FASE-1 | 1 | 5 | 5 | 5 | 2 | Ejecutar | 6 | Operar | 1 | Gestionar el estado del servicio | SLEN – Ingeniería del ciclo de vida de sistemas y software | 2 | Verificar el estado de salud de contenedores y pods.
FASE-1 | 1 | 5 | 5 | 5 | 2 | Ejecutar | 6 | Operar | 1 | Gestionar el estado del servicio | SLEN – Ingeniería del ciclo de vida de sistemas y software | 3 | Supervisar colas, procesos y servicios dependientes.
FASE-1 | 1 | 5 | 5 | 5 | 2 | Ejecutar | 6 | Operar | 1 | Gestionar el estado del servicio | SLEN – Ingeniería del ciclo de vida de sistemas y software | 4 | Revisar alertas activas y su impacto en el servicio.
FASE-1 | 1 | 5 | 5 | 5 | 2 | Ejecutar | 6 | Operar | 1 | Gestionar el estado del servicio | SLEN – Ingeniería del ciclo de vida de sistemas y software | 5 | Analizar métricas de rendimiento y estabilidad.
FASE-1 | 1 | 5 | 5 | 5 | 2 | Ejecutar | 6 | Operar | 1 | Gestionar el estado del servicio | SLEN – Ingeniería del ciclo de vida de sistemas y software | 6 | Confirmar el correcto funcionamiento de integraciones externas.
FASE-1 | 1 | 5 | 5 | 5 | 2 | Ejecutar | 6 | Operar | 1 | Gestionar el estado del servicio | SLEN – Ingeniería del ciclo de vida de sistemas y software | 7 | Detectar degradaciones o anomalías en tiempo real.
FASE-1 | 1 | 5 | 5 | 5 | 2 | Ejecutar | 6 | Operar | 1 | Gestionar el estado del servicio | SLEN – Ingeniería del ciclo de vida de sistemas y software | 8 | Registrar eventos críticos del estado del servicio.
FASE-1 | 1 | 5 | 5 | 5 | 2 | Ejecutar | 6 | Operar | 1 | Gestionar el estado del servicio | SLEN – Ingeniería del ciclo de vida de sistemas y software | 9 | Notificar incidentes o degradaciones a los equipos responsables.
FASE-1 | 1 | 5 | 5 | 5 | 2 | Ejecutar | 6 | Operar | 2 | Supervisar la disponibilidad del servicio | ITOP – Infraestructura de TI | 1 | Monitorear uptime de servicios y aplicaciones.
FASE-1 | 1 | 5 | 5 | 5 | 2 | Ejecutar | 6 | Operar | 2 | Supervisar la disponibilidad del servicio | ITOP – Infraestructura de TI | 2 | Verificar la respuesta de endpoints críticos.
FASE-1 | 1 | 5 | 5 | 5 | 2 | Ejecutar | 6 | Operar | 2 | Supervisar la disponibilidad del servicio | ITOP – Infraestructura de TI | 3 | Revisar métricas de latencia y tiempos de respuesta.
FASE-1 | 1 | 5 | 5 | 5 | 2 | Ejecutar | 6 | Operar | 2 | Supervisar la disponibilidad del servicio | ITOP – Infraestructura de TI | 4 | Detectar caídas parciales o totales del servicio.
FASE-1 | 1 | 5 | 5 | 5 | 2 | Ejecutar | 6 | Operar | 2 | Supervisar la disponibilidad del servicio | ITOP – Infraestructura de TI | 5 | Validar el funcionamiento de balanceadores y rutas de tráfico.
FASE-1 | 1 | 5 | 5 | 5 | 2 | Ejecutar | 6 | Operar | 2 | Supervisar la disponibilidad del servicio | ITOP – Infraestructura de TI | 6 | Supervisar recursos clave (CPU, memoria, red, I/O).
FASE-1 | 1 | 5 | 5 | 5 | 2 | Ejecutar | 6 | Operar | 2 | Supervisar la disponibilidad del servicio | ITOP – Infraestructura de TI | 7 | Analizar alertas de disponibilidad generadas por el sistema.
FASE-1 | 1 | 5 | 5 | 5 | 2 | Ejecutar | 6 | Operar | 2 | Supervisar la disponibilidad del servicio | ITOP – Infraestructura de TI | 8 | Confirmar accesibilidad desde diferentes regiones o zonas.
FASE-1 | 1 | 5 | 5 | 5 | 2 | Ejecutar | 6 | Operar | 2 | Supervisar la disponibilidad del servicio | ITOP – Infraestructura de TI | 9 | Registrar eventos de indisponibilidad y su duración.
FASE-1 | 1 | 5 | 5 | 5 | 2 | Ejecutar | 6 | Operar | 3 | Controlar la escalabilidad y el rendimiento | PEMT – Gestión del desempeño | 1 | Monitorear el uso de recursos en tiempo real.
FASE-1 | 1 | 5 | 5 | 5 | 2 | Ejecutar | 6 | Operar | 3 | Controlar la escalabilidad y el rendimiento | PEMT – Gestión del desempeño | 2 | Analizar métricas de rendimiento de la aplicación
FASE-1 | 1 | 5 | 5 | 5 | 2 | Ejecutar | 6 | Operar | 3 | Controlar la escalabilidad y el rendimiento | PEMT – Gestión del desempeño | 3 | Detectar cuellos de botella en componentes críticos.
FASE-1 | 1 | 5 | 5 | 5 | 2 | Ejecutar | 6 | Operar | 3 | Controlar la escalabilidad y el rendimiento | PEMT – Gestión del desempeño | 4 | Ajustar configuraciones de autoscaling según demanda.
FASE-1 | 1 | 5 | 5 | 5 | 2 | Ejecutar | 6 | Operar | 3 | Controlar la escalabilidad y el rendimiento | PEMT – Gestión del desempeño | 5 | Validar la capacidad de respuesta bajo carga.
FASE-1 | 1 | 5 | 5 | 5 | 2 | Ejecutar | 6 | Operar | 3 | Controlar la escalabilidad y el rendimiento | PEMT – Gestión del desempeño | 6 | Optimizar límites y solicitudes de recursos en contenedores.
FASE-1 | 1 | 5 | 5 | 5 | 2 | Ejecutar | 6 | Operar | 3 | Controlar la escalabilidad y el rendimiento | PEMT – Gestión del desempeño | 7 | Revisar el rendimiento de bases de datos y cachés.
FASE-1 | 1 | 5 | 5 | 5 | 2 | Ejecutar | 6 | Operar | 3 | Controlar la escalabilidad y el rendimiento | PEMT – Gestión del desempeño | 8 | Evaluar la eficiencia del balanceo de carga.
FASE-1 | 1 | 5 | 5 | 5 | 2 | Ejecutar | 6 | Operar | 3 | Controlar la escalabilidad y el rendimiento | PEMT – Gestión del desempeño | 9 | Registrar acciones y mejoras aplicadas al rendimiento.
FASE-1 | 1 | 5 | 5 | 5 | 2 | Ejecutar | 6 | Operar | 4 | Administrar configuraciones en producción | CFMG – Gestión de la configuración | 1 | Aplicar cambios de configuración aprobados al entorno productivo.
FASE-1 | 1 | 5 | 5 | 5 | 2 | Ejecutar | 6 | Operar | 4 | Administrar configuraciones en producción | CFMG – Gestión de la configuración | 2 | Mantener sincronizados archivos y parámetros de configuración.
FASE-1 | 1 | 5 | 5 | 5 | 2 | Ejecutar | 6 | Operar | 4 | Administrar configuraciones en producción | CFMG – Gestión de la configuración | 3 | Gestionar variables y secretos específicos de producción.
FASE-1 | 1 | 5 | 5 | 5 | 2 | Ejecutar | 6 | Operar | 4 | Administrar configuraciones en producción | CFMG – Gestión de la configuración | 4 | Validar la compatibilidad de configuraciones con la versión desplegada.
FASE-1 | 1 | 5 | 5 | 5 | 2 | Ejecutar | 6 | Operar | 4 | Administrar configuraciones en producción | CFMG – Gestión de la configuración | 5 | Actualizar configuraciones mediante herramientas de IaC
FASE-1 | 1 | 5 | 5 | 5 | 2 | Ejecutar | 6 | Operar | 4 | Administrar configuraciones en producción | CFMG – Gestión de la configuración | 6 | Verificar el impacto de cambios de configuración en el servicio.
FASE-1 | 1 | 5 | 5 | 5 | 2 | Ejecutar | 6 | Operar | 4 | Administrar configuraciones en producción | CFMG – Gestión de la configuración | 7 | Controlar el versionado de configuraciones productivas.
FASE-1 | 1 | 5 | 5 | 5 | 2 | Ejecutar | 6 | Operar | 4 | Administrar configuraciones en producción | CFMG – Gestión de la configuración | 8 | Documentar modificaciones realizadas en producción.
FASE-1 | 1 | 5 | 5 | 5 | 2 | Ejecutar | 6 | Operar | 4 | Administrar configuraciones en producción | CFMG – Gestión de la configuración | 9 | Restaurar configuraciones previas en caso de error.
FASE-1 | 1 | 5 | 5 | 5 | 2 | Ejecutar | 6 | Operar | 5 | Gestionar incidentes operativos | USUP – Gestión de incidentes | 1 | Detectar incidentes a partir de alertas o reportes.
FASE-1 | 1 | 5 | 5 | 5 | 2 | Ejecutar | 7 | Operar | 5 | Gestionar incidentes operativos | USUP – Gestión de incidentes | 2 | Clasificar y priorizar el incidente según su impacto.
FASE-1 | 1 | 5 | 5 | 5 | 2 | Ejecutar | 8 | Operar | 5 | Gestionar incidentes operativos | USUP – Gestión de incidentes | 3 | Asignar responsables para la atención inmediata.
FASE-1 | 1 | 5 | 5 | 5 | 2 | Ejecutar | 9 | Operar | 5 | Gestionar incidentes operativos | USUP – Gestión de incidentes | 4 | Ejecutar acciones de mitigación para contener el impacto
FASE-1 | 1 | 5 | 5 | 5 | 2 | Ejecutar | 10 | Operar | 5 | Gestionar incidentes operativos | USUP – Gestión de incidentes | 5 | Analizar logs y métricas para identificar la causa.
FASE-1 | 1 | 5 | 5 | 5 | 2 | Ejecutar | 11 | Operar | 5 | Gestionar incidentes operativos | USUP – Gestión de incidentes | 6 | Coordinar la comunicación con equipos afectados.
FASE-1 | 1 | 5 | 5 | 5 | 2 | Ejecutar | 12 | Operar | 5 | Gestionar incidentes operativos | USUP – Gestión de incidentes | 7 | Implementar la solución temporal o definitiva.
FASE-1 | 1 | 5 | 5 | 5 | 2 | Ejecutar | 13 | Operar | 5 | Gestionar incidentes operativos | USUP – Gestión de incidentes | 8 | Verificar la restauración completa del servicio.
FASE-1 | 1 | 5 | 5 | 5 | 2 | Ejecutar | 14 | Operar | 5 | Gestionar incidentes operativos | USUP – Gestión de incidentes | 9 | Registrar el incidente y documentar las lecciones aprendidas.
FASE-1 | 1 | 5 | 5 | 5 | 2 | Ejecutar | 6 | Operar | 6 | Gestionar el ciclo de vida del servicio | SLEN – Ingeniería del ciclo de vida de sistemas y software | 1 | Definir las fases operativas del servicio y sus requisitos.
FASE-1 | 1 | 5 | 5 | 5 | 2 | Ejecutar | 6 | Operar | 6 | Gestionar el ciclo de vida del servicio | SLEN – Ingeniería del ciclo de vida de sistemas y software | 2 | Planificar actualizaciones y mejoras del servicio.
FASE-1 | 1 | 5 | 5 | 5 | 2 | Ejecutar | 6 | Operar | 6 | Gestionar el ciclo de vida del servicio | SLEN – Ingeniería del ciclo de vida de sistemas y software | 3 | Coordinar la transición entre versiones del servicio.
FASE-1 | 1 | 5 | 5 | 5 | 2 | Ejecutar | 6 | Operar | 6 | Gestionar el ciclo de vida del servicio | SLEN – Ingeniería del ciclo de vida de sistemas y software | 4 | Evaluar el impacto de cambios en la continuidad operativa.
FASE-1 | 1 | 5 | 5 | 5 | 2 | Ejecutar | 6 | Operar | 6 | Gestionar el ciclo de vida del servicio | SLEN – Ingeniería del ciclo de vida de sistemas y software | 5 | Asegurar documentación actualizada del servicio.
FASE-1 | 1 | 5 | 5 | 5 | 2 | Ejecutar | 6 | Operar | 6 | Gestionar el ciclo de vida del servicio | SLEN – Ingeniería del ciclo de vida de sistemas y software | 6 | Verificar el cumplimiento de acuerdos de nivel de servicio (SLA).
FASE-1 | 1 | 5 | 5 | 5 | 2 | Ejecutar | 6 | Operar | 6 | Gestionar el ciclo de vida del servicio | SLEN – Ingeniería del ciclo de vida de sistemas y software | 7 | Supervisar la operación continua y su desempeño.
FASE-1 | 1 | 5 | 5 | 5 | 2 | Ejecutar | 6 | Operar | 6 | Gestionar el ciclo de vida del servicio | SLEN – Ingeniería del ciclo de vida de sistemas y software | 8 | Gestionar la retirada o sustitución del servicio cuando aplica.
FASE-1 | 1 | 5 | 5 | 5 | 2 | Ejecutar | 6 | Operar | 6 | Gestionar el ciclo de vida del servicio | SLEN – Ingeniería del ciclo de vida de sistemas y software | 9 | Registrar decisiones y cambios a lo largo del ciclo de vida.
FASE-1 | 1 | 5 | 5 | 5 | 2 | Ejecutar | 6 | Operar | 7 | Documentar la operación del sistema | KNOW – Gestión del conocimiento | 1 | Registrar procedimientos operativos del sistema.
FASE-1 | 1 | 5 | 5 | 5 | 2 | Ejecutar | 6 | Operar | 7 | Documentar la operación del sistema | KNOW – Gestión del conocimiento | 2 | Documentar configuraciones clave de cada entorno.
FASE-1 | 1 | 5 | 5 | 5 | 2 | Ejecutar | 6 | Operar | 7 | Documentar la operación del sistema | KNOW – Gestión del conocimiento | 3 | Actualizar guías de despliegue y mantenimiento
FASE-1 | 1 | 5 | 5 | 5 | 2 | Ejecutar | 6 | Operar | 7 | Documentar la operación del sistema | KNOW – Gestión del conocimiento | 4 | Describir flujos de monitoreo y alertamiento.
FASE-1 | 1 | 5 | 5 | 5 | 2 | Ejecutar | 6 | Operar | 7 | Documentar la operación del sistema | KNOW – Gestión del conocimiento | 5 | Detallar dependencias internas y externas del sistema.
FASE-1 | 1 | 5 | 5 | 5 | 2 | Ejecutar | 6 | Operar | 7 | Documentar la operación del sistema | KNOW – Gestión del conocimiento | 6 | Registrar incidentes relevantes y sus resoluciones.
FASE-1 | 1 | 5 | 5 | 5 | 2 | Ejecutar | 6 | Operar | 7 | Documentar la operación del sistema | KNOW – Gestión del conocimiento | 7 | Mantener bitácoras de cambios operativos.
FASE-1 | 1 | 5 | 5 | 5 | 2 | Ejecutar | 6 | Operar | 7 | Documentar la operación del sistema | KNOW – Gestión del conocimiento | 8 | Documentar roles y responsabilidades operativas.
FASE-1 | 1 | 5 | 5 | 5 | 2 | Ejecutar | 6 | Operar | 7 | Documentar la operación del sistema | KNOW – Gestión del conocimiento | 9 | Publicar y versionar la documentación en un repositorio central.
FASE-1 | 1 | 5 | 5 | 5 | 3 | Monitorear y Controlar | 7 | Monitorear | 1 | Recolectar métricas operativas | MEAS – Medición | 1 | Identificar las métricas clave a monitorear.
FASE-1 | 1 | 5 | 5 | 5 | 3 | Monitorear y Controlar | 7 | Monitorear | 1 | Recolectar métricas operativas | MEAS – Medición | 2 | Configurar agentes o exportadores de métricas.
FASE-1 | 1 | 5 | 5 | 5 | 3 | Monitorear y Controlar | 7 | Monitorear | 1 | Recolectar métricas operativas | MEAS – Medición | 3 | Capturar datos de rendimiento del sistema.
FASE-1 | 1 | 5 | 5 | 5 | 3 | Monitorear y Controlar | 7 | Monitorear | 1 | Recolectar métricas operativas | MEAS – Medición | 4 | Registrar métricas de disponibilidad y fallas.
FASE-1 | 1 | 5 | 5 | 5 | 3 | Monitorear y Controlar | 7 | Monitorear | 1 | Recolectar métricas operativas | MEAS – Medición | 5 | Recolectar indicadores de uso de recursos
FASE-1 | 1 | 5 | 5 | 5 | 3 | Monitorear y Controlar | 7 | Monitorear | 1 | Recolectar métricas operativas | MEAS – Medición | 6 | Obtener métricas de tráfico y solicitudes.
FASE-1 | 1 | 5 | 5 | 5 | 3 | Monitorear y Controlar | 7 | Monitorear | 1 | Recolectar métricas operativas | MEAS – Medición | 7 | Integrar las métricas en la plataforma de monitoreo.
FASE-1 | 1 | 5 | 5 | 5 | 3 | Monitorear y Controlar | 7 | Monitorear | 1 | Recolectar métricas operativas | MEAS – Medición | 8 | Validar la integridad y frecuencia de los datos recolectados.
FASE-1 | 1 | 5 | 5 | 5 | 3 | Monitorear y Controlar | 7 | Monitorear | 1 | Recolectar métricas operativas | MEAS – Medición | 9 | Almacenar métricas históricas para análisis posterior.
FASE-1 | 1 | 5 | 5 | 5 | 3 | Monitorear y Controlar | 7 | Monitorear | 2 | Supervisar los logs del sistema | ITOP – Infraestructura de TI | 1 | Centralizar los logs en una plataforma de monitoreo
FASE-1 | 1 | 5 | 5 | 5 | 3 | Monitorear y Controlar | 7 | Monitorear | 2 | Supervisar los logs del sistema | ITOP – Infraestructura de TI | 2 | Revisar logs de aplicación, sistema y contenedores.
FASE-1 | 1 | 5 | 5 | 5 | 3 | Monitorear y Controlar | 7 | Monitorear | 2 | Supervisar los logs del sistema | ITOP – Infraestructura de TI | 3 | Detectar errores recurrentes o excepciones críticas
FASE-1 | 1 | 5 | 5 | 5 | 3 | Monitorear y Controlar | 7 | Monitorear | 2 | Supervisar los logs del sistema | ITOP – Infraestructura de TI | 4 | Analizar patrones anómalos en los registros.
FASE-1 | 1 | 5 | 5 | 5 | 3 | Monitorear y Controlar | 7 | Monitorear | 2 | Supervisar los logs del sistema | ITOP – Infraestructura de TI | 5 | Verificar la continuidad y formato de los logs.
FASE-1 | 1 | 5 | 5 | 5 | 3 | Monitorear y Controlar | 7 | Monitorear | 2 | Supervisar los logs del sistema | ITOP – Infraestructura de TI | 6 | Configurar filtros y búsquedas frecuentes.
FASE-1 | 1 | 5 | 5 | 5 | 3 | Monitorear y Controlar | 7 | Monitorear | 2 | Supervisar los logs del sistema | ITOP – Infraestructura de TI | 7 | Supervisar alertas basadas en eventos del log.
FASE-1 | 1 | 5 | 5 | 5 | 3 | Monitorear y Controlar | 7 | Monitorear | 2 | Supervisar los logs del sistema | ITOP – Infraestructura de TI | 8 | Validar la retención y rotación de archivos de log.
FASE-1 | 1 | 5 | 5 | 5 | 3 | Monitorear y Controlar | 7 | Monitorear | 2 | Supervisar los logs del sistema | ITOP – Infraestructura de TI | 9 | Registrar hallazgos relevantes en la bitácora operativa.
FASE-1 | 1 | 5 | 5 | 5 | 3 | Monitorear y Controlar | 7 | Monitorear | 3 | Definir alertas automáticas | MEAS – Medición | 1 | Identificar métricas y eventos críticos a monitorear.
FASE-1 | 1 | 5 | 5 | 5 | 3 | Monitorear y Controlar | 7 | Monitorear | 3 | Definir alertas automáticas | MEAS – Medición | 2 | Establecer umbrales para activar alertas.
FASE-1 | 1 | 5 | 5 | 5 | 3 | Monitorear y Controlar | 7 | Monitorear | 3 | Definir alertas automáticas | MEAS – Medición | 3 | Configurar reglas de alerta en la plataforma de monitoreo.
FASE-1 | 1 | 5 | 5 | 5 | 3 | Monitorear y Controlar | 7 | Monitorear | 3 | Definir alertas automáticas | MEAS – Medición | 4 | Definir condiciones de severidad y prioridad.
FASE-1 | 1 | 5 | 5 | 5 | 3 | Monitorear y Controlar | 7 | Monitorear | 3 | Definir alertas automáticas | MEAS – Medición | 5 | Seleccionar canales de notificación (correo, Slack, SMS).
FASE-1 | 1 | 5 | 5 | 5 | 3 | Monitorear y Controlar | 7 | Monitorear | 3 | Definir alertas automáticas | MEAS – Medición | 6 | Configurar alertas basadas en tendencias o anomalías.
FASE-1 | 1 | 5 | 5 | 5 | 3 | Monitorear y Controlar | 7 | Monitorear | 3 | Definir alertas automáticas | MEAS – Medición | 7 | Validar que las alertas se disparen correctamente.
FASE-1 | 1 | 5 | 5 | 5 | 3 | Monitorear y Controlar | 7 | Monitorear | 3 | Definir alertas automáticas | MEAS – Medición | 8 | Ajustar sensibilidades para evitar falsos positivos.
FASE-1 | 1 | 5 | 5 | 5 | 3 | Monitorear y Controlar | 7 | Monitorear | 3 | Definir alertas automáticas | MEAS – Medición | 9 | Documentar las reglas y responsables de atención.
FASE-1 | 1 | 5 | 5 | 5 | 3 | Monitorear y Controlar | 7 | Monitorear | 4 | Detectar anomalías en el comportamiento del sistema | MEAS – Medición | 1 | Monitorear métricas en busca de variaciones inusuales.
FASE-1 | 1 | 5 | 5 | 5 | 3 | Monitorear y Controlar | 7 | Monitorear | 4 | Detectar anomalías en el comportamiento del sistema | MEAS – Medición | 2 | Analizar patrones de uso fuera de lo esperado
FASE-1 | 1 | 5 | 5 | 5 | 3 | Monitorear y Controlar | 7 | Monitorear | 4 | Detectar anomalías en el comportamiento del sistema | MEAS – Medición | 3 | Detectar picos o caídas bruscas en rendimiento.
FASE-1 | 1 | 5 | 5 | 5 | 3 | Monitorear y Controlar | 7 | Monitorear | 4 | Detectar anomalías en el comportamiento del sistema | MEAS – Medición | 4 | dentificar errores recurrentes en logs.
FASE-1 | 1 | 5 | 5 | 5 | 3 | Monitorear y Controlar | 7 | Monitorear | 4 | Detectar anomalías en el comportamiento del sistema | MEAS – Medición | 5 | Evaluar desviaciones respecto a líneas base históricas.
FASE-1 | 1 | 5 | 5 | 5 | 3 | Monitorear y Controlar | 7 | Monitorear | 4 | Detectar anomalías en el comportamiento del sistema | MEAS – Medición | 6 | Usar reglas o modelos para detectar comportamientos anómalos.
FASE-1 | 1 | 5 | 5 | 5 | 3 | Monitorear y Controlar | 7 | Monitorear | 4 | Detectar anomalías en el comportamiento del sistema | MEAS – Medición | 7 | Revisar alertas generadas por anomalías detectadas.
FASE-1 | 1 | 5 | 5 | 5 | 3 | Monitorear y Controlar | 7 | Monitorear | 4 | Detectar anomalías en el comportamiento del sistema | MEAS – Medición | 8 | Correlacionar eventos entre servicios para ubicar la causa.
FASE-1 | 1 | 5 | 5 | 5 | 3 | Monitorear y Controlar | 7 | Monitorear | 4 | Detectar anomalías en el comportamiento del sistema | MEAS – Medición | 9 | Registrar la anomalía y escalarla si impacta al servicio.
FASE-1 | 1 | 5 | 5 | 5 | 3 | Monitorear y Controlar | 7 | Monitorear | 5 | Construir paneles de visualización | MEAS – Medición | 1 | Seleccionar las métricas clave a mostrar en el panel.
FASE-1 | 1 | 5 | 5 | 5 | 3 | Monitorear y Controlar | 7 | Monitorear | 5 | Construir paneles de visualización | MEAS – Medición | 2 | Definir el propósito y público del tablero.
FASE-1 | 1 | 5 | 5 | 5 | 3 | Monitorear y Controlar | 7 | Monitorear | 5 | Construir paneles de visualización | MEAS – Medición | 3 | Elegir los tipos de gráficos adecuados por métrica.
FASE-1 | 1 | 5 | 5 | 5 | 3 | Monitorear y Controlar | 7 | Monitorear | 5 | Construir paneles de visualización | MEAS – Medición | 4 | Configurar fuentes de datos y consultas necesarias.
FASE-1 | 1 | 5 | 5 | 5 | 3 | Monitorear y Controlar | 7 | Monitorear | 5 | Construir paneles de visualización | MEAS – Medición | 5 | Organizar los widgets en un diseño claro y usable.
FASE-1 | 1 | 5 | 5 | 5 | 3 | Monitorear y Controlar | 7 | Monitorear | 5 | Construir paneles de visualización | MEAS – Medición | 6 | Aplicar filtros y segmentaciones relevantes.
FASE-1 | 1 | 5 | 5 | 5 | 3 | Monitorear y Controlar | 7 | Monitorear | 5 | Construir paneles de visualización | MEAS – Medición | 7 | Validar la actualización en tiempo real de los datos.
FASE-1 | 1 | 5 | 5 | 5 | 3 | Monitorear y Controlar | 7 | Monitorear | 5 | Construir paneles de visualización | MEAS – Medición | 8 | Ajustar umbrales y colores para resaltar información crítica.
FASE-1 | 1 | 5 | 5 | 5 | 3 | Monitorear y Controlar | 7 | Monitorear | 5 | Construir paneles de visualización | MEAS – Medición | 9 | Publicar el panel y documentar su uso.
FASE-1 | 1 | 5 | 5 | 5 | 3 | Monitorear y Controlar | 7 | Monitorear | 6 | Integrar el monitoreo con los procesos de CI/CD | SLEN – Ingeniería del ciclo de vida de sistemas y software | 1 | Configurar métricas de build y despliegue en la herramienta CI/CD.
FASE-1 | 1 | 5 | 5 | 5 | 3 | Monitorear y Controlar | 7 | Monitorear | 6 | Integrar el monitoreo con los procesos de CI/CD | SLEN – Ingeniería del ciclo de vida de sistemas y software | 2 | Integrar logs de pipeline con la plataforma de monitoreo.
FASE-1 | 1 | 5 | 5 | 5 | 3 | Monitorear y Controlar | 7 | Monitorear | 6 | Integrar el monitoreo con los procesos de CI/CD | SLEN – Ingeniería del ciclo de vida de sistemas y software | 3 | Generar alertas ante fallas en etapas del pipeline.
FASE-1 | 1 | 5 | 5 | 5 | 3 | Monitorear y Controlar | 7 | Monitorear | 6 | Integrar el monitoreo con los procesos de CI/CD | SLEN – Ingeniería del ciclo de vida de sistemas y software | 4 | Publicar métricas de pruebas automáticas en los paneles.
FASE-1 | 1 | 5 | 5 | 5 | 3 | Monitorear y Controlar | 7 | Monitorear | 6 | Integrar el monitoreo con los procesos de CI/CD | SLEN – Ingeniería del ciclo de vida de sistemas y software | 5 | Monitorear tiempos de ejecución de cada etapa del pipeline.
FASE-1 | 1 | 5 | 5 | 5 | 3 | Monitorear y Controlar | 7 | Monitorear | 6 | Integrar el monitoreo con los procesos de CI/CD | SLEN – Ingeniería del ciclo de vida de sistemas y software | 6 | Validar el estado de servicios después de cada despliegue.
FASE-1 | 1 | 5 | 5 | 5 | 3 | Monitorear y Controlar | 7 | Monitorear | 6 | Integrar el monitoreo con los procesos de CI/CD | SLEN – Ingeniería del ciclo de vida de sistemas y software | 7 | Automatizar la recolección de métricas post-release.
FASE-1 | 1 | 5 | 5 | 5 | 3 | Monitorear y Controlar | 7 | Monitorear | 6 | Integrar el monitoreo con los procesos de CI/CD | SLEN – Ingeniería del ciclo de vida de sistemas y software | 8 | Registrar eventos del pipeline como parte del monitoreo centralizado.
FASE-1 | 1 | 5 | 5 | 5 | 3 | Monitorear y Controlar | 7 | Monitorear | 6 | Integrar el monitoreo con los procesos de CI/CD | SLEN – Ingeniería del ciclo de vida de sistemas y software | 9 | Correlacionar fallos operativos con cambios recientes del CI/CD.
FASE-1 | 1 | 5 | 5 | 5 | 3 | Monitorear y Controlar | 7 | Monitorear | 7 | Notificar y trazar eventos relevantes | USUP – Gestión de incidentes | 1 | Identificar eventos críticos que requieren notificación.
FASE-1 | 1 | 5 | 5 | 5 | 3 | Monitorear y Controlar | 7 | Monitorear | 7 | Notificar y trazar eventos relevantes | USUP – Gestión de incidentes | 2 | Registrar eventos relevantes en la herramienta de monitoreo o ITSM.
FASE-1 | 1 | 5 | 5 | 5 | 3 | Monitorear y Controlar | 7 | Monitorear | 7 | Notificar y trazar eventos relevantes | USUP – Gestión de incidentes | 3 | Asociar cada evento con su origen (servicio, componente, cambio).
FASE-1 | 1 | 5 | 5 | 5 | 3 | Monitorear y Controlar | 7 | Monitorear | 7 | Notificar y trazar eventos relevantes | USUP – Gestión de incidentes | 4 | Generar notificaciones automáticas a los canales definidos.
FASE-1 | 1 | 5 | 5 | 5 | 3 | Monitorear y Controlar | 7 | Monitorear | 7 | Notificar y trazar eventos relevantes | USUP – Gestión de incidentes | 5 | Incluir contexto técnico mínimo en cada alerta o aviso.
FASE-1 | 1 | 5 | 5 | 5 | 3 | Monitorear y Controlar | 7 | Monitorear | 7 | Notificar y trazar eventos relevantes | USUP – Gestión de incidentes | 6 | Mantener el historial de eventos con marca de tiempo.
FASE-1 | 1 | 5 | 5 | 5 | 3 | Monitorear y Controlar | 7 | Monitorear | 7 | Notificar y trazar eventos relevantes | USUP – Gestión de incidentes | 7 | Correlacionar eventos con incidentes o cambios recientes.
FASE-1 | 1 | 5 | 5 | 5 | 3 | Monitorear y Controlar | 7 | Monitorear | 7 | Notificar y trazar eventos relevantes | USUP – Gestión de incidentes | 8 | Actualizar el estado de los eventos a medida que se atienden.
FASE-1 | 1 | 5 | 5 | 5 | 3 | Monitorear y Controlar | 7 | Monitorear | 7 | Notificar y trazar eventos relevantes | USUP – Gestión de incidentes | 9 | Documentar eventos clave en reportes operativos o de incidentes.
FASE-1 | 1 | 5 | 5 | 5 | 3 | Monitorear y Controlar | 8 | Retroalimentar | 1 | Analizar las métricas de calidad y rendimiento | PEMT – Gestión del desempeño | 1 | Revisar métricas clave de rendimiento del sistema.
FASE-1 | 1 | 5 | 5 | 5 | 3 | Monitorear y Controlar | 8 | Retroalimentar | 1 | Analizar las métricas de calidad y rendimiento | PEMT – Gestión del desempeño | 2 | Evaluar cobertura y resultados de pruebas automatizadas.
FASE-1 | 1 | 5 | 5 | 5 | 3 | Monitorear y Controlar | 8 | Retroalimentar | 1 | Analizar las métricas de calidad y rendimiento | PEMT – Gestión del desempeño | 3 | Analizar tendencias de latencia y tiempos de respuesta.
FASE-1 | 1 | 5 | 5 | 5 | 3 | Monitorear y Controlar | 8 | Retroalimentar | 1 | Analizar las métricas de calidad y rendimiento | PEMT – Gestión del desempeño | 4 | Identificar picos o degradaciones en el rendimiento.
FASE-1 | 1 | 5 | 5 | 5 | 3 | Monitorear y Controlar | 8 | Retroalimentar | 1 | Analizar las métricas de calidad y rendimiento | PEMT – Gestión del desempeño | 5 | Comparar métricas actuales con líneas base históricas.
FASE-1 | 1 | 5 | 5 | 5 | 3 | Monitorear y Controlar | 8 | Retroalimentar | 1 | Analizar las métricas de calidad y rendimiento | PEMT – Gestión del desempeño | 6 | Detectar variaciones en el consumo de recursos.
FASE-1 | 1 | 5 | 5 | 5 | 3 | Monitorear y Controlar | 8 | Retroalimentar | 1 | Analizar las métricas de calidad y rendimiento | PEMT – Gestión del desempeño | 7 | Correlacionar métricas con eventos o cambios recientes.
FASE-1 | 1 | 5 | 5 | 5 | 3 | Monitorear y Controlar | 8 | Retroalimentar | 1 | Analizar las métricas de calidad y rendimiento | PEMT – Gestión del desempeño | 8 | Generar reportes con hallazgos y áreas de mejora.
FASE-1 | 1 | 5 | 5 | 5 | 3 | Monitorear y Controlar | 8 | Retroalimentar | 1 | Analizar las métricas de calidad y rendimiento | PEMT – Gestión del desempeño | 9 | Recomendar ajustes técnicos basados en el análisis.
FASE-1 | 1 | 5 | 5 | 5 | 3 | Monitorear y Controlar | 8 | Retroalimentar | 2 | Realizar la retrospectiva o revisión postmortem | OCDV – Desarrollo de las capacidades organizativas | 1 | Reunir al equipo para revisar el incidente o entrega.
FASE-1 | 1 | 5 | 5 | 5 | 3 | Monitorear y Controlar | 8 | Retroalimentar | 2 | Realizar la retrospectiva o revisión postmortem | OCDV – Desarrollo de las capacidades organizativas | 2 | Identificar causas raíz mediante análisis estructurado
FASE-1 | 1 | 5 | 5 | 5 | 3 | Monitorear y Controlar | 8 | Retroalimentar | 2 | Realizar la retrospectiva o revisión postmortem | OCDV – Desarrollo de las capacidades organizativas | 3 | Revisar qué funcionó bien durante el proceso.
FASE-1 | 1 | 5 | 5 | 5 | 3 | Monitorear y Controlar | 8 | Retroalimentar | 2 | Realizar la retrospectiva o revisión postmortem | OCDV – Desarrollo de las capacidades organizativas | 4 | Detectar fallas, retrasos o decisiones incorrectas.
FASE-1 | 1 | 5 | 5 | 5 | 3 | Monitorear y Controlar | 8 | Retroalimentar | 2 | Realizar la retrospectiva o revisión postmortem | OCDV – Desarrollo de las capacidades organizativas | 5 | Analizar evidencias: métricas, logs y cronología del evento.
FASE-1 | 1 | 5 | 5 | 5 | 3 | Monitorear y Controlar | 8 | Retroalimentar | 2 | Realizar la retrospectiva o revisión postmortem | OCDV – Desarrollo de las capacidades organizativas | 6 | Definir acciones correctivas y preventivas claras
FASE-1 | 1 | 5 | 5 | 5 | 3 | Monitorear y Controlar | 8 | Retroalimentar | 2 | Realizar la retrospectiva o revisión postmortem | OCDV – Desarrollo de las capacidades organizativas | 7 | Asignar responsables y tiempos para cada mejora.
FASE-1 | 1 | 5 | 5 | 5 | 3 | Monitorear y Controlar | 8 | Retroalimentar | 2 | Realizar la retrospectiva o revisión postmortem | OCDV – Desarrollo de las capacidades organizativas | 8 | Documentar conclusiones y aprendizajes clave.
FASE-1 | 1 | 5 | 5 | 5 | 3 | Monitorear y Controlar | 8 | Retroalimentar | 2 | Realizar la retrospectiva o revisión postmortem | OCDV – Desarrollo de las capacidades organizativas | 9 | Compartir los resultados con equipos interesados.
FASE-1 | 1 | 5 | 5 | 5 | 3 | Monitorear y Controlar | 8 | Retroalimentar | 3 | Analizar defectos recurrentes | PBMG – Gestión de problemas | 1 | Identificar defectos repetidos en entregas o incidentes.
FASE-1 | 1 | 5 | 5 | 5 | 3 | Monitorear y Controlar | 8 | Retroalimentar | 3 | Analizar defectos recurrentes | PBMG – Gestión de problemas | 2 | Clasificar los defectos por tipo, módulo o causa probable.
FASE-1 | 1 | 5 | 5 | 5 | 3 | Monitorear y Controlar | 8 | Retroalimentar | 3 | Analizar defectos recurrentes | PBMG – Gestión de problemas | 3 | Revisar logs y métricas asociadas a cada defecto.
FASE-1 | 1 | 5 | 5 | 5 | 3 | Monitorear y Controlar | 8 | Retroalimentar | 3 | Analizar defectos recurrentes | PBMG – Gestión de problemas | 4 | Analizar la frecuencia y el impacto de los defectos.
FASE-1 | 1 | 5 | 5 | 5 | 3 | Monitorear y Controlar | 8 | Retroalimentar | 3 | Analizar defectos recurrentes | PBMG – Gestión de problemas | 5 | Buscar patrones comunes en código, pruebas o configuraciones.
FASE-1 | 1 | 5 | 5 | 5 | 3 | Monitorear y Controlar | 8 | Retroalimentar | 3 | Analizar defectos recurrentes | PBMG – Gestión de problemas | 6 | Evaluar si existen brechas en validaciones o controles.
FASE-1 | 1 | 5 | 5 | 5 | 3 | Monitorear y Controlar | 8 | Retroalimentar | 3 | Analizar defectos recurrentes | PBMG – Gestión de problemas | 7 | Determinar la causa raíz mediante técnicas de análisis.
FASE-1 | 1 | 5 | 5 | 5 | 3 | Monitorear y Controlar | 8 | Retroalimentar | 3 | Analizar defectos recurrentes | PBMG – Gestión de problemas | 8 | Proponer acciones correctivas para eliminar recurrencias.
FASE-1 | 1 | 5 | 5 | 5 | 3 | Monitorear y Controlar | 8 | Retroalimentar | 3 | Analizar defectos recurrentes | PBMG – Gestión de problemas | 9 | Registrar hallazgos y dar seguimiento a mejoras aplicadas.
FASE-1 | 1 | 5 | 5 | 5 | 3 | Monitorear y Controlar | 8 | Retroalimentar | 4 | Recolectar el feedback del usuario | RLMT – Gestión de relaciones con las partes interesadas | 1 | Habilitar canales para recibir comentarios de usuarios.
FASE-1 | 1 | 5 | 5 | 5 | 3 | Monitorear y Controlar | 8 | Retroalimentar | 4 | Recolectar el feedback del usuario | RLMT – Gestión de relaciones con las partes interesadas | 2 | Recopilar reportes, sugerencias y problemas enviados.
FASE-1 | 1 | 5 | 5 | 5 | 3 | Monitorear y Controlar | 8 | Retroalimentar | 4 | Recolectar el feedback del usuario | RLMT – Gestión de relaciones con las partes interesadas | 3 | Analizar encuestas de satisfacción y usabilidad.
FASE-1 | 1 | 5 | 5 | 5 | 3 | Monitorear y Controlar | 8 | Retroalimentar | 4 | Recolectar el feedback del usuario | RLMT – Gestión de relaciones con las partes interesadas | 4 | Registrar solicitudes de mejora o nuevas funciones.
FASE-1 | 1 | 5 | 5 | 5 | 3 | Monitorear y Controlar | 8 | Retroalimentar | 4 | Recolectar el feedback del usuario | RLMT – Gestión de relaciones con las partes interesadas | 5 | Clasificar el feedback por prioridad e impacto.
FASE-1 | 1 | 5 | 5 | 5 | 3 | Monitorear y Controlar | 8 | Retroalimentar | 4 | Recolectar el feedback del usuario | RLMT – Gestión de relaciones con las partes interesadas | 6 | Identificar patrones comunes en las observaciones.
FASE-1 | 1 | 5 | 5 | 5 | 3 | Monitorear y Controlar | 8 | Retroalimentar | 4 | Recolectar el feedback del usuario | RLMT – Gestión de relaciones con las partes interesadas | 7 | Validar el feedback con datos técnicos cuando aplica.
FASE-1 | 1 | 5 | 5 | 5 | 3 | Monitorear y Controlar | 8 | Retroalimentar | 4 | Recolectar el feedback del usuario | RLMT – Gestión de relaciones con las partes interesadas | 8 | Compartir hallazgos con los equipos de producto y desarrollo.
FASE-1 | 1 | 5 | 5 | 5 | 3 | Monitorear y Controlar | 8 | Retroalimentar | 4 | Recolectar el feedback del usuario | RLMT – Gestión de relaciones con las partes interesadas | 9 | Documentar el feedback y su estado de atención.
FASE-1 | 1 | 5 | 5 | 5 | 3 | Monitorear y Controlar | 8 | Retroalimentar | 5 | Priorizar las mejoras propuestas | REQM – Gestión y definición de requisitos | 1 | Revisar la lista de mejoras recibidas.
FASE-1 | 1 | 5 | 5 | 5 | 3 | Monitorear y Controlar | 8 | Retroalimentar | 5 | Priorizar las mejoras propuestas | REQM – Gestión y definición de requisitos | 2 | Evaluar impacto técnico y funcional de cada mejora.
FASE-1 | 1 | 5 | 5 | 5 | 3 | Monitorear y Controlar | 8 | Retroalimentar | 5 | Priorizar las mejoras propuestas | REQM – Gestión y definición de requisitos | 3 | Analizar el costo y esfuerzo estimado para implementarlas.
FASE-1 | 1 | 5 | 5 | 5 | 3 | Monitorear y Controlar | 8 | Retroalimentar | 5 | Priorizar las mejoras propuestas | REQM – Gestión y definición de requisitos | 4 | Considerar la urgencia y criticidad del problema que resuelven.
FASE-1 | 1 | 5 | 5 | 5 | 3 | Monitorear y Controlar | 8 | Retroalimentar | 5 | Priorizar las mejoras propuestas | REQM – Gestión y definición de requisitos | 5 | Validar alineación con objetivos del producto o servicio.
FASE-1 | 1 | 5 | 5 | 5 | 3 | Monitorear y Controlar | 8 | Retroalimentar | 5 | Priorizar las mejoras propuestas | REQM – Gestión y definición de requisitos | 6 | Clasificar mejoras según valor agregado y riesgo.
FASE-1 | 1 | 5 | 5 | 5 | 3 | Monitorear y Controlar | 8 | Retroalimentar | 5 | Priorizar las mejoras propuestas | REQM – Gestión y definición de requisitos | 7 | Aplicar un marco de priorización (MoSCoW, RICE, WSJF).
FASE-1 | 1 | 5 | 5 | 5 | 3 | Monitorear y Controlar | 8 | Retroalimentar | 5 | Priorizar las mejoras propuestas | REQM – Gestión y definición de requisitos | 8 | Ordenar las mejoras en un backlog priorizado.
FASE-1 | 1 | 5 | 5 | 5 | 3 | Monitorear y Controlar | 8 | Retroalimentar | 5 | Priorizar las mejoras propuestas | REQM – Gestión y definición de requisitos | 9 | Comunicar la priorización a los equipos involucrados.
FASE-1 | 1 | 5 | 5 | 5 | 3 | Monitorear y Controlar | 8 | Retroalimentar | 6 | Actualizar el backlog del producto | REQM – Gestión y definición de requisitos | 1 | Incorporar nuevas historias o mejoras al backlog.
FASE-1 | 1 | 5 | 5 | 5 | 3 | Monitorear y Controlar | 8 | Retroalimentar | 6 | Actualizar el backlog del producto | REQM – Gestión y definición de requisitos | 2 | Actualizar el estado de tareas ya atendidas.
FASE-1 | 1 | 5 | 5 | 5 | 3 | Monitorear y Controlar | 8 | Retroalimentar | 6 | Actualizar el backlog del producto | REQM – Gestión y definición de requisitos | 3 | Refinar descripciones y criterios de aceptación.
FASE-1 | 1 | 5 | 5 | 5 | 3 | Monitorear y Controlar | 8 | Retroalimentar | 6 | Actualizar el backlog del producto | REQM – Gestión y definición de requisitos | 4 | Ajustar prioridades según valor e impacto.
FASE-1 | 1 | 5 | 5 | 5 | 3 | Monitorear y Controlar | 8 | Retroalimentar | 6 | Actualizar el backlog del producto | REQM – Gestión y definición de requisitos | 5 | Dividir ítems grandes en tareas más manejables.
FASE-1 | 1 | 5 | 5 | 5 | 3 | Monitorear y Controlar | 8 | Retroalimentar | 6 | Actualizar el backlog del producto | REQM – Gestión y definición de requisitos | 6 | Eliminar elementos duplicados u obsoletos.
FASE-1 | 1 | 5 | 5 | 5 | 3 | Monitorear y Controlar | 8 | Retroalimentar | 6 | Actualizar el backlog del producto | REQM – Gestión y definición de requisitos | 7 | Validar dependencias entre historias.
FASE-1 | 1 | 5 | 5 | 5 | 3 | Monitorear y Controlar | 8 | Retroalimentar | 6 | Actualizar el backlog del producto | REQM – Gestión y definición de requisitos | 8 | Registrar estimaciones de esfuerzo cuando aplique.
FASE-1 | 1 | 5 | 5 | 5 | 3 | Monitorear y Controlar | 8 | Retroalimentar | 6 | Actualizar el backlog del producto | REQM – Gestión y definición de requisitos | 9 | Sincronizar el backlog con los equipos involucrados.
FASE-1 | 1 | 5 | 5 | 5 | 3 | Monitorear y Controlar | 8 | Retroalimentar | 7 | Planificar acciones correctivas | BURM – Gestión de riesgos | 1 | Identificar la causa raíz del problema.
FASE-1 | 1 | 5 | 5 | 5 | 3 | Monitorear y Controlar | 8 | Retroalimentar | 7 | Planificar acciones correctivas | BURM – Gestión de riesgos | 2 | Definir las acciones necesarias para corregirlo.
FASE-1 | 1 | 5 | 5 | 5 | 3 | Monitorear y Controlar | 8 | Retroalimentar | 7 | Planificar acciones correctivas | BURM – Gestión de riesgos | 3 | Estimar el esfuerzo y recursos requeridos.
FASE-1 | 1 | 5 | 5 | 5 | 3 | Monitorear y Controlar | 8 | Retroalimentar | 7 | Planificar acciones correctivas | BURM – Gestión de riesgos | 4 | Evaluar el impacto de cada acción propuesta.
FASE-1 | 1 | 5 | 5 | 5 | 3 | Monitorear y Controlar | 8 | Retroalimentar | 7 | Planificar acciones correctivas | BURM – Gestión de riesgos | 5 | Priorizar acciones según urgencia y riesgo.
FASE-1 | 1 | 5 | 5 | 5 | 3 | Monitorear y Controlar | 8 | Retroalimentar | 7 | Planificar acciones correctivas | BURM – Gestión de riesgos | 6 | Asignar responsables para cada actividad.
FASE-1 | 1 | 5 | 5 | 5 | 3 | Monitorear y Controlar | 8 | Retroalimentar | 7 | Planificar acciones correctivas | BURM – Gestión de riesgos | 7 | Establecer fechas de ejecución y seguimiento.
FASE-1 | 1 | 5 | 5 | 5 | 3 | Monitorear y Controlar | 8 | Retroalimentar | 7 | Planificar acciones correctivas | BURM – Gestión de riesgos | 8 | Validar la viabilidad técnica de las acciones.
FASE-1 | 1 | 5 | 5 | 5 | 3 | Monitorear y Controlar | 8 | Retroalimentar | 7 | Planificar acciones correctivas | BURM – Gestión de riesgos | 9 | Registrar el plan y comunicarlo a los equipos.
FASE-1 | 1 | 6 | 5 | 6 | 1 | Planificar | 1 | Planificar | 1 | Planificar el producto y el sprint | REQM – Gestión y definición de requisitos | 1 | Identificar stakeholders y objetivos del producto
FASE-1 | 1 | 6 | 5 | 6 | 1 | Planificar | 1 | Planificar | 1 | Planificar el producto y el sprint | REQM – Gestión y definición de requisitos | 2 | Recopilar requisitos funcionales y no funcionales
FASE-1 | 1 | 6 | 5 | 6 | 1 | Planificar | 1 | Planificar | 1 | Planificar el producto y el sprint | REQM – Gestión y definición de requisitos | 3 | Formular historias de usuario y épicas
FASE-1 | 1 | 6 | 5 | 6 | 1 | Planificar | 1 | Planificar | 1 | Planificar el producto y el sprint | REQM – Gestión y definición de requisitos | 4 | Definir criterios de aceptación por historia o requisito
FASE-1 | 1 | 6 | 5 | 6 | 1 | Planificar | 1 | Planificar | 1 | Planificar el producto y el sprint | REQM – Gestión y definición de requisitos | 5 | Priorizar el backlog
FASE-1 | 1 | 6 | 5 | 6 | 1 | Planificar | 1 | Planificar | 1 | Planificar el producto y el sprint | REQM – Gestión y definición de requisitos | 6 | Estimar tiempo de cada tarea
FASE-1 | 1 | 6 | 5 | 6 | 1 | Planificar | 1 | Planificar | 1 | Planificar el producto y el sprint | REQM – Gestión y definición de requisitos | 7 | Asignar tareas al sprint
FASE-1 | 1 | 6 | 5 | 6 | 1 | Planificar | 1 | Planificar | 1 | Planificar el producto y el sprint | REQM – Gestión y definición de requisitos | 8 | Identificar riesgos del sprint y su posible mitigación
FASE-1 | 1 | 6 | 5 | 6 | 1 | Planificar | 1 | Planificar | 2 | Planificar la arquitectónica técnica | ARCH – Arquitectura de solución | 1 | Elegir el estilo de arquitectura (monolítica, microservicios, etc.).
FASE-1 | 1 | 6 | 5 | 6 | 1 | Planificar | 1 | Planificar | 2 | Planificar la arquitectónica técnica | ARCH – Arquitectura de solución | 2 | Diseñar los componentes principales y su interacción
FASE-1 | 1 | 6 | 5 | 6 | 1 | Planificar | 1 | Planificar | 2 | Planificar la arquitectónica técnica | ARCH – Arquitectura de solución | 3 | Definir tecnologías (lenguaje, frameworks, base de datos, etc.)
FASE-1 | 1 | 6 | 5 | 6 | 1 | Planificar | 1 | Planificar | 2 | Planificar la arquitectónica técnica | ARCH – Arquitectura de solución | 4 | Especificar APIs o contratos de comunicación entre servicios
FASE-1 | 1 | 6 | 5 | 6 | 1 | Planificar | 1 | Planificar | 2 | Planificar la arquitectónica técnica | ARCH – Arquitectura de solución | 5 | Evaluar y seleccionar patrones de diseño y arquitectura
FASE-1 | 1 | 6 | 5 | 6 | 1 | Planificar | 1 | Planificar | 2 | Planificar la arquitectónica técnica | ARCH – Arquitectura de solución | 6 | Estimar requerimientos de rendimiento, escalabilidad y disponibilidad
FASE-1 | 1 | 6 | 5 | 6 | 1 | Planificar | 1 | Planificar | 2 | Planificar la arquitectónica técnica | ARCH – Arquitectura de solución | 7 | Elaborar diagramas arquitectónicos (C4, capas, despliegue, flujo de datos).
FASE-1 | 1 | 6 | 5 | 6 | 1 | Planificar | 1 | Planificar | 2 | Planificar la arquitectónica técnica | ARCH – Arquitectura de solución | 8 | Planear la estructura de carpetas y convenciones del proyecto.
FASE-1 | 1 | 6 | 5 | 6 | 1 | Planificar | 1 | Planificar | 3 | Planificar el pipeline CI/CD | SLEN – Ingeniería del ciclo de vida de sistemas y software | 1 | Definir las etapas del pipeline: build, test, scan, deploy, release
FASE-1 | 1 | 6 | 5 | 6 | 1 | Planificar | 1 | Planificar | 3 | Planificar el pipeline CI/CD | SLEN – Ingeniería del ciclo de vida de sistemas y software | 2 | Seleccionar herramienta de CI/CD (GitLab CI, GitHub Actions, Jenkins).
FASE-1 | 1 | 6 | 5 | 6 | 1 | Planificar | 1 | Planificar | 3 | Planificar el pipeline CI/CD | SLEN – Ingeniería del ciclo de vida de sistemas y software | 3 | Establecer condiciones de activación (push, merge, tags, cron).
FASE-1 | 1 | 6 | 5 | 6 | 1 | Planificar | 1 | Planificar | 3 | Planificar el pipeline CI/CD | SLEN – Ingeniería del ciclo de vida de sistemas y software | 4 | Planificar flujos para distintas ramas (dev, main, release).
FASE-1 | 1 | 6 | 5 | 6 | 1 | Planificar | 1 | Planificar | 3 | Planificar el pipeline CI/CD | SLEN – Ingeniería del ciclo de vida de sistemas y software | 5 | Especificar qué se va a automatizar en cada etapa (linting, pruebas, builds).
FASE-1 | 1 | 6 | 5 | 6 | 1 | Planificar | 1 | Planificar | 3 | Planificar el pipeline CI/CD | SLEN – Ingeniería del ciclo de vida de sistemas y software | 6 | Definir artefactos de salida (paquetes, contenedores, ejecutables).
FASE-1 | 1 | 6 | 5 | 6 | 1 | Planificar | 1 | Planificar | 3 | Planificar el pipeline CI/CD | SLEN – Ingeniería del ciclo de vida de sistemas y software | 7 | Establecer política de control de calidad en el pipeline (gates).
FASE-1 | 1 | 6 | 5 | 6 | 1 | Planificar | 1 | Planificar | 3 | Planificar el pipeline CI/CD | SLEN – Ingeniería del ciclo de vida de sistemas y software | 8 | Definir entornos: desarrollo, pruebas, staging, producción.
FASE-1 | 1 | 6 | 5 | 6 | 1 | Planificar | 1 | Planificar | 3 | Planificar el pipeline CI/CD | SLEN – Ingeniería del ciclo de vida de sistemas y software | 9 | Documentar el diseño del pipeline y su funcionamiento esperado.
FASE-1 | 1 | 6 | 5 | 6 | 1 | Planificar | 1 | Planificar | 4 | Planificar las pruebas y su automatización | TEST – Pruebas | 1 | Establecer enfoque de pruebas (TDD, pruebas exploratorias, BDD)
FASE-1 | 1 | 6 | 5 | 6 | 1 | Planificar | 1 | Planificar | 4 | Planificar las pruebas y su automatización | TEST – Pruebas | 2 | Definir tipos de pruebas a automatizar: unitarias, integración, sistema, E2E.
FASE-1 | 1 | 6 | 5 | 6 | 1 | Planificar | 1 | Planificar | 4 | Planificar las pruebas y su automatización | TEST – Pruebas | 3 | Seleccionar herramientas de pruebas (pytest, Selenium, etc.).
FASE-1 | 1 | 6 | 5 | 6 | 1 | Planificar | 1 | Planificar | 4 | Planificar las pruebas y su automatización | TEST – Pruebas | 4 | Establecer la cobertura mínima esperada (coverage)
FASE-1 | 1 | 6 | 5 | 6 | 1 | Planificar | 1 | Planificar | 4 | Planificar las pruebas y su automatización | TEST – Pruebas | 5 | Diseñar la estrategia de validación continua (automatización desde el CI).
FASE-1 | 1 | 6 | 5 | 6 | 1 | Planificar | 1 | Planificar | 4 | Planificar las pruebas y su automatización | TEST – Pruebas | 6 | Definir cuándo y cómo ejecutar pruebas en el pipeline.
FASE-1 | 1 | 6 | 5 | 6 | 1 | Planificar | 1 | Planificar | 4 | Planificar las pruebas y su automatización | TEST – Pruebas | 7 | Planear integración con pruebas de seguridad (DAST/SAST).
FASE-1 | 1 | 6 | 5 | 6 | 1 | Planificar | 1 | Planificar | 4 | Planificar las pruebas y su automatización | TEST – Pruebas | 8 | Crear plan de pruebas y escenarios base.
FASE-1 | 1 | 6 | 5 | 6 | 1 | Planificar | 1 | Planificar | 4 | Planificar las pruebas y su automatización | TEST – Pruebas | 9 | Identificar necesidades de datos de prueba o entornos mock.
FASE-1 | 1 | 6 | 5 | 6 | 1 | Planificar | 1 | Planificar | 5 | Planificar la seguridad (DevSecOps) | SCTY – Seguridad de la información | 1 | Definir política de integración temprana de seguridad (shift left).
FASE-1 | 1 | 6 | 5 | 6 | 1 | Planificar | 1 | Planificar | 5 | Planificar la seguridad (DevSecOps) | SCTY – Seguridad de la información | 2 | Seleccionar herramientas de análisis estático y dinámico (Bandit, Trivy, etc.).
FASE-1 | 1 | 6 | 5 | 6 | 1 | Planificar | 1 | Planificar | 5 | Planificar la seguridad (DevSecOps) | SCTY – Seguridad de la información | 3 | Planificar el escaneo de vulnerabilidades en dependencias.
FASE-1 | 1 | 6 | 5 | 6 | 1 | Planificar | 1 | Planificar | 5 | Planificar la seguridad (DevSecOps) | SCTY – Seguridad de la información | 4 | Definir reglas de seguridad del pipeline (políticas de aprobación).
FASE-1 | 1 | 6 | 5 | 6 | 1 | Planificar | 1 | Planificar | 5 | Planificar la seguridad (DevSecOps) | SCTY – Seguridad de la información | 5 | Establecer criterios de validación de secretos (uso de .env, GitLeaks).
FASE-1 | 1 | 6 | 5 | 6 | 1 | Planificar | 1 | Planificar | 5 | Planificar la seguridad (DevSecOps) | SCTY – Seguridad de la información | 6 | Planificar la gestión de identidades y accesos (IAM, roles).
FASE-1 | 1 | 6 | 5 | 6 | 1 | Planificar | 1 | Planificar | 5 | Planificar la seguridad (DevSecOps) | SCTY – Seguridad de la información | 7 | Diseñar flujos de autorización/autenticación para el sistema.
FASE-1 | 1 | 6 | 5 | 6 | 1 | Planificar | 1 | Planificar | 5 | Planificar la seguridad (DevSecOps) | SCTY – Seguridad de la información | 8 | Documentar buenas prácticas de codificación segura.
FASE-1 | 1 | 6 | 5 | 6 | 1 | Planificar | 1 | Planificar | 5 | Planificar la seguridad (DevSecOps) | SCTY – Seguridad de la información | 9 | Evaluar amenazas (modelo STRIDE, por ejemplo).
FASE-1 | 1 | 6 | 5 | 6 | 1 | Planificar | 1 | Planificar | 6 | Planificar la infraestructura como código (IaC) | ITOP – Infraestructura de TI | 1 | Identificar recursos necesarios: servidores, bases de datos, redes.
FASE-1 | 1 | 6 | 5 | 6 | 1 | Planificar | 1 | Planificar | 6 | Planificar la infraestructura como código (IaC) | ITOP – Infraestructura de TI | 2 | Seleccionar herramientas de IaC (Terraform, Ansible, Pulumi).
FASE-1 | 1 | 6 | 5 | 6 | 1 | Planificar | 1 | Planificar | 6 | Planificar la infraestructura como código (IaC) | ITOP – Infraestructura de TI | 3 | Diseñar topología de red, balanceadores, zonas de disponibilidad, etc.
FASE-1 | 1 | 6 | 5 | 6 | 1 | Planificar | 1 | Planificar | 6 | Planificar la infraestructura como código (IaC) | ITOP – Infraestructura de TI | 4 | Definir entornos (Dev, QA, Staging, Prod) y sus diferencias.
FASE-1 | 1 | 6 | 5 | 6 | 1 | Planificar | 1 | Planificar | 6 | Planificar la infraestructura como código (IaC) | ITOP – Infraestructura de TI | 5 | Planear plantillas de infraestructura reproducible.
FASE-1 | 1 | 6 | 5 | 6 | 1 | Planificar | 1 | Planificar | 6 | Planificar la infraestructura como código (IaC) | ITOP – Infraestructura de TI | 6 | Definir dónde y cómo se almacenará la configuración (repos, versionado).
FASE-1 | 1 | 6 | 5 | 6 | 1 | Planificar | 1 | Planificar | 6 | Planificar la infraestructura como código (IaC) | ITOP – Infraestructura de TI | 7 | Establecer parámetros variables y secretos (Vault, GitLab variables).
FASE-1 | 1 | 6 | 5 | 6 | 1 | Planificar | 1 | Planificar | 6 | Planificar la infraestructura como código (IaC) | ITOP – Infraestructura de TI | 8 | Diseñar playbooks o templates de infraestructura.
FASE-1 | 1 | 6 | 5 | 6 | 1 | Planificar | 1 | Planificar | 6 | Planificar la infraestructura como código (IaC) | ITOP – Infraestructura de TI | 9 | Validar que la infraestructura cumple con criterios de seguridad y rendimiento.
FASE-1 | 1 | 6 | 5 | 6 | 1 | Planificar | 1 | Planificar | 7 | Documentación y gobernanza | KNOW – Gestión del conocimiento | 1 | Establecer formato y responsables de documentación técnica.
FASE-1 | 1 | 6 | 5 | 6 | 1 | Planificar | 1 | Planificar | 7 | Documentación y gobernanza | KNOW – Gestión del conocimiento | 2 | Crear README base con objetivo, dependencias y modo de uso.
FASE-1 | 1 | 6 | 5 | 6 | 1 | Planificar | 1 | Planificar | 7 | Documentación y gobernanza | KNOW – Gestión del conocimiento | 3 | Documentar decisiones clave de arquitectura y herramientas.
FASE-1 | 1 | 6 | 5 | 6 | 1 | Planificar | 1 | Planificar | 7 | Documentación y gobernanza | KNOW – Gestión del conocimiento | 4 | Crear plantillas para issues, pull requests y reportes de bugs.
FASE-1 | 1 | 6 | 5 | 6 | 1 | Planificar | 1 | Planificar | 7 | Documentación y gobernanza | KNOW – Gestión del conocimiento | 5 | Establecer convenciones de nombres, ramas y commits.
FASE-1 | 1 | 6 | 5 | 6 | 1 | Planificar | 1 | Planificar | 7 | Documentación y gobernanza | KNOW – Gestión del conocimiento | 6 | Documentar la estructura del pipeline y su lógica.
FASE-1 | 1 | 6 | 5 | 6 | 1 | Planificar | 1 | Planificar | 7 | Documentación y gobernanza | KNOW – Gestión del conocimiento | 7 | Registrar políticas de calidad y control de cambios.
FASE-1 | 1 | 6 | 5 | 6 | 1 | Planificar | 1 | Planificar | 7 | Documentación y gobernanza | KNOW – Gestión del conocimiento | 8 | Integrar documentación continua en el CI (con Sphinx o MkDocs).
FASE-1 | 1 | 6 | 5 | 6 | 1 | Planificar | 1 | Planificar | 7 | Documentación y gobernanza | KNOW – Gestión del conocimiento | 9 | Planear revisiones periódicas del contenido documental.
FASE-1 | 1 | 6 | 5 | 6 | 2 | Ejecutar | 2 | Desarrollar | 1 | Diseñar la estructura técnica del código | SWDN – Diseño de software | 1 | Arquitectura y modularización del código
FASE-1 | 1 | 6 | 5 | 6 | 2 | Ejecutar | 2 | Desarrollar | 1 | Diseñar la estructura técnica del código | SWDN – Diseño de software | 2 | Estructura del repositorio y convenciones
FASE-1 | 1 | 6 | 5 | 6 | 2 | Ejecutar | 2 | Desarrollar | 1 | Diseñar la estructura técnica del código | SWDN – Diseño de software | 3 | Contratos y APIs (internos y externos)
FASE-1 | 1 | 6 | 5 | 6 | 2 | Ejecutar | 2 | Desarrollar | 1 | Diseñar la estructura técnica del código | SWDN – Diseño de software | 4 | Modelo de dominio y acceso a datos
FASE-1 | 1 | 6 | 5 | 6 | 2 | Ejecutar | 2 | Desarrollar | 1 | Diseñar la estructura técnica del código | SWDN – Diseño de software | 5 | Composición, IoC y configuración por entornos
FASE-1 | 1 | 6 | 5 | 6 | 2 | Ejecutar | 2 | Desarrollar | 1 | Diseñar la estructura técnica del código | SWDN – Diseño de software | 6 | Concerns transversales (validación, errores, secretos)
FASE-1 | 1 | 6 | 5 | 6 | 2 | Ejecutar | 2 | Desarrollar | 1 | Diseñar la estructura técnica del código | SWDN – Diseño de software | 7 | Estructura de pruebas en el código
FASE-1 | 1 | 6 | 5 | 6 | 2 | Ejecutar | 2 | Desarrollar | 1 | Diseñar la estructura técnica del código | SWDN – Diseño de software | 8 | Calidad automatizada y observabilidad/resiliencia
FASE-1 | 1 | 6 | 5 | 6 | 2 | Ejecutar | 2 | Desarrollar | 1 | Diseñar la estructura técnica del código | SWDN – Diseño de software | 9 | Esqueleto del repositorio y registro de decisiones
FASE-1 | 1 | 6 | 5 | 6 | 2 | Ejecutar | 2 | Desarrollar | 2 | Configurar el entorno de desarrollo | SLEN – Ingeniería del ciclo de vida de sistemas y software | 1 | Definir prerrequisitos del puesto de desarrollo
FASE-1 | 1 | 6 | 5 | 6 | 2 | Ejecutar | 2 | Desarrollar | 2 | Configurar el entorno de desarrollo | SLEN – Ingeniería del ciclo de vida de sistemas y software | 2 | Instalar y fijar versiones de entornos de ejecución y toolchains
FASE-1 | 1 | 6 | 5 | 6 | 2 | Ejecutar | 2 | Desarrollar | 2 | Configurar el entorno de desarrollo | SLEN – Ingeniería del ciclo de vida de sistemas y software | 3 | Configurar acceso seguro al control de versiones y repositorios
FASE-1 | 1 | 6 | 5 | 6 | 2 | Ejecutar | 2 | Desarrollar | 2 | Configurar el entorno de desarrollo | SLEN – Ingeniería del ciclo de vida de sistemas y software | 4 | Inicializar el espacio de trabajo y gestionar dependencias
FASE-1 | 1 | 6 | 5 | 6 | 2 | Ejecutar | 2 | Desarrollar | 2 | Configurar el entorno de desarrollo | SLEN – Ingeniería del ciclo de vida de sistemas y software | 5 | Provisionar servicios de apoyo locales o emulados
FASE-1 | 1 | 6 | 5 | 6 | 2 | Ejecutar | 2 | Desarrollar | 2 | Configurar el entorno de desarrollo | SLEN – Ingeniería del ciclo de vida de sistemas y software | 6 | Gestionar configuración y secretos para el entorno local
FASE-1 | 1 | 6 | 5 | 6 | 2 | Ejecutar | 2 | Desarrollar | 2 | Configurar el entorno de desarrollo | SLEN – Ingeniería del ciclo de vida de sistemas y software | 7 | Configurar herramientas de productividad y calidad en la estación
FASE-1 | 1 | 6 | 5 | 6 | 2 | Ejecutar | 2 | Desarrollar | 2 | Configurar el entorno de desarrollo | SLEN – Ingeniería del ciclo de vida de sistemas y software | 8 | Definir comandos estandarizados de ejecución, pruebas y depuración
FASE-1 | 1 | 6 | 5 | 6 | 2 | Ejecutar | 2 | Desarrollar | 2 | Configurar el entorno de desarrollo | SLEN – Ingeniería del ciclo de vida de sistemas y software | 9 | Validar el entorno con una prueba de humo y documentar el procedimiento
FASE-1 | 1 | 6 | 5 | 6 | 2 | Ejecutar | 2 | Desarrollar | 3 | Codificar funcionalidades y componentes | PROG – Programación/Desarrollo de software | 1 | Desglosar la unidad de trabajo y precisar criterios de aceptación verificables
FASE-1 | 1 | 6 | 5 | 6 | 2 | Ejecutar | 2 | Desarrollar | 3 | Codificar funcionalidades y componentes | PROG – Programación/Desarrollo de software | 2 | Crear la rama de implementación y el esqueleto mínimo del componente/feature
FASE-1 | 1 | 6 | 5 | 6 | 2 | Ejecutar | 2 | Desarrollar | 3 | Codificar funcionalidades y componentes | PROG – Programación/Desarrollo de software | 3 | Implementar la lógica funcional conforme a la arquitectura y contratos definidos
FASE-1 | 1 | 6 | 5 | 6 | 2 | Ejecutar | 2 | Desarrollar | 3 | Codificar funcionalidades y componentes | PROG – Programación/Desarrollo de software | 4 | Integrar fuentes de datos y dependencias mediante adaptadores controlados
FASE-1 | 1 | 6 | 5 | 6 | 2 | Ejecutar | 2 | Desarrollar | 3 | Codificar funcionalidades y componentes | PROG – Programación/Desarrollo de software | 5 | Escribir y mantener pruebas automatizadas asociadas a la unidad de trabajo
FASE-1 | 1 | 6 | 5 | 6 | 2 | Ejecutar | 2 | Desarrollar | 3 | Codificar funcionalidades y componentes | PROG – Programación/Desarrollo de software | 6 | Aplicar concerns transversales en el código de forma consistente
FASE-1 | 1 | 6 | 5 | 6 | 2 | Ejecutar | 2 | Desarrollar | 3 | Codificar funcionalidades y componentes | PROG – Programación/Desarrollo de software | 7 | Instrumentar observabilidad embebida en la implementación
FASE-1 | 1 | 6 | 5 | 6 | 2 | Ejecutar | 2 | Desarrollar | 3 | Codificar funcionalidades y componentes | PROG – Programación/Desarrollo de software | 8 | Ejecutar controles de calidad automatizados y remediar hallazgos
FASE-1 | 1 | 6 | 5 | 6 | 2 | Ejecutar | 2 | Desarrollar | 3 | Codificar funcionalidades y componentes | PROG – Programación/Desarrollo de software | 9 | Empaquetar cambios y preparar la integración colaborativa
FASE-1 | 1 | 6 | 5 | 6 | 2 | Ejecutar | 2 | Desarrollar | 4 | Versionar el código fuente | CFMG – Gestión de la configuración | 1 | Definir el modelo de ramas y reglas de protección
FASE-1 | 1 | 6 | 5 | 6 | 2 | Ejecutar | 2 | Desarrollar | 4 | Versionar el código fuente | CFMG – Gestión de la configuración | 2 | Establecer la convención de commits y su trazabilidad
FASE-1 | 1 | 6 | 5 | 6 | 2 | Ejecutar | 2 | Desarrollar | 4 | Versionar el código fuente | CFMG – Gestión de la configuración | 3 | Configurar plantillas y propietarios del código en el repositorio
FASE-1 | 1 | 6 | 5 | 6 | 2 | Ejecutar | 2 | Desarrollar | 4 | Versionar el código fuente | CFMG – Gestión de la configuración | 4 | Crear la rama de trabajo para cada unidad de cambio
FASE-1 | 1 | 6 | 5 | 6 | 2 | Ejecutar | 2 | Desarrollar | 4 | Versionar el código fuente | CFMG – Gestión de la configuración | 5 | Registrar cambios con commits pequeños, verificables y limpios
FASE-1 | 1 | 6 | 5 | 6 | 2 | Ejecutar | 2 | Desarrollar | 4 | Versionar el código fuente | CFMG – Gestión de la configuración | 6 | Abrir y gestionar la Pull Request / Merge Request
FASE-1 | 1 | 6 | 5 | 6 | 2 | Ejecutar | 2 | Desarrollar | 4 | Versionar el código fuente | CFMG – Gestión de la configuración | 7 | Integrar cambios a la rama principal manteniendo estabilidad
FASE-1 | 1 | 6 | 5 | 6 | 2 | Ejecutar | 2 | Desarrollar | 4 | Versionar el código fuente | CFMG – Gestión de la configuración | 8 | Marcar versiones y preparar liberaciones
FASE-1 | 1 | 6 | 5 | 6 | 2 | Ejecutar | 2 | Desarrollar | 4 | Versionar el código fuente | CFMG – Gestión de la configuración | 9 | Mantener la seguridad del historial
FASE-1 | 1 | 6 | 5 | 6 | 2 | Ejecutar | 2 | Desarrollar | 5 | Gestionar las dependencias del proyecto | PROG – Programación/Desarrollo de software | 1 | Definir la estrategia de dependencias y repositorios
FASE-1 | 1 | 6 | 5 | 6 | 2 | Ejecutar | 2 | Desarrollar | 5 | Gestionar las dependencias del proyecto | PROG – Programación/Desarrollo de software | 2 | Declarar y clasificar dependencias por alcance
FASE-1 | 1 | 6 | 5 | 6 | 2 | Ejecutar | 2 | Desarrollar | 5 | Gestionar las dependencias del proyecto | PROG – Programación/Desarrollo de software | 3 | Fijar versiones y reglas de compatibilidad
FASE-1 | 1 | 6 | 5 | 6 | 2 | Ejecutar | 2 | Desarrollar | 5 | Gestionar las dependencias del proyecto | PROG – Programación/Desarrollo de software | 4 | Configurar fuentes confiables y verificación de integridad
FASE-1 | 1 | 6 | 5 | 6 | 2 | Ejecutar | 2 | Desarrollar | 5 | Gestionar las dependencias del proyecto | PROG – Programación/Desarrollo de software | 5 | Generar y mantener el inventario del proyecto
FASE-1 | 1 | 6 | 5 | 6 | 2 | Ejecutar | 2 | Desarrollar | 5 | Gestionar las dependencias del proyecto | PROG – Programación/Desarrollo de software | 6 | Analizar seguridad, licencias y cumplimiento
FASE-1 | 1 | 6 | 5 | 6 | 2 | Ejecutar | 2 | Desarrollar | 5 | Gestionar las dependencias del proyecto | PROG – Programación/Desarrollo de software | 7 | Automatizar actualización y parcheo de dependencias
FASE-1 | 1 | 6 | 5 | 6 | 2 | Ejecutar | 2 | Desarrollar | 5 | Gestionar las dependencias del proyecto | PROG – Programación/Desarrollo de software | 8 | Gestionar cachés y repositorios de artefactos
FASE-1 | 1 | 6 | 5 | 6 | 2 | Ejecutar | 2 | Desarrollar | 5 | Gestionar las dependencias del proyecto | PROG – Programación/Desarrollo de software | 9 | Racionalizar y sanear el grafo de dependencias
FASE-1 | 1 | 6 | 5 | 6 | 2 | Ejecutar | 2 | Desarrollar | 6 | Revisar y asegurar la calidad del código | PEMT – Gestión del desempeño | 1 | Definir la política y métricas de calidad del código del proyecto
FASE-1 | 1 | 6 | 5 | 6 | 2 | Ejecutar | 2 | Desarrollar | 6 | Revisar y asegurar la calidad del código | PEMT – Gestión del desempeño | 2 | Ejecutar análisis estático y formateo automático con reglas versionadas
FASE-1 | 1 | 6 | 5 | 6 | 2 | Ejecutar | 2 | Desarrollar | 6 | Revisar y asegurar la calidad del código | PEMT – Gestión del desempeño | 3 | Verificar la suite de pruebas y su cobertura contra umbrales acordados
FASE-1 | 1 | 6 | 5 | 6 | 2 | Ejecutar | 2 | Desarrollar | 6 | Revisar y asegurar la calidad del código | PEMT – Gestión del desempeño | 4 | Realizar revisión por pares mediante PR/MR usando checklist de calidad
FASE-1 | 1 | 6 | 5 | 6 | 2 | Ejecutar | 2 | Desarrollar | 6 | Revisar y asegurar la calidad del código | PEMT – Gestión del desempeño | 5 | Analizar seguridad del código y exposición de secretos
FASE-1 | 1 | 6 | 5 | 6 | 2 | Ejecutar | 2 | Desarrollar | 6 | Revisar y asegurar la calidad del código | PEMT – Gestión del desempeño | 6 | Medir mantenibilidad y detectar olores de código
FASE-1 | 1 | 6 | 5 | 6 | 2 | Ejecutar | 2 | Desarrollar | 6 | Revisar y asegurar la calidad del código | PEMT – Gestión del desempeño | 7 | Evaluar rendimiento básico del componente
FASE-1 | 1 | 6 | 5 | 6 | 2 | Ejecutar | 2 | Desarrollar | 6 | Revisar y asegurar la calidad del código | PEMT – Gestión del desempeño | 8 | Validar la documentación técnica asociada al cambio
FASE-1 | 1 | 6 | 5 | 6 | 2 | Ejecutar | 2 | Desarrollar | 6 | Revisar y asegurar la calidad del código | PEMT – Gestión del desempeño | 9 | Aplicar puertas de calidad en CI y gestionar la deuda técnica
FASE-1 | 1 | 6 | 5 | 6 | 2 | Ejecutar | 2 | Desarrollar | 7 | Ejecutar pruebas locales de validación | TEST – Pruebas | 1 | Definir el alcance de validación para la unidad de cambio
FASE-1 | 1 | 6 | 5 | 6 | 2 | Ejecutar | 2 | Desarrollar | 7 | Ejecutar pruebas locales de validación | TEST – Pruebas | 2 | Preparar el entorno local de pruebas
FASE-1 | 1 | 6 | 5 | 6 | 2 | Ejecutar | 2 | Desarrollar | 7 | Ejecutar pruebas locales de validación | TEST – Pruebas | 3 | Ejecutar pruebas unitarias de la funcionalidad afectada
FASE-1 | 1 | 6 | 5 | 6 | 2 | Ejecutar | 2 | Desarrollar | 7 | Ejecutar pruebas locales de validación | TEST – Pruebas | 4 | Ejecutar pruebas de integración con dependencias reales o simuladas
FASE-1 | 1 | 6 | 5 | 6 | 2 | Ejecutar | 2 | Desarrollar | 7 | Ejecutar pruebas locales de validación | TEST – Pruebas | 5 | Validar contratos e interfaces expuestas o consumidas
FASE-1 | 1 | 6 | 5 | 6 | 2 | Ejecutar | 2 | Desarrollar | 7 | Ejecutar pruebas locales de validación | TEST – Pruebas | 6 | Ejecutar pruebas funcionales locales (smoke/e2e) del flujo principal
FASE-1 | 1 | 6 | 5 | 6 | 2 | Ejecutar | 2 | Desarrollar | 7 | Ejecutar pruebas locales de validación | TEST – Pruebas | 7 | Comprobar requisitos no funcionales mínimos en local
FASE-1 | 1 | 6 | 5 | 6 | 2 | Ejecutar | 2 | Desarrollar | 7 | Ejecutar pruebas locales de validación | TEST – Pruebas | 8 | Revisar reportes y cobertura y corregir fallos o flaquezas
FASE-1 | 1 | 6 | 5 | 6 | 2 | Ejecutar | 2 | Desarrollar | 7 | Ejecutar pruebas locales de validación | TEST – Pruebas | 9 | Registrar evidencias y dejar el proyecto listo para integración
FASE-1 | 1 | 6 | 5 | 6 | 2 | Ejecutar | 2 | Desarrollar | 8 | Documentar el código y sus interfaces | KNOW – Gestión del conocimiento | 1 | Definir la estructura y formato de la documentación técnica
FASE-1 | 1 | 6 | 5 | 6 | 2 | Ejecutar | 2 | Desarrollar | 8 | Documentar el código y sus interfaces | KNOW – Gestión del conocimiento | 2 | Anotar el código con docstrings y contratos explícitos
FASE-1 | 1 | 6 | 5 | 6 | 2 | Ejecutar | 2 | Desarrollar | 8 | Documentar el código y sus interfaces | KNOW – Gestión del conocimiento | 3 | Documentar interfaces internas del sistema
FASE-1 | 1 | 6 | 5 | 6 | 2 | Ejecutar | 2 | Desarrollar | 8 | Documentar el código y sus interfaces | KNOW – Gestión del conocimiento | 4 | Especificar las APIs y protocolos externos
FASE-1 | 1 | 6 | 5 | 6 | 2 | Ejecutar | 2 | Desarrollar | 8 | Documentar el código y sus interfaces | KNOW – Gestión del conocimiento | 5 | Describir modelos de datos y eventos del dominio
FASE-1 | 1 | 6 | 5 | 6 | 2 | Ejecutar | 2 | Desarrollar | 8 | Documentar el código y sus interfaces | KNOW – Gestión del conocimiento | 6 | Proveer ejemplos de uso y guías rápidas reproducibles
FASE-1 | 1 | 6 | 5 | 6 | 2 | Ejecutar | 2 | Desarrollar | 8 | Documentar el código y sus interfaces | KNOW – Gestión del conocimiento | 7 | Documentar errores, políticas y convenciones de interacción
FASE-1 | 1 | 6 | 5 | 6 | 2 | Ejecutar | 2 | Desarrollar | 8 | Documentar el código y sus interfaces | KNOW – Gestión del conocimiento | 8 | Mantener README por módulo con operación local y pruebas
FASE-1 | 1 | 6 | 5 | 6 | 2 | Ejecutar | 2 | Desarrollar | 8 | Documentar el código y sus interfaces | KNOW – Gestión del conocimiento | 9 | Automatizar la generación, revisión y publicación de la documentación
FASE-1 | 1 | 6 | 5 | 6 | 2 | Ejecutar | 2 | Desarrollar | 9 | Integrar con herramientas de CI/CD | SINT – Construcción e integración de sistemas | 1 | Seleccionar la plataforma de CI/CD y preparar ejecutores (runners/agents)
FASE-1 | 1 | 6 | 5 | 6 | 2 | Ejecutar | 2 | Desarrollar | 9 | Integrar con herramientas de CI/CD | SINT – Construcción e integración de sistemas | 2 | Versionar la configuración del pipeline y sus plantillas reutilizables
FASE-1 | 1 | 6 | 5 | 6 | 2 | Ejecutar | 2 | Desarrollar | 9 | Integrar con herramientas de CI/CD | SINT – Construcción e integración de sistemas | 3 | Definir disparadores y estrategia de ejecución del pipeline
FASE-1 | 1 | 6 | 5 | 6 | 2 | Ejecutar | 2 | Desarrollar | 9 | Integrar con herramientas de CI/CD | SINT – Construcción e integración de sistemas | 4 | Integrar la construcción y el empaquetado de artefactos
FASE-1 | 1 | 6 | 5 | 6 | 2 | Ejecutar | 2 | Desarrollar | 9 | Integrar con herramientas de CI/CD | SINT – Construcción e integración de sistemas | 5 | Integrar controles automáticos de calidad y seguridad
FASE-1 | 1 | 6 | 5 | 6 | 2 | Ejecutar | 2 | Desarrollar | 9 | Integrar con herramientas de CI/CD | SINT – Construcción e integración de sistemas | 6 | Ejecutar pruebas automatizadas y reportar cobertura
FASE-1 | 1 | 6 | 5 | 6 | 2 | Ejecutar | 2 | Desarrollar | 9 | Integrar con herramientas de CI/CD | SINT – Construcción e integración de sistemas | 7 | Configurar cachés y reutilización de artefactos para optimizar el pipeline
FASE-1 | 1 | 6 | 5 | 6 | 2 | Ejecutar | 2 | Desarrollar | 9 | Integrar con herramientas de CI/CD | SINT – Construcción e integración de sistemas | 8 | Gestionar secretos, credenciales y variables por entorno con mínimo privilegio
FASE-1 | 1 | 6 | 5 | 6 | 2 | Ejecutar | 2 | Desarrollar | 9 | Integrar con herramientas de CI/CD | SINT – Construcción e integración de sistemas | 9 | Automatizar despliegues a entornos de prueba/preview con puertas de control
FASE-1 | 1 | 6 | 5 | 6 | 2 | Ejecutar | 3 | Probar | 1 | Diseñar e implementar las pruebas | TEST – Pruebas | 1 | Derivar objetivos y niveles de prueba a partir de requisitos y riesgos
FASE-1 | 1 | 6 | 5 | 6 | 2 | Ejecutar | 3 | Probar | 1 | Diseñar e implementar las pruebas | TEST – Pruebas | 2 | Diseñar casos y escenarios con criterios de aceptación verificables
FASE-1 | 1 | 6 | 5 | 6 | 2 | Ejecutar | 3 | Probar | 1 | Diseñar e implementar las pruebas | TEST – Pruebas | 3 | Definir y preparar datos de prueba reproducibles
FASE-1 | 1 | 6 | 5 | 6 | 2 | Ejecutar | 3 | Probar | 1 | Diseñar e implementar las pruebas | TEST – Pruebas | 4 | Diseñar dobles de prueba y virtualización de dependencias
FASE-1 | 1 | 6 | 5 | 6 | 2 | Ejecutar | 3 | Probar | 1 | Diseñar e implementar las pruebas | TEST – Pruebas | 5 | Implementar pruebas automatizadas por nivel acordado
FASE-1 | 1 | 6 | 5 | 6 | 2 | Ejecutar | 3 | Probar | 1 | Diseñar e implementar las pruebas | TEST – Pruebas | 6 | Configurar el runner y la orquestación de suites
FASE-1 | 1 | 6 | 5 | 6 | 2 | Ejecutar | 3 | Probar | 1 | Diseñar e implementar las pruebas | TEST – Pruebas | 7 | Medir cobertura y calidad de las pruebas
FASE-1 | 1 | 6 | 5 | 6 | 2 | Ejecutar | 3 | Probar | 1 | Diseñar e implementar las pruebas | TEST – Pruebas | 8 | Asegurar determinismo y eliminar flaquezas
FASE-1 | 1 | 6 | 5 | 6 | 2 | Ejecutar | 3 | Probar | 1 | Diseñar e implementar las pruebas | TEST – Pruebas | 9 | Versionar, revisar y documentar las pruebas
FASE-1 | 1 | 6 | 5 | 6 | 2 | Ejecutar | 3 | Probar | 2 | Configurar el entorno de pruebas | TEST – Pruebas | 1 | Definir tipos y objetivos de los entornos de prueba
FASE-1 | 1 | 6 | 5 | 6 | 2 | Ejecutar | 3 | Probar | 2 | Configurar el entorno de pruebas | TEST – Pruebas | 2 | Especificar arquitectura y capacidad técnica por entorno
FASE-1 | 1 | 6 | 5 | 6 | 2 | Ejecutar | 3 | Probar | 2 | Configurar el entorno de pruebas | TEST – Pruebas | 3 | Provisionar infraestructura y servicios mediante IaC o contenedores
FASE-1 | 1 | 6 | 5 | 6 | 2 | Ejecutar | 3 | Probar | 2 | Configurar el entorno de pruebas | TEST – Pruebas | 4 | Gestionar datos de prueba de forma segura y reproducible
FASE-1 | 1 | 6 | 5 | 6 | 2 | Ejecutar | 3 | Probar | 2 | Configurar el entorno de pruebas | TEST – Pruebas | 5 | Configurar identidades, permisos y secretos para pruebas
FASE-1 | 1 | 6 | 5 | 6 | 2 | Ejecutar | 3 | Probar | 2 | Configurar el entorno de pruebas | TEST – Pruebas | 6 | Automatizar despliegues y configuración de aplicaciones en los entornos
FASE-1 | 1 | 6 | 5 | 6 | 2 | Ejecutar | 3 | Probar | 2 | Configurar el entorno de pruebas | TEST – Pruebas | 7 | Orquestar la ejecución de suites y dependencias en los entornos
FASE-1 | 1 | 6 | 5 | 6 | 2 | Ejecutar | 3 | Probar | 2 | Configurar el entorno de pruebas | TEST – Pruebas | 8 | Implementar observabilidad y verificaciones de “readiness” del entorno
FASE-1 | 1 | 6 | 5 | 6 | 2 | Ejecutar | 3 | Probar | 2 | Configurar el entorno de pruebas | TEST – Pruebas | 9 | Operar y mantener los entornos con control de deriva y costos
FASE-1 | 1 | 6 | 5 | 6 | 2 | Ejecutar | 3 | Probar | 3 | Ejecutar pruebas automatizadas y manuales | TEST – Pruebas | 1 | Planificar la corrida por build/ciclo
FASE-1 | 1 | 6 | 5 | 6 | 2 | Ejecutar | 3 | Probar | 3 | Ejecutar pruebas automatizadas y manuales | TEST – Pruebas | 2 | Preparar entornos, datos e identidades para la ejecución
FASE-1 | 1 | 6 | 5 | 6 | 2 | Ejecutar | 3 | Probar | 3 | Ejecutar pruebas automatizadas y manuales | TEST – Pruebas | 3 | Orquestar y lanzar las pruebas automatizadas
FASE-1 | 1 | 6 | 5 | 6 | 2 | Ejecutar | 3 | Probar | 3 | Ejecutar pruebas automatizadas y manuales | TEST – Pruebas | 4 | Monitorear la ejecución y recolectar evidencias automáticas
FASE-1 | 1 | 6 | 5 | 6 | 2 | Ejecutar | 3 | Probar | 3 | Ejecutar pruebas automatizadas y manuales | TEST – Pruebas | 5 | Ejecutar pruebas manuales guiadas por casos y criterios de aceptación
FASE-1 | 1 | 6 | 5 | 6 | 2 | Ejecutar | 3 | Probar | 3 | Ejecutar pruebas automatizadas y manuales | TEST – Pruebas | 6 | Realizar pruebas exploratorias focalizadas
FASE-1 | 1 | 6 | 5 | 6 | 2 | Ejecutar | 3 | Probar | 3 | Ejecutar pruebas automatizadas y manuales | TEST – Pruebas | 7 | Comprobar atributos no funcionales básicos durante la corrida
FASE-1 | 1 | 6 | 5 | 6 | 2 | Ejecutar | 3 | Probar | 3 | Ejecutar pruebas automatizadas y manuales | TEST – Pruebas | 8 | Gestionar defectos y regresiones
FASE-1 | 1 | 6 | 5 | 6 | 2 | Ejecutar | 3 | Probar | 3 | Ejecutar pruebas automatizadas y manuales | TEST – Pruebas | 9 | Consolidar resultados y comunicar el estado de calidad
FASE-1 | 1 | 6 | 5 | 6 | 2 | Ejecutar | 3 | Probar | 4 | Gestionar resultados y defectos de pruebas | PBMG – Gestión de problemas | 1 | Centralizar y versionar resultados de las corridas
FASE-1 | 1 | 6 | 5 | 6 | 2 | Ejecutar | 3 | Probar | 4 | Gestionar resultados y defectos de pruebas | PBMG – Gestión de problemas | 2 | Registrar incidencias con trazabilidad completa
FASE-1 | 1 | 6 | 5 | 6 | 2 | Ejecutar | 3 | Probar | 4 | Gestionar resultados y defectos de pruebas | PBMG – Gestión de problemas | 3 | Triagiar y priorizar defectos
FASE-1 | 1 | 6 | 5 | 6 | 2 | Ejecutar | 3 | Probar | 4 | Gestionar resultados y defectos de pruebas | PBMG – Gestión de problemas | 4 | Asignar responsables y SLAs de resolución
FASE-1 | 1 | 6 | 5 | 6 | 2 | Ejecutar | 3 | Probar | 4 | Gestionar resultados y defectos de pruebas | PBMG – Gestión de problemas | 5 | Dar seguimiento al ciclo de vida del defecto
FASE-1 | 1 | 6 | 5 | 6 | 2 | Ejecutar | 3 | Probar | 4 | Gestionar resultados y defectos de pruebas | PBMG – Gestión de problemas | 6 | Verificar correcciones y ejecutar re-pruebas/regresiones
FASE-1 | 1 | 6 | 5 | 6 | 2 | Ejecutar | 3 | Probar | 4 | Gestionar resultados y defectos de pruebas | PBMG – Gestión de problemas | 7 | Analizar causa raíz y acordar acciones preventivas
FASE-1 | 1 | 6 | 5 | 6 | 2 | Ejecutar | 3 | Probar | 4 | Gestionar resultados y defectos de pruebas | PBMG – Gestión de problemas | 8 | Gestionar exenciones y riesgos aceptados
FASE-1 | 1 | 6 | 5 | 6 | 2 | Ejecutar | 3 | Probar | 4 | Gestionar resultados y defectos de pruebas | PBMG – Gestión de problemas | 9 | Mantener tableros y métricas de defectos y calidad
FASE-1 | 1 | 6 | 5 | 6 | 2 | Ejecutar | 3 | Probar | 5 | Analizar la cobertura de pruebas | TEST – Pruebas | 1 | Definir métricas y umbrales de cobertura del proyecto
FASE-1 | 1 | 6 | 5 | 6 | 2 | Ejecutar | 3 | Probar | 5 | Analizar la cobertura de pruebas | TEST – Pruebas | 2 | Instrumentar la construcción para recolectar cobertura en todos los niveles
FASE-1 | 1 | 6 | 5 | 6 | 2 | Ejecutar | 3 | Probar | 5 | Analizar la cobertura de pruebas | TEST – Pruebas | 3 | Ejecutar suites con recolección y consolidar reportes de cobertura
FASE-1 | 1 | 6 | 5 | 6 | 2 | Ejecutar | 3 | Probar | 5 | Analizar la cobertura de pruebas | TEST – Pruebas | 4 | Analizar cobertura efectiva por componente y criticidad
FASE-1 | 1 | 6 | 5 | 6 | 2 | Ejecutar | 3 | Probar | 5 | Analizar la cobertura de pruebas | TEST – Pruebas | 5 | Mapear cobertura a requisitos, historias y contratos
FASE-1 | 1 | 6 | 5 | 6 | 2 | Ejecutar | 3 | Probar | 5 | Analizar la cobertura de pruebas | TEST – Pruebas | 6 | Detectar huecos y redundancias de pruebas
FASE-1 | 1 | 6 | 5 | 6 | 2 | Ejecutar | 3 | Probar | 5 | Analizar la cobertura de pruebas | TEST – Pruebas | 7 | Priorizar acciones de mejora y calidad de pruebas
FASE-1 | 1 | 6 | 5 | 6 | 2 | Ejecutar | 3 | Probar | 5 | Analizar la cobertura de pruebas | TEST – Pruebas | 8 | Establecer puertas de calidad y seguimiento en CI/CD
FASE-1 | 1 | 6 | 5 | 6 | 2 | Ejecutar | 3 | Probar | 5 | Analizar la cobertura de pruebas | TEST – Pruebas | 9 | Reportar y publicar indicadores de cobertura
FASE-1 | 1 | 6 | 5 | 6 | 2 | Ejecutar | 3 | Probar | 6 | Ejecutar pruebas de rendimiento | TEST – Pruebas | 1 | Definir objetivos, métricas y umbrales de rendimiento
FASE-1 | 1 | 6 | 5 | 6 | 2 | Ejecutar | 3 | Probar | 6 | Ejecutar pruebas de rendimiento | TEST – Pruebas | 2 | Modelar la carga de trabajo representativa
FASE-1 | 1 | 6 | 5 | 6 | 2 | Ejecutar | 3 | Probar | 6 | Ejecutar pruebas de rendimiento | TEST – Pruebas | 3 | Preparar entorno, datos y monitoreo para rendimiento
FASE-1 | 1 | 6 | 5 | 6 | 2 | Ejecutar | 3 | Probar | 6 | Ejecutar pruebas de rendimiento | TEST – Pruebas | 4 | Desarrollar y validar scripts de prueba de rendimiento
FASE-1 | 1 | 6 | 5 | 6 | 2 | Ejecutar | 3 | Probar | 6 | Ejecutar pruebas de rendimiento | TEST – Pruebas | 5 | Ejecutar corrida base de smoke y baseline
FASE-1 | 1 | 6 | 5 | 6 | 2 | Ejecutar | 3 | Probar | 6 | Ejecutar pruebas de rendimiento | TEST – Pruebas | 6 | Ejecutar pruebas de carga con escalamiento progresivo
FASE-1 | 1 | 6 | 5 | 6 | 2 | Ejecutar | 3 | Probar | 6 | Ejecutar pruebas de rendimiento | TEST – Pruebas | 7 | Ejecutar pruebas de estrés, picos y resistencia
FASE-1 | 1 | 6 | 5 | 6 | 2 | Ejecutar | 3 | Probar | 6 | Ejecutar pruebas de rendimiento | TEST – Pruebas | 8 | Monitorear en tiempo real y recolectar métricas completas
FASE-1 | 1 | 6 | 5 | 6 | 2 | Ejecutar | 3 | Probar | 6 | Ejecutar pruebas de rendimiento | TEST – Pruebas | 9 | Analizar resultados y documentar recomendaciones
FASE-1 | 1 | 6 | 5 | 6 | 2 | Ejecutar | 3 | Probar | 7 | Ejecutar pruebas de seguridad (DevSecOps) | PENT – Pruebas de penetración | 1 | Definir alcance, objetivos y criterios de salida de la corrida de seguridad
FASE-1 | 1 | 6 | 5 | 6 | 2 | Ejecutar | 3 | Probar | 7 | Ejecutar pruebas de seguridad (DevSecOps) | PENT – Pruebas de penetración | 2 | Preparar entornos y datos seguros para las pruebas
FASE-1 | 1 | 6 | 5 | 6 | 2 | Ejecutar | 3 | Probar | 7 | Ejecutar pruebas de seguridad (DevSecOps) | PENT – Pruebas de penetración | 3 | Ejecutar análisis de código estático (SAST) y hardening de reglas
FASE-1 | 1 | 6 | 5 | 6 | 2 | Ejecutar | 3 | Probar | 7 | Ejecutar pruebas de seguridad (DevSecOps) | PENT – Pruebas de penetración | 4 | Analizar dependencias y licencias (SCA)
FASE-1 | 1 | 6 | 5 | 6 | 2 | Ejecutar | 3 | Probar | 7 | Ejecutar pruebas de seguridad (DevSecOps) | PENT – Pruebas de penetración | 5 | Escanear exposición de secretos y mala configuración en repositorios
FASE-1 | 1 | 6 | 5 | 6 | 2 | Ejecutar | 3 | Probar | 7 | Ejecutar pruebas de seguridad (DevSecOps) | PENT – Pruebas de penetración | 6 | Ejecutar pruebas dinámicas de aplicación (DAST) y seguridad de APIs
FASE-1 | 1 | 6 | 5 | 6 | 2 | Ejecutar | 3 | Probar | 7 | Ejecutar pruebas de seguridad (DevSecOps) | PENT – Pruebas de penetración | 7 | Escanear IaC, contenedores e imágenes
FASE-1 | 1 | 6 | 5 | 6 | 2 | Ejecutar | 3 | Probar | 7 | Ejecutar pruebas de seguridad (DevSecOps) | PENT – Pruebas de penetración | 8 | Realizar pruebas manuales/exploratorias focalizadas o mini-pentest
FASE-1 | 1 | 6 | 5 | 6 | 2 | Ejecutar | 3 | Probar | 7 | Ejecutar pruebas de seguridad (DevSecOps) | PENT – Pruebas de penetración | 9 | Triagiar hallazgos, remediar y verificar correcciones
FASE-1 | 1 | 6 | 5 | 6 | 2 | Ejecutar | 3 | Probar | 8 | Validar los criterios de aceptación | BPTS – Pruebas de aceptación | 1 | Confirmar el alcance y los criterios de aceptación vigentes
FASE-1 | 1 | 6 | 5 | 6 | 2 | Ejecutar | 3 | Probar | 8 | Validar los criterios de aceptación | BPTS – Pruebas de aceptación | 2 | Diseñar guiones y casos de aceptación ejecutables
FASE-1 | 1 | 6 | 5 | 6 | 2 | Ejecutar | 3 | Probar | 8 | Validar los criterios de aceptación | BPTS – Pruebas de aceptación | 3 | Acondicionar el entorno y los datos de aceptación (UAT)
FASE-1 | 1 | 6 | 5 | 6 | 2 | Ejecutar | 3 | Probar | 8 | Validar los criterios de aceptación | BPTS – Pruebas de aceptación | 4 | Ejecutar la validación funcional por flujo con usuarios clave
FASE-1 | 1 | 6 | 5 | 6 | 2 | Ejecutar | 3 | Probar | 8 | Validar los criterios de aceptación | BPTS – Pruebas de aceptación | 5 | Verificar criterios de aceptación no funcionales esenciales
FASE-1 | 1 | 6 | 5 | 6 | 2 | Ejecutar | 3 | Probar | 8 | Validar los criterios de aceptación | BPTS – Pruebas de aceptación | 6 | Validar integraciones y contratos en escenarios extremo a extremo
FASE-1 | 1 | 6 | 5 | 6 | 2 | Ejecutar | 3 | Probar | 8 | Validar los criterios de aceptación | BPTS – Pruebas de aceptación | 7 | Revisar artefactos y preparación operativa para uso real
FASE-1 | 1 | 6 | 5 | 6 | 2 | Ejecutar | 3 | Probar | 8 | Validar los criterios de aceptación | BPTS – Pruebas de aceptación | 8 | Gestionar hallazgos y re‐pruebas de aceptación
FASE-1 | 1 | 6 | 5 | 6 | 2 | Ejecutar | 3 | Probar | 8 | Validar los criterios de aceptación | BPTS – Pruebas de aceptación | 9 | Emitir el acta de aceptación y la recomendación go/no-go
FASE-1 | 1 | 6 | 5 | 6 | 2 | Ejecutar | 4 | Integrar/Entregar | 1 | Integrar el código de forma continua (CI) | SINT – Construcción e integración de sistemas | 1 | Definir la política de CI y criterios de bloqueo
FASE-1 | 1 | 6 | 5 | 6 | 2 | Ejecutar | 4 | Integrar/Entregar | 1 | Integrar el código de forma continua (CI) | SINT – Construcción e integración de sistemas | 2 | Versionar la configuración del pipeline y preparar ejecutores
FASE-1 | 1 | 6 | 5 | 6 | 2 | Ejecutar | 4 | Integrar/Entregar | 1 | Integrar el código de forma continua (CI) | SINT – Construcción e integración de sistemas | 3 | Preparar el entorno de build reproducible
FASE-1 | 1 | 6 | 5 | 6 | 2 | Ejecutar | 4 | Integrar/Entregar | 1 | Integrar el código de forma continua (CI) | SINT – Construcción e integración de sistemas | 4 | Compilar y construir la aplicación/artefactos de integración
FASE-1 | 1 | 6 | 5 | 6 | 2 | Ejecutar | 4 | Integrar/Entregar | 1 | Integrar el código de forma continua (CI) | SINT – Construcción e integración de sistemas | 5 | Ejecutar pruebas automatizadas base
FASE-1 | 1 | 6 | 5 | 6 | 2 | Ejecutar | 4 | Integrar/Entregar | 1 | Integrar el código de forma continua (CI) | SINT – Construcción e integración de sistemas | 6 | Aplicar controles automáticos de calidad y seguridad
FASE-1 | 1 | 6 | 5 | 6 | 2 | Ejecutar | 4 | Integrar/Entregar | 1 | Integrar el código de forma continua (CI) | SINT – Construcción e integración de sistemas | 7 | Consolidar resultados y aplicar puertas de calidad
FASE-1 | 1 | 6 | 5 | 6 | 2 | Ejecutar | 4 | Integrar/Entregar | 1 | Integrar el código de forma continua (CI) | SINT – Construcción e integración de sistemas | 8 | Publicar artefactos de CI en repositorios confiables
FASE-1 | 1 | 6 | 5 | 6 | 2 | Ejecutar | 4 | Integrar/Entregar | 1 | Integrar el código de forma continua (CI) | SINT – Construcción e integración de sistemas | 9 | Integrar cambios y comunicar estado de la build
FASE-1 | 1 | 6 | 5 | 6 | 2 | Ejecutar | 4 | Integrar/Entregar | 2 | Empaquetar y versionar los artefactos | CFMG – Gestión de la configuración | 1 | Definir la política de artefactos y versionado
FASE-1 | 1 | 6 | 5 | 6 | 2 | Ejecutar | 4 | Integrar/Entregar | 2 | Empaquetar y versionar los artefactos | CFMG – Gestión de la configuración | 2 | Configurar builds reproducibles y deterministas
FASE-1 | 1 | 6 | 5 | 6 | 2 | Ejecutar | 4 | Integrar/Entregar | 2 | Empaquetar y versionar los artefactos | CFMG – Gestión de la configuración | 3 | Construir y empaquetar el artefacto por componente
FASE-1 | 1 | 6 | 5 | 6 | 2 | Ejecutar | 4 | Integrar/Entregar | 2 | Empaquetar y versionar los artefactos | CFMG – Gestión de la configuración | 4 | Asignar versión y etiquetar la fuente
FASE-1 | 1 | 6 | 5 | 6 | 2 | Ejecutar | 4 | Integrar/Entregar | 2 | Empaquetar y versionar los artefactos | CFMG – Gestión de la configuración | 5 | Firmar artefactos y generar evidencias de procedencia
FASE-1 | 1 | 6 | 5 | 6 | 2 | Ejecutar | 4 | Integrar/Entregar | 2 | Empaquetar y versionar los artefactos | CFMG – Gestión de la configuración | 6 | Publicar artefactos en repositorios confiables
FASE-1 | 1 | 6 | 5 | 6 | 2 | Ejecutar | 4 | Integrar/Entregar | 2 | Empaquetar y versionar los artefactos | CFMG – Gestión de la configuración | 7 | Generar y adjuntar SBOM y resultados de escaneo
FASE-1 | 1 | 6 | 5 | 6 | 2 | Ejecutar | 4 | Integrar/Entregar | 2 | Empaquetar y versionar los artefactos | CFMG – Gestión de la configuración | 8 | Promover artefactos inmutables entre entornos
FASE-1 | 1 | 6 | 5 | 6 | 2 | Ejecutar | 4 | Integrar/Entregar | 2 | Empaquetar y versionar los artefactos | CFMG – Gestión de la configuración | 9 | Gestionar el ciclo de vida y recuperación
FASE-1 | 1 | 6 | 5 | 6 | 2 | Ejecutar | 4 | Integrar/Entregar | 3 | Validar los artefactos previos a la entrega | RELM – Liberación e implementación | 1 | Verificar integridad y procedencia del artefacto
FASE-1 | 1 | 6 | 5 | 6 | 2 | Ejecutar | 4 | Integrar/Entregar | 3 | Validar los artefactos previos a la entrega | RELM – Liberación e implementación | 2 | Confirmar versión y metadatos de liberación
FASE-1 | 1 | 6 | 5 | 6 | 2 | Ejecutar | 4 | Integrar/Entregar | 3 | Validar los artefactos previos a la entrega | RELM – Liberación e implementación | 3 | Escanear seguridad y exposición de información
FASE-1 | 1 | 6 | 5 | 6 | 2 | Ejecutar | 4 | Integrar/Entregar | 3 | Validar los artefactos previos a la entrega | RELM – Liberación e implementación | 4 | Revisar licencias y SBOM adjunto
FASE-1 | 1 | 6 | 5 | 6 | 2 | Ejecutar | 4 | Integrar/Entregar | 3 | Validar los artefactos previos a la entrega | RELM – Liberación e implementación | 5 | Validar instalabilidad y smoke test en entorno limpio
FASE-1 | 1 | 6 | 5 | 6 | 2 | Ejecutar | 4 | Integrar/Entregar | 3 | Validar los artefactos previos a la entrega | RELM – Liberación e implementación | 6 | Verificar compatibilidad y migraciones asociadas
FASE-1 | 1 | 6 | 5 | 6 | 2 | Ejecutar | 4 | Integrar/Entregar | 3 | Validar los artefactos previos a la entrega | RELM – Liberación e implementación | 7 | Validar parámetros de configuración y secretos por entorno
FASE-1 | 1 | 6 | 5 | 6 | 2 | Ejecutar | 4 | Integrar/Entregar | 3 | Validar los artefactos previos a la entrega | RELM – Liberación e implementación | 8 | Revisar tamaño, eficiencia y buenas prácticas del artefacto
FASE-1 | 1 | 6 | 5 | 6 | 2 | Ejecutar | 4 | Integrar/Entregar | 3 | Validar los artefactos previos a la entrega | RELM – Liberación e implementación | 9 | Emitir el release readiness y preparar documentación de entrega
FASE-1 | 1 | 6 | 5 | 6 | 2 | Ejecutar | 4 | Integrar/Entregar | 4 | Configurar el pipeline de entrega continua | SLEN – Ingeniería del ciclo de vida de sistemas y software | 1 | Definir la estrategia de entrega y el mapa de entornos
FASE-1 | 1 | 6 | 5 | 6 | 2 | Ejecutar | 4 | Integrar/Entregar | 4 | Configurar el pipeline de entrega continua | SLEN – Ingeniería del ciclo de vida de sistemas y software | 2 | Modelar el flujo del pipeline como código
FASE-1 | 1 | 6 | 5 | 6 | 2 | Ejecutar | 4 | Integrar/Entregar | 4 | Configurar el pipeline de entrega continua | SLEN – Ingeniería del ciclo de vida de sistemas y software | 3 | Recuperar y validar artefactos inmutables para promoción
FASE-1 | 1 | 6 | 5 | 6 | 2 | Ejecutar | 4 | Integrar/Entregar | 4 | Configurar el pipeline de entrega continua | SLEN – Ingeniería del ciclo de vida de sistemas y software | 4 | Gestionar configuración por entorno y secretos del pipeline
FASE-1 | 1 | 6 | 5 | 6 | 2 | Ejecutar | 4 | Integrar/Entregar | 4 | Configurar el pipeline de entrega continua | SLEN – Ingeniería del ciclo de vida de sistemas y software | 5 | Orquestar despliegues a entornos no productivos
FASE-1 | 1 | 6 | 5 | 6 | 2 | Ejecutar | 4 | Integrar/Entregar | 4 | Configurar el pipeline de entrega continua | SLEN – Ingeniería del ciclo de vida de sistemas y software | 6 | Implementar puertas de calidad y aprobaciones
FASE-1 | 1 | 6 | 5 | 6 | 2 | Ejecutar | 4 | Integrar/Entregar | 4 | Configurar el pipeline de entrega continua | SLEN – Ingeniería del ciclo de vida de sistemas y software | 7 | Configurar estrategias de despliegue progresivo
FASE-1 | 1 | 6 | 5 | 6 | 2 | Ejecutar | 4 | Integrar/Entregar | 4 | Configurar el pipeline de entrega continua | SLEN – Ingeniería del ciclo de vida de sistemas y software | 8 | Automatizar verificación postdespliegue y reversión
FASE-1 | 1 | 6 | 5 | 6 | 2 | Ejecutar | 4 | Integrar/Entregar | 4 | Configurar el pipeline de entrega continua | SLEN – Ingeniería del ciclo de vida de sistemas y software | 9 | Instrumentar notificaciones, auditoría y observabilidad del pipeline
FASE-1 | 1 | 6 | 5 | 6 | 2 | Ejecutar | 4 | Integrar/Entregar | 5 | Gestionar versiones y ramas del código | CFMG – Gestión de la configuración | 1 | Definir el modelo de versiones y ramas del proyecto
FASE-1 | 1 | 6 | 5 | 6 | 2 | Ejecutar | 4 | Integrar/Entregar | 5 | Gestionar versiones y ramas del código | CFMG – Gestión de la configuración | 2 | Configurar reglas de protección y permisos por rama
FASE-1 | 1 | 6 | 5 | 6 | 2 | Ejecutar | 4 | Integrar/Entregar | 5 | Gestionar versiones y ramas del código | CFMG – Gestión de la configuración | 3 | Planificar cortes de versión y crear ramas de release/hotfix
FASE-1 | 1 | 6 | 5 | 6 | 2 | Ejecutar | 4 | Integrar/Entregar | 5 | Gestionar versiones y ramas del código | CFMG – Gestión de la configuración | 4 | Gobernar el flujo de integración entre ramas
FASE-1 | 1 | 6 | 5 | 6 | 2 | Ejecutar | 4 | Integrar/Entregar | 5 | Gestionar versiones y ramas del código | CFMG – Gestión de la configuración | 5 | Gestionar el ciclo de vida de las ramas de trabajo
FASE-1 | 1 | 6 | 5 | 6 | 2 | Ejecutar | 4 | Integrar/Entregar | 5 | Gestionar versiones y ramas del código | CFMG – Gestión de la configuración | 6 | Administrar el versionado y etiquetado de entregas
FASE-1 | 1 | 6 | 5 | 6 | 2 | Ejecutar | 4 | Integrar/Entregar | 5 | Gestionar versiones y ramas del código | CFMG – Gestión de la configuración | 7 | Atender correcciones urgentes y backports
FASE-1 | 1 | 6 | 5 | 6 | 2 | Ejecutar | 4 | Integrar/Entregar | 5 | Gestionar versiones y ramas del código | CFMG – Gestión de la configuración | 8 | Monitorear la salud y cumplimiento de políticas por rama
FASE-1 | 1 | 6 | 5 | 6 | 2 | Ejecutar | 4 | Integrar/Entregar | 5 | Gestionar versiones y ramas del código | CFMG – Gestión de la configuración | 9 | Limpiar, archivar y comunicar el estado de versiones/ramas
FASE-1 | 1 | 6 | 5 | 6 | 2 | Ejecutar | 4 | Integrar/Entregar | 6 | Gestionar la configuración de los entornos | CFMG – Gestión de la configuración | 1 | Definir la estrategia de configuración por entorno y paridad
FASE-1 | 1 | 6 | 5 | 6 | 2 | Ejecutar | 4 | Integrar/Entregar | 6 | Gestionar la configuración de los entornos | CFMG – Gestión de la configuración | 2 | Inventariar y modelar los ítems de configuración
FASE-1 | 1 | 6 | 5 | 6 | 2 | Ejecutar | 4 | Integrar/Entregar | 6 | Gestionar la configuración de los entornos | CFMG – Gestión de la configuración | 3 | Versionar la configuración como código
FASE-1 | 1 | 6 | 5 | 6 | 2 | Ejecutar | 4 | Integrar/Entregar | 6 | Gestionar la configuración de los entornos | CFMG – Gestión de la configuración | 4 | Gestionar secretos y credenciales con mínimo privilegio
FASE-1 | 1 | 6 | 5 | 6 | 2 | Ejecutar | 4 | Integrar/Entregar | 6 | Gestionar la configuración de los entornos | CFMG – Gestión de la configuración | 5 | Parametrizar variables por entorno y administrar feature flags
FASE-1 | 1 | 6 | 5 | 6 | 2 | Ejecutar | 4 | Integrar/Entregar | 6 | Gestionar la configuración de los entornos | CFMG – Gestión de la configuración | 6 | Validar y probar la configuración antes de aplicar
FASE-1 | 1 | 6 | 5 | 6 | 2 | Ejecutar | 4 | Integrar/Entregar | 6 | Gestionar la configuración de los entornos | CFMG – Gestión de la configuración | 7 | Orquestar la promoción y el despliegue de configuraciones
FASE-1 | 1 | 6 | 5 | 6 | 2 | Ejecutar | 4 | Integrar/Entregar | 6 | Gestionar la configuración de los entornos | CFMG – Gestión de la configuración | 8 | Monitorear, detectar y corregir deriva de configuración
FASE-1 | 1 | 6 | 5 | 6 | 2 | Ejecutar | 4 | Integrar/Entregar | 6 | Gestionar la configuración de los entornos | CFMG – Gestión de la configuración | 9 | Documentar, respaldar y restaurar configuración
FASE-1 | 1 | 6 | 5 | 6 | 2 | Ejecutar | 4 | Integrar/Entregar | 7 | Verificar el cumplimiento de políticas de calidad | PEMT – Gestión del desempeño | 1 | Validar que los entregables cumplen los criterios de calidad.
FASE-1 | 1 | 6 | 5 | 6 | 2 | Ejecutar | 4 | Integrar/Entregar | 7 | Verificar el cumplimiento de políticas de calidad | PEMT – Gestión del desempeño | 2 | Revisar la aplicación de estándares de codificación.
FASE-1 | 1 | 6 | 5 | 6 | 2 | Ejecutar | 4 | Integrar/Entregar | 7 | Verificar el cumplimiento de políticas de calidad | PEMT – Gestión del desempeño | 3 | Comprobar resultados mínimos de pruebas automatizadas.
FASE-1 | 1 | 6 | 5 | 6 | 2 | Ejecutar | 4 | Integrar/Entregar | 7 | Verificar el cumplimiento de políticas de calidad | PEMT – Gestión del desempeño | 4 | Auditar la ejecución correcta del pipeline CI/CD.
FASE-1 | 1 | 6 | 5 | 6 | 2 | Ejecutar | 4 | Integrar/Entregar | 7 | Verificar el cumplimiento de políticas de calidad | PEMT – Gestión del desempeño | 5 | Verificar métricas clave de calidad establecidas.
FASE-1 | 1 | 6 | 5 | 6 | 2 | Ejecutar | 4 | Integrar/Entregar | 7 | Verificar el cumplimiento de políticas de calidad | PEMT – Gestión del desempeño | 6 | Confirmar la trazabilidad entre requisitos y pruebas.
FASE-1 | 1 | 6 | 5 | 6 | 2 | Ejecutar | 4 | Integrar/Entregar | 7 | Verificar el cumplimiento de políticas de calidad | PEMT – Gestión del desempeño | 7 | Revisar controles de seguridad obligatorios del proyecto.
FASE-1 | 1 | 6 | 5 | 6 | 2 | Ejecutar | 4 | Integrar/Entregar | 7 | Verificar el cumplimiento de políticas de calidad | PEMT – Gestión del desempeño | 8 | Evaluar cumplimiento de procesos y normativas internas.
FASE-1 | 1 | 6 | 5 | 6 | 2 | Ejecutar | 4 | Integrar/Entregar | 7 | Verificar el cumplimiento de políticas de calidad | PEMT – Gestión del desempeño | 9 | Registrar hallazgos y generar reporte de no conformidades.
FASE-1 | 1 | 6 | 5 | 6 | 2 | Ejecutar | 5 | Desplegar | 1 | Orquestar el proceso de despliegue | RELM – Liberación e implementación | 1 | Coordinar las etapas del pipeline de despliegue.
FASE-1 | 1 | 6 | 5 | 6 | 2 | Ejecutar | 5 | Desplegar | 1 | Orquestar el proceso de despliegue | RELM – Liberación e implementación | 2 | Gestionar la secuencia de tareas de liberación.
FASE-1 | 1 | 6 | 5 | 6 | 2 | Ejecutar | 5 | Desplegar | 1 | Orquestar el proceso de despliegue | RELM – Liberación e implementación | 3 | Verificar disponibilidad de entornos antes del despliegue.
FASE-1 | 1 | 6 | 5 | 6 | 2 | Ejecutar | 5 | Desplegar | 1 | Orquestar el proceso de despliegue | RELM – Liberación e implementación | 4 | Automatizar pasos críticos del proceso de entrega.
FASE-1 | 1 | 6 | 5 | 6 | 2 | Ejecutar | 5 | Desplegar | 1 | Orquestar el proceso de despliegue | RELM – Liberación e implementación | 5 | Validar artefactos y versiones a desplegar.
FASE-1 | 1 | 6 | 5 | 6 | 2 | Ejecutar | 5 | Desplegar | 1 | Orquestar el proceso de despliegue | RELM – Liberación e implementación | 6 | Supervisar la ejecución del pipeline en tiempo real.
FASE-1 | 1 | 6 | 5 | 6 | 2 | Ejecutar | 5 | Desplegar | 1 | Orquestar el proceso de despliegue | RELM – Liberación e implementación | 7 | Resolver bloqueos o errores durante el despliegue.
FASE-1 | 1 | 6 | 5 | 6 | 2 | Ejecutar | 5 | Desplegar | 1 | Orquestar el proceso de despliegue | RELM – Liberación e implementación | 8 | Notificar a los equipos sobre avances y estado final.
FASE-1 | 1 | 6 | 5 | 6 | 2 | Ejecutar | 5 | Desplegar | 1 | Orquestar el proceso de despliegue | RELM – Liberación e implementación | 9 | Registrar resultados y evidencias del despliegue.
FASE-1 | 1 | 6 | 5 | 6 | 2 | Ejecutar | 5 | Desplegar | 2 | Configurar los entornos de destino | ITOP – Infraestructura de TI | 1 | Definir la configuración base del entorno.
FASE-1 | 1 | 6 | 5 | 6 | 2 | Ejecutar | 5 | Desplegar | 2 | Configurar los entornos de destino | ITOP – Infraestructura de TI | 2 | Instalar dependencias y paquetes requeridos.
FASE-1 | 1 | 6 | 5 | 6 | 2 | Ejecutar | 5 | Desplegar | 2 | Configurar los entornos de destino | ITOP – Infraestructura de TI | 3 | Configurar variables de entorno y credenciales seguras.
FASE-1 | 1 | 6 | 5 | 6 | 2 | Ejecutar | 5 | Desplegar | 2 | Configurar los entornos de destino | ITOP – Infraestructura de TI | 4 | Ajustar parámetros de red, puertos y firewalls.
FASE-1 | 1 | 6 | 5 | 6 | 2 | Ejecutar | 5 | Desplegar | 2 | Configurar los entornos de destino | ITOP – Infraestructura de TI | 5 | Implementar plantillas de infraestructura o contenedores.
FASE-1 | 1 | 6 | 5 | 6 | 2 | Ejecutar | 5 | Desplegar | 2 | Configurar los entornos de destino | ITOP – Infraestructura de TI | 6 | Establecer políticas de acceso y permisos.
FASE-1 | 1 | 6 | 5 | 6 | 2 | Ejecutar | 5 | Desplegar | 2 | Configurar los entornos de destino | ITOP – Infraestructura de TI | 7 | Configurar servicios externos y conexiones necesarias.
FASE-1 | 1 | 6 | 5 | 6 | 2 | Ejecutar | 5 | Desplegar | 2 | Configurar los entornos de destino | ITOP – Infraestructura de TI | 8 | Validar compatibilidad entre entorno y aplicación.
FASE-1 | 1 | 6 | 5 | 6 | 2 | Ejecutar | 5 | Desplegar | 2 | Configurar los entornos de destino | ITOP – Infraestructura de TI | 9 | Documentar la configuración final del entorno.
FASE-1 | 1 | 6 | 5 | 6 | 2 | Ejecutar | 5 | Desplegar | 3 | Gestionar secretos y variables de entorno | SCTY – Seguridad de la información | 1 | Almacenar secretos en un gestor seguro centralizado.
FASE-1 | 1 | 6 | 5 | 6 | 2 | Ejecutar | 5 | Desplegar | 3 | Gestionar secretos y variables de entorno | SCTY – Seguridad de la información | 2 | Crear y actualizar variables de entorno por ambiente.
FASE-1 | 1 | 6 | 5 | 6 | 2 | Ejecutar | 5 | Desplegar | 3 | Gestionar secretos y variables de entorno | SCTY – Seguridad de la información | 3 | Rotar claves y tokens según políticas de seguridad.
FASE-1 | 1 | 6 | 5 | 6 | 2 | Ejecutar | 5 | Desplegar | 3 | Gestionar secretos y variables de entorno | SCTY – Seguridad de la información | 4 | Controlar accesos a secretos mediante roles y permisos.
FASE-1 | 1 | 6 | 5 | 6 | 2 | Ejecutar | 5 | Desplegar | 3 | Gestionar secretos y variables de entorno | SCTY – Seguridad de la información | 5 | Cifrar secretos en tránsito y en reposo.
FASE-1 | 1 | 6 | 5 | 6 | 2 | Ejecutar | 5 | Desplegar | 3 | Gestionar secretos y variables de entorno | SCTY – Seguridad de la información | 6 | Integrar el gestor de secretos con pipelines CI/CD.
FASE-1 | 1 | 6 | 5 | 6 | 2 | Ejecutar | 5 | Desplegar | 3 | Gestionar secretos y variables de entorno | SCTY – Seguridad de la información | 7 | Validar que no existan secretos expuestos en el código.
FASE-1 | 1 | 6 | 5 | 6 | 2 | Ejecutar | 5 | Desplegar | 3 | Gestionar secretos y variables de entorno | SCTY – Seguridad de la información | 8 | Versionar cambios de configuración sin revelar valores.
FASE-1 | 1 | 6 | 5 | 6 | 2 | Ejecutar | 5 | Desplegar | 3 | Gestionar secretos y variables de entorno | SCTY – Seguridad de la información | 9 | Registrar auditorías de acceso y uso de secretos.
FASE-1 | 1 | 6 | 5 | 6 | 2 | Ejecutar | 5 | Desplegar | 4 | Ejecutar el despliegue automatizado | RELM – Liberación e implementación | 1 | Disparar el pipeline de despliegue desde la herramienta CI/CD.
FASE-1 | 1 | 6 | 5 | 6 | 2 | Ejecutar | 5 | Desplegar | 4 | Ejecutar el despliegue automatizado | RELM – Liberación e implementación | 2 | Obtener la versión aprobada del repositorio de artefactos.
FASE-1 | 1 | 6 | 5 | 6 | 2 | Ejecutar | 5 | Desplegar | 4 | Ejecutar el despliegue automatizado | RELM – Liberación e implementación | 3 | Aplicar scripts o playbooks de despliegue sobre el entorno.
FASE-1 | 1 | 6 | 5 | 6 | 2 | Ejecutar | 5 | Desplegar | 4 | Ejecutar el despliegue automatizado | RELM – Liberación e implementación | 4 | Actualizar contenedores, servicios o pods según la nueva versión.
FASE-1 | 1 | 6 | 5 | 6 | 2 | Ejecutar | 5 | Desplegar | 4 | Ejecutar el despliegue automatizado | RELM – Liberación e implementación | 5 | Ejecutar migraciones de base de datos si están definidas.
FASE-1 | 1 | 6 | 5 | 6 | 2 | Ejecutar | 5 | Desplegar | 4 | Ejecutar el despliegue automatizado | RELM – Liberación e implementación | 6 | Lanzar pruebas post-despliegue (smoke/sanity tests).
FASE-1 | 1 | 6 | 5 | 6 | 2 | Ejecutar | 5 | Desplegar | 4 | Ejecutar el despliegue automatizado | RELM – Liberación e implementación | 7 | Monitorear logs y métricas durante la ejecución.
FASE-1 | 1 | 6 | 5 | 6 | 2 | Ejecutar | 5 | Desplegar | 4 | Ejecutar el despliegue automatizado | RELM – Liberación e implementación | 8 | Validar el estado operativo de la aplicación tras el despliegue.
FASE-1 | 1 | 6 | 5 | 6 | 2 | Ejecutar | 5 | Desplegar | 4 | Ejecutar el despliegue automatizado | RELM – Liberación e implementación | 9 | Marcar el despliegue como exitoso o fallido en la herramienta de orquestación.
FASE-1 | 1 | 6 | 5 | 6 | 2 | Ejecutar | 5 | Desplegar | 5 | Verificar el estado posterior al despliegue | RELM – Liberación e implementación | 1 | Revisar que los servicios levantaron correctamente.
FASE-1 | 1 | 6 | 5 | 6 | 2 | Ejecutar | 5 | Desplegar | 5 | Verificar el estado posterior al despliegue | RELM – Liberación e implementación | 2 | Validar la disponibilidad de endpoints críticos.
FASE-1 | 1 | 6 | 5 | 6 | 2 | Ejecutar | 5 | Desplegar | 5 | Verificar el estado posterior al despliegue | RELM – Liberación e implementación | 3 | Ejecutar pruebas smoke para confirmar funcionalidad básica.
FASE-1 | 1 | 6 | 5 | 6 | 2 | Ejecutar | 5 | Desplegar | 5 | Verificar el estado posterior al despliegue | RELM – Liberación e implementación | 4 | Verificar integridad de logs y ausencia de errores severos.
FASE-1 | 1 | 6 | 5 | 6 | 2 | Ejecutar | 5 | Desplegar | 5 | Verificar el estado posterior al despliegue | RELM – Liberación e implementación | 5 | Monitorear métricas clave tras el despliegue.
FASE-1 | 1 | 6 | 5 | 6 | 2 | Ejecutar | 5 | Desplegar | 5 | Verificar el estado posterior al despliegue | RELM – Liberación e implementación | 6 | Confirmar conectividad con bases de datos y servicios externos.
FASE-1 | 1 | 6 | 5 | 6 | 2 | Ejecutar | 5 | Desplegar | 5 | Verificar el estado posterior al despliegue | RELM – Liberación e implementación | 7 | Revisar el consumo de recursos del entorno.
FASE-1 | 1 | 6 | 5 | 6 | 2 | Ejecutar | 5 | Desplegar | 5 | Verificar el estado posterior al despliegue | RELM – Liberación e implementación | 8 | Validar que no existan degradaciones en el rendimiento.
FASE-1 | 1 | 6 | 5 | 6 | 2 | Ejecutar | 5 | Desplegar | 5 | Verificar el estado posterior al despliegue | RELM – Liberación e implementación | 9 | Documentar el estado final y reportar cualquier anomalía.
FASE-1 | 1 | 6 | 5 | 6 | 2 | Ejecutar | 5 | Desplegar | 6 | Implementar el despliegue azul-verde o canario | RELM – Liberación e implementación | 1 | Definir la estrategia de tráfico (azul-verde o canario).
FASE-1 | 1 | 6 | 5 | 6 | 2 | Ejecutar | 5 | Desplegar | 6 | Implementar el despliegue azul-verde o canario | RELM – Liberación e implementación | 2 | Preparar el entorno alterno con la nueva versión
FASE-1 | 1 | 6 | 5 | 6 | 2 | Ejecutar | 5 | Desplegar | 6 | Implementar el despliegue azul-verde o canario | RELM – Liberación e implementación | 3 | Sincronizar configuración y datos necesarios entre entornos.
FASE-1 | 1 | 6 | 5 | 6 | 2 | Ejecutar | 5 | Desplegar | 6 | Implementar el despliegue azul-verde o canario | RELM – Liberación e implementación | 4 | Configurar el balanceador para redirigir tráfico gradualmente.
FASE-1 | 1 | 6 | 5 | 6 | 2 | Ejecutar | 5 | Desplegar | 6 | Implementar el despliegue azul-verde o canario | RELM – Liberación e implementación | 5 | Ejecutar pruebas en el entorno nuevo antes de exponer usuarios.
FASE-1 | 1 | 6 | 5 | 6 | 2 | Ejecutar | 5 | Desplegar | 6 | Implementar el despliegue azul-verde o canario | RELM – Liberación e implementación | 6 | Aumentar progresivamente el porcentaje de tráfico al nuevo despliegue.
FASE-1 | 1 | 6 | 5 | 6 | 2 | Ejecutar | 5 | Desplegar | 6 | Implementar el despliegue azul-verde o canario | RELM – Liberación e implementación | 7 | Monitorear errores y rendimiento durante el cambio de tráfico.
FASE-1 | 1 | 6 | 5 | 6 | 2 | Ejecutar | 5 | Desplegar | 6 | Implementar el despliegue azul-verde o canario | RELM – Liberación e implementación | 8 | Decidir la promoción definitiva o el rollback según resultados.
FASE-1 | 1 | 6 | 5 | 6 | 2 | Ejecutar | 5 | Desplegar | 6 | Implementar el despliegue azul-verde o canario | RELM – Liberación e implementación | 9 | Deshabilitar o reprovisionar el entorno anterior tras la estabilización.
FASE-1 | 1 | 6 | 5 | 6 | 2 | Ejecutar | 5 | Desplegar | 7 | Controlar la reversión del despliegue | CHMG – Control de cambios | 1 | Validar los criterios que activan la reversión.
FASE-1 | 1 | 6 | 5 | 6 | 2 | Ejecutar | 5 | Desplegar | 7 | Controlar la reversión del despliegue | CHMG – Control de cambios | 2 | Seleccionar la versión estable previa en el repositorio.
FASE-1 | 1 | 6 | 5 | 6 | 2 | Ejecutar | 5 | Desplegar | 7 | Controlar la reversión del despliegue | CHMG – Control de cambios | 3 | Ejecutar automáticamente el pipeline de rollback.
FASE-1 | 1 | 6 | 5 | 6 | 2 | Ejecutar | 5 | Desplegar | 7 | Controlar la reversión del despliegue | CHMG – Control de cambios | 4 | Restaurar configuración y variables asociadas a la versión anterior.
FASE-1 | 1 | 6 | 5 | 6 | 2 | Ejecutar | 5 | Desplegar | 7 | Controlar la reversión del despliegue | CHMG – Control de cambios | 5 | Revertir cambios en contenedores, servicios o infraestructura.
FASE-1 | 1 | 6 | 5 | 6 | 2 | Ejecutar | 5 | Desplegar | 7 | Controlar la reversión del despliegue | CHMG – Control de cambios | 6 | Aplicar scripts de rollback para base de datos si existen.
FASE-1 | 1 | 6 | 5 | 6 | 2 | Ejecutar | 5 | Desplegar | 7 | Controlar la reversión del despliegue | CHMG – Control de cambios | 7 | Monitorear aplicación y servicios tras la reversión.
FASE-1 | 1 | 6 | 5 | 6 | 2 | Ejecutar | 5 | Desplegar | 7 | Controlar la reversión del despliegue | CHMG – Control de cambios | 8 | Confirmar estabilidad del sistema después del rollback.
FASE-1 | 1 | 6 | 5 | 6 | 2 | Ejecutar | 5 | Desplegar | 7 | Controlar la reversión del despliegue | CHMG – Control de cambios | 9 | Registrar la causa y pasos ejecutados durante la reversión.
FASE-1 | 1 | 6 | 5 | 6 | 2 | Ejecutar | 6 | Operar | 1 | Gestionar el estado del servicio | SLEN – Ingeniería del ciclo de vida de sistemas y software | 1 | Monitorear disponibilidad de servicios y endpoints.
FASE-1 | 1 | 6 | 5 | 6 | 2 | Ejecutar | 6 | Operar | 1 | Gestionar el estado del servicio | SLEN – Ingeniería del ciclo de vida de sistemas y software | 2 | Verificar el estado de salud de contenedores y pods.
FASE-1 | 1 | 6 | 5 | 6 | 2 | Ejecutar | 6 | Operar | 1 | Gestionar el estado del servicio | SLEN – Ingeniería del ciclo de vida de sistemas y software | 3 | Supervisar colas, procesos y servicios dependientes.
FASE-1 | 1 | 6 | 5 | 6 | 2 | Ejecutar | 6 | Operar | 1 | Gestionar el estado del servicio | SLEN – Ingeniería del ciclo de vida de sistemas y software | 4 | Revisar alertas activas y su impacto en el servicio.
FASE-1 | 1 | 6 | 5 | 6 | 2 | Ejecutar | 6 | Operar | 1 | Gestionar el estado del servicio | SLEN – Ingeniería del ciclo de vida de sistemas y software | 5 | Analizar métricas de rendimiento y estabilidad.
FASE-1 | 1 | 6 | 5 | 6 | 2 | Ejecutar | 6 | Operar | 1 | Gestionar el estado del servicio | SLEN – Ingeniería del ciclo de vida de sistemas y software | 6 | Confirmar el correcto funcionamiento de integraciones externas.
FASE-1 | 1 | 6 | 5 | 6 | 2 | Ejecutar | 6 | Operar | 1 | Gestionar el estado del servicio | SLEN – Ingeniería del ciclo de vida de sistemas y software | 7 | Detectar degradaciones o anomalías en tiempo real.
FASE-1 | 1 | 6 | 5 | 6 | 2 | Ejecutar | 6 | Operar | 1 | Gestionar el estado del servicio | SLEN – Ingeniería del ciclo de vida de sistemas y software | 8 | Registrar eventos críticos del estado del servicio.
FASE-1 | 1 | 6 | 5 | 6 | 2 | Ejecutar | 6 | Operar | 1 | Gestionar el estado del servicio | SLEN – Ingeniería del ciclo de vida de sistemas y software | 9 | Notificar incidentes o degradaciones a los equipos responsables.
FASE-1 | 1 | 6 | 5 | 6 | 2 | Ejecutar | 6 | Operar | 2 | Supervisar la disponibilidad del servicio | ITOP – Infraestructura de TI | 1 | Monitorear uptime de servicios y aplicaciones.
FASE-1 | 1 | 6 | 5 | 6 | 2 | Ejecutar | 6 | Operar | 2 | Supervisar la disponibilidad del servicio | ITOP – Infraestructura de TI | 2 | Verificar la respuesta de endpoints críticos.
FASE-1 | 1 | 6 | 5 | 6 | 2 | Ejecutar | 6 | Operar | 2 | Supervisar la disponibilidad del servicio | ITOP – Infraestructura de TI | 3 | Revisar métricas de latencia y tiempos de respuesta.
FASE-1 | 1 | 6 | 5 | 6 | 2 | Ejecutar | 6 | Operar | 2 | Supervisar la disponibilidad del servicio | ITOP – Infraestructura de TI | 4 | Detectar caídas parciales o totales del servicio.
FASE-1 | 1 | 6 | 5 | 6 | 2 | Ejecutar | 6 | Operar | 2 | Supervisar la disponibilidad del servicio | ITOP – Infraestructura de TI | 5 | Validar el funcionamiento de balanceadores y rutas de tráfico.
FASE-1 | 1 | 6 | 5 | 6 | 2 | Ejecutar | 6 | Operar | 2 | Supervisar la disponibilidad del servicio | ITOP – Infraestructura de TI | 6 | Supervisar recursos clave (CPU, memoria, red, I/O).
FASE-1 | 1 | 6 | 5 | 6 | 2 | Ejecutar | 6 | Operar | 2 | Supervisar la disponibilidad del servicio | ITOP – Infraestructura de TI | 7 | Analizar alertas de disponibilidad generadas por el sistema.
FASE-1 | 1 | 6 | 5 | 6 | 2 | Ejecutar | 6 | Operar | 2 | Supervisar la disponibilidad del servicio | ITOP – Infraestructura de TI | 8 | Confirmar accesibilidad desde diferentes regiones o zonas.
FASE-1 | 1 | 6 | 5 | 6 | 2 | Ejecutar | 6 | Operar | 2 | Supervisar la disponibilidad del servicio | ITOP – Infraestructura de TI | 9 | Registrar eventos de indisponibilidad y su duración.
FASE-1 | 1 | 6 | 5 | 6 | 2 | Ejecutar | 6 | Operar | 3 | Controlar la escalabilidad y el rendimiento | PEMT – Gestión del desempeño | 1 | Monitorear el uso de recursos en tiempo real.
FASE-1 | 1 | 6 | 5 | 6 | 2 | Ejecutar | 6 | Operar | 3 | Controlar la escalabilidad y el rendimiento | PEMT – Gestión del desempeño | 2 | Analizar métricas de rendimiento de la aplicación
FASE-1 | 1 | 6 | 5 | 6 | 2 | Ejecutar | 6 | Operar | 3 | Controlar la escalabilidad y el rendimiento | PEMT – Gestión del desempeño | 3 | Detectar cuellos de botella en componentes críticos.
FASE-1 | 1 | 6 | 5 | 6 | 2 | Ejecutar | 6 | Operar | 3 | Controlar la escalabilidad y el rendimiento | PEMT – Gestión del desempeño | 4 | Ajustar configuraciones de autoscaling según demanda.
FASE-1 | 1 | 6 | 5 | 6 | 2 | Ejecutar | 6 | Operar | 3 | Controlar la escalabilidad y el rendimiento | PEMT – Gestión del desempeño | 5 | Validar la capacidad de respuesta bajo carga.
FASE-1 | 1 | 6 | 5 | 6 | 2 | Ejecutar | 6 | Operar | 3 | Controlar la escalabilidad y el rendimiento | PEMT – Gestión del desempeño | 6 | Optimizar límites y solicitudes de recursos en contenedores.
FASE-1 | 1 | 6 | 5 | 6 | 2 | Ejecutar | 6 | Operar | 3 | Controlar la escalabilidad y el rendimiento | PEMT – Gestión del desempeño | 7 | Revisar el rendimiento de bases de datos y cachés.
FASE-1 | 1 | 6 | 5 | 6 | 2 | Ejecutar | 6 | Operar | 3 | Controlar la escalabilidad y el rendimiento | PEMT – Gestión del desempeño | 8 | Evaluar la eficiencia del balanceo de carga.
FASE-1 | 1 | 6 | 5 | 6 | 2 | Ejecutar | 6 | Operar | 3 | Controlar la escalabilidad y el rendimiento | PEMT – Gestión del desempeño | 9 | Registrar acciones y mejoras aplicadas al rendimiento.
FASE-1 | 1 | 6 | 5 | 6 | 2 | Ejecutar | 6 | Operar | 4 | Administrar configuraciones en producción | CFMG – Gestión de la configuración | 1 | Aplicar cambios de configuración aprobados al entorno productivo.
FASE-1 | 1 | 6 | 5 | 6 | 2 | Ejecutar | 6 | Operar | 4 | Administrar configuraciones en producción | CFMG – Gestión de la configuración | 2 | Mantener sincronizados archivos y parámetros de configuración.
FASE-1 | 1 | 6 | 5 | 6 | 2 | Ejecutar | 6 | Operar | 4 | Administrar configuraciones en producción | CFMG – Gestión de la configuración | 3 | Gestionar variables y secretos específicos de producción.
FASE-1 | 1 | 6 | 5 | 6 | 2 | Ejecutar | 6 | Operar | 4 | Administrar configuraciones en producción | CFMG – Gestión de la configuración | 4 | Validar la compatibilidad de configuraciones con la versión desplegada.
FASE-1 | 1 | 6 | 5 | 6 | 2 | Ejecutar | 6 | Operar | 4 | Administrar configuraciones en producción | CFMG – Gestión de la configuración | 5 | Actualizar configuraciones mediante herramientas de IaC
FASE-1 | 1 | 6 | 5 | 6 | 2 | Ejecutar | 6 | Operar | 4 | Administrar configuraciones en producción | CFMG – Gestión de la configuración | 6 | Verificar el impacto de cambios de configuración en el servicio.
FASE-1 | 1 | 6 | 5 | 6 | 2 | Ejecutar | 6 | Operar | 4 | Administrar configuraciones en producción | CFMG – Gestión de la configuración | 7 | Controlar el versionado de configuraciones productivas.
FASE-1 | 1 | 6 | 5 | 6 | 2 | Ejecutar | 6 | Operar | 4 | Administrar configuraciones en producción | CFMG – Gestión de la configuración | 8 | Documentar modificaciones realizadas en producción.
FASE-1 | 1 | 6 | 5 | 6 | 2 | Ejecutar | 6 | Operar | 4 | Administrar configuraciones en producción | CFMG – Gestión de la configuración | 9 | Restaurar configuraciones previas en caso de error.
FASE-1 | 1 | 6 | 5 | 6 | 2 | Ejecutar | 6 | Operar | 5 | Gestionar incidentes operativos | USUP – Gestión de incidentes | 1 | Detectar incidentes a partir de alertas o reportes.
FASE-1 | 1 | 6 | 5 | 6 | 2 | Ejecutar | 7 | Operar | 5 | Gestionar incidentes operativos | USUP – Gestión de incidentes | 2 | Clasificar y priorizar el incidente según su impacto.
FASE-1 | 1 | 6 | 5 | 6 | 2 | Ejecutar | 8 | Operar | 5 | Gestionar incidentes operativos | USUP – Gestión de incidentes | 3 | Asignar responsables para la atención inmediata.
FASE-1 | 1 | 6 | 5 | 6 | 2 | Ejecutar | 9 | Operar | 5 | Gestionar incidentes operativos | USUP – Gestión de incidentes | 4 | Ejecutar acciones de mitigación para contener el impacto
FASE-1 | 1 | 6 | 5 | 6 | 2 | Ejecutar | 10 | Operar | 5 | Gestionar incidentes operativos | USUP – Gestión de incidentes | 5 | Analizar logs y métricas para identificar la causa.
FASE-1 | 1 | 6 | 5 | 6 | 2 | Ejecutar | 11 | Operar | 5 | Gestionar incidentes operativos | USUP – Gestión de incidentes | 6 | Coordinar la comunicación con equipos afectados.
FASE-1 | 1 | 6 | 5 | 6 | 2 | Ejecutar | 12 | Operar | 5 | Gestionar incidentes operativos | USUP – Gestión de incidentes | 7 | Implementar la solución temporal o definitiva.
FASE-1 | 1 | 6 | 5 | 6 | 2 | Ejecutar | 13 | Operar | 5 | Gestionar incidentes operativos | USUP – Gestión de incidentes | 8 | Verificar la restauración completa del servicio.
FASE-1 | 1 | 6 | 5 | 6 | 2 | Ejecutar | 14 | Operar | 5 | Gestionar incidentes operativos | USUP – Gestión de incidentes | 9 | Registrar el incidente y documentar las lecciones aprendidas.
FASE-1 | 1 | 6 | 5 | 6 | 2 | Ejecutar | 6 | Operar | 6 | Gestionar el ciclo de vida del servicio | SLEN – Ingeniería del ciclo de vida de sistemas y software | 1 | Definir las fases operativas del servicio y sus requisitos.
FASE-1 | 1 | 6 | 5 | 6 | 2 | Ejecutar | 6 | Operar | 6 | Gestionar el ciclo de vida del servicio | SLEN – Ingeniería del ciclo de vida de sistemas y software | 2 | Planificar actualizaciones y mejoras del servicio.
FASE-1 | 1 | 6 | 5 | 6 | 2 | Ejecutar | 6 | Operar | 6 | Gestionar el ciclo de vida del servicio | SLEN – Ingeniería del ciclo de vida de sistemas y software | 3 | Coordinar la transición entre versiones del servicio.
FASE-1 | 1 | 6 | 5 | 6 | 2 | Ejecutar | 6 | Operar | 6 | Gestionar el ciclo de vida del servicio | SLEN – Ingeniería del ciclo de vida de sistemas y software | 4 | Evaluar el impacto de cambios en la continuidad operativa.
FASE-1 | 1 | 6 | 5 | 6 | 2 | Ejecutar | 6 | Operar | 6 | Gestionar el ciclo de vida del servicio | SLEN – Ingeniería del ciclo de vida de sistemas y software | 5 | Asegurar documentación actualizada del servicio.
FASE-1 | 1 | 6 | 5 | 6 | 2 | Ejecutar | 6 | Operar | 6 | Gestionar el ciclo de vida del servicio | SLEN – Ingeniería del ciclo de vida de sistemas y software | 6 | Verificar el cumplimiento de acuerdos de nivel de servicio (SLA).
FASE-1 | 1 | 6 | 5 | 6 | 2 | Ejecutar | 6 | Operar | 6 | Gestionar el ciclo de vida del servicio | SLEN – Ingeniería del ciclo de vida de sistemas y software | 7 | Supervisar la operación continua y su desempeño.
FASE-1 | 1 | 6 | 5 | 6 | 2 | Ejecutar | 6 | Operar | 6 | Gestionar el ciclo de vida del servicio | SLEN – Ingeniería del ciclo de vida de sistemas y software | 8 | Gestionar la retirada o sustitución del servicio cuando aplica.
FASE-1 | 1 | 6 | 5 | 6 | 2 | Ejecutar | 6 | Operar | 6 | Gestionar el ciclo de vida del servicio | SLEN – Ingeniería del ciclo de vida de sistemas y software | 9 | Registrar decisiones y cambios a lo largo del ciclo de vida.
FASE-1 | 1 | 6 | 5 | 6 | 2 | Ejecutar | 6 | Operar | 7 | Documentar la operación del sistema | KNOW – Gestión del conocimiento | 1 | Registrar procedimientos operativos del sistema.
FASE-1 | 1 | 6 | 5 | 6 | 2 | Ejecutar | 6 | Operar | 7 | Documentar la operación del sistema | KNOW – Gestión del conocimiento | 2 | Documentar configuraciones clave de cada entorno.
FASE-1 | 1 | 6 | 5 | 6 | 2 | Ejecutar | 6 | Operar | 7 | Documentar la operación del sistema | KNOW – Gestión del conocimiento | 3 | Actualizar guías de despliegue y mantenimiento
FASE-1 | 1 | 6 | 5 | 6 | 2 | Ejecutar | 6 | Operar | 7 | Documentar la operación del sistema | KNOW – Gestión del conocimiento | 4 | Describir flujos de monitoreo y alertamiento.
FASE-1 | 1 | 6 | 5 | 6 | 2 | Ejecutar | 6 | Operar | 7 | Documentar la operación del sistema | KNOW – Gestión del conocimiento | 5 | Detallar dependencias internas y externas del sistema.
FASE-1 | 1 | 6 | 5 | 6 | 2 | Ejecutar | 6 | Operar | 7 | Documentar la operación del sistema | KNOW – Gestión del conocimiento | 6 | Registrar incidentes relevantes y sus resoluciones.
FASE-1 | 1 | 6 | 5 | 6 | 2 | Ejecutar | 6 | Operar | 7 | Documentar la operación del sistema | KNOW – Gestión del conocimiento | 7 | Mantener bitácoras de cambios operativos.
FASE-1 | 1 | 6 | 5 | 6 | 2 | Ejecutar | 6 | Operar | 7 | Documentar la operación del sistema | KNOW – Gestión del conocimiento | 8 | Documentar roles y responsabilidades operativas.
FASE-1 | 1 | 6 | 5 | 6 | 2 | Ejecutar | 6 | Operar | 7 | Documentar la operación del sistema | KNOW – Gestión del conocimiento | 9 | Publicar y versionar la documentación en un repositorio central.
FASE-1 | 1 | 6 | 5 | 6 | 3 | Monitorear y Controlar | 7 | Monitorear | 1 | Recolectar métricas operativas | MEAS – Medición | 1 | Identificar las métricas clave a monitorear.
FASE-1 | 1 | 6 | 5 | 6 | 3 | Monitorear y Controlar | 7 | Monitorear | 1 | Recolectar métricas operativas | MEAS – Medición | 2 | Configurar agentes o exportadores de métricas.
FASE-1 | 1 | 6 | 5 | 6 | 3 | Monitorear y Controlar | 7 | Monitorear | 1 | Recolectar métricas operativas | MEAS – Medición | 3 | Capturar datos de rendimiento del sistema.
FASE-1 | 1 | 6 | 5 | 6 | 3 | Monitorear y Controlar | 7 | Monitorear | 1 | Recolectar métricas operativas | MEAS – Medición | 4 | Registrar métricas de disponibilidad y fallas.
FASE-1 | 1 | 6 | 5 | 6 | 3 | Monitorear y Controlar | 7 | Monitorear | 1 | Recolectar métricas operativas | MEAS – Medición | 5 | Recolectar indicadores de uso de recursos
FASE-1 | 1 | 6 | 5 | 6 | 3 | Monitorear y Controlar | 7 | Monitorear | 1 | Recolectar métricas operativas | MEAS – Medición | 6 | Obtener métricas de tráfico y solicitudes.
FASE-1 | 1 | 6 | 5 | 6 | 3 | Monitorear y Controlar | 7 | Monitorear | 1 | Recolectar métricas operativas | MEAS – Medición | 7 | Integrar las métricas en la plataforma de monitoreo.
FASE-1 | 1 | 6 | 5 | 6 | 3 | Monitorear y Controlar | 7 | Monitorear | 1 | Recolectar métricas operativas | MEAS – Medición | 8 | Validar la integridad y frecuencia de los datos recolectados.
FASE-1 | 1 | 6 | 5 | 6 | 3 | Monitorear y Controlar | 7 | Monitorear | 1 | Recolectar métricas operativas | MEAS – Medición | 9 | Almacenar métricas históricas para análisis posterior.
FASE-1 | 1 | 6 | 5 | 6 | 3 | Monitorear y Controlar | 7 | Monitorear | 2 | Supervisar los logs del sistema | ITOP – Infraestructura de TI | 1 | Centralizar los logs en una plataforma de monitoreo
FASE-1 | 1 | 6 | 5 | 6 | 3 | Monitorear y Controlar | 7 | Monitorear | 2 | Supervisar los logs del sistema | ITOP – Infraestructura de TI | 2 | Revisar logs de aplicación, sistema y contenedores.
FASE-1 | 1 | 6 | 5 | 6 | 3 | Monitorear y Controlar | 7 | Monitorear | 2 | Supervisar los logs del sistema | ITOP – Infraestructura de TI | 3 | Detectar errores recurrentes o excepciones críticas
FASE-1 | 1 | 6 | 5 | 6 | 3 | Monitorear y Controlar | 7 | Monitorear | 2 | Supervisar los logs del sistema | ITOP – Infraestructura de TI | 4 | Analizar patrones anómalos en los registros.
FASE-1 | 1 | 6 | 5 | 6 | 3 | Monitorear y Controlar | 7 | Monitorear | 2 | Supervisar los logs del sistema | ITOP – Infraestructura de TI | 5 | Verificar la continuidad y formato de los logs.
FASE-1 | 1 | 6 | 5 | 6 | 3 | Monitorear y Controlar | 7 | Monitorear | 2 | Supervisar los logs del sistema | ITOP – Infraestructura de TI | 6 | Configurar filtros y búsquedas frecuentes.
FASE-1 | 1 | 6 | 5 | 6 | 3 | Monitorear y Controlar | 7 | Monitorear | 2 | Supervisar los logs del sistema | ITOP – Infraestructura de TI | 7 | Supervisar alertas basadas en eventos del log.
FASE-1 | 1 | 6 | 5 | 6 | 3 | Monitorear y Controlar | 7 | Monitorear | 2 | Supervisar los logs del sistema | ITOP – Infraestructura de TI | 8 | Validar la retención y rotación de archivos de log.
FASE-1 | 1 | 6 | 5 | 6 | 3 | Monitorear y Controlar | 7 | Monitorear | 2 | Supervisar los logs del sistema | ITOP – Infraestructura de TI | 9 | Registrar hallazgos relevantes en la bitácora operativa.
FASE-1 | 1 | 6 | 5 | 6 | 3 | Monitorear y Controlar | 7 | Monitorear | 3 | Definir alertas automáticas | MEAS – Medición | 1 | Identificar métricas y eventos críticos a monitorear.
FASE-1 | 1 | 6 | 5 | 6 | 3 | Monitorear y Controlar | 7 | Monitorear | 3 | Definir alertas automáticas | MEAS – Medición | 2 | Establecer umbrales para activar alertas.
FASE-1 | 1 | 6 | 5 | 6 | 3 | Monitorear y Controlar | 7 | Monitorear | 3 | Definir alertas automáticas | MEAS – Medición | 3 | Configurar reglas de alerta en la plataforma de monitoreo.
FASE-1 | 1 | 6 | 5 | 6 | 3 | Monitorear y Controlar | 7 | Monitorear | 3 | Definir alertas automáticas | MEAS – Medición | 4 | Definir condiciones de severidad y prioridad.
FASE-1 | 1 | 6 | 5 | 6 | 3 | Monitorear y Controlar | 7 | Monitorear | 3 | Definir alertas automáticas | MEAS – Medición | 5 | Seleccionar canales de notificación (correo, Slack, SMS).
FASE-1 | 1 | 6 | 5 | 6 | 3 | Monitorear y Controlar | 7 | Monitorear | 3 | Definir alertas automáticas | MEAS – Medición | 6 | Configurar alertas basadas en tendencias o anomalías.
FASE-1 | 1 | 6 | 5 | 6 | 3 | Monitorear y Controlar | 7 | Monitorear | 3 | Definir alertas automáticas | MEAS – Medición | 7 | Validar que las alertas se disparen correctamente.
FASE-1 | 1 | 6 | 5 | 6 | 3 | Monitorear y Controlar | 7 | Monitorear | 3 | Definir alertas automáticas | MEAS – Medición | 8 | Ajustar sensibilidades para evitar falsos positivos.
FASE-1 | 1 | 6 | 5 | 6 | 3 | Monitorear y Controlar | 7 | Monitorear | 3 | Definir alertas automáticas | MEAS – Medición | 9 | Documentar las reglas y responsables de atención.
FASE-1 | 1 | 6 | 5 | 6 | 3 | Monitorear y Controlar | 7 | Monitorear | 4 | Detectar anomalías en el comportamiento del sistema | MEAS – Medición | 1 | Monitorear métricas en busca de variaciones inusuales.
FASE-1 | 1 | 6 | 5 | 6 | 3 | Monitorear y Controlar | 7 | Monitorear | 4 | Detectar anomalías en el comportamiento del sistema | MEAS – Medición | 2 | Analizar patrones de uso fuera de lo esperado
FASE-1 | 1 | 6 | 5 | 6 | 3 | Monitorear y Controlar | 7 | Monitorear | 4 | Detectar anomalías en el comportamiento del sistema | MEAS – Medición | 3 | Detectar picos o caídas bruscas en rendimiento.
FASE-1 | 1 | 6 | 5 | 6 | 3 | Monitorear y Controlar | 7 | Monitorear | 4 | Detectar anomalías en el comportamiento del sistema | MEAS – Medición | 4 | dentificar errores recurrentes en logs.
FASE-1 | 1 | 6 | 5 | 6 | 3 | Monitorear y Controlar | 7 | Monitorear | 4 | Detectar anomalías en el comportamiento del sistema | MEAS – Medición | 5 | Evaluar desviaciones respecto a líneas base históricas.
FASE-1 | 1 | 6 | 5 | 6 | 3 | Monitorear y Controlar | 7 | Monitorear | 4 | Detectar anomalías en el comportamiento del sistema | MEAS – Medición | 6 | Usar reglas o modelos para detectar comportamientos anómalos.
FASE-1 | 1 | 6 | 5 | 6 | 3 | Monitorear y Controlar | 7 | Monitorear | 4 | Detectar anomalías en el comportamiento del sistema | MEAS – Medición | 7 | Revisar alertas generadas por anomalías detectadas.
FASE-1 | 1 | 6 | 5 | 6 | 3 | Monitorear y Controlar | 7 | Monitorear | 4 | Detectar anomalías en el comportamiento del sistema | MEAS – Medición | 8 | Correlacionar eventos entre servicios para ubicar la causa.
FASE-1 | 1 | 6 | 5 | 6 | 3 | Monitorear y Controlar | 7 | Monitorear | 4 | Detectar anomalías en el comportamiento del sistema | MEAS – Medición | 9 | Registrar la anomalía y escalarla si impacta al servicio.
FASE-1 | 1 | 6 | 5 | 6 | 3 | Monitorear y Controlar | 7 | Monitorear | 5 | Construir paneles de visualización | MEAS – Medición | 1 | Seleccionar las métricas clave a mostrar en el panel.
FASE-1 | 1 | 6 | 5 | 6 | 3 | Monitorear y Controlar | 7 | Monitorear | 5 | Construir paneles de visualización | MEAS – Medición | 2 | Definir el propósito y público del tablero.
FASE-1 | 1 | 6 | 5 | 6 | 3 | Monitorear y Controlar | 7 | Monitorear | 5 | Construir paneles de visualización | MEAS – Medición | 3 | Elegir los tipos de gráficos adecuados por métrica.
FASE-1 | 1 | 6 | 5 | 6 | 3 | Monitorear y Controlar | 7 | Monitorear | 5 | Construir paneles de visualización | MEAS – Medición | 4 | Configurar fuentes de datos y consultas necesarias.
FASE-1 | 1 | 6 | 5 | 6 | 3 | Monitorear y Controlar | 7 | Monitorear | 5 | Construir paneles de visualización | MEAS – Medición | 5 | Organizar los widgets en un diseño claro y usable.
FASE-1 | 1 | 6 | 5 | 6 | 3 | Monitorear y Controlar | 7 | Monitorear | 5 | Construir paneles de visualización | MEAS – Medición | 6 | Aplicar filtros y segmentaciones relevantes.
FASE-1 | 1 | 6 | 5 | 6 | 3 | Monitorear y Controlar | 7 | Monitorear | 5 | Construir paneles de visualización | MEAS – Medición | 7 | Validar la actualización en tiempo real de los datos.
FASE-1 | 1 | 6 | 5 | 6 | 3 | Monitorear y Controlar | 7 | Monitorear | 5 | Construir paneles de visualización | MEAS – Medición | 8 | Ajustar umbrales y colores para resaltar información crítica.
FASE-1 | 1 | 6 | 5 | 6 | 3 | Monitorear y Controlar | 7 | Monitorear | 5 | Construir paneles de visualización | MEAS – Medición | 9 | Publicar el panel y documentar su uso.
FASE-1 | 1 | 6 | 5 | 6 | 3 | Monitorear y Controlar | 7 | Monitorear | 6 | Integrar el monitoreo con los procesos de CI/CD | SLEN – Ingeniería del ciclo de vida de sistemas y software | 1 | Configurar métricas de build y despliegue en la herramienta CI/CD.
FASE-1 | 1 | 6 | 5 | 6 | 3 | Monitorear y Controlar | 7 | Monitorear | 6 | Integrar el monitoreo con los procesos de CI/CD | SLEN – Ingeniería del ciclo de vida de sistemas y software | 2 | Integrar logs de pipeline con la plataforma de monitoreo.
FASE-1 | 1 | 6 | 5 | 6 | 3 | Monitorear y Controlar | 7 | Monitorear | 6 | Integrar el monitoreo con los procesos de CI/CD | SLEN – Ingeniería del ciclo de vida de sistemas y software | 3 | Generar alertas ante fallas en etapas del pipeline.
FASE-1 | 1 | 6 | 5 | 6 | 3 | Monitorear y Controlar | 7 | Monitorear | 6 | Integrar el monitoreo con los procesos de CI/CD | SLEN – Ingeniería del ciclo de vida de sistemas y software | 4 | Publicar métricas de pruebas automáticas en los paneles.
FASE-1 | 1 | 6 | 5 | 6 | 3 | Monitorear y Controlar | 7 | Monitorear | 6 | Integrar el monitoreo con los procesos de CI/CD | SLEN – Ingeniería del ciclo de vida de sistemas y software | 5 | Monitorear tiempos de ejecución de cada etapa del pipeline.
FASE-1 | 1 | 6 | 5 | 6 | 3 | Monitorear y Controlar | 7 | Monitorear | 6 | Integrar el monitoreo con los procesos de CI/CD | SLEN – Ingeniería del ciclo de vida de sistemas y software | 6 | Validar el estado de servicios después de cada despliegue.
FASE-1 | 1 | 6 | 5 | 6 | 3 | Monitorear y Controlar | 7 | Monitorear | 6 | Integrar el monitoreo con los procesos de CI/CD | SLEN – Ingeniería del ciclo de vida de sistemas y software | 7 | Automatizar la recolección de métricas post-release.
FASE-1 | 1 | 6 | 5 | 6 | 3 | Monitorear y Controlar | 7 | Monitorear | 6 | Integrar el monitoreo con los procesos de CI/CD | SLEN – Ingeniería del ciclo de vida de sistemas y software | 8 | Registrar eventos del pipeline como parte del monitoreo centralizado.
FASE-1 | 1 | 6 | 5 | 6 | 3 | Monitorear y Controlar | 7 | Monitorear | 6 | Integrar el monitoreo con los procesos de CI/CD | SLEN – Ingeniería del ciclo de vida de sistemas y software | 9 | Correlacionar fallos operativos con cambios recientes del CI/CD.
FASE-1 | 1 | 6 | 5 | 6 | 3 | Monitorear y Controlar | 7 | Monitorear | 7 | Notificar y trazar eventos relevantes | USUP – Gestión de incidentes | 1 | Identificar eventos críticos que requieren notificación.
FASE-1 | 1 | 6 | 5 | 6 | 3 | Monitorear y Controlar | 7 | Monitorear | 7 | Notificar y trazar eventos relevantes | USUP – Gestión de incidentes | 2 | Registrar eventos relevantes en la herramienta de monitoreo o ITSM.
FASE-1 | 1 | 6 | 5 | 6 | 3 | Monitorear y Controlar | 7 | Monitorear | 7 | Notificar y trazar eventos relevantes | USUP – Gestión de incidentes | 3 | Asociar cada evento con su origen (servicio, componente, cambio).
FASE-1 | 1 | 6 | 5 | 6 | 3 | Monitorear y Controlar | 7 | Monitorear | 7 | Notificar y trazar eventos relevantes | USUP – Gestión de incidentes | 4 | Generar notificaciones automáticas a los canales definidos.
FASE-1 | 1 | 6 | 5 | 6 | 3 | Monitorear y Controlar | 7 | Monitorear | 7 | Notificar y trazar eventos relevantes | USUP – Gestión de incidentes | 5 | Incluir contexto técnico mínimo en cada alerta o aviso.
FASE-1 | 1 | 6 | 5 | 6 | 3 | Monitorear y Controlar | 7 | Monitorear | 7 | Notificar y trazar eventos relevantes | USUP – Gestión de incidentes | 6 | Mantener el historial de eventos con marca de tiempo.
FASE-1 | 1 | 6 | 5 | 6 | 3 | Monitorear y Controlar | 7 | Monitorear | 7 | Notificar y trazar eventos relevantes | USUP – Gestión de incidentes | 7 | Correlacionar eventos con incidentes o cambios recientes.
FASE-1 | 1 | 6 | 5 | 6 | 3 | Monitorear y Controlar | 7 | Monitorear | 7 | Notificar y trazar eventos relevantes | USUP – Gestión de incidentes | 8 | Actualizar el estado de los eventos a medida que se atienden.
FASE-1 | 1 | 6 | 5 | 6 | 3 | Monitorear y Controlar | 7 | Monitorear | 7 | Notificar y trazar eventos relevantes | USUP – Gestión de incidentes | 9 | Documentar eventos clave en reportes operativos o de incidentes.
FASE-1 | 1 | 6 | 5 | 6 | 3 | Monitorear y Controlar | 8 | Retroalimentar | 1 | Analizar las métricas de calidad y rendimiento | PEMT – Gestión del desempeño | 1 | Revisar métricas clave de rendimiento del sistema.
FASE-1 | 1 | 6 | 5 | 6 | 3 | Monitorear y Controlar | 8 | Retroalimentar | 1 | Analizar las métricas de calidad y rendimiento | PEMT – Gestión del desempeño | 2 | Evaluar cobertura y resultados de pruebas automatizadas.
FASE-1 | 1 | 6 | 5 | 6 | 3 | Monitorear y Controlar | 8 | Retroalimentar | 1 | Analizar las métricas de calidad y rendimiento | PEMT – Gestión del desempeño | 3 | Analizar tendencias de latencia y tiempos de respuesta.
FASE-1 | 1 | 6 | 5 | 6 | 3 | Monitorear y Controlar | 8 | Retroalimentar | 1 | Analizar las métricas de calidad y rendimiento | PEMT – Gestión del desempeño | 4 | Identificar picos o degradaciones en el rendimiento.
FASE-1 | 1 | 6 | 5 | 6 | 3 | Monitorear y Controlar | 8 | Retroalimentar | 1 | Analizar las métricas de calidad y rendimiento | PEMT – Gestión del desempeño | 5 | Comparar métricas actuales con líneas base históricas.
FASE-1 | 1 | 6 | 5 | 6 | 3 | Monitorear y Controlar | 8 | Retroalimentar | 1 | Analizar las métricas de calidad y rendimiento | PEMT – Gestión del desempeño | 6 | Detectar variaciones en el consumo de recursos.
FASE-1 | 1 | 6 | 5 | 6 | 3 | Monitorear y Controlar | 8 | Retroalimentar | 1 | Analizar las métricas de calidad y rendimiento | PEMT – Gestión del desempeño | 7 | Correlacionar métricas con eventos o cambios recientes.
FASE-1 | 1 | 6 | 5 | 6 | 3 | Monitorear y Controlar | 8 | Retroalimentar | 1 | Analizar las métricas de calidad y rendimiento | PEMT – Gestión del desempeño | 8 | Generar reportes con hallazgos y áreas de mejora.
FASE-1 | 1 | 6 | 5 | 6 | 3 | Monitorear y Controlar | 8 | Retroalimentar | 1 | Analizar las métricas de calidad y rendimiento | PEMT – Gestión del desempeño | 9 | Recomendar ajustes técnicos basados en el análisis.
FASE-1 | 1 | 6 | 5 | 6 | 3 | Monitorear y Controlar | 8 | Retroalimentar | 2 | Realizar la retrospectiva o revisión postmortem | OCDV – Desarrollo de las capacidades organizativas | 1 | Reunir al equipo para revisar el incidente o entrega.
FASE-1 | 1 | 6 | 5 | 6 | 3 | Monitorear y Controlar | 8 | Retroalimentar | 2 | Realizar la retrospectiva o revisión postmortem | OCDV – Desarrollo de las capacidades organizativas | 2 | Identificar causas raíz mediante análisis estructurado
FASE-1 | 1 | 6 | 5 | 6 | 3 | Monitorear y Controlar | 8 | Retroalimentar | 2 | Realizar la retrospectiva o revisión postmortem | OCDV – Desarrollo de las capacidades organizativas | 3 | Revisar qué funcionó bien durante el proceso.
FASE-1 | 1 | 6 | 5 | 6 | 3 | Monitorear y Controlar | 8 | Retroalimentar | 2 | Realizar la retrospectiva o revisión postmortem | OCDV – Desarrollo de las capacidades organizativas | 4 | Detectar fallas, retrasos o decisiones incorrectas.
FASE-1 | 1 | 6 | 5 | 6 | 3 | Monitorear y Controlar | 8 | Retroalimentar | 2 | Realizar la retrospectiva o revisión postmortem | OCDV – Desarrollo de las capacidades organizativas | 5 | Analizar evidencias: métricas, logs y cronología del evento.
FASE-1 | 1 | 6 | 5 | 6 | 3 | Monitorear y Controlar | 8 | Retroalimentar | 2 | Realizar la retrospectiva o revisión postmortem | OCDV – Desarrollo de las capacidades organizativas | 6 | Definir acciones correctivas y preventivas claras
FASE-1 | 1 | 6 | 5 | 6 | 3 | Monitorear y Controlar | 8 | Retroalimentar | 2 | Realizar la retrospectiva o revisión postmortem | OCDV – Desarrollo de las capacidades organizativas | 7 | Asignar responsables y tiempos para cada mejora.
FASE-1 | 1 | 6 | 5 | 6 | 3 | Monitorear y Controlar | 8 | Retroalimentar | 2 | Realizar la retrospectiva o revisión postmortem | OCDV – Desarrollo de las capacidades organizativas | 8 | Documentar conclusiones y aprendizajes clave.
FASE-1 | 1 | 6 | 5 | 6 | 3 | Monitorear y Controlar | 8 | Retroalimentar | 2 | Realizar la retrospectiva o revisión postmortem | OCDV – Desarrollo de las capacidades organizativas | 9 | Compartir los resultados con equipos interesados.
FASE-1 | 1 | 6 | 5 | 6 | 3 | Monitorear y Controlar | 8 | Retroalimentar | 3 | Analizar defectos recurrentes | PBMG – Gestión de problemas | 1 | Identificar defectos repetidos en entregas o incidentes.
FASE-1 | 1 | 6 | 5 | 6 | 3 | Monitorear y Controlar | 8 | Retroalimentar | 3 | Analizar defectos recurrentes | PBMG – Gestión de problemas | 2 | Clasificar los defectos por tipo, módulo o causa probable.
FASE-1 | 1 | 6 | 5 | 6 | 3 | Monitorear y Controlar | 8 | Retroalimentar | 3 | Analizar defectos recurrentes | PBMG – Gestión de problemas | 3 | Revisar logs y métricas asociadas a cada defecto.
FASE-1 | 1 | 6 | 5 | 6 | 3 | Monitorear y Controlar | 8 | Retroalimentar | 3 | Analizar defectos recurrentes | PBMG – Gestión de problemas | 4 | Analizar la frecuencia y el impacto de los defectos.
FASE-1 | 1 | 6 | 5 | 6 | 3 | Monitorear y Controlar | 8 | Retroalimentar | 3 | Analizar defectos recurrentes | PBMG – Gestión de problemas | 5 | Buscar patrones comunes en código, pruebas o configuraciones.
FASE-1 | 1 | 6 | 5 | 6 | 3 | Monitorear y Controlar | 8 | Retroalimentar | 3 | Analizar defectos recurrentes | PBMG – Gestión de problemas | 6 | Evaluar si existen brechas en validaciones o controles.
FASE-1 | 1 | 6 | 5 | 6 | 3 | Monitorear y Controlar | 8 | Retroalimentar | 3 | Analizar defectos recurrentes | PBMG – Gestión de problemas | 7 | Determinar la causa raíz mediante técnicas de análisis.
FASE-1 | 1 | 6 | 5 | 6 | 3 | Monitorear y Controlar | 8 | Retroalimentar | 3 | Analizar defectos recurrentes | PBMG – Gestión de problemas | 8 | Proponer acciones correctivas para eliminar recurrencias.
FASE-1 | 1 | 6 | 5 | 6 | 3 | Monitorear y Controlar | 8 | Retroalimentar | 3 | Analizar defectos recurrentes | PBMG – Gestión de problemas | 9 | Registrar hallazgos y dar seguimiento a mejoras aplicadas.
FASE-1 | 1 | 6 | 5 | 6 | 3 | Monitorear y Controlar | 8 | Retroalimentar | 4 | Recolectar el feedback del usuario | RLMT – Gestión de relaciones con las partes interesadas | 1 | Habilitar canales para recibir comentarios de usuarios.
FASE-1 | 1 | 6 | 5 | 6 | 3 | Monitorear y Controlar | 8 | Retroalimentar | 4 | Recolectar el feedback del usuario | RLMT – Gestión de relaciones con las partes interesadas | 2 | Recopilar reportes, sugerencias y problemas enviados.
FASE-1 | 1 | 6 | 5 | 6 | 3 | Monitorear y Controlar | 8 | Retroalimentar | 4 | Recolectar el feedback del usuario | RLMT – Gestión de relaciones con las partes interesadas | 3 | Analizar encuestas de satisfacción y usabilidad.
FASE-1 | 1 | 6 | 5 | 6 | 3 | Monitorear y Controlar | 8 | Retroalimentar | 4 | Recolectar el feedback del usuario | RLMT – Gestión de relaciones con las partes interesadas | 4 | Registrar solicitudes de mejora o nuevas funciones.
FASE-1 | 1 | 6 | 5 | 6 | 3 | Monitorear y Controlar | 8 | Retroalimentar | 4 | Recolectar el feedback del usuario | RLMT – Gestión de relaciones con las partes interesadas | 5 | Clasificar el feedback por prioridad e impacto.
FASE-1 | 1 | 6 | 5 | 6 | 3 | Monitorear y Controlar | 8 | Retroalimentar | 4 | Recolectar el feedback del usuario | RLMT – Gestión de relaciones con las partes interesadas | 6 | Identificar patrones comunes en las observaciones.
FASE-1 | 1 | 6 | 5 | 6 | 3 | Monitorear y Controlar | 8 | Retroalimentar | 4 | Recolectar el feedback del usuario | RLMT – Gestión de relaciones con las partes interesadas | 7 | Validar el feedback con datos técnicos cuando aplica.
FASE-1 | 1 | 6 | 5 | 6 | 3 | Monitorear y Controlar | 8 | Retroalimentar | 4 | Recolectar el feedback del usuario | RLMT – Gestión de relaciones con las partes interesadas | 8 | Compartir hallazgos con los equipos de producto y desarrollo.
FASE-1 | 1 | 6 | 5 | 6 | 3 | Monitorear y Controlar | 8 | Retroalimentar | 4 | Recolectar el feedback del usuario | RLMT – Gestión de relaciones con las partes interesadas | 9 | Documentar el feedback y su estado de atención.
FASE-1 | 1 | 6 | 5 | 6 | 3 | Monitorear y Controlar | 8 | Retroalimentar | 5 | Priorizar las mejoras propuestas | REQM – Gestión y definición de requisitos | 1 | Revisar la lista de mejoras recibidas.
FASE-1 | 1 | 6 | 5 | 6 | 3 | Monitorear y Controlar | 8 | Retroalimentar | 5 | Priorizar las mejoras propuestas | REQM – Gestión y definición de requisitos | 2 | Evaluar impacto técnico y funcional de cada mejora.
FASE-1 | 1 | 6 | 5 | 6 | 3 | Monitorear y Controlar | 8 | Retroalimentar | 5 | Priorizar las mejoras propuestas | REQM – Gestión y definición de requisitos | 3 | Analizar el costo y esfuerzo estimado para implementarlas.
FASE-1 | 1 | 6 | 5 | 6 | 3 | Monitorear y Controlar | 8 | Retroalimentar | 5 | Priorizar las mejoras propuestas | REQM – Gestión y definición de requisitos | 4 | Considerar la urgencia y criticidad del problema que resuelven.
FASE-1 | 1 | 6 | 5 | 6 | 3 | Monitorear y Controlar | 8 | Retroalimentar | 5 | Priorizar las mejoras propuestas | REQM – Gestión y definición de requisitos | 5 | Validar alineación con objetivos del producto o servicio.
FASE-1 | 1 | 6 | 5 | 6 | 3 | Monitorear y Controlar | 8 | Retroalimentar | 5 | Priorizar las mejoras propuestas | REQM – Gestión y definición de requisitos | 6 | Clasificar mejoras según valor agregado y riesgo.
FASE-1 | 1 | 6 | 5 | 6 | 3 | Monitorear y Controlar | 8 | Retroalimentar | 5 | Priorizar las mejoras propuestas | REQM – Gestión y definición de requisitos | 7 | Aplicar un marco de priorización (MoSCoW, RICE, WSJF).
FASE-1 | 1 | 6 | 5 | 6 | 3 | Monitorear y Controlar | 8 | Retroalimentar | 5 | Priorizar las mejoras propuestas | REQM – Gestión y definición de requisitos | 8 | Ordenar las mejoras en un backlog priorizado.
FASE-1 | 1 | 6 | 5 | 6 | 3 | Monitorear y Controlar | 8 | Retroalimentar | 5 | Priorizar las mejoras propuestas | REQM – Gestión y definición de requisitos | 9 | Comunicar la priorización a los equipos involucrados.
FASE-1 | 1 | 6 | 5 | 6 | 3 | Monitorear y Controlar | 8 | Retroalimentar | 6 | Actualizar el backlog del producto | REQM – Gestión y definición de requisitos | 1 | Incorporar nuevas historias o mejoras al backlog.
FASE-1 | 1 | 6 | 5 | 6 | 3 | Monitorear y Controlar | 8 | Retroalimentar | 6 | Actualizar el backlog del producto | REQM – Gestión y definición de requisitos | 2 | Actualizar el estado de tareas ya atendidas.
FASE-1 | 1 | 6 | 5 | 6 | 3 | Monitorear y Controlar | 8 | Retroalimentar | 6 | Actualizar el backlog del producto | REQM – Gestión y definición de requisitos | 3 | Refinar descripciones y criterios de aceptación.
FASE-1 | 1 | 6 | 5 | 6 | 3 | Monitorear y Controlar | 8 | Retroalimentar | 6 | Actualizar el backlog del producto | REQM – Gestión y definición de requisitos | 4 | Ajustar prioridades según valor e impacto.
FASE-1 | 1 | 6 | 5 | 6 | 3 | Monitorear y Controlar | 8 | Retroalimentar | 6 | Actualizar el backlog del producto | REQM – Gestión y definición de requisitos | 5 | Dividir ítems grandes en tareas más manejables.
FASE-1 | 1 | 6 | 5 | 6 | 3 | Monitorear y Controlar | 8 | Retroalimentar | 6 | Actualizar el backlog del producto | REQM – Gestión y definición de requisitos | 6 | Eliminar elementos duplicados u obsoletos.
FASE-1 | 1 | 6 | 5 | 6 | 3 | Monitorear y Controlar | 8 | Retroalimentar | 6 | Actualizar el backlog del producto | REQM – Gestión y definición de requisitos | 7 | Validar dependencias entre historias.
FASE-1 | 1 | 6 | 5 | 6 | 3 | Monitorear y Controlar | 8 | Retroalimentar | 6 | Actualizar el backlog del producto | REQM – Gestión y definición de requisitos | 8 | Registrar estimaciones de esfuerzo cuando aplique.
FASE-1 | 1 | 6 | 5 | 6 | 3 | Monitorear y Controlar | 8 | Retroalimentar | 6 | Actualizar el backlog del producto | REQM – Gestión y definición de requisitos | 9 | Sincronizar el backlog con los equipos involucrados.
FASE-1 | 1 | 6 | 5 | 6 | 3 | Monitorear y Controlar | 8 | Retroalimentar | 7 | Planificar acciones correctivas | BURM – Gestión de riesgos | 1 | Identificar la causa raíz del problema.
FASE-1 | 1 | 6 | 5 | 6 | 3 | Monitorear y Controlar | 8 | Retroalimentar | 7 | Planificar acciones correctivas | BURM – Gestión de riesgos | 2 | Definir las acciones necesarias para corregirlo.
FASE-1 | 1 | 6 | 5 | 6 | 3 | Monitorear y Controlar | 8 | Retroalimentar | 7 | Planificar acciones correctivas | BURM – Gestión de riesgos | 3 | Estimar el esfuerzo y recursos requeridos.
FASE-1 | 1 | 6 | 5 | 6 | 3 | Monitorear y Controlar | 8 | Retroalimentar | 7 | Planificar acciones correctivas | BURM – Gestión de riesgos | 4 | Evaluar el impacto de cada acción propuesta.
FASE-1 | 1 | 6 | 5 | 6 | 3 | Monitorear y Controlar | 8 | Retroalimentar | 7 | Planificar acciones correctivas | BURM – Gestión de riesgos | 5 | Priorizar acciones según urgencia y riesgo.
FASE-1 | 1 | 6 | 5 | 6 | 3 | Monitorear y Controlar | 8 | Retroalimentar | 7 | Planificar acciones correctivas | BURM – Gestión de riesgos | 6 | Asignar responsables para cada actividad.
FASE-1 | 1 | 6 | 5 | 6 | 3 | Monitorear y Controlar | 8 | Retroalimentar | 7 | Planificar acciones correctivas | BURM – Gestión de riesgos | 7 | Establecer fechas de ejecución y seguimiento.
FASE-1 | 1 | 6 | 5 | 6 | 3 | Monitorear y Controlar | 8 | Retroalimentar | 7 | Planificar acciones correctivas | BURM – Gestión de riesgos | 8 | Validar la viabilidad técnica de las acciones.
FASE-1 | 1 | 6 | 5 | 6 | 3 | Monitorear y Controlar | 8 | Retroalimentar | 7 | Planificar acciones correctivas | BURM – Gestión de riesgos | 9 | Registrar el plan y comunicarlo a los equipos.
FASE-1 | 1 | 7 | 5 | 7 | 1 | Planificar | 1 | Planificar | 1 | Planificar el producto y el sprint | REQM – Gestión y definición de requisitos | 1 | Identificar stakeholders y objetivos del producto
FASE-1 | 1 | 7 | 5 | 7 | 1 | Planificar | 1 | Planificar | 1 | Planificar el producto y el sprint | REQM – Gestión y definición de requisitos | 2 | Recopilar requisitos funcionales y no funcionales
FASE-1 | 1 | 7 | 5 | 7 | 1 | Planificar | 1 | Planificar | 1 | Planificar el producto y el sprint | REQM – Gestión y definición de requisitos | 3 | Formular historias de usuario y épicas
FASE-1 | 1 | 7 | 5 | 7 | 1 | Planificar | 1 | Planificar | 1 | Planificar el producto y el sprint | REQM – Gestión y definición de requisitos | 4 | Definir criterios de aceptación por historia o requisito
FASE-1 | 1 | 7 | 5 | 7 | 1 | Planificar | 1 | Planificar | 1 | Planificar el producto y el sprint | REQM – Gestión y definición de requisitos | 5 | Priorizar el backlog
FASE-1 | 1 | 7 | 5 | 7 | 1 | Planificar | 1 | Planificar | 1 | Planificar el producto y el sprint | REQM – Gestión y definición de requisitos | 6 | Estimar tiempo de cada tarea
FASE-1 | 1 | 7 | 5 | 7 | 1 | Planificar | 1 | Planificar | 1 | Planificar el producto y el sprint | REQM – Gestión y definición de requisitos | 7 | Asignar tareas al sprint
FASE-1 | 1 | 7 | 5 | 7 | 1 | Planificar | 1 | Planificar | 1 | Planificar el producto y el sprint | REQM – Gestión y definición de requisitos | 8 | Identificar riesgos del sprint y su posible mitigación
FASE-1 | 1 | 7 | 5 | 7 | 1 | Planificar | 1 | Planificar | 2 | Planificar la arquitectónica técnica | ARCH – Arquitectura de solución | 1 | Elegir el estilo de arquitectura (monolítica, microservicios, etc.).
FASE-1 | 1 | 7 | 5 | 7 | 1 | Planificar | 1 | Planificar | 2 | Planificar la arquitectónica técnica | ARCH – Arquitectura de solución | 2 | Diseñar los componentes principales y su interacción
FASE-1 | 1 | 7 | 5 | 7 | 1 | Planificar | 1 | Planificar | 2 | Planificar la arquitectónica técnica | ARCH – Arquitectura de solución | 3 | Definir tecnologías (lenguaje, frameworks, base de datos, etc.)
FASE-1 | 1 | 7 | 5 | 7 | 1 | Planificar | 1 | Planificar | 2 | Planificar la arquitectónica técnica | ARCH – Arquitectura de solución | 4 | Especificar APIs o contratos de comunicación entre servicios
FASE-1 | 1 | 7 | 5 | 7 | 1 | Planificar | 1 | Planificar | 2 | Planificar la arquitectónica técnica | ARCH – Arquitectura de solución | 5 | Evaluar y seleccionar patrones de diseño y arquitectura
FASE-1 | 1 | 7 | 5 | 7 | 1 | Planificar | 1 | Planificar | 2 | Planificar la arquitectónica técnica | ARCH – Arquitectura de solución | 6 | Estimar requerimientos de rendimiento, escalabilidad y disponibilidad
FASE-1 | 1 | 7 | 5 | 7 | 1 | Planificar | 1 | Planificar | 2 | Planificar la arquitectónica técnica | ARCH – Arquitectura de solución | 7 | Elaborar diagramas arquitectónicos (C4, capas, despliegue, flujo de datos).
FASE-1 | 1 | 7 | 5 | 7 | 1 | Planificar | 1 | Planificar | 2 | Planificar la arquitectónica técnica | ARCH – Arquitectura de solución | 8 | Planear la estructura de carpetas y convenciones del proyecto.
FASE-1 | 1 | 7 | 5 | 7 | 1 | Planificar | 1 | Planificar | 3 | Planificar el pipeline CI/CD | SLEN – Ingeniería del ciclo de vida de sistemas y software | 1 | Definir las etapas del pipeline: build, test, scan, deploy, release
FASE-1 | 1 | 7 | 5 | 7 | 1 | Planificar | 1 | Planificar | 3 | Planificar el pipeline CI/CD | SLEN – Ingeniería del ciclo de vida de sistemas y software | 2 | Seleccionar herramienta de CI/CD (GitLab CI, GitHub Actions, Jenkins).
FASE-1 | 1 | 7 | 5 | 7 | 1 | Planificar | 1 | Planificar | 3 | Planificar el pipeline CI/CD | SLEN – Ingeniería del ciclo de vida de sistemas y software | 3 | Establecer condiciones de activación (push, merge, tags, cron).
FASE-1 | 1 | 7 | 5 | 7 | 1 | Planificar | 1 | Planificar | 3 | Planificar el pipeline CI/CD | SLEN – Ingeniería del ciclo de vida de sistemas y software | 4 | Planificar flujos para distintas ramas (dev, main, release).
FASE-1 | 1 | 7 | 5 | 7 | 1 | Planificar | 1 | Planificar | 3 | Planificar el pipeline CI/CD | SLEN – Ingeniería del ciclo de vida de sistemas y software | 5 | Especificar qué se va a automatizar en cada etapa (linting, pruebas, builds).
FASE-1 | 1 | 7 | 5 | 7 | 1 | Planificar | 1 | Planificar | 3 | Planificar el pipeline CI/CD | SLEN – Ingeniería del ciclo de vida de sistemas y software | 6 | Definir artefactos de salida (paquetes, contenedores, ejecutables).
FASE-1 | 1 | 7 | 5 | 7 | 1 | Planificar | 1 | Planificar | 3 | Planificar el pipeline CI/CD | SLEN – Ingeniería del ciclo de vida de sistemas y software | 7 | Establecer política de control de calidad en el pipeline (gates).
FASE-1 | 1 | 7 | 5 | 7 | 1 | Planificar | 1 | Planificar | 3 | Planificar el pipeline CI/CD | SLEN – Ingeniería del ciclo de vida de sistemas y software | 8 | Definir entornos: desarrollo, pruebas, staging, producción.
FASE-1 | 1 | 7 | 5 | 7 | 1 | Planificar | 1 | Planificar | 3 | Planificar el pipeline CI/CD | SLEN – Ingeniería del ciclo de vida de sistemas y software | 9 | Documentar el diseño del pipeline y su funcionamiento esperado.
FASE-1 | 1 | 7 | 5 | 7 | 1 | Planificar | 1 | Planificar | 4 | Planificar las pruebas y su automatización | TEST – Pruebas | 1 | Establecer enfoque de pruebas (TDD, pruebas exploratorias, BDD)
FASE-1 | 1 | 7 | 5 | 7 | 1 | Planificar | 1 | Planificar | 4 | Planificar las pruebas y su automatización | TEST – Pruebas | 2 | Definir tipos de pruebas a automatizar: unitarias, integración, sistema, E2E.
FASE-1 | 1 | 7 | 5 | 7 | 1 | Planificar | 1 | Planificar | 4 | Planificar las pruebas y su automatización | TEST – Pruebas | 3 | Seleccionar herramientas de pruebas (pytest, Selenium, etc.).
FASE-1 | 1 | 7 | 5 | 7 | 1 | Planificar | 1 | Planificar | 4 | Planificar las pruebas y su automatización | TEST – Pruebas | 4 | Establecer la cobertura mínima esperada (coverage)
FASE-1 | 1 | 7 | 5 | 7 | 1 | Planificar | 1 | Planificar | 4 | Planificar las pruebas y su automatización | TEST – Pruebas | 5 | Diseñar la estrategia de validación continua (automatización desde el CI).
FASE-1 | 1 | 7 | 5 | 7 | 1 | Planificar | 1 | Planificar | 4 | Planificar las pruebas y su automatización | TEST – Pruebas | 6 | Definir cuándo y cómo ejecutar pruebas en el pipeline.
FASE-1 | 1 | 7 | 5 | 7 | 1 | Planificar | 1 | Planificar | 4 | Planificar las pruebas y su automatización | TEST – Pruebas | 7 | Planear integración con pruebas de seguridad (DAST/SAST).
FASE-1 | 1 | 7 | 5 | 7 | 1 | Planificar | 1 | Planificar | 4 | Planificar las pruebas y su automatización | TEST – Pruebas | 8 | Crear plan de pruebas y escenarios base.
FASE-1 | 1 | 7 | 5 | 7 | 1 | Planificar | 1 | Planificar | 4 | Planificar las pruebas y su automatización | TEST – Pruebas | 9 | Identificar necesidades de datos de prueba o entornos mock.
FASE-1 | 1 | 7 | 5 | 7 | 1 | Planificar | 1 | Planificar | 5 | Planificar la seguridad (DevSecOps) | SCTY – Seguridad de la información | 1 | Definir política de integración temprana de seguridad (shift left).
FASE-1 | 1 | 7 | 5 | 7 | 1 | Planificar | 1 | Planificar | 5 | Planificar la seguridad (DevSecOps) | SCTY – Seguridad de la información | 2 | Seleccionar herramientas de análisis estático y dinámico (Bandit, Trivy, etc.).
FASE-1 | 1 | 7 | 5 | 7 | 1 | Planificar | 1 | Planificar | 5 | Planificar la seguridad (DevSecOps) | SCTY – Seguridad de la información | 3 | Planificar el escaneo de vulnerabilidades en dependencias.
FASE-1 | 1 | 7 | 5 | 7 | 1 | Planificar | 1 | Planificar | 5 | Planificar la seguridad (DevSecOps) | SCTY – Seguridad de la información | 4 | Definir reglas de seguridad del pipeline (políticas de aprobación).
FASE-1 | 1 | 7 | 5 | 7 | 1 | Planificar | 1 | Planificar | 5 | Planificar la seguridad (DevSecOps) | SCTY – Seguridad de la información | 5 | Establecer criterios de validación de secretos (uso de .env, GitLeaks).
FASE-1 | 1 | 7 | 5 | 7 | 1 | Planificar | 1 | Planificar | 5 | Planificar la seguridad (DevSecOps) | SCTY – Seguridad de la información | 6 | Planificar la gestión de identidades y accesos (IAM, roles).
FASE-1 | 1 | 7 | 5 | 7 | 1 | Planificar | 1 | Planificar | 5 | Planificar la seguridad (DevSecOps) | SCTY – Seguridad de la información | 7 | Diseñar flujos de autorización/autenticación para el sistema.
FASE-1 | 1 | 7 | 5 | 7 | 1 | Planificar | 1 | Planificar | 5 | Planificar la seguridad (DevSecOps) | SCTY – Seguridad de la información | 8 | Documentar buenas prácticas de codificación segura.
FASE-1 | 1 | 7 | 5 | 7 | 1 | Planificar | 1 | Planificar | 5 | Planificar la seguridad (DevSecOps) | SCTY – Seguridad de la información | 9 | Evaluar amenazas (modelo STRIDE, por ejemplo).
FASE-1 | 1 | 7 | 5 | 7 | 1 | Planificar | 1 | Planificar | 6 | Planificar la infraestructura como código (IaC) | ITOP – Infraestructura de TI | 1 | Identificar recursos necesarios: servidores, bases de datos, redes.
FASE-1 | 1 | 7 | 5 | 7 | 1 | Planificar | 1 | Planificar | 6 | Planificar la infraestructura como código (IaC) | ITOP – Infraestructura de TI | 2 | Seleccionar herramientas de IaC (Terraform, Ansible, Pulumi).
FASE-1 | 1 | 7 | 5 | 7 | 1 | Planificar | 1 | Planificar | 6 | Planificar la infraestructura como código (IaC) | ITOP – Infraestructura de TI | 3 | Diseñar topología de red, balanceadores, zonas de disponibilidad, etc.
FASE-1 | 1 | 7 | 5 | 7 | 1 | Planificar | 1 | Planificar | 6 | Planificar la infraestructura como código (IaC) | ITOP – Infraestructura de TI | 4 | Definir entornos (Dev, QA, Staging, Prod) y sus diferencias.
FASE-1 | 1 | 7 | 5 | 7 | 1 | Planificar | 1 | Planificar | 6 | Planificar la infraestructura como código (IaC) | ITOP – Infraestructura de TI | 5 | Planear plantillas de infraestructura reproducible.
FASE-1 | 1 | 7 | 5 | 7 | 1 | Planificar | 1 | Planificar | 6 | Planificar la infraestructura como código (IaC) | ITOP – Infraestructura de TI | 6 | Definir dónde y cómo se almacenará la configuración (repos, versionado).
FASE-1 | 1 | 7 | 5 | 7 | 1 | Planificar | 1 | Planificar | 6 | Planificar la infraestructura como código (IaC) | ITOP – Infraestructura de TI | 7 | Establecer parámetros variables y secretos (Vault, GitLab variables).
FASE-1 | 1 | 7 | 5 | 7 | 1 | Planificar | 1 | Planificar | 6 | Planificar la infraestructura como código (IaC) | ITOP – Infraestructura de TI | 8 | Diseñar playbooks o templates de infraestructura.
FASE-1 | 1 | 7 | 5 | 7 | 1 | Planificar | 1 | Planificar | 6 | Planificar la infraestructura como código (IaC) | ITOP – Infraestructura de TI | 9 | Validar que la infraestructura cumple con criterios de seguridad y rendimiento.
FASE-1 | 1 | 7 | 5 | 7 | 1 | Planificar | 1 | Planificar | 7 | Documentación y gobernanza | KNOW – Gestión del conocimiento | 1 | Establecer formato y responsables de documentación técnica.
FASE-1 | 1 | 7 | 5 | 7 | 1 | Planificar | 1 | Planificar | 7 | Documentación y gobernanza | KNOW – Gestión del conocimiento | 2 | Crear README base con objetivo, dependencias y modo de uso.
FASE-1 | 1 | 7 | 5 | 7 | 1 | Planificar | 1 | Planificar | 7 | Documentación y gobernanza | KNOW – Gestión del conocimiento | 3 | Documentar decisiones clave de arquitectura y herramientas.
FASE-1 | 1 | 7 | 5 | 7 | 1 | Planificar | 1 | Planificar | 7 | Documentación y gobernanza | KNOW – Gestión del conocimiento | 4 | Crear plantillas para issues, pull requests y reportes de bugs.
FASE-1 | 1 | 7 | 5 | 7 | 1 | Planificar | 1 | Planificar | 7 | Documentación y gobernanza | KNOW – Gestión del conocimiento | 5 | Establecer convenciones de nombres, ramas y commits.
FASE-1 | 1 | 7 | 5 | 7 | 1 | Planificar | 1 | Planificar | 7 | Documentación y gobernanza | KNOW – Gestión del conocimiento | 6 | Documentar la estructura del pipeline y su lógica.
FASE-1 | 1 | 7 | 5 | 7 | 1 | Planificar | 1 | Planificar | 7 | Documentación y gobernanza | KNOW – Gestión del conocimiento | 7 | Registrar políticas de calidad y control de cambios.
FASE-1 | 1 | 7 | 5 | 7 | 1 | Planificar | 1 | Planificar | 7 | Documentación y gobernanza | KNOW – Gestión del conocimiento | 8 | Integrar documentación continua en el CI (con Sphinx o MkDocs).
FASE-1 | 1 | 7 | 5 | 7 | 1 | Planificar | 1 | Planificar | 7 | Documentación y gobernanza | KNOW – Gestión del conocimiento | 9 | Planear revisiones periódicas del contenido documental.
FASE-1 | 1 | 7 | 5 | 7 | 2 | Ejecutar | 2 | Desarrollar | 1 | Diseñar la estructura técnica del código | SWDN – Diseño de software | 1 | Arquitectura y modularización del código
FASE-1 | 1 | 7 | 5 | 7 | 2 | Ejecutar | 2 | Desarrollar | 1 | Diseñar la estructura técnica del código | SWDN – Diseño de software | 2 | Estructura del repositorio y convenciones
FASE-1 | 1 | 7 | 5 | 7 | 2 | Ejecutar | 2 | Desarrollar | 1 | Diseñar la estructura técnica del código | SWDN – Diseño de software | 3 | Contratos y APIs (internos y externos)
FASE-1 | 1 | 7 | 5 | 7 | 2 | Ejecutar | 2 | Desarrollar | 1 | Diseñar la estructura técnica del código | SWDN – Diseño de software | 4 | Modelo de dominio y acceso a datos
FASE-1 | 1 | 7 | 5 | 7 | 2 | Ejecutar | 2 | Desarrollar | 1 | Diseñar la estructura técnica del código | SWDN – Diseño de software | 5 | Composición, IoC y configuración por entornos
FASE-1 | 1 | 7 | 5 | 7 | 2 | Ejecutar | 2 | Desarrollar | 1 | Diseñar la estructura técnica del código | SWDN – Diseño de software | 6 | Concerns transversales (validación, errores, secretos)
FASE-1 | 1 | 7 | 5 | 7 | 2 | Ejecutar | 2 | Desarrollar | 1 | Diseñar la estructura técnica del código | SWDN – Diseño de software | 7 | Estructura de pruebas en el código
FASE-1 | 1 | 7 | 5 | 7 | 2 | Ejecutar | 2 | Desarrollar | 1 | Diseñar la estructura técnica del código | SWDN – Diseño de software | 8 | Calidad automatizada y observabilidad/resiliencia
FASE-1 | 1 | 7 | 5 | 7 | 2 | Ejecutar | 2 | Desarrollar | 1 | Diseñar la estructura técnica del código | SWDN – Diseño de software | 9 | Esqueleto del repositorio y registro de decisiones
FASE-1 | 1 | 7 | 5 | 7 | 2 | Ejecutar | 2 | Desarrollar | 2 | Configurar el entorno de desarrollo | SLEN – Ingeniería del ciclo de vida de sistemas y software | 1 | Definir prerrequisitos del puesto de desarrollo
FASE-1 | 1 | 7 | 5 | 7 | 2 | Ejecutar | 2 | Desarrollar | 2 | Configurar el entorno de desarrollo | SLEN – Ingeniería del ciclo de vida de sistemas y software | 2 | Instalar y fijar versiones de entornos de ejecución y toolchains
FASE-1 | 1 | 7 | 5 | 7 | 2 | Ejecutar | 2 | Desarrollar | 2 | Configurar el entorno de desarrollo | SLEN – Ingeniería del ciclo de vida de sistemas y software | 3 | Configurar acceso seguro al control de versiones y repositorios
FASE-1 | 1 | 7 | 5 | 7 | 2 | Ejecutar | 2 | Desarrollar | 2 | Configurar el entorno de desarrollo | SLEN – Ingeniería del ciclo de vida de sistemas y software | 4 | Inicializar el espacio de trabajo y gestionar dependencias
FASE-1 | 1 | 7 | 5 | 7 | 2 | Ejecutar | 2 | Desarrollar | 2 | Configurar el entorno de desarrollo | SLEN – Ingeniería del ciclo de vida de sistemas y software | 5 | Provisionar servicios de apoyo locales o emulados
FASE-1 | 1 | 7 | 5 | 7 | 2 | Ejecutar | 2 | Desarrollar | 2 | Configurar el entorno de desarrollo | SLEN – Ingeniería del ciclo de vida de sistemas y software | 6 | Gestionar configuración y secretos para el entorno local
FASE-1 | 1 | 7 | 5 | 7 | 2 | Ejecutar | 2 | Desarrollar | 2 | Configurar el entorno de desarrollo | SLEN – Ingeniería del ciclo de vida de sistemas y software | 7 | Configurar herramientas de productividad y calidad en la estación
FASE-1 | 1 | 7 | 5 | 7 | 2 | Ejecutar | 2 | Desarrollar | 2 | Configurar el entorno de desarrollo | SLEN – Ingeniería del ciclo de vida de sistemas y software | 8 | Definir comandos estandarizados de ejecución, pruebas y depuración
FASE-1 | 1 | 7 | 5 | 7 | 2 | Ejecutar | 2 | Desarrollar | 2 | Configurar el entorno de desarrollo | SLEN – Ingeniería del ciclo de vida de sistemas y software | 9 | Validar el entorno con una prueba de humo y documentar el procedimiento
FASE-1 | 1 | 7 | 5 | 7 | 2 | Ejecutar | 2 | Desarrollar | 3 | Codificar funcionalidades y componentes | PROG – Programación/Desarrollo de software | 1 | Desglosar la unidad de trabajo y precisar criterios de aceptación verificables
FASE-1 | 1 | 7 | 5 | 7 | 2 | Ejecutar | 2 | Desarrollar | 3 | Codificar funcionalidades y componentes | PROG – Programación/Desarrollo de software | 2 | Crear la rama de implementación y el esqueleto mínimo del componente/feature
FASE-1 | 1 | 7 | 5 | 7 | 2 | Ejecutar | 2 | Desarrollar | 3 | Codificar funcionalidades y componentes | PROG – Programación/Desarrollo de software | 3 | Implementar la lógica funcional conforme a la arquitectura y contratos definidos
FASE-1 | 1 | 7 | 5 | 7 | 2 | Ejecutar | 2 | Desarrollar | 3 | Codificar funcionalidades y componentes | PROG – Programación/Desarrollo de software | 4 | Integrar fuentes de datos y dependencias mediante adaptadores controlados
FASE-1 | 1 | 7 | 5 | 7 | 2 | Ejecutar | 2 | Desarrollar | 3 | Codificar funcionalidades y componentes | PROG – Programación/Desarrollo de software | 5 | Escribir y mantener pruebas automatizadas asociadas a la unidad de trabajo
FASE-1 | 1 | 7 | 5 | 7 | 2 | Ejecutar | 2 | Desarrollar | 3 | Codificar funcionalidades y componentes | PROG – Programación/Desarrollo de software | 6 | Aplicar concerns transversales en el código de forma consistente
FASE-1 | 1 | 7 | 5 | 7 | 2 | Ejecutar | 2 | Desarrollar | 3 | Codificar funcionalidades y componentes | PROG – Programación/Desarrollo de software | 7 | Instrumentar observabilidad embebida en la implementación
FASE-1 | 1 | 7 | 5 | 7 | 2 | Ejecutar | 2 | Desarrollar | 3 | Codificar funcionalidades y componentes | PROG – Programación/Desarrollo de software | 8 | Ejecutar controles de calidad automatizados y remediar hallazgos
FASE-1 | 1 | 7 | 5 | 7 | 2 | Ejecutar | 2 | Desarrollar | 3 | Codificar funcionalidades y componentes | PROG – Programación/Desarrollo de software | 9 | Empaquetar cambios y preparar la integración colaborativa
FASE-1 | 1 | 7 | 5 | 7 | 2 | Ejecutar | 2 | Desarrollar | 4 | Versionar el código fuente | CFMG – Gestión de la configuración | 1 | Definir el modelo de ramas y reglas de protección
FASE-1 | 1 | 7 | 5 | 7 | 2 | Ejecutar | 2 | Desarrollar | 4 | Versionar el código fuente | CFMG – Gestión de la configuración | 2 | Establecer la convención de commits y su trazabilidad
FASE-1 | 1 | 7 | 5 | 7 | 2 | Ejecutar | 2 | Desarrollar | 4 | Versionar el código fuente | CFMG – Gestión de la configuración | 3 | Configurar plantillas y propietarios del código en el repositorio
FASE-1 | 1 | 7 | 5 | 7 | 2 | Ejecutar | 2 | Desarrollar | 4 | Versionar el código fuente | CFMG – Gestión de la configuración | 4 | Crear la rama de trabajo para cada unidad de cambio
FASE-1 | 1 | 7 | 5 | 7 | 2 | Ejecutar | 2 | Desarrollar | 4 | Versionar el código fuente | CFMG – Gestión de la configuración | 5 | Registrar cambios con commits pequeños, verificables y limpios
FASE-1 | 1 | 7 | 5 | 7 | 2 | Ejecutar | 2 | Desarrollar | 4 | Versionar el código fuente | CFMG – Gestión de la configuración | 6 | Abrir y gestionar la Pull Request / Merge Request
FASE-1 | 1 | 7 | 5 | 7 | 2 | Ejecutar | 2 | Desarrollar | 4 | Versionar el código fuente | CFMG – Gestión de la configuración | 7 | Integrar cambios a la rama principal manteniendo estabilidad
FASE-1 | 1 | 7 | 5 | 7 | 2 | Ejecutar | 2 | Desarrollar | 4 | Versionar el código fuente | CFMG – Gestión de la configuración | 8 | Marcar versiones y preparar liberaciones
FASE-1 | 1 | 7 | 5 | 7 | 2 | Ejecutar | 2 | Desarrollar | 4 | Versionar el código fuente | CFMG – Gestión de la configuración | 9 | Mantener la seguridad del historial
FASE-1 | 1 | 7 | 5 | 7 | 2 | Ejecutar | 2 | Desarrollar | 5 | Gestionar las dependencias del proyecto | PROG – Programación/Desarrollo de software | 1 | Definir la estrategia de dependencias y repositorios
FASE-1 | 1 | 7 | 5 | 7 | 2 | Ejecutar | 2 | Desarrollar | 5 | Gestionar las dependencias del proyecto | PROG – Programación/Desarrollo de software | 2 | Declarar y clasificar dependencias por alcance
FASE-1 | 1 | 7 | 5 | 7 | 2 | Ejecutar | 2 | Desarrollar | 5 | Gestionar las dependencias del proyecto | PROG – Programación/Desarrollo de software | 3 | Fijar versiones y reglas de compatibilidad
FASE-1 | 1 | 7 | 5 | 7 | 2 | Ejecutar | 2 | Desarrollar | 5 | Gestionar las dependencias del proyecto | PROG – Programación/Desarrollo de software | 4 | Configurar fuentes confiables y verificación de integridad
FASE-1 | 1 | 7 | 5 | 7 | 2 | Ejecutar | 2 | Desarrollar | 5 | Gestionar las dependencias del proyecto | PROG – Programación/Desarrollo de software | 5 | Generar y mantener el inventario del proyecto
FASE-1 | 1 | 7 | 5 | 7 | 2 | Ejecutar | 2 | Desarrollar | 5 | Gestionar las dependencias del proyecto | PROG – Programación/Desarrollo de software | 6 | Analizar seguridad, licencias y cumplimiento
FASE-1 | 1 | 7 | 5 | 7 | 2 | Ejecutar | 2 | Desarrollar | 5 | Gestionar las dependencias del proyecto | PROG – Programación/Desarrollo de software | 7 | Automatizar actualización y parcheo de dependencias
FASE-1 | 1 | 7 | 5 | 7 | 2 | Ejecutar | 2 | Desarrollar | 5 | Gestionar las dependencias del proyecto | PROG – Programación/Desarrollo de software | 8 | Gestionar cachés y repositorios de artefactos
FASE-1 | 1 | 7 | 5 | 7 | 2 | Ejecutar | 2 | Desarrollar | 5 | Gestionar las dependencias del proyecto | PROG – Programación/Desarrollo de software | 9 | Racionalizar y sanear el grafo de dependencias
FASE-1 | 1 | 7 | 5 | 7 | 2 | Ejecutar | 2 | Desarrollar | 6 | Revisar y asegurar la calidad del código | PEMT – Gestión del desempeño | 1 | Definir la política y métricas de calidad del código del proyecto
FASE-1 | 1 | 7 | 5 | 7 | 2 | Ejecutar | 2 | Desarrollar | 6 | Revisar y asegurar la calidad del código | PEMT – Gestión del desempeño | 2 | Ejecutar análisis estático y formateo automático con reglas versionadas
FASE-1 | 1 | 7 | 5 | 7 | 2 | Ejecutar | 2 | Desarrollar | 6 | Revisar y asegurar la calidad del código | PEMT – Gestión del desempeño | 3 | Verificar la suite de pruebas y su cobertura contra umbrales acordados
FASE-1 | 1 | 7 | 5 | 7 | 2 | Ejecutar | 2 | Desarrollar | 6 | Revisar y asegurar la calidad del código | PEMT – Gestión del desempeño | 4 | Realizar revisión por pares mediante PR/MR usando checklist de calidad
FASE-1 | 1 | 7 | 5 | 7 | 2 | Ejecutar | 2 | Desarrollar | 6 | Revisar y asegurar la calidad del código | PEMT – Gestión del desempeño | 5 | Analizar seguridad del código y exposición de secretos
FASE-1 | 1 | 7 | 5 | 7 | 2 | Ejecutar | 2 | Desarrollar | 6 | Revisar y asegurar la calidad del código | PEMT – Gestión del desempeño | 6 | Medir mantenibilidad y detectar olores de código
FASE-1 | 1 | 7 | 5 | 7 | 2 | Ejecutar | 2 | Desarrollar | 6 | Revisar y asegurar la calidad del código | PEMT – Gestión del desempeño | 7 | Evaluar rendimiento básico del componente
FASE-1 | 1 | 7 | 5 | 7 | 2 | Ejecutar | 2 | Desarrollar | 6 | Revisar y asegurar la calidad del código | PEMT – Gestión del desempeño | 8 | Validar la documentación técnica asociada al cambio
FASE-1 | 1 | 7 | 5 | 7 | 2 | Ejecutar | 2 | Desarrollar | 6 | Revisar y asegurar la calidad del código | PEMT – Gestión del desempeño | 9 | Aplicar puertas de calidad en CI y gestionar la deuda técnica
FASE-1 | 1 | 7 | 5 | 7 | 2 | Ejecutar | 2 | Desarrollar | 7 | Ejecutar pruebas locales de validación | TEST – Pruebas | 1 | Definir el alcance de validación para la unidad de cambio
FASE-1 | 1 | 7 | 5 | 7 | 2 | Ejecutar | 2 | Desarrollar | 7 | Ejecutar pruebas locales de validación | TEST – Pruebas | 2 | Preparar el entorno local de pruebas
FASE-1 | 1 | 7 | 5 | 7 | 2 | Ejecutar | 2 | Desarrollar | 7 | Ejecutar pruebas locales de validación | TEST – Pruebas | 3 | Ejecutar pruebas unitarias de la funcionalidad afectada
FASE-1 | 1 | 7 | 5 | 7 | 2 | Ejecutar | 2 | Desarrollar | 7 | Ejecutar pruebas locales de validación | TEST – Pruebas | 4 | Ejecutar pruebas de integración con dependencias reales o simuladas
FASE-1 | 1 | 7 | 5 | 7 | 2 | Ejecutar | 2 | Desarrollar | 7 | Ejecutar pruebas locales de validación | TEST – Pruebas | 5 | Validar contratos e interfaces expuestas o consumidas
FASE-1 | 1 | 7 | 5 | 7 | 2 | Ejecutar | 2 | Desarrollar | 7 | Ejecutar pruebas locales de validación | TEST – Pruebas | 6 | Ejecutar pruebas funcionales locales (smoke/e2e) del flujo principal
FASE-1 | 1 | 7 | 5 | 7 | 2 | Ejecutar | 2 | Desarrollar | 7 | Ejecutar pruebas locales de validación | TEST – Pruebas | 7 | Comprobar requisitos no funcionales mínimos en local
FASE-1 | 1 | 7 | 5 | 7 | 2 | Ejecutar | 2 | Desarrollar | 7 | Ejecutar pruebas locales de validación | TEST – Pruebas | 8 | Revisar reportes y cobertura y corregir fallos o flaquezas
FASE-1 | 1 | 7 | 5 | 7 | 2 | Ejecutar | 2 | Desarrollar | 7 | Ejecutar pruebas locales de validación | TEST – Pruebas | 9 | Registrar evidencias y dejar el proyecto listo para integración
FASE-1 | 1 | 7 | 5 | 7 | 2 | Ejecutar | 2 | Desarrollar | 8 | Documentar el código y sus interfaces | KNOW – Gestión del conocimiento | 1 | Definir la estructura y formato de la documentación técnica
FASE-1 | 1 | 7 | 5 | 7 | 2 | Ejecutar | 2 | Desarrollar | 8 | Documentar el código y sus interfaces | KNOW – Gestión del conocimiento | 2 | Anotar el código con docstrings y contratos explícitos
FASE-1 | 1 | 7 | 5 | 7 | 2 | Ejecutar | 2 | Desarrollar | 8 | Documentar el código y sus interfaces | KNOW – Gestión del conocimiento | 3 | Documentar interfaces internas del sistema
FASE-1 | 1 | 7 | 5 | 7 | 2 | Ejecutar | 2 | Desarrollar | 8 | Documentar el código y sus interfaces | KNOW – Gestión del conocimiento | 4 | Especificar las APIs y protocolos externos
FASE-1 | 1 | 7 | 5 | 7 | 2 | Ejecutar | 2 | Desarrollar | 8 | Documentar el código y sus interfaces | KNOW – Gestión del conocimiento | 5 | Describir modelos de datos y eventos del dominio
FASE-1 | 1 | 7 | 5 | 7 | 2 | Ejecutar | 2 | Desarrollar | 8 | Documentar el código y sus interfaces | KNOW – Gestión del conocimiento | 6 | Proveer ejemplos de uso y guías rápidas reproducibles
FASE-1 | 1 | 7 | 5 | 7 | 2 | Ejecutar | 2 | Desarrollar | 8 | Documentar el código y sus interfaces | KNOW – Gestión del conocimiento | 7 | Documentar errores, políticas y convenciones de interacción
FASE-1 | 1 | 7 | 5 | 7 | 2 | Ejecutar | 2 | Desarrollar | 8 | Documentar el código y sus interfaces | KNOW – Gestión del conocimiento | 8 | Mantener README por módulo con operación local y pruebas
FASE-1 | 1 | 7 | 5 | 7 | 2 | Ejecutar | 2 | Desarrollar | 8 | Documentar el código y sus interfaces | KNOW – Gestión del conocimiento | 9 | Automatizar la generación, revisión y publicación de la documentación
FASE-1 | 1 | 7 | 5 | 7 | 2 | Ejecutar | 2 | Desarrollar | 9 | Integrar con herramientas de CI/CD | SINT – Construcción e integración de sistemas | 1 | Seleccionar la plataforma de CI/CD y preparar ejecutores (runners/agents)
FASE-1 | 1 | 7 | 5 | 7 | 2 | Ejecutar | 2 | Desarrollar | 9 | Integrar con herramientas de CI/CD | SINT – Construcción e integración de sistemas | 2 | Versionar la configuración del pipeline y sus plantillas reutilizables
FASE-1 | 1 | 7 | 5 | 7 | 2 | Ejecutar | 2 | Desarrollar | 9 | Integrar con herramientas de CI/CD | SINT – Construcción e integración de sistemas | 3 | Definir disparadores y estrategia de ejecución del pipeline
FASE-1 | 1 | 7 | 5 | 7 | 2 | Ejecutar | 2 | Desarrollar | 9 | Integrar con herramientas de CI/CD | SINT – Construcción e integración de sistemas | 4 | Integrar la construcción y el empaquetado de artefactos
FASE-1 | 1 | 7 | 5 | 7 | 2 | Ejecutar | 2 | Desarrollar | 9 | Integrar con herramientas de CI/CD | SINT – Construcción e integración de sistemas | 5 | Integrar controles automáticos de calidad y seguridad
FASE-1 | 1 | 7 | 5 | 7 | 2 | Ejecutar | 2 | Desarrollar | 9 | Integrar con herramientas de CI/CD | SINT – Construcción e integración de sistemas | 6 | Ejecutar pruebas automatizadas y reportar cobertura
FASE-1 | 1 | 7 | 5 | 7 | 2 | Ejecutar | 2 | Desarrollar | 9 | Integrar con herramientas de CI/CD | SINT – Construcción e integración de sistemas | 7 | Configurar cachés y reutilización de artefactos para optimizar el pipeline
FASE-1 | 1 | 7 | 5 | 7 | 2 | Ejecutar | 2 | Desarrollar | 9 | Integrar con herramientas de CI/CD | SINT – Construcción e integración de sistemas | 8 | Gestionar secretos, credenciales y variables por entorno con mínimo privilegio
FASE-1 | 1 | 7 | 5 | 7 | 2 | Ejecutar | 2 | Desarrollar | 9 | Integrar con herramientas de CI/CD | SINT – Construcción e integración de sistemas | 9 | Automatizar despliegues a entornos de prueba/preview con puertas de control
FASE-1 | 1 | 7 | 5 | 7 | 2 | Ejecutar | 3 | Probar | 1 | Diseñar e implementar las pruebas | TEST – Pruebas | 1 | Derivar objetivos y niveles de prueba a partir de requisitos y riesgos
FASE-1 | 1 | 7 | 5 | 7 | 2 | Ejecutar | 3 | Probar | 1 | Diseñar e implementar las pruebas | TEST – Pruebas | 2 | Diseñar casos y escenarios con criterios de aceptación verificables
FASE-1 | 1 | 7 | 5 | 7 | 2 | Ejecutar | 3 | Probar | 1 | Diseñar e implementar las pruebas | TEST – Pruebas | 3 | Definir y preparar datos de prueba reproducibles
FASE-1 | 1 | 7 | 5 | 7 | 2 | Ejecutar | 3 | Probar | 1 | Diseñar e implementar las pruebas | TEST – Pruebas | 4 | Diseñar dobles de prueba y virtualización de dependencias
FASE-1 | 1 | 7 | 5 | 7 | 2 | Ejecutar | 3 | Probar | 1 | Diseñar e implementar las pruebas | TEST – Pruebas | 5 | Implementar pruebas automatizadas por nivel acordado
FASE-1 | 1 | 7 | 5 | 7 | 2 | Ejecutar | 3 | Probar | 1 | Diseñar e implementar las pruebas | TEST – Pruebas | 6 | Configurar el runner y la orquestación de suites
FASE-1 | 1 | 7 | 5 | 7 | 2 | Ejecutar | 3 | Probar | 1 | Diseñar e implementar las pruebas | TEST – Pruebas | 7 | Medir cobertura y calidad de las pruebas
FASE-1 | 1 | 7 | 5 | 7 | 2 | Ejecutar | 3 | Probar | 1 | Diseñar e implementar las pruebas | TEST – Pruebas | 8 | Asegurar determinismo y eliminar flaquezas
FASE-1 | 1 | 7 | 5 | 7 | 2 | Ejecutar | 3 | Probar | 1 | Diseñar e implementar las pruebas | TEST – Pruebas | 9 | Versionar, revisar y documentar las pruebas
FASE-1 | 1 | 7 | 5 | 7 | 2 | Ejecutar | 3 | Probar | 2 | Configurar el entorno de pruebas | TEST – Pruebas | 1 | Definir tipos y objetivos de los entornos de prueba
FASE-1 | 1 | 7 | 5 | 7 | 2 | Ejecutar | 3 | Probar | 2 | Configurar el entorno de pruebas | TEST – Pruebas | 2 | Especificar arquitectura y capacidad técnica por entorno
FASE-1 | 1 | 7 | 5 | 7 | 2 | Ejecutar | 3 | Probar | 2 | Configurar el entorno de pruebas | TEST – Pruebas | 3 | Provisionar infraestructura y servicios mediante IaC o contenedores
FASE-1 | 1 | 7 | 5 | 7 | 2 | Ejecutar | 3 | Probar | 2 | Configurar el entorno de pruebas | TEST – Pruebas | 4 | Gestionar datos de prueba de forma segura y reproducible
FASE-1 | 1 | 7 | 5 | 7 | 2 | Ejecutar | 3 | Probar | 2 | Configurar el entorno de pruebas | TEST – Pruebas | 5 | Configurar identidades, permisos y secretos para pruebas
FASE-1 | 1 | 7 | 5 | 7 | 2 | Ejecutar | 3 | Probar | 2 | Configurar el entorno de pruebas | TEST – Pruebas | 6 | Automatizar despliegues y configuración de aplicaciones en los entornos
FASE-1 | 1 | 7 | 5 | 7 | 2 | Ejecutar | 3 | Probar | 2 | Configurar el entorno de pruebas | TEST – Pruebas | 7 | Orquestar la ejecución de suites y dependencias en los entornos
FASE-1 | 1 | 7 | 5 | 7 | 2 | Ejecutar | 3 | Probar | 2 | Configurar el entorno de pruebas | TEST – Pruebas | 8 | Implementar observabilidad y verificaciones de “readiness” del entorno
FASE-1 | 1 | 7 | 5 | 7 | 2 | Ejecutar | 3 | Probar | 2 | Configurar el entorno de pruebas | TEST – Pruebas | 9 | Operar y mantener los entornos con control de deriva y costos
FASE-1 | 1 | 7 | 5 | 7 | 2 | Ejecutar | 3 | Probar | 3 | Ejecutar pruebas automatizadas y manuales | TEST – Pruebas | 1 | Planificar la corrida por build/ciclo
FASE-1 | 1 | 7 | 5 | 7 | 2 | Ejecutar | 3 | Probar | 3 | Ejecutar pruebas automatizadas y manuales | TEST – Pruebas | 2 | Preparar entornos, datos e identidades para la ejecución
FASE-1 | 1 | 7 | 5 | 7 | 2 | Ejecutar | 3 | Probar | 3 | Ejecutar pruebas automatizadas y manuales | TEST – Pruebas | 3 | Orquestar y lanzar las pruebas automatizadas
FASE-1 | 1 | 7 | 5 | 7 | 2 | Ejecutar | 3 | Probar | 3 | Ejecutar pruebas automatizadas y manuales | TEST – Pruebas | 4 | Monitorear la ejecución y recolectar evidencias automáticas
FASE-1 | 1 | 7 | 5 | 7 | 2 | Ejecutar | 3 | Probar | 3 | Ejecutar pruebas automatizadas y manuales | TEST – Pruebas | 5 | Ejecutar pruebas manuales guiadas por casos y criterios de aceptación
FASE-1 | 1 | 7 | 5 | 7 | 2 | Ejecutar | 3 | Probar | 3 | Ejecutar pruebas automatizadas y manuales | TEST – Pruebas | 6 | Realizar pruebas exploratorias focalizadas
FASE-1 | 1 | 7 | 5 | 7 | 2 | Ejecutar | 3 | Probar | 3 | Ejecutar pruebas automatizadas y manuales | TEST – Pruebas | 7 | Comprobar atributos no funcionales básicos durante la corrida
FASE-1 | 1 | 7 | 5 | 7 | 2 | Ejecutar | 3 | Probar | 3 | Ejecutar pruebas automatizadas y manuales | TEST – Pruebas | 8 | Gestionar defectos y regresiones.
FASE-1 | 1 | 7 | 5 | 7 | 2 | Ejecutar | 3 | Probar | 3 | Ejecutar pruebas automatizadas y manuales | TEST – Pruebas | 9 | Consolidar resultados y comunicar el estado de calidad
FASE-1 | 1 | 7 | 5 | 7 | 2 | Ejecutar | 3 | Probar | 4 | Gestionar resultados y defectos de pruebas | PBMG – Gestión de problemas | 1 | Centralizar y versionar resultados de las corridas
FASE-1 | 1 | 7 | 5 | 7 | 2 | Ejecutar | 3 | Probar | 4 | Gestionar resultados y defectos de pruebas | PBMG – Gestión de problemas | 2 | Registrar incidencias con trazabilidad completa
FASE-1 | 1 | 7 | 5 | 7 | 2 | Ejecutar | 3 | Probar | 4 | Gestionar resultados y defectos de pruebas | PBMG – Gestión de problemas | 3 | Triagiar y priorizar defectos
FASE-1 | 1 | 7 | 5 | 7 | 2 | Ejecutar | 3 | Probar | 4 | Gestionar resultados y defectos de pruebas | PBMG – Gestión de problemas | 4 | Asignar responsables y SLAs de resolución
FASE-1 | 1 | 7 | 5 | 7 | 2 | Ejecutar | 3 | Probar | 4 | Gestionar resultados y defectos de pruebas | PBMG – Gestión de problemas | 5 | Dar seguimiento al ciclo de vida del defecto
FASE-1 | 1 | 7 | 5 | 7 | 2 | Ejecutar | 3 | Probar | 4 | Gestionar resultados y defectos de pruebas | PBMG – Gestión de problemas | 6 | Verificar correcciones y ejecutar re-pruebas/regresiones
FASE-1 | 1 | 7 | 5 | 7 | 2 | Ejecutar | 3 | Probar | 4 | Gestionar resultados y defectos de pruebas | PBMG – Gestión de problemas | 7 | Analizar causa raíz y acordar acciones preventivas
FASE-1 | 1 | 7 | 5 | 7 | 2 | Ejecutar | 3 | Probar | 4 | Gestionar resultados y defectos de pruebas | PBMG – Gestión de problemas | 8 | Gestionar exenciones y riesgos aceptados
FASE-1 | 1 | 7 | 5 | 7 | 2 | Ejecutar | 3 | Probar | 4 | Gestionar resultados y defectos de pruebas | PBMG – Gestión de problemas | 9 | Mantener tableros y métricas de defectos y calidad
FASE-1 | 1 | 7 | 5 | 7 | 2 | Ejecutar | 3 | Probar | 5 | Analizar la cobertura de pruebas | TEST – Pruebas | 1 | Definir métricas y umbrales de cobertura del proyecto
FASE-1 | 1 | 7 | 5 | 7 | 2 | Ejecutar | 3 | Probar | 5 | Analizar la cobertura de pruebas | TEST – Pruebas | 2 | Instrumentar la construcción para recolectar cobertura en todos los niveles
FASE-1 | 1 | 7 | 5 | 7 | 2 | Ejecutar | 3 | Probar | 5 | Analizar la cobertura de pruebas | TEST – Pruebas | 3 | Ejecutar suites con recolección y consolidar reportes de cobertura
FASE-1 | 1 | 7 | 5 | 7 | 2 | Ejecutar | 3 | Probar | 5 | Analizar la cobertura de pruebas | TEST – Pruebas | 4 | Analizar cobertura efectiva por componente y criticidad
FASE-1 | 1 | 7 | 5 | 7 | 2 | Ejecutar | 3 | Probar | 5 | Analizar la cobertura de pruebas | TEST – Pruebas | 5 | Mapear cobertura a requisitos, historias y contratos
FASE-1 | 1 | 7 | 5 | 7 | 2 | Ejecutar | 3 | Probar | 5 | Analizar la cobertura de pruebas | TEST – Pruebas | 6 | Detectar huecos y redundancias de pruebas
FASE-1 | 1 | 7 | 5 | 7 | 2 | Ejecutar | 3 | Probar | 5 | Analizar la cobertura de pruebas | TEST – Pruebas | 7 | Priorizar acciones de mejora y calidad de pruebas
FASE-1 | 1 | 7 | 5 | 7 | 2 | Ejecutar | 3 | Probar | 5 | Analizar la cobertura de pruebas | TEST – Pruebas | 8 | Establecer puertas de calidad y seguimiento en CI/CD
FASE-1 | 1 | 7 | 5 | 7 | 2 | Ejecutar | 3 | Probar | 5 | Analizar la cobertura de pruebas | TEST – Pruebas | 9 | Reportar y publicar indicadores de cobertura
FASE-1 | 1 | 7 | 5 | 7 | 2 | Ejecutar | 3 | Probar | 6 | Ejecutar pruebas de rendimiento | TEST – Pruebas | 1 | Definir objetivos, métricas y umbrales de rendimiento
FASE-1 | 1 | 7 | 5 | 7 | 2 | Ejecutar | 3 | Probar | 6 | Ejecutar pruebas de rendimiento | TEST – Pruebas | 2 | Modelar la carga de trabajo representativa
FASE-1 | 1 | 7 | 5 | 7 | 2 | Ejecutar | 3 | Probar | 6 | Ejecutar pruebas de rendimiento | TEST – Pruebas | 3 | Preparar entorno, datos y monitoreo para rendimiento
FASE-1 | 1 | 7 | 5 | 7 | 2 | Ejecutar | 3 | Probar | 6 | Ejecutar pruebas de rendimiento | TEST – Pruebas | 4 | Desarrollar y validar scripts de prueba de rendimiento
FASE-1 | 1 | 7 | 5 | 7 | 2 | Ejecutar | 3 | Probar | 6 | Ejecutar pruebas de rendimiento | TEST – Pruebas | 5 | Ejecutar corrida base de smoke y baseline
FASE-1 | 1 | 7 | 5 | 7 | 2 | Ejecutar | 3 | Probar | 6 | Ejecutar pruebas de rendimiento | TEST – Pruebas | 6 | Ejecutar pruebas de carga con escalamiento progresivo
FASE-1 | 1 | 7 | 5 | 7 | 2 | Ejecutar | 3 | Probar | 6 | Ejecutar pruebas de rendimiento | TEST – Pruebas | 7 | Ejecutar pruebas de estrés, picos y resistencia
FASE-1 | 1 | 7 | 5 | 7 | 2 | Ejecutar | 3 | Probar | 6 | Ejecutar pruebas de rendimiento | TEST – Pruebas | 8 | Monitorear en tiempo real y recolectar métricas completas
FASE-1 | 1 | 7 | 5 | 7 | 2 | Ejecutar | 3 | Probar | 6 | Ejecutar pruebas de rendimiento | TEST – Pruebas | 9 | Analizar resultados y documentar recomendaciones
FASE-1 | 1 | 7 | 5 | 7 | 2 | Ejecutar | 3 | Probar | 7 | Ejecutar pruebas de seguridad (DevSecOps) | PENT – Pruebas de penetración | 1 | Definir alcance, objetivos y criterios de salida de la corrida de seguridad
FASE-1 | 1 | 7 | 5 | 7 | 2 | Ejecutar | 3 | Probar | 7 | Ejecutar pruebas de seguridad (DevSecOps) | PENT – Pruebas de penetración | 2 | Preparar entornos y datos seguros para las pruebas
FASE-1 | 1 | 7 | 5 | 7 | 2 | Ejecutar | 3 | Probar | 7 | Ejecutar pruebas de seguridad (DevSecOps) | PENT – Pruebas de penetración | 3 | Ejecutar análisis de código estático (SAST) y hardening de reglas
FASE-1 | 1 | 7 | 5 | 7 | 2 | Ejecutar | 3 | Probar | 7 | Ejecutar pruebas de seguridad (DevSecOps) | PENT – Pruebas de penetración | 4 | Analizar dependencias y licencias (SCA)
FASE-1 | 1 | 7 | 5 | 7 | 2 | Ejecutar | 3 | Probar | 7 | Ejecutar pruebas de seguridad (DevSecOps) | PENT – Pruebas de penetración | 5 | Escanear exposición de secretos y mala configuración en repositorios
FASE-1 | 1 | 7 | 5 | 7 | 2 | Ejecutar | 3 | Probar | 7 | Ejecutar pruebas de seguridad (DevSecOps) | PENT – Pruebas de penetración | 6 | Ejecutar pruebas dinámicas de aplicación (DAST) y seguridad de APIs
FASE-1 | 1 | 7 | 5 | 7 | 2 | Ejecutar | 3 | Probar | 7 | Ejecutar pruebas de seguridad (DevSecOps) | PENT – Pruebas de penetración | 7 | Escanear IaC, contenedores e imágenes
FASE-1 | 1 | 7 | 5 | 7 | 2 | Ejecutar | 3 | Probar | 7 | Ejecutar pruebas de seguridad (DevSecOps) | PENT – Pruebas de penetración | 8 | Realizar pruebas manuales/exploratorias focalizadas o mini-pentest
FASE-1 | 1 | 7 | 5 | 7 | 2 | Ejecutar | 3 | Probar | 7 | Ejecutar pruebas de seguridad (DevSecOps) | PENT – Pruebas de penetración | 9 | Triagiar hallazgos, remediar y verificar correcciones
FASE-1 | 1 | 7 | 5 | 7 | 2 | Ejecutar | 3 | Probar | 8 | Validar los criterios de aceptación | BPTS – Pruebas de aceptación | 1 | Confirmar el alcance y los criterios de aceptación vigentes
FASE-1 | 1 | 7 | 5 | 7 | 2 | Ejecutar | 3 | Probar | 8 | Validar los criterios de aceptación | BPTS – Pruebas de aceptación | 2 | Diseñar guiones y casos de aceptación ejecutables
FASE-1 | 1 | 7 | 5 | 7 | 2 | Ejecutar | 3 | Probar | 8 | Validar los criterios de aceptación | BPTS – Pruebas de aceptación | 3 | Acondicionar el entorno y los datos de aceptación (UAT)
FASE-1 | 1 | 7 | 5 | 7 | 2 | Ejecutar | 3 | Probar | 8 | Validar los criterios de aceptación | BPTS – Pruebas de aceptación | 4 | Ejecutar la validación funcional por flujo con usuarios clave
FASE-1 | 1 | 7 | 5 | 7 | 2 | Ejecutar | 3 | Probar | 8 | Validar los criterios de aceptación | BPTS – Pruebas de aceptación | 5 | Verificar criterios de aceptación no funcionales esenciales
FASE-1 | 1 | 7 | 5 | 7 | 2 | Ejecutar | 3 | Probar | 8 | Validar los criterios de aceptación | BPTS – Pruebas de aceptación | 6 | Validar integraciones y contratos en escenarios extremo a extremo
FASE-1 | 1 | 7 | 5 | 7 | 2 | Ejecutar | 3 | Probar | 8 | Validar los criterios de aceptación | BPTS – Pruebas de aceptación | 7 | Revisar artefactos y preparación operativa para uso real
FASE-1 | 1 | 7 | 5 | 7 | 2 | Ejecutar | 3 | Probar | 8 | Validar los criterios de aceptación | BPTS – Pruebas de aceptación | 8 | Gestionar hallazgos y re‐pruebas de aceptación
FASE-1 | 1 | 7 | 5 | 7 | 2 | Ejecutar | 3 | Probar | 8 | Validar los criterios de aceptación | BPTS – Pruebas de aceptación | 9 | Emitir el acta de aceptación y la recomendación go/no-go
FASE-1 | 1 | 7 | 5 | 7 | 2 | Ejecutar | 4 | Integrar/Entregar | 1 | Integrar el código de forma continua (CI) | SINT – Construcción e integración de sistemas | 1 | Definir la política de CI y criterios de bloqueo
FASE-1 | 1 | 7 | 5 | 7 | 2 | Ejecutar | 4 | Integrar/Entregar | 1 | Integrar el código de forma continua (CI) | SINT – Construcción e integración de sistemas | 2 | Versionar la configuración del pipeline y preparar ejecutores
FASE-1 | 1 | 7 | 5 | 7 | 2 | Ejecutar | 4 | Integrar/Entregar | 1 | Integrar el código de forma continua (CI) | SINT – Construcción e integración de sistemas | 3 | Preparar el entorno de build reproducible
FASE-1 | 1 | 7 | 5 | 7 | 2 | Ejecutar | 4 | Integrar/Entregar | 1 | Integrar el código de forma continua (CI) | SINT – Construcción e integración de sistemas | 4 | Compilar y construir la aplicación/artefactos de integración
FASE-1 | 1 | 7 | 5 | 7 | 2 | Ejecutar | 4 | Integrar/Entregar | 1 | Integrar el código de forma continua (CI) | SINT – Construcción e integración de sistemas | 5 | Ejecutar pruebas automatizadas base
FASE-1 | 1 | 7 | 5 | 7 | 2 | Ejecutar | 4 | Integrar/Entregar | 1 | Integrar el código de forma continua (CI) | SINT – Construcción e integración de sistemas | 6 | Aplicar controles automáticos de calidad y seguridad
FASE-1 | 1 | 7 | 5 | 7 | 2 | Ejecutar | 4 | Integrar/Entregar | 1 | Integrar el código de forma continua (CI) | SINT – Construcción e integración de sistemas | 7 | Consolidar resultados y aplicar puertas de calidad
FASE-1 | 1 | 7 | 5 | 7 | 2 | Ejecutar | 4 | Integrar/Entregar | 1 | Integrar el código de forma continua (CI) | SINT – Construcción e integración de sistemas | 8 | Publicar artefactos de CI en repositorios confiables
FASE-1 | 1 | 7 | 5 | 7 | 2 | Ejecutar | 4 | Integrar/Entregar | 1 | Integrar el código de forma continua (CI) | SINT – Construcción e integración de sistemas | 9 | Integrar cambios y comunicar estado de la build
FASE-1 | 1 | 7 | 5 | 7 | 2 | Ejecutar | 4 | Integrar/Entregar | 2 | Empaquetar y versionar los artefactos | CFMG – Gestión de la configuración | 1 | Definir la política de artefactos y versionado
FASE-1 | 1 | 7 | 5 | 7 | 2 | Ejecutar | 4 | Integrar/Entregar | 2 | Empaquetar y versionar los artefactos | CFMG – Gestión de la configuración | 2 | Configurar builds reproducibles y deterministas
FASE-1 | 1 | 7 | 5 | 7 | 2 | Ejecutar | 4 | Integrar/Entregar | 2 | Empaquetar y versionar los artefactos | CFMG – Gestión de la configuración | 3 | Construir y empaquetar el artefacto por componente
FASE-1 | 1 | 7 | 5 | 7 | 2 | Ejecutar | 4 | Integrar/Entregar | 2 | Empaquetar y versionar los artefactos | CFMG – Gestión de la configuración | 4 | Asignar versión y etiquetar la fuente
FASE-1 | 1 | 7 | 5 | 7 | 2 | Ejecutar | 4 | Integrar/Entregar | 2 | Empaquetar y versionar los artefactos | CFMG – Gestión de la configuración | 5 | Firmar artefactos y generar evidencias de procedencia
FASE-1 | 1 | 7 | 5 | 7 | 2 | Ejecutar | 4 | Integrar/Entregar | 2 | Empaquetar y versionar los artefactos | CFMG – Gestión de la configuración | 6 | Publicar artefactos en repositorios confiables
FASE-1 | 1 | 7 | 5 | 7 | 2 | Ejecutar | 4 | Integrar/Entregar | 2 | Empaquetar y versionar los artefactos | CFMG – Gestión de la configuración | 7 | Generar y adjuntar SBOM y resultados de escaneo
FASE-1 | 1 | 7 | 5 | 7 | 2 | Ejecutar | 4 | Integrar/Entregar | 2 | Empaquetar y versionar los artefactos | CFMG – Gestión de la configuración | 8 | Promover artefactos inmutables entre entornos
FASE-1 | 1 | 7 | 5 | 7 | 2 | Ejecutar | 4 | Integrar/Entregar | 2 | Empaquetar y versionar los artefactos | CFMG – Gestión de la configuración | 9 | Gestionar el ciclo de vida y recuperación
FASE-1 | 1 | 7 | 5 | 7 | 2 | Ejecutar | 4 | Integrar/Entregar | 3 | Validar los artefactos previos a la entrega | RELM – Liberación e implementación | 1 | Verificar integridad y procedencia del artefacto
FASE-1 | 1 | 7 | 5 | 7 | 2 | Ejecutar | 4 | Integrar/Entregar | 3 | Validar los artefactos previos a la entrega | RELM – Liberación e implementación | 2 | Confirmar versión y metadatos de liberación
FASE-1 | 1 | 7 | 5 | 7 | 2 | Ejecutar | 4 | Integrar/Entregar | 3 | Validar los artefactos previos a la entrega | RELM – Liberación e implementación | 3 | Escanear seguridad y exposición de información
FASE-1 | 1 | 7 | 5 | 7 | 2 | Ejecutar | 4 | Integrar/Entregar | 3 | Validar los artefactos previos a la entrega | RELM – Liberación e implementación | 4 | Revisar licencias y SBOM adjunto
FASE-1 | 1 | 7 | 5 | 7 | 2 | Ejecutar | 4 | Integrar/Entregar | 3 | Validar los artefactos previos a la entrega | RELM – Liberación e implementación | 5 | Validar instalabilidad y smoke test en entorno limpio
FASE-1 | 1 | 7 | 5 | 7 | 2 | Ejecutar | 4 | Integrar/Entregar | 3 | Validar los artefactos previos a la entrega | RELM – Liberación e implementación | 6 | Verificar compatibilidad y migraciones asociadas
FASE-1 | 1 | 7 | 5 | 7 | 2 | Ejecutar | 4 | Integrar/Entregar | 3 | Validar los artefactos previos a la entrega | RELM – Liberación e implementación | 7 | Validar parámetros de configuración y secretos por entorno
FASE-1 | 1 | 7 | 5 | 7 | 2 | Ejecutar | 4 | Integrar/Entregar | 3 | Validar los artefactos previos a la entrega | RELM – Liberación e implementación | 8 | Revisar tamaño, eficiencia y buenas prácticas del artefacto
FASE-1 | 1 | 7 | 5 | 7 | 2 | Ejecutar | 4 | Integrar/Entregar | 3 | Validar los artefactos previos a la entrega | RELM – Liberación e implementación | 9 | Emitir el release readiness y preparar documentación de entrega
FASE-1 | 1 | 7 | 5 | 7 | 2 | Ejecutar | 4 | Integrar/Entregar | 4 | Configurar el pipeline de entrega continua | SLEN – Ingeniería del ciclo de vida de sistemas y software | 1 | Definir la estrategia de entrega y el mapa de entornos
FASE-1 | 1 | 7 | 5 | 7 | 2 | Ejecutar | 4 | Integrar/Entregar | 4 | Configurar el pipeline de entrega continua | SLEN – Ingeniería del ciclo de vida de sistemas y software | 2 | Modelar el flujo del pipeline como código
FASE-1 | 1 | 7 | 5 | 7 | 2 | Ejecutar | 4 | Integrar/Entregar | 4 | Configurar el pipeline de entrega continua | SLEN – Ingeniería del ciclo de vida de sistemas y software | 3 | Recuperar y validar artefactos inmutables para promoción
FASE-1 | 1 | 7 | 5 | 7 | 2 | Ejecutar | 4 | Integrar/Entregar | 4 | Configurar el pipeline de entrega continua | SLEN – Ingeniería del ciclo de vida de sistemas y software | 4 | Gestionar configuración por entorno y secretos del pipeline
FASE-1 | 1 | 7 | 5 | 7 | 2 | Ejecutar | 4 | Integrar/Entregar | 4 | Configurar el pipeline de entrega continua | SLEN – Ingeniería del ciclo de vida de sistemas y software | 5 | Orquestar despliegues a entornos no productivos
FASE-1 | 1 | 7 | 5 | 7 | 2 | Ejecutar | 4 | Integrar/Entregar | 4 | Configurar el pipeline de entrega continua | SLEN – Ingeniería del ciclo de vida de sistemas y software | 6 | Implementar puertas de calidad y aprobaciones
FASE-1 | 1 | 7 | 5 | 7 | 2 | Ejecutar | 4 | Integrar/Entregar | 4 | Configurar el pipeline de entrega continua | SLEN – Ingeniería del ciclo de vida de sistemas y software | 7 | Configurar estrategias de despliegue progresivo
FASE-1 | 1 | 7 | 5 | 7 | 2 | Ejecutar | 4 | Integrar/Entregar | 4 | Configurar el pipeline de entrega continua | SLEN – Ingeniería del ciclo de vida de sistemas y software | 8 | Automatizar verificación postdespliegue y reversión
FASE-1 | 1 | 7 | 5 | 7 | 2 | Ejecutar | 4 | Integrar/Entregar | 4 | Configurar el pipeline de entrega continua | SLEN – Ingeniería del ciclo de vida de sistemas y software | 9 | Instrumentar notificaciones, auditoría y observabilidad del pipeline
FASE-1 | 1 | 7 | 5 | 7 | 2 | Ejecutar | 4 | Integrar/Entregar | 5 | Gestionar versiones y ramas del código | CFMG – Gestión de la configuración | 1 | Definir el modelo de versiones y ramas del proyecto
FASE-1 | 1 | 7 | 5 | 7 | 2 | Ejecutar | 4 | Integrar/Entregar | 5 | Gestionar versiones y ramas del código | CFMG – Gestión de la configuración | 2 | Configurar reglas de protección y permisos por rama
FASE-1 | 1 | 7 | 5 | 7 | 2 | Ejecutar | 4 | Integrar/Entregar | 5 | Gestionar versiones y ramas del código | CFMG – Gestión de la configuración | 3 | Planificar cortes de versión y crear ramas de release/hotfix
FASE-1 | 1 | 7 | 5 | 7 | 2 | Ejecutar | 4 | Integrar/Entregar | 5 | Gestionar versiones y ramas del código | CFMG – Gestión de la configuración | 4 | Gobernar el flujo de integración entre ramas
FASE-1 | 1 | 7 | 5 | 7 | 2 | Ejecutar | 4 | Integrar/Entregar | 5 | Gestionar versiones y ramas del código | CFMG – Gestión de la configuración | 5 | Gestionar el ciclo de vida de las ramas de trabajo
FASE-1 | 1 | 7 | 5 | 7 | 2 | Ejecutar | 4 | Integrar/Entregar | 5 | Gestionar versiones y ramas del código | CFMG – Gestión de la configuración | 6 | Administrar el versionado y etiquetado de entregas
FASE-1 | 1 | 7 | 5 | 7 | 2 | Ejecutar | 4 | Integrar/Entregar | 5 | Gestionar versiones y ramas del código | CFMG – Gestión de la configuración | 7 | Atender correcciones urgentes y backports
FASE-1 | 1 | 7 | 5 | 7 | 2 | Ejecutar | 4 | Integrar/Entregar | 5 | Gestionar versiones y ramas del código | CFMG – Gestión de la configuración | 8 | Monitorear la salud y cumplimiento de políticas por rama
FASE-1 | 1 | 7 | 5 | 7 | 2 | Ejecutar | 4 | Integrar/Entregar | 5 | Gestionar versiones y ramas del código | CFMG – Gestión de la configuración | 9 | Limpiar, archivar y comunicar el estado de versiones/ramas
FASE-1 | 1 | 7 | 5 | 7 | 2 | Ejecutar | 4 | Integrar/Entregar | 6 | Gestionar la configuración de los entornos | CFMG – Gestión de la configuración | 1 | Definir la estrategia de configuración por entorno y paridad
FASE-1 | 1 | 7 | 5 | 7 | 2 | Ejecutar | 4 | Integrar/Entregar | 6 | Gestionar la configuración de los entornos | CFMG – Gestión de la configuración | 2 | Inventariar y modelar los ítems de configuración
FASE-1 | 1 | 7 | 5 | 7 | 2 | Ejecutar | 4 | Integrar/Entregar | 6 | Gestionar la configuración de los entornos | CFMG – Gestión de la configuración | 3 | Versionar la configuración como código
FASE-1 | 1 | 7 | 5 | 7 | 2 | Ejecutar | 4 | Integrar/Entregar | 6 | Gestionar la configuración de los entornos | CFMG – Gestión de la configuración | 4 | Gestionar secretos y credenciales con mínimo privilegio
FASE-1 | 1 | 7 | 5 | 7 | 2 | Ejecutar | 4 | Integrar/Entregar | 6 | Gestionar la configuración de los entornos | CFMG – Gestión de la configuración | 5 | Parametrizar variables por entorno y administrar feature flags
FASE-1 | 1 | 7 | 5 | 7 | 2 | Ejecutar | 4 | Integrar/Entregar | 6 | Gestionar la configuración de los entornos | CFMG – Gestión de la configuración | 6 | Validar y probar la configuración antes de aplicar
FASE-1 | 1 | 7 | 5 | 7 | 2 | Ejecutar | 4 | Integrar/Entregar | 6 | Gestionar la configuración de los entornos | CFMG – Gestión de la configuración | 7 | Orquestar la promoción y el despliegue de configuraciones
FASE-1 | 1 | 7 | 5 | 7 | 2 | Ejecutar | 4 | Integrar/Entregar | 6 | Gestionar la configuración de los entornos | CFMG – Gestión de la configuración | 8 | Monitorear, detectar y corregir deriva de configuración
FASE-1 | 1 | 7 | 5 | 7 | 2 | Ejecutar | 4 | Integrar/Entregar | 6 | Gestionar la configuración de los entornos | CFMG – Gestión de la configuración | 9 | Documentar, respaldar y restaurar configuración
FASE-1 | 1 | 7 | 5 | 7 | 2 | Ejecutar | 4 | Integrar/Entregar | 7 | Verificar el cumplimiento de políticas de calidad | PEMT – Gestión del desempeño | 1 | Validar que los entregables cumplen los criterios de calidad.
FASE-1 | 1 | 7 | 5 | 7 | 2 | Ejecutar | 4 | Integrar/Entregar | 7 | Verificar el cumplimiento de políticas de calidad | PEMT – Gestión del desempeño | 2 | Revisar la aplicación de estándares de codificación.
FASE-1 | 1 | 7 | 5 | 7 | 2 | Ejecutar | 4 | Integrar/Entregar | 7 | Verificar el cumplimiento de políticas de calidad | PEMT – Gestión del desempeño | 3 | Comprobar resultados mínimos de pruebas automatizadas.
FASE-1 | 1 | 7 | 5 | 7 | 2 | Ejecutar | 4 | Integrar/Entregar | 7 | Verificar el cumplimiento de políticas de calidad | PEMT – Gestión del desempeño | 4 | Auditar la ejecución correcta del pipeline CI/CD.
FASE-1 | 1 | 7 | 5 | 7 | 2 | Ejecutar | 4 | Integrar/Entregar | 7 | Verificar el cumplimiento de políticas de calidad | PEMT – Gestión del desempeño | 5 | Verificar métricas clave de calidad establecidas.
FASE-1 | 1 | 7 | 5 | 7 | 2 | Ejecutar | 4 | Integrar/Entregar | 7 | Verificar el cumplimiento de políticas de calidad | PEMT – Gestión del desempeño | 6 | Confirmar la trazabilidad entre requisitos y pruebas.
FASE-1 | 1 | 7 | 5 | 7 | 2 | Ejecutar | 4 | Integrar/Entregar | 7 | Verificar el cumplimiento de políticas de calidad | PEMT – Gestión del desempeño | 7 | Revisar controles de seguridad obligatorios del proyecto.
FASE-1 | 1 | 7 | 5 | 7 | 2 | Ejecutar | 4 | Integrar/Entregar | 7 | Verificar el cumplimiento de políticas de calidad | PEMT – Gestión del desempeño | 8 | Evaluar cumplimiento de procesos y normativas internas.
FASE-1 | 1 | 7 | 5 | 7 | 2 | Ejecutar | 4 | Integrar/Entregar | 7 | Verificar el cumplimiento de políticas de calidad | PEMT – Gestión del desempeño | 9 | Registrar hallazgos y generar reporte de no conformidades.
FASE-1 | 1 | 7 | 5 | 7 | 2 | Ejecutar | 5 | Desplegar | 1 | Orquestar el proceso de despliegue | RELM – Liberación e implementación | 1 | Coordinar las etapas del pipeline de despliegue.
FASE-1 | 1 | 7 | 5 | 7 | 2 | Ejecutar | 5 | Desplegar | 1 | Orquestar el proceso de despliegue | RELM – Liberación e implementación | 2 | Gestionar la secuencia de tareas de liberación.
FASE-1 | 1 | 7 | 5 | 7 | 2 | Ejecutar | 5 | Desplegar | 1 | Orquestar el proceso de despliegue | RELM – Liberación e implementación | 3 | Verificar disponibilidad de entornos antes del despliegue.
FASE-1 | 1 | 7 | 5 | 7 | 2 | Ejecutar | 5 | Desplegar | 1 | Orquestar el proceso de despliegue | RELM – Liberación e implementación | 4 | Automatizar pasos críticos del proceso de entrega.
FASE-1 | 1 | 7 | 5 | 7 | 2 | Ejecutar | 5 | Desplegar | 1 | Orquestar el proceso de despliegue | RELM – Liberación e implementación | 5 | Validar artefactos y versiones a desplegar.
FASE-1 | 1 | 7 | 5 | 7 | 2 | Ejecutar | 5 | Desplegar | 1 | Orquestar el proceso de despliegue | RELM – Liberación e implementación | 6 | Supervisar la ejecución del pipeline en tiempo real.
FASE-1 | 1 | 7 | 5 | 7 | 2 | Ejecutar | 5 | Desplegar | 1 | Orquestar el proceso de despliegue | RELM – Liberación e implementación | 7 | Resolver bloqueos o errores durante el despliegue.
FASE-1 | 1 | 7 | 5 | 7 | 2 | Ejecutar | 5 | Desplegar | 1 | Orquestar el proceso de despliegue | RELM – Liberación e implementación | 8 | Notificar a los equipos sobre avances y estado final.
FASE-1 | 1 | 7 | 5 | 7 | 2 | Ejecutar | 5 | Desplegar | 1 | Orquestar el proceso de despliegue | RELM – Liberación e implementación | 9 | Registrar resultados y evidencias del despliegue.
FASE-1 | 1 | 7 | 5 | 7 | 2 | Ejecutar | 5 | Desplegar | 2 | Configurar los entornos de destino | ITOP – Infraestructura de TI | 1 | Definir la configuración base del entorno.
FASE-1 | 1 | 7 | 5 | 7 | 2 | Ejecutar | 5 | Desplegar | 2 | Configurar los entornos de destino | ITOP – Infraestructura de TI | 2 | Instalar dependencias y paquetes requeridos.
FASE-1 | 1 | 7 | 5 | 7 | 2 | Ejecutar | 5 | Desplegar | 2 | Configurar los entornos de destino | ITOP – Infraestructura de TI | 3 | Configurar variables de entorno y credenciales seguras.
FASE-1 | 1 | 7 | 5 | 7 | 2 | Ejecutar | 5 | Desplegar | 2 | Configurar los entornos de destino | ITOP – Infraestructura de TI | 4 | Ajustar parámetros de red, puertos y firewalls.
FASE-1 | 1 | 7 | 5 | 7 | 2 | Ejecutar | 5 | Desplegar | 2 | Configurar los entornos de destino | ITOP – Infraestructura de TI | 5 | Implementar plantillas de infraestructura o contenedores.
FASE-1 | 1 | 7 | 5 | 7 | 2 | Ejecutar | 5 | Desplegar | 2 | Configurar los entornos de destino | ITOP – Infraestructura de TI | 6 | Establecer políticas de acceso y permisos.
FASE-1 | 1 | 7 | 5 | 7 | 2 | Ejecutar | 5 | Desplegar | 2 | Configurar los entornos de destino | ITOP – Infraestructura de TI | 7 | Configurar servicios externos y conexiones necesarias.
FASE-1 | 1 | 7 | 5 | 7 | 2 | Ejecutar | 5 | Desplegar | 2 | Configurar los entornos de destino | ITOP – Infraestructura de TI | 8 | Validar compatibilidad entre entorno y aplicación.
FASE-1 | 1 | 7 | 5 | 7 | 2 | Ejecutar | 5 | Desplegar | 2 | Configurar los entornos de destino | ITOP – Infraestructura de TI | 9 | Documentar la configuración final del entorno.
FASE-1 | 1 | 7 | 5 | 7 | 2 | Ejecutar | 5 | Desplegar | 3 | Gestionar secretos y variables de entorno | SCTY – Seguridad de la información | 1 | Almacenar secretos en un gestor seguro centralizado.
FASE-1 | 1 | 7 | 5 | 7 | 2 | Ejecutar | 5 | Desplegar | 3 | Gestionar secretos y variables de entorno | SCTY – Seguridad de la información | 2 | Crear y actualizar variables de entorno por ambiente.
FASE-1 | 1 | 7 | 5 | 7 | 2 | Ejecutar | 5 | Desplegar | 3 | Gestionar secretos y variables de entorno | SCTY – Seguridad de la información | 3 | Rotar claves y tokens según políticas de seguridad.
FASE-1 | 1 | 7 | 5 | 7 | 2 | Ejecutar | 5 | Desplegar | 3 | Gestionar secretos y variables de entorno | SCTY – Seguridad de la información | 4 | Controlar accesos a secretos mediante roles y permisos.
FASE-1 | 1 | 7 | 5 | 7 | 2 | Ejecutar | 5 | Desplegar | 3 | Gestionar secretos y variables de entorno | SCTY – Seguridad de la información | 5 | Cifrar secretos en tránsito y en reposo.
FASE-1 | 1 | 7 | 5 | 7 | 2 | Ejecutar | 5 | Desplegar | 3 | Gestionar secretos y variables de entorno | SCTY – Seguridad de la información | 6 | Integrar el gestor de secretos con pipelines CI/CD.
FASE-1 | 1 | 7 | 5 | 7 | 2 | Ejecutar | 5 | Desplegar | 3 | Gestionar secretos y variables de entorno | SCTY – Seguridad de la información | 7 | Validar que no existan secretos expuestos en el código.
FASE-1 | 1 | 7 | 5 | 7 | 2 | Ejecutar | 5 | Desplegar | 3 | Gestionar secretos y variables de entorno | SCTY – Seguridad de la información | 8 | Versionar cambios de configuración sin revelar valores.
FASE-1 | 1 | 7 | 5 | 7 | 2 | Ejecutar | 5 | Desplegar | 3 | Gestionar secretos y variables de entorno | SCTY – Seguridad de la información | 9 | Registrar auditorías de acceso y uso de secretos.
FASE-1 | 1 | 7 | 5 | 7 | 2 | Ejecutar | 5 | Desplegar | 4 | Ejecutar el despliegue automatizado | RELM – Liberación e implementación | 1 | Disparar el pipeline de despliegue desde la herramienta CI/CD.
FASE-1 | 1 | 7 | 5 | 7 | 2 | Ejecutar | 5 | Desplegar | 4 | Ejecutar el despliegue automatizado | RELM – Liberación e implementación | 2 | Obtener la versión aprobada del repositorio de artefactos.
FASE-1 | 1 | 7 | 5 | 7 | 2 | Ejecutar | 5 | Desplegar | 4 | Ejecutar el despliegue automatizado | RELM – Liberación e implementación | 3 | Aplicar scripts o playbooks de despliegue sobre el entorno.
FASE-1 | 1 | 7 | 5 | 7 | 2 | Ejecutar | 5 | Desplegar | 4 | Ejecutar el despliegue automatizado | RELM – Liberación e implementación | 4 | Actualizar contenedores, servicios o pods según la nueva versión.
FASE-1 | 1 | 7 | 5 | 7 | 2 | Ejecutar | 5 | Desplegar | 4 | Ejecutar el despliegue automatizado | RELM – Liberación e implementación | 5 | Ejecutar migraciones de base de datos si están definidas.
FASE-1 | 1 | 7 | 5 | 7 | 2 | Ejecutar | 5 | Desplegar | 4 | Ejecutar el despliegue automatizado | RELM – Liberación e implementación | 6 | Lanzar pruebas post-despliegue (smoke/sanity tests).
FASE-1 | 1 | 7 | 5 | 7 | 2 | Ejecutar | 5 | Desplegar | 4 | Ejecutar el despliegue automatizado | RELM – Liberación e implementación | 7 | Monitorear logs y métricas durante la ejecución.
FASE-1 | 1 | 7 | 5 | 7 | 2 | Ejecutar | 5 | Desplegar | 4 | Ejecutar el despliegue automatizado | RELM – Liberación e implementación | 8 | Validar el estado operativo de la aplicación tras el despliegue.
FASE-1 | 1 | 7 | 5 | 7 | 2 | Ejecutar | 5 | Desplegar | 4 | Ejecutar el despliegue automatizado | RELM – Liberación e implementación | 9 | Marcar el despliegue como exitoso o fallido en la herramienta de orquestación.
FASE-1 | 1 | 7 | 5 | 7 | 2 | Ejecutar | 5 | Desplegar | 5 | Verificar el estado posterior al despliegue | RELM – Liberación e implementación | 1 | Revisar que los servicios levantaron correctamente.
FASE-1 | 1 | 7 | 5 | 7 | 2 | Ejecutar | 5 | Desplegar | 5 | Verificar el estado posterior al despliegue | RELM – Liberación e implementación | 2 | Validar la disponibilidad de endpoints críticos.
FASE-1 | 1 | 7 | 5 | 7 | 2 | Ejecutar | 5 | Desplegar | 5 | Verificar el estado posterior al despliegue | RELM – Liberación e implementación | 3 | Ejecutar pruebas smoke para confirmar funcionalidad básica.
FASE-1 | 1 | 7 | 5 | 7 | 2 | Ejecutar | 5 | Desplegar | 5 | Verificar el estado posterior al despliegue | RELM – Liberación e implementación | 4 | Verificar integridad de logs y ausencia de errores severos.
FASE-1 | 1 | 7 | 5 | 7 | 2 | Ejecutar | 5 | Desplegar | 5 | Verificar el estado posterior al despliegue | RELM – Liberación e implementación | 5 | Monitorear métricas clave tras el despliegue.
FASE-1 | 1 | 7 | 5 | 7 | 2 | Ejecutar | 5 | Desplegar | 5 | Verificar el estado posterior al despliegue | RELM – Liberación e implementación | 6 | Confirmar conectividad con bases de datos y servicios externos.
FASE-1 | 1 | 7 | 5 | 7 | 2 | Ejecutar | 5 | Desplegar | 5 | Verificar el estado posterior al despliegue | RELM – Liberación e implementación | 7 | Revisar el consumo de recursos del entorno.
FASE-1 | 1 | 7 | 5 | 7 | 2 | Ejecutar | 5 | Desplegar | 5 | Verificar el estado posterior al despliegue | RELM – Liberación e implementación | 8 | Validar que no existan degradaciones en el rendimiento.
FASE-1 | 1 | 7 | 5 | 7 | 2 | Ejecutar | 5 | Desplegar | 5 | Verificar el estado posterior al despliegue | RELM – Liberación e implementación | 9 | Documentar el estado final y reportar cualquier anomalía.
FASE-1 | 1 | 7 | 5 | 7 | 2 | Ejecutar | 5 | Desplegar | 6 | Implementar el despliegue azul-verde o canario | RELM – Liberación e implementación | 1 | Definir la estrategia de tráfico (azul-verde o canario).
FASE-1 | 1 | 7 | 5 | 7 | 2 | Ejecutar | 5 | Desplegar | 6 | Implementar el despliegue azul-verde o canario | RELM – Liberación e implementación | 2 | Preparar el entorno alterno con la nueva versión
FASE-1 | 1 | 7 | 5 | 7 | 2 | Ejecutar | 5 | Desplegar | 6 | Implementar el despliegue azul-verde o canario | RELM – Liberación e implementación | 3 | Sincronizar configuración y datos necesarios entre entornos.
FASE-1 | 1 | 7 | 5 | 7 | 2 | Ejecutar | 5 | Desplegar | 6 | Implementar el despliegue azul-verde o canario | RELM – Liberación e implementación | 4 | Configurar el balanceador para redirigir tráfico gradualmente.
FASE-1 | 1 | 7 | 5 | 7 | 2 | Ejecutar | 5 | Desplegar | 6 | Implementar el despliegue azul-verde o canario | RELM – Liberación e implementación | 5 | Ejecutar pruebas en el entorno nuevo antes de exponer usuarios.
FASE-1 | 1 | 7 | 5 | 7 | 2 | Ejecutar | 5 | Desplegar | 6 | Implementar el despliegue azul-verde o canario | RELM – Liberación e implementación | 6 | Aumentar progresivamente el porcentaje de tráfico al nuevo despliegue.
FASE-1 | 1 | 7 | 5 | 7 | 2 | Ejecutar | 5 | Desplegar | 6 | Implementar el despliegue azul-verde o canario | RELM – Liberación e implementación | 7 | Monitorear errores y rendimiento durante el cambio de tráfico.
FASE-1 | 1 | 7 | 5 | 7 | 2 | Ejecutar | 5 | Desplegar | 6 | Implementar el despliegue azul-verde o canario | RELM – Liberación e implementación | 8 | Decidir la promoción definitiva o el rollback según resultados.
FASE-1 | 1 | 7 | 5 | 7 | 2 | Ejecutar | 5 | Desplegar | 6 | Implementar el despliegue azul-verde o canario | RELM – Liberación e implementación | 9 | Deshabilitar o reprovisionar el entorno anterior tras la estabilización.
FASE-1 | 1 | 7 | 5 | 7 | 2 | Ejecutar | 5 | Desplegar | 7 | Controlar la reversión del despliegue | CHMG – Control de cambios | 1 | Validar los criterios que activan la reversión.
FASE-1 | 1 | 7 | 5 | 7 | 2 | Ejecutar | 5 | Desplegar | 7 | Controlar la reversión del despliegue | CHMG – Control de cambios | 2 | Seleccionar la versión estable previa en el repositorio.
FASE-1 | 1 | 7 | 5 | 7 | 2 | Ejecutar | 5 | Desplegar | 7 | Controlar la reversión del despliegue | CHMG – Control de cambios | 3 | Ejecutar automáticamente el pipeline de rollback.
FASE-1 | 1 | 7 | 5 | 7 | 2 | Ejecutar | 5 | Desplegar | 7 | Controlar la reversión del despliegue | CHMG – Control de cambios | 4 | Restaurar configuración y variables asociadas a la versión anterior.
FASE-1 | 1 | 7 | 5 | 7 | 2 | Ejecutar | 5 | Desplegar | 7 | Controlar la reversión del despliegue | CHMG – Control de cambios | 5 | Revertir cambios en contenedores, servicios o infraestructura.
FASE-1 | 1 | 7 | 5 | 7 | 2 | Ejecutar | 5 | Desplegar | 7 | Controlar la reversión del despliegue | CHMG – Control de cambios | 6 | Aplicar scripts de rollback para base de datos si existen.
FASE-1 | 1 | 7 | 5 | 7 | 2 | Ejecutar | 5 | Desplegar | 7 | Controlar la reversión del despliegue | CHMG – Control de cambios | 7 | Monitorear aplicación y servicios tras la reversión.
FASE-1 | 1 | 7 | 5 | 7 | 2 | Ejecutar | 5 | Desplegar | 7 | Controlar la reversión del despliegue | CHMG – Control de cambios | 8 | Confirmar estabilidad del sistema después del rollback.
FASE-1 | 1 | 7 | 5 | 7 | 2 | Ejecutar | 5 | Desplegar | 7 | Controlar la reversión del despliegue | CHMG – Control de cambios | 9 | Registrar la causa y pasos ejecutados durante la reversión.
FASE-1 | 1 | 7 | 5 | 7 | 2 | Ejecutar | 6 | Operar | 1 | Gestionar el estado del servicio | SLEN – Ingeniería del ciclo de vida de sistemas y software | 1 | Monitorear disponibilidad de servicios y endpoints.
FASE-1 | 1 | 7 | 5 | 7 | 2 | Ejecutar | 6 | Operar | 1 | Gestionar el estado del servicio | SLEN – Ingeniería del ciclo de vida de sistemas y software | 2 | Verificar el estado de salud de contenedores y pods.
FASE-1 | 1 | 7 | 5 | 7 | 2 | Ejecutar | 6 | Operar | 1 | Gestionar el estado del servicio | SLEN – Ingeniería del ciclo de vida de sistemas y software | 3 | Supervisar colas, procesos y servicios dependientes.
FASE-1 | 1 | 7 | 5 | 7 | 2 | Ejecutar | 6 | Operar | 1 | Gestionar el estado del servicio | SLEN – Ingeniería del ciclo de vida de sistemas y software | 4 | Revisar alertas activas y su impacto en el servicio.
FASE-1 | 1 | 7 | 5 | 7 | 2 | Ejecutar | 6 | Operar | 1 | Gestionar el estado del servicio | SLEN – Ingeniería del ciclo de vida de sistemas y software | 5 | Analizar métricas de rendimiento y estabilidad.
FASE-1 | 1 | 7 | 5 | 7 | 2 | Ejecutar | 6 | Operar | 1 | Gestionar el estado del servicio | SLEN – Ingeniería del ciclo de vida de sistemas y software | 6 | Confirmar el correcto funcionamiento de integraciones externas.
FASE-1 | 1 | 7 | 5 | 7 | 2 | Ejecutar | 6 | Operar | 1 | Gestionar el estado del servicio | SLEN – Ingeniería del ciclo de vida de sistemas y software | 7 | Detectar degradaciones o anomalías en tiempo real.
FASE-1 | 1 | 7 | 5 | 7 | 2 | Ejecutar | 6 | Operar | 1 | Gestionar el estado del servicio | SLEN – Ingeniería del ciclo de vida de sistemas y software | 8 | Registrar eventos críticos del estado del servicio.
FASE-1 | 1 | 7 | 5 | 7 | 2 | Ejecutar | 6 | Operar | 1 | Gestionar el estado del servicio | SLEN – Ingeniería del ciclo de vida de sistemas y software | 9 | Notificar incidentes o degradaciones a los equipos responsables.
FASE-1 | 1 | 7 | 5 | 7 | 2 | Ejecutar | 6 | Operar | 2 | Supervisar la disponibilidad del servicio | ITOP – Infraestructura de TI | 1 | Monitorear uptime de servicios y aplicaciones.
FASE-1 | 1 | 7 | 5 | 7 | 2 | Ejecutar | 6 | Operar | 2 | Supervisar la disponibilidad del servicio | ITOP – Infraestructura de TI | 2 | Verificar la respuesta de endpoints críticos.
FASE-1 | 1 | 7 | 5 | 7 | 2 | Ejecutar | 6 | Operar | 2 | Supervisar la disponibilidad del servicio | ITOP – Infraestructura de TI | 3 | Revisar métricas de latencia y tiempos de respuesta.
FASE-1 | 1 | 7 | 5 | 7 | 2 | Ejecutar | 6 | Operar | 2 | Supervisar la disponibilidad del servicio | ITOP – Infraestructura de TI | 4 | Detectar caídas parciales o totales del servicio.
FASE-1 | 1 | 7 | 5 | 7 | 2 | Ejecutar | 6 | Operar | 2 | Supervisar la disponibilidad del servicio | ITOP – Infraestructura de TI | 5 | Validar el funcionamiento de balanceadores y rutas de tráfico.
FASE-1 | 1 | 7 | 5 | 7 | 2 | Ejecutar | 6 | Operar | 2 | Supervisar la disponibilidad del servicio | ITOP – Infraestructura de TI | 6 | Supervisar recursos clave (CPU, memoria, red, I/O).
FASE-1 | 1 | 7 | 5 | 7 | 2 | Ejecutar | 6 | Operar | 2 | Supervisar la disponibilidad del servicio | ITOP – Infraestructura de TI | 7 | Analizar alertas de disponibilidad generadas por el sistema.
FASE-1 | 1 | 7 | 5 | 7 | 2 | Ejecutar | 6 | Operar | 2 | Supervisar la disponibilidad del servicio | ITOP – Infraestructura de TI | 8 | Confirmar accesibilidad desde diferentes regiones o zonas.
FASE-1 | 1 | 7 | 5 | 7 | 2 | Ejecutar | 6 | Operar | 2 | Supervisar la disponibilidad del servicio | ITOP – Infraestructura de TI | 9 | Registrar eventos de indisponibilidad y su duración.
FASE-1 | 1 | 7 | 5 | 7 | 2 | Ejecutar | 6 | Operar | 3 | Controlar la escalabilidad y el rendimiento | PEMT – Gestión del desempeño | 1 | Monitorear el uso de recursos en tiempo real.
FASE-1 | 1 | 7 | 5 | 7 | 2 | Ejecutar | 6 | Operar | 3 | Controlar la escalabilidad y el rendimiento | PEMT – Gestión del desempeño | 2 | Analizar métricas de rendimiento de la aplicación
FASE-1 | 1 | 7 | 5 | 7 | 2 | Ejecutar | 6 | Operar | 3 | Controlar la escalabilidad y el rendimiento | PEMT – Gestión del desempeño | 3 | Detectar cuellos de botella en componentes críticos.
FASE-1 | 1 | 7 | 5 | 7 | 2 | Ejecutar | 6 | Operar | 3 | Controlar la escalabilidad y el rendimiento | PEMT – Gestión del desempeño | 4 | Ajustar configuraciones de autoscaling según demanda.
FASE-1 | 1 | 7 | 5 | 7 | 2 | Ejecutar | 6 | Operar | 3 | Controlar la escalabilidad y el rendimiento | PEMT – Gestión del desempeño | 5 | Validar la capacidad de respuesta bajo carga.
FASE-1 | 1 | 7 | 5 | 7 | 2 | Ejecutar | 6 | Operar | 3 | Controlar la escalabilidad y el rendimiento | PEMT – Gestión del desempeño | 6 | Optimizar límites y solicitudes de recursos en contenedores.
FASE-1 | 1 | 7 | 5 | 7 | 2 | Ejecutar | 6 | Operar | 3 | Controlar la escalabilidad y el rendimiento | PEMT – Gestión del desempeño | 7 | Revisar el rendimiento de bases de datos y cachés.
FASE-1 | 1 | 7 | 5 | 7 | 2 | Ejecutar | 6 | Operar | 3 | Controlar la escalabilidad y el rendimiento | PEMT – Gestión del desempeño | 8 | Evaluar la eficiencia del balanceo de carga.
FASE-1 | 1 | 7 | 5 | 7 | 2 | Ejecutar | 6 | Operar | 3 | Controlar la escalabilidad y el rendimiento | PEMT – Gestión del desempeño | 9 | Registrar acciones y mejoras aplicadas al rendimiento.
FASE-1 | 1 | 7 | 5 | 7 | 2 | Ejecutar | 6 | Operar | 4 | Administrar configuraciones en producción | CFMG – Gestión de la configuración | 1 | Aplicar cambios de configuración aprobados al entorno productivo.
FASE-1 | 1 | 7 | 5 | 7 | 2 | Ejecutar | 6 | Operar | 4 | Administrar configuraciones en producción | CFMG – Gestión de la configuración | 2 | Mantener sincronizados archivos y parámetros de configuración.
FASE-1 | 1 | 7 | 5 | 7 | 2 | Ejecutar | 6 | Operar | 4 | Administrar configuraciones en producción | CFMG – Gestión de la configuración | 3 | Gestionar variables y secretos específicos de producción.
FASE-1 | 1 | 7 | 5 | 7 | 2 | Ejecutar | 6 | Operar | 4 | Administrar configuraciones en producción | CFMG – Gestión de la configuración | 4 | Validar la compatibilidad de configuraciones con la versión desplegada.
FASE-1 | 1 | 7 | 5 | 7 | 2 | Ejecutar | 6 | Operar | 4 | Administrar configuraciones en producción | CFMG – Gestión de la configuración | 5 | Actualizar configuraciones mediante herramientas de IaC
FASE-1 | 1 | 7 | 5 | 7 | 2 | Ejecutar | 6 | Operar | 4 | Administrar configuraciones en producción | CFMG – Gestión de la configuración | 6 | Verificar el impacto de cambios de configuración en el servicio.
FASE-1 | 1 | 7 | 5 | 7 | 2 | Ejecutar | 6 | Operar | 4 | Administrar configuraciones en producción | CFMG – Gestión de la configuración | 7 | Controlar el versionado de configuraciones productivas.
FASE-1 | 1 | 7 | 5 | 7 | 2 | Ejecutar | 6 | Operar | 4 | Administrar configuraciones en producción | CFMG – Gestión de la configuración | 8 | Documentar modificaciones realizadas en producción.
FASE-1 | 1 | 7 | 5 | 7 | 2 | Ejecutar | 6 | Operar | 4 | Administrar configuraciones en producción | CFMG – Gestión de la configuración | 9 | Restaurar configuraciones previas en caso de error.
FASE-1 | 1 | 7 | 5 | 7 | 2 | Ejecutar | 6 | Operar | 5 | Gestionar incidentes operativos | USUP – Gestión de incidentes | 1 | Detectar incidentes a partir de alertas o reportes.
FASE-1 | 1 | 7 | 5 | 7 | 2 | Ejecutar | 7 | Operar | 5 | Gestionar incidentes operativos | USUP – Gestión de incidentes | 2 | Clasificar y priorizar el incidente según su impacto.
FASE-1 | 1 | 7 | 5 | 7 | 2 | Ejecutar | 8 | Operar | 5 | Gestionar incidentes operativos | USUP – Gestión de incidentes | 3 | Asignar responsables para la atención inmediata.
FASE-1 | 1 | 7 | 5 | 7 | 2 | Ejecutar | 9 | Operar | 5 | Gestionar incidentes operativos | USUP – Gestión de incidentes | 4 | Ejecutar acciones de mitigación para contener el impacto
FASE-1 | 1 | 7 | 5 | 7 | 2 | Ejecutar | 10 | Operar | 5 | Gestionar incidentes operativos | USUP – Gestión de incidentes | 5 | Analizar logs y métricas para identificar la causa.
FASE-1 | 1 | 7 | 5 | 7 | 2 | Ejecutar | 11 | Operar | 5 | Gestionar incidentes operativos | USUP – Gestión de incidentes | 6 | Coordinar la comunicación con equipos afectados.
FASE-1 | 1 | 7 | 5 | 7 | 2 | Ejecutar | 12 | Operar | 5 | Gestionar incidentes operativos | USUP – Gestión de incidentes | 7 | Implementar la solución temporal o definitiva.
FASE-1 | 1 | 7 | 5 | 7 | 2 | Ejecutar | 13 | Operar | 5 | Gestionar incidentes operativos | USUP – Gestión de incidentes | 8 | Verificar la restauración completa del servicio.
FASE-1 | 1 | 7 | 5 | 7 | 2 | Ejecutar | 14 | Operar | 5 | Gestionar incidentes operativos | USUP – Gestión de incidentes | 9 | Registrar el incidente y documentar las lecciones aprendidas.
FASE-1 | 1 | 7 | 5 | 7 | 2 | Ejecutar | 6 | Operar | 6 | Gestionar el ciclo de vida del servicio | SLEN – Ingeniería del ciclo de vida de sistemas y software | 1 | Definir las fases operativas del servicio y sus requisitos.
FASE-1 | 1 | 7 | 5 | 7 | 2 | Ejecutar | 6 | Operar | 6 | Gestionar el ciclo de vida del servicio | SLEN – Ingeniería del ciclo de vida de sistemas y software | 2 | Planificar actualizaciones y mejoras del servicio.
FASE-1 | 1 | 7 | 5 | 7 | 2 | Ejecutar | 6 | Operar | 6 | Gestionar el ciclo de vida del servicio | SLEN – Ingeniería del ciclo de vida de sistemas y software | 3 | Coordinar la transición entre versiones del servicio.
FASE-1 | 1 | 7 | 5 | 7 | 2 | Ejecutar | 6 | Operar | 6 | Gestionar el ciclo de vida del servicio | SLEN – Ingeniería del ciclo de vida de sistemas y software | 4 | Evaluar el impacto de cambios en la continuidad operativa.
FASE-1 | 1 | 7 | 5 | 7 | 2 | Ejecutar | 6 | Operar | 6 | Gestionar el ciclo de vida del servicio | SLEN – Ingeniería del ciclo de vida de sistemas y software | 5 | Asegurar documentación actualizada del servicio.
FASE-1 | 1 | 7 | 5 | 7 | 2 | Ejecutar | 6 | Operar | 6 | Gestionar el ciclo de vida del servicio | SLEN – Ingeniería del ciclo de vida de sistemas y software | 6 | Verificar el cumplimiento de acuerdos de nivel de servicio (SLA).
FASE-1 | 1 | 7 | 5 | 7 | 2 | Ejecutar | 6 | Operar | 6 | Gestionar el ciclo de vida del servicio | SLEN – Ingeniería del ciclo de vida de sistemas y software | 7 | Supervisar la operación continua y su desempeño.
FASE-1 | 1 | 7 | 5 | 7 | 2 | Ejecutar | 6 | Operar | 6 | Gestionar el ciclo de vida del servicio | SLEN – Ingeniería del ciclo de vida de sistemas y software | 8 | Gestionar la retirada o sustitución del servicio cuando aplica.
FASE-1 | 1 | 7 | 5 | 7 | 2 | Ejecutar | 6 | Operar | 6 | Gestionar el ciclo de vida del servicio | SLEN – Ingeniería del ciclo de vida de sistemas y software | 9 | Registrar decisiones y cambios a lo largo del ciclo de vida.
FASE-1 | 1 | 7 | 5 | 7 | 2 | Ejecutar | 6 | Operar | 7 | Documentar la operación del sistema | KNOW – Gestión del conocimiento | 1 | Registrar procedimientos operativos del sistema.
FASE-1 | 1 | 7 | 5 | 7 | 2 | Ejecutar | 6 | Operar | 7 | Documentar la operación del sistema | KNOW – Gestión del conocimiento | 2 | Documentar configuraciones clave de cada entorno.
FASE-1 | 1 | 7 | 5 | 7 | 2 | Ejecutar | 6 | Operar | 7 | Documentar la operación del sistema | KNOW – Gestión del conocimiento | 3 | Actualizar guías de despliegue y mantenimiento
FASE-1 | 1 | 7 | 5 | 7 | 2 | Ejecutar | 6 | Operar | 7 | Documentar la operación del sistema | KNOW – Gestión del conocimiento | 4 | Describir flujos de monitoreo y alertamiento.
FASE-1 | 1 | 7 | 5 | 7 | 2 | Ejecutar | 6 | Operar | 7 | Documentar la operación del sistema | KNOW – Gestión del conocimiento | 5 | Detallar dependencias internas y externas del sistema.
FASE-1 | 1 | 7 | 5 | 7 | 2 | Ejecutar | 6 | Operar | 7 | Documentar la operación del sistema | KNOW – Gestión del conocimiento | 6 | Registrar incidentes relevantes y sus resoluciones.
FASE-1 | 1 | 7 | 5 | 7 | 2 | Ejecutar | 6 | Operar | 7 | Documentar la operación del sistema | KNOW – Gestión del conocimiento | 7 | Mantener bitácoras de cambios operativos.
FASE-1 | 1 | 7 | 5 | 7 | 2 | Ejecutar | 6 | Operar | 7 | Documentar la operación del sistema | KNOW – Gestión del conocimiento | 8 | Documentar roles y responsabilidades operativas.
FASE-1 | 1 | 7 | 5 | 7 | 2 | Ejecutar | 6 | Operar | 7 | Documentar la operación del sistema | KNOW – Gestión del conocimiento | 9 | Publicar y versionar la documentación en un repositorio central.
FASE-1 | 1 | 7 | 5 | 7 | 3 | Monitorear y Controlar | 7 | Monitorear | 1 | Recolectar métricas operativas | MEAS – Medición | 1 | Identificar las métricas clave a monitorear.
FASE-1 | 1 | 7 | 5 | 7 | 3 | Monitorear y Controlar | 7 | Monitorear | 1 | Recolectar métricas operativas | MEAS – Medición | 2 | Configurar agentes o exportadores de métricas.
FASE-1 | 1 | 7 | 5 | 7 | 3 | Monitorear y Controlar | 7 | Monitorear | 1 | Recolectar métricas operativas | MEAS – Medición | 3 | Capturar datos de rendimiento del sistema.
FASE-1 | 1 | 7 | 5 | 7 | 3 | Monitorear y Controlar | 7 | Monitorear | 1 | Recolectar métricas operativas | MEAS – Medición | 4 | Registrar métricas de disponibilidad y fallas.
FASE-1 | 1 | 7 | 5 | 7 | 3 | Monitorear y Controlar | 7 | Monitorear | 1 | Recolectar métricas operativas | MEAS – Medición | 5 | Recolectar indicadores de uso de recursos
FASE-1 | 1 | 7 | 5 | 7 | 3 | Monitorear y Controlar | 7 | Monitorear | 1 | Recolectar métricas operativas | MEAS – Medición | 6 | Obtener métricas de tráfico y solicitudes.
FASE-1 | 1 | 7 | 5 | 7 | 3 | Monitorear y Controlar | 7 | Monitorear | 1 | Recolectar métricas operativas | MEAS – Medición | 7 | Integrar las métricas en la plataforma de monitoreo.
FASE-1 | 1 | 7 | 5 | 7 | 3 | Monitorear y Controlar | 7 | Monitorear | 1 | Recolectar métricas operativas | MEAS – Medición | 8 | Validar la integridad y frecuencia de los datos recolectados.
FASE-1 | 1 | 7 | 5 | 7 | 3 | Monitorear y Controlar | 7 | Monitorear | 1 | Recolectar métricas operativas | MEAS – Medición | 9 | Almacenar métricas históricas para análisis posterior.
FASE-1 | 1 | 7 | 5 | 7 | 3 | Monitorear y Controlar | 7 | Monitorear | 2 | Supervisar los logs del sistema | ITOP – Infraestructura de TI | 1 | Centralizar los logs en una plataforma de monitoreo
FASE-1 | 1 | 7 | 5 | 7 | 3 | Monitorear y Controlar | 7 | Monitorear | 2 | Supervisar los logs del sistema | ITOP – Infraestructura de TI | 2 | Revisar logs de aplicación, sistema y contenedores.
FASE-1 | 1 | 7 | 5 | 7 | 3 | Monitorear y Controlar | 7 | Monitorear | 2 | Supervisar los logs del sistema | ITOP – Infraestructura de TI | 3 | Detectar errores recurrentes o excepciones críticas
FASE-1 | 1 | 7 | 5 | 7 | 3 | Monitorear y Controlar | 7 | Monitorear | 2 | Supervisar los logs del sistema | ITOP – Infraestructura de TI | 4 | Analizar patrones anómalos en los registros.
FASE-1 | 1 | 7 | 5 | 7 | 3 | Monitorear y Controlar | 7 | Monitorear | 2 | Supervisar los logs del sistema | ITOP – Infraestructura de TI | 5 | Verificar la continuidad y formato de los logs.
FASE-1 | 1 | 7 | 5 | 7 | 3 | Monitorear y Controlar | 7 | Monitorear | 2 | Supervisar los logs del sistema | ITOP – Infraestructura de TI | 6 | Configurar filtros y búsquedas frecuentes.
FASE-1 | 1 | 7 | 5 | 7 | 3 | Monitorear y Controlar | 7 | Monitorear | 2 | Supervisar los logs del sistema | ITOP – Infraestructura de TI | 7 | Supervisar alertas basadas en eventos del log.
FASE-1 | 1 | 7 | 5 | 7 | 3 | Monitorear y Controlar | 7 | Monitorear | 2 | Supervisar los logs del sistema | ITOP – Infraestructura de TI | 8 | Validar la retención y rotación de archivos de log.
FASE-1 | 1 | 7 | 5 | 7 | 3 | Monitorear y Controlar | 7 | Monitorear | 2 | Supervisar los logs del sistema | ITOP – Infraestructura de TI | 9 | Registrar hallazgos relevantes en la bitácora operativa.
FASE-1 | 1 | 7 | 5 | 7 | 3 | Monitorear y Controlar | 7 | Monitorear | 3 | Definir alertas automáticas | MEAS – Medición | 1 | Identificar métricas y eventos críticos a monitorear.
FASE-1 | 1 | 7 | 5 | 7 | 3 | Monitorear y Controlar | 7 | Monitorear | 3 | Definir alertas automáticas | MEAS – Medición | 2 | Establecer umbrales para activar alertas.
FASE-1 | 1 | 7 | 5 | 7 | 3 | Monitorear y Controlar | 7 | Monitorear | 3 | Definir alertas automáticas | MEAS – Medición | 3 | Configurar reglas de alerta en la plataforma de monitoreo.
FASE-1 | 1 | 7 | 5 | 7 | 3 | Monitorear y Controlar | 7 | Monitorear | 3 | Definir alertas automáticas | MEAS – Medición | 4 | Definir condiciones de severidad y prioridad.
FASE-1 | 1 | 7 | 5 | 7 | 3 | Monitorear y Controlar | 7 | Monitorear | 3 | Definir alertas automáticas | MEAS – Medición | 5 | Seleccionar canales de notificación (correo, Slack, SMS).
FASE-1 | 1 | 7 | 5 | 7 | 3 | Monitorear y Controlar | 7 | Monitorear | 3 | Definir alertas automáticas | MEAS – Medición | 6 | Configurar alertas basadas en tendencias o anomalías.
FASE-1 | 1 | 7 | 5 | 7 | 3 | Monitorear y Controlar | 7 | Monitorear | 3 | Definir alertas automáticas | MEAS – Medición | 7 | Validar que las alertas se disparen correctamente.
FASE-1 | 1 | 7 | 5 | 7 | 3 | Monitorear y Controlar | 7 | Monitorear | 3 | Definir alertas automáticas | MEAS – Medición | 8 | Ajustar sensibilidades para evitar falsos positivos.
FASE-1 | 1 | 7 | 5 | 7 | 3 | Monitorear y Controlar | 7 | Monitorear | 3 | Definir alertas automáticas | MEAS – Medición | 9 | Documentar las reglas y responsables de atención.
FASE-1 | 1 | 7 | 5 | 7 | 3 | Monitorear y Controlar | 7 | Monitorear | 4 | Detectar anomalías en el comportamiento del sistema | MEAS – Medición | 1 | Monitorear métricas en busca de variaciones inusuales.
FASE-1 | 1 | 7 | 5 | 7 | 3 | Monitorear y Controlar | 7 | Monitorear | 4 | Detectar anomalías en el comportamiento del sistema | MEAS – Medición | 2 | Analizar patrones de uso fuera de lo esperado
FASE-1 | 1 | 7 | 5 | 7 | 3 | Monitorear y Controlar | 7 | Monitorear | 4 | Detectar anomalías en el comportamiento del sistema | MEAS – Medición | 3 | Detectar picos o caídas bruscas en rendimiento.
FASE-1 | 1 | 7 | 5 | 7 | 3 | Monitorear y Controlar | 7 | Monitorear | 4 | Detectar anomalías en el comportamiento del sistema | MEAS – Medición | 4 | dentificar errores recurrentes en logs.
FASE-1 | 1 | 7 | 5 | 7 | 3 | Monitorear y Controlar | 7 | Monitorear | 4 | Detectar anomalías en el comportamiento del sistema | MEAS – Medición | 5 | Evaluar desviaciones respecto a líneas base históricas.
FASE-1 | 1 | 7 | 5 | 7 | 3 | Monitorear y Controlar | 7 | Monitorear | 4 | Detectar anomalías en el comportamiento del sistema | MEAS – Medición | 6 | Usar reglas o modelos para detectar comportamientos anómalos.
FASE-1 | 1 | 7 | 5 | 7 | 3 | Monitorear y Controlar | 7 | Monitorear | 4 | Detectar anomalías en el comportamiento del sistema | MEAS – Medición | 7 | Revisar alertas generadas por anomalías detectadas.
FASE-1 | 1 | 7 | 5 | 7 | 3 | Monitorear y Controlar | 7 | Monitorear | 4 | Detectar anomalías en el comportamiento del sistema | MEAS – Medición | 8 | Correlacionar eventos entre servicios para ubicar la causa.
FASE-1 | 1 | 7 | 5 | 7 | 3 | Monitorear y Controlar | 7 | Monitorear | 4 | Detectar anomalías en el comportamiento del sistema | MEAS – Medición | 9 | Registrar la anomalía y escalarla si impacta al servicio.
FASE-1 | 1 | 7 | 5 | 7 | 3 | Monitorear y Controlar | 7 | Monitorear | 5 | Construir paneles de visualización | MEAS – Medición | 1 | Seleccionar las métricas clave a mostrar en el panel.
FASE-1 | 1 | 7 | 5 | 7 | 3 | Monitorear y Controlar | 7 | Monitorear | 5 | Construir paneles de visualización | MEAS – Medición | 2 | Definir el propósito y público del tablero.
FASE-1 | 1 | 7 | 5 | 7 | 3 | Monitorear y Controlar | 7 | Monitorear | 5 | Construir paneles de visualización | MEAS – Medición | 3 | Elegir los tipos de gráficos adecuados por métrica.
FASE-1 | 1 | 7 | 5 | 7 | 3 | Monitorear y Controlar | 7 | Monitorear | 5 | Construir paneles de visualización | MEAS – Medición | 4 | Configurar fuentes de datos y consultas necesarias.
FASE-1 | 1 | 7 | 5 | 7 | 3 | Monitorear y Controlar | 7 | Monitorear | 5 | Construir paneles de visualización | MEAS – Medición | 5 | Organizar los widgets en un diseño claro y usable.
FASE-1 | 1 | 7 | 5 | 7 | 3 | Monitorear y Controlar | 7 | Monitorear | 5 | Construir paneles de visualización | MEAS – Medición | 6 | Aplicar filtros y segmentaciones relevantes.
FASE-1 | 1 | 7 | 5 | 7 | 3 | Monitorear y Controlar | 7 | Monitorear | 5 | Construir paneles de visualización | MEAS – Medición | 7 | Validar la actualización en tiempo real de los datos.
FASE-1 | 1 | 7 | 5 | 7 | 3 | Monitorear y Controlar | 7 | Monitorear | 5 | Construir paneles de visualización | MEAS – Medición | 8 | Ajustar umbrales y colores para resaltar información crítica.
FASE-1 | 1 | 7 | 5 | 7 | 3 | Monitorear y Controlar | 7 | Monitorear | 5 | Construir paneles de visualización | MEAS – Medición | 9 | Publicar el panel y documentar su uso.
FASE-1 | 1 | 7 | 5 | 7 | 3 | Monitorear y Controlar | 7 | Monitorear | 6 | Integrar el monitoreo con los procesos de CI/CD | SLEN – Ingeniería del ciclo de vida de sistemas y software | 1 | Configurar métricas de build y despliegue en la herramienta CI/CD.
FASE-1 | 1 | 7 | 5 | 7 | 3 | Monitorear y Controlar | 7 | Monitorear | 6 | Integrar el monitoreo con los procesos de CI/CD | SLEN – Ingeniería del ciclo de vida de sistemas y software | 2 | Integrar logs de pipeline con la plataforma de monitoreo.
FASE-1 | 1 | 7 | 5 | 7 | 3 | Monitorear y Controlar | 7 | Monitorear | 6 | Integrar el monitoreo con los procesos de CI/CD | SLEN – Ingeniería del ciclo de vida de sistemas y software | 3 | Generar alertas ante fallas en etapas del pipeline.
FASE-1 | 1 | 7 | 5 | 7 | 3 | Monitorear y Controlar | 7 | Monitorear | 6 | Integrar el monitoreo con los procesos de CI/CD | SLEN – Ingeniería del ciclo de vida de sistemas y software | 4 | Publicar métricas de pruebas automáticas en los paneles.
FASE-1 | 1 | 7 | 5 | 7 | 3 | Monitorear y Controlar | 7 | Monitorear | 6 | Integrar el monitoreo con los procesos de CI/CD | SLEN – Ingeniería del ciclo de vida de sistemas y software | 5 | Monitorear tiempos de ejecución de cada etapa del pipeline.
FASE-1 | 1 | 7 | 5 | 7 | 3 | Monitorear y Controlar | 7 | Monitorear | 6 | Integrar el monitoreo con los procesos de CI/CD | SLEN – Ingeniería del ciclo de vida de sistemas y software | 6 | Validar el estado de servicios después de cada despliegue.
FASE-1 | 1 | 7 | 5 | 7 | 3 | Monitorear y Controlar | 7 | Monitorear | 6 | Integrar el monitoreo con los procesos de CI/CD | SLEN – Ingeniería del ciclo de vida de sistemas y software | 7 | Automatizar la recolección de métricas post-release.
FASE-1 | 1 | 7 | 5 | 7 | 3 | Monitorear y Controlar | 7 | Monitorear | 6 | Integrar el monitoreo con los procesos de CI/CD | SLEN – Ingeniería del ciclo de vida de sistemas y software | 8 | Registrar eventos del pipeline como parte del monitoreo centralizado.
FASE-1 | 1 | 7 | 5 | 7 | 3 | Monitorear y Controlar | 7 | Monitorear | 6 | Integrar el monitoreo con los procesos de CI/CD | SLEN – Ingeniería del ciclo de vida de sistemas y software | 9 | Correlacionar fallos operativos con cambios recientes del CI/CD.
FASE-1 | 1 | 7 | 5 | 7 | 3 | Monitorear y Controlar | 7 | Monitorear | 7 | Notificar y trazar eventos relevantes | USUP – Gestión de incidentes | 1 | Identificar eventos críticos que requieren notificación.
FASE-1 | 1 | 7 | 5 | 7 | 3 | Monitorear y Controlar | 7 | Monitorear | 7 | Notificar y trazar eventos relevantes | USUP – Gestión de incidentes | 2 | Registrar eventos relevantes en la herramienta de monitoreo o ITSM.
FASE-1 | 1 | 7 | 5 | 7 | 3 | Monitorear y Controlar | 7 | Monitorear | 7 | Notificar y trazar eventos relevantes | USUP – Gestión de incidentes | 3 | Asociar cada evento con su origen (servicio, componente, cambio).
FASE-1 | 1 | 7 | 5 | 7 | 3 | Monitorear y Controlar | 7 | Monitorear | 7 | Notificar y trazar eventos relevantes | USUP – Gestión de incidentes | 4 | Generar notificaciones automáticas a los canales definidos.
FASE-1 | 1 | 7 | 5 | 7 | 3 | Monitorear y Controlar | 7 | Monitorear | 7 | Notificar y trazar eventos relevantes | USUP – Gestión de incidentes | 5 | Incluir contexto técnico mínimo en cada alerta o aviso.
FASE-1 | 1 | 7 | 5 | 7 | 3 | Monitorear y Controlar | 7 | Monitorear | 7 | Notificar y trazar eventos relevantes | USUP – Gestión de incidentes | 6 | Mantener el historial de eventos con marca de tiempo.
FASE-1 | 1 | 7 | 5 | 7 | 3 | Monitorear y Controlar | 7 | Monitorear | 7 | Notificar y trazar eventos relevantes | USUP – Gestión de incidentes | 7 | Correlacionar eventos con incidentes o cambios recientes.
FASE-1 | 1 | 7 | 5 | 7 | 3 | Monitorear y Controlar | 7 | Monitorear | 7 | Notificar y trazar eventos relevantes | USUP – Gestión de incidentes | 8 | Actualizar el estado de los eventos a medida que se atienden.
FASE-1 | 1 | 7 | 5 | 7 | 3 | Monitorear y Controlar | 7 | Monitorear | 7 | Notificar y trazar eventos relevantes | USUP – Gestión de incidentes | 9 | Documentar eventos clave en reportes operativos o de incidentes.
FASE-1 | 1 | 7 | 5 | 7 | 3 | Monitorear y Controlar | 8 | Retroalimentar | 1 | Analizar las métricas de calidad y rendimiento | PEMT – Gestión del desempeño | 1 | Revisar métricas clave de rendimiento del sistema.
FASE-1 | 1 | 7 | 5 | 7 | 3 | Monitorear y Controlar | 8 | Retroalimentar | 1 | Analizar las métricas de calidad y rendimiento | PEMT – Gestión del desempeño | 2 | Evaluar cobertura y resultados de pruebas automatizadas.
FASE-1 | 1 | 7 | 5 | 7 | 3 | Monitorear y Controlar | 8 | Retroalimentar | 1 | Analizar las métricas de calidad y rendimiento | PEMT – Gestión del desempeño | 3 | Analizar tendencias de latencia y tiempos de respuesta.
FASE-1 | 1 | 7 | 5 | 7 | 3 | Monitorear y Controlar | 8 | Retroalimentar | 1 | Analizar las métricas de calidad y rendimiento | PEMT – Gestión del desempeño | 4 | Identificar picos o degradaciones en el rendimiento.
FASE-1 | 1 | 7 | 5 | 7 | 3 | Monitorear y Controlar | 8 | Retroalimentar | 1 | Analizar las métricas de calidad y rendimiento | PEMT – Gestión del desempeño | 5 | Comparar métricas actuales con líneas base históricas.
FASE-1 | 1 | 7 | 5 | 7 | 3 | Monitorear y Controlar | 8 | Retroalimentar | 1 | Analizar las métricas de calidad y rendimiento | PEMT – Gestión del desempeño | 6 | Detectar variaciones en el consumo de recursos.
FASE-1 | 1 | 7 | 5 | 7 | 3 | Monitorear y Controlar | 8 | Retroalimentar | 1 | Analizar las métricas de calidad y rendimiento | PEMT – Gestión del desempeño | 7 | Correlacionar métricas con eventos o cambios recientes.
FASE-1 | 1 | 7 | 5 | 7 | 3 | Monitorear y Controlar | 8 | Retroalimentar | 1 | Analizar las métricas de calidad y rendimiento | PEMT – Gestión del desempeño | 8 | Generar reportes con hallazgos y áreas de mejora.
FASE-1 | 1 | 7 | 5 | 7 | 3 | Monitorear y Controlar | 8 | Retroalimentar | 1 | Analizar las métricas de calidad y rendimiento | PEMT – Gestión del desempeño | 9 | Recomendar ajustes técnicos basados en el análisis.
FASE-1 | 1 | 7 | 5 | 7 | 3 | Monitorear y Controlar | 8 | Retroalimentar | 2 | Realizar la retrospectiva o revisión postmortem | OCDV – Desarrollo de las capacidades organizativas | 1 | Reunir al equipo para revisar el incidente o entrega.
FASE-1 | 1 | 7 | 5 | 7 | 3 | Monitorear y Controlar | 8 | Retroalimentar | 2 | Realizar la retrospectiva o revisión postmortem | OCDV – Desarrollo de las capacidades organizativas | 2 | Identificar causas raíz mediante análisis estructurado
FASE-1 | 1 | 7 | 5 | 7 | 3 | Monitorear y Controlar | 8 | Retroalimentar | 2 | Realizar la retrospectiva o revisión postmortem | OCDV – Desarrollo de las capacidades organizativas | 3 | Revisar qué funcionó bien durante el proceso.
FASE-1 | 1 | 7 | 5 | 7 | 3 | Monitorear y Controlar | 8 | Retroalimentar | 2 | Realizar la retrospectiva o revisión postmortem | OCDV – Desarrollo de las capacidades organizativas | 4 | Detectar fallas, retrasos o decisiones incorrectas.
FASE-1 | 1 | 7 | 5 | 7 | 3 | Monitorear y Controlar | 8 | Retroalimentar | 2 | Realizar la retrospectiva o revisión postmortem | OCDV – Desarrollo de las capacidades organizativas | 5 | Analizar evidencias: métricas, logs y cronología del evento.
FASE-1 | 1 | 7 | 5 | 7 | 3 | Monitorear y Controlar | 8 | Retroalimentar | 2 | Realizar la retrospectiva o revisión postmortem | OCDV – Desarrollo de las capacidades organizativas | 6 | Definir acciones correctivas y preventivas claras
FASE-1 | 1 | 7 | 5 | 7 | 3 | Monitorear y Controlar | 8 | Retroalimentar | 2 | Realizar la retrospectiva o revisión postmortem | OCDV – Desarrollo de las capacidades organizativas | 7 | Asignar responsables y tiempos para cada mejora.
FASE-1 | 1 | 7 | 5 | 7 | 3 | Monitorear y Controlar | 8 | Retroalimentar | 2 | Realizar la retrospectiva o revisión postmortem | OCDV – Desarrollo de las capacidades organizativas | 8 | Documentar conclusiones y aprendizajes clave.
FASE-1 | 1 | 7 | 5 | 7 | 3 | Monitorear y Controlar | 8 | Retroalimentar | 2 | Realizar la retrospectiva o revisión postmortem | OCDV – Desarrollo de las capacidades organizativas | 9 | Compartir los resultados con equipos interesados.
FASE-1 | 1 | 7 | 5 | 7 | 3 | Monitorear y Controlar | 8 | Retroalimentar | 3 | Analizar defectos recurrentes | PBMG – Gestión de problemas | 1 | Identificar defectos repetidos en entregas o incidentes.
FASE-1 | 1 | 7 | 5 | 7 | 3 | Monitorear y Controlar | 8 | Retroalimentar | 3 | Analizar defectos recurrentes | PBMG – Gestión de problemas | 2 | Clasificar los defectos por tipo, módulo o causa probable.
FASE-1 | 1 | 7 | 5 | 7 | 3 | Monitorear y Controlar | 8 | Retroalimentar | 3 | Analizar defectos recurrentes | PBMG – Gestión de problemas | 3 | Revisar logs y métricas asociadas a cada defecto.
FASE-1 | 1 | 7 | 5 | 7 | 3 | Monitorear y Controlar | 8 | Retroalimentar | 3 | Analizar defectos recurrentes | PBMG – Gestión de problemas | 4 | Analizar la frecuencia y el impacto de los defectos.
FASE-1 | 1 | 7 | 5 | 7 | 3 | Monitorear y Controlar | 8 | Retroalimentar | 3 | Analizar defectos recurrentes | PBMG – Gestión de problemas | 5 | Buscar patrones comunes en código, pruebas o configuraciones.
FASE-1 | 1 | 7 | 5 | 7 | 3 | Monitorear y Controlar | 8 | Retroalimentar | 3 | Analizar defectos recurrentes | PBMG – Gestión de problemas | 6 | Evaluar si existen brechas en validaciones o controles.
FASE-1 | 1 | 7 | 5 | 7 | 3 | Monitorear y Controlar | 8 | Retroalimentar | 3 | Analizar defectos recurrentes | PBMG – Gestión de problemas | 7 | Determinar la causa raíz mediante técnicas de análisis.
FASE-1 | 1 | 7 | 5 | 7 | 3 | Monitorear y Controlar | 8 | Retroalimentar | 3 | Analizar defectos recurrentes | PBMG – Gestión de problemas | 8 | Proponer acciones correctivas para eliminar recurrencias.
FASE-1 | 1 | 7 | 5 | 7 | 3 | Monitorear y Controlar | 8 | Retroalimentar | 3 | Analizar defectos recurrentes | PBMG – Gestión de problemas | 9 | Registrar hallazgos y dar seguimiento a mejoras aplicadas.
FASE-1 | 1 | 7 | 5 | 7 | 3 | Monitorear y Controlar | 8 | Retroalimentar | 4 | Recolectar el feedback del usuario | RLMT – Gestión de relaciones con las partes interesadas | 1 | Habilitar canales para recibir comentarios de usuarios.
FASE-1 | 1 | 7 | 5 | 7 | 3 | Monitorear y Controlar | 8 | Retroalimentar | 4 | Recolectar el feedback del usuario | RLMT – Gestión de relaciones con las partes interesadas | 2 | Recopilar reportes, sugerencias y problemas enviados.
FASE-1 | 1 | 7 | 5 | 7 | 3 | Monitorear y Controlar | 8 | Retroalimentar | 4 | Recolectar el feedback del usuario | RLMT – Gestión de relaciones con las partes interesadas | 3 | Analizar encuestas de satisfacción y usabilidad.
FASE-1 | 1 | 7 | 5 | 7 | 3 | Monitorear y Controlar | 8 | Retroalimentar | 4 | Recolectar el feedback del usuario | RLMT – Gestión de relaciones con las partes interesadas | 4 | Registrar solicitudes de mejora o nuevas funciones.
FASE-1 | 1 | 7 | 5 | 7 | 3 | Monitorear y Controlar | 8 | Retroalimentar | 4 | Recolectar el feedback del usuario | RLMT – Gestión de relaciones con las partes interesadas | 5 | Clasificar el feedback por prioridad e impacto.
FASE-1 | 1 | 7 | 5 | 7 | 3 | Monitorear y Controlar | 8 | Retroalimentar | 4 | Recolectar el feedback del usuario | RLMT – Gestión de relaciones con las partes interesadas | 6 | Identificar patrones comunes en las observaciones.
FASE-1 | 1 | 7 | 5 | 7 | 3 | Monitorear y Controlar | 8 | Retroalimentar | 4 | Recolectar el feedback del usuario | RLMT – Gestión de relaciones con las partes interesadas | 7 | Validar el feedback con datos técnicos cuando aplica.
FASE-1 | 1 | 7 | 5 | 7 | 3 | Monitorear y Controlar | 8 | Retroalimentar | 4 | Recolectar el feedback del usuario | RLMT – Gestión de relaciones con las partes interesadas | 8 | Compartir hallazgos con los equipos de producto y desarrollo.
FASE-1 | 1 | 7 | 5 | 7 | 3 | Monitorear y Controlar | 8 | Retroalimentar | 4 | Recolectar el feedback del usuario | RLMT – Gestión de relaciones con las partes interesadas | 9 | Documentar el feedback y su estado de atención.
FASE-1 | 1 | 7 | 5 | 7 | 3 | Monitorear y Controlar | 8 | Retroalimentar | 5 | Priorizar las mejoras propuestas | REQM – Gestión y definición de requisitos | 1 | Revisar la lista de mejoras recibidas.
FASE-1 | 1 | 7 | 5 | 7 | 3 | Monitorear y Controlar | 8 | Retroalimentar | 5 | Priorizar las mejoras propuestas | REQM – Gestión y definición de requisitos | 2 | Evaluar impacto técnico y funcional de cada mejora.
FASE-1 | 1 | 7 | 5 | 7 | 3 | Monitorear y Controlar | 8 | Retroalimentar | 5 | Priorizar las mejoras propuestas | REQM – Gestión y definición de requisitos | 3 | Analizar el costo y esfuerzo estimado para implementarlas.
FASE-1 | 1 | 7 | 5 | 7 | 3 | Monitorear y Controlar | 8 | Retroalimentar | 5 | Priorizar las mejoras propuestas | REQM – Gestión y definición de requisitos | 4 | Considerar la urgencia y criticidad del problema que resuelven.
FASE-1 | 1 | 7 | 5 | 7 | 3 | Monitorear y Controlar | 8 | Retroalimentar | 5 | Priorizar las mejoras propuestas | REQM – Gestión y definición de requisitos | 5 | Validar alineación con objetivos del producto o servicio.
FASE-1 | 1 | 7 | 5 | 7 | 3 | Monitorear y Controlar | 8 | Retroalimentar | 5 | Priorizar las mejoras propuestas | REQM – Gestión y definición de requisitos | 6 | Clasificar mejoras según valor agregado y riesgo.
FASE-1 | 1 | 7 | 5 | 7 | 3 | Monitorear y Controlar | 8 | Retroalimentar | 5 | Priorizar las mejoras propuestas | REQM – Gestión y definición de requisitos | 7 | Aplicar un marco de priorización (MoSCoW, RICE, WSJF).
FASE-1 | 1 | 7 | 5 | 7 | 3 | Monitorear y Controlar | 8 | Retroalimentar | 5 | Priorizar las mejoras propuestas | REQM – Gestión y definición de requisitos | 8 | Ordenar las mejoras en un backlog priorizado.
FASE-1 | 1 | 7 | 5 | 7 | 3 | Monitorear y Controlar | 8 | Retroalimentar | 5 | Priorizar las mejoras propuestas | REQM – Gestión y definición de requisitos | 9 | Comunicar la priorización a los equipos involucrados.
FASE-1 | 1 | 7 | 5 | 7 | 3 | Monitorear y Controlar | 8 | Retroalimentar | 6 | Actualizar el backlog del producto | REQM – Gestión y definición de requisitos | 1 | Incorporar nuevas historias o mejoras al backlog.
FASE-1 | 1 | 7 | 5 | 7 | 3 | Monitorear y Controlar | 8 | Retroalimentar | 6 | Actualizar el backlog del producto | REQM – Gestión y definición de requisitos | 2 | Actualizar el estado de tareas ya atendidas.
FASE-1 | 1 | 7 | 5 | 7 | 3 | Monitorear y Controlar | 8 | Retroalimentar | 6 | Actualizar el backlog del producto | REQM – Gestión y definición de requisitos | 3 | Refinar descripciones y criterios de aceptación.
FASE-1 | 1 | 7 | 5 | 7 | 3 | Monitorear y Controlar | 8 | Retroalimentar | 6 | Actualizar el backlog del producto | REQM – Gestión y definición de requisitos | 4 | Ajustar prioridades según valor e impacto.
FASE-1 | 1 | 7 | 5 | 7 | 3 | Monitorear y Controlar | 8 | Retroalimentar | 6 | Actualizar el backlog del producto | REQM – Gestión y definición de requisitos | 5 | Dividir ítems grandes en tareas más manejables.
FASE-1 | 1 | 7 | 5 | 7 | 3 | Monitorear y Controlar | 8 | Retroalimentar | 6 | Actualizar el backlog del producto | REQM – Gestión y definición de requisitos | 6 | Eliminar elementos duplicados u obsoletos.
FASE-1 | 1 | 7 | 5 | 7 | 3 | Monitorear y Controlar | 8 | Retroalimentar | 6 | Actualizar el backlog del producto | REQM – Gestión y definición de requisitos | 7 | Validar dependencias entre historias.
FASE-1 | 1 | 7 | 5 | 7 | 3 | Monitorear y Controlar | 8 | Retroalimentar | 6 | Actualizar el backlog del producto | REQM – Gestión y definición de requisitos | 8 | Registrar estimaciones de esfuerzo cuando aplique.
FASE-1 | 1 | 7 | 5 | 7 | 3 | Monitorear y Controlar | 8 | Retroalimentar | 6 | Actualizar el backlog del producto | REQM – Gestión y definición de requisitos | 9 | Sincronizar el backlog con los equipos involucrados.
FASE-1 | 1 | 7 | 5 | 7 | 3 | Monitorear y Controlar | 8 | Retroalimentar | 7 | Planificar acciones correctivas | BURM – Gestión de riesgos | 1 | Identificar la causa raíz del problema.
FASE-1 | 1 | 7 | 5 | 7 | 3 | Monitorear y Controlar | 8 | Retroalimentar | 7 | Planificar acciones correctivas | BURM – Gestión de riesgos | 2 | Definir las acciones necesarias para corregirlo.
FASE-1 | 1 | 7 | 5 | 7 | 3 | Monitorear y Controlar | 8 | Retroalimentar | 7 | Planificar acciones correctivas | BURM – Gestión de riesgos | 3 | Estimar el esfuerzo y recursos requeridos.
FASE-1 | 1 | 7 | 5 | 7 | 3 | Monitorear y Controlar | 8 | Retroalimentar | 7 | Planificar acciones correctivas | BURM – Gestión de riesgos | 4 | Evaluar el impacto de cada acción propuesta.
FASE-1 | 1 | 7 | 5 | 7 | 3 | Monitorear y Controlar | 8 | Retroalimentar | 7 | Planificar acciones correctivas | BURM – Gestión de riesgos | 5 | Priorizar acciones según urgencia y riesgo.
FASE-1 | 1 | 7 | 5 | 7 | 3 | Monitorear y Controlar | 8 | Retroalimentar | 7 | Planificar acciones correctivas | BURM – Gestión de riesgos | 6 | Asignar responsables para cada actividad.
FASE-1 | 1 | 7 | 5 | 7 | 3 | Monitorear y Controlar | 8 | Retroalimentar | 7 | Planificar acciones correctivas | BURM – Gestión de riesgos | 7 | Establecer fechas de ejecución y seguimiento.
FASE-1 | 1 | 7 | 5 | 7 | 3 | Monitorear y Controlar | 8 | Retroalimentar | 7 | Planificar acciones correctivas | BURM – Gestión de riesgos | 8 | Validar la viabilidad técnica de las acciones.
FASE-1 | 1 | 7 | 5 | 7 | 3 | Monitorear y Controlar | 8 | Retroalimentar | 7 | Planificar acciones correctivas | BURM – Gestión de riesgos | 9 | Registrar el plan y comunicarlo a los equipos.
FASE-1 | 1 | 8 | 5 | 8 | 1 | Planificar | 1 | Planificar | 1 | Planificar el producto y el sprint | REQM – Gestión y definición de requisitos | 1 | Identificar stakeholders y objetivos del producto
FASE-1 | 1 | 8 | 5 | 8 | 1 | Planificar | 1 | Planificar | 1 | Planificar el producto y el sprint | REQM – Gestión y definición de requisitos | 2 | Recopilar requisitos funcionales y no funcionales
FASE-1 | 1 | 8 | 5 | 8 | 1 | Planificar | 1 | Planificar | 1 | Planificar el producto y el sprint | REQM – Gestión y definición de requisitos | 3 | Formular historias de usuario y épicas
FASE-1 | 1 | 8 | 5 | 8 | 1 | Planificar | 1 | Planificar | 1 | Planificar el producto y el sprint | REQM – Gestión y definición de requisitos | 4 | Definir criterios de aceptación por historia o requisito
FASE-1 | 1 | 8 | 5 | 8 | 1 | Planificar | 1 | Planificar | 1 | Planificar el producto y el sprint | REQM – Gestión y definición de requisitos | 5 | Priorizar el backlog
FASE-1 | 1 | 8 | 5 | 8 | 1 | Planificar | 1 | Planificar | 1 | Planificar el producto y el sprint | REQM – Gestión y definición de requisitos | 6 | Estimar tiempo de cada tarea
FASE-1 | 1 | 8 | 5 | 8 | 1 | Planificar | 1 | Planificar | 1 | Planificar el producto y el sprint | REQM – Gestión y definición de requisitos | 7 | Asignar tareas al sprint
FASE-1 | 1 | 8 | 5 | 8 | 1 | Planificar | 1 | Planificar | 1 | Planificar el producto y el sprint | REQM – Gestión y definición de requisitos | 8 | Identificar riesgos del sprint y su posible mitigación
FASE-1 | 1 | 8 | 5 | 8 | 1 | Planificar | 1 | Planificar | 2 | Planificar la arquitectónica técnica | ARCH – Arquitectura de solución | 1 | Elegir el estilo de arquitectura (monolítica, microservicios, etc.).
FASE-1 | 1 | 8 | 5 | 8 | 1 | Planificar | 1 | Planificar | 2 | Planificar la arquitectónica técnica | ARCH – Arquitectura de solución | 2 | Diseñar los componentes principales y su interacción
FASE-1 | 1 | 8 | 5 | 8 | 1 | Planificar | 1 | Planificar | 2 | Planificar la arquitectónica técnica | ARCH – Arquitectura de solución | 3 | Definir tecnologías (lenguaje, frameworks, base de datos, etc.)
FASE-1 | 1 | 8 | 5 | 8 | 1 | Planificar | 1 | Planificar | 2 | Planificar la arquitectónica técnica | ARCH – Arquitectura de solución | 4 | Especificar APIs o contratos de comunicación entre servicios
FASE-1 | 1 | 8 | 5 | 8 | 1 | Planificar | 1 | Planificar | 2 | Planificar la arquitectónica técnica | ARCH – Arquitectura de solución | 5 | Evaluar y seleccionar patrones de diseño y arquitectura
FASE-1 | 1 | 8 | 5 | 8 | 1 | Planificar | 1 | Planificar | 2 | Planificar la arquitectónica técnica | ARCH – Arquitectura de solución | 6 | Estimar requerimientos de rendimiento, escalabilidad y disponibilidad
FASE-1 | 1 | 8 | 5 | 8 | 1 | Planificar | 1 | Planificar | 2 | Planificar la arquitectónica técnica | ARCH – Arquitectura de solución | 7 | Elaborar diagramas arquitectónicos (C4, capas, despliegue, flujo de datos).
FASE-1 | 1 | 8 | 5 | 8 | 1 | Planificar | 1 | Planificar | 2 | Planificar la arquitectónica técnica | ARCH – Arquitectura de solución | 8 | Planear la estructura de carpetas y convenciones del proyecto.
FASE-1 | 1 | 8 | 5 | 8 | 1 | Planificar | 1 | Planificar | 3 | Planificar el pipeline CI/CD | SLEN – Ingeniería del ciclo de vida de sistemas y software | 1 | Definir las etapas del pipeline: build, test, scan, deploy, release
FASE-1 | 1 | 8 | 5 | 8 | 1 | Planificar | 1 | Planificar | 3 | Planificar el pipeline CI/CD | SLEN – Ingeniería del ciclo de vida de sistemas y software | 2 | Seleccionar herramienta de CI/CD (GitLab CI, GitHub Actions, Jenkins).
FASE-1 | 1 | 8 | 5 | 8 | 1 | Planificar | 1 | Planificar | 3 | Planificar el pipeline CI/CD | SLEN – Ingeniería del ciclo de vida de sistemas y software | 3 | Establecer condiciones de activación (push, merge, tags, cron).
FASE-1 | 1 | 8 | 5 | 8 | 1 | Planificar | 1 | Planificar | 3 | Planificar el pipeline CI/CD | SLEN – Ingeniería del ciclo de vida de sistemas y software | 4 | Planificar flujos para distintas ramas (dev, main, release).
FASE-1 | 1 | 8 | 5 | 8 | 1 | Planificar | 1 | Planificar | 3 | Planificar el pipeline CI/CD | SLEN – Ingeniería del ciclo de vida de sistemas y software | 5 | Especificar qué se va a automatizar en cada etapa (linting, pruebas, builds).
FASE-1 | 1 | 8 | 5 | 8 | 1 | Planificar | 1 | Planificar | 3 | Planificar el pipeline CI/CD | SLEN – Ingeniería del ciclo de vida de sistemas y software | 6 | Definir artefactos de salida (paquetes, contenedores, ejecutables).
FASE-1 | 1 | 8 | 5 | 8 | 1 | Planificar | 1 | Planificar | 3 | Planificar el pipeline CI/CD | SLEN – Ingeniería del ciclo de vida de sistemas y software | 7 | Establecer política de control de calidad en el pipeline (gates).
FASE-1 | 1 | 8 | 5 | 8 | 1 | Planificar | 1 | Planificar | 3 | Planificar el pipeline CI/CD | SLEN – Ingeniería del ciclo de vida de sistemas y software | 8 | Definir entornos: desarrollo, pruebas, staging, producción.
FASE-1 | 1 | 8 | 5 | 8 | 1 | Planificar | 1 | Planificar | 3 | Planificar el pipeline CI/CD | SLEN – Ingeniería del ciclo de vida de sistemas y software | 9 | Documentar el diseño del pipeline y su funcionamiento esperado.
FASE-1 | 1 | 8 | 5 | 8 | 1 | Planificar | 1 | Planificar | 4 | Planificar las pruebas y su automatización | TEST – Pruebas | 1 | Establecer enfoque de pruebas (TDD, pruebas exploratorias, BDD)
FASE-1 | 1 | 8 | 5 | 8 | 1 | Planificar | 1 | Planificar | 4 | Planificar las pruebas y su automatización | TEST – Pruebas | 2 | Definir tipos de pruebas a automatizar: unitarias, integración, sistema, E2E.
FASE-1 | 1 | 8 | 5 | 8 | 1 | Planificar | 1 | Planificar | 4 | Planificar las pruebas y su automatización | TEST – Pruebas | 3 | Seleccionar herramientas de pruebas (pytest, Selenium, etc.).
FASE-1 | 1 | 8 | 5 | 8 | 1 | Planificar | 1 | Planificar | 4 | Planificar las pruebas y su automatización | TEST – Pruebas | 4 | Establecer la cobertura mínima esperada (coverage)
FASE-1 | 1 | 8 | 5 | 8 | 1 | Planificar | 1 | Planificar | 4 | Planificar las pruebas y su automatización | TEST – Pruebas | 5 | Diseñar la estrategia de validación continua (automatización desde el CI).
FASE-1 | 1 | 8 | 5 | 8 | 1 | Planificar | 1 | Planificar | 4 | Planificar las pruebas y su automatización | TEST – Pruebas | 6 | Definir cuándo y cómo ejecutar pruebas en el pipeline.
FASE-1 | 1 | 8 | 5 | 8 | 1 | Planificar | 1 | Planificar | 4 | Planificar las pruebas y su automatización | TEST – Pruebas | 7 | Planear integración con pruebas de seguridad (DAST/SAST).
FASE-1 | 1 | 8 | 5 | 8 | 1 | Planificar | 1 | Planificar | 4 | Planificar las pruebas y su automatización | TEST – Pruebas | 8 | Crear plan de pruebas y escenarios base.
FASE-1 | 1 | 8 | 5 | 8 | 1 | Planificar | 1 | Planificar | 4 | Planificar las pruebas y su automatización | TEST – Pruebas | 9 | Identificar necesidades de datos de prueba o entornos mock.
FASE-1 | 1 | 8 | 5 | 8 | 1 | Planificar | 1 | Planificar | 5 | Planificar la seguridad (DevSecOps) | SCTY – Seguridad de la información | 1 | Definir política de integración temprana de seguridad (shift left).
FASE-1 | 1 | 8 | 5 | 8 | 1 | Planificar | 1 | Planificar | 5 | Planificar la seguridad (DevSecOps) | SCTY – Seguridad de la información | 2 | Seleccionar herramientas de análisis estático y dinámico (Bandit, Trivy, etc.).
FASE-1 | 1 | 8 | 5 | 8 | 1 | Planificar | 1 | Planificar | 5 | Planificar la seguridad (DevSecOps) | SCTY – Seguridad de la información | 3 | Planificar el escaneo de vulnerabilidades en dependencias.
FASE-1 | 1 | 8 | 5 | 8 | 1 | Planificar | 1 | Planificar | 5 | Planificar la seguridad (DevSecOps) | SCTY – Seguridad de la información | 4 | Definir reglas de seguridad del pipeline (políticas de aprobación).
FASE-1 | 1 | 8 | 5 | 8 | 1 | Planificar | 1 | Planificar | 5 | Planificar la seguridad (DevSecOps) | SCTY – Seguridad de la información | 5 | Establecer criterios de validación de secretos (uso de .env, GitLeaks).
FASE-1 | 1 | 8 | 5 | 8 | 1 | Planificar | 1 | Planificar | 5 | Planificar la seguridad (DevSecOps) | SCTY – Seguridad de la información | 6 | Planificar la gestión de identidades y accesos (IAM, roles).
FASE-1 | 1 | 8 | 5 | 8 | 1 | Planificar | 1 | Planificar | 5 | Planificar la seguridad (DevSecOps) | SCTY – Seguridad de la información | 7 | Diseñar flujos de autorización/autenticación para el sistema.
FASE-1 | 1 | 8 | 5 | 8 | 1 | Planificar | 1 | Planificar | 5 | Planificar la seguridad (DevSecOps) | SCTY – Seguridad de la información | 8 | Documentar buenas prácticas de codificación segura.
FASE-1 | 1 | 8 | 5 | 8 | 1 | Planificar | 1 | Planificar | 5 | Planificar la seguridad (DevSecOps) | SCTY – Seguridad de la información | 9 | Evaluar amenazas (modelo STRIDE, por ejemplo).
FASE-1 | 1 | 8 | 5 | 8 | 1 | Planificar | 1 | Planificar | 6 | Planificar la infraestructura como código (IaC) | ITOP – Infraestructura de TI | 1 | Identificar recursos necesarios: servidores, bases de datos, redes.
FASE-1 | 1 | 8 | 5 | 8 | 1 | Planificar | 1 | Planificar | 6 | Planificar la infraestructura como código (IaC) | ITOP – Infraestructura de TI | 2 | Seleccionar herramientas de IaC (Terraform, Ansible, Pulumi).
FASE-1 | 1 | 8 | 5 | 8 | 1 | Planificar | 1 | Planificar | 6 | Planificar la infraestructura como código (IaC) | ITOP – Infraestructura de TI | 3 | Diseñar topología de red, balanceadores, zonas de disponibilidad, etc.
FASE-1 | 1 | 8 | 5 | 8 | 1 | Planificar | 1 | Planificar | 6 | Planificar la infraestructura como código (IaC) | ITOP – Infraestructura de TI | 4 | Definir entornos (Dev, QA, Staging, Prod) y sus diferencias.
FASE-1 | 1 | 8 | 5 | 8 | 1 | Planificar | 1 | Planificar | 6 | Planificar la infraestructura como código (IaC) | ITOP – Infraestructura de TI | 5 | Planear plantillas de infraestructura reproducible.
FASE-1 | 1 | 8 | 5 | 8 | 1 | Planificar | 1 | Planificar | 6 | Planificar la infraestructura como código (IaC) | ITOP – Infraestructura de TI | 6 | Definir dónde y cómo se almacenará la configuración (repos, versionado).
FASE-1 | 1 | 8 | 5 | 8 | 1 | Planificar | 1 | Planificar | 6 | Planificar la infraestructura como código (IaC) | ITOP – Infraestructura de TI | 7 | Establecer parámetros variables y secretos (Vault, GitLab variables).
FASE-1 | 1 | 8 | 5 | 8 | 1 | Planificar | 1 | Planificar | 6 | Planificar la infraestructura como código (IaC) | ITOP – Infraestructura de TI | 8 | Diseñar playbooks o templates de infraestructura.
FASE-1 | 1 | 8 | 5 | 8 | 1 | Planificar | 1 | Planificar | 6 | Planificar la infraestructura como código (IaC) | ITOP – Infraestructura de TI | 9 | Validar que la infraestructura cumple con criterios de seguridad y rendimiento.
FASE-1 | 1 | 8 | 5 | 8 | 1 | Planificar | 1 | Planificar | 7 | Documentación y gobernanza | KNOW – Gestión del conocimiento | 1 | Establecer formato y responsables de documentación técnica.
FASE-1 | 1 | 8 | 5 | 8 | 1 | Planificar | 1 | Planificar | 7 | Documentación y gobernanza | KNOW – Gestión del conocimiento | 2 | Crear README base con objetivo, dependencias y modo de uso.
FASE-1 | 1 | 8 | 5 | 8 | 1 | Planificar | 1 | Planificar | 7 | Documentación y gobernanza | KNOW – Gestión del conocimiento | 3 | Documentar decisiones clave de arquitectura y herramientas.
FASE-1 | 1 | 8 | 5 | 8 | 1 | Planificar | 1 | Planificar | 7 | Documentación y gobernanza | KNOW – Gestión del conocimiento | 4 | Crear plantillas para issues, pull requests y reportes de bugs.
FASE-1 | 1 | 8 | 5 | 8 | 1 | Planificar | 1 | Planificar | 7 | Documentación y gobernanza | KNOW – Gestión del conocimiento | 5 | Establecer convenciones de nombres, ramas y commits.
FASE-1 | 1 | 8 | 5 | 8 | 1 | Planificar | 1 | Planificar | 7 | Documentación y gobernanza | KNOW – Gestión del conocimiento | 6 | Documentar la estructura del pipeline y su lógica.
FASE-1 | 1 | 8 | 5 | 8 | 1 | Planificar | 1 | Planificar | 7 | Documentación y gobernanza | KNOW – Gestión del conocimiento | 7 | Registrar políticas de calidad y control de cambios.
FASE-1 | 1 | 8 | 5 | 8 | 1 | Planificar | 1 | Planificar | 7 | Documentación y gobernanza | KNOW – Gestión del conocimiento | 8 | Integrar documentación continua en el CI (con Sphinx o MkDocs).
FASE-1 | 1 | 8 | 5 | 8 | 1 | Planificar | 1 | Planificar | 7 | Documentación y gobernanza | KNOW – Gestión del conocimiento | 9 | Planear revisiones periódicas del contenido documental.
FASE-1 | 1 | 8 | 5 | 8 | 2 | Ejecutar | 2 | Desarrollar | 1 | Diseñar la estructura técnica del código | SWDN – Diseño de software | 1 | Arquitectura y modularización del código
FASE-1 | 1 | 8 | 5 | 8 | 2 | Ejecutar | 2 | Desarrollar | 1 | Diseñar la estructura técnica del código | SWDN – Diseño de software | 2 | Estructura del repositorio y convenciones
FASE-1 | 1 | 8 | 5 | 8 | 2 | Ejecutar | 2 | Desarrollar | 1 | Diseñar la estructura técnica del código | SWDN – Diseño de software | 3 | Contratos y APIs (internos y externos)
FASE-1 | 1 | 8 | 5 | 8 | 2 | Ejecutar | 2 | Desarrollar | 1 | Diseñar la estructura técnica del código | SWDN – Diseño de software | 4 | Modelo de dominio y acceso a datos
FASE-1 | 1 | 8 | 5 | 8 | 2 | Ejecutar | 2 | Desarrollar | 1 | Diseñar la estructura técnica del código | SWDN – Diseño de software | 5 | Composición, IoC y configuración por entornos
FASE-1 | 1 | 8 | 5 | 8 | 2 | Ejecutar | 2 | Desarrollar | 1 | Diseñar la estructura técnica del código | SWDN – Diseño de software | 6 | Concerns transversales (validación, errores, secretos)
FASE-1 | 1 | 8 | 5 | 8 | 2 | Ejecutar | 2 | Desarrollar | 1 | Diseñar la estructura técnica del código | SWDN – Diseño de software | 7 | Estructura de pruebas en el código
FASE-1 | 1 | 8 | 5 | 8 | 2 | Ejecutar | 2 | Desarrollar | 1 | Diseñar la estructura técnica del código | SWDN – Diseño de software | 8 | Calidad automatizada y observabilidad/resiliencia
FASE-1 | 1 | 8 | 5 | 8 | 2 | Ejecutar | 2 | Desarrollar | 1 | Diseñar la estructura técnica del código | SWDN – Diseño de software | 9 | Esqueleto del repositorio y registro de decisiones
FASE-1 | 1 | 8 | 5 | 8 | 2 | Ejecutar | 2 | Desarrollar | 2 | Configurar el entorno de desarrollo | SLEN – Ingeniería del ciclo de vida de sistemas y software | 1 | Definir prerrequisitos del puesto de desarrollo
FASE-1 | 1 | 8 | 5 | 8 | 2 | Ejecutar | 2 | Desarrollar | 2 | Configurar el entorno de desarrollo | SLEN – Ingeniería del ciclo de vida de sistemas y software | 2 | Instalar y fijar versiones de entornos de ejecución y toolchains
FASE-1 | 1 | 8 | 5 | 8 | 2 | Ejecutar | 2 | Desarrollar | 2 | Configurar el entorno de desarrollo | SLEN – Ingeniería del ciclo de vida de sistemas y software | 3 | Configurar acceso seguro al control de versiones y repositorios
FASE-1 | 1 | 8 | 5 | 8 | 2 | Ejecutar | 2 | Desarrollar | 2 | Configurar el entorno de desarrollo | SLEN – Ingeniería del ciclo de vida de sistemas y software | 4 | Inicializar el espacio de trabajo y gestionar dependencias
FASE-1 | 1 | 8 | 5 | 8 | 2 | Ejecutar | 2 | Desarrollar | 2 | Configurar el entorno de desarrollo | SLEN – Ingeniería del ciclo de vida de sistemas y software | 5 | Provisionar servicios de apoyo locales o emulados
FASE-1 | 1 | 8 | 5 | 8 | 2 | Ejecutar | 2 | Desarrollar | 2 | Configurar el entorno de desarrollo | SLEN – Ingeniería del ciclo de vida de sistemas y software | 6 | Gestionar configuración y secretos para el entorno local
FASE-1 | 1 | 8 | 5 | 8 | 2 | Ejecutar | 2 | Desarrollar | 2 | Configurar el entorno de desarrollo | SLEN – Ingeniería del ciclo de vida de sistemas y software | 7 | Configurar herramientas de productividad y calidad en la estación
FASE-1 | 1 | 8 | 5 | 8 | 2 | Ejecutar | 2 | Desarrollar | 2 | Configurar el entorno de desarrollo | SLEN – Ingeniería del ciclo de vida de sistemas y software | 8 | Definir comandos estandarizados de ejecución, pruebas y depuración
FASE-1 | 1 | 8 | 5 | 8 | 2 | Ejecutar | 2 | Desarrollar | 2 | Configurar el entorno de desarrollo | SLEN – Ingeniería del ciclo de vida de sistemas y software | 9 | Validar el entorno con una prueba de humo y documentar el procedimiento
FASE-1 | 1 | 8 | 5 | 8 | 2 | Ejecutar | 2 | Desarrollar | 3 | Codificar funcionalidades y componentes | PROG – Programación/Desarrollo de software | 1 | Desglosar la unidad de trabajo y precisar criterios de aceptación verificables
FASE-1 | 1 | 8 | 5 | 8 | 2 | Ejecutar | 2 | Desarrollar | 3 | Codificar funcionalidades y componentes | PROG – Programación/Desarrollo de software | 2 | Crear la rama de implementación y el esqueleto mínimo del componente/feature
FASE-1 | 1 | 8 | 5 | 8 | 2 | Ejecutar | 2 | Desarrollar | 3 | Codificar funcionalidades y componentes | PROG – Programación/Desarrollo de software | 3 | Implementar la lógica funcional conforme a la arquitectura y contratos definidos
FASE-1 | 1 | 8 | 5 | 8 | 2 | Ejecutar | 2 | Desarrollar | 3 | Codificar funcionalidades y componentes | PROG – Programación/Desarrollo de software | 4 | Integrar fuentes de datos y dependencias mediante adaptadores controlados
FASE-1 | 1 | 8 | 5 | 8 | 2 | Ejecutar | 2 | Desarrollar | 3 | Codificar funcionalidades y componentes | PROG – Programación/Desarrollo de software | 5 | Escribir y mantener pruebas automatizadas asociadas a la unidad de trabajo
FASE-1 | 1 | 8 | 5 | 8 | 2 | Ejecutar | 2 | Desarrollar | 3 | Codificar funcionalidades y componentes | PROG – Programación/Desarrollo de software | 6 | Aplicar concerns transversales en el código de forma consistente
FASE-1 | 1 | 8 | 5 | 8 | 2 | Ejecutar | 2 | Desarrollar | 3 | Codificar funcionalidades y componentes | PROG – Programación/Desarrollo de software | 7 | Instrumentar observabilidad embebida en la implementación
FASE-1 | 1 | 8 | 5 | 8 | 2 | Ejecutar | 2 | Desarrollar | 3 | Codificar funcionalidades y componentes | PROG – Programación/Desarrollo de software | 8 | Ejecutar controles de calidad automatizados y remediar hallazgos
FASE-1 | 1 | 8 | 5 | 8 | 2 | Ejecutar | 2 | Desarrollar | 3 | Codificar funcionalidades y componentes | PROG – Programación/Desarrollo de software | 9 | Empaquetar cambios y preparar la integración colaborativa
FASE-1 | 1 | 8 | 5 | 8 | 2 | Ejecutar | 2 | Desarrollar | 4 | Versionar el código fuente | CFMG – Gestión de la configuración | 1 | Definir el modelo de ramas y reglas de protección
FASE-1 | 1 | 8 | 5 | 8 | 2 | Ejecutar | 2 | Desarrollar | 4 | Versionar el código fuente | CFMG – Gestión de la configuración | 2 | Establecer la convención de commits y su trazabilidad
FASE-1 | 1 | 8 | 5 | 8 | 2 | Ejecutar | 2 | Desarrollar | 4 | Versionar el código fuente | CFMG – Gestión de la configuración | 3 | Configurar plantillas y propietarios del código en el repositorio
FASE-1 | 1 | 8 | 5 | 8 | 2 | Ejecutar | 2 | Desarrollar | 4 | Versionar el código fuente | CFMG – Gestión de la configuración | 4 | Crear la rama de trabajo para cada unidad de cambio
FASE-1 | 1 | 8 | 5 | 8 | 2 | Ejecutar | 2 | Desarrollar | 4 | Versionar el código fuente | CFMG – Gestión de la configuración | 5 | Registrar cambios con commits pequeños, verificables y limpios
FASE-1 | 1 | 8 | 5 | 8 | 2 | Ejecutar | 2 | Desarrollar | 4 | Versionar el código fuente | CFMG – Gestión de la configuración | 6 | Abrir y gestionar la Pull Request / Merge Request
FASE-1 | 1 | 8 | 5 | 8 | 2 | Ejecutar | 2 | Desarrollar | 4 | Versionar el código fuente | CFMG – Gestión de la configuración | 7 | Integrar cambios a la rama principal manteniendo estabilidad
FASE-1 | 1 | 8 | 5 | 8 | 2 | Ejecutar | 2 | Desarrollar | 4 | Versionar el código fuente | CFMG – Gestión de la configuración | 8 | Marcar versiones y preparar liberaciones
FASE-1 | 1 | 8 | 5 | 8 | 2 | Ejecutar | 2 | Desarrollar | 4 | Versionar el código fuente | CFMG – Gestión de la configuración | 9 | Mantener la seguridad del historial
FASE-1 | 1 | 8 | 5 | 8 | 2 | Ejecutar | 2 | Desarrollar | 5 | Gestionar las dependencias del proyecto | PROG – Programación/Desarrollo de software | 1 | Definir la estrategia de dependencias y repositorios
FASE-1 | 1 | 8 | 5 | 8 | 2 | Ejecutar | 2 | Desarrollar | 5 | Gestionar las dependencias del proyecto | PROG – Programación/Desarrollo de software | 2 | Declarar y clasificar dependencias por alcance
FASE-1 | 1 | 8 | 5 | 8 | 2 | Ejecutar | 2 | Desarrollar | 5 | Gestionar las dependencias del proyecto | PROG – Programación/Desarrollo de software | 3 | Fijar versiones y reglas de compatibilidad
FASE-1 | 1 | 8 | 5 | 8 | 2 | Ejecutar | 2 | Desarrollar | 5 | Gestionar las dependencias del proyecto | PROG – Programación/Desarrollo de software | 4 | Configurar fuentes confiables y verificación de integridad
FASE-1 | 1 | 8 | 5 | 8 | 2 | Ejecutar | 2 | Desarrollar | 5 | Gestionar las dependencias del proyecto | PROG – Programación/Desarrollo de software | 5 | Generar y mantener el inventario del proyecto
FASE-1 | 1 | 8 | 5 | 8 | 2 | Ejecutar | 2 | Desarrollar | 5 | Gestionar las dependencias del proyecto | PROG – Programación/Desarrollo de software | 6 | Analizar seguridad, licencias y cumplimiento
FASE-1 | 1 | 8 | 5 | 8 | 2 | Ejecutar | 2 | Desarrollar | 5 | Gestionar las dependencias del proyecto | PROG – Programación/Desarrollo de software | 7 | Automatizar actualización y parcheo de dependencias
FASE-1 | 1 | 8 | 5 | 8 | 2 | Ejecutar | 2 | Desarrollar | 5 | Gestionar las dependencias del proyecto | PROG – Programación/Desarrollo de software | 8 | Gestionar cachés y repositorios de artefactos
FASE-1 | 1 | 8 | 5 | 8 | 2 | Ejecutar | 2 | Desarrollar | 5 | Gestionar las dependencias del proyecto | PROG – Programación/Desarrollo de software | 9 | Racionalizar y sanear el grafo de dependencias
FASE-1 | 1 | 8 | 5 | 8 | 2 | Ejecutar | 2 | Desarrollar | 6 | Revisar y asegurar la calidad del código | PEMT – Gestión del desempeño | 1 | Definir la política y métricas de calidad del código del proyecto
FASE-1 | 1 | 8 | 5 | 8 | 2 | Ejecutar | 2 | Desarrollar | 6 | Revisar y asegurar la calidad del código | PEMT – Gestión del desempeño | 2 | Ejecutar análisis estático y formateo automático con reglas versionadas
FASE-1 | 1 | 8 | 5 | 8 | 2 | Ejecutar | 2 | Desarrollar | 6 | Revisar y asegurar la calidad del código | PEMT – Gestión del desempeño | 3 | Verificar la suite de pruebas y su cobertura contra umbrales acordados
FASE-1 | 1 | 8 | 5 | 8 | 2 | Ejecutar | 2 | Desarrollar | 6 | Revisar y asegurar la calidad del código | PEMT – Gestión del desempeño | 4 | Realizar revisión por pares mediante PR/MR usando checklist de calidad
FASE-1 | 1 | 8 | 5 | 8 | 2 | Ejecutar | 2 | Desarrollar | 6 | Revisar y asegurar la calidad del código | PEMT – Gestión del desempeño | 5 | Analizar seguridad del código y exposición de secretos
FASE-1 | 1 | 8 | 5 | 8 | 2 | Ejecutar | 2 | Desarrollar | 6 | Revisar y asegurar la calidad del código | PEMT – Gestión del desempeño | 6 | Medir mantenibilidad y detectar olores de código
FASE-1 | 1 | 8 | 5 | 8 | 2 | Ejecutar | 2 | Desarrollar | 6 | Revisar y asegurar la calidad del código | PEMT – Gestión del desempeño | 7 | Evaluar rendimiento básico del componente
FASE-1 | 1 | 8 | 5 | 8 | 2 | Ejecutar | 2 | Desarrollar | 6 | Revisar y asegurar la calidad del código | PEMT – Gestión del desempeño | 8 | Validar la documentación técnica asociada al cambio
FASE-1 | 1 | 8 | 5 | 8 | 2 | Ejecutar | 2 | Desarrollar | 6 | Revisar y asegurar la calidad del código | PEMT – Gestión del desempeño | 9 | Aplicar puertas de calidad en CI y gestionar la deuda técnica
FASE-1 | 1 | 8 | 5 | 8 | 2 | Ejecutar | 2 | Desarrollar | 7 | Ejecutar pruebas locales de validación | TEST – Pruebas | 1 | Definir el alcance de validación para la unidad de cambio
FASE-1 | 1 | 8 | 5 | 8 | 2 | Ejecutar | 2 | Desarrollar | 7 | Ejecutar pruebas locales de validación | TEST – Pruebas | 2 | Preparar el entorno local de pruebas
FASE-1 | 1 | 8 | 5 | 8 | 2 | Ejecutar | 2 | Desarrollar | 7 | Ejecutar pruebas locales de validación | TEST – Pruebas | 3 | Ejecutar pruebas unitarias de la funcionalidad afectada
FASE-1 | 1 | 8 | 5 | 8 | 2 | Ejecutar | 2 | Desarrollar | 7 | Ejecutar pruebas locales de validación | TEST – Pruebas | 4 | Ejecutar pruebas de integración con dependencias reales o simuladas
FASE-1 | 1 | 8 | 5 | 8 | 2 | Ejecutar | 2 | Desarrollar | 7 | Ejecutar pruebas locales de validación | TEST – Pruebas | 5 | Validar contratos e interfaces expuestas o consumidas
FASE-1 | 1 | 8 | 5 | 8 | 2 | Ejecutar | 2 | Desarrollar | 7 | Ejecutar pruebas locales de validación | TEST – Pruebas | 6 | Ejecutar pruebas funcionales locales (smoke/e2e) del flujo principal
FASE-1 | 1 | 8 | 5 | 8 | 2 | Ejecutar | 2 | Desarrollar | 7 | Ejecutar pruebas locales de validación | TEST – Pruebas | 7 | Comprobar requisitos no funcionales mínimos en local
FASE-1 | 1 | 8 | 5 | 8 | 2 | Ejecutar | 2 | Desarrollar | 7 | Ejecutar pruebas locales de validación | TEST – Pruebas | 8 | Revisar reportes y cobertura y corregir fallos o flaquezas
FASE-1 | 1 | 8 | 5 | 8 | 2 | Ejecutar | 2 | Desarrollar | 7 | Ejecutar pruebas locales de validación | TEST – Pruebas | 9 | Registrar evidencias y dejar el proyecto listo para integración
FASE-1 | 1 | 8 | 5 | 8 | 2 | Ejecutar | 2 | Desarrollar | 8 | Documentar el código y sus interfaces | KNOW – Gestión del conocimiento | 1 | Definir la estructura y formato de la documentación técnica
FASE-1 | 1 | 8 | 5 | 8 | 2 | Ejecutar | 2 | Desarrollar | 8 | Documentar el código y sus interfaces | KNOW – Gestión del conocimiento | 2 | Anotar el código con docstrings y contratos explícitos
FASE-1 | 1 | 8 | 5 | 8 | 2 | Ejecutar | 2 | Desarrollar | 8 | Documentar el código y sus interfaces | KNOW – Gestión del conocimiento | 3 | Documentar interfaces internas del sistema
FASE-1 | 1 | 8 | 5 | 8 | 2 | Ejecutar | 2 | Desarrollar | 8 | Documentar el código y sus interfaces | KNOW – Gestión del conocimiento | 4 | Especificar las APIs y protocolos externos
FASE-1 | 1 | 8 | 5 | 8 | 2 | Ejecutar | 2 | Desarrollar | 8 | Documentar el código y sus interfaces | KNOW – Gestión del conocimiento | 5 | Describir modelos de datos y eventos del dominio
FASE-1 | 1 | 8 | 5 | 8 | 2 | Ejecutar | 2 | Desarrollar | 8 | Documentar el código y sus interfaces | KNOW – Gestión del conocimiento | 6 | Proveer ejemplos de uso y guías rápidas reproducibles
FASE-1 | 1 | 8 | 5 | 8 | 2 | Ejecutar | 2 | Desarrollar | 8 | Documentar el código y sus interfaces | KNOW – Gestión del conocimiento | 7 | Documentar errores, políticas y convenciones de interacción
FASE-1 | 1 | 8 | 5 | 8 | 2 | Ejecutar | 2 | Desarrollar | 8 | Documentar el código y sus interfaces | KNOW – Gestión del conocimiento | 8 | Mantener README por módulo con operación local y pruebas
FASE-1 | 1 | 8 | 5 | 8 | 2 | Ejecutar | 2 | Desarrollar | 8 | Documentar el código y sus interfaces | KNOW – Gestión del conocimiento | 9 | Automatizar la generación, revisión y publicación de la documentación
FASE-1 | 1 | 8 | 5 | 8 | 2 | Ejecutar | 2 | Desarrollar | 9 | Integrar con herramientas de CI/CD | SINT – Construcción e integración de sistemas | 1 | Seleccionar la plataforma de CI/CD y preparar ejecutores (runners/agents)
FASE-1 | 1 | 8 | 5 | 8 | 2 | Ejecutar | 2 | Desarrollar | 9 | Integrar con herramientas de CI/CD | SINT – Construcción e integración de sistemas | 2 | Versionar la configuración del pipeline y sus plantillas reutilizables
FASE-1 | 1 | 8 | 5 | 8 | 2 | Ejecutar | 2 | Desarrollar | 9 | Integrar con herramientas de CI/CD | SINT – Construcción e integración de sistemas | 3 | Definir disparadores y estrategia de ejecución del pipeline
FASE-1 | 1 | 8 | 5 | 8 | 2 | Ejecutar | 2 | Desarrollar | 9 | Integrar con herramientas de CI/CD | SINT – Construcción e integración de sistemas | 4 | Integrar la construcción y el empaquetado de artefactos
FASE-1 | 1 | 8 | 5 | 8 | 2 | Ejecutar | 2 | Desarrollar | 9 | Integrar con herramientas de CI/CD | SINT – Construcción e integración de sistemas | 5 | Integrar controles automáticos de calidad y seguridad
FASE-1 | 1 | 8 | 5 | 8 | 2 | Ejecutar | 2 | Desarrollar | 9 | Integrar con herramientas de CI/CD | SINT – Construcción e integración de sistemas | 6 | Ejecutar pruebas automatizadas y reportar cobertura
FASE-1 | 1 | 8 | 5 | 8 | 2 | Ejecutar | 2 | Desarrollar | 9 | Integrar con herramientas de CI/CD | SINT – Construcción e integración de sistemas | 7 | Configurar cachés y reutilización de artefactos para optimizar el pipeline
FASE-1 | 1 | 8 | 5 | 8 | 2 | Ejecutar | 2 | Desarrollar | 9 | Integrar con herramientas de CI/CD | SINT – Construcción e integración de sistemas | 8 | Gestionar secretos, credenciales y variables por entorno con mínimo privilegio
FASE-1 | 1 | 8 | 5 | 8 | 2 | Ejecutar | 2 | Desarrollar | 9 | Integrar con herramientas de CI/CD | SINT – Construcción e integración de sistemas | 9 | Automatizar despliegues a entornos de prueba/preview con puertas de control
FASE-1 | 1 | 8 | 5 | 8 | 2 | Ejecutar | 3 | Probar | 1 | Diseñar e implementar las pruebas | TEST – Pruebas | 1 | Derivar objetivos y niveles de prueba a partir de requisitos y riesgos
FASE-1 | 1 | 8 | 5 | 8 | 2 | Ejecutar | 3 | Probar | 1 | Diseñar e implementar las pruebas | TEST – Pruebas | 2 | Diseñar casos y escenarios con criterios de aceptación verificables
FASE-1 | 1 | 8 | 5 | 8 | 2 | Ejecutar | 3 | Probar | 1 | Diseñar e implementar las pruebas | TEST – Pruebas | 3 | Definir y preparar datos de prueba reproducibles
FASE-1 | 1 | 8 | 5 | 8 | 2 | Ejecutar | 3 | Probar | 1 | Diseñar e implementar las pruebas | TEST – Pruebas | 4 | Diseñar dobles de prueba y virtualización de dependencias
FASE-1 | 1 | 8 | 5 | 8 | 2 | Ejecutar | 3 | Probar | 1 | Diseñar e implementar las pruebas | TEST – Pruebas | 5 | Implementar pruebas automatizadas por nivel acordado
FASE-1 | 1 | 8 | 5 | 8 | 2 | Ejecutar | 3 | Probar | 1 | Diseñar e implementar las pruebas | TEST – Pruebas | 6 | Configurar el runner y la orquestación de suites
FASE-1 | 1 | 8 | 5 | 8 | 2 | Ejecutar | 3 | Probar | 1 | Diseñar e implementar las pruebas | TEST – Pruebas | 7 | Medir cobertura y calidad de las pruebas
FASE-1 | 1 | 8 | 5 | 8 | 2 | Ejecutar | 3 | Probar | 1 | Diseñar e implementar las pruebas | TEST – Pruebas | 8 | Asegurar determinismo y eliminar flaquezas
FASE-1 | 1 | 8 | 5 | 8 | 2 | Ejecutar | 3 | Probar | 1 | Diseñar e implementar las pruebas | TEST – Pruebas | 9 | Versionar, revisar y documentar las pruebas
FASE-1 | 1 | 8 | 5 | 8 | 2 | Ejecutar | 3 | Probar | 2 | Configurar el entorno de pruebas | TEST – Pruebas | 1 | Definir tipos y objetivos de los entornos de prueba
FASE-1 | 1 | 8 | 5 | 8 | 2 | Ejecutar | 3 | Probar | 2 | Configurar el entorno de pruebas | TEST – Pruebas | 2 | Especificar arquitectura y capacidad técnica por entorno
FASE-1 | 1 | 8 | 5 | 8 | 2 | Ejecutar | 3 | Probar | 2 | Configurar el entorno de pruebas | TEST – Pruebas | 3 | Provisionar infraestructura y servicios mediante IaC o contenedores
FASE-1 | 1 | 8 | 5 | 8 | 2 | Ejecutar | 3 | Probar | 2 | Configurar el entorno de pruebas | TEST – Pruebas | 4 | Gestionar datos de prueba de forma segura y reproducible
FASE-1 | 1 | 8 | 5 | 8 | 2 | Ejecutar | 3 | Probar | 2 | Configurar el entorno de pruebas | TEST – Pruebas | 5 | Configurar identidades, permisos y secretos para pruebas
FASE-1 | 1 | 8 | 5 | 8 | 2 | Ejecutar | 3 | Probar | 2 | Configurar el entorno de pruebas | TEST – Pruebas | 6 | Automatizar despliegues y configuración de aplicaciones en los entornos
FASE-1 | 1 | 8 | 5 | 8 | 2 | Ejecutar | 3 | Probar | 2 | Configurar el entorno de pruebas | TEST – Pruebas | 7 | Orquestar la ejecución de suites y dependencias en los entornos
FASE-1 | 1 | 8 | 5 | 8 | 2 | Ejecutar | 3 | Probar | 2 | Configurar el entorno de pruebas | TEST – Pruebas | 8 | Implementar observabilidad y verificaciones de “readiness” del entorno
FASE-1 | 1 | 8 | 5 | 8 | 2 | Ejecutar | 3 | Probar | 2 | Configurar el entorno de pruebas | TEST – Pruebas | 9 | Operar y mantener los entornos con control de deriva y costos
FASE-1 | 1 | 8 | 5 | 8 | 2 | Ejecutar | 3 | Probar | 3 | Ejecutar pruebas automatizadas y manuales | TEST – Pruebas | 1 | Planificar la corrida por build/ciclo
FASE-1 | 1 | 8 | 5 | 8 | 2 | Ejecutar | 3 | Probar | 3 | Ejecutar pruebas automatizadas y manuales | TEST – Pruebas | 2 | Preparar entornos, datos e identidades para la ejecución
FASE-1 | 1 | 8 | 5 | 8 | 2 | Ejecutar | 3 | Probar | 3 | Ejecutar pruebas automatizadas y manuales | TEST – Pruebas | 3 | Orquestar y lanzar las pruebas automatizadas
FASE-1 | 1 | 8 | 5 | 8 | 2 | Ejecutar | 3 | Probar | 3 | Ejecutar pruebas automatizadas y manuales | TEST – Pruebas | 4 | Monitorear la ejecución y recolectar evidencias automáticas
FASE-1 | 1 | 8 | 5 | 8 | 2 | Ejecutar | 3 | Probar | 3 | Ejecutar pruebas automatizadas y manuales | TEST – Pruebas | 5 | Ejecutar pruebas manuales guiadas por casos y criterios de aceptación
FASE-1 | 1 | 8 | 5 | 8 | 2 | Ejecutar | 3 | Probar | 3 | Ejecutar pruebas automatizadas y manuales | TEST – Pruebas | 6 | Realizar pruebas exploratorias focalizadas
FASE-1 | 1 | 8 | 5 | 8 | 2 | Ejecutar | 3 | Probar | 3 | Ejecutar pruebas automatizadas y manuales | TEST – Pruebas | 7 | Comprobar atributos no funcionales básicos durante la corrida
FASE-1 | 1 | 8 | 5 | 8 | 2 | Ejecutar | 3 | Probar | 3 | Ejecutar pruebas automatizadas y manuales | TEST – Pruebas | 8 | Gestionar defectos y regresiones.
FASE-1 | 1 | 8 | 5 | 8 | 2 | Ejecutar | 3 | Probar | 3 | Ejecutar pruebas automatizadas y manuales | TEST – Pruebas | 9 | Consolidar resultados y comunicar el estado de calidad
FASE-1 | 1 | 8 | 5 | 8 | 2 | Ejecutar | 3 | Probar | 4 | Gestionar resultados y defectos de pruebas | PBMG – Gestión de problemas | 1 | Centralizar y versionar resultados de las corridas
FASE-1 | 1 | 8 | 5 | 8 | 2 | Ejecutar | 3 | Probar | 4 | Gestionar resultados y defectos de pruebas | PBMG – Gestión de problemas | 2 | Registrar incidencias con trazabilidad completa
FASE-1 | 1 | 8 | 5 | 8 | 2 | Ejecutar | 3 | Probar | 4 | Gestionar resultados y defectos de pruebas | PBMG – Gestión de problemas | 3 | Triagiar y priorizar defectos
FASE-1 | 1 | 8 | 5 | 8 | 2 | Ejecutar | 3 | Probar | 4 | Gestionar resultados y defectos de pruebas | PBMG – Gestión de problemas | 4 | Asignar responsables y SLAs de resolución
FASE-1 | 1 | 8 | 5 | 8 | 2 | Ejecutar | 3 | Probar | 4 | Gestionar resultados y defectos de pruebas | PBMG – Gestión de problemas | 5 | Dar seguimiento al ciclo de vida del defecto
FASE-1 | 1 | 8 | 5 | 8 | 2 | Ejecutar | 3 | Probar | 4 | Gestionar resultados y defectos de pruebas | PBMG – Gestión de problemas | 6 | Verificar correcciones y ejecutar re-pruebas/regresiones
FASE-1 | 1 | 8 | 5 | 8 | 2 | Ejecutar | 3 | Probar | 4 | Gestionar resultados y defectos de pruebas | PBMG – Gestión de problemas | 7 | Analizar causa raíz y acordar acciones preventivas
FASE-1 | 1 | 8 | 5 | 8 | 2 | Ejecutar | 3 | Probar | 4 | Gestionar resultados y defectos de pruebas | PBMG – Gestión de problemas | 8 | Gestionar exenciones y riesgos aceptados
FASE-1 | 1 | 8 | 5 | 8 | 2 | Ejecutar | 3 | Probar | 4 | Gestionar resultados y defectos de pruebas | PBMG – Gestión de problemas | 9 | Mantener tableros y métricas de defectos y calidad
FASE-1 | 1 | 8 | 5 | 8 | 2 | Ejecutar | 3 | Probar | 5 | Analizar la cobertura de pruebas | TEST – Pruebas | 1 | Definir métricas y umbrales de cobertura del proyecto
FASE-1 | 1 | 8 | 5 | 8 | 2 | Ejecutar | 3 | Probar | 5 | Analizar la cobertura de pruebas | TEST – Pruebas | 2 | Instrumentar la construcción para recolectar cobertura en todos los niveles
FASE-1 | 1 | 8 | 5 | 8 | 2 | Ejecutar | 3 | Probar | 5 | Analizar la cobertura de pruebas | TEST – Pruebas | 3 | Ejecutar suites con recolección y consolidar reportes de cobertura
FASE-1 | 1 | 8 | 5 | 8 | 2 | Ejecutar | 3 | Probar | 5 | Analizar la cobertura de pruebas | TEST – Pruebas | 4 | Analizar cobertura efectiva por componente y criticidad
FASE-1 | 1 | 8 | 5 | 8 | 2 | Ejecutar | 3 | Probar | 5 | Analizar la cobertura de pruebas | TEST – Pruebas | 5 | Mapear cobertura a requisitos, historias y contratos
FASE-1 | 1 | 8 | 5 | 8 | 2 | Ejecutar | 3 | Probar | 5 | Analizar la cobertura de pruebas | TEST – Pruebas | 6 | Detectar huecos y redundancias de pruebas
FASE-1 | 1 | 8 | 5 | 8 | 2 | Ejecutar | 3 | Probar | 5 | Analizar la cobertura de pruebas | TEST – Pruebas | 7 | Priorizar acciones de mejora y calidad de pruebas
FASE-1 | 1 | 8 | 5 | 8 | 2 | Ejecutar | 3 | Probar | 5 | Analizar la cobertura de pruebas | TEST – Pruebas | 8 | Establecer puertas de calidad y seguimiento en CI/CD
FASE-1 | 1 | 8 | 5 | 8 | 2 | Ejecutar | 3 | Probar | 5 | Analizar la cobertura de pruebas | TEST – Pruebas | 9 | Reportar y publicar indicadores de cobertura
FASE-1 | 1 | 8 | 5 | 8 | 2 | Ejecutar | 3 | Probar | 6 | Ejecutar pruebas de rendimiento | TEST – Pruebas | 1 | Definir objetivos, métricas y umbrales de rendimiento
FASE-1 | 1 | 8 | 5 | 8 | 2 | Ejecutar | 3 | Probar | 6 | Ejecutar pruebas de rendimiento | TEST – Pruebas | 2 | Modelar la carga de trabajo representativa
FASE-1 | 1 | 8 | 5 | 8 | 2 | Ejecutar | 3 | Probar | 6 | Ejecutar pruebas de rendimiento | TEST – Pruebas | 3 | Preparar entorno, datos y monitoreo para rendimiento
FASE-1 | 1 | 8 | 5 | 8 | 2 | Ejecutar | 3 | Probar | 6 | Ejecutar pruebas de rendimiento | TEST – Pruebas | 4 | Desarrollar y validar scripts de prueba de rendimiento
FASE-1 | 1 | 8 | 5 | 8 | 2 | Ejecutar | 3 | Probar | 6 | Ejecutar pruebas de rendimiento | TEST – Pruebas | 5 | Ejecutar corrida base de smoke y baseline
FASE-1 | 1 | 8 | 5 | 8 | 2 | Ejecutar | 3 | Probar | 6 | Ejecutar pruebas de rendimiento | TEST – Pruebas | 6 | Ejecutar pruebas de carga con escalamiento progresivo
FASE-1 | 1 | 8 | 5 | 8 | 2 | Ejecutar | 3 | Probar | 6 | Ejecutar pruebas de rendimiento | TEST – Pruebas | 7 | Ejecutar pruebas de estrés, picos y resistencia
FASE-1 | 1 | 8 | 5 | 8 | 2 | Ejecutar | 3 | Probar | 6 | Ejecutar pruebas de rendimiento | TEST – Pruebas | 8 | Monitorear en tiempo real y recolectar métricas completas
FASE-1 | 1 | 8 | 5 | 8 | 2 | Ejecutar | 3 | Probar | 6 | Ejecutar pruebas de rendimiento | TEST – Pruebas | 9 | Analizar resultados y documentar recomendaciones
FASE-1 | 1 | 8 | 5 | 8 | 2 | Ejecutar | 3 | Probar | 7 | Ejecutar pruebas de seguridad (DevSecOps) | PENT – Pruebas de penetración | 1 | Definir alcance, objetivos y criterios de salida de la corrida de seguridad
FASE-1 | 1 | 8 | 5 | 8 | 2 | Ejecutar | 3 | Probar | 7 | Ejecutar pruebas de seguridad (DevSecOps) | PENT – Pruebas de penetración | 2 | Preparar entornos y datos seguros para las pruebas
FASE-1 | 1 | 8 | 5 | 8 | 2 | Ejecutar | 3 | Probar | 7 | Ejecutar pruebas de seguridad (DevSecOps) | PENT – Pruebas de penetración | 3 | Ejecutar análisis de código estático (SAST) y hardening de reglas
FASE-1 | 1 | 8 | 5 | 8 | 2 | Ejecutar | 3 | Probar | 7 | Ejecutar pruebas de seguridad (DevSecOps) | PENT – Pruebas de penetración | 4 | Analizar dependencias y licencias (SCA)
FASE-1 | 1 | 8 | 5 | 8 | 2 | Ejecutar | 3 | Probar | 7 | Ejecutar pruebas de seguridad (DevSecOps) | PENT – Pruebas de penetración | 5 | Escanear exposición de secretos y mala configuración en repositorios
FASE-1 | 1 | 8 | 5 | 8 | 2 | Ejecutar | 3 | Probar | 7 | Ejecutar pruebas de seguridad (DevSecOps) | PENT – Pruebas de penetración | 6 | Ejecutar pruebas dinámicas de aplicación (DAST) y seguridad de APIs
FASE-1 | 1 | 8 | 5 | 8 | 2 | Ejecutar | 3 | Probar | 7 | Ejecutar pruebas de seguridad (DevSecOps) | PENT – Pruebas de penetración | 7 | Escanear IaC, contenedores e imágenes
FASE-1 | 1 | 8 | 5 | 8 | 2 | Ejecutar | 3 | Probar | 7 | Ejecutar pruebas de seguridad (DevSecOps) | PENT – Pruebas de penetración | 8 | Realizar pruebas manuales/exploratorias focalizadas o mini-pentest
FASE-1 | 1 | 8 | 5 | 8 | 2 | Ejecutar | 3 | Probar | 7 | Ejecutar pruebas de seguridad (DevSecOps) | PENT – Pruebas de penetración | 9 | Triagiar hallazgos, remediar y verificar correcciones
FASE-1 | 1 | 8 | 5 | 8 | 2 | Ejecutar | 3 | Probar | 8 | Validar los criterios de aceptación | BPTS – Pruebas de aceptación | 1 | Confirmar el alcance y los criterios de aceptación vigentes
FASE-1 | 1 | 8 | 5 | 8 | 2 | Ejecutar | 3 | Probar | 8 | Validar los criterios de aceptación | BPTS – Pruebas de aceptación | 2 | Diseñar guiones y casos de aceptación ejecutables
FASE-1 | 1 | 8 | 5 | 8 | 2 | Ejecutar | 3 | Probar | 8 | Validar los criterios de aceptación | BPTS – Pruebas de aceptación | 3 | Acondicionar el entorno y los datos de aceptación (UAT)
FASE-1 | 1 | 8 | 5 | 8 | 2 | Ejecutar | 3 | Probar | 8 | Validar los criterios de aceptación | BPTS – Pruebas de aceptación | 4 | Ejecutar la validación funcional por flujo con usuarios clave
FASE-1 | 1 | 8 | 5 | 8 | 2 | Ejecutar | 3 | Probar | 8 | Validar los criterios de aceptación | BPTS – Pruebas de aceptación | 5 | Verificar criterios de aceptación no funcionales esenciales
FASE-1 | 1 | 8 | 5 | 8 | 2 | Ejecutar | 3 | Probar | 8 | Validar los criterios de aceptación | BPTS – Pruebas de aceptación | 6 | Validar integraciones y contratos en escenarios extremo a extremo
FASE-1 | 1 | 8 | 5 | 8 | 2 | Ejecutar | 3 | Probar | 8 | Validar los criterios de aceptación | BPTS – Pruebas de aceptación | 7 | Revisar artefactos y preparación operativa para uso real
FASE-1 | 1 | 8 | 5 | 8 | 2 | Ejecutar | 3 | Probar | 8 | Validar los criterios de aceptación | BPTS – Pruebas de aceptación | 8 | Gestionar hallazgos y re‐pruebas de aceptación
FASE-1 | 1 | 8 | 5 | 8 | 2 | Ejecutar | 3 | Probar | 8 | Validar los criterios de aceptación | BPTS – Pruebas de aceptación | 9 | Emitir el acta de aceptación y la recomendación go/no-go
FASE-1 | 1 | 8 | 5 | 8 | 2 | Ejecutar | 4 | Integrar/Entregar | 1 | Integrar el código de forma continua (CI) | SINT – Construcción e integración de sistemas | 1 | Definir la política de CI y criterios de bloqueo
FASE-1 | 1 | 8 | 5 | 8 | 2 | Ejecutar | 4 | Integrar/Entregar | 1 | Integrar el código de forma continua (CI) | SINT – Construcción e integración de sistemas | 2 | Versionar la configuración del pipeline y preparar ejecutores
FASE-1 | 1 | 8 | 5 | 8 | 2 | Ejecutar | 4 | Integrar/Entregar | 1 | Integrar el código de forma continua (CI) | SINT – Construcción e integración de sistemas | 3 | Preparar el entorno de build reproducible
FASE-1 | 1 | 8 | 5 | 8 | 2 | Ejecutar | 4 | Integrar/Entregar | 1 | Integrar el código de forma continua (CI) | SINT – Construcción e integración de sistemas | 4 | Compilar y construir la aplicación/artefactos de integración
FASE-1 | 1 | 8 | 5 | 8 | 2 | Ejecutar | 4 | Integrar/Entregar | 1 | Integrar el código de forma continua (CI) | SINT – Construcción e integración de sistemas | 5 | Ejecutar pruebas automatizadas base
FASE-1 | 1 | 8 | 5 | 8 | 2 | Ejecutar | 4 | Integrar/Entregar | 1 | Integrar el código de forma continua (CI) | SINT – Construcción e integración de sistemas | 6 | Aplicar controles automáticos de calidad y seguridad
FASE-1 | 1 | 8 | 5 | 8 | 2 | Ejecutar | 4 | Integrar/Entregar | 1 | Integrar el código de forma continua (CI) | SINT – Construcción e integración de sistemas | 7 | Consolidar resultados y aplicar puertas de calidad
FASE-1 | 1 | 8 | 5 | 8 | 2 | Ejecutar | 4 | Integrar/Entregar | 1 | Integrar el código de forma continua (CI) | SINT – Construcción e integración de sistemas | 8 | Publicar artefactos de CI en repositorios confiables
FASE-1 | 1 | 8 | 5 | 8 | 2 | Ejecutar | 4 | Integrar/Entregar | 1 | Integrar el código de forma continua (CI) | SINT – Construcción e integración de sistemas | 9 | Integrar cambios y comunicar estado de la build
FASE-1 | 1 | 8 | 5 | 8 | 2 | Ejecutar | 4 | Integrar/Entregar | 2 | Empaquetar y versionar los artefactos | CFMG – Gestión de la configuración | 1 | Definir la política de artefactos y versionado
FASE-1 | 1 | 8 | 5 | 8 | 2 | Ejecutar | 4 | Integrar/Entregar | 2 | Empaquetar y versionar los artefactos | CFMG – Gestión de la configuración | 2 | Configurar builds reproducibles y deterministas
FASE-1 | 1 | 8 | 5 | 8 | 2 | Ejecutar | 4 | Integrar/Entregar | 2 | Empaquetar y versionar los artefactos | CFMG – Gestión de la configuración | 3 | Construir y empaquetar el artefacto por componente
FASE-1 | 1 | 8 | 5 | 8 | 2 | Ejecutar | 4 | Integrar/Entregar | 2 | Empaquetar y versionar los artefactos | CFMG – Gestión de la configuración | 4 | Asignar versión y etiquetar la fuente
FASE-1 | 1 | 8 | 5 | 8 | 2 | Ejecutar | 4 | Integrar/Entregar | 2 | Empaquetar y versionar los artefactos | CFMG – Gestión de la configuración | 5 | Firmar artefactos y generar evidencias de procedencia
FASE-1 | 1 | 8 | 5 | 8 | 2 | Ejecutar | 4 | Integrar/Entregar | 2 | Empaquetar y versionar los artefactos | CFMG – Gestión de la configuración | 6 | Publicar artefactos en repositorios confiables
FASE-1 | 1 | 8 | 5 | 8 | 2 | Ejecutar | 4 | Integrar/Entregar | 2 | Empaquetar y versionar los artefactos | CFMG – Gestión de la configuración | 7 | Generar y adjuntar SBOM y resultados de escaneo
FASE-1 | 1 | 8 | 5 | 8 | 2 | Ejecutar | 4 | Integrar/Entregar | 2 | Empaquetar y versionar los artefactos | CFMG – Gestión de la configuración | 8 | Promover artefactos inmutables entre entornos
FASE-1 | 1 | 8 | 5 | 8 | 2 | Ejecutar | 4 | Integrar/Entregar | 2 | Empaquetar y versionar los artefactos | CFMG – Gestión de la configuración | 9 | Gestionar el ciclo de vida y recuperación
FASE-1 | 1 | 8 | 5 | 8 | 2 | Ejecutar | 4 | Integrar/Entregar | 3 | Validar los artefactos previos a la entrega | RELM – Liberación e implementación | 1 | Verificar integridad y procedencia del artefacto
FASE-1 | 1 | 8 | 5 | 8 | 2 | Ejecutar | 4 | Integrar/Entregar | 3 | Validar los artefactos previos a la entrega | RELM – Liberación e implementación | 2 | Confirmar versión y metadatos de liberación
FASE-1 | 1 | 8 | 5 | 8 | 2 | Ejecutar | 4 | Integrar/Entregar | 3 | Validar los artefactos previos a la entrega | RELM – Liberación e implementación | 3 | Escanear seguridad y exposición de información
FASE-1 | 1 | 8 | 5 | 8 | 2 | Ejecutar | 4 | Integrar/Entregar | 3 | Validar los artefactos previos a la entrega | RELM – Liberación e implementación | 4 | Revisar licencias y SBOM adjunto
FASE-1 | 1 | 8 | 5 | 8 | 2 | Ejecutar | 4 | Integrar/Entregar | 3 | Validar los artefactos previos a la entrega | RELM – Liberación e implementación | 5 | Validar instalabilidad y smoke test en entorno limpio
FASE-1 | 1 | 8 | 5 | 8 | 2 | Ejecutar | 4 | Integrar/Entregar | 3 | Validar los artefactos previos a la entrega | RELM – Liberación e implementación | 6 | Verificar compatibilidad y migraciones asociadas
FASE-1 | 1 | 8 | 5 | 8 | 2 | Ejecutar | 4 | Integrar/Entregar | 3 | Validar los artefactos previos a la entrega | RELM – Liberación e implementación | 7 | Validar parámetros de configuración y secretos por entorno
FASE-1 | 1 | 8 | 5 | 8 | 2 | Ejecutar | 4 | Integrar/Entregar | 3 | Validar los artefactos previos a la entrega | RELM – Liberación e implementación | 8 | Revisar tamaño, eficiencia y buenas prácticas del artefacto
FASE-1 | 1 | 8 | 5 | 8 | 2 | Ejecutar | 4 | Integrar/Entregar | 3 | Validar los artefactos previos a la entrega | RELM – Liberación e implementación | 9 | Emitir el release readiness y preparar documentación de entrega
FASE-1 | 1 | 8 | 5 | 8 | 2 | Ejecutar | 4 | Integrar/Entregar | 4 | Configurar el pipeline de entrega continua | SLEN – Ingeniería del ciclo de vida de sistemas y software | 1 | Definir la estrategia de entrega y el mapa de entornos
FASE-1 | 1 | 8 | 5 | 8 | 2 | Ejecutar | 4 | Integrar/Entregar | 4 | Configurar el pipeline de entrega continua | SLEN – Ingeniería del ciclo de vida de sistemas y software | 2 | Modelar el flujo del pipeline como código
FASE-1 | 1 | 8 | 5 | 8 | 2 | Ejecutar | 4 | Integrar/Entregar | 4 | Configurar el pipeline de entrega continua | SLEN – Ingeniería del ciclo de vida de sistemas y software | 3 | Recuperar y validar artefactos inmutables para promoción
FASE-1 | 1 | 8 | 5 | 8 | 2 | Ejecutar | 4 | Integrar/Entregar | 4 | Configurar el pipeline de entrega continua | SLEN – Ingeniería del ciclo de vida de sistemas y software | 4 | Gestionar configuración por entorno y secretos del pipeline
FASE-1 | 1 | 8 | 5 | 8 | 2 | Ejecutar | 4 | Integrar/Entregar | 4 | Configurar el pipeline de entrega continua | SLEN – Ingeniería del ciclo de vida de sistemas y software | 5 | Orquestar despliegues a entornos no productivos
FASE-1 | 1 | 8 | 5 | 8 | 2 | Ejecutar | 4 | Integrar/Entregar | 4 | Configurar el pipeline de entrega continua | SLEN – Ingeniería del ciclo de vida de sistemas y software | 6 | Implementar puertas de calidad y aprobaciones
FASE-1 | 1 | 8 | 5 | 8 | 2 | Ejecutar | 4 | Integrar/Entregar | 4 | Configurar el pipeline de entrega continua | SLEN – Ingeniería del ciclo de vida de sistemas y software | 7 | Configurar estrategias de despliegue progresivo
FASE-1 | 1 | 8 | 5 | 8 | 2 | Ejecutar | 4 | Integrar/Entregar | 4 | Configurar el pipeline de entrega continua | SLEN – Ingeniería del ciclo de vida de sistemas y software | 8 | Automatizar verificación postdespliegue y reversión
FASE-1 | 1 | 8 | 5 | 8 | 2 | Ejecutar | 4 | Integrar/Entregar | 4 | Configurar el pipeline de entrega continua | SLEN – Ingeniería del ciclo de vida de sistemas y software | 9 | Instrumentar notificaciones, auditoría y observabilidad del pipeline
FASE-1 | 1 | 8 | 5 | 8 | 2 | Ejecutar | 4 | Integrar/Entregar | 5 | Gestionar versiones y ramas del código | CFMG – Gestión de la configuración | 1 | Definir el modelo de versiones y ramas del proyecto
FASE-1 | 1 | 8 | 5 | 8 | 2 | Ejecutar | 4 | Integrar/Entregar | 5 | Gestionar versiones y ramas del código | CFMG – Gestión de la configuración | 2 | Configurar reglas de protección y permisos por rama
FASE-1 | 1 | 8 | 5 | 8 | 2 | Ejecutar | 4 | Integrar/Entregar | 5 | Gestionar versiones y ramas del código | CFMG – Gestión de la configuración | 3 | Planificar cortes de versión y crear ramas de release/hotfix
FASE-1 | 1 | 8 | 5 | 8 | 2 | Ejecutar | 4 | Integrar/Entregar | 5 | Gestionar versiones y ramas del código | CFMG – Gestión de la configuración | 4 | Gobernar el flujo de integración entre ramas
FASE-1 | 1 | 8 | 5 | 8 | 2 | Ejecutar | 4 | Integrar/Entregar | 5 | Gestionar versiones y ramas del código | CFMG – Gestión de la configuración | 5 | Gestionar el ciclo de vida de las ramas de trabajo
FASE-1 | 1 | 8 | 5 | 8 | 2 | Ejecutar | 4 | Integrar/Entregar | 5 | Gestionar versiones y ramas del código | CFMG – Gestión de la configuración | 6 | Administrar el versionado y etiquetado de entregas
FASE-1 | 1 | 8 | 5 | 8 | 2 | Ejecutar | 4 | Integrar/Entregar | 5 | Gestionar versiones y ramas del código | CFMG – Gestión de la configuración | 7 | Atender correcciones urgentes y backports
FASE-1 | 1 | 8 | 5 | 8 | 2 | Ejecutar | 4 | Integrar/Entregar | 5 | Gestionar versiones y ramas del código | CFMG – Gestión de la configuración | 8 | Monitorear la salud y cumplimiento de políticas por rama
FASE-1 | 1 | 8 | 5 | 8 | 2 | Ejecutar | 4 | Integrar/Entregar | 5 | Gestionar versiones y ramas del código | CFMG – Gestión de la configuración | 9 | Limpiar, archivar y comunicar el estado de versiones/ramas
FASE-1 | 1 | 8 | 5 | 8 | 2 | Ejecutar | 4 | Integrar/Entregar | 6 | Gestionar la configuración de los entornos | CFMG – Gestión de la configuración | 1 | Definir la estrategia de configuración por entorno y paridad
FASE-1 | 1 | 8 | 5 | 8 | 2 | Ejecutar | 4 | Integrar/Entregar | 6 | Gestionar la configuración de los entornos | CFMG – Gestión de la configuración | 2 | Inventariar y modelar los ítems de configuración
FASE-1 | 1 | 8 | 5 | 8 | 2 | Ejecutar | 4 | Integrar/Entregar | 6 | Gestionar la configuración de los entornos | CFMG – Gestión de la configuración | 3 | Versionar la configuración como código
FASE-1 | 1 | 8 | 5 | 8 | 2 | Ejecutar | 4 | Integrar/Entregar | 6 | Gestionar la configuración de los entornos | CFMG – Gestión de la configuración | 4 | Gestionar secretos y credenciales con mínimo privilegio
FASE-1 | 1 | 8 | 5 | 8 | 2 | Ejecutar | 4 | Integrar/Entregar | 6 | Gestionar la configuración de los entornos | CFMG – Gestión de la configuración | 5 | Parametrizar variables por entorno y administrar feature flags
FASE-1 | 1 | 8 | 5 | 8 | 2 | Ejecutar | 4 | Integrar/Entregar | 6 | Gestionar la configuración de los entornos | CFMG – Gestión de la configuración | 6 | Validar y probar la configuración antes de aplicar
FASE-1 | 1 | 8 | 5 | 8 | 2 | Ejecutar | 4 | Integrar/Entregar | 6 | Gestionar la configuración de los entornos | CFMG – Gestión de la configuración | 7 | Orquestar la promoción y el despliegue de configuraciones
FASE-1 | 1 | 8 | 5 | 8 | 2 | Ejecutar | 4 | Integrar/Entregar | 6 | Gestionar la configuración de los entornos | CFMG – Gestión de la configuración | 8 | Monitorear, detectar y corregir deriva de configuración
FASE-1 | 1 | 8 | 5 | 8 | 2 | Ejecutar | 4 | Integrar/Entregar | 6 | Gestionar la configuración de los entornos | CFMG – Gestión de la configuración | 9 | Documentar, respaldar y restaurar configuración
FASE-1 | 1 | 8 | 5 | 8 | 2 | Ejecutar | 4 | Integrar/Entregar | 7 | Verificar el cumplimiento de políticas de calidad | PEMT – Gestión del desempeño | 1 | Validar que los entregables cumplen los criterios de calidad.
FASE-1 | 1 | 8 | 5 | 8 | 2 | Ejecutar | 4 | Integrar/Entregar | 7 | Verificar el cumplimiento de políticas de calidad | PEMT – Gestión del desempeño | 2 | Revisar la aplicación de estándares de codificación.
FASE-1 | 1 | 8 | 5 | 8 | 2 | Ejecutar | 4 | Integrar/Entregar | 7 | Verificar el cumplimiento de políticas de calidad | PEMT – Gestión del desempeño | 3 | Comprobar resultados mínimos de pruebas automatizadas.
FASE-1 | 1 | 8 | 5 | 8 | 2 | Ejecutar | 4 | Integrar/Entregar | 7 | Verificar el cumplimiento de políticas de calidad | PEMT – Gestión del desempeño | 4 | Auditar la ejecución correcta del pipeline CI/CD.
FASE-1 | 1 | 8 | 5 | 8 | 2 | Ejecutar | 4 | Integrar/Entregar | 7 | Verificar el cumplimiento de políticas de calidad | PEMT – Gestión del desempeño | 5 | Verificar métricas clave de calidad establecidas.
FASE-1 | 1 | 8 | 5 | 8 | 2 | Ejecutar | 4 | Integrar/Entregar | 7 | Verificar el cumplimiento de políticas de calidad | PEMT – Gestión del desempeño | 6 | Confirmar la trazabilidad entre requisitos y pruebas.
FASE-1 | 1 | 8 | 5 | 8 | 2 | Ejecutar | 4 | Integrar/Entregar | 7 | Verificar el cumplimiento de políticas de calidad | PEMT – Gestión del desempeño | 7 | Revisar controles de seguridad obligatorios del proyecto.
FASE-1 | 1 | 8 | 5 | 8 | 2 | Ejecutar | 4 | Integrar/Entregar | 7 | Verificar el cumplimiento de políticas de calidad | PEMT – Gestión del desempeño | 8 | Evaluar cumplimiento de procesos y normativas internas.
FASE-1 | 1 | 8 | 5 | 8 | 2 | Ejecutar | 4 | Integrar/Entregar | 7 | Verificar el cumplimiento de políticas de calidad | PEMT – Gestión del desempeño | 9 | Registrar hallazgos y generar reporte de no conformidades.
FASE-1 | 1 | 8 | 5 | 8 | 2 | Ejecutar | 5 | Desplegar | 1 | Orquestar el proceso de despliegue | RELM – Liberación e implementación | 1 | Coordinar las etapas del pipeline de despliegue.
FASE-1 | 1 | 8 | 5 | 8 | 2 | Ejecutar | 5 | Desplegar | 1 | Orquestar el proceso de despliegue | RELM – Liberación e implementación | 2 | Gestionar la secuencia de tareas de liberación.
FASE-1 | 1 | 8 | 5 | 8 | 2 | Ejecutar | 5 | Desplegar | 1 | Orquestar el proceso de despliegue | RELM – Liberación e implementación | 3 | Verificar disponibilidad de entornos antes del despliegue.
FASE-1 | 1 | 8 | 5 | 8 | 2 | Ejecutar | 5 | Desplegar | 1 | Orquestar el proceso de despliegue | RELM – Liberación e implementación | 4 | Automatizar pasos críticos del proceso de entrega.
FASE-1 | 1 | 8 | 5 | 8 | 2 | Ejecutar | 5 | Desplegar | 1 | Orquestar el proceso de despliegue | RELM – Liberación e implementación | 5 | Validar artefactos y versiones a desplegar.
FASE-1 | 1 | 8 | 5 | 8 | 2 | Ejecutar | 5 | Desplegar | 1 | Orquestar el proceso de despliegue | RELM – Liberación e implementación | 6 | Supervisar la ejecución del pipeline en tiempo real.
FASE-1 | 1 | 8 | 5 | 8 | 2 | Ejecutar | 5 | Desplegar | 1 | Orquestar el proceso de despliegue | RELM – Liberación e implementación | 7 | Resolver bloqueos o errores durante el despliegue.
FASE-1 | 1 | 8 | 5 | 8 | 2 | Ejecutar | 5 | Desplegar | 1 | Orquestar el proceso de despliegue | RELM – Liberación e implementación | 8 | Notificar a los equipos sobre avances y estado final.
FASE-1 | 1 | 8 | 5 | 8 | 2 | Ejecutar | 5 | Desplegar | 1 | Orquestar el proceso de despliegue | RELM – Liberación e implementación | 9 | Registrar resultados y evidencias del despliegue.
FASE-1 | 1 | 8 | 5 | 8 | 2 | Ejecutar | 5 | Desplegar | 2 | Configurar los entornos de destino | ITOP – Infraestructura de TI | 1 | Definir la configuración base del entorno.
FASE-1 | 1 | 8 | 5 | 8 | 2 | Ejecutar | 5 | Desplegar | 2 | Configurar los entornos de destino | ITOP – Infraestructura de TI | 2 | Instalar dependencias y paquetes requeridos.
FASE-1 | 1 | 8 | 5 | 8 | 2 | Ejecutar | 5 | Desplegar | 2 | Configurar los entornos de destino | ITOP – Infraestructura de TI | 3 | Configurar variables de entorno y credenciales seguras.
FASE-1 | 1 | 8 | 5 | 8 | 2 | Ejecutar | 5 | Desplegar | 2 | Configurar los entornos de destino | ITOP – Infraestructura de TI | 4 | Ajustar parámetros de red, puertos y firewalls.
FASE-1 | 1 | 8 | 5 | 8 | 2 | Ejecutar | 5 | Desplegar | 2 | Configurar los entornos de destino | ITOP – Infraestructura de TI | 5 | Implementar plantillas de infraestructura o contenedores.
FASE-1 | 1 | 8 | 5 | 8 | 2 | Ejecutar | 5 | Desplegar | 2 | Configurar los entornos de destino | ITOP – Infraestructura de TI | 6 | Establecer políticas de acceso y permisos.
FASE-1 | 1 | 8 | 5 | 8 | 2 | Ejecutar | 5 | Desplegar | 2 | Configurar los entornos de destino | ITOP – Infraestructura de TI | 7 | Configurar servicios externos y conexiones necesarias.
FASE-1 | 1 | 8 | 5 | 8 | 2 | Ejecutar | 5 | Desplegar | 2 | Configurar los entornos de destino | ITOP – Infraestructura de TI | 8 | Validar compatibilidad entre entorno y aplicación.
FASE-1 | 1 | 8 | 5 | 8 | 2 | Ejecutar | 5 | Desplegar | 2 | Configurar los entornos de destino | ITOP – Infraestructura de TI | 9 | Documentar la configuración final del entorno.
FASE-1 | 1 | 8 | 5 | 8 | 2 | Ejecutar | 5 | Desplegar | 3 | Gestionar secretos y variables de entorno | SCTY – Seguridad de la información | 1 | Almacenar secretos en un gestor seguro centralizado.
FASE-1 | 1 | 8 | 5 | 8 | 2 | Ejecutar | 5 | Desplegar | 3 | Gestionar secretos y variables de entorno | SCTY – Seguridad de la información | 2 | Crear y actualizar variables de entorno por ambiente.
FASE-1 | 1 | 8 | 5 | 8 | 2 | Ejecutar | 5 | Desplegar | 3 | Gestionar secretos y variables de entorno | SCTY – Seguridad de la información | 3 | Rotar claves y tokens según políticas de seguridad.
FASE-1 | 1 | 8 | 5 | 8 | 2 | Ejecutar | 5 | Desplegar | 3 | Gestionar secretos y variables de entorno | SCTY – Seguridad de la información | 4 | Controlar accesos a secretos mediante roles y permisos.
FASE-1 | 1 | 8 | 5 | 8 | 2 | Ejecutar | 5 | Desplegar | 3 | Gestionar secretos y variables de entorno | SCTY – Seguridad de la información | 5 | Cifrar secretos en tránsito y en reposo.
FASE-1 | 1 | 8 | 5 | 8 | 2 | Ejecutar | 5 | Desplegar | 3 | Gestionar secretos y variables de entorno | SCTY – Seguridad de la información | 6 | Integrar el gestor de secretos con pipelines CI/CD.
FASE-1 | 1 | 8 | 5 | 8 | 2 | Ejecutar | 5 | Desplegar | 3 | Gestionar secretos y variables de entorno | SCTY – Seguridad de la información | 7 | Validar que no existan secretos expuestos en el código.
FASE-1 | 1 | 8 | 5 | 8 | 2 | Ejecutar | 5 | Desplegar | 3 | Gestionar secretos y variables de entorno | SCTY – Seguridad de la información | 8 | Versionar cambios de configuración sin revelar valores.
FASE-1 | 1 | 8 | 5 | 8 | 2 | Ejecutar | 5 | Desplegar | 3 | Gestionar secretos y variables de entorno | SCTY – Seguridad de la información | 9 | Registrar auditorías de acceso y uso de secretos.
FASE-1 | 1 | 8 | 5 | 8 | 2 | Ejecutar | 5 | Desplegar | 4 | Ejecutar el despliegue automatizado | RELM – Liberación e implementación | 1 | Disparar el pipeline de despliegue desde la herramienta CI/CD.
FASE-1 | 1 | 8 | 5 | 8 | 2 | Ejecutar | 5 | Desplegar | 4 | Ejecutar el despliegue automatizado | RELM – Liberación e implementación | 2 | Obtener la versión aprobada del repositorio de artefactos.
FASE-1 | 1 | 8 | 5 | 8 | 2 | Ejecutar | 5 | Desplegar | 4 | Ejecutar el despliegue automatizado | RELM – Liberación e implementación | 3 | Aplicar scripts o playbooks de despliegue sobre el entorno.
FASE-1 | 1 | 8 | 5 | 8 | 2 | Ejecutar | 5 | Desplegar | 4 | Ejecutar el despliegue automatizado | RELM – Liberación e implementación | 4 | Actualizar contenedores, servicios o pods según la nueva versión.
FASE-1 | 1 | 8 | 5 | 8 | 2 | Ejecutar | 5 | Desplegar | 4 | Ejecutar el despliegue automatizado | RELM – Liberación e implementación | 5 | Ejecutar migraciones de base de datos si están definidas.
FASE-1 | 1 | 8 | 5 | 8 | 2 | Ejecutar | 5 | Desplegar | 4 | Ejecutar el despliegue automatizado | RELM – Liberación e implementación | 6 | Lanzar pruebas post-despliegue (smoke/sanity tests).
FASE-1 | 1 | 8 | 5 | 8 | 2 | Ejecutar | 5 | Desplegar | 4 | Ejecutar el despliegue automatizado | RELM – Liberación e implementación | 7 | Monitorear logs y métricas durante la ejecución.
FASE-1 | 1 | 8 | 5 | 8 | 2 | Ejecutar | 5 | Desplegar | 4 | Ejecutar el despliegue automatizado | RELM – Liberación e implementación | 8 | Validar el estado operativo de la aplicación tras el despliegue.
FASE-1 | 1 | 8 | 5 | 8 | 2 | Ejecutar | 5 | Desplegar | 4 | Ejecutar el despliegue automatizado | RELM – Liberación e implementación | 9 | Marcar el despliegue como exitoso o fallido en la herramienta de orquestación.
FASE-1 | 1 | 8 | 5 | 8 | 2 | Ejecutar | 5 | Desplegar | 5 | Verificar el estado posterior al despliegue | RELM – Liberación e implementación | 1 | Revisar que los servicios levantaron correctamente.
FASE-1 | 1 | 8 | 5 | 8 | 2 | Ejecutar | 5 | Desplegar | 5 | Verificar el estado posterior al despliegue | RELM – Liberación e implementación | 2 | Validar la disponibilidad de endpoints críticos.
FASE-1 | 1 | 8 | 5 | 8 | 2 | Ejecutar | 5 | Desplegar | 5 | Verificar el estado posterior al despliegue | RELM – Liberación e implementación | 3 | Ejecutar pruebas smoke para confirmar funcionalidad básica.
FASE-1 | 1 | 8 | 5 | 8 | 2 | Ejecutar | 5 | Desplegar | 5 | Verificar el estado posterior al despliegue | RELM – Liberación e implementación | 4 | Verificar integridad de logs y ausencia de errores severos.
FASE-1 | 1 | 8 | 5 | 8 | 2 | Ejecutar | 5 | Desplegar | 5 | Verificar el estado posterior al despliegue | RELM – Liberación e implementación | 5 | Monitorear métricas clave tras el despliegue.
FASE-1 | 1 | 8 | 5 | 8 | 2 | Ejecutar | 5 | Desplegar | 5 | Verificar el estado posterior al despliegue | RELM – Liberación e implementación | 6 | Confirmar conectividad con bases de datos y servicios externos.
FASE-1 | 1 | 8 | 5 | 8 | 2 | Ejecutar | 5 | Desplegar | 5 | Verificar el estado posterior al despliegue | RELM – Liberación e implementación | 7 | Revisar el consumo de recursos del entorno.
FASE-1 | 1 | 8 | 5 | 8 | 2 | Ejecutar | 5 | Desplegar | 5 | Verificar el estado posterior al despliegue | RELM – Liberación e implementación | 8 | Validar que no existan degradaciones en el rendimiento.
FASE-1 | 1 | 8 | 5 | 8 | 2 | Ejecutar | 5 | Desplegar | 5 | Verificar el estado posterior al despliegue | RELM – Liberación e implementación | 9 | Documentar el estado final y reportar cualquier anomalía.
FASE-1 | 1 | 8 | 5 | 8 | 2 | Ejecutar | 5 | Desplegar | 6 | Implementar el despliegue azul-verde o canario | RELM – Liberación e implementación | 1 | Definir la estrategia de tráfico (azul-verde o canario).
FASE-1 | 1 | 8 | 5 | 8 | 2 | Ejecutar | 5 | Desplegar | 6 | Implementar el despliegue azul-verde o canario | RELM – Liberación e implementación | 2 | Preparar el entorno alterno con la nueva versión
FASE-1 | 1 | 8 | 5 | 8 | 2 | Ejecutar | 5 | Desplegar | 6 | Implementar el despliegue azul-verde o canario | RELM – Liberación e implementación | 3 | Sincronizar configuración y datos necesarios entre entornos.
FASE-1 | 1 | 8 | 5 | 8 | 2 | Ejecutar | 5 | Desplegar | 6 | Implementar el despliegue azul-verde o canario | RELM – Liberación e implementación | 4 | Configurar el balanceador para redirigir tráfico gradualmente.
FASE-1 | 1 | 8 | 5 | 8 | 2 | Ejecutar | 5 | Desplegar | 6 | Implementar el despliegue azul-verde o canario | RELM – Liberación e implementación | 5 | Ejecutar pruebas en el entorno nuevo antes de exponer usuarios.
FASE-1 | 1 | 8 | 5 | 8 | 2 | Ejecutar | 5 | Desplegar | 6 | Implementar el despliegue azul-verde o canario | RELM – Liberación e implementación | 6 | Aumentar progresivamente el porcentaje de tráfico al nuevo despliegue.
FASE-1 | 1 | 8 | 5 | 8 | 2 | Ejecutar | 5 | Desplegar | 6 | Implementar el despliegue azul-verde o canario | RELM – Liberación e implementación | 7 | Monitorear errores y rendimiento durante el cambio de tráfico.
FASE-1 | 1 | 8 | 5 | 8 | 2 | Ejecutar | 5 | Desplegar | 6 | Implementar el despliegue azul-verde o canario | RELM – Liberación e implementación | 8 | Decidir la promoción definitiva o el rollback según resultados.
FASE-1 | 1 | 8 | 5 | 8 | 2 | Ejecutar | 5 | Desplegar | 6 | Implementar el despliegue azul-verde o canario | RELM – Liberación e implementación | 9 | Deshabilitar o reprovisionar el entorno anterior tras la estabilización.
FASE-1 | 1 | 8 | 5 | 8 | 2 | Ejecutar | 5 | Desplegar | 7 | Controlar la reversión del despliegue | CHMG – Control de cambios | 1 | Validar los criterios que activan la reversión.
FASE-1 | 1 | 8 | 5 | 8 | 2 | Ejecutar | 5 | Desplegar | 7 | Controlar la reversión del despliegue | CHMG – Control de cambios | 2 | Seleccionar la versión estable previa en el repositorio.
FASE-1 | 1 | 8 | 5 | 8 | 2 | Ejecutar | 5 | Desplegar | 7 | Controlar la reversión del despliegue | CHMG – Control de cambios | 3 | Ejecutar automáticamente el pipeline de rollback.
FASE-1 | 1 | 8 | 5 | 8 | 2 | Ejecutar | 5 | Desplegar | 7 | Controlar la reversión del despliegue | CHMG – Control de cambios | 4 | Restaurar configuración y variables asociadas a la versión anterior.
FASE-1 | 1 | 8 | 5 | 8 | 2 | Ejecutar | 5 | Desplegar | 7 | Controlar la reversión del despliegue | CHMG – Control de cambios | 5 | Revertir cambios en contenedores, servicios o infraestructura.
FASE-1 | 1 | 8 | 5 | 8 | 2 | Ejecutar | 5 | Desplegar | 7 | Controlar la reversión del despliegue | CHMG – Control de cambios | 6 | Aplicar scripts de rollback para base de datos si existen.
FASE-1 | 1 | 8 | 5 | 8 | 2 | Ejecutar | 5 | Desplegar | 7 | Controlar la reversión del despliegue | CHMG – Control de cambios | 7 | Monitorear aplicación y servicios tras la reversión.
FASE-1 | 1 | 8 | 5 | 8 | 2 | Ejecutar | 5 | Desplegar | 7 | Controlar la reversión del despliegue | CHMG – Control de cambios | 8 | Confirmar estabilidad del sistema después del rollback.
FASE-1 | 1 | 8 | 5 | 8 | 2 | Ejecutar | 5 | Desplegar | 7 | Controlar la reversión del despliegue | CHMG – Control de cambios | 9 | Registrar la causa y pasos ejecutados durante la reversión.
FASE-1 | 1 | 8 | 5 | 8 | 2 | Ejecutar | 6 | Operar | 1 | Gestionar el estado del servicio | SLEN – Ingeniería del ciclo de vida de sistemas y software | 1 | Monitorear disponibilidad de servicios y endpoints.
FASE-1 | 1 | 8 | 5 | 8 | 2 | Ejecutar | 6 | Operar | 1 | Gestionar el estado del servicio | SLEN – Ingeniería del ciclo de vida de sistemas y software | 2 | Verificar el estado de salud de contenedores y pods.
FASE-1 | 1 | 8 | 5 | 8 | 2 | Ejecutar | 6 | Operar | 1 | Gestionar el estado del servicio | SLEN – Ingeniería del ciclo de vida de sistemas y software | 3 | Supervisar colas, procesos y servicios dependientes.
FASE-1 | 1 | 8 | 5 | 8 | 2 | Ejecutar | 6 | Operar | 1 | Gestionar el estado del servicio | SLEN – Ingeniería del ciclo de vida de sistemas y software | 4 | Revisar alertas activas y su impacto en el servicio.
FASE-1 | 1 | 8 | 5 | 8 | 2 | Ejecutar | 6 | Operar | 1 | Gestionar el estado del servicio | SLEN – Ingeniería del ciclo de vida de sistemas y software | 5 | Analizar métricas de rendimiento y estabilidad.
FASE-1 | 1 | 8 | 5 | 8 | 2 | Ejecutar | 6 | Operar | 1 | Gestionar el estado del servicio | SLEN – Ingeniería del ciclo de vida de sistemas y software | 6 | Confirmar el correcto funcionamiento de integraciones externas.
FASE-1 | 1 | 8 | 5 | 8 | 2 | Ejecutar | 6 | Operar | 1 | Gestionar el estado del servicio | SLEN – Ingeniería del ciclo de vida de sistemas y software | 7 | Detectar degradaciones o anomalías en tiempo real.
FASE-1 | 1 | 8 | 5 | 8 | 2 | Ejecutar | 6 | Operar | 1 | Gestionar el estado del servicio | SLEN – Ingeniería del ciclo de vida de sistemas y software | 8 | Registrar eventos críticos del estado del servicio.
FASE-1 | 1 | 8 | 5 | 8 | 2 | Ejecutar | 6 | Operar | 1 | Gestionar el estado del servicio | SLEN – Ingeniería del ciclo de vida de sistemas y software | 9 | Notificar incidentes o degradaciones a los equipos responsables.
FASE-1 | 1 | 8 | 5 | 8 | 2 | Ejecutar | 6 | Operar | 2 | Supervisar la disponibilidad del servicio | ITOP – Infraestructura de TI | 1 | Monitorear uptime de servicios y aplicaciones.
FASE-1 | 1 | 8 | 5 | 8 | 2 | Ejecutar | 6 | Operar | 2 | Supervisar la disponibilidad del servicio | ITOP – Infraestructura de TI | 2 | Verificar la respuesta de endpoints críticos.
FASE-1 | 1 | 8 | 5 | 8 | 2 | Ejecutar | 6 | Operar | 2 | Supervisar la disponibilidad del servicio | ITOP – Infraestructura de TI | 3 | Revisar métricas de latencia y tiempos de respuesta.
FASE-1 | 1 | 8 | 5 | 8 | 2 | Ejecutar | 6 | Operar | 2 | Supervisar la disponibilidad del servicio | ITOP – Infraestructura de TI | 4 | Detectar caídas parciales o totales del servicio.
FASE-1 | 1 | 8 | 5 | 8 | 2 | Ejecutar | 6 | Operar | 2 | Supervisar la disponibilidad del servicio | ITOP – Infraestructura de TI | 5 | Validar el funcionamiento de balanceadores y rutas de tráfico.
FASE-1 | 1 | 8 | 5 | 8 | 2 | Ejecutar | 6 | Operar | 2 | Supervisar la disponibilidad del servicio | ITOP – Infraestructura de TI | 6 | Supervisar recursos clave (CPU, memoria, red, I/O).
FASE-1 | 1 | 8 | 5 | 8 | 2 | Ejecutar | 6 | Operar | 2 | Supervisar la disponibilidad del servicio | ITOP – Infraestructura de TI | 7 | Analizar alertas de disponibilidad generadas por el sistema.
FASE-1 | 1 | 8 | 5 | 8 | 2 | Ejecutar | 6 | Operar | 2 | Supervisar la disponibilidad del servicio | ITOP – Infraestructura de TI | 8 | Confirmar accesibilidad desde diferentes regiones o zonas.
FASE-1 | 1 | 8 | 5 | 8 | 2 | Ejecutar | 6 | Operar | 2 | Supervisar la disponibilidad del servicio | ITOP – Infraestructura de TI | 9 | Registrar eventos de indisponibilidad y su duración.
FASE-1 | 1 | 8 | 5 | 8 | 2 | Ejecutar | 6 | Operar | 3 | Controlar la escalabilidad y el rendimiento | PEMT – Gestión del desempeño | 1 | Monitorear el uso de recursos en tiempo real.
FASE-1 | 1 | 8 | 5 | 8 | 2 | Ejecutar | 6 | Operar | 3 | Controlar la escalabilidad y el rendimiento | PEMT – Gestión del desempeño | 2 | Analizar métricas de rendimiento de la aplicación
FASE-1 | 1 | 8 | 5 | 8 | 2 | Ejecutar | 6 | Operar | 3 | Controlar la escalabilidad y el rendimiento | PEMT – Gestión del desempeño | 3 | Detectar cuellos de botella en componentes críticos.
FASE-1 | 1 | 8 | 5 | 8 | 2 | Ejecutar | 6 | Operar | 3 | Controlar la escalabilidad y el rendimiento | PEMT – Gestión del desempeño | 4 | Ajustar configuraciones de autoscaling según demanda.
FASE-1 | 1 | 8 | 5 | 8 | 2 | Ejecutar | 6 | Operar | 3 | Controlar la escalabilidad y el rendimiento | PEMT – Gestión del desempeño | 5 | Validar la capacidad de respuesta bajo carga.
FASE-1 | 1 | 8 | 5 | 8 | 2 | Ejecutar | 6 | Operar | 3 | Controlar la escalabilidad y el rendimiento | PEMT – Gestión del desempeño | 6 | Optimizar límites y solicitudes de recursos en contenedores.
FASE-1 | 1 | 8 | 5 | 8 | 2 | Ejecutar | 6 | Operar | 3 | Controlar la escalabilidad y el rendimiento | PEMT – Gestión del desempeño | 7 | Revisar el rendimiento de bases de datos y cachés.
FASE-1 | 1 | 8 | 5 | 8 | 2 | Ejecutar | 6 | Operar | 3 | Controlar la escalabilidad y el rendimiento | PEMT – Gestión del desempeño | 8 | Evaluar la eficiencia del balanceo de carga.
FASE-1 | 1 | 8 | 5 | 8 | 2 | Ejecutar | 6 | Operar | 3 | Controlar la escalabilidad y el rendimiento | PEMT – Gestión del desempeño | 9 | Registrar acciones y mejoras aplicadas al rendimiento.
FASE-1 | 1 | 8 | 5 | 8 | 2 | Ejecutar | 6 | Operar | 4 | Administrar configuraciones en producción | CFMG – Gestión de la configuración | 1 | Aplicar cambios de configuración aprobados al entorno productivo.
FASE-1 | 1 | 8 | 5 | 8 | 2 | Ejecutar | 6 | Operar | 4 | Administrar configuraciones en producción | CFMG – Gestión de la configuración | 2 | Mantener sincronizados archivos y parámetros de configuración.
FASE-1 | 1 | 8 | 5 | 8 | 2 | Ejecutar | 6 | Operar | 4 | Administrar configuraciones en producción | CFMG – Gestión de la configuración | 3 | Gestionar variables y secretos específicos de producción.
FASE-1 | 1 | 8 | 5 | 8 | 2 | Ejecutar | 6 | Operar | 4 | Administrar configuraciones en producción | CFMG – Gestión de la configuración | 4 | Validar la compatibilidad de configuraciones con la versión desplegada.
FASE-1 | 1 | 8 | 5 | 8 | 2 | Ejecutar | 6 | Operar | 4 | Administrar configuraciones en producción | CFMG – Gestión de la configuración | 5 | Actualizar configuraciones mediante herramientas de IaC
FASE-1 | 1 | 8 | 5 | 8 | 2 | Ejecutar | 6 | Operar | 4 | Administrar configuraciones en producción | CFMG – Gestión de la configuración | 6 | Verificar el impacto de cambios de configuración en el servicio.
FASE-1 | 1 | 8 | 5 | 8 | 2 | Ejecutar | 6 | Operar | 4 | Administrar configuraciones en producción | CFMG – Gestión de la configuración | 7 | Controlar el versionado de configuraciones productivas.
FASE-1 | 1 | 8 | 5 | 8 | 2 | Ejecutar | 6 | Operar | 4 | Administrar configuraciones en producción | CFMG – Gestión de la configuración | 8 | Documentar modificaciones realizadas en producción.
FASE-1 | 1 | 8 | 5 | 8 | 2 | Ejecutar | 6 | Operar | 4 | Administrar configuraciones en producción | CFMG – Gestión de la configuración | 9 | Restaurar configuraciones previas en caso de error.
FASE-1 | 1 | 8 | 5 | 8 | 2 | Ejecutar | 6 | Operar | 5 | Gestionar incidentes operativos | USUP – Gestión de incidentes | 1 | Detectar incidentes a partir de alertas o reportes.
FASE-1 | 1 | 8 | 5 | 8 | 2 | Ejecutar | 7 | Operar | 5 | Gestionar incidentes operativos | USUP – Gestión de incidentes | 2 | Clasificar y priorizar el incidente según su impacto.
FASE-1 | 1 | 8 | 5 | 8 | 2 | Ejecutar | 8 | Operar | 5 | Gestionar incidentes operativos | USUP – Gestión de incidentes | 3 | Asignar responsables para la atención inmediata.
FASE-1 | 1 | 8 | 5 | 8 | 2 | Ejecutar | 9 | Operar | 5 | Gestionar incidentes operativos | USUP – Gestión de incidentes | 4 | Ejecutar acciones de mitigación para contener el impacto
FASE-1 | 1 | 8 | 5 | 8 | 2 | Ejecutar | 10 | Operar | 5 | Gestionar incidentes operativos | USUP – Gestión de incidentes | 5 | Analizar logs y métricas para identificar la causa.
FASE-1 | 1 | 8 | 5 | 8 | 2 | Ejecutar | 11 | Operar | 5 | Gestionar incidentes operativos | USUP – Gestión de incidentes | 6 | Coordinar la comunicación con equipos afectados.
FASE-1 | 1 | 8 | 5 | 8 | 2 | Ejecutar | 12 | Operar | 5 | Gestionar incidentes operativos | USUP – Gestión de incidentes | 7 | Implementar la solución temporal o definitiva.
FASE-1 | 1 | 8 | 5 | 8 | 2 | Ejecutar | 13 | Operar | 5 | Gestionar incidentes operativos | USUP – Gestión de incidentes | 8 | Verificar la restauración completa del servicio.
FASE-1 | 1 | 8 | 5 | 8 | 2 | Ejecutar | 14 | Operar | 5 | Gestionar incidentes operativos | USUP – Gestión de incidentes | 9 | Registrar el incidente y documentar las lecciones aprendidas.
FASE-1 | 1 | 8 | 5 | 8 | 2 | Ejecutar | 6 | Operar | 6 | Gestionar el ciclo de vida del servicio | SLEN – Ingeniería del ciclo de vida de sistemas y software | 1 | Definir las fases operativas del servicio y sus requisitos.
FASE-1 | 1 | 8 | 5 | 8 | 2 | Ejecutar | 6 | Operar | 6 | Gestionar el ciclo de vida del servicio | SLEN – Ingeniería del ciclo de vida de sistemas y software | 2 | Planificar actualizaciones y mejoras del servicio.
FASE-1 | 1 | 8 | 5 | 8 | 2 | Ejecutar | 6 | Operar | 6 | Gestionar el ciclo de vida del servicio | SLEN – Ingeniería del ciclo de vida de sistemas y software | 3 | Coordinar la transición entre versiones del servicio.
FASE-1 | 1 | 8 | 5 | 8 | 2 | Ejecutar | 6 | Operar | 6 | Gestionar el ciclo de vida del servicio | SLEN – Ingeniería del ciclo de vida de sistemas y software | 4 | Evaluar el impacto de cambios en la continuidad operativa.
FASE-1 | 1 | 8 | 5 | 8 | 2 | Ejecutar | 6 | Operar | 6 | Gestionar el ciclo de vida del servicio | SLEN – Ingeniería del ciclo de vida de sistemas y software | 5 | Asegurar documentación actualizada del servicio.
FASE-1 | 1 | 8 | 5 | 8 | 2 | Ejecutar | 6 | Operar | 6 | Gestionar el ciclo de vida del servicio | SLEN – Ingeniería del ciclo de vida de sistemas y software | 6 | Verificar el cumplimiento de acuerdos de nivel de servicio (SLA).
FASE-1 | 1 | 8 | 5 | 8 | 2 | Ejecutar | 6 | Operar | 6 | Gestionar el ciclo de vida del servicio | SLEN – Ingeniería del ciclo de vida de sistemas y software | 7 | Supervisar la operación continua y su desempeño.
FASE-1 | 1 | 8 | 5 | 8 | 2 | Ejecutar | 6 | Operar | 6 | Gestionar el ciclo de vida del servicio | SLEN – Ingeniería del ciclo de vida de sistemas y software | 8 | Gestionar la retirada o sustitución del servicio cuando aplica.
FASE-1 | 1 | 8 | 5 | 8 | 2 | Ejecutar | 6 | Operar | 6 | Gestionar el ciclo de vida del servicio | SLEN – Ingeniería del ciclo de vida de sistemas y software | 9 | Registrar decisiones y cambios a lo largo del ciclo de vida.
FASE-1 | 1 | 8 | 5 | 8 | 2 | Ejecutar | 6 | Operar | 7 | Documentar la operación del sistema | KNOW – Gestión del conocimiento | 1 | Registrar procedimientos operativos del sistema.
FASE-1 | 1 | 8 | 5 | 8 | 2 | Ejecutar | 6 | Operar | 7 | Documentar la operación del sistema | KNOW – Gestión del conocimiento | 2 | Documentar configuraciones clave de cada entorno.
FASE-1 | 1 | 8 | 5 | 8 | 2 | Ejecutar | 6 | Operar | 7 | Documentar la operación del sistema | KNOW – Gestión del conocimiento | 3 | Actualizar guías de despliegue y mantenimiento
FASE-1 | 1 | 8 | 5 | 8 | 2 | Ejecutar | 6 | Operar | 7 | Documentar la operación del sistema | KNOW – Gestión del conocimiento | 4 | Describir flujos de monitoreo y alertamiento.
FASE-1 | 1 | 8 | 5 | 8 | 2 | Ejecutar | 6 | Operar | 7 | Documentar la operación del sistema | KNOW – Gestión del conocimiento | 5 | Detallar dependencias internas y externas del sistema.
FASE-1 | 1 | 8 | 5 | 8 | 2 | Ejecutar | 6 | Operar | 7 | Documentar la operación del sistema | KNOW – Gestión del conocimiento | 6 | Registrar incidentes relevantes y sus resoluciones.
FASE-1 | 1 | 8 | 5 | 8 | 2 | Ejecutar | 6 | Operar | 7 | Documentar la operación del sistema | KNOW – Gestión del conocimiento | 7 | Mantener bitácoras de cambios operativos.
FASE-1 | 1 | 8 | 5 | 8 | 2 | Ejecutar | 6 | Operar | 7 | Documentar la operación del sistema | KNOW – Gestión del conocimiento | 8 | Documentar roles y responsabilidades operativas.
FASE-1 | 1 | 8 | 5 | 8 | 2 | Ejecutar | 6 | Operar | 7 | Documentar la operación del sistema | KNOW – Gestión del conocimiento | 9 | Publicar y versionar la documentación en un repositorio central.
FASE-1 | 1 | 8 | 5 | 8 | 3 | Monitorear y Controlar | 7 | Monitorear | 1 | Recolectar métricas operativas | MEAS – Medición | 1 | Identificar las métricas clave a monitorear.
FASE-1 | 1 | 8 | 5 | 8 | 3 | Monitorear y Controlar | 7 | Monitorear | 1 | Recolectar métricas operativas | MEAS – Medición | 2 | Configurar agentes o exportadores de métricas.
FASE-1 | 1 | 8 | 5 | 8 | 3 | Monitorear y Controlar | 7 | Monitorear | 1 | Recolectar métricas operativas | MEAS – Medición | 3 | Capturar datos de rendimiento del sistema.
FASE-1 | 1 | 8 | 5 | 8 | 3 | Monitorear y Controlar | 7 | Monitorear | 1 | Recolectar métricas operativas | MEAS – Medición | 4 | Registrar métricas de disponibilidad y fallas.
FASE-1 | 1 | 8 | 5 | 8 | 3 | Monitorear y Controlar | 7 | Monitorear | 1 | Recolectar métricas operativas | MEAS – Medición | 5 | Recolectar indicadores de uso de recursos
FASE-1 | 1 | 8 | 5 | 8 | 3 | Monitorear y Controlar | 7 | Monitorear | 1 | Recolectar métricas operativas | MEAS – Medición | 6 | Obtener métricas de tráfico y solicitudes.
FASE-1 | 1 | 8 | 5 | 8 | 3 | Monitorear y Controlar | 7 | Monitorear | 1 | Recolectar métricas operativas | MEAS – Medición | 7 | Integrar las métricas en la plataforma de monitoreo.
FASE-1 | 1 | 8 | 5 | 8 | 3 | Monitorear y Controlar | 7 | Monitorear | 1 | Recolectar métricas operativas | MEAS – Medición | 8 | Validar la integridad y frecuencia de los datos recolectados.
FASE-1 | 1 | 8 | 5 | 8 | 3 | Monitorear y Controlar | 7 | Monitorear | 1 | Recolectar métricas operativas | MEAS – Medición | 9 | Almacenar métricas históricas para análisis posterior.
FASE-1 | 1 | 8 | 5 | 8 | 3 | Monitorear y Controlar | 7 | Monitorear | 2 | Supervisar los logs del sistema | ITOP – Infraestructura de TI | 1 | Centralizar los logs en una plataforma de monitoreo
FASE-1 | 1 | 8 | 5 | 8 | 3 | Monitorear y Controlar | 7 | Monitorear | 2 | Supervisar los logs del sistema | ITOP – Infraestructura de TI | 2 | Revisar logs de aplicación, sistema y contenedores.
FASE-1 | 1 | 8 | 5 | 8 | 3 | Monitorear y Controlar | 7 | Monitorear | 2 | Supervisar los logs del sistema | ITOP – Infraestructura de TI | 3 | Detectar errores recurrentes o excepciones críticas
FASE-1 | 1 | 8 | 5 | 8 | 3 | Monitorear y Controlar | 7 | Monitorear | 2 | Supervisar los logs del sistema | ITOP – Infraestructura de TI | 4 | Analizar patrones anómalos en los registros.
FASE-1 | 1 | 8 | 5 | 8 | 3 | Monitorear y Controlar | 7 | Monitorear | 2 | Supervisar los logs del sistema | ITOP – Infraestructura de TI | 5 | Verificar la continuidad y formato de los logs.
FASE-1 | 1 | 8 | 5 | 8 | 3 | Monitorear y Controlar | 7 | Monitorear | 2 | Supervisar los logs del sistema | ITOP – Infraestructura de TI | 6 | Configurar filtros y búsquedas frecuentes.
FASE-1 | 1 | 8 | 5 | 8 | 3 | Monitorear y Controlar | 7 | Monitorear | 2 | Supervisar los logs del sistema | ITOP – Infraestructura de TI | 7 | Supervisar alertas basadas en eventos del log.
FASE-1 | 1 | 8 | 5 | 8 | 3 | Monitorear y Controlar | 7 | Monitorear | 2 | Supervisar los logs del sistema | ITOP – Infraestructura de TI | 8 | Validar la retención y rotación de archivos de log.
FASE-1 | 1 | 8 | 5 | 8 | 3 | Monitorear y Controlar | 7 | Monitorear | 2 | Supervisar los logs del sistema | ITOP – Infraestructura de TI | 9 | Registrar hallazgos relevantes en la bitácora operativa.
FASE-1 | 1 | 8 | 5 | 8 | 3 | Monitorear y Controlar | 7 | Monitorear | 3 | Definir alertas automáticas | MEAS – Medición | 1 | Identificar métricas y eventos críticos a monitorear.
FASE-1 | 1 | 8 | 5 | 8 | 3 | Monitorear y Controlar | 7 | Monitorear | 3 | Definir alertas automáticas | MEAS – Medición | 2 | Establecer umbrales para activar alertas.
FASE-1 | 1 | 8 | 5 | 8 | 3 | Monitorear y Controlar | 7 | Monitorear | 3 | Definir alertas automáticas | MEAS – Medición | 3 | Configurar reglas de alerta en la plataforma de monitoreo.
FASE-1 | 1 | 8 | 5 | 8 | 3 | Monitorear y Controlar | 7 | Monitorear | 3 | Definir alertas automáticas | MEAS – Medición | 4 | Definir condiciones de severidad y prioridad.
FASE-1 | 1 | 8 | 5 | 8 | 3 | Monitorear y Controlar | 7 | Monitorear | 3 | Definir alertas automáticas | MEAS – Medición | 5 | Seleccionar canales de notificación (correo, Slack, SMS).
FASE-1 | 1 | 8 | 5 | 8 | 3 | Monitorear y Controlar | 7 | Monitorear | 3 | Definir alertas automáticas | MEAS – Medición | 6 | Configurar alertas basadas en tendencias o anomalías.
FASE-1 | 1 | 8 | 5 | 8 | 3 | Monitorear y Controlar | 7 | Monitorear | 3 | Definir alertas automáticas | MEAS – Medición | 7 | Validar que las alertas se disparen correctamente.
FASE-1 | 1 | 8 | 5 | 8 | 3 | Monitorear y Controlar | 7 | Monitorear | 3 | Definir alertas automáticas | MEAS – Medición | 8 | Ajustar sensibilidades para evitar falsos positivos.
FASE-1 | 1 | 8 | 5 | 8 | 3 | Monitorear y Controlar | 7 | Monitorear | 3 | Definir alertas automáticas | MEAS – Medición | 9 | Documentar las reglas y responsables de atención.
FASE-1 | 1 | 8 | 5 | 8 | 3 | Monitorear y Controlar | 7 | Monitorear | 4 | Detectar anomalías en el comportamiento del sistema | MEAS – Medición | 1 | Monitorear métricas en busca de variaciones inusuales.
FASE-1 | 1 | 8 | 5 | 8 | 3 | Monitorear y Controlar | 7 | Monitorear | 4 | Detectar anomalías en el comportamiento del sistema | MEAS – Medición | 2 | Analizar patrones de uso fuera de lo esperado
FASE-1 | 1 | 8 | 5 | 8 | 3 | Monitorear y Controlar | 7 | Monitorear | 4 | Detectar anomalías en el comportamiento del sistema | MEAS – Medición | 3 | Detectar picos o caídas bruscas en rendimiento.
FASE-1 | 1 | 8 | 5 | 8 | 3 | Monitorear y Controlar | 7 | Monitorear | 4 | Detectar anomalías en el comportamiento del sistema | MEAS – Medición | 4 | dentificar errores recurrentes en logs.
FASE-1 | 1 | 8 | 5 | 8 | 3 | Monitorear y Controlar | 7 | Monitorear | 4 | Detectar anomalías en el comportamiento del sistema | MEAS – Medición | 5 | Evaluar desviaciones respecto a líneas base históricas.
FASE-1 | 1 | 8 | 5 | 8 | 3 | Monitorear y Controlar | 7 | Monitorear | 4 | Detectar anomalías en el comportamiento del sistema | MEAS – Medición | 6 | Usar reglas o modelos para detectar comportamientos anómalos.
FASE-1 | 1 | 8 | 5 | 8 | 3 | Monitorear y Controlar | 7 | Monitorear | 4 | Detectar anomalías en el comportamiento del sistema | MEAS – Medición | 7 | Revisar alertas generadas por anomalías detectadas.
FASE-1 | 1 | 8 | 5 | 8 | 3 | Monitorear y Controlar | 7 | Monitorear | 4 | Detectar anomalías en el comportamiento del sistema | MEAS – Medición | 8 | Correlacionar eventos entre servicios para ubicar la causa.
FASE-1 | 1 | 8 | 5 | 8 | 3 | Monitorear y Controlar | 7 | Monitorear | 4 | Detectar anomalías en el comportamiento del sistema | MEAS – Medición | 9 | Registrar la anomalía y escalarla si impacta al servicio.
FASE-1 | 1 | 8 | 5 | 8 | 3 | Monitorear y Controlar | 7 | Monitorear | 5 | Construir paneles de visualización | MEAS – Medición | 1 | Seleccionar las métricas clave a mostrar en el panel.
FASE-1 | 1 | 8 | 5 | 8 | 3 | Monitorear y Controlar | 7 | Monitorear | 5 | Construir paneles de visualización | MEAS – Medición | 2 | Definir el propósito y público del tablero.
FASE-1 | 1 | 8 | 5 | 8 | 3 | Monitorear y Controlar | 7 | Monitorear | 5 | Construir paneles de visualización | MEAS – Medición | 3 | Elegir los tipos de gráficos adecuados por métrica.
FASE-1 | 1 | 8 | 5 | 8 | 3 | Monitorear y Controlar | 7 | Monitorear | 5 | Construir paneles de visualización | MEAS – Medición | 4 | Configurar fuentes de datos y consultas necesarias.
FASE-1 | 1 | 8 | 5 | 8 | 3 | Monitorear y Controlar | 7 | Monitorear | 5 | Construir paneles de visualización | MEAS – Medición | 5 | Organizar los widgets en un diseño claro y usable.
FASE-1 | 1 | 8 | 5 | 8 | 3 | Monitorear y Controlar | 7 | Monitorear | 5 | Construir paneles de visualización | MEAS – Medición | 6 | Aplicar filtros y segmentaciones relevantes.
FASE-1 | 1 | 8 | 5 | 8 | 3 | Monitorear y Controlar | 7 | Monitorear | 5 | Construir paneles de visualización | MEAS – Medición | 7 | Validar la actualización en tiempo real de los datos.
FASE-1 | 1 | 8 | 5 | 8 | 3 | Monitorear y Controlar | 7 | Monitorear | 5 | Construir paneles de visualización | MEAS – Medición | 8 | Ajustar umbrales y colores para resaltar información crítica.
FASE-1 | 1 | 8 | 5 | 8 | 3 | Monitorear y Controlar | 7 | Monitorear | 5 | Construir paneles de visualización | MEAS – Medición | 9 | Publicar el panel y documentar su uso.
FASE-1 | 1 | 8 | 5 | 8 | 3 | Monitorear y Controlar | 7 | Monitorear | 6 | Integrar el monitoreo con los procesos de CI/CD | SLEN – Ingeniería del ciclo de vida de sistemas y software | 1 | Configurar métricas de build y despliegue en la herramienta CI/CD.
FASE-1 | 1 | 8 | 5 | 8 | 3 | Monitorear y Controlar | 7 | Monitorear | 6 | Integrar el monitoreo con los procesos de CI/CD | SLEN – Ingeniería del ciclo de vida de sistemas y software | 2 | Integrar logs de pipeline con la plataforma de monitoreo.
FASE-1 | 1 | 8 | 5 | 8 | 3 | Monitorear y Controlar | 7 | Monitorear | 6 | Integrar el monitoreo con los procesos de CI/CD | SLEN – Ingeniería del ciclo de vida de sistemas y software | 3 | Generar alertas ante fallas en etapas del pipeline.
FASE-1 | 1 | 8 | 5 | 8 | 3 | Monitorear y Controlar | 7 | Monitorear | 6 | Integrar el monitoreo con los procesos de CI/CD | SLEN – Ingeniería del ciclo de vida de sistemas y software | 4 | Publicar métricas de pruebas automáticas en los paneles.
FASE-1 | 1 | 8 | 5 | 8 | 3 | Monitorear y Controlar | 7 | Monitorear | 6 | Integrar el monitoreo con los procesos de CI/CD | SLEN – Ingeniería del ciclo de vida de sistemas y software | 5 | Monitorear tiempos de ejecución de cada etapa del pipeline.
FASE-1 | 1 | 8 | 5 | 8 | 3 | Monitorear y Controlar | 7 | Monitorear | 6 | Integrar el monitoreo con los procesos de CI/CD | SLEN – Ingeniería del ciclo de vida de sistemas y software | 6 | Validar el estado de servicios después de cada despliegue.
FASE-1 | 1 | 8 | 5 | 8 | 3 | Monitorear y Controlar | 7 | Monitorear | 6 | Integrar el monitoreo con los procesos de CI/CD | SLEN – Ingeniería del ciclo de vida de sistemas y software | 7 | Automatizar la recolección de métricas post-release.
FASE-1 | 1 | 8 | 5 | 8 | 3 | Monitorear y Controlar | 7 | Monitorear | 6 | Integrar el monitoreo con los procesos de CI/CD | SLEN – Ingeniería del ciclo de vida de sistemas y software | 8 | Registrar eventos del pipeline como parte del monitoreo centralizado.
FASE-1 | 1 | 8 | 5 | 8 | 3 | Monitorear y Controlar | 7 | Monitorear | 6 | Integrar el monitoreo con los procesos de CI/CD | SLEN – Ingeniería del ciclo de vida de sistemas y software | 9 | Correlacionar fallos operativos con cambios recientes del CI/CD.
FASE-1 | 1 | 8 | 5 | 8 | 3 | Monitorear y Controlar | 7 | Monitorear | 7 | Notificar y trazar eventos relevantes | USUP – Gestión de incidentes | 1 | Identificar eventos críticos que requieren notificación.
FASE-1 | 1 | 8 | 5 | 8 | 3 | Monitorear y Controlar | 7 | Monitorear | 7 | Notificar y trazar eventos relevantes | USUP – Gestión de incidentes | 2 | Registrar eventos relevantes en la herramienta de monitoreo o ITSM.
FASE-1 | 1 | 8 | 5 | 8 | 3 | Monitorear y Controlar | 7 | Monitorear | 7 | Notificar y trazar eventos relevantes | USUP – Gestión de incidentes | 3 | Asociar cada evento con su origen (servicio, componente, cambio).
FASE-1 | 1 | 8 | 5 | 8 | 3 | Monitorear y Controlar | 7 | Monitorear | 7 | Notificar y trazar eventos relevantes | USUP – Gestión de incidentes | 4 | Generar notificaciones automáticas a los canales definidos.
FASE-1 | 1 | 8 | 5 | 8 | 3 | Monitorear y Controlar | 7 | Monitorear | 7 | Notificar y trazar eventos relevantes | USUP – Gestión de incidentes | 5 | Incluir contexto técnico mínimo en cada alerta o aviso.
FASE-1 | 1 | 8 | 5 | 8 | 3 | Monitorear y Controlar | 7 | Monitorear | 7 | Notificar y trazar eventos relevantes | USUP – Gestión de incidentes | 6 | Mantener el historial de eventos con marca de tiempo.
FASE-1 | 1 | 8 | 5 | 8 | 3 | Monitorear y Controlar | 7 | Monitorear | 7 | Notificar y trazar eventos relevantes | USUP – Gestión de incidentes | 7 | Correlacionar eventos con incidentes o cambios recientes.
FASE-1 | 1 | 8 | 5 | 8 | 3 | Monitorear y Controlar | 7 | Monitorear | 7 | Notificar y trazar eventos relevantes | USUP – Gestión de incidentes | 8 | Actualizar el estado de los eventos a medida que se atienden.
FASE-1 | 1 | 8 | 5 | 8 | 3 | Monitorear y Controlar | 7 | Monitorear | 7 | Notificar y trazar eventos relevantes | USUP – Gestión de incidentes | 9 | Documentar eventos clave en reportes operativos o de incidentes.
FASE-1 | 1 | 8 | 5 | 8 | 3 | Monitorear y Controlar | 8 | Retroalimentar | 1 | Analizar las métricas de calidad y rendimiento | PEMT – Gestión del desempeño | 1 | Revisar métricas clave de rendimiento del sistema.
FASE-1 | 1 | 8 | 5 | 8 | 3 | Monitorear y Controlar | 8 | Retroalimentar | 1 | Analizar las métricas de calidad y rendimiento | PEMT – Gestión del desempeño | 2 | Evaluar cobertura y resultados de pruebas automatizadas.
FASE-1 | 1 | 8 | 5 | 8 | 3 | Monitorear y Controlar | 8 | Retroalimentar | 1 | Analizar las métricas de calidad y rendimiento | PEMT – Gestión del desempeño | 3 | Analizar tendencias de latencia y tiempos de respuesta.
FASE-1 | 1 | 8 | 5 | 8 | 3 | Monitorear y Controlar | 8 | Retroalimentar | 1 | Analizar las métricas de calidad y rendimiento | PEMT – Gestión del desempeño | 4 | Identificar picos o degradaciones en el rendimiento.
FASE-1 | 1 | 8 | 5 | 8 | 3 | Monitorear y Controlar | 8 | Retroalimentar | 1 | Analizar las métricas de calidad y rendimiento | PEMT – Gestión del desempeño | 5 | Comparar métricas actuales con líneas base históricas.
FASE-1 | 1 | 8 | 5 | 8 | 3 | Monitorear y Controlar | 8 | Retroalimentar | 1 | Analizar las métricas de calidad y rendimiento | PEMT – Gestión del desempeño | 6 | Detectar variaciones en el consumo de recursos.
FASE-1 | 1 | 8 | 5 | 8 | 3 | Monitorear y Controlar | 8 | Retroalimentar | 1 | Analizar las métricas de calidad y rendimiento | PEMT – Gestión del desempeño | 7 | Correlacionar métricas con eventos o cambios recientes.
FASE-1 | 1 | 8 | 5 | 8 | 3 | Monitorear y Controlar | 8 | Retroalimentar | 1 | Analizar las métricas de calidad y rendimiento | PEMT – Gestión del desempeño | 8 | Generar reportes con hallazgos y áreas de mejora.
FASE-1 | 1 | 8 | 5 | 8 | 3 | Monitorear y Controlar | 8 | Retroalimentar | 1 | Analizar las métricas de calidad y rendimiento | PEMT – Gestión del desempeño | 9 | Recomendar ajustes técnicos basados en el análisis.
FASE-1 | 1 | 8 | 5 | 8 | 3 | Monitorear y Controlar | 8 | Retroalimentar | 2 | Realizar la retrospectiva o revisión postmortem | OCDV – Desarrollo de las capacidades organizativas | 1 | Reunir al equipo para revisar el incidente o entrega.
FASE-1 | 1 | 8 | 5 | 8 | 3 | Monitorear y Controlar | 8 | Retroalimentar | 2 | Realizar la retrospectiva o revisión postmortem | OCDV – Desarrollo de las capacidades organizativas | 2 | Identificar causas raíz mediante análisis estructurado
FASE-1 | 1 | 8 | 5 | 8 | 3 | Monitorear y Controlar | 8 | Retroalimentar | 2 | Realizar la retrospectiva o revisión postmortem | OCDV – Desarrollo de las capacidades organizativas | 3 | Revisar qué funcionó bien durante el proceso.
FASE-1 | 1 | 8 | 5 | 8 | 3 | Monitorear y Controlar | 8 | Retroalimentar | 2 | Realizar la retrospectiva o revisión postmortem | OCDV – Desarrollo de las capacidades organizativas | 4 | Detectar fallas, retrasos o decisiones incorrectas.
FASE-1 | 1 | 8 | 5 | 8 | 3 | Monitorear y Controlar | 8 | Retroalimentar | 2 | Realizar la retrospectiva o revisión postmortem | OCDV – Desarrollo de las capacidades organizativas | 5 | Analizar evidencias: métricas, logs y cronología del evento.
FASE-1 | 1 | 8 | 5 | 8 | 3 | Monitorear y Controlar | 8 | Retroalimentar | 2 | Realizar la retrospectiva o revisión postmortem | OCDV – Desarrollo de las capacidades organizativas | 6 | Definir acciones correctivas y preventivas claras
FASE-1 | 1 | 8 | 5 | 8 | 3 | Monitorear y Controlar | 8 | Retroalimentar | 2 | Realizar la retrospectiva o revisión postmortem | OCDV – Desarrollo de las capacidades organizativas | 7 | Asignar responsables y tiempos para cada mejora.
FASE-1 | 1 | 8 | 5 | 8 | 3 | Monitorear y Controlar | 8 | Retroalimentar | 2 | Realizar la retrospectiva o revisión postmortem | OCDV – Desarrollo de las capacidades organizativas | 8 | Documentar conclusiones y aprendizajes clave.
FASE-1 | 1 | 8 | 5 | 8 | 3 | Monitorear y Controlar | 8 | Retroalimentar | 2 | Realizar la retrospectiva o revisión postmortem | OCDV – Desarrollo de las capacidades organizativas | 9 | Compartir los resultados con equipos interesados.
FASE-1 | 1 | 8 | 5 | 8 | 3 | Monitorear y Controlar | 8 | Retroalimentar | 3 | Analizar defectos recurrentes | PBMG – Gestión de problemas | 1 | Identificar defectos repetidos en entregas o incidentes.
FASE-1 | 1 | 8 | 5 | 8 | 3 | Monitorear y Controlar | 8 | Retroalimentar | 3 | Analizar defectos recurrentes | PBMG – Gestión de problemas | 2 | Clasificar los defectos por tipo, módulo o causa probable.
FASE-1 | 1 | 8 | 5 | 8 | 3 | Monitorear y Controlar | 8 | Retroalimentar | 3 | Analizar defectos recurrentes | PBMG – Gestión de problemas | 3 | Revisar logs y métricas asociadas a cada defecto.
FASE-1 | 1 | 8 | 5 | 8 | 3 | Monitorear y Controlar | 8 | Retroalimentar | 3 | Analizar defectos recurrentes | PBMG – Gestión de problemas | 4 | Analizar la frecuencia y el impacto de los defectos.
FASE-1 | 1 | 8 | 5 | 8 | 3 | Monitorear y Controlar | 8 | Retroalimentar | 3 | Analizar defectos recurrentes | PBMG – Gestión de problemas | 5 | Buscar patrones comunes en código, pruebas o configuraciones.
FASE-1 | 1 | 8 | 5 | 8 | 3 | Monitorear y Controlar | 8 | Retroalimentar | 3 | Analizar defectos recurrentes | PBMG – Gestión de problemas | 6 | Evaluar si existen brechas en validaciones o controles.
FASE-1 | 1 | 8 | 5 | 8 | 3 | Monitorear y Controlar | 8 | Retroalimentar | 3 | Analizar defectos recurrentes | PBMG – Gestión de problemas | 7 | Determinar la causa raíz mediante técnicas de análisis.
FASE-1 | 1 | 8 | 5 | 8 | 3 | Monitorear y Controlar | 8 | Retroalimentar | 3 | Analizar defectos recurrentes | PBMG – Gestión de problemas | 8 | Proponer acciones correctivas para eliminar recurrencias.
FASE-1 | 1 | 8 | 5 | 8 | 3 | Monitorear y Controlar | 8 | Retroalimentar | 3 | Analizar defectos recurrentes | PBMG – Gestión de problemas | 9 | Registrar hallazgos y dar seguimiento a mejoras aplicadas.
FASE-1 | 1 | 8 | 5 | 8 | 3 | Monitorear y Controlar | 8 | Retroalimentar | 4 | Recolectar el feedback del usuario | RLMT – Gestión de relaciones con las partes interesadas | 1 | Habilitar canales para recibir comentarios de usuarios.
FASE-1 | 1 | 8 | 5 | 8 | 3 | Monitorear y Controlar | 8 | Retroalimentar | 4 | Recolectar el feedback del usuario | RLMT – Gestión de relaciones con las partes interesadas | 2 | Recopilar reportes, sugerencias y problemas enviados.
FASE-1 | 1 | 8 | 5 | 8 | 3 | Monitorear y Controlar | 8 | Retroalimentar | 4 | Recolectar el feedback del usuario | RLMT – Gestión de relaciones con las partes interesadas | 3 | Analizar encuestas de satisfacción y usabilidad.
FASE-1 | 1 | 8 | 5 | 8 | 3 | Monitorear y Controlar | 8 | Retroalimentar | 4 | Recolectar el feedback del usuario | RLMT – Gestión de relaciones con las partes interesadas | 4 | Registrar solicitudes de mejora o nuevas funciones.
FASE-1 | 1 | 8 | 5 | 8 | 3 | Monitorear y Controlar | 8 | Retroalimentar | 4 | Recolectar el feedback del usuario | RLMT – Gestión de relaciones con las partes interesadas | 5 | Clasificar el feedback por prioridad e impacto.
FASE-1 | 1 | 8 | 5 | 8 | 3 | Monitorear y Controlar | 8 | Retroalimentar | 4 | Recolectar el feedback del usuario | RLMT – Gestión de relaciones con las partes interesadas | 6 | Identificar patrones comunes en las observaciones.
FASE-1 | 1 | 8 | 5 | 8 | 3 | Monitorear y Controlar | 8 | Retroalimentar | 4 | Recolectar el feedback del usuario | RLMT – Gestión de relaciones con las partes interesadas | 7 | Validar el feedback con datos técnicos cuando aplica.
FASE-1 | 1 | 8 | 5 | 8 | 3 | Monitorear y Controlar | 8 | Retroalimentar | 4 | Recolectar el feedback del usuario | RLMT – Gestión de relaciones con las partes interesadas | 8 | Compartir hallazgos con los equipos de producto y desarrollo.
FASE-1 | 1 | 8 | 5 | 8 | 3 | Monitorear y Controlar | 8 | Retroalimentar | 4 | Recolectar el feedback del usuario | RLMT – Gestión de relaciones con las partes interesadas | 9 | Documentar el feedback y su estado de atención.
FASE-1 | 1 | 8 | 5 | 8 | 3 | Monitorear y Controlar | 8 | Retroalimentar | 5 | Priorizar las mejoras propuestas | REQM – Gestión y definición de requisitos | 1 | Revisar la lista de mejoras recibidas.
FASE-1 | 1 | 8 | 5 | 8 | 3 | Monitorear y Controlar | 8 | Retroalimentar | 5 | Priorizar las mejoras propuestas | REQM – Gestión y definición de requisitos | 2 | Evaluar impacto técnico y funcional de cada mejora.
FASE-1 | 1 | 8 | 5 | 8 | 3 | Monitorear y Controlar | 8 | Retroalimentar | 5 | Priorizar las mejoras propuestas | REQM – Gestión y definición de requisitos | 3 | Analizar el costo y esfuerzo estimado para implementarlas.
FASE-1 | 1 | 8 | 5 | 8 | 3 | Monitorear y Controlar | 8 | Retroalimentar | 5 | Priorizar las mejoras propuestas | REQM – Gestión y definición de requisitos | 4 | Considerar la urgencia y criticidad del problema que resuelven.
FASE-1 | 1 | 8 | 5 | 8 | 3 | Monitorear y Controlar | 8 | Retroalimentar | 5 | Priorizar las mejoras propuestas | REQM – Gestión y definición de requisitos | 5 | Validar alineación con objetivos del producto o servicio.
FASE-1 | 1 | 8 | 5 | 8 | 3 | Monitorear y Controlar | 8 | Retroalimentar | 5 | Priorizar las mejoras propuestas | REQM – Gestión y definición de requisitos | 6 | Clasificar mejoras según valor agregado y riesgo.
FASE-1 | 1 | 8 | 5 | 8 | 3 | Monitorear y Controlar | 8 | Retroalimentar | 5 | Priorizar las mejoras propuestas | REQM – Gestión y definición de requisitos | 7 | Aplicar un marco de priorización (MoSCoW, RICE, WSJF).
FASE-1 | 1 | 8 | 5 | 8 | 3 | Monitorear y Controlar | 8 | Retroalimentar | 5 | Priorizar las mejoras propuestas | REQM – Gestión y definición de requisitos | 8 | Ordenar las mejoras en un backlog priorizado.
FASE-1 | 1 | 8 | 5 | 8 | 3 | Monitorear y Controlar | 8 | Retroalimentar | 5 | Priorizar las mejoras propuestas | REQM – Gestión y definición de requisitos | 9 | Comunicar la priorización a los equipos involucrados.
FASE-1 | 1 | 8 | 5 | 8 | 3 | Monitorear y Controlar | 8 | Retroalimentar | 6 | Actualizar el backlog del producto | REQM – Gestión y definición de requisitos | 1 | Incorporar nuevas historias o mejoras al backlog.
FASE-1 | 1 | 8 | 5 | 8 | 3 | Monitorear y Controlar | 8 | Retroalimentar | 6 | Actualizar el backlog del producto | REQM – Gestión y definición de requisitos | 2 | Actualizar el estado de tareas ya atendidas.
FASE-1 | 1 | 8 | 5 | 8 | 3 | Monitorear y Controlar | 8 | Retroalimentar | 6 | Actualizar el backlog del producto | REQM – Gestión y definición de requisitos | 3 | Refinar descripciones y criterios de aceptación.
FASE-1 | 1 | 8 | 5 | 8 | 3 | Monitorear y Controlar | 8 | Retroalimentar | 6 | Actualizar el backlog del producto | REQM – Gestión y definición de requisitos | 4 | Ajustar prioridades según valor e impacto.
FASE-1 | 1 | 8 | 5 | 8 | 3 | Monitorear y Controlar | 8 | Retroalimentar | 6 | Actualizar el backlog del producto | REQM – Gestión y definición de requisitos | 5 | Dividir ítems grandes en tareas más manejables.
FASE-1 | 1 | 8 | 5 | 8 | 3 | Monitorear y Controlar | 8 | Retroalimentar | 6 | Actualizar el backlog del producto | REQM – Gestión y definición de requisitos | 6 | Eliminar elementos duplicados u obsoletos.
FASE-1 | 1 | 8 | 5 | 8 | 3 | Monitorear y Controlar | 8 | Retroalimentar | 6 | Actualizar el backlog del producto | REQM – Gestión y definición de requisitos | 7 | Validar dependencias entre historias.
FASE-1 | 1 | 8 | 5 | 8 | 3 | Monitorear y Controlar | 8 | Retroalimentar | 6 | Actualizar el backlog del producto | REQM – Gestión y definición de requisitos | 8 | Registrar estimaciones de esfuerzo cuando aplique.
FASE-1 | 1 | 8 | 5 | 8 | 3 | Monitorear y Controlar | 8 | Retroalimentar | 6 | Actualizar el backlog del producto | REQM – Gestión y definición de requisitos | 9 | Sincronizar el backlog con los equipos involucrados.
FASE-1 | 1 | 8 | 5 | 8 | 3 | Monitorear y Controlar | 8 | Retroalimentar | 7 | Planificar acciones correctivas | BURM – Gestión de riesgos | 1 | Identificar la causa raíz del problema.
FASE-1 | 1 | 8 | 5 | 8 | 3 | Monitorear y Controlar | 8 | Retroalimentar | 7 | Planificar acciones correctivas | BURM – Gestión de riesgos | 2 | Definir las acciones necesarias para corregirlo.
FASE-1 | 1 | 8 | 5 | 8 | 3 | Monitorear y Controlar | 8 | Retroalimentar | 7 | Planificar acciones correctivas | BURM – Gestión de riesgos | 3 | Estimar el esfuerzo y recursos requeridos.
FASE-1 | 1 | 8 | 5 | 8 | 3 | Monitorear y Controlar | 8 | Retroalimentar | 7 | Planificar acciones correctivas | BURM – Gestión de riesgos | 4 | Evaluar el impacto de cada acción propuesta.
FASE-1 | 1 | 8 | 5 | 8 | 3 | Monitorear y Controlar | 8 | Retroalimentar | 7 | Planificar acciones correctivas | BURM – Gestión de riesgos | 5 | Priorizar acciones según urgencia y riesgo.
FASE-1 | 1 | 8 | 5 | 8 | 3 | Monitorear y Controlar | 8 | Retroalimentar | 7 | Planificar acciones correctivas | BURM – Gestión de riesgos | 6 | Asignar responsables para cada actividad.
FASE-1 | 1 | 8 | 5 | 8 | 3 | Monitorear y Controlar | 8 | Retroalimentar | 7 | Planificar acciones correctivas | BURM – Gestión de riesgos | 7 | Establecer fechas de ejecución y seguimiento.
FASE-1 | 1 | 8 | 5 | 8 | 3 | Monitorear y Controlar | 8 | Retroalimentar | 7 | Planificar acciones correctivas | BURM – Gestión de riesgos | 8 | Validar la viabilidad técnica de las acciones.
FASE-1 | 1 | 8 | 5 | 8 | 3 | Monitorear y Controlar | 8 | Retroalimentar | 7 | Planificar acciones correctivas | BURM – Gestión de riesgos | 9 | Registrar el plan y comunicarlo a los equipos.
FASE-1 | 1 | 9 | 5 | 9 | 1 | Planificar | 1 | Planificar | 1 | Planificar el producto y el sprint | REQM – Gestión y definición de requisitos | 1 | Identificar stakeholders y objetivos del producto
FASE-1 | 1 | 9 | 5 | 9 | 1 | Planificar | 1 | Planificar | 1 | Planificar el producto y el sprint | REQM – Gestión y definición de requisitos | 2 | Recopilar requisitos funcionales y no funcionales
FASE-1 | 1 | 9 | 5 | 9 | 1 | Planificar | 1 | Planificar | 1 | Planificar el producto y el sprint | REQM – Gestión y definición de requisitos | 3 | Formular historias de usuario y épicas
FASE-1 | 1 | 9 | 5 | 9 | 1 | Planificar | 1 | Planificar | 1 | Planificar el producto y el sprint | REQM – Gestión y definición de requisitos | 4 | Definir criterios de aceptación por historia o requisito
FASE-1 | 1 | 9 | 5 | 9 | 1 | Planificar | 1 | Planificar | 1 | Planificar el producto y el sprint | REQM – Gestión y definición de requisitos | 5 | Priorizar el backlog
FASE-1 | 1 | 9 | 5 | 9 | 1 | Planificar | 1 | Planificar | 1 | Planificar el producto y el sprint | REQM – Gestión y definición de requisitos | 6 | Estimar tiempo de cada tarea
FASE-1 | 1 | 9 | 5 | 9 | 1 | Planificar | 1 | Planificar | 1 | Planificar el producto y el sprint | REQM – Gestión y definición de requisitos | 7 | Asignar tareas al sprint
FASE-1 | 1 | 9 | 5 | 9 | 1 | Planificar | 1 | Planificar | 1 | Planificar el producto y el sprint | REQM – Gestión y definición de requisitos | 8 | Identificar riesgos del sprint y su posible mitigación
FASE-1 | 1 | 9 | 5 | 9 | 1 | Planificar | 1 | Planificar | 2 | Planificar la arquitectónica técnica | ARCH – Arquitectura de solución | 1 | Elegir el estilo de arquitectura (monolítica, microservicios, etc.).
FASE-1 | 1 | 9 | 5 | 9 | 1 | Planificar | 1 | Planificar | 2 | Planificar la arquitectónica técnica | ARCH – Arquitectura de solución | 2 | Diseñar los componentes principales y su interacción
FASE-1 | 1 | 9 | 5 | 9 | 1 | Planificar | 1 | Planificar | 2 | Planificar la arquitectónica técnica | ARCH – Arquitectura de solución | 3 | Definir tecnologías (lenguaje, frameworks, base de datos, etc.)
FASE-1 | 1 | 9 | 5 | 9 | 1 | Planificar | 1 | Planificar | 2 | Planificar la arquitectónica técnica | ARCH – Arquitectura de solución | 4 | Especificar APIs o contratos de comunicación entre servicios
FASE-1 | 1 | 9 | 5 | 9 | 1 | Planificar | 1 | Planificar | 2 | Planificar la arquitectónica técnica | ARCH – Arquitectura de solución | 5 | Evaluar y seleccionar patrones de diseño y arquitectura
FASE-1 | 1 | 9 | 5 | 9 | 1 | Planificar | 1 | Planificar | 2 | Planificar la arquitectónica técnica | ARCH – Arquitectura de solución | 6 | Estimar requerimientos de rendimiento, escalabilidad y disponibilidad
FASE-1 | 1 | 9 | 5 | 9 | 1 | Planificar | 1 | Planificar | 2 | Planificar la arquitectónica técnica | ARCH – Arquitectura de solución | 7 | Elaborar diagramas arquitectónicos (C4, capas, despliegue, flujo de datos).
FASE-1 | 1 | 9 | 5 | 9 | 1 | Planificar | 1 | Planificar | 2 | Planificar la arquitectónica técnica | ARCH – Arquitectura de solución | 8 | Planear la estructura de carpetas y convenciones del proyecto.
FASE-1 | 1 | 9 | 5 | 9 | 1 | Planificar | 1 | Planificar | 3 | Planificar el pipeline CI/CD | SLEN – Ingeniería del ciclo de vida de sistemas y software | 1 | Definir las etapas del pipeline: build, test, scan, deploy, release
FASE-1 | 1 | 9 | 5 | 9 | 1 | Planificar | 1 | Planificar | 3 | Planificar el pipeline CI/CD | SLEN – Ingeniería del ciclo de vida de sistemas y software | 2 | Seleccionar herramienta de CI/CD (GitLab CI, GitHub Actions, Jenkins).
FASE-1 | 1 | 9 | 5 | 9 | 1 | Planificar | 1 | Planificar | 3 | Planificar el pipeline CI/CD | SLEN – Ingeniería del ciclo de vida de sistemas y software | 3 | Establecer condiciones de activación (push, merge, tags, cron).
FASE-1 | 1 | 9 | 5 | 9 | 1 | Planificar | 1 | Planificar | 3 | Planificar el pipeline CI/CD | SLEN – Ingeniería del ciclo de vida de sistemas y software | 4 | Planificar flujos para distintas ramas (dev, main, release).
FASE-1 | 1 | 9 | 5 | 9 | 1 | Planificar | 1 | Planificar | 3 | Planificar el pipeline CI/CD | SLEN – Ingeniería del ciclo de vida de sistemas y software | 5 | Especificar qué se va a automatizar en cada etapa (linting, pruebas, builds).
FASE-1 | 1 | 9 | 5 | 9 | 1 | Planificar | 1 | Planificar | 3 | Planificar el pipeline CI/CD | SLEN – Ingeniería del ciclo de vida de sistemas y software | 6 | Definir artefactos de salida (paquetes, contenedores, ejecutables).
FASE-1 | 1 | 9 | 5 | 9 | 1 | Planificar | 1 | Planificar | 3 | Planificar el pipeline CI/CD | SLEN – Ingeniería del ciclo de vida de sistemas y software | 7 | Establecer política de control de calidad en el pipeline (gates).
FASE-1 | 1 | 9 | 5 | 9 | 1 | Planificar | 1 | Planificar | 3 | Planificar el pipeline CI/CD | SLEN – Ingeniería del ciclo de vida de sistemas y software | 8 | Definir entornos: desarrollo, pruebas, staging, producción.
FASE-1 | 1 | 9 | 5 | 9 | 1 | Planificar | 1 | Planificar | 3 | Planificar el pipeline CI/CD | SLEN – Ingeniería del ciclo de vida de sistemas y software | 9 | Documentar el diseño del pipeline y su funcionamiento esperado.
FASE-1 | 1 | 9 | 5 | 9 | 1 | Planificar | 1 | Planificar | 4 | Planificar las pruebas y su automatización | TEST – Pruebas | 1 | Establecer enfoque de pruebas (TDD, pruebas exploratorias, BDD)
FASE-1 | 1 | 9 | 5 | 9 | 1 | Planificar | 1 | Planificar | 4 | Planificar las pruebas y su automatización | TEST – Pruebas | 2 | Definir tipos de pruebas a automatizar: unitarias, integración, sistema, E2E.
FASE-1 | 1 | 9 | 5 | 9 | 1 | Planificar | 1 | Planificar | 4 | Planificar las pruebas y su automatización | TEST – Pruebas | 3 | Seleccionar herramientas de pruebas (pytest, Selenium, etc.).
FASE-1 | 1 | 9 | 5 | 9 | 1 | Planificar | 1 | Planificar | 4 | Planificar las pruebas y su automatización | TEST – Pruebas | 4 | Establecer la cobertura mínima esperada (coverage)
FASE-1 | 1 | 9 | 5 | 9 | 1 | Planificar | 1 | Planificar | 4 | Planificar las pruebas y su automatización | TEST – Pruebas | 5 | Diseñar la estrategia de validación continua (automatización desde el CI).
FASE-1 | 1 | 9 | 5 | 9 | 1 | Planificar | 1 | Planificar | 4 | Planificar las pruebas y su automatización | TEST – Pruebas | 6 | Definir cuándo y cómo ejecutar pruebas en el pipeline.
FASE-1 | 1 | 9 | 5 | 9 | 1 | Planificar | 1 | Planificar | 4 | Planificar las pruebas y su automatización | TEST – Pruebas | 7 | Planear integración con pruebas de seguridad (DAST/SAST).
FASE-1 | 1 | 9 | 5 | 9 | 1 | Planificar | 1 | Planificar | 4 | Planificar las pruebas y su automatización | TEST – Pruebas | 8 | Crear plan de pruebas y escenarios base.
FASE-1 | 1 | 9 | 5 | 9 | 1 | Planificar | 1 | Planificar | 4 | Planificar las pruebas y su automatización | TEST – Pruebas | 9 | Identificar necesidades de datos de prueba o entornos mock.
FASE-1 | 1 | 9 | 5 | 9 | 1 | Planificar | 1 | Planificar | 5 | Planificar la seguridad (DevSecOps) | SCTY – Seguridad de la información | 1 | Definir política de integración temprana de seguridad (shift left).
FASE-1 | 1 | 9 | 5 | 9 | 1 | Planificar | 1 | Planificar | 5 | Planificar la seguridad (DevSecOps) | SCTY – Seguridad de la información | 2 | Seleccionar herramientas de análisis estático y dinámico (Bandit, Trivy, etc.).
FASE-1 | 1 | 9 | 5 | 9 | 1 | Planificar | 1 | Planificar | 5 | Planificar la seguridad (DevSecOps) | SCTY – Seguridad de la información | 3 | Planificar el escaneo de vulnerabilidades en dependencias.
FASE-1 | 1 | 9 | 5 | 9 | 1 | Planificar | 1 | Planificar | 5 | Planificar la seguridad (DevSecOps) | SCTY – Seguridad de la información | 4 | Definir reglas de seguridad del pipeline (políticas de aprobación).
FASE-1 | 1 | 9 | 5 | 9 | 1 | Planificar | 1 | Planificar | 5 | Planificar la seguridad (DevSecOps) | SCTY – Seguridad de la información | 5 | Establecer criterios de validación de secretos (uso de .env, GitLeaks).
FASE-1 | 1 | 9 | 5 | 9 | 1 | Planificar | 1 | Planificar | 5 | Planificar la seguridad (DevSecOps) | SCTY – Seguridad de la información | 6 | Planificar la gestión de identidades y accesos (IAM, roles).
FASE-1 | 1 | 9 | 5 | 9 | 1 | Planificar | 1 | Planificar | 5 | Planificar la seguridad (DevSecOps) | SCTY – Seguridad de la información | 7 | Diseñar flujos de autorización/autenticación para el sistema.
FASE-1 | 1 | 9 | 5 | 9 | 1 | Planificar | 1 | Planificar | 5 | Planificar la seguridad (DevSecOps) | SCTY – Seguridad de la información | 8 | Documentar buenas prácticas de codificación segura.
FASE-1 | 1 | 9 | 5 | 9 | 1 | Planificar | 1 | Planificar | 5 | Planificar la seguridad (DevSecOps) | SCTY – Seguridad de la información | 9 | Evaluar amenazas (modelo STRIDE, por ejemplo).
FASE-1 | 1 | 9 | 5 | 9 | 1 | Planificar | 1 | Planificar | 6 | Planificar la infraestructura como código (IaC) | ITOP – Infraestructura de TI | 1 | Identificar recursos necesarios: servidores, bases de datos, redes.
FASE-1 | 1 | 9 | 5 | 9 | 1 | Planificar | 1 | Planificar | 6 | Planificar la infraestructura como código (IaC) | ITOP – Infraestructura de TI | 2 | Seleccionar herramientas de IaC (Terraform, Ansible, Pulumi).
FASE-1 | 1 | 9 | 5 | 9 | 1 | Planificar | 1 | Planificar | 6 | Planificar la infraestructura como código (IaC) | ITOP – Infraestructura de TI | 3 | Diseñar topología de red, balanceadores, zonas de disponibilidad, etc.
FASE-1 | 1 | 9 | 5 | 9 | 1 | Planificar | 1 | Planificar | 6 | Planificar la infraestructura como código (IaC) | ITOP – Infraestructura de TI | 4 | Definir entornos (Dev, QA, Staging, Prod) y sus diferencias.
FASE-1 | 1 | 9 | 5 | 9 | 1 | Planificar | 1 | Planificar | 6 | Planificar la infraestructura como código (IaC) | ITOP – Infraestructura de TI | 5 | Planear plantillas de infraestructura reproducible.
FASE-1 | 1 | 9 | 5 | 9 | 1 | Planificar | 1 | Planificar | 6 | Planificar la infraestructura como código (IaC) | ITOP – Infraestructura de TI | 6 | Definir dónde y cómo se almacenará la configuración (repos, versionado).
FASE-1 | 1 | 9 | 5 | 9 | 1 | Planificar | 1 | Planificar | 6 | Planificar la infraestructura como código (IaC) | ITOP – Infraestructura de TI | 7 | Establecer parámetros variables y secretos (Vault, GitLab variables).
FASE-1 | 1 | 9 | 5 | 9 | 1 | Planificar | 1 | Planificar | 6 | Planificar la infraestructura como código (IaC) | ITOP – Infraestructura de TI | 8 | Diseñar playbooks o templates de infraestructura.
FASE-1 | 1 | 9 | 5 | 9 | 1 | Planificar | 1 | Planificar | 6 | Planificar la infraestructura como código (IaC) | ITOP – Infraestructura de TI | 9 | Validar que la infraestructura cumple con criterios de seguridad y rendimiento.
FASE-1 | 1 | 9 | 5 | 9 | 1 | Planificar | 1 | Planificar | 7 | Documentación y gobernanza | KNOW – Gestión del conocimiento | 1 | Establecer formato y responsables de documentación técnica.
FASE-1 | 1 | 9 | 5 | 9 | 1 | Planificar | 1 | Planificar | 7 | Documentación y gobernanza | KNOW – Gestión del conocimiento | 2 | Crear README base con objetivo, dependencias y modo de uso.
FASE-1 | 1 | 9 | 5 | 9 | 1 | Planificar | 1 | Planificar | 7 | Documentación y gobernanza | KNOW – Gestión del conocimiento | 3 | Documentar decisiones clave de arquitectura y herramientas.
FASE-1 | 1 | 9 | 5 | 9 | 1 | Planificar | 1 | Planificar | 7 | Documentación y gobernanza | KNOW – Gestión del conocimiento | 4 | Crear plantillas para issues, pull requests y reportes de bugs.
FASE-1 | 1 | 9 | 5 | 9 | 1 | Planificar | 1 | Planificar | 7 | Documentación y gobernanza | KNOW – Gestión del conocimiento | 5 | Establecer convenciones de nombres, ramas y commits.
FASE-1 | 1 | 9 | 5 | 9 | 1 | Planificar | 1 | Planificar | 7 | Documentación y gobernanza | KNOW – Gestión del conocimiento | 6 | Documentar la estructura del pipeline y su lógica.
FASE-1 | 1 | 9 | 5 | 9 | 1 | Planificar | 1 | Planificar | 7 | Documentación y gobernanza | KNOW – Gestión del conocimiento | 7 | Registrar políticas de calidad y control de cambios.
FASE-1 | 1 | 9 | 5 | 9 | 1 | Planificar | 1 | Planificar | 7 | Documentación y gobernanza | KNOW – Gestión del conocimiento | 8 | Integrar documentación continua en el CI (con Sphinx o MkDocs).
FASE-1 | 1 | 9 | 5 | 9 | 1 | Planificar | 1 | Planificar | 7 | Documentación y gobernanza | KNOW – Gestión del conocimiento | 9 | Planear revisiones periódicas del contenido documental.
FASE-1 | 1 | 9 | 5 | 9 | 2 | Ejecutar | 2 | Desarrollar | 1 | Diseñar la estructura técnica del código | SWDN – Diseño de software | 1 | Arquitectura y modularización del código
FASE-1 | 1 | 9 | 5 | 9 | 2 | Ejecutar | 2 | Desarrollar | 1 | Diseñar la estructura técnica del código | SWDN – Diseño de software | 2 | Estructura del repositorio y convenciones
FASE-1 | 1 | 9 | 5 | 9 | 2 | Ejecutar | 2 | Desarrollar | 1 | Diseñar la estructura técnica del código | SWDN – Diseño de software | 3 | Contratos y APIs (internos y externos)
FASE-1 | 1 | 9 | 5 | 9 | 2 | Ejecutar | 2 | Desarrollar | 1 | Diseñar la estructura técnica del código | SWDN – Diseño de software | 4 | Modelo de dominio y acceso a datos
FASE-1 | 1 | 9 | 5 | 9 | 2 | Ejecutar | 2 | Desarrollar | 1 | Diseñar la estructura técnica del código | SWDN – Diseño de software | 5 | Composición, IoC y configuración por entornos
FASE-1 | 1 | 9 | 5 | 9 | 2 | Ejecutar | 2 | Desarrollar | 1 | Diseñar la estructura técnica del código | SWDN – Diseño de software | 6 | Concerns transversales (validación, errores, secretos)
FASE-1 | 1 | 9 | 5 | 9 | 2 | Ejecutar | 2 | Desarrollar | 1 | Diseñar la estructura técnica del código | SWDN – Diseño de software | 7 | Estructura de pruebas en el código
FASE-1 | 1 | 9 | 5 | 9 | 2 | Ejecutar | 2 | Desarrollar | 1 | Diseñar la estructura técnica del código | SWDN – Diseño de software | 8 | Calidad automatizada y observabilidad/resiliencia
FASE-1 | 1 | 9 | 5 | 9 | 2 | Ejecutar | 2 | Desarrollar | 1 | Diseñar la estructura técnica del código | SWDN – Diseño de software | 9 | Esqueleto del repositorio y registro de decisiones
FASE-1 | 1 | 9 | 5 | 9 | 2 | Ejecutar | 2 | Desarrollar | 2 | Configurar el entorno de desarrollo | SLEN – Ingeniería del ciclo de vida de sistemas y software | 1 | Definir prerrequisitos del puesto de desarrollo
FASE-1 | 1 | 9 | 5 | 9 | 2 | Ejecutar | 2 | Desarrollar | 2 | Configurar el entorno de desarrollo | SLEN – Ingeniería del ciclo de vida de sistemas y software | 2 | Instalar y fijar versiones de entornos de ejecución y toolchains
FASE-1 | 1 | 9 | 5 | 9 | 2 | Ejecutar | 2 | Desarrollar | 2 | Configurar el entorno de desarrollo | SLEN – Ingeniería del ciclo de vida de sistemas y software | 3 | Configurar acceso seguro al control de versiones y repositorios
FASE-1 | 1 | 9 | 5 | 9 | 2 | Ejecutar | 2 | Desarrollar | 2 | Configurar el entorno de desarrollo | SLEN – Ingeniería del ciclo de vida de sistemas y software | 4 | Inicializar el espacio de trabajo y gestionar dependencias
FASE-1 | 1 | 9 | 5 | 9 | 2 | Ejecutar | 2 | Desarrollar | 2 | Configurar el entorno de desarrollo | SLEN – Ingeniería del ciclo de vida de sistemas y software | 5 | Provisionar servicios de apoyo locales o emulados
FASE-1 | 1 | 9 | 5 | 9 | 2 | Ejecutar | 2 | Desarrollar | 2 | Configurar el entorno de desarrollo | SLEN – Ingeniería del ciclo de vida de sistemas y software | 6 | Gestionar configuración y secretos para el entorno local
FASE-1 | 1 | 9 | 5 | 9 | 2 | Ejecutar | 2 | Desarrollar | 2 | Configurar el entorno de desarrollo | SLEN – Ingeniería del ciclo de vida de sistemas y software | 7 | Configurar herramientas de productividad y calidad en la estación
FASE-1 | 1 | 9 | 5 | 9 | 2 | Ejecutar | 2 | Desarrollar | 2 | Configurar el entorno de desarrollo | SLEN – Ingeniería del ciclo de vida de sistemas y software | 8 | Definir comandos estandarizados de ejecución, pruebas y depuración
FASE-1 | 1 | 9 | 5 | 9 | 2 | Ejecutar | 2 | Desarrollar | 2 | Configurar el entorno de desarrollo | SLEN – Ingeniería del ciclo de vida de sistemas y software | 9 | Validar el entorno con una prueba de humo y documentar el procedimiento
FASE-1 | 1 | 9 | 5 | 9 | 2 | Ejecutar | 2 | Desarrollar | 3 | Codificar funcionalidades y componentes | PROG – Programación/Desarrollo de software | 1 | Desglosar la unidad de trabajo y precisar criterios de aceptación verificables
FASE-1 | 1 | 9 | 5 | 9 | 2 | Ejecutar | 2 | Desarrollar | 3 | Codificar funcionalidades y componentes | PROG – Programación/Desarrollo de software | 2 | Crear la rama de implementación y el esqueleto mínimo del componente/feature
FASE-1 | 1 | 9 | 5 | 9 | 2 | Ejecutar | 2 | Desarrollar | 3 | Codificar funcionalidades y componentes | PROG – Programación/Desarrollo de software | 3 | Implementar la lógica funcional conforme a la arquitectura y contratos definidos
FASE-1 | 1 | 9 | 5 | 9 | 2 | Ejecutar | 2 | Desarrollar | 3 | Codificar funcionalidades y componentes | PROG – Programación/Desarrollo de software | 4 | Integrar fuentes de datos y dependencias mediante adaptadores controlados
FASE-1 | 1 | 9 | 5 | 9 | 2 | Ejecutar | 2 | Desarrollar | 3 | Codificar funcionalidades y componentes | PROG – Programación/Desarrollo de software | 5 | Escribir y mantener pruebas automatizadas asociadas a la unidad de trabajo
FASE-1 | 1 | 9 | 5 | 9 | 2 | Ejecutar | 2 | Desarrollar | 3 | Codificar funcionalidades y componentes | PROG – Programación/Desarrollo de software | 6 | Aplicar concerns transversales en el código de forma consistente
FASE-1 | 1 | 9 | 5 | 9 | 2 | Ejecutar | 2 | Desarrollar | 3 | Codificar funcionalidades y componentes | PROG – Programación/Desarrollo de software | 7 | Instrumentar observabilidad embebida en la implementación
FASE-1 | 1 | 9 | 5 | 9 | 2 | Ejecutar | 2 | Desarrollar | 3 | Codificar funcionalidades y componentes | PROG – Programación/Desarrollo de software | 8 | Ejecutar controles de calidad automatizados y remediar hallazgos
FASE-1 | 1 | 9 | 5 | 9 | 2 | Ejecutar | 2 | Desarrollar | 3 | Codificar funcionalidades y componentes | PROG – Programación/Desarrollo de software | 9 | Empaquetar cambios y preparar la integración colaborativa
FASE-1 | 1 | 9 | 5 | 9 | 2 | Ejecutar | 2 | Desarrollar | 4 | Versionar el código fuente | CFMG – Gestión de la configuración | 1 | Definir el modelo de ramas y reglas de protección
FASE-1 | 1 | 9 | 5 | 9 | 2 | Ejecutar | 2 | Desarrollar | 4 | Versionar el código fuente | CFMG – Gestión de la configuración | 2 | Establecer la convención de commits y su trazabilidad
FASE-1 | 1 | 9 | 5 | 9 | 2 | Ejecutar | 2 | Desarrollar | 4 | Versionar el código fuente | CFMG – Gestión de la configuración | 3 | Configurar plantillas y propietarios del código en el repositorio
FASE-1 | 1 | 9 | 5 | 9 | 2 | Ejecutar | 2 | Desarrollar | 4 | Versionar el código fuente | CFMG – Gestión de la configuración | 4 | Crear la rama de trabajo para cada unidad de cambio
FASE-1 | 1 | 9 | 5 | 9 | 2 | Ejecutar | 2 | Desarrollar | 4 | Versionar el código fuente | CFMG – Gestión de la configuración | 5 | Registrar cambios con commits pequeños, verificables y limpios
FASE-1 | 1 | 9 | 5 | 9 | 2 | Ejecutar | 2 | Desarrollar | 4 | Versionar el código fuente | CFMG – Gestión de la configuración | 6 | Abrir y gestionar la Pull Request / Merge Request
FASE-1 | 1 | 9 | 5 | 9 | 2 | Ejecutar | 2 | Desarrollar | 4 | Versionar el código fuente | CFMG – Gestión de la configuración | 7 | Integrar cambios a la rama principal manteniendo estabilidad
FASE-1 | 1 | 9 | 5 | 9 | 2 | Ejecutar | 2 | Desarrollar | 4 | Versionar el código fuente | CFMG – Gestión de la configuración | 8 | Marcar versiones y preparar liberaciones
FASE-1 | 1 | 9 | 5 | 9 | 2 | Ejecutar | 2 | Desarrollar | 4 | Versionar el código fuente | CFMG – Gestión de la configuración | 9 | Mantener la seguridad del historial
FASE-1 | 1 | 9 | 5 | 9 | 2 | Ejecutar | 2 | Desarrollar | 5 | Gestionar las dependencias del proyecto | PROG – Programación/Desarrollo de software | 1 | Definir la estrategia de dependencias y repositorios
FASE-1 | 1 | 9 | 5 | 9 | 2 | Ejecutar | 2 | Desarrollar | 5 | Gestionar las dependencias del proyecto | PROG – Programación/Desarrollo de software | 2 | Declarar y clasificar dependencias por alcance
FASE-1 | 1 | 9 | 5 | 9 | 2 | Ejecutar | 2 | Desarrollar | 5 | Gestionar las dependencias del proyecto | PROG – Programación/Desarrollo de software | 3 | Fijar versiones y reglas de compatibilidad
FASE-1 | 1 | 9 | 5 | 9 | 2 | Ejecutar | 2 | Desarrollar | 5 | Gestionar las dependencias del proyecto | PROG – Programación/Desarrollo de software | 4 | Configurar fuentes confiables y verificación de integridad
FASE-1 | 1 | 9 | 5 | 9 | 2 | Ejecutar | 2 | Desarrollar | 5 | Gestionar las dependencias del proyecto | PROG – Programación/Desarrollo de software | 5 | Generar y mantener el inventario del proyecto
FASE-1 | 1 | 9 | 5 | 9 | 2 | Ejecutar | 2 | Desarrollar | 5 | Gestionar las dependencias del proyecto | PROG – Programación/Desarrollo de software | 6 | Analizar seguridad, licencias y cumplimiento
FASE-1 | 1 | 9 | 5 | 9 | 2 | Ejecutar | 2 | Desarrollar | 5 | Gestionar las dependencias del proyecto | PROG – Programación/Desarrollo de software | 7 | Automatizar actualización y parcheo de dependencias
FASE-1 | 1 | 9 | 5 | 9 | 2 | Ejecutar | 2 | Desarrollar | 5 | Gestionar las dependencias del proyecto | PROG – Programación/Desarrollo de software | 8 | Gestionar cachés y repositorios de artefactos
FASE-1 | 1 | 9 | 5 | 9 | 2 | Ejecutar | 2 | Desarrollar | 5 | Gestionar las dependencias del proyecto | PROG – Programación/Desarrollo de software | 9 | Racionalizar y sanear el grafo de dependencias
FASE-1 | 1 | 9 | 5 | 9 | 2 | Ejecutar | 2 | Desarrollar | 6 | Revisar y asegurar la calidad del código | PEMT – Gestión del desempeño | 1 | Definir la política y métricas de calidad del código del proyecto
FASE-1 | 1 | 9 | 5 | 9 | 2 | Ejecutar | 2 | Desarrollar | 6 | Revisar y asegurar la calidad del código | PEMT – Gestión del desempeño | 2 | Ejecutar análisis estático y formateo automático con reglas versionadas
FASE-1 | 1 | 9 | 5 | 9 | 2 | Ejecutar | 2 | Desarrollar | 6 | Revisar y asegurar la calidad del código | PEMT – Gestión del desempeño | 3 | Verificar la suite de pruebas y su cobertura contra umbrales acordados
FASE-1 | 1 | 9 | 5 | 9 | 2 | Ejecutar | 2 | Desarrollar | 6 | Revisar y asegurar la calidad del código | PEMT – Gestión del desempeño | 4 | Realizar revisión por pares mediante PR/MR usando checklist de calidad
FASE-1 | 1 | 9 | 5 | 9 | 2 | Ejecutar | 2 | Desarrollar | 6 | Revisar y asegurar la calidad del código | PEMT – Gestión del desempeño | 5 | Analizar seguridad del código y exposición de secretos
FASE-1 | 1 | 9 | 5 | 9 | 2 | Ejecutar | 2 | Desarrollar | 6 | Revisar y asegurar la calidad del código | PEMT – Gestión del desempeño | 6 | Medir mantenibilidad y detectar olores de código
FASE-1 | 1 | 9 | 5 | 9 | 2 | Ejecutar | 2 | Desarrollar | 6 | Revisar y asegurar la calidad del código | PEMT – Gestión del desempeño | 7 | Evaluar rendimiento básico del componente
FASE-1 | 1 | 9 | 5 | 9 | 2 | Ejecutar | 2 | Desarrollar | 6 | Revisar y asegurar la calidad del código | PEMT – Gestión del desempeño | 8 | Validar la documentación técnica asociada al cambio
FASE-1 | 1 | 9 | 5 | 9 | 2 | Ejecutar | 2 | Desarrollar | 6 | Revisar y asegurar la calidad del código | PEMT – Gestión del desempeño | 9 | Aplicar puertas de calidad en CI y gestionar la deuda técnica
FASE-1 | 1 | 9 | 5 | 9 | 2 | Ejecutar | 2 | Desarrollar | 7 | Ejecutar pruebas locales de validación | TEST – Pruebas | 1 | Definir el alcance de validación para la unidad de cambio
FASE-1 | 1 | 9 | 5 | 9 | 2 | Ejecutar | 2 | Desarrollar | 7 | Ejecutar pruebas locales de validación | TEST – Pruebas | 2 | Preparar el entorno local de pruebas
FASE-1 | 1 | 9 | 5 | 9 | 2 | Ejecutar | 2 | Desarrollar | 7 | Ejecutar pruebas locales de validación | TEST – Pruebas | 3 | Ejecutar pruebas unitarias de la funcionalidad afectada
FASE-1 | 1 | 9 | 5 | 9 | 2 | Ejecutar | 2 | Desarrollar | 7 | Ejecutar pruebas locales de validación | TEST – Pruebas | 4 | Ejecutar pruebas de integración con dependencias reales o simuladas
FASE-1 | 1 | 9 | 5 | 9 | 2 | Ejecutar | 2 | Desarrollar | 7 | Ejecutar pruebas locales de validación | TEST – Pruebas | 5 | Validar contratos e interfaces expuestas o consumidas
FASE-1 | 1 | 9 | 5 | 9 | 2 | Ejecutar | 2 | Desarrollar | 7 | Ejecutar pruebas locales de validación | TEST – Pruebas | 6 | Ejecutar pruebas funcionales locales (smoke/e2e) del flujo principal
FASE-1 | 1 | 9 | 5 | 9 | 2 | Ejecutar | 2 | Desarrollar | 7 | Ejecutar pruebas locales de validación | TEST – Pruebas | 7 | Comprobar requisitos no funcionales mínimos en local
FASE-1 | 1 | 9 | 5 | 9 | 2 | Ejecutar | 2 | Desarrollar | 7 | Ejecutar pruebas locales de validación | TEST – Pruebas | 8 | Revisar reportes y cobertura y corregir fallos o flaquezas
FASE-1 | 1 | 9 | 5 | 9 | 2 | Ejecutar | 2 | Desarrollar | 7 | Ejecutar pruebas locales de validación | TEST – Pruebas | 9 | Registrar evidencias y dejar el proyecto listo para integración
FASE-1 | 1 | 9 | 5 | 9 | 2 | Ejecutar | 2 | Desarrollar | 8 | Documentar el código y sus interfaces | KNOW – Gestión del conocimiento | 1 | Definir la estructura y formato de la documentación técnica
FASE-1 | 1 | 9 | 5 | 9 | 2 | Ejecutar | 2 | Desarrollar | 8 | Documentar el código y sus interfaces | KNOW – Gestión del conocimiento | 2 | Anotar el código con docstrings y contratos explícitos
FASE-1 | 1 | 9 | 5 | 9 | 2 | Ejecutar | 2 | Desarrollar | 8 | Documentar el código y sus interfaces | KNOW – Gestión del conocimiento | 3 | Documentar interfaces internas del sistema
FASE-1 | 1 | 9 | 5 | 9 | 2 | Ejecutar | 2 | Desarrollar | 8 | Documentar el código y sus interfaces | KNOW – Gestión del conocimiento | 4 | Especificar las APIs y protocolos externos
FASE-1 | 1 | 9 | 5 | 9 | 2 | Ejecutar | 2 | Desarrollar | 8 | Documentar el código y sus interfaces | KNOW – Gestión del conocimiento | 5 | Describir modelos de datos y eventos del dominio
FASE-1 | 1 | 9 | 5 | 9 | 2 | Ejecutar | 2 | Desarrollar | 8 | Documentar el código y sus interfaces | KNOW – Gestión del conocimiento | 6 | Proveer ejemplos de uso y guías rápidas reproducibles
FASE-1 | 1 | 9 | 5 | 9 | 2 | Ejecutar | 2 | Desarrollar | 8 | Documentar el código y sus interfaces | KNOW – Gestión del conocimiento | 7 | Documentar errores, políticas y convenciones de interacción
FASE-1 | 1 | 9 | 5 | 9 | 2 | Ejecutar | 2 | Desarrollar | 8 | Documentar el código y sus interfaces | KNOW – Gestión del conocimiento | 8 | Mantener README por módulo con operación local y pruebas
FASE-1 | 1 | 9 | 5 | 9 | 2 | Ejecutar | 2 | Desarrollar | 8 | Documentar el código y sus interfaces | KNOW – Gestión del conocimiento | 9 | Automatizar la generación, revisión y publicación de la documentación
FASE-1 | 1 | 9 | 5 | 9 | 2 | Ejecutar | 2 | Desarrollar | 9 | Integrar con herramientas de CI/CD | SINT – Construcción e integración de sistemas | 1 | Seleccionar la plataforma de CI/CD y preparar ejecutores (runners/agents)
FASE-1 | 1 | 9 | 5 | 9 | 2 | Ejecutar | 2 | Desarrollar | 9 | Integrar con herramientas de CI/CD | SINT – Construcción e integración de sistemas | 2 | Versionar la configuración del pipeline y sus plantillas reutilizables
FASE-1 | 1 | 9 | 5 | 9 | 2 | Ejecutar | 2 | Desarrollar | 9 | Integrar con herramientas de CI/CD | SINT – Construcción e integración de sistemas | 3 | Definir disparadores y estrategia de ejecución del pipeline
FASE-1 | 1 | 9 | 5 | 9 | 2 | Ejecutar | 2 | Desarrollar | 9 | Integrar con herramientas de CI/CD | SINT – Construcción e integración de sistemas | 4 | Integrar la construcción y el empaquetado de artefactos
FASE-1 | 1 | 9 | 5 | 9 | 2 | Ejecutar | 2 | Desarrollar | 9 | Integrar con herramientas de CI/CD | SINT – Construcción e integración de sistemas | 5 | Integrar controles automáticos de calidad y seguridad
FASE-1 | 1 | 9 | 5 | 9 | 2 | Ejecutar | 2 | Desarrollar | 9 | Integrar con herramientas de CI/CD | SINT – Construcción e integración de sistemas | 6 | Ejecutar pruebas automatizadas y reportar cobertura
FASE-1 | 1 | 9 | 5 | 9 | 2 | Ejecutar | 2 | Desarrollar | 9 | Integrar con herramientas de CI/CD | SINT – Construcción e integración de sistemas | 7 | Configurar cachés y reutilización de artefactos para optimizar el pipeline
FASE-1 | 1 | 9 | 5 | 9 | 2 | Ejecutar | 2 | Desarrollar | 9 | Integrar con herramientas de CI/CD | SINT – Construcción e integración de sistemas | 8 | Gestionar secretos, credenciales y variables por entorno con mínimo privilegio
FASE-1 | 1 | 9 | 5 | 9 | 2 | Ejecutar | 2 | Desarrollar | 9 | Integrar con herramientas de CI/CD | SINT – Construcción e integración de sistemas | 9 | Automatizar despliegues a entornos de prueba/preview con puertas de control
FASE-1 | 1 | 9 | 5 | 9 | 2 | Ejecutar | 3 | Probar | 1 | Diseñar e implementar las pruebas | TEST – Pruebas | 1 | Derivar objetivos y niveles de prueba a partir de requisitos y riesgos
FASE-1 | 1 | 9 | 5 | 9 | 2 | Ejecutar | 3 | Probar | 1 | Diseñar e implementar las pruebas | TEST – Pruebas | 2 | Diseñar casos y escenarios con criterios de aceptación verificables
FASE-1 | 1 | 9 | 5 | 9 | 2 | Ejecutar | 3 | Probar | 1 | Diseñar e implementar las pruebas | TEST – Pruebas | 3 | Definir y preparar datos de prueba reproducibles
FASE-1 | 1 | 9 | 5 | 9 | 2 | Ejecutar | 3 | Probar | 1 | Diseñar e implementar las pruebas | TEST – Pruebas | 4 | Diseñar dobles de prueba y virtualización de dependencias
FASE-1 | 1 | 9 | 5 | 9 | 2 | Ejecutar | 3 | Probar | 1 | Diseñar e implementar las pruebas | TEST – Pruebas | 5 | Implementar pruebas automatizadas por nivel acordado
FASE-1 | 1 | 9 | 5 | 9 | 2 | Ejecutar | 3 | Probar | 1 | Diseñar e implementar las pruebas | TEST – Pruebas | 6 | Configurar el runner y la orquestación de suites
FASE-1 | 1 | 9 | 5 | 9 | 2 | Ejecutar | 3 | Probar | 1 | Diseñar e implementar las pruebas | TEST – Pruebas | 7 | Medir cobertura y calidad de las pruebas
FASE-1 | 1 | 9 | 5 | 9 | 2 | Ejecutar | 3 | Probar | 1 | Diseñar e implementar las pruebas | TEST – Pruebas | 8 | Asegurar determinismo y eliminar flaquezas
FASE-1 | 1 | 9 | 5 | 9 | 2 | Ejecutar | 3 | Probar | 1 | Diseñar e implementar las pruebas | TEST – Pruebas | 9 | Versionar, revisar y documentar las pruebas
FASE-1 | 1 | 9 | 5 | 9 | 2 | Ejecutar | 3 | Probar | 2 | Configurar el entorno de pruebas | TEST – Pruebas | 1 | Definir tipos y objetivos de los entornos de prueba
FASE-1 | 1 | 9 | 5 | 9 | 2 | Ejecutar | 3 | Probar | 2 | Configurar el entorno de pruebas | TEST – Pruebas | 2 | Especificar arquitectura y capacidad técnica por entorno
FASE-1 | 1 | 9 | 5 | 9 | 2 | Ejecutar | 3 | Probar | 2 | Configurar el entorno de pruebas | TEST – Pruebas | 3 | Provisionar infraestructura y servicios mediante IaC o contenedores
FASE-1 | 1 | 9 | 5 | 9 | 2 | Ejecutar | 3 | Probar | 2 | Configurar el entorno de pruebas | TEST – Pruebas | 4 | Gestionar datos de prueba de forma segura y reproducible
FASE-1 | 1 | 9 | 5 | 9 | 2 | Ejecutar | 3 | Probar | 2 | Configurar el entorno de pruebas | TEST – Pruebas | 5 | Configurar identidades, permisos y secretos para pruebas
FASE-1 | 1 | 9 | 5 | 9 | 2 | Ejecutar | 3 | Probar | 2 | Configurar el entorno de pruebas | TEST – Pruebas | 6 | Automatizar despliegues y configuración de aplicaciones en los entornos
FASE-1 | 1 | 9 | 5 | 9 | 2 | Ejecutar | 3 | Probar | 2 | Configurar el entorno de pruebas | TEST – Pruebas | 7 | Orquestar la ejecución de suites y dependencias en los entornos
FASE-1 | 1 | 9 | 5 | 9 | 2 | Ejecutar | 3 | Probar | 2 | Configurar el entorno de pruebas | TEST – Pruebas | 8 | Implementar observabilidad y verificaciones de “readiness” del entorno
FASE-1 | 1 | 9 | 5 | 9 | 2 | Ejecutar | 3 | Probar | 2 | Configurar el entorno de pruebas | TEST – Pruebas | 9 | Operar y mantener los entornos con control de deriva y costos
FASE-1 | 1 | 9 | 5 | 9 | 2 | Ejecutar | 3 | Probar | 3 | Ejecutar pruebas automatizadas y manuales | TEST – Pruebas | 1 | Planificar la corrida por build/ciclo
FASE-1 | 1 | 9 | 5 | 9 | 2 | Ejecutar | 3 | Probar | 3 | Ejecutar pruebas automatizadas y manuales | TEST – Pruebas | 2 | Preparar entornos, datos e identidades para la ejecución
FASE-1 | 1 | 9 | 5 | 9 | 2 | Ejecutar | 3 | Probar | 3 | Ejecutar pruebas automatizadas y manuales | TEST – Pruebas | 3 | Orquestar y lanzar las pruebas automatizadas
FASE-1 | 1 | 9 | 5 | 9 | 2 | Ejecutar | 3 | Probar | 3 | Ejecutar pruebas automatizadas y manuales | TEST – Pruebas | 4 | Monitorear la ejecución y recolectar evidencias automáticas
FASE-1 | 1 | 9 | 5 | 9 | 2 | Ejecutar | 3 | Probar | 3 | Ejecutar pruebas automatizadas y manuales | TEST – Pruebas | 5 | Ejecutar pruebas manuales guiadas por casos y criterios de aceptación
FASE-1 | 1 | 9 | 5 | 9 | 2 | Ejecutar | 3 | Probar | 3 | Ejecutar pruebas automatizadas y manuales | TEST – Pruebas | 6 | Realizar pruebas exploratorias focalizadas
FASE-1 | 1 | 9 | 5 | 9 | 2 | Ejecutar | 3 | Probar | 3 | Ejecutar pruebas automatizadas y manuales | TEST – Pruebas | 7 | Comprobar atributos no funcionales básicos durante la corrida
FASE-1 | 1 | 9 | 5 | 9 | 2 | Ejecutar | 3 | Probar | 3 | Ejecutar pruebas automatizadas y manuales | TEST – Pruebas | 8 | Gestionar defectos y regresiones.
FASE-1 | 1 | 9 | 5 | 9 | 2 | Ejecutar | 3 | Probar | 3 | Ejecutar pruebas automatizadas y manuales | TEST – Pruebas | 9 | Consolidar resultados y comunicar el estado de calidad
FASE-1 | 1 | 9 | 5 | 9 | 2 | Ejecutar | 3 | Probar | 4 | Gestionar resultados y defectos de pruebas | PBMG – Gestión de problemas | 1 | Centralizar y versionar resultados de las corridas
FASE-1 | 1 | 9 | 5 | 9 | 2 | Ejecutar | 3 | Probar | 4 | Gestionar resultados y defectos de pruebas | PBMG – Gestión de problemas | 2 | Registrar incidencias con trazabilidad completa
FASE-1 | 1 | 9 | 5 | 9 | 2 | Ejecutar | 3 | Probar | 4 | Gestionar resultados y defectos de pruebas | PBMG – Gestión de problemas | 3 | Triagiar y priorizar defectos
FASE-1 | 1 | 9 | 5 | 9 | 2 | Ejecutar | 3 | Probar | 4 | Gestionar resultados y defectos de pruebas | PBMG – Gestión de problemas | 4 | Asignar responsables y SLAs de resolución
FASE-1 | 1 | 9 | 5 | 9 | 2 | Ejecutar | 3 | Probar | 4 | Gestionar resultados y defectos de pruebas | PBMG – Gestión de problemas | 5 | Dar seguimiento al ciclo de vida del defecto
FASE-1 | 1 | 9 | 5 | 9 | 2 | Ejecutar | 3 | Probar | 4 | Gestionar resultados y defectos de pruebas | PBMG – Gestión de problemas | 6 | Verificar correcciones y ejecutar re-pruebas/regresiones
FASE-1 | 1 | 9 | 5 | 9 | 2 | Ejecutar | 3 | Probar | 4 | Gestionar resultados y defectos de pruebas | PBMG – Gestión de problemas | 7 | Analizar causa raíz y acordar acciones preventivas
FASE-1 | 1 | 9 | 5 | 9 | 2 | Ejecutar | 3 | Probar | 4 | Gestionar resultados y defectos de pruebas | PBMG – Gestión de problemas | 8 | Gestionar exenciones y riesgos aceptados
FASE-1 | 1 | 9 | 5 | 9 | 2 | Ejecutar | 3 | Probar | 4 | Gestionar resultados y defectos de pruebas | PBMG – Gestión de problemas | 9 | Mantener tableros y métricas de defectos y calidad
FASE-1 | 1 | 9 | 5 | 9 | 2 | Ejecutar | 3 | Probar | 5 | Analizar la cobertura de pruebas | TEST – Pruebas | 1 | Definir métricas y umbrales de cobertura del proyecto
FASE-1 | 1 | 9 | 5 | 9 | 2 | Ejecutar | 3 | Probar | 5 | Analizar la cobertura de pruebas | TEST – Pruebas | 2 | Instrumentar la construcción para recolectar cobertura en todos los niveles
FASE-1 | 1 | 9 | 5 | 9 | 2 | Ejecutar | 3 | Probar | 5 | Analizar la cobertura de pruebas | TEST – Pruebas | 3 | Ejecutar suites con recolección y consolidar reportes de cobertura
FASE-1 | 1 | 9 | 5 | 9 | 2 | Ejecutar | 3 | Probar | 5 | Analizar la cobertura de pruebas | TEST – Pruebas | 4 | Analizar cobertura efectiva por componente y criticidad
FASE-1 | 1 | 9 | 5 | 9 | 2 | Ejecutar | 3 | Probar | 5 | Analizar la cobertura de pruebas | TEST – Pruebas | 5 | Mapear cobertura a requisitos, historias y contratos
FASE-1 | 1 | 9 | 5 | 9 | 2 | Ejecutar | 3 | Probar | 5 | Analizar la cobertura de pruebas | TEST – Pruebas | 6 | Detectar huecos y redundancias de pruebas
FASE-1 | 1 | 9 | 5 | 9 | 2 | Ejecutar | 3 | Probar | 5 | Analizar la cobertura de pruebas | TEST – Pruebas | 7 | Priorizar acciones de mejora y calidad de pruebas
FASE-1 | 1 | 9 | 5 | 9 | 2 | Ejecutar | 3 | Probar | 5 | Analizar la cobertura de pruebas | TEST – Pruebas | 8 | Establecer puertas de calidad y seguimiento en CI/CD
FASE-1 | 1 | 9 | 5 | 9 | 2 | Ejecutar | 3 | Probar | 5 | Analizar la cobertura de pruebas | TEST – Pruebas | 9 | Reportar y publicar indicadores de cobertura
FASE-1 | 1 | 9 | 5 | 9 | 2 | Ejecutar | 3 | Probar | 6 | Ejecutar pruebas de rendimiento | TEST – Pruebas | 1 | Definir objetivos, métricas y umbrales de rendimiento
FASE-1 | 1 | 9 | 5 | 9 | 2 | Ejecutar | 3 | Probar | 6 | Ejecutar pruebas de rendimiento | TEST – Pruebas | 2 | Modelar la carga de trabajo representativa
FASE-1 | 1 | 9 | 5 | 9 | 2 | Ejecutar | 3 | Probar | 6 | Ejecutar pruebas de rendimiento | TEST – Pruebas | 3 | Preparar entorno, datos y monitoreo para rendimiento
FASE-1 | 1 | 9 | 5 | 9 | 2 | Ejecutar | 3 | Probar | 6 | Ejecutar pruebas de rendimiento | TEST – Pruebas | 4 | Desarrollar y validar scripts de prueba de rendimiento
FASE-1 | 1 | 9 | 5 | 9 | 2 | Ejecutar | 3 | Probar | 6 | Ejecutar pruebas de rendimiento | TEST – Pruebas | 5 | Ejecutar corrida base de smoke y baseline
FASE-1 | 1 | 9 | 5 | 9 | 2 | Ejecutar | 3 | Probar | 6 | Ejecutar pruebas de rendimiento | TEST – Pruebas | 6 | Ejecutar pruebas de carga con escalamiento progresivo
FASE-1 | 1 | 9 | 5 | 9 | 2 | Ejecutar | 3 | Probar | 6 | Ejecutar pruebas de rendimiento | TEST – Pruebas | 7 | Ejecutar pruebas de estrés, picos y resistencia
FASE-1 | 1 | 9 | 5 | 9 | 2 | Ejecutar | 3 | Probar | 6 | Ejecutar pruebas de rendimiento | TEST – Pruebas | 8 | Monitorear en tiempo real y recolectar métricas completas
FASE-1 | 1 | 9 | 5 | 9 | 2 | Ejecutar | 3 | Probar | 6 | Ejecutar pruebas de rendimiento | TEST – Pruebas | 9 | Analizar resultados y documentar recomendaciones
FASE-1 | 1 | 9 | 5 | 9 | 2 | Ejecutar | 3 | Probar | 7 | Ejecutar pruebas de seguridad (DevSecOps) | PENT – Pruebas de penetración | 1 | Definir alcance, objetivos y criterios de salida de la corrida de seguridad
FASE-1 | 1 | 9 | 5 | 9 | 2 | Ejecutar | 3 | Probar | 7 | Ejecutar pruebas de seguridad (DevSecOps) | PENT – Pruebas de penetración | 2 | Preparar entornos y datos seguros para las pruebas
FASE-1 | 1 | 9 | 5 | 9 | 2 | Ejecutar | 3 | Probar | 7 | Ejecutar pruebas de seguridad (DevSecOps) | PENT – Pruebas de penetración | 3 | Ejecutar análisis de código estático (SAST) y hardening de reglas
FASE-1 | 1 | 9 | 5 | 9 | 2 | Ejecutar | 3 | Probar | 7 | Ejecutar pruebas de seguridad (DevSecOps) | PENT – Pruebas de penetración | 4 | Analizar dependencias y licencias (SCA)
FASE-1 | 1 | 9 | 5 | 9 | 2 | Ejecutar | 3 | Probar | 7 | Ejecutar pruebas de seguridad (DevSecOps) | PENT – Pruebas de penetración | 5 | Escanear exposición de secretos y mala configuración en repositorios
FASE-1 | 1 | 9 | 5 | 9 | 2 | Ejecutar | 3 | Probar | 7 | Ejecutar pruebas de seguridad (DevSecOps) | PENT – Pruebas de penetración | 6 | Ejecutar pruebas dinámicas de aplicación (DAST) y seguridad de APIs
FASE-1 | 1 | 9 | 5 | 9 | 2 | Ejecutar | 3 | Probar | 7 | Ejecutar pruebas de seguridad (DevSecOps) | PENT – Pruebas de penetración | 7 | Escanear IaC, contenedores e imágenes
FASE-1 | 1 | 9 | 5 | 9 | 2 | Ejecutar | 3 | Probar | 7 | Ejecutar pruebas de seguridad (DevSecOps) | PENT – Pruebas de penetración | 8 | Realizar pruebas manuales/exploratorias focalizadas o mini-pentest
FASE-1 | 1 | 9 | 5 | 9 | 2 | Ejecutar | 3 | Probar | 7 | Ejecutar pruebas de seguridad (DevSecOps) | PENT – Pruebas de penetración | 9 | Triagiar hallazgos, remediar y verificar correcciones
FASE-1 | 1 | 9 | 5 | 9 | 2 | Ejecutar | 3 | Probar | 8 | Validar los criterios de aceptación | BPTS – Pruebas de aceptación | 1 | Confirmar el alcance y los criterios de aceptación vigentes
FASE-1 | 1 | 9 | 5 | 9 | 2 | Ejecutar | 3 | Probar | 8 | Validar los criterios de aceptación | BPTS – Pruebas de aceptación | 2 | Diseñar guiones y casos de aceptación ejecutables
FASE-1 | 1 | 9 | 5 | 9 | 2 | Ejecutar | 3 | Probar | 8 | Validar los criterios de aceptación | BPTS – Pruebas de aceptación | 3 | Acondicionar el entorno y los datos de aceptación (UAT)
FASE-1 | 1 | 9 | 5 | 9 | 2 | Ejecutar | 3 | Probar | 8 | Validar los criterios de aceptación | BPTS – Pruebas de aceptación | 4 | Ejecutar la validación funcional por flujo con usuarios clave
FASE-1 | 1 | 9 | 5 | 9 | 2 | Ejecutar | 3 | Probar | 8 | Validar los criterios de aceptación | BPTS – Pruebas de aceptación | 5 | Verificar criterios de aceptación no funcionales esenciales
FASE-1 | 1 | 9 | 5 | 9 | 2 | Ejecutar | 3 | Probar | 8 | Validar los criterios de aceptación | BPTS – Pruebas de aceptación | 6 | Validar integraciones y contratos en escenarios extremo a extremo
FASE-1 | 1 | 9 | 5 | 9 | 2 | Ejecutar | 3 | Probar | 8 | Validar los criterios de aceptación | BPTS – Pruebas de aceptación | 7 | Revisar artefactos y preparación operativa para uso real
FASE-1 | 1 | 9 | 5 | 9 | 2 | Ejecutar | 3 | Probar | 8 | Validar los criterios de aceptación | BPTS – Pruebas de aceptación | 8 | Gestionar hallazgos y re‐pruebas de aceptación
FASE-1 | 1 | 9 | 5 | 9 | 2 | Ejecutar | 3 | Probar | 8 | Validar los criterios de aceptación | BPTS – Pruebas de aceptación | 9 | Emitir el acta de aceptación y la recomendación go/no-go
FASE-1 | 1 | 9 | 5 | 9 | 2 | Ejecutar | 4 | Integrar/Entregar | 1 | Integrar el código de forma continua (CI) | SINT – Construcción e integración de sistemas | 1 | Definir la política de CI y criterios de bloqueo
FASE-1 | 1 | 9 | 5 | 9 | 2 | Ejecutar | 4 | Integrar/Entregar | 1 | Integrar el código de forma continua (CI) | SINT – Construcción e integración de sistemas | 2 | Versionar la configuración del pipeline y preparar ejecutores
FASE-1 | 1 | 9 | 5 | 9 | 2 | Ejecutar | 4 | Integrar/Entregar | 1 | Integrar el código de forma continua (CI) | SINT – Construcción e integración de sistemas | 3 | Preparar el entorno de build reproducible
FASE-1 | 1 | 9 | 5 | 9 | 2 | Ejecutar | 4 | Integrar/Entregar | 1 | Integrar el código de forma continua (CI) | SINT – Construcción e integración de sistemas | 4 | Compilar y construir la aplicación/artefactos de integración
FASE-1 | 1 | 9 | 5 | 9 | 2 | Ejecutar | 4 | Integrar/Entregar | 1 | Integrar el código de forma continua (CI) | SINT – Construcción e integración de sistemas | 5 | Ejecutar pruebas automatizadas base
FASE-1 | 1 | 9 | 5 | 9 | 2 | Ejecutar | 4 | Integrar/Entregar | 1 | Integrar el código de forma continua (CI) | SINT – Construcción e integración de sistemas | 6 | Aplicar controles automáticos de calidad y seguridad
FASE-1 | 1 | 9 | 5 | 9 | 2 | Ejecutar | 4 | Integrar/Entregar | 1 | Integrar el código de forma continua (CI) | SINT – Construcción e integración de sistemas | 7 | Consolidar resultados y aplicar puertas de calidad
FASE-1 | 1 | 9 | 5 | 9 | 2 | Ejecutar | 4 | Integrar/Entregar | 1 | Integrar el código de forma continua (CI) | SINT – Construcción e integración de sistemas | 8 | Publicar artefactos de CI en repositorios confiables
FASE-1 | 1 | 9 | 5 | 9 | 2 | Ejecutar | 4 | Integrar/Entregar | 1 | Integrar el código de forma continua (CI) | SINT – Construcción e integración de sistemas | 9 | Integrar cambios y comunicar estado de la build
FASE-1 | 1 | 9 | 5 | 9 | 2 | Ejecutar | 4 | Integrar/Entregar | 2 | Empaquetar y versionar los artefactos | CFMG – Gestión de la configuración | 1 | Definir la política de artefactos y versionado
FASE-1 | 1 | 9 | 5 | 9 | 2 | Ejecutar | 4 | Integrar/Entregar | 2 | Empaquetar y versionar los artefactos | CFMG – Gestión de la configuración | 2 | Configurar builds reproducibles y deterministas
FASE-1 | 1 | 9 | 5 | 9 | 2 | Ejecutar | 4 | Integrar/Entregar | 2 | Empaquetar y versionar los artefactos | CFMG – Gestión de la configuración | 3 | Construir y empaquetar el artefacto por componente
FASE-1 | 1 | 9 | 5 | 9 | 2 | Ejecutar | 4 | Integrar/Entregar | 2 | Empaquetar y versionar los artefactos | CFMG – Gestión de la configuración | 4 | Asignar versión y etiquetar la fuente
FASE-1 | 1 | 9 | 5 | 9 | 2 | Ejecutar | 4 | Integrar/Entregar | 2 | Empaquetar y versionar los artefactos | CFMG – Gestión de la configuración | 5 | Firmar artefactos y generar evidencias de procedencia
FASE-1 | 1 | 9 | 5 | 9 | 2 | Ejecutar | 4 | Integrar/Entregar | 2 | Empaquetar y versionar los artefactos | CFMG – Gestión de la configuración | 6 | Publicar artefactos en repositorios confiables
FASE-1 | 1 | 9 | 5 | 9 | 2 | Ejecutar | 4 | Integrar/Entregar | 2 | Empaquetar y versionar los artefactos | CFMG – Gestión de la configuración | 7 | Generar y adjuntar SBOM y resultados de escaneo
FASE-1 | 1 | 9 | 5 | 9 | 2 | Ejecutar | 4 | Integrar/Entregar | 2 | Empaquetar y versionar los artefactos | CFMG – Gestión de la configuración | 8 | Promover artefactos inmutables entre entornos
FASE-1 | 1 | 9 | 5 | 9 | 2 | Ejecutar | 4 | Integrar/Entregar | 2 | Empaquetar y versionar los artefactos | CFMG – Gestión de la configuración | 9 | Gestionar el ciclo de vida y recuperación
FASE-1 | 1 | 9 | 5 | 9 | 2 | Ejecutar | 4 | Integrar/Entregar | 3 | Validar los artefactos previos a la entrega | RELM – Liberación e implementación | 1 | Verificar integridad y procedencia del artefacto
FASE-1 | 1 | 9 | 5 | 9 | 2 | Ejecutar | 4 | Integrar/Entregar | 3 | Validar los artefactos previos a la entrega | RELM – Liberación e implementación | 2 | Confirmar versión y metadatos de liberación
FASE-1 | 1 | 9 | 5 | 9 | 2 | Ejecutar | 4 | Integrar/Entregar | 3 | Validar los artefactos previos a la entrega | RELM – Liberación e implementación | 3 | Escanear seguridad y exposición de información
FASE-1 | 1 | 9 | 5 | 9 | 2 | Ejecutar | 4 | Integrar/Entregar | 3 | Validar los artefactos previos a la entrega | RELM – Liberación e implementación | 4 | Revisar licencias y SBOM adjunto
FASE-1 | 1 | 9 | 5 | 9 | 2 | Ejecutar | 4 | Integrar/Entregar | 3 | Validar los artefactos previos a la entrega | RELM – Liberación e implementación | 5 | Validar instalabilidad y smoke test en entorno limpio
FASE-1 | 1 | 9 | 5 | 9 | 2 | Ejecutar | 4 | Integrar/Entregar | 3 | Validar los artefactos previos a la entrega | RELM – Liberación e implementación | 6 | Verificar compatibilidad y migraciones asociadas
FASE-1 | 1 | 9 | 5 | 9 | 2 | Ejecutar | 4 | Integrar/Entregar | 3 | Validar los artefactos previos a la entrega | RELM – Liberación e implementación | 7 | Validar parámetros de configuración y secretos por entorno
FASE-1 | 1 | 9 | 5 | 9 | 2 | Ejecutar | 4 | Integrar/Entregar | 3 | Validar los artefactos previos a la entrega | RELM – Liberación e implementación | 8 | Revisar tamaño, eficiencia y buenas prácticas del artefacto
FASE-1 | 1 | 9 | 5 | 9 | 2 | Ejecutar | 4 | Integrar/Entregar | 3 | Validar los artefactos previos a la entrega | RELM – Liberación e implementación | 9 | Emitir el release readiness y preparar documentación de entrega
FASE-1 | 1 | 9 | 5 | 9 | 2 | Ejecutar | 4 | Integrar/Entregar | 4 | Configurar el pipeline de entrega continua | SLEN – Ingeniería del ciclo de vida de sistemas y software | 1 | Definir la estrategia de entrega y el mapa de entornos
FASE-1 | 1 | 9 | 5 | 9 | 2 | Ejecutar | 4 | Integrar/Entregar | 4 | Configurar el pipeline de entrega continua | SLEN – Ingeniería del ciclo de vida de sistemas y software | 2 | Modelar el flujo del pipeline como código
FASE-1 | 1 | 9 | 5 | 9 | 2 | Ejecutar | 4 | Integrar/Entregar | 4 | Configurar el pipeline de entrega continua | SLEN – Ingeniería del ciclo de vida de sistemas y software | 3 | Recuperar y validar artefactos inmutables para promoción
FASE-1 | 1 | 9 | 5 | 9 | 2 | Ejecutar | 4 | Integrar/Entregar | 4 | Configurar el pipeline de entrega continua | SLEN – Ingeniería del ciclo de vida de sistemas y software | 4 | Gestionar configuración por entorno y secretos del pipeline
FASE-1 | 1 | 9 | 5 | 9 | 2 | Ejecutar | 4 | Integrar/Entregar | 4 | Configurar el pipeline de entrega continua | SLEN – Ingeniería del ciclo de vida de sistemas y software | 5 | Orquestar despliegues a entornos no productivos
FASE-1 | 1 | 9 | 5 | 9 | 2 | Ejecutar | 4 | Integrar/Entregar | 4 | Configurar el pipeline de entrega continua | SLEN – Ingeniería del ciclo de vida de sistemas y software | 6 | Implementar puertas de calidad y aprobaciones
FASE-1 | 1 | 9 | 5 | 9 | 2 | Ejecutar | 4 | Integrar/Entregar | 4 | Configurar el pipeline de entrega continua | SLEN – Ingeniería del ciclo de vida de sistemas y software | 7 | Configurar estrategias de despliegue progresivo
FASE-1 | 1 | 9 | 5 | 9 | 2 | Ejecutar | 4 | Integrar/Entregar | 4 | Configurar el pipeline de entrega continua | SLEN – Ingeniería del ciclo de vida de sistemas y software | 8 | Automatizar verificación postdespliegue y reversión
FASE-1 | 1 | 9 | 5 | 9 | 2 | Ejecutar | 4 | Integrar/Entregar | 4 | Configurar el pipeline de entrega continua | SLEN – Ingeniería del ciclo de vida de sistemas y software | 9 | Instrumentar notificaciones, auditoría y observabilidad del pipeline
FASE-1 | 1 | 9 | 5 | 9 | 2 | Ejecutar | 4 | Integrar/Entregar | 5 | Gestionar versiones y ramas del código | CFMG – Gestión de la configuración | 1 | Definir el modelo de versiones y ramas del proyecto
FASE-1 | 1 | 9 | 5 | 9 | 2 | Ejecutar | 4 | Integrar/Entregar | 5 | Gestionar versiones y ramas del código | CFMG – Gestión de la configuración | 2 | Configurar reglas de protección y permisos por rama
FASE-1 | 1 | 9 | 5 | 9 | 2 | Ejecutar | 4 | Integrar/Entregar | 5 | Gestionar versiones y ramas del código | CFMG – Gestión de la configuración | 3 | Planificar cortes de versión y crear ramas de release/hotfix
FASE-1 | 1 | 9 | 5 | 9 | 2 | Ejecutar | 4 | Integrar/Entregar | 5 | Gestionar versiones y ramas del código | CFMG – Gestión de la configuración | 4 | Gobernar el flujo de integración entre ramas
FASE-1 | 1 | 9 | 5 | 9 | 2 | Ejecutar | 4 | Integrar/Entregar | 5 | Gestionar versiones y ramas del código | CFMG – Gestión de la configuración | 5 | Gestionar el ciclo de vida de las ramas de trabajo
FASE-1 | 1 | 9 | 5 | 9 | 2 | Ejecutar | 4 | Integrar/Entregar | 5 | Gestionar versiones y ramas del código | CFMG – Gestión de la configuración | 6 | Administrar el versionado y etiquetado de entregas
FASE-1 | 1 | 9 | 5 | 9 | 2 | Ejecutar | 4 | Integrar/Entregar | 5 | Gestionar versiones y ramas del código | CFMG – Gestión de la configuración | 7 | Atender correcciones urgentes y backports
FASE-1 | 1 | 9 | 5 | 9 | 2 | Ejecutar | 4 | Integrar/Entregar | 5 | Gestionar versiones y ramas del código | CFMG – Gestión de la configuración | 8 | Monitorear la salud y cumplimiento de políticas por rama
FASE-1 | 1 | 9 | 5 | 9 | 2 | Ejecutar | 4 | Integrar/Entregar | 5 | Gestionar versiones y ramas del código | CFMG – Gestión de la configuración | 9 | Limpiar, archivar y comunicar el estado de versiones/ramas
FASE-1 | 1 | 9 | 5 | 9 | 2 | Ejecutar | 4 | Integrar/Entregar | 6 | Gestionar la configuración de los entornos | CFMG – Gestión de la configuración | 1 | Definir la estrategia de configuración por entorno y paridad
FASE-1 | 1 | 9 | 5 | 9 | 2 | Ejecutar | 4 | Integrar/Entregar | 6 | Gestionar la configuración de los entornos | CFMG – Gestión de la configuración | 2 | Inventariar y modelar los ítems de configuración
FASE-1 | 1 | 9 | 5 | 9 | 2 | Ejecutar | 4 | Integrar/Entregar | 6 | Gestionar la configuración de los entornos | CFMG – Gestión de la configuración | 3 | Versionar la configuración como código
FASE-1 | 1 | 9 | 5 | 9 | 2 | Ejecutar | 4 | Integrar/Entregar | 6 | Gestionar la configuración de los entornos | CFMG – Gestión de la configuración | 4 | Gestionar secretos y credenciales con mínimo privilegio
FASE-1 | 1 | 9 | 5 | 9 | 2 | Ejecutar | 4 | Integrar/Entregar | 6 | Gestionar la configuración de los entornos | CFMG – Gestión de la configuración | 5 | Parametrizar variables por entorno y administrar feature flags
FASE-1 | 1 | 9 | 5 | 9 | 2 | Ejecutar | 4 | Integrar/Entregar | 6 | Gestionar la configuración de los entornos | CFMG – Gestión de la configuración | 6 | Validar y probar la configuración antes de aplicar
FASE-1 | 1 | 9 | 5 | 9 | 2 | Ejecutar | 4 | Integrar/Entregar | 6 | Gestionar la configuración de los entornos | CFMG – Gestión de la configuración | 7 | Orquestar la promoción y el despliegue de configuraciones
FASE-1 | 1 | 9 | 5 | 9 | 2 | Ejecutar | 4 | Integrar/Entregar | 6 | Gestionar la configuración de los entornos | CFMG – Gestión de la configuración | 8 | Monitorear, detectar y corregir deriva de configuración
FASE-1 | 1 | 9 | 5 | 9 | 2 | Ejecutar | 4 | Integrar/Entregar | 6 | Gestionar la configuración de los entornos | CFMG – Gestión de la configuración | 9 | Documentar, respaldar y restaurar configuración
FASE-1 | 1 | 9 | 5 | 9 | 2 | Ejecutar | 4 | Integrar/Entregar | 7 | Verificar el cumplimiento de políticas de calidad | PEMT – Gestión del desempeño | 1 | Validar que los entregables cumplen los criterios de calidad.
FASE-1 | 1 | 9 | 5 | 9 | 2 | Ejecutar | 4 | Integrar/Entregar | 7 | Verificar el cumplimiento de políticas de calidad | PEMT – Gestión del desempeño | 2 | Revisar la aplicación de estándares de codificación.
FASE-1 | 1 | 9 | 5 | 9 | 2 | Ejecutar | 4 | Integrar/Entregar | 7 | Verificar el cumplimiento de políticas de calidad | PEMT – Gestión del desempeño | 3 | Comprobar resultados mínimos de pruebas automatizadas.
FASE-1 | 1 | 9 | 5 | 9 | 2 | Ejecutar | 4 | Integrar/Entregar | 7 | Verificar el cumplimiento de políticas de calidad | PEMT – Gestión del desempeño | 4 | Auditar la ejecución correcta del pipeline CI/CD.
FASE-1 | 1 | 9 | 5 | 9 | 2 | Ejecutar | 4 | Integrar/Entregar | 7 | Verificar el cumplimiento de políticas de calidad | PEMT – Gestión del desempeño | 5 | Verificar métricas clave de calidad establecidas.
FASE-1 | 1 | 9 | 5 | 9 | 2 | Ejecutar | 4 | Integrar/Entregar | 7 | Verificar el cumplimiento de políticas de calidad | PEMT – Gestión del desempeño | 6 | Confirmar la trazabilidad entre requisitos y pruebas.
FASE-1 | 1 | 9 | 5 | 9 | 2 | Ejecutar | 4 | Integrar/Entregar | 7 | Verificar el cumplimiento de políticas de calidad | PEMT – Gestión del desempeño | 7 | Revisar controles de seguridad obligatorios del proyecto.
FASE-1 | 1 | 9 | 5 | 9 | 2 | Ejecutar | 4 | Integrar/Entregar | 7 | Verificar el cumplimiento de políticas de calidad | PEMT – Gestión del desempeño | 8 | Evaluar cumplimiento de procesos y normativas internas.
FASE-1 | 1 | 9 | 5 | 9 | 2 | Ejecutar | 4 | Integrar/Entregar | 7 | Verificar el cumplimiento de políticas de calidad | PEMT – Gestión del desempeño | 9 | Registrar hallazgos y generar reporte de no conformidades.
FASE-1 | 1 | 9 | 5 | 9 | 2 | Ejecutar | 5 | Desplegar | 1 | Orquestar el proceso de despliegue | RELM – Liberación e implementación | 1 | Coordinar las etapas del pipeline de despliegue.
FASE-1 | 1 | 9 | 5 | 9 | 2 | Ejecutar | 5 | Desplegar | 1 | Orquestar el proceso de despliegue | RELM – Liberación e implementación | 2 | Gestionar la secuencia de tareas de liberación.
FASE-1 | 1 | 9 | 5 | 9 | 2 | Ejecutar | 5 | Desplegar | 1 | Orquestar el proceso de despliegue | RELM – Liberación e implementación | 3 | Verificar disponibilidad de entornos antes del despliegue.
FASE-1 | 1 | 9 | 5 | 9 | 2 | Ejecutar | 5 | Desplegar | 1 | Orquestar el proceso de despliegue | RELM – Liberación e implementación | 4 | Automatizar pasos críticos del proceso de entrega.
FASE-1 | 1 | 9 | 5 | 9 | 2 | Ejecutar | 5 | Desplegar | 1 | Orquestar el proceso de despliegue | RELM – Liberación e implementación | 5 | Validar artefactos y versiones a desplegar.
FASE-1 | 1 | 9 | 5 | 9 | 2 | Ejecutar | 5 | Desplegar | 1 | Orquestar el proceso de despliegue | RELM – Liberación e implementación | 6 | Supervisar la ejecución del pipeline en tiempo real.
FASE-1 | 1 | 9 | 5 | 9 | 2 | Ejecutar | 5 | Desplegar | 1 | Orquestar el proceso de despliegue | RELM – Liberación e implementación | 7 | Resolver bloqueos o errores durante el despliegue.
FASE-1 | 1 | 9 | 5 | 9 | 2 | Ejecutar | 5 | Desplegar | 1 | Orquestar el proceso de despliegue | RELM – Liberación e implementación | 8 | Notificar a los equipos sobre avances y estado final.
FASE-1 | 1 | 9 | 5 | 9 | 2 | Ejecutar | 5 | Desplegar | 1 | Orquestar el proceso de despliegue | RELM – Liberación e implementación | 9 | Registrar resultados y evidencias del despliegue.
FASE-1 | 1 | 9 | 5 | 9 | 2 | Ejecutar | 5 | Desplegar | 2 | Configurar los entornos de destino | ITOP – Infraestructura de TI | 1 | Definir la configuración base del entorno.
FASE-1 | 1 | 9 | 5 | 9 | 2 | Ejecutar | 5 | Desplegar | 2 | Configurar los entornos de destino | ITOP – Infraestructura de TI | 2 | Instalar dependencias y paquetes requeridos.
FASE-1 | 1 | 9 | 5 | 9 | 2 | Ejecutar | 5 | Desplegar | 2 | Configurar los entornos de destino | ITOP – Infraestructura de TI | 3 | Configurar variables de entorno y credenciales seguras.
FASE-1 | 1 | 9 | 5 | 9 | 2 | Ejecutar | 5 | Desplegar | 2 | Configurar los entornos de destino | ITOP – Infraestructura de TI | 4 | Ajustar parámetros de red, puertos y firewalls.
FASE-1 | 1 | 9 | 5 | 9 | 2 | Ejecutar | 5 | Desplegar | 2 | Configurar los entornos de destino | ITOP – Infraestructura de TI | 5 | Implementar plantillas de infraestructura o contenedores.
FASE-1 | 1 | 9 | 5 | 9 | 2 | Ejecutar | 5 | Desplegar | 2 | Configurar los entornos de destino | ITOP – Infraestructura de TI | 6 | Establecer políticas de acceso y permisos.
FASE-1 | 1 | 9 | 5 | 9 | 2 | Ejecutar | 5 | Desplegar | 2 | Configurar los entornos de destino | ITOP – Infraestructura de TI | 7 | Configurar servicios externos y conexiones necesarias.
FASE-1 | 1 | 9 | 5 | 9 | 2 | Ejecutar | 5 | Desplegar | 2 | Configurar los entornos de destino | ITOP – Infraestructura de TI | 8 | Validar compatibilidad entre entorno y aplicación.
FASE-1 | 1 | 9 | 5 | 9 | 2 | Ejecutar | 5 | Desplegar | 2 | Configurar los entornos de destino | ITOP – Infraestructura de TI | 9 | Documentar la configuración final del entorno.
FASE-1 | 1 | 9 | 5 | 9 | 2 | Ejecutar | 5 | Desplegar | 3 | Gestionar secretos y variables de entorno | SCTY – Seguridad de la información | 1 | Almacenar secretos en un gestor seguro centralizado.
FASE-1 | 1 | 9 | 5 | 9 | 2 | Ejecutar | 5 | Desplegar | 3 | Gestionar secretos y variables de entorno | SCTY – Seguridad de la información | 2 | Crear y actualizar variables de entorno por ambiente.
FASE-1 | 1 | 9 | 5 | 9 | 2 | Ejecutar | 5 | Desplegar | 3 | Gestionar secretos y variables de entorno | SCTY – Seguridad de la información | 3 | Rotar claves y tokens según políticas de seguridad.
FASE-1 | 1 | 9 | 5 | 9 | 2 | Ejecutar | 5 | Desplegar | 3 | Gestionar secretos y variables de entorno | SCTY – Seguridad de la información | 4 | Controlar accesos a secretos mediante roles y permisos.
FASE-1 | 1 | 9 | 5 | 9 | 2 | Ejecutar | 5 | Desplegar | 3 | Gestionar secretos y variables de entorno | SCTY – Seguridad de la información | 5 | Cifrar secretos en tránsito y en reposo.
FASE-1 | 1 | 9 | 5 | 9 | 2 | Ejecutar | 5 | Desplegar | 3 | Gestionar secretos y variables de entorno | SCTY – Seguridad de la información | 6 | Integrar el gestor de secretos con pipelines CI/CD.
FASE-1 | 1 | 9 | 5 | 9 | 2 | Ejecutar | 5 | Desplegar | 3 | Gestionar secretos y variables de entorno | SCTY – Seguridad de la información | 7 | Validar que no existan secretos expuestos en el código.
FASE-1 | 1 | 9 | 5 | 9 | 2 | Ejecutar | 5 | Desplegar | 3 | Gestionar secretos y variables de entorno | SCTY – Seguridad de la información | 8 | Versionar cambios de configuración sin revelar valores.
FASE-1 | 1 | 9 | 5 | 9 | 2 | Ejecutar | 5 | Desplegar | 3 | Gestionar secretos y variables de entorno | SCTY – Seguridad de la información | 9 | Registrar auditorías de acceso y uso de secretos.
FASE-1 | 1 | 9 | 5 | 9 | 2 | Ejecutar | 5 | Desplegar | 4 | Ejecutar el despliegue automatizado | RELM – Liberación e implementación | 1 | Disparar el pipeline de despliegue desde la herramienta CI/CD.
FASE-1 | 1 | 9 | 5 | 9 | 2 | Ejecutar | 5 | Desplegar | 4 | Ejecutar el despliegue automatizado | RELM – Liberación e implementación | 2 | Obtener la versión aprobada del repositorio de artefactos.
FASE-1 | 1 | 9 | 5 | 9 | 2 | Ejecutar | 5 | Desplegar | 4 | Ejecutar el despliegue automatizado | RELM – Liberación e implementación | 3 | Aplicar scripts o playbooks de despliegue sobre el entorno.
FASE-1 | 1 | 9 | 5 | 9 | 2 | Ejecutar | 5 | Desplegar | 4 | Ejecutar el despliegue automatizado | RELM – Liberación e implementación | 4 | Actualizar contenedores, servicios o pods según la nueva versión.
FASE-1 | 1 | 9 | 5 | 9 | 2 | Ejecutar | 5 | Desplegar | 4 | Ejecutar el despliegue automatizado | RELM – Liberación e implementación | 5 | Ejecutar migraciones de base de datos si están definidas.
FASE-1 | 1 | 9 | 5 | 9 | 2 | Ejecutar | 5 | Desplegar | 4 | Ejecutar el despliegue automatizado | RELM – Liberación e implementación | 6 | Lanzar pruebas post-despliegue (smoke/sanity tests).
FASE-1 | 1 | 9 | 5 | 9 | 2 | Ejecutar | 5 | Desplegar | 4 | Ejecutar el despliegue automatizado | RELM – Liberación e implementación | 7 | Monitorear logs y métricas durante la ejecución.
FASE-1 | 1 | 9 | 5 | 9 | 2 | Ejecutar | 5 | Desplegar | 4 | Ejecutar el despliegue automatizado | RELM – Liberación e implementación | 8 | Validar el estado operativo de la aplicación tras el despliegue.
FASE-1 | 1 | 9 | 5 | 9 | 2 | Ejecutar | 5 | Desplegar | 4 | Ejecutar el despliegue automatizado | RELM – Liberación e implementación | 9 | Marcar el despliegue como exitoso o fallido en la herramienta de orquestación.
FASE-1 | 1 | 9 | 5 | 9 | 2 | Ejecutar | 5 | Desplegar | 5 | Verificar el estado posterior al despliegue | RELM – Liberación e implementación | 1 | Revisar que los servicios levantaron correctamente.
FASE-1 | 1 | 9 | 5 | 9 | 2 | Ejecutar | 5 | Desplegar | 5 | Verificar el estado posterior al despliegue | RELM – Liberación e implementación | 2 | Validar la disponibilidad de endpoints críticos.
FASE-1 | 1 | 9 | 5 | 9 | 2 | Ejecutar | 5 | Desplegar | 5 | Verificar el estado posterior al despliegue | RELM – Liberación e implementación | 3 | Ejecutar pruebas smoke para confirmar funcionalidad básica.
FASE-1 | 1 | 9 | 5 | 9 | 2 | Ejecutar | 5 | Desplegar | 5 | Verificar el estado posterior al despliegue | RELM – Liberación e implementación | 4 | Verificar integridad de logs y ausencia de errores severos.
FASE-1 | 1 | 9 | 5 | 9 | 2 | Ejecutar | 5 | Desplegar | 5 | Verificar el estado posterior al despliegue | RELM – Liberación e implementación | 5 | Monitorear métricas clave tras el despliegue.
FASE-1 | 1 | 9 | 5 | 9 | 2 | Ejecutar | 5 | Desplegar | 5 | Verificar el estado posterior al despliegue | RELM – Liberación e implementación | 6 | Confirmar conectividad con bases de datos y servicios externos.
FASE-1 | 1 | 9 | 5 | 9 | 2 | Ejecutar | 5 | Desplegar | 5 | Verificar el estado posterior al despliegue | RELM – Liberación e implementación | 7 | Revisar el consumo de recursos del entorno.
FASE-1 | 1 | 9 | 5 | 9 | 2 | Ejecutar | 5 | Desplegar | 5 | Verificar el estado posterior al despliegue | RELM – Liberación e implementación | 8 | Validar que no existan degradaciones en el rendimiento.
FASE-1 | 1 | 9 | 5 | 9 | 2 | Ejecutar | 5 | Desplegar | 5 | Verificar el estado posterior al despliegue | RELM – Liberación e implementación | 9 | Documentar el estado final y reportar cualquier anomalía.
FASE-1 | 1 | 9 | 5 | 9 | 2 | Ejecutar | 5 | Desplegar | 6 | Implementar el despliegue azul-verde o canario | RELM – Liberación e implementación | 1 | Definir la estrategia de tráfico (azul-verde o canario).
FASE-1 | 1 | 9 | 5 | 9 | 2 | Ejecutar | 5 | Desplegar | 6 | Implementar el despliegue azul-verde o canario | RELM – Liberación e implementación | 2 | Preparar el entorno alterno con la nueva versión
FASE-1 | 1 | 9 | 5 | 9 | 2 | Ejecutar | 5 | Desplegar | 6 | Implementar el despliegue azul-verde o canario | RELM – Liberación e implementación | 3 | Sincronizar configuración y datos necesarios entre entornos.
FASE-1 | 1 | 9 | 5 | 9 | 2 | Ejecutar | 5 | Desplegar | 6 | Implementar el despliegue azul-verde o canario | RELM – Liberación e implementación | 4 | Configurar el balanceador para redirigir tráfico gradualmente.
FASE-1 | 1 | 9 | 5 | 9 | 2 | Ejecutar | 5 | Desplegar | 6 | Implementar el despliegue azul-verde o canario | RELM – Liberación e implementación | 5 | Ejecutar pruebas en el entorno nuevo antes de exponer usuarios.
FASE-1 | 1 | 9 | 5 | 9 | 2 | Ejecutar | 5 | Desplegar | 6 | Implementar el despliegue azul-verde o canario | RELM – Liberación e implementación | 6 | Aumentar progresivamente el porcentaje de tráfico al nuevo despliegue.
FASE-1 | 1 | 9 | 5 | 9 | 2 | Ejecutar | 5 | Desplegar | 6 | Implementar el despliegue azul-verde o canario | RELM – Liberación e implementación | 7 | Monitorear errores y rendimiento durante el cambio de tráfico.
FASE-1 | 1 | 9 | 5 | 9 | 2 | Ejecutar | 5 | Desplegar | 6 | Implementar el despliegue azul-verde o canario | RELM – Liberación e implementación | 8 | Decidir la promoción definitiva o el rollback según resultados.
FASE-1 | 1 | 9 | 5 | 9 | 2 | Ejecutar | 5 | Desplegar | 6 | Implementar el despliegue azul-verde o canario | RELM – Liberación e implementación | 9 | Deshabilitar o reprovisionar el entorno anterior tras la estabilización.
FASE-1 | 1 | 9 | 5 | 9 | 2 | Ejecutar | 5 | Desplegar | 7 | Controlar la reversión del despliegue | CHMG – Control de cambios | 1 | Validar los criterios que activan la reversión.
FASE-1 | 1 | 9 | 5 | 9 | 2 | Ejecutar | 5 | Desplegar | 7 | Controlar la reversión del despliegue | CHMG – Control de cambios | 2 | Seleccionar la versión estable previa en el repositorio.
FASE-1 | 1 | 9 | 5 | 9 | 2 | Ejecutar | 5 | Desplegar | 7 | Controlar la reversión del despliegue | CHMG – Control de cambios | 3 | Ejecutar automáticamente el pipeline de rollback.
FASE-1 | 1 | 9 | 5 | 9 | 2 | Ejecutar | 5 | Desplegar | 7 | Controlar la reversión del despliegue | CHMG – Control de cambios | 4 | Restaurar configuración y variables asociadas a la versión anterior.
FASE-1 | 1 | 9 | 5 | 9 | 2 | Ejecutar | 5 | Desplegar | 7 | Controlar la reversión del despliegue | CHMG – Control de cambios | 5 | Revertir cambios en contenedores, servicios o infraestructura.
FASE-1 | 1 | 9 | 5 | 9 | 2 | Ejecutar | 5 | Desplegar | 7 | Controlar la reversión del despliegue | CHMG – Control de cambios | 6 | Aplicar scripts de rollback para base de datos si existen.
FASE-1 | 1 | 9 | 5 | 9 | 2 | Ejecutar | 5 | Desplegar | 7 | Controlar la reversión del despliegue | CHMG – Control de cambios | 7 | Monitorear aplicación y servicios tras la reversión.
FASE-1 | 1 | 9 | 5 | 9 | 2 | Ejecutar | 5 | Desplegar | 7 | Controlar la reversión del despliegue | CHMG – Control de cambios | 8 | Confirmar estabilidad del sistema después del rollback.
FASE-1 | 1 | 9 | 5 | 9 | 2 | Ejecutar | 5 | Desplegar | 7 | Controlar la reversión del despliegue | CHMG – Control de cambios | 9 | Registrar la causa y pasos ejecutados durante la reversión.
FASE-1 | 1 | 9 | 5 | 9 | 2 | Ejecutar | 6 | Operar | 1 | Gestionar el estado del servicio | SLEN – Ingeniería del ciclo de vida de sistemas y software | 1 | Monitorear disponibilidad de servicios y endpoints.
FASE-1 | 1 | 9 | 5 | 9 | 2 | Ejecutar | 6 | Operar | 1 | Gestionar el estado del servicio | SLEN – Ingeniería del ciclo de vida de sistemas y software | 2 | Verificar el estado de salud de contenedores y pods.
FASE-1 | 1 | 9 | 5 | 9 | 2 | Ejecutar | 6 | Operar | 1 | Gestionar el estado del servicio | SLEN – Ingeniería del ciclo de vida de sistemas y software | 3 | Supervisar colas, procesos y servicios dependientes.
FASE-1 | 1 | 9 | 5 | 9 | 2 | Ejecutar | 6 | Operar | 1 | Gestionar el estado del servicio | SLEN – Ingeniería del ciclo de vida de sistemas y software | 4 | Revisar alertas activas y su impacto en el servicio.
FASE-1 | 1 | 9 | 5 | 9 | 2 | Ejecutar | 6 | Operar | 1 | Gestionar el estado del servicio | SLEN – Ingeniería del ciclo de vida de sistemas y software | 5 | Analizar métricas de rendimiento y estabilidad.
FASE-1 | 1 | 9 | 5 | 9 | 2 | Ejecutar | 6 | Operar | 1 | Gestionar el estado del servicio | SLEN – Ingeniería del ciclo de vida de sistemas y software | 6 | Confirmar el correcto funcionamiento de integraciones externas.
FASE-1 | 1 | 9 | 5 | 9 | 2 | Ejecutar | 6 | Operar | 1 | Gestionar el estado del servicio | SLEN – Ingeniería del ciclo de vida de sistemas y software | 7 | Detectar degradaciones o anomalías en tiempo real.
FASE-1 | 1 | 9 | 5 | 9 | 2 | Ejecutar | 6 | Operar | 1 | Gestionar el estado del servicio | SLEN – Ingeniería del ciclo de vida de sistemas y software | 8 | Registrar eventos críticos del estado del servicio.
FASE-1 | 1 | 9 | 5 | 9 | 2 | Ejecutar | 6 | Operar | 1 | Gestionar el estado del servicio | SLEN – Ingeniería del ciclo de vida de sistemas y software | 9 | Notificar incidentes o degradaciones a los equipos responsables.
FASE-1 | 1 | 9 | 5 | 9 | 2 | Ejecutar | 6 | Operar | 2 | Supervisar la disponibilidad del servicio | ITOP – Infraestructura de TI | 1 | Monitorear uptime de servicios y aplicaciones.
FASE-1 | 1 | 9 | 5 | 9 | 2 | Ejecutar | 6 | Operar | 2 | Supervisar la disponibilidad del servicio | ITOP – Infraestructura de TI | 2 | Verificar la respuesta de endpoints críticos.
FASE-1 | 1 | 9 | 5 | 9 | 2 | Ejecutar | 6 | Operar | 2 | Supervisar la disponibilidad del servicio | ITOP – Infraestructura de TI | 3 | Revisar métricas de latencia y tiempos de respuesta.
FASE-1 | 1 | 9 | 5 | 9 | 2 | Ejecutar | 6 | Operar | 2 | Supervisar la disponibilidad del servicio | ITOP – Infraestructura de TI | 4 | Detectar caídas parciales o totales del servicio.
FASE-1 | 1 | 9 | 5 | 9 | 2 | Ejecutar | 6 | Operar | 2 | Supervisar la disponibilidad del servicio | ITOP – Infraestructura de TI | 5 | Validar el funcionamiento de balanceadores y rutas de tráfico.
FASE-1 | 1 | 9 | 5 | 9 | 2 | Ejecutar | 6 | Operar | 2 | Supervisar la disponibilidad del servicio | ITOP – Infraestructura de TI | 6 | Supervisar recursos clave (CPU, memoria, red, I/O).
FASE-1 | 1 | 9 | 5 | 9 | 2 | Ejecutar | 6 | Operar | 2 | Supervisar la disponibilidad del servicio | ITOP – Infraestructura de TI | 7 | Analizar alertas de disponibilidad generadas por el sistema.
FASE-1 | 1 | 9 | 5 | 9 | 2 | Ejecutar | 6 | Operar | 2 | Supervisar la disponibilidad del servicio | ITOP – Infraestructura de TI | 8 | Confirmar accesibilidad desde diferentes regiones o zonas.
FASE-1 | 1 | 9 | 5 | 9 | 2 | Ejecutar | 6 | Operar | 2 | Supervisar la disponibilidad del servicio | ITOP – Infraestructura de TI | 9 | Registrar eventos de indisponibilidad y su duración.
FASE-1 | 1 | 9 | 5 | 9 | 2 | Ejecutar | 6 | Operar | 3 | Controlar la escalabilidad y el rendimiento | PEMT – Gestión del desempeño | 1 | Monitorear el uso de recursos en tiempo real.
FASE-1 | 1 | 9 | 5 | 9 | 2 | Ejecutar | 6 | Operar | 3 | Controlar la escalabilidad y el rendimiento | PEMT – Gestión del desempeño | 2 | Analizar métricas de rendimiento de la aplicación
FASE-1 | 1 | 9 | 5 | 9 | 2 | Ejecutar | 6 | Operar | 3 | Controlar la escalabilidad y el rendimiento | PEMT – Gestión del desempeño | 3 | Detectar cuellos de botella en componentes críticos.
FASE-1 | 1 | 9 | 5 | 9 | 2 | Ejecutar | 6 | Operar | 3 | Controlar la escalabilidad y el rendimiento | PEMT – Gestión del desempeño | 4 | Ajustar configuraciones de autoscaling según demanda.
FASE-1 | 1 | 9 | 5 | 9 | 2 | Ejecutar | 6 | Operar | 3 | Controlar la escalabilidad y el rendimiento | PEMT – Gestión del desempeño | 5 | Validar la capacidad de respuesta bajo carga.
FASE-1 | 1 | 9 | 5 | 9 | 2 | Ejecutar | 6 | Operar | 3 | Controlar la escalabilidad y el rendimiento | PEMT – Gestión del desempeño | 6 | Optimizar límites y solicitudes de recursos en contenedores.
FASE-1 | 1 | 9 | 5 | 9 | 2 | Ejecutar | 6 | Operar | 3 | Controlar la escalabilidad y el rendimiento | PEMT – Gestión del desempeño | 7 | Revisar el rendimiento de bases de datos y cachés.
FASE-1 | 1 | 9 | 5 | 9 | 2 | Ejecutar | 6 | Operar | 3 | Controlar la escalabilidad y el rendimiento | PEMT – Gestión del desempeño | 8 | Evaluar la eficiencia del balanceo de carga.
FASE-1 | 1 | 9 | 5 | 9 | 2 | Ejecutar | 6 | Operar | 3 | Controlar la escalabilidad y el rendimiento | PEMT – Gestión del desempeño | 9 | Registrar acciones y mejoras aplicadas al rendimiento.
FASE-1 | 1 | 9 | 5 | 9 | 2 | Ejecutar | 6 | Operar | 4 | Administrar configuraciones en producción | CFMG – Gestión de la configuración | 1 | Aplicar cambios de configuración aprobados al entorno productivo.
FASE-1 | 1 | 9 | 5 | 9 | 2 | Ejecutar | 6 | Operar | 4 | Administrar configuraciones en producción | CFMG – Gestión de la configuración | 2 | Mantener sincronizados archivos y parámetros de configuración.
FASE-1 | 1 | 9 | 5 | 9 | 2 | Ejecutar | 6 | Operar | 4 | Administrar configuraciones en producción | CFMG – Gestión de la configuración | 3 | Gestionar variables y secretos específicos de producción.
FASE-1 | 1 | 9 | 5 | 9 | 2 | Ejecutar | 6 | Operar | 4 | Administrar configuraciones en producción | CFMG – Gestión de la configuración | 4 | Validar la compatibilidad de configuraciones con la versión desplegada.
FASE-1 | 1 | 9 | 5 | 9 | 2 | Ejecutar | 6 | Operar | 4 | Administrar configuraciones en producción | CFMG – Gestión de la configuración | 5 | Actualizar configuraciones mediante herramientas de IaC
FASE-1 | 1 | 9 | 5 | 9 | 2 | Ejecutar | 6 | Operar | 4 | Administrar configuraciones en producción | CFMG – Gestión de la configuración | 6 | Verificar el impacto de cambios de configuración en el servicio.
FASE-1 | 1 | 9 | 5 | 9 | 2 | Ejecutar | 6 | Operar | 4 | Administrar configuraciones en producción | CFMG – Gestión de la configuración | 7 | Controlar el versionado de configuraciones productivas.
FASE-1 | 1 | 9 | 5 | 9 | 2 | Ejecutar | 6 | Operar | 4 | Administrar configuraciones en producción | CFMG – Gestión de la configuración | 8 | Documentar modificaciones realizadas en producción.
FASE-1 | 1 | 9 | 5 | 9 | 2 | Ejecutar | 6 | Operar | 4 | Administrar configuraciones en producción | CFMG – Gestión de la configuración | 9 | Restaurar configuraciones previas en caso de error.
FASE-1 | 1 | 9 | 5 | 9 | 2 | Ejecutar | 6 | Operar | 5 | Gestionar incidentes operativos | USUP – Gestión de incidentes | 1 | Detectar incidentes a partir de alertas o reportes.
FASE-1 | 1 | 9 | 5 | 9 | 2 | Ejecutar | 7 | Operar | 5 | Gestionar incidentes operativos | USUP – Gestión de incidentes | 2 | Clasificar y priorizar el incidente según su impacto.
FASE-1 | 1 | 9 | 5 | 9 | 2 | Ejecutar | 8 | Operar | 5 | Gestionar incidentes operativos | USUP – Gestión de incidentes | 3 | Asignar responsables para la atención inmediata.
FASE-1 | 1 | 9 | 5 | 9 | 2 | Ejecutar | 9 | Operar | 5 | Gestionar incidentes operativos | USUP – Gestión de incidentes | 4 | Ejecutar acciones de mitigación para contener el impacto
FASE-1 | 1 | 9 | 5 | 9 | 2 | Ejecutar | 10 | Operar | 5 | Gestionar incidentes operativos | USUP – Gestión de incidentes | 5 | Analizar logs y métricas para identificar la causa.
FASE-1 | 1 | 9 | 5 | 9 | 2 | Ejecutar | 11 | Operar | 5 | Gestionar incidentes operativos | USUP – Gestión de incidentes | 6 | Coordinar la comunicación con equipos afectados.
FASE-1 | 1 | 9 | 5 | 9 | 2 | Ejecutar | 12 | Operar | 5 | Gestionar incidentes operativos | USUP – Gestión de incidentes | 7 | Implementar la solución temporal o definitiva.
FASE-1 | 1 | 9 | 5 | 9 | 2 | Ejecutar | 13 | Operar | 5 | Gestionar incidentes operativos | USUP – Gestión de incidentes | 8 | Verificar la restauración completa del servicio.
FASE-1 | 1 | 9 | 5 | 9 | 2 | Ejecutar | 14 | Operar | 5 | Gestionar incidentes operativos | USUP – Gestión de incidentes | 9 | Registrar el incidente y documentar las lecciones aprendidas.
FASE-1 | 1 | 9 | 5 | 9 | 2 | Ejecutar | 6 | Operar | 6 | Gestionar el ciclo de vida del servicio | SLEN – Ingeniería del ciclo de vida de sistemas y software | 1 | Definir las fases operativas del servicio y sus requisitos.
FASE-1 | 1 | 9 | 5 | 9 | 2 | Ejecutar | 6 | Operar | 6 | Gestionar el ciclo de vida del servicio | SLEN – Ingeniería del ciclo de vida de sistemas y software | 2 | Planificar actualizaciones y mejoras del servicio.
FASE-1 | 1 | 9 | 5 | 9 | 2 | Ejecutar | 6 | Operar | 6 | Gestionar el ciclo de vida del servicio | SLEN – Ingeniería del ciclo de vida de sistemas y software | 3 | Coordinar la transición entre versiones del servicio.
FASE-1 | 1 | 9 | 5 | 9 | 2 | Ejecutar | 6 | Operar | 6 | Gestionar el ciclo de vida del servicio | SLEN – Ingeniería del ciclo de vida de sistemas y software | 4 | Evaluar el impacto de cambios en la continuidad operativa.
FASE-1 | 1 | 9 | 5 | 9 | 2 | Ejecutar | 6 | Operar | 6 | Gestionar el ciclo de vida del servicio | SLEN – Ingeniería del ciclo de vida de sistemas y software | 5 | Asegurar documentación actualizada del servicio.
FASE-1 | 1 | 9 | 5 | 9 | 2 | Ejecutar | 6 | Operar | 6 | Gestionar el ciclo de vida del servicio | SLEN – Ingeniería del ciclo de vida de sistemas y software | 6 | Verificar el cumplimiento de acuerdos de nivel de servicio (SLA).
FASE-1 | 1 | 9 | 5 | 9 | 2 | Ejecutar | 6 | Operar | 6 | Gestionar el ciclo de vida del servicio | SLEN – Ingeniería del ciclo de vida de sistemas y software | 7 | Supervisar la operación continua y su desempeño.
FASE-1 | 1 | 9 | 5 | 9 | 2 | Ejecutar | 6 | Operar | 6 | Gestionar el ciclo de vida del servicio | SLEN – Ingeniería del ciclo de vida de sistemas y software | 8 | Gestionar la retirada o sustitución del servicio cuando aplica.
FASE-1 | 1 | 9 | 5 | 9 | 2 | Ejecutar | 6 | Operar | 6 | Gestionar el ciclo de vida del servicio | SLEN – Ingeniería del ciclo de vida de sistemas y software | 9 | Registrar decisiones y cambios a lo largo del ciclo de vida.
FASE-1 | 1 | 9 | 5 | 9 | 2 | Ejecutar | 6 | Operar | 7 | Documentar la operación del sistema | KNOW – Gestión del conocimiento | 1 | Registrar procedimientos operativos del sistema.
FASE-1 | 1 | 9 | 5 | 9 | 2 | Ejecutar | 6 | Operar | 7 | Documentar la operación del sistema | KNOW – Gestión del conocimiento | 2 | Documentar configuraciones clave de cada entorno.
FASE-1 | 1 | 9 | 5 | 9 | 2 | Ejecutar | 6 | Operar | 7 | Documentar la operación del sistema | KNOW – Gestión del conocimiento | 3 | Actualizar guías de despliegue y mantenimiento
FASE-1 | 1 | 9 | 5 | 9 | 2 | Ejecutar | 6 | Operar | 7 | Documentar la operación del sistema | KNOW – Gestión del conocimiento | 4 | Describir flujos de monitoreo y alertamiento.
FASE-1 | 1 | 9 | 5 | 9 | 2 | Ejecutar | 6 | Operar | 7 | Documentar la operación del sistema | KNOW – Gestión del conocimiento | 5 | Detallar dependencias internas y externas del sistema.
FASE-1 | 1 | 9 | 5 | 9 | 2 | Ejecutar | 6 | Operar | 7 | Documentar la operación del sistema | KNOW – Gestión del conocimiento | 6 | Registrar incidentes relevantes y sus resoluciones.
FASE-1 | 1 | 9 | 5 | 9 | 2 | Ejecutar | 6 | Operar | 7 | Documentar la operación del sistema | KNOW – Gestión del conocimiento | 7 | Mantener bitácoras de cambios operativos.
FASE-1 | 1 | 9 | 5 | 9 | 2 | Ejecutar | 6 | Operar | 7 | Documentar la operación del sistema | KNOW – Gestión del conocimiento | 8 | Documentar roles y responsabilidades operativas.
FASE-1 | 1 | 9 | 5 | 9 | 2 | Ejecutar | 6 | Operar | 7 | Documentar la operación del sistema | KNOW – Gestión del conocimiento | 9 | Publicar y versionar la documentación en un repositorio central.
FASE-1 | 1 | 9 | 5 | 9 | 3 | Monitorear y Controlar | 7 | Monitorear | 1 | Recolectar métricas operativas | MEAS – Medición | 1 | Identificar las métricas clave a monitorear.
FASE-1 | 1 | 9 | 5 | 9 | 3 | Monitorear y Controlar | 7 | Monitorear | 1 | Recolectar métricas operativas | MEAS – Medición | 2 | Configurar agentes o exportadores de métricas.
FASE-1 | 1 | 9 | 5 | 9 | 3 | Monitorear y Controlar | 7 | Monitorear | 1 | Recolectar métricas operativas | MEAS – Medición | 3 | Capturar datos de rendimiento del sistema.
FASE-1 | 1 | 9 | 5 | 9 | 3 | Monitorear y Controlar | 7 | Monitorear | 1 | Recolectar métricas operativas | MEAS – Medición | 4 | Registrar métricas de disponibilidad y fallas.
FASE-1 | 1 | 9 | 5 | 9 | 3 | Monitorear y Controlar | 7 | Monitorear | 1 | Recolectar métricas operativas | MEAS – Medición | 5 | Recolectar indicadores de uso de recursos
FASE-1 | 1 | 9 | 5 | 9 | 3 | Monitorear y Controlar | 7 | Monitorear | 1 | Recolectar métricas operativas | MEAS – Medición | 6 | Obtener métricas de tráfico y solicitudes.
FASE-1 | 1 | 9 | 5 | 9 | 3 | Monitorear y Controlar | 7 | Monitorear | 1 | Recolectar métricas operativas | MEAS – Medición | 7 | Integrar las métricas en la plataforma de monitoreo.
FASE-1 | 1 | 9 | 5 | 9 | 3 | Monitorear y Controlar | 7 | Monitorear | 1 | Recolectar métricas operativas | MEAS – Medición | 8 | Validar la integridad y frecuencia de los datos recolectados.
FASE-1 | 1 | 9 | 5 | 9 | 3 | Monitorear y Controlar | 7 | Monitorear | 1 | Recolectar métricas operativas | MEAS – Medición | 9 | Almacenar métricas históricas para análisis posterior.
FASE-1 | 1 | 9 | 5 | 9 | 3 | Monitorear y Controlar | 7 | Monitorear | 2 | Supervisar los logs del sistema | ITOP – Infraestructura de TI | 1 | Centralizar los logs en una plataforma de monitoreo
FASE-1 | 1 | 9 | 5 | 9 | 3 | Monitorear y Controlar | 7 | Monitorear | 2 | Supervisar los logs del sistema | ITOP – Infraestructura de TI | 2 | Revisar logs de aplicación, sistema y contenedores.
FASE-1 | 1 | 9 | 5 | 9 | 3 | Monitorear y Controlar | 7 | Monitorear | 2 | Supervisar los logs del sistema | ITOP – Infraestructura de TI | 3 | Detectar errores recurrentes o excepciones críticas
FASE-1 | 1 | 9 | 5 | 9 | 3 | Monitorear y Controlar | 7 | Monitorear | 2 | Supervisar los logs del sistema | ITOP – Infraestructura de TI | 4 | Analizar patrones anómalos en los registros.
FASE-1 | 1 | 9 | 5 | 9 | 3 | Monitorear y Controlar | 7 | Monitorear | 2 | Supervisar los logs del sistema | ITOP – Infraestructura de TI | 5 | Verificar la continuidad y formato de los logs.
FASE-1 | 1 | 9 | 5 | 9 | 3 | Monitorear y Controlar | 7 | Monitorear | 2 | Supervisar los logs del sistema | ITOP – Infraestructura de TI | 6 | Configurar filtros y búsquedas frecuentes.
FASE-1 | 1 | 9 | 5 | 9 | 3 | Monitorear y Controlar | 7 | Monitorear | 2 | Supervisar los logs del sistema | ITOP – Infraestructura de TI | 7 | Supervisar alertas basadas en eventos del log.
FASE-1 | 1 | 9 | 5 | 9 | 3 | Monitorear y Controlar | 7 | Monitorear | 2 | Supervisar los logs del sistema | ITOP – Infraestructura de TI | 8 | Validar la retención y rotación de archivos de log.
FASE-1 | 1 | 9 | 5 | 9 | 3 | Monitorear y Controlar | 7 | Monitorear | 2 | Supervisar los logs del sistema | ITOP – Infraestructura de TI | 9 | Registrar hallazgos relevantes en la bitácora operativa.
FASE-1 | 1 | 9 | 5 | 9 | 3 | Monitorear y Controlar | 7 | Monitorear | 3 | Definir alertas automáticas | MEAS – Medición | 1 | Identificar métricas y eventos críticos a monitorear.
FASE-1 | 1 | 9 | 5 | 9 | 3 | Monitorear y Controlar | 7 | Monitorear | 3 | Definir alertas automáticas | MEAS – Medición | 2 | Establecer umbrales para activar alertas.
FASE-1 | 1 | 9 | 5 | 9 | 3 | Monitorear y Controlar | 7 | Monitorear | 3 | Definir alertas automáticas | MEAS – Medición | 3 | Configurar reglas de alerta en la plataforma de monitoreo.
FASE-1 | 1 | 9 | 5 | 9 | 3 | Monitorear y Controlar | 7 | Monitorear | 3 | Definir alertas automáticas | MEAS – Medición | 4 | Definir condiciones de severidad y prioridad.
FASE-1 | 1 | 9 | 5 | 9 | 3 | Monitorear y Controlar | 7 | Monitorear | 3 | Definir alertas automáticas | MEAS – Medición | 5 | Seleccionar canales de notificación (correo, Slack, SMS).
FASE-1 | 1 | 9 | 5 | 9 | 3 | Monitorear y Controlar | 7 | Monitorear | 3 | Definir alertas automáticas | MEAS – Medición | 6 | Configurar alertas basadas en tendencias o anomalías.
FASE-1 | 1 | 9 | 5 | 9 | 3 | Monitorear y Controlar | 7 | Monitorear | 3 | Definir alertas automáticas | MEAS – Medición | 7 | Validar que las alertas se disparen correctamente.
FASE-1 | 1 | 9 | 5 | 9 | 3 | Monitorear y Controlar | 7 | Monitorear | 3 | Definir alertas automáticas | MEAS – Medición | 8 | Ajustar sensibilidades para evitar falsos positivos.
FASE-1 | 1 | 9 | 5 | 9 | 3 | Monitorear y Controlar | 7 | Monitorear | 3 | Definir alertas automáticas | MEAS – Medición | 9 | Documentar las reglas y responsables de atención.
FASE-1 | 1 | 9 | 5 | 9 | 3 | Monitorear y Controlar | 7 | Monitorear | 4 | Detectar anomalías en el comportamiento del sistema | MEAS – Medición | 1 | Monitorear métricas en busca de variaciones inusuales.
FASE-1 | 1 | 9 | 5 | 9 | 3 | Monitorear y Controlar | 7 | Monitorear | 4 | Detectar anomalías en el comportamiento del sistema | MEAS – Medición | 2 | Analizar patrones de uso fuera de lo esperado
FASE-1 | 1 | 9 | 5 | 9 | 3 | Monitorear y Controlar | 7 | Monitorear | 4 | Detectar anomalías en el comportamiento del sistema | MEAS – Medición | 3 | Detectar picos o caídas bruscas en rendimiento.
FASE-1 | 1 | 9 | 5 | 9 | 3 | Monitorear y Controlar | 7 | Monitorear | 4 | Detectar anomalías en el comportamiento del sistema | MEAS – Medición | 4 | dentificar errores recurrentes en logs.
FASE-1 | 1 | 9 | 5 | 9 | 3 | Monitorear y Controlar | 7 | Monitorear | 4 | Detectar anomalías en el comportamiento del sistema | MEAS – Medición | 5 | Evaluar desviaciones respecto a líneas base históricas.
FASE-1 | 1 | 9 | 5 | 9 | 3 | Monitorear y Controlar | 7 | Monitorear | 4 | Detectar anomalías en el comportamiento del sistema | MEAS – Medición | 6 | Usar reglas o modelos para detectar comportamientos anómalos.
FASE-1 | 1 | 9 | 5 | 9 | 3 | Monitorear y Controlar | 7 | Monitorear | 4 | Detectar anomalías en el comportamiento del sistema | MEAS – Medición | 7 | Revisar alertas generadas por anomalías detectadas.
FASE-1 | 1 | 9 | 5 | 9 | 3 | Monitorear y Controlar | 7 | Monitorear | 4 | Detectar anomalías en el comportamiento del sistema | MEAS – Medición | 8 | Correlacionar eventos entre servicios para ubicar la causa.
FASE-1 | 1 | 9 | 5 | 9 | 3 | Monitorear y Controlar | 7 | Monitorear | 4 | Detectar anomalías en el comportamiento del sistema | MEAS – Medición | 9 | Registrar la anomalía y escalarla si impacta al servicio.
FASE-1 | 1 | 9 | 5 | 9 | 3 | Monitorear y Controlar | 7 | Monitorear | 5 | Construir paneles de visualización | MEAS – Medición | 1 | Seleccionar las métricas clave a mostrar en el panel.
FASE-1 | 1 | 9 | 5 | 9 | 3 | Monitorear y Controlar | 7 | Monitorear | 5 | Construir paneles de visualización | MEAS – Medición | 2 | Definir el propósito y público del tablero.
FASE-1 | 1 | 9 | 5 | 9 | 3 | Monitorear y Controlar | 7 | Monitorear | 5 | Construir paneles de visualización | MEAS – Medición | 3 | Elegir los tipos de gráficos adecuados por métrica.
FASE-1 | 1 | 9 | 5 | 9 | 3 | Monitorear y Controlar | 7 | Monitorear | 5 | Construir paneles de visualización | MEAS – Medición | 4 | Configurar fuentes de datos y consultas necesarias.
FASE-1 | 1 | 9 | 5 | 9 | 3 | Monitorear y Controlar | 7 | Monitorear | 5 | Construir paneles de visualización | MEAS – Medición | 5 | Organizar los widgets en un diseño claro y usable.
FASE-1 | 1 | 9 | 5 | 9 | 3 | Monitorear y Controlar | 7 | Monitorear | 5 | Construir paneles de visualización | MEAS – Medición | 6 | Aplicar filtros y segmentaciones relevantes.
FASE-1 | 1 | 9 | 5 | 9 | 3 | Monitorear y Controlar | 7 | Monitorear | 5 | Construir paneles de visualización | MEAS – Medición | 7 | Validar la actualización en tiempo real de los datos.
FASE-1 | 1 | 9 | 5 | 9 | 3 | Monitorear y Controlar | 7 | Monitorear | 5 | Construir paneles de visualización | MEAS – Medición | 8 | Ajustar umbrales y colores para resaltar información crítica.
FASE-1 | 1 | 9 | 5 | 9 | 3 | Monitorear y Controlar | 7 | Monitorear | 5 | Construir paneles de visualización | MEAS – Medición | 9 | Publicar el panel y documentar su uso.
FASE-1 | 1 | 9 | 5 | 9 | 3 | Monitorear y Controlar | 7 | Monitorear | 6 | Integrar el monitoreo con los procesos de CI/CD | SLEN – Ingeniería del ciclo de vida de sistemas y software | 1 | Configurar métricas de build y despliegue en la herramienta CI/CD.
FASE-1 | 1 | 9 | 5 | 9 | 3 | Monitorear y Controlar | 7 | Monitorear | 6 | Integrar el monitoreo con los procesos de CI/CD | SLEN – Ingeniería del ciclo de vida de sistemas y software | 2 | Integrar logs de pipeline con la plataforma de monitoreo.
FASE-1 | 1 | 9 | 5 | 9 | 3 | Monitorear y Controlar | 7 | Monitorear | 6 | Integrar el monitoreo con los procesos de CI/CD | SLEN – Ingeniería del ciclo de vida de sistemas y software | 3 | Generar alertas ante fallas en etapas del pipeline.
FASE-1 | 1 | 9 | 5 | 9 | 3 | Monitorear y Controlar | 7 | Monitorear | 6 | Integrar el monitoreo con los procesos de CI/CD | SLEN – Ingeniería del ciclo de vida de sistemas y software | 4 | Publicar métricas de pruebas automáticas en los paneles.
FASE-1 | 1 | 9 | 5 | 9 | 3 | Monitorear y Controlar | 7 | Monitorear | 6 | Integrar el monitoreo con los procesos de CI/CD | SLEN – Ingeniería del ciclo de vida de sistemas y software | 5 | Monitorear tiempos de ejecución de cada etapa del pipeline.
FASE-1 | 1 | 9 | 5 | 9 | 3 | Monitorear y Controlar | 7 | Monitorear | 6 | Integrar el monitoreo con los procesos de CI/CD | SLEN – Ingeniería del ciclo de vida de sistemas y software | 6 | Validar el estado de servicios después de cada despliegue.
FASE-1 | 1 | 9 | 5 | 9 | 3 | Monitorear y Controlar | 7 | Monitorear | 6 | Integrar el monitoreo con los procesos de CI/CD | SLEN – Ingeniería del ciclo de vida de sistemas y software | 7 | Automatizar la recolección de métricas post-release.
FASE-1 | 1 | 9 | 5 | 9 | 3 | Monitorear y Controlar | 7 | Monitorear | 6 | Integrar el monitoreo con los procesos de CI/CD | SLEN – Ingeniería del ciclo de vida de sistemas y software | 8 | Registrar eventos del pipeline como parte del monitoreo centralizado.
FASE-1 | 1 | 9 | 5 | 9 | 3 | Monitorear y Controlar | 7 | Monitorear | 6 | Integrar el monitoreo con los procesos de CI/CD | SLEN – Ingeniería del ciclo de vida de sistemas y software | 9 | Correlacionar fallos operativos con cambios recientes del CI/CD.
FASE-1 | 1 | 9 | 5 | 9 | 3 | Monitorear y Controlar | 7 | Monitorear | 7 | Notificar y trazar eventos relevantes | USUP – Gestión de incidentes | 1 | Identificar eventos críticos que requieren notificación.
FASE-1 | 1 | 9 | 5 | 9 | 3 | Monitorear y Controlar | 7 | Monitorear | 7 | Notificar y trazar eventos relevantes | USUP – Gestión de incidentes | 2 | Registrar eventos relevantes en la herramienta de monitoreo o ITSM.
FASE-1 | 1 | 9 | 5 | 9 | 3 | Monitorear y Controlar | 7 | Monitorear | 7 | Notificar y trazar eventos relevantes | USUP – Gestión de incidentes | 3 | Asociar cada evento con su origen (servicio, componente, cambio).
FASE-1 | 1 | 9 | 5 | 9 | 3 | Monitorear y Controlar | 7 | Monitorear | 7 | Notificar y trazar eventos relevantes | USUP – Gestión de incidentes | 4 | Generar notificaciones automáticas a los canales definidos.
FASE-1 | 1 | 9 | 5 | 9 | 3 | Monitorear y Controlar | 7 | Monitorear | 7 | Notificar y trazar eventos relevantes | USUP – Gestión de incidentes | 5 | Incluir contexto técnico mínimo en cada alerta o aviso.
FASE-1 | 1 | 9 | 5 | 9 | 3 | Monitorear y Controlar | 7 | Monitorear | 7 | Notificar y trazar eventos relevantes | USUP – Gestión de incidentes | 6 | Mantener el historial de eventos con marca de tiempo.
FASE-1 | 1 | 9 | 5 | 9 | 3 | Monitorear y Controlar | 7 | Monitorear | 7 | Notificar y trazar eventos relevantes | USUP – Gestión de incidentes | 7 | Correlacionar eventos con incidentes o cambios recientes.
FASE-1 | 1 | 9 | 5 | 9 | 3 | Monitorear y Controlar | 7 | Monitorear | 7 | Notificar y trazar eventos relevantes | USUP – Gestión de incidentes | 8 | Actualizar el estado de los eventos a medida que se atienden.
FASE-1 | 1 | 9 | 5 | 9 | 3 | Monitorear y Controlar | 7 | Monitorear | 7 | Notificar y trazar eventos relevantes | USUP – Gestión de incidentes | 9 | Documentar eventos clave en reportes operativos o de incidentes.
FASE-1 | 1 | 9 | 5 | 9 | 3 | Monitorear y Controlar | 8 | Retroalimentar | 1 | Analizar las métricas de calidad y rendimiento | PEMT – Gestión del desempeño | 1 | Revisar métricas clave de rendimiento del sistema.
FASE-1 | 1 | 9 | 5 | 9 | 3 | Monitorear y Controlar | 8 | Retroalimentar | 1 | Analizar las métricas de calidad y rendimiento | PEMT – Gestión del desempeño | 2 | Evaluar cobertura y resultados de pruebas automatizadas.
FASE-1 | 1 | 9 | 5 | 9 | 3 | Monitorear y Controlar | 8 | Retroalimentar | 1 | Analizar las métricas de calidad y rendimiento | PEMT – Gestión del desempeño | 3 | Analizar tendencias de latencia y tiempos de respuesta.
FASE-1 | 1 | 9 | 5 | 9 | 3 | Monitorear y Controlar | 8 | Retroalimentar | 1 | Analizar las métricas de calidad y rendimiento | PEMT – Gestión del desempeño | 4 | Identificar picos o degradaciones en el rendimiento.
FASE-1 | 1 | 9 | 5 | 9 | 3 | Monitorear y Controlar | 8 | Retroalimentar | 1 | Analizar las métricas de calidad y rendimiento | PEMT – Gestión del desempeño | 5 | Comparar métricas actuales con líneas base históricas.
FASE-1 | 1 | 9 | 5 | 9 | 3 | Monitorear y Controlar | 8 | Retroalimentar | 1 | Analizar las métricas de calidad y rendimiento | PEMT – Gestión del desempeño | 6 | Detectar variaciones en el consumo de recursos.
FASE-1 | 1 | 9 | 5 | 9 | 3 | Monitorear y Controlar | 8 | Retroalimentar | 1 | Analizar las métricas de calidad y rendimiento | PEMT – Gestión del desempeño | 7 | Correlacionar métricas con eventos o cambios recientes.
FASE-1 | 1 | 9 | 5 | 9 | 3 | Monitorear y Controlar | 8 | Retroalimentar | 1 | Analizar las métricas de calidad y rendimiento | PEMT – Gestión del desempeño | 8 | Generar reportes con hallazgos y áreas de mejora.
FASE-1 | 1 | 9 | 5 | 9 | 3 | Monitorear y Controlar | 8 | Retroalimentar | 1 | Analizar las métricas de calidad y rendimiento | PEMT – Gestión del desempeño | 9 | Recomendar ajustes técnicos basados en el análisis.
FASE-1 | 1 | 9 | 5 | 9 | 3 | Monitorear y Controlar | 8 | Retroalimentar | 2 | Realizar la retrospectiva o revisión postmortem | OCDV – Desarrollo de las capacidades organizativas | 1 | Reunir al equipo para revisar el incidente o entrega.
FASE-1 | 1 | 9 | 5 | 9 | 3 | Monitorear y Controlar | 8 | Retroalimentar | 2 | Realizar la retrospectiva o revisión postmortem | OCDV – Desarrollo de las capacidades organizativas | 2 | Identificar causas raíz mediante análisis estructurado
FASE-1 | 1 | 9 | 5 | 9 | 3 | Monitorear y Controlar | 8 | Retroalimentar | 2 | Realizar la retrospectiva o revisión postmortem | OCDV – Desarrollo de las capacidades organizativas | 3 | Revisar qué funcionó bien durante el proceso.
FASE-1 | 1 | 9 | 5 | 9 | 3 | Monitorear y Controlar | 8 | Retroalimentar | 2 | Realizar la retrospectiva o revisión postmortem | OCDV – Desarrollo de las capacidades organizativas | 4 | Detectar fallas, retrasos o decisiones incorrectas.
FASE-1 | 1 | 9 | 5 | 9 | 3 | Monitorear y Controlar | 8 | Retroalimentar | 2 | Realizar la retrospectiva o revisión postmortem | OCDV – Desarrollo de las capacidades organizativas | 5 | Analizar evidencias: métricas, logs y cronología del evento.
FASE-1 | 1 | 9 | 5 | 9 | 3 | Monitorear y Controlar | 8 | Retroalimentar | 2 | Realizar la retrospectiva o revisión postmortem | OCDV – Desarrollo de las capacidades organizativas | 6 | Definir acciones correctivas y preventivas claras
FASE-1 | 1 | 9 | 5 | 9 | 3 | Monitorear y Controlar | 8 | Retroalimentar | 2 | Realizar la retrospectiva o revisión postmortem | OCDV – Desarrollo de las capacidades organizativas | 7 | Asignar responsables y tiempos para cada mejora.
FASE-1 | 1 | 9 | 5 | 9 | 3 | Monitorear y Controlar | 8 | Retroalimentar | 2 | Realizar la retrospectiva o revisión postmortem | OCDV – Desarrollo de las capacidades organizativas | 8 | Documentar conclusiones y aprendizajes clave.
FASE-1 | 1 | 9 | 5 | 9 | 3 | Monitorear y Controlar | 8 | Retroalimentar | 2 | Realizar la retrospectiva o revisión postmortem | OCDV – Desarrollo de las capacidades organizativas | 9 | Compartir los resultados con equipos interesados.
FASE-1 | 1 | 9 | 5 | 9 | 3 | Monitorear y Controlar | 8 | Retroalimentar | 3 | Analizar defectos recurrentes | PBMG – Gestión de problemas | 1 | Identificar defectos repetidos en entregas o incidentes.
FASE-1 | 1 | 9 | 5 | 9 | 3 | Monitorear y Controlar | 8 | Retroalimentar | 3 | Analizar defectos recurrentes | PBMG – Gestión de problemas | 2 | Clasificar los defectos por tipo, módulo o causa probable.
FASE-1 | 1 | 9 | 5 | 9 | 3 | Monitorear y Controlar | 8 | Retroalimentar | 3 | Analizar defectos recurrentes | PBMG – Gestión de problemas | 3 | Revisar logs y métricas asociadas a cada defecto.
FASE-1 | 1 | 9 | 5 | 9 | 3 | Monitorear y Controlar | 8 | Retroalimentar | 3 | Analizar defectos recurrentes | PBMG – Gestión de problemas | 4 | Analizar la frecuencia y el impacto de los defectos.
FASE-1 | 1 | 9 | 5 | 9 | 3 | Monitorear y Controlar | 8 | Retroalimentar | 3 | Analizar defectos recurrentes | PBMG – Gestión de problemas | 5 | Buscar patrones comunes en código, pruebas o configuraciones.
FASE-1 | 1 | 9 | 5 | 9 | 3 | Monitorear y Controlar | 8 | Retroalimentar | 3 | Analizar defectos recurrentes | PBMG – Gestión de problemas | 6 | Evaluar si existen brechas en validaciones o controles.
FASE-1 | 1 | 9 | 5 | 9 | 3 | Monitorear y Controlar | 8 | Retroalimentar | 3 | Analizar defectos recurrentes | PBMG – Gestión de problemas | 7 | Determinar la causa raíz mediante técnicas de análisis.
FASE-1 | 1 | 9 | 5 | 9 | 3 | Monitorear y Controlar | 8 | Retroalimentar | 3 | Analizar defectos recurrentes | PBMG – Gestión de problemas | 8 | Proponer acciones correctivas para eliminar recurrencias.
FASE-1 | 1 | 9 | 5 | 9 | 3 | Monitorear y Controlar | 8 | Retroalimentar | 3 | Analizar defectos recurrentes | PBMG – Gestión de problemas | 9 | Registrar hallazgos y dar seguimiento a mejoras aplicadas.
FASE-1 | 1 | 9 | 5 | 9 | 3 | Monitorear y Controlar | 8 | Retroalimentar | 4 | Recolectar el feedback del usuario | RLMT – Gestión de relaciones con las partes interesadas | 1 | Habilitar canales para recibir comentarios de usuarios.
FASE-1 | 1 | 9 | 5 | 9 | 3 | Monitorear y Controlar | 8 | Retroalimentar | 4 | Recolectar el feedback del usuario | RLMT – Gestión de relaciones con las partes interesadas | 2 | Recopilar reportes, sugerencias y problemas enviados.
FASE-1 | 1 | 9 | 5 | 9 | 3 | Monitorear y Controlar | 8 | Retroalimentar | 4 | Recolectar el feedback del usuario | RLMT – Gestión de relaciones con las partes interesadas | 3 | Analizar encuestas de satisfacción y usabilidad.
FASE-1 | 1 | 9 | 5 | 9 | 3 | Monitorear y Controlar | 8 | Retroalimentar | 4 | Recolectar el feedback del usuario | RLMT – Gestión de relaciones con las partes interesadas | 4 | Registrar solicitudes de mejora o nuevas funciones.
FASE-1 | 1 | 9 | 5 | 9 | 3 | Monitorear y Controlar | 8 | Retroalimentar | 4 | Recolectar el feedback del usuario | RLMT – Gestión de relaciones con las partes interesadas | 5 | Clasificar el feedback por prioridad e impacto.
FASE-1 | 1 | 9 | 5 | 9 | 3 | Monitorear y Controlar | 8 | Retroalimentar | 4 | Recolectar el feedback del usuario | RLMT – Gestión de relaciones con las partes interesadas | 6 | Identificar patrones comunes en las observaciones.
FASE-1 | 1 | 9 | 5 | 9 | 3 | Monitorear y Controlar | 8 | Retroalimentar | 4 | Recolectar el feedback del usuario | RLMT – Gestión de relaciones con las partes interesadas | 7 | Validar el feedback con datos técnicos cuando aplica.
FASE-1 | 1 | 9 | 5 | 9 | 3 | Monitorear y Controlar | 8 | Retroalimentar | 4 | Recolectar el feedback del usuario | RLMT – Gestión de relaciones con las partes interesadas | 8 | Compartir hallazgos con los equipos de producto y desarrollo.
FASE-1 | 1 | 9 | 5 | 9 | 3 | Monitorear y Controlar | 8 | Retroalimentar | 4 | Recolectar el feedback del usuario | RLMT – Gestión de relaciones con las partes interesadas | 9 | Documentar el feedback y su estado de atención.
FASE-1 | 1 | 9 | 5 | 9 | 3 | Monitorear y Controlar | 8 | Retroalimentar | 5 | Priorizar las mejoras propuestas | REQM – Gestión y definición de requisitos | 1 | Revisar la lista de mejoras recibidas.
FASE-1 | 1 | 9 | 5 | 9 | 3 | Monitorear y Controlar | 8 | Retroalimentar | 5 | Priorizar las mejoras propuestas | REQM – Gestión y definición de requisitos | 2 | Evaluar impacto técnico y funcional de cada mejora.
FASE-1 | 1 | 9 | 5 | 9 | 3 | Monitorear y Controlar | 8 | Retroalimentar | 5 | Priorizar las mejoras propuestas | REQM – Gestión y definición de requisitos | 3 | Analizar el costo y esfuerzo estimado para implementarlas.
FASE-1 | 1 | 9 | 5 | 9 | 3 | Monitorear y Controlar | 8 | Retroalimentar | 5 | Priorizar las mejoras propuestas | REQM – Gestión y definición de requisitos | 4 | Considerar la urgencia y criticidad del problema que resuelven.
FASE-1 | 1 | 9 | 5 | 9 | 3 | Monitorear y Controlar | 8 | Retroalimentar | 5 | Priorizar las mejoras propuestas | REQM – Gestión y definición de requisitos | 5 | Validar alineación con objetivos del producto o servicio.
FASE-1 | 1 | 9 | 5 | 9 | 3 | Monitorear y Controlar | 8 | Retroalimentar | 5 | Priorizar las mejoras propuestas | REQM – Gestión y definición de requisitos | 6 | Clasificar mejoras según valor agregado y riesgo.
FASE-1 | 1 | 9 | 5 | 9 | 3 | Monitorear y Controlar | 8 | Retroalimentar | 5 | Priorizar las mejoras propuestas | REQM – Gestión y definición de requisitos | 7 | Aplicar un marco de priorización (MoSCoW, RICE, WSJF).
FASE-1 | 1 | 9 | 5 | 9 | 3 | Monitorear y Controlar | 8 | Retroalimentar | 5 | Priorizar las mejoras propuestas | REQM – Gestión y definición de requisitos | 8 | Ordenar las mejoras en un backlog priorizado.
FASE-1 | 1 | 9 | 5 | 9 | 3 | Monitorear y Controlar | 8 | Retroalimentar | 5 | Priorizar las mejoras propuestas | REQM – Gestión y definición de requisitos | 9 | Comunicar la priorización a los equipos involucrados.
FASE-1 | 1 | 9 | 5 | 9 | 3 | Monitorear y Controlar | 8 | Retroalimentar | 6 | Actualizar el backlog del producto | REQM – Gestión y definición de requisitos | 1 | Incorporar nuevas historias o mejoras al backlog.
FASE-1 | 1 | 9 | 5 | 9 | 3 | Monitorear y Controlar | 8 | Retroalimentar | 6 | Actualizar el backlog del producto | REQM – Gestión y definición de requisitos | 2 | Actualizar el estado de tareas ya atendidas.
FASE-1 | 1 | 9 | 5 | 9 | 3 | Monitorear y Controlar | 8 | Retroalimentar | 6 | Actualizar el backlog del producto | REQM – Gestión y definición de requisitos | 3 | Refinar descripciones y criterios de aceptación.
FASE-1 | 1 | 9 | 5 | 9 | 3 | Monitorear y Controlar | 8 | Retroalimentar | 6 | Actualizar el backlog del producto | REQM – Gestión y definición de requisitos | 4 | Ajustar prioridades según valor e impacto.
FASE-1 | 1 | 9 | 5 | 9 | 3 | Monitorear y Controlar | 8 | Retroalimentar | 6 | Actualizar el backlog del producto | REQM – Gestión y definición de requisitos | 5 | Dividir ítems grandes en tareas más manejables.
FASE-1 | 1 | 9 | 5 | 9 | 3 | Monitorear y Controlar | 8 | Retroalimentar | 6 | Actualizar el backlog del producto | REQM – Gestión y definición de requisitos | 6 | Eliminar elementos duplicados u obsoletos.
FASE-1 | 1 | 9 | 5 | 9 | 3 | Monitorear y Controlar | 8 | Retroalimentar | 6 | Actualizar el backlog del producto | REQM – Gestión y definición de requisitos | 7 | Validar dependencias entre historias.
FASE-1 | 1 | 9 | 5 | 9 | 3 | Monitorear y Controlar | 8 | Retroalimentar | 6 | Actualizar el backlog del producto | REQM – Gestión y definición de requisitos | 8 | Registrar estimaciones de esfuerzo cuando aplique.
FASE-1 | 1 | 9 | 5 | 9 | 3 | Monitorear y Controlar | 8 | Retroalimentar | 6 | Actualizar el backlog del producto | REQM – Gestión y definición de requisitos | 9 | Sincronizar el backlog con los equipos involucrados.
FASE-1 | 1 | 9 | 5 | 9 | 3 | Monitorear y Controlar | 8 | Retroalimentar | 7 | Planificar acciones correctivas | BURM – Gestión de riesgos | 1 | Identificar la causa raíz del problema.
FASE-1 | 1 | 9 | 5 | 9 | 3 | Monitorear y Controlar | 8 | Retroalimentar | 7 | Planificar acciones correctivas | BURM – Gestión de riesgos | 2 | Definir las acciones necesarias para corregirlo.
FASE-1 | 1 | 9 | 5 | 9 | 3 | Monitorear y Controlar | 8 | Retroalimentar | 7 | Planificar acciones correctivas | BURM – Gestión de riesgos | 3 | Estimar el esfuerzo y recursos requeridos.
FASE-1 | 1 | 9 | 5 | 9 | 3 | Monitorear y Controlar | 8 | Retroalimentar | 7 | Planificar acciones correctivas | BURM – Gestión de riesgos | 4 | Evaluar el impacto de cada acción propuesta.
FASE-1 | 1 | 9 | 5 | 9 | 3 | Monitorear y Controlar | 8 | Retroalimentar | 7 | Planificar acciones correctivas | BURM – Gestión de riesgos | 5 | Priorizar acciones según urgencia y riesgo.
FASE-1 | 1 | 9 | 5 | 9 | 3 | Monitorear y Controlar | 8 | Retroalimentar | 7 | Planificar acciones correctivas | BURM – Gestión de riesgos | 6 | Asignar responsables para cada actividad.
FASE-1 | 1 | 9 | 5 | 9 | 3 | Monitorear y Controlar | 8 | Retroalimentar | 7 | Planificar acciones correctivas | BURM – Gestión de riesgos | 7 | Establecer fechas de ejecución y seguimiento.
FASE-1 | 1 | 9 | 5 | 9 | 3 | Monitorear y Controlar | 8 | Retroalimentar | 7 | Planificar acciones correctivas | BURM – Gestión de riesgos | 8 | Validar la viabilidad técnica de las acciones.
FASE-1 | 1 | 9 | 5 | 9 | 3 | Monitorear y Controlar | 8 | Retroalimentar | 7 | Planificar acciones correctivas | BURM – Gestión de riesgos | 9 | Registrar el plan y comunicarlo a los equipos.
FASE-1 | 1 | 10 | 5 | 10 | 1 | Planificar | 1 | Planificar | 1 | Planificar el producto y el sprint | REQM – Gestión y definición de requisitos | 1 | Identificar stakeholders y objetivos del producto
FASE-1 | 1 | 10 | 5 | 10 | 1 | Planificar | 1 | Planificar | 1 | Planificar el producto y el sprint | REQM – Gestión y definición de requisitos | 2 | Recopilar requisitos funcionales y no funcionales
FASE-1 | 1 | 10 | 5 | 10 | 1 | Planificar | 1 | Planificar | 1 | Planificar el producto y el sprint | REQM – Gestión y definición de requisitos | 3 | Formular historias de usuario y épicas
FASE-1 | 1 | 10 | 5 | 10 | 1 | Planificar | 1 | Planificar | 1 | Planificar el producto y el sprint | REQM – Gestión y definición de requisitos | 4 | Definir criterios de aceptación por historia o requisito
FASE-1 | 1 | 10 | 5 | 10 | 1 | Planificar | 1 | Planificar | 1 | Planificar el producto y el sprint | REQM – Gestión y definición de requisitos | 5 | Priorizar el backlog
FASE-1 | 1 | 10 | 5 | 10 | 1 | Planificar | 1 | Planificar | 1 | Planificar el producto y el sprint | REQM – Gestión y definición de requisitos | 6 | Estimar tiempo de cada tarea
FASE-1 | 1 | 10 | 5 | 10 | 1 | Planificar | 1 | Planificar | 1 | Planificar el producto y el sprint | REQM – Gestión y definición de requisitos | 7 | Asignar tareas al sprint
FASE-1 | 1 | 10 | 5 | 10 | 1 | Planificar | 1 | Planificar | 1 | Planificar el producto y el sprint | REQM – Gestión y definición de requisitos | 8 | Identificar riesgos del sprint y su posible mitigación
FASE-1 | 1 | 10 | 5 | 10 | 1 | Planificar | 1 | Planificar | 2 | Planificar la arquitectónica técnica | ARCH – Arquitectura de solución | 1 | Elegir el estilo de arquitectura (monolítica, microservicios, etc.).
FASE-1 | 1 | 10 | 5 | 10 | 1 | Planificar | 1 | Planificar | 2 | Planificar la arquitectónica técnica | ARCH – Arquitectura de solución | 2 | Diseñar los componentes principales y su interacción
FASE-1 | 1 | 10 | 5 | 10 | 1 | Planificar | 1 | Planificar | 2 | Planificar la arquitectónica técnica | ARCH – Arquitectura de solución | 3 | Definir tecnologías (lenguaje, frameworks, base de datos, etc.)
FASE-1 | 1 | 10 | 5 | 10 | 1 | Planificar | 1 | Planificar | 2 | Planificar la arquitectónica técnica | ARCH – Arquitectura de solución | 4 | Especificar APIs o contratos de comunicación entre servicios
FASE-1 | 1 | 10 | 5 | 10 | 1 | Planificar | 1 | Planificar | 2 | Planificar la arquitectónica técnica | ARCH – Arquitectura de solución | 5 | Evaluar y seleccionar patrones de diseño y arquitectura
FASE-1 | 1 | 10 | 5 | 10 | 1 | Planificar | 1 | Planificar | 2 | Planificar la arquitectónica técnica | ARCH – Arquitectura de solución | 6 | Estimar requerimientos de rendimiento, escalabilidad y disponibilidad
FASE-1 | 1 | 10 | 5 | 10 | 1 | Planificar | 1 | Planificar | 2 | Planificar la arquitectónica técnica | ARCH – Arquitectura de solución | 7 | Elaborar diagramas arquitectónicos (C4, capas, despliegue, flujo de datos).
FASE-1 | 1 | 10 | 5 | 10 | 1 | Planificar | 1 | Planificar | 2 | Planificar la arquitectónica técnica | ARCH – Arquitectura de solución | 8 | Planear la estructura de carpetas y convenciones del proyecto.
FASE-1 | 1 | 10 | 5 | 10 | 1 | Planificar | 1 | Planificar | 3 | Planificar el pipeline CI/CD | SLEN – Ingeniería del ciclo de vida de sistemas y software | 1 | Definir las etapas del pipeline: build, test, scan, deploy, release
FASE-1 | 1 | 10 | 5 | 10 | 1 | Planificar | 1 | Planificar | 3 | Planificar el pipeline CI/CD | SLEN – Ingeniería del ciclo de vida de sistemas y software | 2 | Seleccionar herramienta de CI/CD (GitLab CI, GitHub Actions, Jenkins).
FASE-1 | 1 | 10 | 5 | 10 | 1 | Planificar | 1 | Planificar | 3 | Planificar el pipeline CI/CD | SLEN – Ingeniería del ciclo de vida de sistemas y software | 3 | Establecer condiciones de activación (push, merge, tags, cron).
FASE-1 | 1 | 10 | 5 | 10 | 1 | Planificar | 1 | Planificar | 3 | Planificar el pipeline CI/CD | SLEN – Ingeniería del ciclo de vida de sistemas y software | 4 | Planificar flujos para distintas ramas (dev, main, release).
FASE-1 | 1 | 10 | 5 | 10 | 1 | Planificar | 1 | Planificar | 3 | Planificar el pipeline CI/CD | SLEN – Ingeniería del ciclo de vida de sistemas y software | 5 | Especificar qué se va a automatizar en cada etapa (linting, pruebas, builds).
FASE-1 | 1 | 10 | 5 | 10 | 1 | Planificar | 1 | Planificar | 3 | Planificar el pipeline CI/CD | SLEN – Ingeniería del ciclo de vida de sistemas y software | 6 | Definir artefactos de salida (paquetes, contenedores, ejecutables).
FASE-1 | 1 | 10 | 5 | 10 | 1 | Planificar | 1 | Planificar | 3 | Planificar el pipeline CI/CD | SLEN – Ingeniería del ciclo de vida de sistemas y software | 7 | Establecer política de control de calidad en el pipeline (gates).
FASE-1 | 1 | 10 | 5 | 10 | 1 | Planificar | 1 | Planificar | 3 | Planificar el pipeline CI/CD | SLEN – Ingeniería del ciclo de vida de sistemas y software | 8 | Definir entornos: desarrollo, pruebas, staging, producción.
FASE-1 | 1 | 10 | 5 | 10 | 1 | Planificar | 1 | Planificar | 3 | Planificar el pipeline CI/CD | SLEN – Ingeniería del ciclo de vida de sistemas y software | 9 | Documentar el diseño del pipeline y su funcionamiento esperado.
FASE-1 | 1 | 10 | 5 | 10 | 1 | Planificar | 1 | Planificar | 4 | Planificar las pruebas y su automatización | TEST – Pruebas | 1 | Establecer enfoque de pruebas (TDD, pruebas exploratorias, BDD)
FASE-1 | 1 | 10 | 5 | 10 | 1 | Planificar | 1 | Planificar | 4 | Planificar las pruebas y su automatización | TEST – Pruebas | 2 | Definir tipos de pruebas a automatizar: unitarias, integración, sistema, E2E.
FASE-1 | 1 | 10 | 5 | 10 | 1 | Planificar | 1 | Planificar | 4 | Planificar las pruebas y su automatización | TEST – Pruebas | 3 | Seleccionar herramientas de pruebas (pytest, Selenium, etc.).
FASE-1 | 1 | 10 | 5 | 10 | 1 | Planificar | 1 | Planificar | 4 | Planificar las pruebas y su automatización | TEST – Pruebas | 4 | Establecer la cobertura mínima esperada (coverage)
FASE-1 | 1 | 10 | 5 | 10 | 1 | Planificar | 1 | Planificar | 4 | Planificar las pruebas y su automatización | TEST – Pruebas | 5 | Diseñar la estrategia de validación continua (automatización desde el CI).
FASE-1 | 1 | 10 | 5 | 10 | 1 | Planificar | 1 | Planificar | 4 | Planificar las pruebas y su automatización | TEST – Pruebas | 6 | Definir cuándo y cómo ejecutar pruebas en el pipeline.
FASE-1 | 1 | 10 | 5 | 10 | 1 | Planificar | 1 | Planificar | 4 | Planificar las pruebas y su automatización | TEST – Pruebas | 7 | Planear integración con pruebas de seguridad (DAST/SAST).
FASE-1 | 1 | 10 | 5 | 10 | 1 | Planificar | 1 | Planificar | 4 | Planificar las pruebas y su automatización | TEST – Pruebas | 8 | Crear plan de pruebas y escenarios base.
FASE-1 | 1 | 10 | 5 | 10 | 1 | Planificar | 1 | Planificar | 4 | Planificar las pruebas y su automatización | TEST – Pruebas | 9 | Identificar necesidades de datos de prueba o entornos mock.
FASE-1 | 1 | 10 | 5 | 10 | 1 | Planificar | 1 | Planificar | 5 | Planificar la seguridad (DevSecOps) | SCTY – Seguridad de la información | 1 | Definir política de integración temprana de seguridad (shift left).
FASE-1 | 1 | 10 | 5 | 10 | 1 | Planificar | 1 | Planificar | 5 | Planificar la seguridad (DevSecOps) | SCTY – Seguridad de la información | 2 | Seleccionar herramientas de análisis estático y dinámico (Bandit, Trivy, etc.).
FASE-1 | 1 | 10 | 5 | 10 | 1 | Planificar | 1 | Planificar | 5 | Planificar la seguridad (DevSecOps) | SCTY – Seguridad de la información | 3 | Planificar el escaneo de vulnerabilidades en dependencias.
FASE-1 | 1 | 10 | 5 | 10 | 1 | Planificar | 1 | Planificar | 5 | Planificar la seguridad (DevSecOps) | SCTY – Seguridad de la información | 4 | Definir reglas de seguridad del pipeline (políticas de aprobación).
FASE-1 | 1 | 10 | 5 | 10 | 1 | Planificar | 1 | Planificar | 5 | Planificar la seguridad (DevSecOps) | SCTY – Seguridad de la información | 5 | Establecer criterios de validación de secretos (uso de .env, GitLeaks).
FASE-1 | 1 | 10 | 5 | 10 | 1 | Planificar | 1 | Planificar | 5 | Planificar la seguridad (DevSecOps) | SCTY – Seguridad de la información | 6 | Planificar la gestión de identidades y accesos (IAM, roles).
FASE-1 | 1 | 10 | 5 | 10 | 1 | Planificar | 1 | Planificar | 5 | Planificar la seguridad (DevSecOps) | SCTY – Seguridad de la información | 7 | Diseñar flujos de autorización/autenticación para el sistema.
FASE-1 | 1 | 10 | 5 | 10 | 1 | Planificar | 1 | Planificar | 5 | Planificar la seguridad (DevSecOps) | SCTY – Seguridad de la información | 8 | Documentar buenas prácticas de codificación segura.
FASE-1 | 1 | 10 | 5 | 10 | 1 | Planificar | 1 | Planificar | 5 | Planificar la seguridad (DevSecOps) | SCTY – Seguridad de la información | 9 | Evaluar amenazas (modelo STRIDE, por ejemplo).
FASE-1 | 1 | 10 | 5 | 10 | 1 | Planificar | 1 | Planificar | 6 | Planificar la infraestructura como código (IaC) | ITOP – Infraestructura de TI | 1 | Identificar recursos necesarios: servidores, bases de datos, redes.
FASE-1 | 1 | 10 | 5 | 10 | 1 | Planificar | 1 | Planificar | 6 | Planificar la infraestructura como código (IaC) | ITOP – Infraestructura de TI | 2 | Seleccionar herramientas de IaC (Terraform, Ansible, Pulumi).
FASE-1 | 1 | 10 | 5 | 10 | 1 | Planificar | 1 | Planificar | 6 | Planificar la infraestructura como código (IaC) | ITOP – Infraestructura de TI | 3 | Diseñar topología de red, balanceadores, zonas de disponibilidad, etc.
FASE-1 | 1 | 10 | 5 | 10 | 1 | Planificar | 1 | Planificar | 6 | Planificar la infraestructura como código (IaC) | ITOP – Infraestructura de TI | 4 | Definir entornos (Dev, QA, Staging, Prod) y sus diferencias.
FASE-1 | 1 | 10 | 5 | 10 | 1 | Planificar | 1 | Planificar | 6 | Planificar la infraestructura como código (IaC) | ITOP – Infraestructura de TI | 5 | Planear plantillas de infraestructura reproducible.
FASE-1 | 1 | 10 | 5 | 10 | 1 | Planificar | 1 | Planificar | 6 | Planificar la infraestructura como código (IaC) | ITOP – Infraestructura de TI | 6 | Definir dónde y cómo se almacenará la configuración (repos, versionado).
FASE-1 | 1 | 10 | 5 | 10 | 1 | Planificar | 1 | Planificar | 6 | Planificar la infraestructura como código (IaC) | ITOP – Infraestructura de TI | 7 | Establecer parámetros variables y secretos (Vault, GitLab variables).
FASE-1 | 1 | 10 | 5 | 10 | 1 | Planificar | 1 | Planificar | 6 | Planificar la infraestructura como código (IaC) | ITOP – Infraestructura de TI | 8 | Diseñar playbooks o templates de infraestructura.
FASE-1 | 1 | 10 | 5 | 10 | 1 | Planificar | 1 | Planificar | 6 | Planificar la infraestructura como código (IaC) | ITOP – Infraestructura de TI | 9 | Validar que la infraestructura cumple con criterios de seguridad y rendimiento.
FASE-1 | 1 | 10 | 5 | 10 | 1 | Planificar | 1 | Planificar | 7 | Documentación y gobernanza | KNOW – Gestión del conocimiento | 1 | Establecer formato y responsables de documentación técnica.
FASE-1 | 1 | 10 | 5 | 10 | 1 | Planificar | 1 | Planificar | 7 | Documentación y gobernanza | KNOW – Gestión del conocimiento | 2 | Crear README base con objetivo, dependencias y modo de uso.
FASE-1 | 1 | 10 | 5 | 10 | 1 | Planificar | 1 | Planificar | 7 | Documentación y gobernanza | KNOW – Gestión del conocimiento | 3 | Documentar decisiones clave de arquitectura y herramientas.
FASE-1 | 1 | 10 | 5 | 10 | 1 | Planificar | 1 | Planificar | 7 | Documentación y gobernanza | KNOW – Gestión del conocimiento | 4 | Crear plantillas para issues, pull requests y reportes de bugs.
FASE-1 | 1 | 10 | 5 | 10 | 1 | Planificar | 1 | Planificar | 7 | Documentación y gobernanza | KNOW – Gestión del conocimiento | 5 | Establecer convenciones de nombres, ramas y commits.
FASE-1 | 1 | 10 | 5 | 10 | 1 | Planificar | 1 | Planificar | 7 | Documentación y gobernanza | KNOW – Gestión del conocimiento | 6 | Documentar la estructura del pipeline y su lógica.
FASE-1 | 1 | 10 | 5 | 10 | 1 | Planificar | 1 | Planificar | 7 | Documentación y gobernanza | KNOW – Gestión del conocimiento | 7 | Registrar políticas de calidad y control de cambios.
FASE-1 | 1 | 10 | 5 | 10 | 1 | Planificar | 1 | Planificar | 7 | Documentación y gobernanza | KNOW – Gestión del conocimiento | 8 | Integrar documentación continua en el CI (con Sphinx o MkDocs).
FASE-1 | 1 | 10 | 5 | 10 | 1 | Planificar | 1 | Planificar | 7 | Documentación y gobernanza | KNOW – Gestión del conocimiento | 9 | Planear revisiones periódicas del contenido documental.
FASE-1 | 1 | 10 | 5 | 10 | 2 | Ejecutar | 2 | Desarrollar | 1 | Diseñar la estructura técnica del código | SWDN – Diseño de software | 1 | Arquitectura y modularización del código
FASE-1 | 1 | 10 | 5 | 10 | 2 | Ejecutar | 2 | Desarrollar | 1 | Diseñar la estructura técnica del código | SWDN – Diseño de software | 2 | Estructura del repositorio y convenciones
FASE-1 | 1 | 10 | 5 | 10 | 2 | Ejecutar | 2 | Desarrollar | 1 | Diseñar la estructura técnica del código | SWDN – Diseño de software | 3 | Contratos y APIs (internos y externos)
FASE-1 | 1 | 10 | 5 | 10 | 2 | Ejecutar | 2 | Desarrollar | 1 | Diseñar la estructura técnica del código | SWDN – Diseño de software | 4 | Modelo de dominio y acceso a datos
FASE-1 | 1 | 10 | 5 | 10 | 2 | Ejecutar | 2 | Desarrollar | 1 | Diseñar la estructura técnica del código | SWDN – Diseño de software | 5 | Composición, IoC y configuración por entornos
FASE-1 | 1 | 10 | 5 | 10 | 2 | Ejecutar | 2 | Desarrollar | 1 | Diseñar la estructura técnica del código | SWDN – Diseño de software | 6 | Concerns transversales (validación, errores, secretos)
FASE-1 | 1 | 10 | 5 | 10 | 2 | Ejecutar | 2 | Desarrollar | 1 | Diseñar la estructura técnica del código | SWDN – Diseño de software | 7 | Estructura de pruebas en el código
FASE-1 | 1 | 10 | 5 | 10 | 2 | Ejecutar | 2 | Desarrollar | 1 | Diseñar la estructura técnica del código | SWDN – Diseño de software | 8 | Calidad automatizada y observabilidad/resiliencia
FASE-1 | 1 | 10 | 5 | 10 | 2 | Ejecutar | 2 | Desarrollar | 1 | Diseñar la estructura técnica del código | SWDN – Diseño de software | 9 | Esqueleto del repositorio y registro de decisiones
FASE-1 | 1 | 10 | 5 | 10 | 2 | Ejecutar | 2 | Desarrollar | 2 | Configurar el entorno de desarrollo | SLEN – Ingeniería del ciclo de vida de sistemas y software | 1 | Definir prerrequisitos del puesto de desarrollo
FASE-1 | 1 | 10 | 5 | 10 | 2 | Ejecutar | 2 | Desarrollar | 2 | Configurar el entorno de desarrollo | SLEN – Ingeniería del ciclo de vida de sistemas y software | 2 | Instalar y fijar versiones de entornos de ejecución y toolchains
FASE-1 | 1 | 10 | 5 | 10 | 2 | Ejecutar | 2 | Desarrollar | 2 | Configurar el entorno de desarrollo | SLEN – Ingeniería del ciclo de vida de sistemas y software | 3 | Configurar acceso seguro al control de versiones y repositorios
FASE-1 | 1 | 10 | 5 | 10 | 2 | Ejecutar | 2 | Desarrollar | 2 | Configurar el entorno de desarrollo | SLEN – Ingeniería del ciclo de vida de sistemas y software | 4 | Inicializar el espacio de trabajo y gestionar dependencias
FASE-1 | 1 | 10 | 5 | 10 | 2 | Ejecutar | 2 | Desarrollar | 2 | Configurar el entorno de desarrollo | SLEN – Ingeniería del ciclo de vida de sistemas y software | 5 | Provisionar servicios de apoyo locales o emulados
FASE-1 | 1 | 10 | 5 | 10 | 2 | Ejecutar | 2 | Desarrollar | 2 | Configurar el entorno de desarrollo | SLEN – Ingeniería del ciclo de vida de sistemas y software | 6 | Gestionar configuración y secretos para el entorno local
FASE-1 | 1 | 10 | 5 | 10 | 2 | Ejecutar | 2 | Desarrollar | 2 | Configurar el entorno de desarrollo | SLEN – Ingeniería del ciclo de vida de sistemas y software | 7 | Configurar herramientas de productividad y calidad en la estación
FASE-1 | 1 | 10 | 5 | 10 | 2 | Ejecutar | 2 | Desarrollar | 2 | Configurar el entorno de desarrollo | SLEN – Ingeniería del ciclo de vida de sistemas y software | 8 | Definir comandos estandarizados de ejecución, pruebas y depuración
FASE-1 | 1 | 10 | 5 | 10 | 2 | Ejecutar | 2 | Desarrollar | 2 | Configurar el entorno de desarrollo | SLEN – Ingeniería del ciclo de vida de sistemas y software | 9 | Validar el entorno con una prueba de humo y documentar el procedimiento
FASE-1 | 1 | 10 | 5 | 10 | 2 | Ejecutar | 2 | Desarrollar | 3 | Codificar funcionalidades y componentes | PROG – Programación/Desarrollo de software | 1 | Desglosar la unidad de trabajo y precisar criterios de aceptación verificables
FASE-1 | 1 | 10 | 5 | 10 | 2 | Ejecutar | 2 | Desarrollar | 3 | Codificar funcionalidades y componentes | PROG – Programación/Desarrollo de software | 2 | Crear la rama de implementación y el esqueleto mínimo del componente/feature
FASE-1 | 1 | 10 | 5 | 10 | 2 | Ejecutar | 2 | Desarrollar | 3 | Codificar funcionalidades y componentes | PROG – Programación/Desarrollo de software | 3 | Implementar la lógica funcional conforme a la arquitectura y contratos definidos
FASE-1 | 1 | 10 | 5 | 10 | 2 | Ejecutar | 2 | Desarrollar | 3 | Codificar funcionalidades y componentes | PROG – Programación/Desarrollo de software | 4 | Integrar fuentes de datos y dependencias mediante adaptadores controlados
FASE-1 | 1 | 10 | 5 | 10 | 2 | Ejecutar | 2 | Desarrollar | 3 | Codificar funcionalidades y componentes | PROG – Programación/Desarrollo de software | 5 | Escribir y mantener pruebas automatizadas asociadas a la unidad de trabajo
FASE-1 | 1 | 10 | 5 | 10 | 2 | Ejecutar | 2 | Desarrollar | 3 | Codificar funcionalidades y componentes | PROG – Programación/Desarrollo de software | 6 | Aplicar concerns transversales en el código de forma consistente
FASE-1 | 1 | 10 | 5 | 10 | 2 | Ejecutar | 2 | Desarrollar | 3 | Codificar funcionalidades y componentes | PROG – Programación/Desarrollo de software | 7 | Instrumentar observabilidad embebida en la implementación
FASE-1 | 1 | 10 | 5 | 10 | 2 | Ejecutar | 2 | Desarrollar | 3 | Codificar funcionalidades y componentes | PROG – Programación/Desarrollo de software | 8 | Ejecutar controles de calidad automatizados y remediar hallazgos
FASE-1 | 1 | 10 | 5 | 10 | 2 | Ejecutar | 2 | Desarrollar | 3 | Codificar funcionalidades y componentes | PROG – Programación/Desarrollo de software | 9 | Empaquetar cambios y preparar la integración colaborativa
FASE-1 | 1 | 10 | 5 | 10 | 2 | Ejecutar | 2 | Desarrollar | 4 | Versionar el código fuente | CFMG – Gestión de la configuración | 1 | Definir el modelo de ramas y reglas de protección
FASE-1 | 1 | 10 | 5 | 10 | 2 | Ejecutar | 2 | Desarrollar | 4 | Versionar el código fuente | CFMG – Gestión de la configuración | 2 | Establecer la convención de commits y su trazabilidad
FASE-1 | 1 | 10 | 5 | 10 | 2 | Ejecutar | 2 | Desarrollar | 4 | Versionar el código fuente | CFMG – Gestión de la configuración | 3 | Configurar plantillas y propietarios del código en el repositorio
FASE-1 | 1 | 10 | 5 | 10 | 2 | Ejecutar | 2 | Desarrollar | 4 | Versionar el código fuente | CFMG – Gestión de la configuración | 4 | Crear la rama de trabajo para cada unidad de cambio
FASE-1 | 1 | 10 | 5 | 10 | 2 | Ejecutar | 2 | Desarrollar | 4 | Versionar el código fuente | CFMG – Gestión de la configuración | 5 | Registrar cambios con commits pequeños, verificables y limpios
FASE-1 | 1 | 10 | 5 | 10 | 2 | Ejecutar | 2 | Desarrollar | 4 | Versionar el código fuente | CFMG – Gestión de la configuración | 6 | Abrir y gestionar la Pull Request / Merge Request
FASE-1 | 1 | 10 | 5 | 10 | 2 | Ejecutar | 2 | Desarrollar | 4 | Versionar el código fuente | CFMG – Gestión de la configuración | 7 | Integrar cambios a la rama principal manteniendo estabilidad
FASE-1 | 1 | 10 | 5 | 10 | 2 | Ejecutar | 2 | Desarrollar | 4 | Versionar el código fuente | CFMG – Gestión de la configuración | 8 | Marcar versiones y preparar liberaciones
FASE-1 | 1 | 10 | 5 | 10 | 2 | Ejecutar | 2 | Desarrollar | 4 | Versionar el código fuente | CFMG – Gestión de la configuración | 9 | Mantener la seguridad del historial
FASE-1 | 1 | 10 | 5 | 10 | 2 | Ejecutar | 2 | Desarrollar | 5 | Gestionar las dependencias del proyecto | PROG – Programación/Desarrollo de software | 1 | Definir la estrategia de dependencias y repositorios
FASE-1 | 1 | 10 | 5 | 10 | 2 | Ejecutar | 2 | Desarrollar | 5 | Gestionar las dependencias del proyecto | PROG – Programación/Desarrollo de software | 2 | Declarar y clasificar dependencias por alcance
FASE-1 | 1 | 10 | 5 | 10 | 2 | Ejecutar | 2 | Desarrollar | 5 | Gestionar las dependencias del proyecto | PROG – Programación/Desarrollo de software | 3 | Fijar versiones y reglas de compatibilidad
FASE-1 | 1 | 10 | 5 | 10 | 2 | Ejecutar | 2 | Desarrollar | 5 | Gestionar las dependencias del proyecto | PROG – Programación/Desarrollo de software | 4 | Configurar fuentes confiables y verificación de integridad
FASE-1 | 1 | 10 | 5 | 10 | 2 | Ejecutar | 2 | Desarrollar | 5 | Gestionar las dependencias del proyecto | PROG – Programación/Desarrollo de software | 5 | Generar y mantener el inventario del proyecto
FASE-1 | 1 | 10 | 5 | 10 | 2 | Ejecutar | 2 | Desarrollar | 5 | Gestionar las dependencias del proyecto | PROG – Programación/Desarrollo de software | 6 | Analizar seguridad, licencias y cumplimiento
FASE-1 | 1 | 10 | 5 | 10 | 2 | Ejecutar | 2 | Desarrollar | 5 | Gestionar las dependencias del proyecto | PROG – Programación/Desarrollo de software | 7 | Automatizar actualización y parcheo de dependencias
FASE-1 | 1 | 10 | 5 | 10 | 2 | Ejecutar | 2 | Desarrollar | 5 | Gestionar las dependencias del proyecto | PROG – Programación/Desarrollo de software | 8 | Gestionar cachés y repositorios de artefactos
FASE-1 | 1 | 10 | 5 | 10 | 2 | Ejecutar | 2 | Desarrollar | 5 | Gestionar las dependencias del proyecto | PROG – Programación/Desarrollo de software | 9 | Racionalizar y sanear el grafo de dependencias
FASE-1 | 1 | 10 | 5 | 10 | 2 | Ejecutar | 2 | Desarrollar | 6 | Revisar y asegurar la calidad del código | PEMT – Gestión del desempeño | 1 | Definir la política y métricas de calidad del código del proyecto
FASE-1 | 1 | 10 | 5 | 10 | 2 | Ejecutar | 2 | Desarrollar | 6 | Revisar y asegurar la calidad del código | PEMT – Gestión del desempeño | 2 | Ejecutar análisis estático y formateo automático con reglas versionadas
FASE-1 | 1 | 10 | 5 | 10 | 2 | Ejecutar | 2 | Desarrollar | 6 | Revisar y asegurar la calidad del código | PEMT – Gestión del desempeño | 3 | Verificar la suite de pruebas y su cobertura contra umbrales acordados
FASE-1 | 1 | 10 | 5 | 10 | 2 | Ejecutar | 2 | Desarrollar | 6 | Revisar y asegurar la calidad del código | PEMT – Gestión del desempeño | 4 | Realizar revisión por pares mediante PR/MR usando checklist de calidad
FASE-1 | 1 | 10 | 5 | 10 | 2 | Ejecutar | 2 | Desarrollar | 6 | Revisar y asegurar la calidad del código | PEMT – Gestión del desempeño | 5 | Analizar seguridad del código y exposición de secretos
FASE-1 | 1 | 10 | 5 | 10 | 2 | Ejecutar | 2 | Desarrollar | 6 | Revisar y asegurar la calidad del código | PEMT – Gestión del desempeño | 6 | Medir mantenibilidad y detectar olores de código
FASE-1 | 1 | 10 | 5 | 10 | 2 | Ejecutar | 2 | Desarrollar | 6 | Revisar y asegurar la calidad del código | PEMT – Gestión del desempeño | 7 | Evaluar rendimiento básico del componente
FASE-1 | 1 | 10 | 5 | 10 | 2 | Ejecutar | 2 | Desarrollar | 6 | Revisar y asegurar la calidad del código | PEMT – Gestión del desempeño | 8 | Validar la documentación técnica asociada al cambio
FASE-1 | 1 | 10 | 5 | 10 | 2 | Ejecutar | 2 | Desarrollar | 6 | Revisar y asegurar la calidad del código | PEMT – Gestión del desempeño | 9 | Aplicar puertas de calidad en CI y gestionar la deuda técnica
FASE-1 | 1 | 10 | 5 | 10 | 2 | Ejecutar | 2 | Desarrollar | 7 | Ejecutar pruebas locales de validación | TEST – Pruebas | 1 | Definir el alcance de validación para la unidad de cambio
FASE-1 | 1 | 10 | 5 | 10 | 2 | Ejecutar | 2 | Desarrollar | 7 | Ejecutar pruebas locales de validación | TEST – Pruebas | 2 | Preparar el entorno local de pruebas
FASE-1 | 1 | 10 | 5 | 10 | 2 | Ejecutar | 2 | Desarrollar | 7 | Ejecutar pruebas locales de validación | TEST – Pruebas | 3 | Ejecutar pruebas unitarias de la funcionalidad afectada
FASE-1 | 1 | 10 | 5 | 10 | 2 | Ejecutar | 2 | Desarrollar | 7 | Ejecutar pruebas locales de validación | TEST – Pruebas | 4 | Ejecutar pruebas de integración con dependencias reales o simuladas
FASE-1 | 1 | 10 | 5 | 10 | 2 | Ejecutar | 2 | Desarrollar | 7 | Ejecutar pruebas locales de validación | TEST – Pruebas | 5 | Validar contratos e interfaces expuestas o consumidas
FASE-1 | 1 | 10 | 5 | 10 | 2 | Ejecutar | 2 | Desarrollar | 7 | Ejecutar pruebas locales de validación | TEST – Pruebas | 6 | Ejecutar pruebas funcionales locales (smoke/e2e) del flujo principal
FASE-1 | 1 | 10 | 5 | 10 | 2 | Ejecutar | 2 | Desarrollar | 7 | Ejecutar pruebas locales de validación | TEST – Pruebas | 7 | Comprobar requisitos no funcionales mínimos en local
FASE-1 | 1 | 10 | 5 | 10 | 2 | Ejecutar | 2 | Desarrollar | 7 | Ejecutar pruebas locales de validación | TEST – Pruebas | 8 | Revisar reportes y cobertura y corregir fallos o flaquezas
FASE-1 | 1 | 10 | 5 | 10 | 2 | Ejecutar | 2 | Desarrollar | 7 | Ejecutar pruebas locales de validación | TEST – Pruebas | 9 | Registrar evidencias y dejar el proyecto listo para integración
FASE-1 | 1 | 10 | 5 | 10 | 2 | Ejecutar | 2 | Desarrollar | 8 | Documentar el código y sus interfaces | KNOW – Gestión del conocimiento | 1 | Definir la estructura y formato de la documentación técnica
FASE-1 | 1 | 10 | 5 | 10 | 2 | Ejecutar | 2 | Desarrollar | 8 | Documentar el código y sus interfaces | KNOW – Gestión del conocimiento | 2 | Anotar el código con docstrings y contratos explícitos
FASE-1 | 1 | 10 | 5 | 10 | 2 | Ejecutar | 2 | Desarrollar | 8 | Documentar el código y sus interfaces | KNOW – Gestión del conocimiento | 3 | Documentar interfaces internas del sistema
FASE-1 | 1 | 10 | 5 | 10 | 2 | Ejecutar | 2 | Desarrollar | 8 | Documentar el código y sus interfaces | KNOW – Gestión del conocimiento | 4 | Especificar las APIs y protocolos externos
FASE-1 | 1 | 10 | 5 | 10 | 2 | Ejecutar | 2 | Desarrollar | 8 | Documentar el código y sus interfaces | KNOW – Gestión del conocimiento | 5 | Describir modelos de datos y eventos del dominio
FASE-1 | 1 | 10 | 5 | 10 | 2 | Ejecutar | 2 | Desarrollar | 8 | Documentar el código y sus interfaces | KNOW – Gestión del conocimiento | 6 | Proveer ejemplos de uso y guías rápidas reproducibles
FASE-1 | 1 | 10 | 5 | 10 | 2 | Ejecutar | 2 | Desarrollar | 8 | Documentar el código y sus interfaces | KNOW – Gestión del conocimiento | 7 | Documentar errores, políticas y convenciones de interacción
FASE-1 | 1 | 10 | 5 | 10 | 2 | Ejecutar | 2 | Desarrollar | 8 | Documentar el código y sus interfaces | KNOW – Gestión del conocimiento | 8 | Mantener README por módulo con operación local y pruebas
FASE-1 | 1 | 10 | 5 | 10 | 2 | Ejecutar | 2 | Desarrollar | 8 | Documentar el código y sus interfaces | KNOW – Gestión del conocimiento | 9 | Automatizar la generación, revisión y publicación de la documentación
FASE-1 | 1 | 10 | 5 | 10 | 2 | Ejecutar | 2 | Desarrollar | 9 | Integrar con herramientas de CI/CD | SINT – Construcción e integración de sistemas | 1 | Seleccionar la plataforma de CI/CD y preparar ejecutores (runners/agents)
FASE-1 | 1 | 10 | 5 | 10 | 2 | Ejecutar | 2 | Desarrollar | 9 | Integrar con herramientas de CI/CD | SINT – Construcción e integración de sistemas | 2 | Versionar la configuración del pipeline y sus plantillas reutilizables
FASE-1 | 1 | 10 | 5 | 10 | 2 | Ejecutar | 2 | Desarrollar | 9 | Integrar con herramientas de CI/CD | SINT – Construcción e integración de sistemas | 3 | Definir disparadores y estrategia de ejecución del pipeline
FASE-1 | 1 | 10 | 5 | 10 | 2 | Ejecutar | 2 | Desarrollar | 9 | Integrar con herramientas de CI/CD | SINT – Construcción e integración de sistemas | 4 | Integrar la construcción y el empaquetado de artefactos
FASE-1 | 1 | 10 | 5 | 10 | 2 | Ejecutar | 2 | Desarrollar | 9 | Integrar con herramientas de CI/CD | SINT – Construcción e integración de sistemas | 5 | Integrar controles automáticos de calidad y seguridad
FASE-1 | 1 | 10 | 5 | 10 | 2 | Ejecutar | 2 | Desarrollar | 9 | Integrar con herramientas de CI/CD | SINT – Construcción e integración de sistemas | 6 | Ejecutar pruebas automatizadas y reportar cobertura
FASE-1 | 1 | 10 | 5 | 10 | 2 | Ejecutar | 2 | Desarrollar | 9 | Integrar con herramientas de CI/CD | SINT – Construcción e integración de sistemas | 7 | Configurar cachés y reutilización de artefactos para optimizar el pipeline
FASE-1 | 1 | 10 | 5 | 10 | 2 | Ejecutar | 2 | Desarrollar | 9 | Integrar con herramientas de CI/CD | SINT – Construcción e integración de sistemas | 8 | Gestionar secretos, credenciales y variables por entorno con mínimo privilegio
FASE-1 | 1 | 10 | 5 | 10 | 2 | Ejecutar | 2 | Desarrollar | 9 | Integrar con herramientas de CI/CD | SINT – Construcción e integración de sistemas | 9 | Automatizar despliegues a entornos de prueba/preview con puertas de control
FASE-1 | 1 | 10 | 5 | 10 | 2 | Ejecutar | 3 | Probar | 1 | Diseñar e implementar las pruebas | TEST – Pruebas | 1 | Derivar objetivos y niveles de prueba a partir de requisitos y riesgos
FASE-1 | 1 | 10 | 5 | 10 | 2 | Ejecutar | 3 | Probar | 1 | Diseñar e implementar las pruebas | TEST – Pruebas | 2 | Diseñar casos y escenarios con criterios de aceptación verificables
FASE-1 | 1 | 10 | 5 | 10 | 2 | Ejecutar | 3 | Probar | 1 | Diseñar e implementar las pruebas | TEST – Pruebas | 3 | Definir y preparar datos de prueba reproducibles
FASE-1 | 1 | 10 | 5 | 10 | 2 | Ejecutar | 3 | Probar | 1 | Diseñar e implementar las pruebas | TEST – Pruebas | 4 | Diseñar dobles de prueba y virtualización de dependencias
FASE-1 | 1 | 10 | 5 | 10 | 2 | Ejecutar | 3 | Probar | 1 | Diseñar e implementar las pruebas | TEST – Pruebas | 5 | Implementar pruebas automatizadas por nivel acordado
FASE-1 | 1 | 10 | 5 | 10 | 2 | Ejecutar | 3 | Probar | 1 | Diseñar e implementar las pruebas | TEST – Pruebas | 6 | Configurar el runner y la orquestación de suites
FASE-1 | 1 | 10 | 5 | 10 | 2 | Ejecutar | 3 | Probar | 1 | Diseñar e implementar las pruebas | TEST – Pruebas | 7 | Medir cobertura y calidad de las pruebas
FASE-1 | 1 | 10 | 5 | 10 | 2 | Ejecutar | 3 | Probar | 1 | Diseñar e implementar las pruebas | TEST – Pruebas | 8 | Asegurar determinismo y eliminar flaquezas
FASE-1 | 1 | 10 | 5 | 10 | 2 | Ejecutar | 3 | Probar | 1 | Diseñar e implementar las pruebas | TEST – Pruebas | 9 | Versionar, revisar y documentar las pruebas
FASE-1 | 1 | 10 | 5 | 10 | 2 | Ejecutar | 3 | Probar | 2 | Configurar el entorno de pruebas | TEST – Pruebas | 1 | Definir tipos y objetivos de los entornos de prueba
FASE-1 | 1 | 10 | 5 | 10 | 2 | Ejecutar | 3 | Probar | 2 | Configurar el entorno de pruebas | TEST – Pruebas | 2 | Especificar arquitectura y capacidad técnica por entorno
FASE-1 | 1 | 10 | 5 | 10 | 2 | Ejecutar | 3 | Probar | 2 | Configurar el entorno de pruebas | TEST – Pruebas | 3 | Provisionar infraestructura y servicios mediante IaC o contenedores
FASE-1 | 1 | 10 | 5 | 10 | 2 | Ejecutar | 3 | Probar | 2 | Configurar el entorno de pruebas | TEST – Pruebas | 4 | Gestionar datos de prueba de forma segura y reproducible
FASE-1 | 1 | 10 | 5 | 10 | 2 | Ejecutar | 3 | Probar | 2 | Configurar el entorno de pruebas | TEST – Pruebas | 5 | Configurar identidades, permisos y secretos para pruebas
FASE-1 | 1 | 10 | 5 | 10 | 2 | Ejecutar | 3 | Probar | 2 | Configurar el entorno de pruebas | TEST – Pruebas | 6 | Automatizar despliegues y configuración de aplicaciones en los entornos
FASE-1 | 1 | 10 | 5 | 10 | 2 | Ejecutar | 3 | Probar | 2 | Configurar el entorno de pruebas | TEST – Pruebas | 7 | Orquestar la ejecución de suites y dependencias en los entornos
FASE-1 | 1 | 10 | 5 | 10 | 2 | Ejecutar | 3 | Probar | 2 | Configurar el entorno de pruebas | TEST – Pruebas | 8 | Implementar observabilidad y verificaciones de “readiness” del entorno
FASE-1 | 1 | 10 | 5 | 10 | 2 | Ejecutar | 3 | Probar | 2 | Configurar el entorno de pruebas | TEST – Pruebas | 9 | Operar y mantener los entornos con control de deriva y costos
FASE-1 | 1 | 10 | 5 | 10 | 2 | Ejecutar | 3 | Probar | 3 | Ejecutar pruebas automatizadas y manuales | TEST – Pruebas | 1 | Planificar la corrida por build/ciclo
FASE-1 | 1 | 10 | 5 | 10 | 2 | Ejecutar | 3 | Probar | 3 | Ejecutar pruebas automatizadas y manuales | TEST – Pruebas | 2 | Preparar entornos, datos e identidades para la ejecución
FASE-1 | 1 | 10 | 5 | 10 | 2 | Ejecutar | 3 | Probar | 3 | Ejecutar pruebas automatizadas y manuales | TEST – Pruebas | 3 | Orquestar y lanzar las pruebas automatizadas
FASE-1 | 1 | 10 | 5 | 10 | 2 | Ejecutar | 3 | Probar | 3 | Ejecutar pruebas automatizadas y manuales | TEST – Pruebas | 4 | Monitorear la ejecución y recolectar evidencias automáticas
FASE-1 | 1 | 10 | 5 | 10 | 2 | Ejecutar | 3 | Probar | 3 | Ejecutar pruebas automatizadas y manuales | TEST – Pruebas | 5 | Ejecutar pruebas manuales guiadas por casos y criterios de aceptación
FASE-1 | 1 | 10 | 5 | 10 | 2 | Ejecutar | 3 | Probar | 3 | Ejecutar pruebas automatizadas y manuales | TEST – Pruebas | 6 | Realizar pruebas exploratorias focalizadas
FASE-1 | 1 | 10 | 5 | 10 | 2 | Ejecutar | 3 | Probar | 3 | Ejecutar pruebas automatizadas y manuales | TEST – Pruebas | 7 | Comprobar atributos no funcionales básicos durante la corrida
FASE-1 | 1 | 10 | 5 | 10 | 2 | Ejecutar | 3 | Probar | 3 | Ejecutar pruebas automatizadas y manuales | TEST – Pruebas | 8 | Gestionar defectos y regresiones.
FASE-1 | 1 | 10 | 5 | 10 | 2 | Ejecutar | 3 | Probar | 3 | Ejecutar pruebas automatizadas y manuales | TEST – Pruebas | 9 | Consolidar resultados y comunicar el estado de calidad
FASE-1 | 1 | 10 | 5 | 10 | 2 | Ejecutar | 3 | Probar | 4 | Gestionar resultados y defectos de pruebas | PBMG – Gestión de problemas | 1 | Centralizar y versionar resultados de las corridas
FASE-1 | 1 | 10 | 5 | 10 | 2 | Ejecutar | 3 | Probar | 4 | Gestionar resultados y defectos de pruebas | PBMG – Gestión de problemas | 2 | Registrar incidencias con trazabilidad completa
FASE-1 | 1 | 10 | 5 | 10 | 2 | Ejecutar | 3 | Probar | 4 | Gestionar resultados y defectos de pruebas | PBMG – Gestión de problemas | 3 | Triagiar y priorizar defectos
FASE-1 | 1 | 10 | 5 | 10 | 2 | Ejecutar | 3 | Probar | 4 | Gestionar resultados y defectos de pruebas | PBMG – Gestión de problemas | 4 | Asignar responsables y SLAs de resolución
FASE-1 | 1 | 10 | 5 | 10 | 2 | Ejecutar | 3 | Probar | 4 | Gestionar resultados y defectos de pruebas | PBMG – Gestión de problemas | 5 | Dar seguimiento al ciclo de vida del defecto
FASE-1 | 1 | 10 | 5 | 10 | 2 | Ejecutar | 3 | Probar | 4 | Gestionar resultados y defectos de pruebas | PBMG – Gestión de problemas | 6 | Verificar correcciones y ejecutar re-pruebas/regresiones
FASE-1 | 1 | 10 | 5 | 10 | 2 | Ejecutar | 3 | Probar | 4 | Gestionar resultados y defectos de pruebas | PBMG – Gestión de problemas | 7 | Analizar causa raíz y acordar acciones preventivas
FASE-1 | 1 | 10 | 5 | 10 | 2 | Ejecutar | 3 | Probar | 4 | Gestionar resultados y defectos de pruebas | PBMG – Gestión de problemas | 8 | Gestionar exenciones y riesgos aceptados
FASE-1 | 1 | 10 | 5 | 10 | 2 | Ejecutar | 3 | Probar | 4 | Gestionar resultados y defectos de pruebas | PBMG – Gestión de problemas | 9 | Mantener tableros y métricas de defectos y calidad
FASE-1 | 1 | 10 | 5 | 10 | 2 | Ejecutar | 3 | Probar | 5 | Analizar la cobertura de pruebas | TEST – Pruebas | 1 | Definir métricas y umbrales de cobertura del proyecto
FASE-1 | 1 | 10 | 5 | 10 | 2 | Ejecutar | 3 | Probar | 5 | Analizar la cobertura de pruebas | TEST – Pruebas | 2 | Instrumentar la construcción para recolectar cobertura en todos los niveles
FASE-1 | 1 | 10 | 5 | 10 | 2 | Ejecutar | 3 | Probar | 5 | Analizar la cobertura de pruebas | TEST – Pruebas | 3 | Ejecutar suites con recolección y consolidar reportes de cobertura
FASE-1 | 1 | 10 | 5 | 10 | 2 | Ejecutar | 3 | Probar | 5 | Analizar la cobertura de pruebas | TEST – Pruebas | 4 | Analizar cobertura efectiva por componente y criticidad
FASE-1 | 1 | 10 | 5 | 10 | 2 | Ejecutar | 3 | Probar | 5 | Analizar la cobertura de pruebas | TEST – Pruebas | 5 | Mapear cobertura a requisitos, historias y contratos
FASE-1 | 1 | 10 | 5 | 10 | 2 | Ejecutar | 3 | Probar | 5 | Analizar la cobertura de pruebas | TEST – Pruebas | 6 | Detectar huecos y redundancias de pruebas
FASE-1 | 1 | 10 | 5 | 10 | 2 | Ejecutar | 3 | Probar | 5 | Analizar la cobertura de pruebas | TEST – Pruebas | 7 | Priorizar acciones de mejora y calidad de pruebas
FASE-1 | 1 | 10 | 5 | 10 | 2 | Ejecutar | 3 | Probar | 5 | Analizar la cobertura de pruebas | TEST – Pruebas | 8 | Establecer puertas de calidad y seguimiento en CI/CD
FASE-1 | 1 | 10 | 5 | 10 | 2 | Ejecutar | 3 | Probar | 5 | Analizar la cobertura de pruebas | TEST – Pruebas | 9 | Reportar y publicar indicadores de cobertura
FASE-1 | 1 | 10 | 5 | 10 | 2 | Ejecutar | 3 | Probar | 6 | Ejecutar pruebas de rendimiento | TEST – Pruebas | 1 | Definir objetivos, métricas y umbrales de rendimiento
FASE-1 | 1 | 10 | 5 | 10 | 2 | Ejecutar | 3 | Probar | 6 | Ejecutar pruebas de rendimiento | TEST – Pruebas | 2 | Modelar la carga de trabajo representativa
FASE-1 | 1 | 10 | 5 | 10 | 2 | Ejecutar | 3 | Probar | 6 | Ejecutar pruebas de rendimiento | TEST – Pruebas | 3 | Preparar entorno, datos y monitoreo para rendimiento
FASE-1 | 1 | 10 | 5 | 10 | 2 | Ejecutar | 3 | Probar | 6 | Ejecutar pruebas de rendimiento | TEST – Pruebas | 4 | Desarrollar y validar scripts de prueba de rendimiento
FASE-1 | 1 | 10 | 5 | 10 | 2 | Ejecutar | 3 | Probar | 6 | Ejecutar pruebas de rendimiento | TEST – Pruebas | 5 | Ejecutar corrida base de smoke y baseline
FASE-1 | 1 | 10 | 5 | 10 | 2 | Ejecutar | 3 | Probar | 6 | Ejecutar pruebas de rendimiento | TEST – Pruebas | 6 | Ejecutar pruebas de carga con escalamiento progresivo
FASE-1 | 1 | 10 | 5 | 10 | 2 | Ejecutar | 3 | Probar | 6 | Ejecutar pruebas de rendimiento | TEST – Pruebas | 7 | Ejecutar pruebas de estrés, picos y resistencia
FASE-1 | 1 | 10 | 5 | 10 | 2 | Ejecutar | 3 | Probar | 6 | Ejecutar pruebas de rendimiento | TEST – Pruebas | 8 | Monitorear en tiempo real y recolectar métricas completas
FASE-1 | 1 | 10 | 5 | 10 | 2 | Ejecutar | 3 | Probar | 6 | Ejecutar pruebas de rendimiento | TEST – Pruebas | 9 | Analizar resultados y documentar recomendaciones
FASE-1 | 1 | 10 | 5 | 10 | 2 | Ejecutar | 3 | Probar | 7 | Ejecutar pruebas de seguridad (DevSecOps) | PENT – Pruebas de penetración | 1 | Definir alcance, objetivos y criterios de salida de la corrida de seguridad
FASE-1 | 1 | 10 | 5 | 10 | 2 | Ejecutar | 3 | Probar | 7 | Ejecutar pruebas de seguridad (DevSecOps) | PENT – Pruebas de penetración | 2 | Preparar entornos y datos seguros para las pruebas
FASE-1 | 1 | 10 | 5 | 10 | 2 | Ejecutar | 3 | Probar | 7 | Ejecutar pruebas de seguridad (DevSecOps) | PENT – Pruebas de penetración | 3 | Ejecutar análisis de código estático (SAST) y hardening de reglas
FASE-1 | 1 | 10 | 5 | 10 | 2 | Ejecutar | 3 | Probar | 7 | Ejecutar pruebas de seguridad (DevSecOps) | PENT – Pruebas de penetración | 4 | Analizar dependencias y licencias (SCA)
FASE-1 | 1 | 10 | 5 | 10 | 2 | Ejecutar | 3 | Probar | 7 | Ejecutar pruebas de seguridad (DevSecOps) | PENT – Pruebas de penetración | 5 | Escanear exposición de secretos y mala configuración en repositorios
FASE-1 | 1 | 10 | 5 | 10 | 2 | Ejecutar | 3 | Probar | 7 | Ejecutar pruebas de seguridad (DevSecOps) | PENT – Pruebas de penetración | 6 | Ejecutar pruebas dinámicas de aplicación (DAST) y seguridad de APIs
FASE-1 | 1 | 10 | 5 | 10 | 2 | Ejecutar | 3 | Probar | 7 | Ejecutar pruebas de seguridad (DevSecOps) | PENT – Pruebas de penetración | 7 | Escanear IaC, contenedores e imágenes
FASE-1 | 1 | 10 | 5 | 10 | 2 | Ejecutar | 3 | Probar | 7 | Ejecutar pruebas de seguridad (DevSecOps) | PENT – Pruebas de penetración | 8 | Realizar pruebas manuales/exploratorias focalizadas o mini-pentest
FASE-1 | 1 | 10 | 5 | 10 | 2 | Ejecutar | 3 | Probar | 7 | Ejecutar pruebas de seguridad (DevSecOps) | PENT – Pruebas de penetración | 9 | Triagiar hallazgos, remediar y verificar correcciones
FASE-1 | 1 | 10 | 5 | 10 | 2 | Ejecutar | 3 | Probar | 8 | Validar los criterios de aceptación | BPTS – Pruebas de aceptación | 1 | Confirmar el alcance y los criterios de aceptación vigentes
FASE-1 | 1 | 10 | 5 | 10 | 2 | Ejecutar | 3 | Probar | 8 | Validar los criterios de aceptación | BPTS – Pruebas de aceptación | 2 | Diseñar guiones y casos de aceptación ejecutables
FASE-1 | 1 | 10 | 5 | 10 | 2 | Ejecutar | 3 | Probar | 8 | Validar los criterios de aceptación | BPTS – Pruebas de aceptación | 3 | Acondicionar el entorno y los datos de aceptación (UAT)
FASE-1 | 1 | 10 | 5 | 10 | 2 | Ejecutar | 3 | Probar | 8 | Validar los criterios de aceptación | BPTS – Pruebas de aceptación | 4 | Ejecutar la validación funcional por flujo con usuarios clave
FASE-1 | 1 | 10 | 5 | 10 | 2 | Ejecutar | 3 | Probar | 8 | Validar los criterios de aceptación | BPTS – Pruebas de aceptación | 5 | Verificar criterios de aceptación no funcionales esenciales
FASE-1 | 1 | 10 | 5 | 10 | 2 | Ejecutar | 3 | Probar | 8 | Validar los criterios de aceptación | BPTS – Pruebas de aceptación | 6 | Validar integraciones y contratos en escenarios extremo a extremo
FASE-1 | 1 | 10 | 5 | 10 | 2 | Ejecutar | 3 | Probar | 8 | Validar los criterios de aceptación | BPTS – Pruebas de aceptación | 7 | Revisar artefactos y preparación operativa para uso real
FASE-1 | 1 | 10 | 5 | 10 | 2 | Ejecutar | 3 | Probar | 8 | Validar los criterios de aceptación | BPTS – Pruebas de aceptación | 8 | Gestionar hallazgos y re‐pruebas de aceptación
FASE-1 | 1 | 10 | 5 | 10 | 2 | Ejecutar | 3 | Probar | 8 | Validar los criterios de aceptación | BPTS – Pruebas de aceptación | 9 | Emitir el acta de aceptación y la recomendación go/no-go
FASE-1 | 1 | 10 | 5 | 10 | 2 | Ejecutar | 4 | Integrar/Entregar | 1 | Integrar el código de forma continua (CI) | SINT – Construcción e integración de sistemas | 1 | Definir la política de CI y criterios de bloqueo
FASE-1 | 1 | 10 | 5 | 10 | 2 | Ejecutar | 4 | Integrar/Entregar | 1 | Integrar el código de forma continua (CI) | SINT – Construcción e integración de sistemas | 2 | Versionar la configuración del pipeline y preparar ejecutores
FASE-1 | 1 | 10 | 5 | 10 | 2 | Ejecutar | 4 | Integrar/Entregar | 1 | Integrar el código de forma continua (CI) | SINT – Construcción e integración de sistemas | 3 | Preparar el entorno de build reproducible
FASE-1 | 1 | 10 | 5 | 10 | 2 | Ejecutar | 4 | Integrar/Entregar | 1 | Integrar el código de forma continua (CI) | SINT – Construcción e integración de sistemas | 4 | Compilar y construir la aplicación/artefactos de integración
FASE-1 | 1 | 10 | 5 | 10 | 2 | Ejecutar | 4 | Integrar/Entregar | 1 | Integrar el código de forma continua (CI) | SINT – Construcción e integración de sistemas | 5 | Ejecutar pruebas automatizadas base
FASE-1 | 1 | 10 | 5 | 10 | 2 | Ejecutar | 4 | Integrar/Entregar | 1 | Integrar el código de forma continua (CI) | SINT – Construcción e integración de sistemas | 6 | Aplicar controles automáticos de calidad y seguridad
FASE-1 | 1 | 10 | 5 | 10 | 2 | Ejecutar | 4 | Integrar/Entregar | 1 | Integrar el código de forma continua (CI) | SINT – Construcción e integración de sistemas | 7 | Consolidar resultados y aplicar puertas de calidad
FASE-1 | 1 | 10 | 5 | 10 | 2 | Ejecutar | 4 | Integrar/Entregar | 1 | Integrar el código de forma continua (CI) | SINT – Construcción e integración de sistemas | 8 | Publicar artefactos de CI en repositorios confiables
FASE-1 | 1 | 10 | 5 | 10 | 2 | Ejecutar | 4 | Integrar/Entregar | 1 | Integrar el código de forma continua (CI) | SINT – Construcción e integración de sistemas | 9 | Integrar cambios y comunicar estado de la build
FASE-1 | 1 | 10 | 5 | 10 | 2 | Ejecutar | 4 | Integrar/Entregar | 2 | Empaquetar y versionar los artefactos | CFMG – Gestión de la configuración | 1 | Definir la política de artefactos y versionado
FASE-1 | 1 | 10 | 5 | 10 | 2 | Ejecutar | 4 | Integrar/Entregar | 2 | Empaquetar y versionar los artefactos | CFMG – Gestión de la configuración | 2 | Configurar builds reproducibles y deterministas
FASE-1 | 1 | 10 | 5 | 10 | 2 | Ejecutar | 4 | Integrar/Entregar | 2 | Empaquetar y versionar los artefactos | CFMG – Gestión de la configuración | 3 | Construir y empaquetar el artefacto por componente
FASE-1 | 1 | 10 | 5 | 10 | 2 | Ejecutar | 4 | Integrar/Entregar | 2 | Empaquetar y versionar los artefactos | CFMG – Gestión de la configuración | 4 | Asignar versión y etiquetar la fuente
FASE-1 | 1 | 10 | 5 | 10 | 2 | Ejecutar | 4 | Integrar/Entregar | 2 | Empaquetar y versionar los artefactos | CFMG – Gestión de la configuración | 5 | Firmar artefactos y generar evidencias de procedencia
FASE-1 | 1 | 10 | 5 | 10 | 2 | Ejecutar | 4 | Integrar/Entregar | 2 | Empaquetar y versionar los artefactos | CFMG – Gestión de la configuración | 6 | Publicar artefactos en repositorios confiables
FASE-1 | 1 | 10 | 5 | 10 | 2 | Ejecutar | 4 | Integrar/Entregar | 2 | Empaquetar y versionar los artefactos | CFMG – Gestión de la configuración | 7 | Generar y adjuntar SBOM y resultados de escaneo
FASE-1 | 1 | 10 | 5 | 10 | 2 | Ejecutar | 4 | Integrar/Entregar | 2 | Empaquetar y versionar los artefactos | CFMG – Gestión de la configuración | 8 | Promover artefactos inmutables entre entornos
FASE-1 | 1 | 10 | 5 | 10 | 2 | Ejecutar | 4 | Integrar/Entregar | 2 | Empaquetar y versionar los artefactos | CFMG – Gestión de la configuración | 9 | Gestionar el ciclo de vida y recuperación
FASE-1 | 1 | 10 | 5 | 10 | 2 | Ejecutar | 4 | Integrar/Entregar | 3 | Validar los artefactos previos a la entrega | RELM – Liberación e implementación | 1 | Verificar integridad y procedencia del artefacto
FASE-1 | 1 | 10 | 5 | 10 | 2 | Ejecutar | 4 | Integrar/Entregar | 3 | Validar los artefactos previos a la entrega | RELM – Liberación e implementación | 2 | Confirmar versión y metadatos de liberación
FASE-1 | 1 | 10 | 5 | 10 | 2 | Ejecutar | 4 | Integrar/Entregar | 3 | Validar los artefactos previos a la entrega | RELM – Liberación e implementación | 3 | Escanear seguridad y exposición de información
FASE-1 | 1 | 10 | 5 | 10 | 2 | Ejecutar | 4 | Integrar/Entregar | 3 | Validar los artefactos previos a la entrega | RELM – Liberación e implementación | 4 | Revisar licencias y SBOM adjunto
FASE-1 | 1 | 10 | 5 | 10 | 2 | Ejecutar | 4 | Integrar/Entregar | 3 | Validar los artefactos previos a la entrega | RELM – Liberación e implementación | 5 | Validar instalabilidad y smoke test en entorno limpio
FASE-1 | 1 | 10 | 5 | 10 | 2 | Ejecutar | 4 | Integrar/Entregar | 3 | Validar los artefactos previos a la entrega | RELM – Liberación e implementación | 6 | Verificar compatibilidad y migraciones asociadas
FASE-1 | 1 | 10 | 5 | 10 | 2 | Ejecutar | 4 | Integrar/Entregar | 3 | Validar los artefactos previos a la entrega | RELM – Liberación e implementación | 7 | Validar parámetros de configuración y secretos por entorno
FASE-1 | 1 | 10 | 5 | 10 | 2 | Ejecutar | 4 | Integrar/Entregar | 3 | Validar los artefactos previos a la entrega | RELM – Liberación e implementación | 8 | Revisar tamaño, eficiencia y buenas prácticas del artefacto
FASE-1 | 1 | 10 | 5 | 10 | 2 | Ejecutar | 4 | Integrar/Entregar | 3 | Validar los artefactos previos a la entrega | RELM – Liberación e implementación | 9 | Emitir el release readiness y preparar documentación de entrega
FASE-1 | 1 | 10 | 5 | 10 | 2 | Ejecutar | 4 | Integrar/Entregar | 4 | Configurar el pipeline de entrega continua | SLEN – Ingeniería del ciclo de vida de sistemas y software | 1 | Definir la estrategia de entrega y el mapa de entornos
FASE-1 | 1 | 10 | 5 | 10 | 2 | Ejecutar | 4 | Integrar/Entregar | 4 | Configurar el pipeline de entrega continua | SLEN – Ingeniería del ciclo de vida de sistemas y software | 2 | Modelar el flujo del pipeline como código
FASE-1 | 1 | 10 | 5 | 10 | 2 | Ejecutar | 4 | Integrar/Entregar | 4 | Configurar el pipeline de entrega continua | SLEN – Ingeniería del ciclo de vida de sistemas y software | 3 | Recuperar y validar artefactos inmutables para promoción
FASE-1 | 1 | 10 | 5 | 10 | 2 | Ejecutar | 4 | Integrar/Entregar | 4 | Configurar el pipeline de entrega continua | SLEN – Ingeniería del ciclo de vida de sistemas y software | 4 | Gestionar configuración por entorno y secretos del pipeline
FASE-1 | 1 | 10 | 5 | 10 | 2 | Ejecutar | 4 | Integrar/Entregar | 4 | Configurar el pipeline de entrega continua | SLEN – Ingeniería del ciclo de vida de sistemas y software | 5 | Orquestar despliegues a entornos no productivos
FASE-1 | 1 | 10 | 5 | 10 | 2 | Ejecutar | 4 | Integrar/Entregar | 4 | Configurar el pipeline de entrega continua | SLEN – Ingeniería del ciclo de vida de sistemas y software | 6 | Implementar puertas de calidad y aprobaciones
FASE-1 | 1 | 10 | 5 | 10 | 2 | Ejecutar | 4 | Integrar/Entregar | 4 | Configurar el pipeline de entrega continua | SLEN – Ingeniería del ciclo de vida de sistemas y software | 7 | Configurar estrategias de despliegue progresivo
FASE-1 | 1 | 10 | 5 | 10 | 2 | Ejecutar | 4 | Integrar/Entregar | 4 | Configurar el pipeline de entrega continua | SLEN – Ingeniería del ciclo de vida de sistemas y software | 8 | Automatizar verificación postdespliegue y reversión
FASE-1 | 1 | 10 | 5 | 10 | 2 | Ejecutar | 4 | Integrar/Entregar | 4 | Configurar el pipeline de entrega continua | SLEN – Ingeniería del ciclo de vida de sistemas y software | 9 | Instrumentar notificaciones, auditoría y observabilidad del pipeline
FASE-1 | 1 | 10 | 5 | 10 | 2 | Ejecutar | 4 | Integrar/Entregar | 5 | Gestionar versiones y ramas del código | CFMG – Gestión de la configuración | 1 | Definir el modelo de versiones y ramas del proyecto
FASE-1 | 1 | 10 | 5 | 10 | 2 | Ejecutar | 4 | Integrar/Entregar | 5 | Gestionar versiones y ramas del código | CFMG – Gestión de la configuración | 2 | Configurar reglas de protección y permisos por rama
FASE-1 | 1 | 10 | 5 | 10 | 2 | Ejecutar | 4 | Integrar/Entregar | 5 | Gestionar versiones y ramas del código | CFMG – Gestión de la configuración | 3 | Planificar cortes de versión y crear ramas de release/hotfix
FASE-1 | 1 | 10 | 5 | 10 | 2 | Ejecutar | 4 | Integrar/Entregar | 5 | Gestionar versiones y ramas del código | CFMG – Gestión de la configuración | 4 | Gobernar el flujo de integración entre ramas
FASE-1 | 1 | 10 | 5 | 10 | 2 | Ejecutar | 4 | Integrar/Entregar | 5 | Gestionar versiones y ramas del código | CFMG – Gestión de la configuración | 5 | Gestionar el ciclo de vida de las ramas de trabajo
FASE-1 | 1 | 10 | 5 | 10 | 2 | Ejecutar | 4 | Integrar/Entregar | 5 | Gestionar versiones y ramas del código | CFMG – Gestión de la configuración | 6 | Administrar el versionado y etiquetado de entregas
FASE-1 | 1 | 10 | 5 | 10 | 2 | Ejecutar | 4 | Integrar/Entregar | 5 | Gestionar versiones y ramas del código | CFMG – Gestión de la configuración | 7 | Atender correcciones urgentes y backports
FASE-1 | 1 | 10 | 5 | 10 | 2 | Ejecutar | 4 | Integrar/Entregar | 5 | Gestionar versiones y ramas del código | CFMG – Gestión de la configuración | 8 | Monitorear la salud y cumplimiento de políticas por rama
FASE-1 | 1 | 10 | 5 | 10 | 2 | Ejecutar | 4 | Integrar/Entregar | 5 | Gestionar versiones y ramas del código | CFMG – Gestión de la configuración | 9 | Limpiar, archivar y comunicar el estado de versiones/ramas
FASE-1 | 1 | 10 | 5 | 10 | 2 | Ejecutar | 4 | Integrar/Entregar | 6 | Gestionar la configuración de los entornos | CFMG – Gestión de la configuración | 1 | Definir la estrategia de configuración por entorno y paridad
FASE-1 | 1 | 10 | 5 | 10 | 2 | Ejecutar | 4 | Integrar/Entregar | 6 | Gestionar la configuración de los entornos | CFMG – Gestión de la configuración | 2 | Inventariar y modelar los ítems de configuración
FASE-1 | 1 | 10 | 5 | 10 | 2 | Ejecutar | 4 | Integrar/Entregar | 6 | Gestionar la configuración de los entornos | CFMG – Gestión de la configuración | 3 | Versionar la configuración como código
FASE-1 | 1 | 10 | 5 | 10 | 2 | Ejecutar | 4 | Integrar/Entregar | 6 | Gestionar la configuración de los entornos | CFMG – Gestión de la configuración | 4 | Gestionar secretos y credenciales con mínimo privilegio
FASE-1 | 1 | 10 | 5 | 10 | 2 | Ejecutar | 4 | Integrar/Entregar | 6 | Gestionar la configuración de los entornos | CFMG – Gestión de la configuración | 5 | Parametrizar variables por entorno y administrar feature flags
FASE-1 | 1 | 10 | 5 | 10 | 2 | Ejecutar | 4 | Integrar/Entregar | 6 | Gestionar la configuración de los entornos | CFMG – Gestión de la configuración | 6 | Validar y probar la configuración antes de aplicar
FASE-1 | 1 | 10 | 5 | 10 | 2 | Ejecutar | 4 | Integrar/Entregar | 6 | Gestionar la configuración de los entornos | CFMG – Gestión de la configuración | 7 | Orquestar la promoción y el despliegue de configuraciones
FASE-1 | 1 | 10 | 5 | 10 | 2 | Ejecutar | 4 | Integrar/Entregar | 6 | Gestionar la configuración de los entornos | CFMG – Gestión de la configuración | 8 | Monitorear, detectar y corregir deriva de configuración
FASE-1 | 1 | 10 | 5 | 10 | 2 | Ejecutar | 4 | Integrar/Entregar | 6 | Gestionar la configuración de los entornos | CFMG – Gestión de la configuración | 9 | Documentar, respaldar y restaurar configuración
FASE-1 | 1 | 10 | 5 | 10 | 2 | Ejecutar | 4 | Integrar/Entregar | 7 | Verificar el cumplimiento de políticas de calidad | PEMT – Gestión del desempeño | 1 | Validar que los entregables cumplen los criterios de calidad.
FASE-1 | 1 | 10 | 5 | 10 | 2 | Ejecutar | 4 | Integrar/Entregar | 7 | Verificar el cumplimiento de políticas de calidad | PEMT – Gestión del desempeño | 2 | Revisar la aplicación de estándares de codificación.
FASE-1 | 1 | 10 | 5 | 10 | 2 | Ejecutar | 4 | Integrar/Entregar | 7 | Verificar el cumplimiento de políticas de calidad | PEMT – Gestión del desempeño | 3 | Comprobar resultados mínimos de pruebas automatizadas.
FASE-1 | 1 | 10 | 5 | 10 | 2 | Ejecutar | 4 | Integrar/Entregar | 7 | Verificar el cumplimiento de políticas de calidad | PEMT – Gestión del desempeño | 4 | Auditar la ejecución correcta del pipeline CI/CD.
FASE-1 | 1 | 10 | 5 | 10 | 2 | Ejecutar | 4 | Integrar/Entregar | 7 | Verificar el cumplimiento de políticas de calidad | PEMT – Gestión del desempeño | 5 | Verificar métricas clave de calidad establecidas.
FASE-1 | 1 | 10 | 5 | 10 | 2 | Ejecutar | 4 | Integrar/Entregar | 7 | Verificar el cumplimiento de políticas de calidad | PEMT – Gestión del desempeño | 6 | Confirmar la trazabilidad entre requisitos y pruebas.
FASE-1 | 1 | 10 | 5 | 10 | 2 | Ejecutar | 4 | Integrar/Entregar | 7 | Verificar el cumplimiento de políticas de calidad | PEMT – Gestión del desempeño | 7 | Revisar controles de seguridad obligatorios del proyecto.
FASE-1 | 1 | 10 | 5 | 10 | 2 | Ejecutar | 4 | Integrar/Entregar | 7 | Verificar el cumplimiento de políticas de calidad | PEMT – Gestión del desempeño | 8 | Evaluar cumplimiento de procesos y normativas internas.
FASE-1 | 1 | 10 | 5 | 10 | 2 | Ejecutar | 4 | Integrar/Entregar | 7 | Verificar el cumplimiento de políticas de calidad | PEMT – Gestión del desempeño | 9 | Registrar hallazgos y generar reporte de no conformidades.
FASE-1 | 1 | 10 | 5 | 10 | 2 | Ejecutar | 5 | Desplegar | 1 | Orquestar el proceso de despliegue | RELM – Liberación e implementación | 1 | Coordinar las etapas del pipeline de despliegue.
FASE-1 | 1 | 10 | 5 | 10 | 2 | Ejecutar | 5 | Desplegar | 1 | Orquestar el proceso de despliegue | RELM – Liberación e implementación | 2 | Gestionar la secuencia de tareas de liberación.
FASE-1 | 1 | 10 | 5 | 10 | 2 | Ejecutar | 5 | Desplegar | 1 | Orquestar el proceso de despliegue | RELM – Liberación e implementación | 3 | Verificar disponibilidad de entornos antes del despliegue.
FASE-1 | 1 | 10 | 5 | 10 | 2 | Ejecutar | 5 | Desplegar | 1 | Orquestar el proceso de despliegue | RELM – Liberación e implementación | 4 | Automatizar pasos críticos del proceso de entrega.
FASE-1 | 1 | 10 | 5 | 10 | 2 | Ejecutar | 5 | Desplegar | 1 | Orquestar el proceso de despliegue | RELM – Liberación e implementación | 5 | Validar artefactos y versiones a desplegar.
FASE-1 | 1 | 10 | 5 | 10 | 2 | Ejecutar | 5 | Desplegar | 1 | Orquestar el proceso de despliegue | RELM – Liberación e implementación | 6 | Supervisar la ejecución del pipeline en tiempo real.
FASE-1 | 1 | 10 | 5 | 10 | 2 | Ejecutar | 5 | Desplegar | 1 | Orquestar el proceso de despliegue | RELM – Liberación e implementación | 7 | Resolver bloqueos o errores durante el despliegue.
FASE-1 | 1 | 10 | 5 | 10 | 2 | Ejecutar | 5 | Desplegar | 1 | Orquestar el proceso de despliegue | RELM – Liberación e implementación | 8 | Notificar a los equipos sobre avances y estado final.
FASE-1 | 1 | 10 | 5 | 10 | 2 | Ejecutar | 5 | Desplegar | 1 | Orquestar el proceso de despliegue | RELM – Liberación e implementación | 9 | Registrar resultados y evidencias del despliegue.
FASE-1 | 1 | 10 | 5 | 10 | 2 | Ejecutar | 5 | Desplegar | 2 | Configurar los entornos de destino | ITOP – Infraestructura de TI | 1 | Definir la configuración base del entorno.
FASE-1 | 1 | 10 | 5 | 10 | 2 | Ejecutar | 5 | Desplegar | 2 | Configurar los entornos de destino | ITOP – Infraestructura de TI | 2 | Instalar dependencias y paquetes requeridos.
FASE-1 | 1 | 10 | 5 | 10 | 2 | Ejecutar | 5 | Desplegar | 2 | Configurar los entornos de destino | ITOP – Infraestructura de TI | 3 | Configurar variables de entorno y credenciales seguras.
FASE-1 | 1 | 10 | 5 | 10 | 2 | Ejecutar | 5 | Desplegar | 2 | Configurar los entornos de destino | ITOP – Infraestructura de TI | 4 | Ajustar parámetros de red, puertos y firewalls.
FASE-1 | 1 | 10 | 5 | 10 | 2 | Ejecutar | 5 | Desplegar | 2 | Configurar los entornos de destino | ITOP – Infraestructura de TI | 5 | Implementar plantillas de infraestructura o contenedores.
FASE-1 | 1 | 10 | 5 | 10 | 2 | Ejecutar | 5 | Desplegar | 2 | Configurar los entornos de destino | ITOP – Infraestructura de TI | 6 | Establecer políticas de acceso y permisos.
FASE-1 | 1 | 10 | 5 | 10 | 2 | Ejecutar | 5 | Desplegar | 2 | Configurar los entornos de destino | ITOP – Infraestructura de TI | 7 | Configurar servicios externos y conexiones necesarias.
FASE-1 | 1 | 10 | 5 | 10 | 2 | Ejecutar | 5 | Desplegar | 2 | Configurar los entornos de destino | ITOP – Infraestructura de TI | 8 | Validar compatibilidad entre entorno y aplicación.
FASE-1 | 1 | 10 | 5 | 10 | 2 | Ejecutar | 5 | Desplegar | 2 | Configurar los entornos de destino | ITOP – Infraestructura de TI | 9 | Documentar la configuración final del entorno.
FASE-1 | 1 | 10 | 5 | 10 | 2 | Ejecutar | 5 | Desplegar | 3 | Gestionar secretos y variables de entorno | SCTY – Seguridad de la información | 1 | Almacenar secretos en un gestor seguro centralizado.
FASE-1 | 1 | 10 | 5 | 10 | 2 | Ejecutar | 5 | Desplegar | 3 | Gestionar secretos y variables de entorno | SCTY – Seguridad de la información | 2 | Crear y actualizar variables de entorno por ambiente.
FASE-1 | 1 | 10 | 5 | 10 | 2 | Ejecutar | 5 | Desplegar | 3 | Gestionar secretos y variables de entorno | SCTY – Seguridad de la información | 3 | Rotar claves y tokens según políticas de seguridad.
FASE-1 | 1 | 10 | 5 | 10 | 2 | Ejecutar | 5 | Desplegar | 3 | Gestionar secretos y variables de entorno | SCTY – Seguridad de la información | 4 | Controlar accesos a secretos mediante roles y permisos.
FASE-1 | 1 | 10 | 5 | 10 | 2 | Ejecutar | 5 | Desplegar | 3 | Gestionar secretos y variables de entorno | SCTY – Seguridad de la información | 5 | Cifrar secretos en tránsito y en reposo.
FASE-1 | 1 | 10 | 5 | 10 | 2 | Ejecutar | 5 | Desplegar | 3 | Gestionar secretos y variables de entorno | SCTY – Seguridad de la información | 6 | Integrar el gestor de secretos con pipelines CI/CD.
FASE-1 | 1 | 10 | 5 | 10 | 2 | Ejecutar | 5 | Desplegar | 3 | Gestionar secretos y variables de entorno | SCTY – Seguridad de la información | 7 | Validar que no existan secretos expuestos en el código.
FASE-1 | 1 | 10 | 5 | 10 | 2 | Ejecutar | 5 | Desplegar | 3 | Gestionar secretos y variables de entorno | SCTY – Seguridad de la información | 8 | Versionar cambios de configuración sin revelar valores.
FASE-1 | 1 | 10 | 5 | 10 | 2 | Ejecutar | 5 | Desplegar | 3 | Gestionar secretos y variables de entorno | SCTY – Seguridad de la información | 9 | Registrar auditorías de acceso y uso de secretos.
FASE-1 | 1 | 10 | 5 | 10 | 2 | Ejecutar | 5 | Desplegar | 4 | Ejecutar el despliegue automatizado | RELM – Liberación e implementación | 1 | Disparar el pipeline de despliegue desde la herramienta CI/CD.
FASE-1 | 1 | 10 | 5 | 10 | 2 | Ejecutar | 5 | Desplegar | 4 | Ejecutar el despliegue automatizado | RELM – Liberación e implementación | 2 | Obtener la versión aprobada del repositorio de artefactos.
FASE-1 | 1 | 10 | 5 | 10 | 2 | Ejecutar | 5 | Desplegar | 4 | Ejecutar el despliegue automatizado | RELM – Liberación e implementación | 3 | Aplicar scripts o playbooks de despliegue sobre el entorno.
FASE-1 | 1 | 10 | 5 | 10 | 2 | Ejecutar | 5 | Desplegar | 4 | Ejecutar el despliegue automatizado | RELM – Liberación e implementación | 4 | Actualizar contenedores, servicios o pods según la nueva versión.
FASE-1 | 1 | 10 | 5 | 10 | 2 | Ejecutar | 5 | Desplegar | 4 | Ejecutar el despliegue automatizado | RELM – Liberación e implementación | 5 | Ejecutar migraciones de base de datos si están definidas.
FASE-1 | 1 | 10 | 5 | 10 | 2 | Ejecutar | 5 | Desplegar | 4 | Ejecutar el despliegue automatizado | RELM – Liberación e implementación | 6 | Lanzar pruebas post-despliegue (smoke/sanity tests).
FASE-1 | 1 | 10 | 5 | 10 | 2 | Ejecutar | 5 | Desplegar | 4 | Ejecutar el despliegue automatizado | RELM – Liberación e implementación | 7 | Monitorear logs y métricas durante la ejecución.
FASE-1 | 1 | 10 | 5 | 10 | 2 | Ejecutar | 5 | Desplegar | 4 | Ejecutar el despliegue automatizado | RELM – Liberación e implementación | 8 | Validar el estado operativo de la aplicación tras el despliegue.
FASE-1 | 1 | 10 | 5 | 10 | 2 | Ejecutar | 5 | Desplegar | 4 | Ejecutar el despliegue automatizado | RELM – Liberación e implementación | 9 | Marcar el despliegue como exitoso o fallido en la herramienta de orquestación.
FASE-1 | 1 | 10 | 5 | 10 | 2 | Ejecutar | 5 | Desplegar | 5 | Verificar el estado posterior al despliegue | RELM – Liberación e implementación | 1 | Revisar que los servicios levantaron correctamente.
FASE-1 | 1 | 10 | 5 | 10 | 2 | Ejecutar | 5 | Desplegar | 5 | Verificar el estado posterior al despliegue | RELM – Liberación e implementación | 2 | Validar la disponibilidad de endpoints críticos.
FASE-1 | 1 | 10 | 5 | 10 | 2 | Ejecutar | 5 | Desplegar | 5 | Verificar el estado posterior al despliegue | RELM – Liberación e implementación | 3 | Ejecutar pruebas smoke para confirmar funcionalidad básica.
FASE-1 | 1 | 10 | 5 | 10 | 2 | Ejecutar | 5 | Desplegar | 5 | Verificar el estado posterior al despliegue | RELM – Liberación e implementación | 4 | Verificar integridad de logs y ausencia de errores severos.
FASE-1 | 1 | 10 | 5 | 10 | 2 | Ejecutar | 5 | Desplegar | 5 | Verificar el estado posterior al despliegue | RELM – Liberación e implementación | 5 | Monitorear métricas clave tras el despliegue.
FASE-1 | 1 | 10 | 5 | 10 | 2 | Ejecutar | 5 | Desplegar | 5 | Verificar el estado posterior al despliegue | RELM – Liberación e implementación | 6 | Confirmar conectividad con bases de datos y servicios externos.
FASE-1 | 1 | 10 | 5 | 10 | 2 | Ejecutar | 5 | Desplegar | 5 | Verificar el estado posterior al despliegue | RELM – Liberación e implementación | 7 | Revisar el consumo de recursos del entorno.
FASE-1 | 1 | 10 | 5 | 10 | 2 | Ejecutar | 5 | Desplegar | 5 | Verificar el estado posterior al despliegue | RELM – Liberación e implementación | 8 | Validar que no existan degradaciones en el rendimiento.
FASE-1 | 1 | 10 | 5 | 10 | 2 | Ejecutar | 5 | Desplegar | 5 | Verificar el estado posterior al despliegue | RELM – Liberación e implementación | 9 | Documentar el estado final y reportar cualquier anomalía.
FASE-1 | 1 | 10 | 5 | 10 | 2 | Ejecutar | 5 | Desplegar | 6 | Implementar el despliegue azul-verde o canario | RELM – Liberación e implementación | 1 | Definir la estrategia de tráfico (azul-verde o canario).
FASE-1 | 1 | 10 | 5 | 10 | 2 | Ejecutar | 5 | Desplegar | 6 | Implementar el despliegue azul-verde o canario | RELM – Liberación e implementación | 2 | Preparar el entorno alterno con la nueva versión
FASE-1 | 1 | 10 | 5 | 10 | 2 | Ejecutar | 5 | Desplegar | 6 | Implementar el despliegue azul-verde o canario | RELM – Liberación e implementación | 3 | Sincronizar configuración y datos necesarios entre entornos.
FASE-1 | 1 | 10 | 5 | 10 | 2 | Ejecutar | 5 | Desplegar | 6 | Implementar el despliegue azul-verde o canario | RELM – Liberación e implementación | 4 | Configurar el balanceador para redirigir tráfico gradualmente.
FASE-1 | 1 | 10 | 5 | 10 | 2 | Ejecutar | 5 | Desplegar | 6 | Implementar el despliegue azul-verde o canario | RELM – Liberación e implementación | 5 | Ejecutar pruebas en el entorno nuevo antes de exponer usuarios.
FASE-1 | 1 | 10 | 5 | 10 | 2 | Ejecutar | 5 | Desplegar | 6 | Implementar el despliegue azul-verde o canario | RELM – Liberación e implementación | 6 | Aumentar progresivamente el porcentaje de tráfico al nuevo despliegue.
FASE-1 | 1 | 10 | 5 | 10 | 2 | Ejecutar | 5 | Desplegar | 6 | Implementar el despliegue azul-verde o canario | RELM – Liberación e implementación | 7 | Monitorear errores y rendimiento durante el cambio de tráfico.
FASE-1 | 1 | 10 | 5 | 10 | 2 | Ejecutar | 5 | Desplegar | 6 | Implementar el despliegue azul-verde o canario | RELM – Liberación e implementación | 8 | Decidir la promoción definitiva o el rollback según resultados.
FASE-1 | 1 | 10 | 5 | 10 | 2 | Ejecutar | 5 | Desplegar | 6 | Implementar el despliegue azul-verde o canario | RELM – Liberación e implementación | 9 | Deshabilitar o reprovisionar el entorno anterior tras la estabilización.
FASE-1 | 1 | 10 | 5 | 10 | 2 | Ejecutar | 5 | Desplegar | 7 | Controlar la reversión del despliegue | CHMG – Control de cambios | 1 | Validar los criterios que activan la reversión.
FASE-1 | 1 | 10 | 5 | 10 | 2 | Ejecutar | 5 | Desplegar | 7 | Controlar la reversión del despliegue | CHMG – Control de cambios | 2 | Seleccionar la versión estable previa en el repositorio.
FASE-1 | 1 | 10 | 5 | 10 | 2 | Ejecutar | 5 | Desplegar | 7 | Controlar la reversión del despliegue | CHMG – Control de cambios | 3 | Ejecutar automáticamente el pipeline de rollback.
FASE-1 | 1 | 10 | 5 | 10 | 2 | Ejecutar | 5 | Desplegar | 7 | Controlar la reversión del despliegue | CHMG – Control de cambios | 4 | Restaurar configuración y variables asociadas a la versión anterior.
FASE-1 | 1 | 10 | 5 | 10 | 2 | Ejecutar | 5 | Desplegar | 7 | Controlar la reversión del despliegue | CHMG – Control de cambios | 5 | Revertir cambios en contenedores, servicios o infraestructura.
FASE-1 | 1 | 10 | 5 | 10 | 2 | Ejecutar | 5 | Desplegar | 7 | Controlar la reversión del despliegue | CHMG – Control de cambios | 6 | Aplicar scripts de rollback para base de datos si existen.
FASE-1 | 1 | 10 | 5 | 10 | 2 | Ejecutar | 5 | Desplegar | 7 | Controlar la reversión del despliegue | CHMG – Control de cambios | 7 | Monitorear aplicación y servicios tras la reversión.
FASE-1 | 1 | 10 | 5 | 10 | 2 | Ejecutar | 5 | Desplegar | 7 | Controlar la reversión del despliegue | CHMG – Control de cambios | 8 | Confirmar estabilidad del sistema después del rollback.
FASE-1 | 1 | 10 | 5 | 10 | 2 | Ejecutar | 5 | Desplegar | 7 | Controlar la reversión del despliegue | CHMG – Control de cambios | 9 | Registrar la causa y pasos ejecutados durante la reversión.
FASE-1 | 1 | 10 | 5 | 10 | 2 | Ejecutar | 6 | Operar | 1 | Gestionar el estado del servicio | SLEN – Ingeniería del ciclo de vida de sistemas y software | 1 | Monitorear disponibilidad de servicios y endpoints.
FASE-1 | 1 | 10 | 5 | 10 | 2 | Ejecutar | 6 | Operar | 1 | Gestionar el estado del servicio | SLEN – Ingeniería del ciclo de vida de sistemas y software | 2 | Verificar el estado de salud de contenedores y pods.
FASE-1 | 1 | 10 | 5 | 10 | 2 | Ejecutar | 6 | Operar | 1 | Gestionar el estado del servicio | SLEN – Ingeniería del ciclo de vida de sistemas y software | 3 | Supervisar colas, procesos y servicios dependientes.
FASE-1 | 1 | 10 | 5 | 10 | 2 | Ejecutar | 6 | Operar | 1 | Gestionar el estado del servicio | SLEN – Ingeniería del ciclo de vida de sistemas y software | 4 | Revisar alertas activas y su impacto en el servicio.
FASE-1 | 1 | 10 | 5 | 10 | 2 | Ejecutar | 6 | Operar | 1 | Gestionar el estado del servicio | SLEN – Ingeniería del ciclo de vida de sistemas y software | 5 | Analizar métricas de rendimiento y estabilidad.
FASE-1 | 1 | 10 | 5 | 10 | 2 | Ejecutar | 6 | Operar | 1 | Gestionar el estado del servicio | SLEN – Ingeniería del ciclo de vida de sistemas y software | 6 | Confirmar el correcto funcionamiento de integraciones externas.
FASE-1 | 1 | 10 | 5 | 10 | 2 | Ejecutar | 6 | Operar | 1 | Gestionar el estado del servicio | SLEN – Ingeniería del ciclo de vida de sistemas y software | 7 | Detectar degradaciones o anomalías en tiempo real.
FASE-1 | 1 | 10 | 5 | 10 | 2 | Ejecutar | 6 | Operar | 1 | Gestionar el estado del servicio | SLEN – Ingeniería del ciclo de vida de sistemas y software | 8 | Registrar eventos críticos del estado del servicio.
FASE-1 | 1 | 10 | 5 | 10 | 2 | Ejecutar | 6 | Operar | 1 | Gestionar el estado del servicio | SLEN – Ingeniería del ciclo de vida de sistemas y software | 9 | Notificar incidentes o degradaciones a los equipos responsables.
FASE-1 | 1 | 10 | 5 | 10 | 2 | Ejecutar | 6 | Operar | 2 | Supervisar la disponibilidad del servicio | ITOP – Infraestructura de TI | 1 | Monitorear uptime de servicios y aplicaciones.
FASE-1 | 1 | 10 | 5 | 10 | 2 | Ejecutar | 6 | Operar | 2 | Supervisar la disponibilidad del servicio | ITOP – Infraestructura de TI | 2 | Verificar la respuesta de endpoints críticos.
FASE-1 | 1 | 10 | 5 | 10 | 2 | Ejecutar | 6 | Operar | 2 | Supervisar la disponibilidad del servicio | ITOP – Infraestructura de TI | 3 | Revisar métricas de latencia y tiempos de respuesta.
FASE-1 | 1 | 10 | 5 | 10 | 2 | Ejecutar | 6 | Operar | 2 | Supervisar la disponibilidad del servicio | ITOP – Infraestructura de TI | 4 | Detectar caídas parciales o totales del servicio.
FASE-1 | 1 | 10 | 5 | 10 | 2 | Ejecutar | 6 | Operar | 2 | Supervisar la disponibilidad del servicio | ITOP – Infraestructura de TI | 5 | Validar el funcionamiento de balanceadores y rutas de tráfico.
FASE-1 | 1 | 10 | 5 | 10 | 2 | Ejecutar | 6 | Operar | 2 | Supervisar la disponibilidad del servicio | ITOP – Infraestructura de TI | 6 | Supervisar recursos clave (CPU, memoria, red, I/O).
FASE-1 | 1 | 10 | 5 | 10 | 2 | Ejecutar | 6 | Operar | 2 | Supervisar la disponibilidad del servicio | ITOP – Infraestructura de TI | 7 | Analizar alertas de disponibilidad generadas por el sistema.
FASE-1 | 1 | 10 | 5 | 10 | 2 | Ejecutar | 6 | Operar | 2 | Supervisar la disponibilidad del servicio | ITOP – Infraestructura de TI | 8 | Confirmar accesibilidad desde diferentes regiones o zonas.
FASE-1 | 1 | 10 | 5 | 10 | 2 | Ejecutar | 6 | Operar | 2 | Supervisar la disponibilidad del servicio | ITOP – Infraestructura de TI | 9 | Registrar eventos de indisponibilidad y su duración.
FASE-1 | 1 | 10 | 5 | 10 | 2 | Ejecutar | 6 | Operar | 3 | Controlar la escalabilidad y el rendimiento | PEMT – Gestión del desempeño | 1 | Monitorear el uso de recursos en tiempo real.
FASE-1 | 1 | 10 | 5 | 10 | 2 | Ejecutar | 6 | Operar | 3 | Controlar la escalabilidad y el rendimiento | PEMT – Gestión del desempeño | 2 | Analizar métricas de rendimiento de la aplicación
FASE-1 | 1 | 10 | 5 | 10 | 2 | Ejecutar | 6 | Operar | 3 | Controlar la escalabilidad y el rendimiento | PEMT – Gestión del desempeño | 3 | Detectar cuellos de botella en componentes críticos.
FASE-1 | 1 | 10 | 5 | 10 | 2 | Ejecutar | 6 | Operar | 3 | Controlar la escalabilidad y el rendimiento | PEMT – Gestión del desempeño | 4 | Ajustar configuraciones de autoscaling según demanda.
FASE-1 | 1 | 10 | 5 | 10 | 2 | Ejecutar | 6 | Operar | 3 | Controlar la escalabilidad y el rendimiento | PEMT – Gestión del desempeño | 5 | Validar la capacidad de respuesta bajo carga.
FASE-1 | 1 | 10 | 5 | 10 | 2 | Ejecutar | 6 | Operar | 3 | Controlar la escalabilidad y el rendimiento | PEMT – Gestión del desempeño | 6 | Optimizar límites y solicitudes de recursos en contenedores.
FASE-1 | 1 | 10 | 5 | 10 | 2 | Ejecutar | 6 | Operar | 3 | Controlar la escalabilidad y el rendimiento | PEMT – Gestión del desempeño | 7 | Revisar el rendimiento de bases de datos y cachés.
FASE-1 | 1 | 10 | 5 | 10 | 2 | Ejecutar | 6 | Operar | 3 | Controlar la escalabilidad y el rendimiento | PEMT – Gestión del desempeño | 8 | Evaluar la eficiencia del balanceo de carga.
FASE-1 | 1 | 10 | 5 | 10 | 2 | Ejecutar | 6 | Operar | 3 | Controlar la escalabilidad y el rendimiento | PEMT – Gestión del desempeño | 9 | Registrar acciones y mejoras aplicadas al rendimiento.
FASE-1 | 1 | 10 | 5 | 10 | 2 | Ejecutar | 6 | Operar | 4 | Administrar configuraciones en producción | CFMG – Gestión de la configuración | 1 | Aplicar cambios de configuración aprobados al entorno productivo.
FASE-1 | 1 | 10 | 5 | 10 | 2 | Ejecutar | 6 | Operar | 4 | Administrar configuraciones en producción | CFMG – Gestión de la configuración | 2 | Mantener sincronizados archivos y parámetros de configuración.
FASE-1 | 1 | 10 | 5 | 10 | 2 | Ejecutar | 6 | Operar | 4 | Administrar configuraciones en producción | CFMG – Gestión de la configuración | 3 | Gestionar variables y secretos específicos de producción.
FASE-1 | 1 | 10 | 5 | 10 | 2 | Ejecutar | 6 | Operar | 4 | Administrar configuraciones en producción | CFMG – Gestión de la configuración | 4 | Validar la compatibilidad de configuraciones con la versión desplegada.
FASE-1 | 1 | 10 | 5 | 10 | 2 | Ejecutar | 6 | Operar | 4 | Administrar configuraciones en producción | CFMG – Gestión de la configuración | 5 | Actualizar configuraciones mediante herramientas de IaC
FASE-1 | 1 | 10 | 5 | 10 | 2 | Ejecutar | 6 | Operar | 4 | Administrar configuraciones en producción | CFMG – Gestión de la configuración | 6 | Verificar el impacto de cambios de configuración en el servicio.
FASE-1 | 1 | 10 | 5 | 10 | 2 | Ejecutar | 6 | Operar | 4 | Administrar configuraciones en producción | CFMG – Gestión de la configuración | 7 | Controlar el versionado de configuraciones productivas.
FASE-1 | 1 | 10 | 5 | 10 | 2 | Ejecutar | 6 | Operar | 4 | Administrar configuraciones en producción | CFMG – Gestión de la configuración | 8 | Documentar modificaciones realizadas en producción.
FASE-1 | 1 | 10 | 5 | 10 | 2 | Ejecutar | 6 | Operar | 4 | Administrar configuraciones en producción | CFMG – Gestión de la configuración | 9 | Restaurar configuraciones previas en caso de error.
FASE-1 | 1 | 10 | 5 | 10 | 2 | Ejecutar | 6 | Operar | 5 | Gestionar incidentes operativos | USUP – Gestión de incidentes | 1 | Detectar incidentes a partir de alertas o reportes.
FASE-1 | 1 | 10 | 5 | 10 | 2 | Ejecutar | 7 | Operar | 5 | Gestionar incidentes operativos | USUP – Gestión de incidentes | 2 | Clasificar y priorizar el incidente según su impacto.
FASE-1 | 1 | 10 | 5 | 10 | 2 | Ejecutar | 8 | Operar | 5 | Gestionar incidentes operativos | USUP – Gestión de incidentes | 3 | Asignar responsables para la atención inmediata.
FASE-1 | 1 | 10 | 5 | 10 | 2 | Ejecutar | 9 | Operar | 5 | Gestionar incidentes operativos | USUP – Gestión de incidentes | 4 | Ejecutar acciones de mitigación para contener el impacto
FASE-1 | 1 | 10 | 5 | 10 | 2 | Ejecutar | 10 | Operar | 5 | Gestionar incidentes operativos | USUP – Gestión de incidentes | 5 | Analizar logs y métricas para identificar la causa.
FASE-1 | 1 | 10 | 5 | 10 | 2 | Ejecutar | 11 | Operar | 5 | Gestionar incidentes operativos | USUP – Gestión de incidentes | 6 | Coordinar la comunicación con equipos afectados.
FASE-1 | 1 | 10 | 5 | 10 | 2 | Ejecutar | 12 | Operar | 5 | Gestionar incidentes operativos | USUP – Gestión de incidentes | 7 | Implementar la solución temporal o definitiva.
FASE-1 | 1 | 10 | 5 | 10 | 2 | Ejecutar | 13 | Operar | 5 | Gestionar incidentes operativos | USUP – Gestión de incidentes | 8 | Verificar la restauración completa del servicio.
FASE-1 | 1 | 10 | 5 | 10 | 2 | Ejecutar | 14 | Operar | 5 | Gestionar incidentes operativos | USUP – Gestión de incidentes | 9 | Registrar el incidente y documentar las lecciones aprendidas.
FASE-1 | 1 | 10 | 5 | 10 | 2 | Ejecutar | 6 | Operar | 6 | Gestionar el ciclo de vida del servicio | SLEN – Ingeniería del ciclo de vida de sistemas y software | 1 | Definir las fases operativas del servicio y sus requisitos.
FASE-1 | 1 | 10 | 5 | 10 | 2 | Ejecutar | 6 | Operar | 6 | Gestionar el ciclo de vida del servicio | SLEN – Ingeniería del ciclo de vida de sistemas y software | 2 | Planificar actualizaciones y mejoras del servicio.
FASE-1 | 1 | 10 | 5 | 10 | 2 | Ejecutar | 6 | Operar | 6 | Gestionar el ciclo de vida del servicio | SLEN – Ingeniería del ciclo de vida de sistemas y software | 3 | Coordinar la transición entre versiones del servicio.
FASE-1 | 1 | 10 | 5 | 10 | 2 | Ejecutar | 6 | Operar | 6 | Gestionar el ciclo de vida del servicio | SLEN – Ingeniería del ciclo de vida de sistemas y software | 4 | Evaluar el impacto de cambios en la continuidad operativa.
FASE-1 | 1 | 10 | 5 | 10 | 2 | Ejecutar | 6 | Operar | 6 | Gestionar el ciclo de vida del servicio | SLEN – Ingeniería del ciclo de vida de sistemas y software | 5 | Asegurar documentación actualizada del servicio.
FASE-1 | 1 | 10 | 5 | 10 | 2 | Ejecutar | 6 | Operar | 6 | Gestionar el ciclo de vida del servicio | SLEN – Ingeniería del ciclo de vida de sistemas y software | 6 | Verificar el cumplimiento de acuerdos de nivel de servicio (SLA).
FASE-1 | 1 | 10 | 5 | 10 | 2 | Ejecutar | 6 | Operar | 6 | Gestionar el ciclo de vida del servicio | SLEN – Ingeniería del ciclo de vida de sistemas y software | 7 | Supervisar la operación continua y su desempeño.
FASE-1 | 1 | 10 | 5 | 10 | 2 | Ejecutar | 6 | Operar | 6 | Gestionar el ciclo de vida del servicio | SLEN – Ingeniería del ciclo de vida de sistemas y software | 8 | Gestionar la retirada o sustitución del servicio cuando aplica.
FASE-1 | 1 | 10 | 5 | 10 | 2 | Ejecutar | 6 | Operar | 6 | Gestionar el ciclo de vida del servicio | SLEN – Ingeniería del ciclo de vida de sistemas y software | 9 | Registrar decisiones y cambios a lo largo del ciclo de vida.
FASE-1 | 1 | 10 | 5 | 10 | 2 | Ejecutar | 6 | Operar | 7 | Documentar la operación del sistema | KNOW – Gestión del conocimiento | 1 | Registrar procedimientos operativos del sistema.
FASE-1 | 1 | 10 | 5 | 10 | 2 | Ejecutar | 6 | Operar | 7 | Documentar la operación del sistema | KNOW – Gestión del conocimiento | 2 | Documentar configuraciones clave de cada entorno.
FASE-1 | 1 | 10 | 5 | 10 | 2 | Ejecutar | 6 | Operar | 7 | Documentar la operación del sistema | KNOW – Gestión del conocimiento | 3 | Actualizar guías de despliegue y mantenimiento
FASE-1 | 1 | 10 | 5 | 10 | 2 | Ejecutar | 6 | Operar | 7 | Documentar la operación del sistema | KNOW – Gestión del conocimiento | 4 | Describir flujos de monitoreo y alertamiento.
FASE-1 | 1 | 10 | 5 | 10 | 2 | Ejecutar | 6 | Operar | 7 | Documentar la operación del sistema | KNOW – Gestión del conocimiento | 5 | Detallar dependencias internas y externas del sistema.
FASE-1 | 1 | 10 | 5 | 10 | 2 | Ejecutar | 6 | Operar | 7 | Documentar la operación del sistema | KNOW – Gestión del conocimiento | 6 | Registrar incidentes relevantes y sus resoluciones.
FASE-1 | 1 | 10 | 5 | 10 | 2 | Ejecutar | 6 | Operar | 7 | Documentar la operación del sistema | KNOW – Gestión del conocimiento | 7 | Mantener bitácoras de cambios operativos.
FASE-1 | 1 | 10 | 5 | 10 | 2 | Ejecutar | 6 | Operar | 7 | Documentar la operación del sistema | KNOW – Gestión del conocimiento | 8 | Documentar roles y responsabilidades operativas.
FASE-1 | 1 | 10 | 5 | 10 | 2 | Ejecutar | 6 | Operar | 7 | Documentar la operación del sistema | KNOW – Gestión del conocimiento | 9 | Publicar y versionar la documentación en un repositorio central.
FASE-1 | 1 | 10 | 5 | 10 | 3 | Monitorear y Controlar | 7 | Monitorear | 1 | Recolectar métricas operativas | MEAS – Medición | 1 | Identificar las métricas clave a monitorear.
FASE-1 | 1 | 10 | 5 | 10 | 3 | Monitorear y Controlar | 7 | Monitorear | 1 | Recolectar métricas operativas | MEAS – Medición | 2 | Configurar agentes o exportadores de métricas.
FASE-1 | 1 | 10 | 5 | 10 | 3 | Monitorear y Controlar | 7 | Monitorear | 1 | Recolectar métricas operativas | MEAS – Medición | 3 | Capturar datos de rendimiento del sistema.
FASE-1 | 1 | 10 | 5 | 10 | 3 | Monitorear y Controlar | 7 | Monitorear | 1 | Recolectar métricas operativas | MEAS – Medición | 4 | Registrar métricas de disponibilidad y fallas.
FASE-1 | 1 | 10 | 5 | 10 | 3 | Monitorear y Controlar | 7 | Monitorear | 1 | Recolectar métricas operativas | MEAS – Medición | 5 | Recolectar indicadores de uso de recursos
FASE-1 | 1 | 10 | 5 | 10 | 3 | Monitorear y Controlar | 7 | Monitorear | 1 | Recolectar métricas operativas | MEAS – Medición | 6 | Obtener métricas de tráfico y solicitudes.
FASE-1 | 1 | 10 | 5 | 10 | 3 | Monitorear y Controlar | 7 | Monitorear | 1 | Recolectar métricas operativas | MEAS – Medición | 7 | Integrar las métricas en la plataforma de monitoreo.
FASE-1 | 1 | 10 | 5 | 10 | 3 | Monitorear y Controlar | 7 | Monitorear | 1 | Recolectar métricas operativas | MEAS – Medición | 8 | Validar la integridad y frecuencia de los datos recolectados.
FASE-1 | 1 | 10 | 5 | 10 | 3 | Monitorear y Controlar | 7 | Monitorear | 1 | Recolectar métricas operativas | MEAS – Medición | 9 | Almacenar métricas históricas para análisis posterior.
FASE-1 | 1 | 10 | 5 | 10 | 3 | Monitorear y Controlar | 7 | Monitorear | 2 | Supervisar los logs del sistema | ITOP – Infraestructura de TI | 1 | Centralizar los logs en una plataforma de monitoreo
FASE-1 | 1 | 10 | 5 | 10 | 3 | Monitorear y Controlar | 7 | Monitorear | 2 | Supervisar los logs del sistema | ITOP – Infraestructura de TI | 2 | Revisar logs de aplicación, sistema y contenedores.
FASE-1 | 1 | 10 | 5 | 10 | 3 | Monitorear y Controlar | 7 | Monitorear | 2 | Supervisar los logs del sistema | ITOP – Infraestructura de TI | 3 | Detectar errores recurrentes o excepciones críticas
FASE-1 | 1 | 10 | 5 | 10 | 3 | Monitorear y Controlar | 7 | Monitorear | 2 | Supervisar los logs del sistema | ITOP – Infraestructura de TI | 4 | Analizar patrones anómalos en los registros.
FASE-1 | 1 | 10 | 5 | 10 | 3 | Monitorear y Controlar | 7 | Monitorear | 2 | Supervisar los logs del sistema | ITOP – Infraestructura de TI | 5 | Verificar la continuidad y formato de los logs.
FASE-1 | 1 | 10 | 5 | 10 | 3 | Monitorear y Controlar | 7 | Monitorear | 2 | Supervisar los logs del sistema | ITOP – Infraestructura de TI | 6 | Configurar filtros y búsquedas frecuentes.
FASE-1 | 1 | 10 | 5 | 10 | 3 | Monitorear y Controlar | 7 | Monitorear | 2 | Supervisar los logs del sistema | ITOP – Infraestructura de TI | 7 | Supervisar alertas basadas en eventos del log.
FASE-1 | 1 | 10 | 5 | 10 | 3 | Monitorear y Controlar | 7 | Monitorear | 2 | Supervisar los logs del sistema | ITOP – Infraestructura de TI | 8 | Validar la retención y rotación de archivos de log.
FASE-1 | 1 | 10 | 5 | 10 | 3 | Monitorear y Controlar | 7 | Monitorear | 2 | Supervisar los logs del sistema | ITOP – Infraestructura de TI | 9 | Registrar hallazgos relevantes en la bitácora operativa.
FASE-1 | 1 | 10 | 5 | 10 | 3 | Monitorear y Controlar | 7 | Monitorear | 3 | Definir alertas automáticas | MEAS – Medición | 1 | Identificar métricas y eventos críticos a monitorear.
FASE-1 | 1 | 10 | 5 | 10 | 3 | Monitorear y Controlar | 7 | Monitorear | 3 | Definir alertas automáticas | MEAS – Medición | 2 | Establecer umbrales para activar alertas.
FASE-1 | 1 | 10 | 5 | 10 | 3 | Monitorear y Controlar | 7 | Monitorear | 3 | Definir alertas automáticas | MEAS – Medición | 3 | Configurar reglas de alerta en la plataforma de monitoreo.
FASE-1 | 1 | 10 | 5 | 10 | 3 | Monitorear y Controlar | 7 | Monitorear | 3 | Definir alertas automáticas | MEAS – Medición | 4 | Definir condiciones de severidad y prioridad.
FASE-1 | 1 | 10 | 5 | 10 | 3 | Monitorear y Controlar | 7 | Monitorear | 3 | Definir alertas automáticas | MEAS – Medición | 5 | Seleccionar canales de notificación (correo, Slack, SMS).
FASE-1 | 1 | 10 | 5 | 10 | 3 | Monitorear y Controlar | 7 | Monitorear | 3 | Definir alertas automáticas | MEAS – Medición | 6 | Configurar alertas basadas en tendencias o anomalías.
FASE-1 | 1 | 10 | 5 | 10 | 3 | Monitorear y Controlar | 7 | Monitorear | 3 | Definir alertas automáticas | MEAS – Medición | 7 | Validar que las alertas se disparen correctamente.
FASE-1 | 1 | 10 | 5 | 10 | 3 | Monitorear y Controlar | 7 | Monitorear | 3 | Definir alertas automáticas | MEAS – Medición | 8 | Ajustar sensibilidades para evitar falsos positivos.
FASE-1 | 1 | 10 | 5 | 10 | 3 | Monitorear y Controlar | 7 | Monitorear | 3 | Definir alertas automáticas | MEAS – Medición | 9 | Documentar las reglas y responsables de atención.
FASE-1 | 1 | 10 | 5 | 10 | 3 | Monitorear y Controlar | 7 | Monitorear | 4 | Detectar anomalías en el comportamiento del sistema | MEAS – Medición | 1 | Monitorear métricas en busca de variaciones inusuales.
FASE-1 | 1 | 10 | 5 | 10 | 3 | Monitorear y Controlar | 7 | Monitorear | 4 | Detectar anomalías en el comportamiento del sistema | MEAS – Medición | 2 | Analizar patrones de uso fuera de lo esperado
FASE-1 | 1 | 10 | 5 | 10 | 3 | Monitorear y Controlar | 7 | Monitorear | 4 | Detectar anomalías en el comportamiento del sistema | MEAS – Medición | 3 | Detectar picos o caídas bruscas en rendimiento.
FASE-1 | 1 | 10 | 5 | 10 | 3 | Monitorear y Controlar | 7 | Monitorear | 4 | Detectar anomalías en el comportamiento del sistema | MEAS – Medición | 4 | dentificar errores recurrentes en logs.
FASE-1 | 1 | 10 | 5 | 10 | 3 | Monitorear y Controlar | 7 | Monitorear | 4 | Detectar anomalías en el comportamiento del sistema | MEAS – Medición | 5 | Evaluar desviaciones respecto a líneas base históricas.
FASE-1 | 1 | 10 | 5 | 10 | 3 | Monitorear y Controlar | 7 | Monitorear | 4 | Detectar anomalías en el comportamiento del sistema | MEAS – Medición | 6 | Usar reglas o modelos para detectar comportamientos anómalos.
FASE-1 | 1 | 10 | 5 | 10 | 3 | Monitorear y Controlar | 7 | Monitorear | 4 | Detectar anomalías en el comportamiento del sistema | MEAS – Medición | 7 | Revisar alertas generadas por anomalías detectadas.
FASE-1 | 1 | 10 | 5 | 10 | 3 | Monitorear y Controlar | 7 | Monitorear | 4 | Detectar anomalías en el comportamiento del sistema | MEAS – Medición | 8 | Correlacionar eventos entre servicios para ubicar la causa.
FASE-1 | 1 | 10 | 5 | 10 | 3 | Monitorear y Controlar | 7 | Monitorear | 4 | Detectar anomalías en el comportamiento del sistema | MEAS – Medición | 9 | Registrar la anomalía y escalarla si impacta al servicio.
FASE-1 | 1 | 10 | 5 | 10 | 3 | Monitorear y Controlar | 7 | Monitorear | 5 | Construir paneles de visualización | MEAS – Medición | 1 | Seleccionar las métricas clave a mostrar en el panel.
FASE-1 | 1 | 10 | 5 | 10 | 3 | Monitorear y Controlar | 7 | Monitorear | 5 | Construir paneles de visualización | MEAS – Medición | 2 | Definir el propósito y público del tablero.
FASE-1 | 1 | 10 | 5 | 10 | 3 | Monitorear y Controlar | 7 | Monitorear | 5 | Construir paneles de visualización | MEAS – Medición | 3 | Elegir los tipos de gráficos adecuados por métrica.
FASE-1 | 1 | 10 | 5 | 10 | 3 | Monitorear y Controlar | 7 | Monitorear | 5 | Construir paneles de visualización | MEAS – Medición | 4 | Configurar fuentes de datos y consultas necesarias.
FASE-1 | 1 | 10 | 5 | 10 | 3 | Monitorear y Controlar | 7 | Monitorear | 5 | Construir paneles de visualización | MEAS – Medición | 5 | Organizar los widgets en un diseño claro y usable.
FASE-1 | 1 | 10 | 5 | 10 | 3 | Monitorear y Controlar | 7 | Monitorear | 5 | Construir paneles de visualización | MEAS – Medición | 6 | Aplicar filtros y segmentaciones relevantes.
FASE-1 | 1 | 10 | 5 | 10 | 3 | Monitorear y Controlar | 7 | Monitorear | 5 | Construir paneles de visualización | MEAS – Medición | 7 | Validar la actualización en tiempo real de los datos.
FASE-1 | 1 | 10 | 5 | 10 | 3 | Monitorear y Controlar | 7 | Monitorear | 5 | Construir paneles de visualización | MEAS – Medición | 8 | Ajustar umbrales y colores para resaltar información crítica.
FASE-1 | 1 | 10 | 5 | 10 | 3 | Monitorear y Controlar | 7 | Monitorear | 5 | Construir paneles de visualización | MEAS – Medición | 9 | Publicar el panel y documentar su uso.
FASE-1 | 1 | 10 | 5 | 10 | 3 | Monitorear y Controlar | 7 | Monitorear | 6 | Integrar el monitoreo con los procesos de CI/CD | SLEN – Ingeniería del ciclo de vida de sistemas y software | 1 | Configurar métricas de build y despliegue en la herramienta CI/CD.
FASE-1 | 1 | 10 | 5 | 10 | 3 | Monitorear y Controlar | 7 | Monitorear | 6 | Integrar el monitoreo con los procesos de CI/CD | SLEN – Ingeniería del ciclo de vida de sistemas y software | 2 | Integrar logs de pipeline con la plataforma de monitoreo.
FASE-1 | 1 | 10 | 5 | 10 | 3 | Monitorear y Controlar | 7 | Monitorear | 6 | Integrar el monitoreo con los procesos de CI/CD | SLEN – Ingeniería del ciclo de vida de sistemas y software | 3 | Generar alertas ante fallas en etapas del pipeline.
FASE-1 | 1 | 10 | 5 | 10 | 3 | Monitorear y Controlar | 7 | Monitorear | 6 | Integrar el monitoreo con los procesos de CI/CD | SLEN – Ingeniería del ciclo de vida de sistemas y software | 4 | Publicar métricas de pruebas automáticas en los paneles.
FASE-1 | 1 | 10 | 5 | 10 | 3 | Monitorear y Controlar | 7 | Monitorear | 6 | Integrar el monitoreo con los procesos de CI/CD | SLEN – Ingeniería del ciclo de vida de sistemas y software | 5 | Monitorear tiempos de ejecución de cada etapa del pipeline.
FASE-1 | 1 | 10 | 5 | 10 | 3 | Monitorear y Controlar | 7 | Monitorear | 6 | Integrar el monitoreo con los procesos de CI/CD | SLEN – Ingeniería del ciclo de vida de sistemas y software | 6 | Validar el estado de servicios después de cada despliegue.
FASE-1 | 1 | 10 | 5 | 10 | 3 | Monitorear y Controlar | 7 | Monitorear | 6 | Integrar el monitoreo con los procesos de CI/CD | SLEN – Ingeniería del ciclo de vida de sistemas y software | 7 | Automatizar la recolección de métricas post-release.
FASE-1 | 1 | 10 | 5 | 10 | 3 | Monitorear y Controlar | 7 | Monitorear | 6 | Integrar el monitoreo con los procesos de CI/CD | SLEN – Ingeniería del ciclo de vida de sistemas y software | 8 | Registrar eventos del pipeline como parte del monitoreo centralizado.
FASE-1 | 1 | 10 | 5 | 10 | 3 | Monitorear y Controlar | 7 | Monitorear | 6 | Integrar el monitoreo con los procesos de CI/CD | SLEN – Ingeniería del ciclo de vida de sistemas y software | 9 | Correlacionar fallos operativos con cambios recientes del CI/CD.
FASE-1 | 1 | 10 | 5 | 10 | 3 | Monitorear y Controlar | 7 | Monitorear | 7 | Notificar y trazar eventos relevantes | USUP – Gestión de incidentes | 1 | Identificar eventos críticos que requieren notificación.
FASE-1 | 1 | 10 | 5 | 10 | 3 | Monitorear y Controlar | 7 | Monitorear | 7 | Notificar y trazar eventos relevantes | USUP – Gestión de incidentes | 2 | Registrar eventos relevantes en la herramienta de monitoreo o ITSM.
FASE-1 | 1 | 10 | 5 | 10 | 3 | Monitorear y Controlar | 7 | Monitorear | 7 | Notificar y trazar eventos relevantes | USUP – Gestión de incidentes | 3 | Asociar cada evento con su origen (servicio, componente, cambio).
FASE-1 | 1 | 10 | 5 | 10 | 3 | Monitorear y Controlar | 7 | Monitorear | 7 | Notificar y trazar eventos relevantes | USUP – Gestión de incidentes | 4 | Generar notificaciones automáticas a los canales definidos.
FASE-1 | 1 | 10 | 5 | 10 | 3 | Monitorear y Controlar | 7 | Monitorear | 7 | Notificar y trazar eventos relevantes | USUP – Gestión de incidentes | 5 | Incluir contexto técnico mínimo en cada alerta o aviso.
FASE-1 | 1 | 10 | 5 | 10 | 3 | Monitorear y Controlar | 7 | Monitorear | 7 | Notificar y trazar eventos relevantes | USUP – Gestión de incidentes | 6 | Mantener el historial de eventos con marca de tiempo.
FASE-1 | 1 | 10 | 5 | 10 | 3 | Monitorear y Controlar | 7 | Monitorear | 7 | Notificar y trazar eventos relevantes | USUP – Gestión de incidentes | 7 | Correlacionar eventos con incidentes o cambios recientes.
FASE-1 | 1 | 10 | 5 | 10 | 3 | Monitorear y Controlar | 7 | Monitorear | 7 | Notificar y trazar eventos relevantes | USUP – Gestión de incidentes | 8 | Actualizar el estado de los eventos a medida que se atienden.
FASE-1 | 1 | 10 | 5 | 10 | 3 | Monitorear y Controlar | 7 | Monitorear | 7 | Notificar y trazar eventos relevantes | USUP – Gestión de incidentes | 9 | Documentar eventos clave en reportes operativos o de incidentes.
FASE-1 | 1 | 10 | 5 | 10 | 3 | Monitorear y Controlar | 8 | Retroalimentar | 1 | Analizar las métricas de calidad y rendimiento | PEMT – Gestión del desempeño | 1 | Revisar métricas clave de rendimiento del sistema.
FASE-1 | 1 | 10 | 5 | 10 | 3 | Monitorear y Controlar | 8 | Retroalimentar | 1 | Analizar las métricas de calidad y rendimiento | PEMT – Gestión del desempeño | 2 | Evaluar cobertura y resultados de pruebas automatizadas.
FASE-1 | 1 | 10 | 5 | 10 | 3 | Monitorear y Controlar | 8 | Retroalimentar | 1 | Analizar las métricas de calidad y rendimiento | PEMT – Gestión del desempeño | 3 | Analizar tendencias de latencia y tiempos de respuesta.
FASE-1 | 1 | 10 | 5 | 10 | 3 | Monitorear y Controlar | 8 | Retroalimentar | 1 | Analizar las métricas de calidad y rendimiento | PEMT – Gestión del desempeño | 4 | Identificar picos o degradaciones en el rendimiento.
FASE-1 | 1 | 10 | 5 | 10 | 3 | Monitorear y Controlar | 8 | Retroalimentar | 1 | Analizar las métricas de calidad y rendimiento | PEMT – Gestión del desempeño | 5 | Comparar métricas actuales con líneas base históricas.
FASE-1 | 1 | 10 | 5 | 10 | 3 | Monitorear y Controlar | 8 | Retroalimentar | 1 | Analizar las métricas de calidad y rendimiento | PEMT – Gestión del desempeño | 6 | Detectar variaciones en el consumo de recursos.
FASE-1 | 1 | 10 | 5 | 10 | 3 | Monitorear y Controlar | 8 | Retroalimentar | 1 | Analizar las métricas de calidad y rendimiento | PEMT – Gestión del desempeño | 7 | Correlacionar métricas con eventos o cambios recientes.
FASE-1 | 1 | 10 | 5 | 10 | 3 | Monitorear y Controlar | 8 | Retroalimentar | 1 | Analizar las métricas de calidad y rendimiento | PEMT – Gestión del desempeño | 8 | Generar reportes con hallazgos y áreas de mejora.
FASE-1 | 1 | 10 | 5 | 10 | 3 | Monitorear y Controlar | 8 | Retroalimentar | 1 | Analizar las métricas de calidad y rendimiento | PEMT – Gestión del desempeño | 9 | Recomendar ajustes técnicos basados en el análisis.
FASE-1 | 1 | 10 | 5 | 10 | 3 | Monitorear y Controlar | 8 | Retroalimentar | 2 | Realizar la retrospectiva o revisión postmortem | OCDV – Desarrollo de las capacidades organizativas | 1 | Reunir al equipo para revisar el incidente o entrega.
FASE-1 | 1 | 10 | 5 | 10 | 3 | Monitorear y Controlar | 8 | Retroalimentar | 2 | Realizar la retrospectiva o revisión postmortem | OCDV – Desarrollo de las capacidades organizativas | 2 | Identificar causas raíz mediante análisis estructurado
FASE-1 | 1 | 10 | 5 | 10 | 3 | Monitorear y Controlar | 8 | Retroalimentar | 2 | Realizar la retrospectiva o revisión postmortem | OCDV – Desarrollo de las capacidades organizativas | 3 | Revisar qué funcionó bien durante el proceso.
FASE-1 | 1 | 10 | 5 | 10 | 3 | Monitorear y Controlar | 8 | Retroalimentar | 2 | Realizar la retrospectiva o revisión postmortem | OCDV – Desarrollo de las capacidades organizativas | 4 | Detectar fallas, retrasos o decisiones incorrectas.
FASE-1 | 1 | 10 | 5 | 10 | 3 | Monitorear y Controlar | 8 | Retroalimentar | 2 | Realizar la retrospectiva o revisión postmortem | OCDV – Desarrollo de las capacidades organizativas | 5 | Analizar evidencias: métricas, logs y cronología del evento.
FASE-1 | 1 | 10 | 5 | 10 | 3 | Monitorear y Controlar | 8 | Retroalimentar | 2 | Realizar la retrospectiva o revisión postmortem | OCDV – Desarrollo de las capacidades organizativas | 6 | Definir acciones correctivas y preventivas claras
FASE-1 | 1 | 10 | 5 | 10 | 3 | Monitorear y Controlar | 8 | Retroalimentar | 2 | Realizar la retrospectiva o revisión postmortem | OCDV – Desarrollo de las capacidades organizativas | 7 | Asignar responsables y tiempos para cada mejora.
FASE-1 | 1 | 10 | 5 | 10 | 3 | Monitorear y Controlar | 8 | Retroalimentar | 2 | Realizar la retrospectiva o revisión postmortem | OCDV – Desarrollo de las capacidades organizativas | 8 | Documentar conclusiones y aprendizajes clave.
FASE-1 | 1 | 10 | 5 | 10 | 3 | Monitorear y Controlar | 8 | Retroalimentar | 2 | Realizar la retrospectiva o revisión postmortem | OCDV – Desarrollo de las capacidades organizativas | 9 | Compartir los resultados con equipos interesados.
FASE-1 | 1 | 10 | 5 | 10 | 3 | Monitorear y Controlar | 8 | Retroalimentar | 3 | Analizar defectos recurrentes | PBMG – Gestión de problemas | 1 | Identificar defectos repetidos en entregas o incidentes.
FASE-1 | 1 | 10 | 5 | 10 | 3 | Monitorear y Controlar | 8 | Retroalimentar | 3 | Analizar defectos recurrentes | PBMG – Gestión de problemas | 2 | Clasificar los defectos por tipo, módulo o causa probable.
FASE-1 | 1 | 10 | 5 | 10 | 3 | Monitorear y Controlar | 8 | Retroalimentar | 3 | Analizar defectos recurrentes | PBMG – Gestión de problemas | 3 | Revisar logs y métricas asociadas a cada defecto.
FASE-1 | 1 | 10 | 5 | 10 | 3 | Monitorear y Controlar | 8 | Retroalimentar | 3 | Analizar defectos recurrentes | PBMG – Gestión de problemas | 4 | Analizar la frecuencia y el impacto de los defectos.
FASE-1 | 1 | 10 | 5 | 10 | 3 | Monitorear y Controlar | 8 | Retroalimentar | 3 | Analizar defectos recurrentes | PBMG – Gestión de problemas | 5 | Buscar patrones comunes en código, pruebas o configuraciones.
FASE-1 | 1 | 10 | 5 | 10 | 3 | Monitorear y Controlar | 8 | Retroalimentar | 3 | Analizar defectos recurrentes | PBMG – Gestión de problemas | 6 | Evaluar si existen brechas en validaciones o controles.
FASE-1 | 1 | 10 | 5 | 10 | 3 | Monitorear y Controlar | 8 | Retroalimentar | 3 | Analizar defectos recurrentes | PBMG – Gestión de problemas | 7 | Determinar la causa raíz mediante técnicas de análisis.
FASE-1 | 1 | 10 | 5 | 10 | 3 | Monitorear y Controlar | 8 | Retroalimentar | 3 | Analizar defectos recurrentes | PBMG – Gestión de problemas | 8 | Proponer acciones correctivas para eliminar recurrencias.
FASE-1 | 1 | 10 | 5 | 10 | 3 | Monitorear y Controlar | 8 | Retroalimentar | 3 | Analizar defectos recurrentes | PBMG – Gestión de problemas | 9 | Registrar hallazgos y dar seguimiento a mejoras aplicadas.
FASE-1 | 1 | 10 | 5 | 10 | 3 | Monitorear y Controlar | 8 | Retroalimentar | 4 | Recolectar el feedback del usuario | RLMT – Gestión de relaciones con las partes interesadas | 1 | Habilitar canales para recibir comentarios de usuarios.
FASE-1 | 1 | 10 | 5 | 10 | 3 | Monitorear y Controlar | 8 | Retroalimentar | 4 | Recolectar el feedback del usuario | RLMT – Gestión de relaciones con las partes interesadas | 2 | Recopilar reportes, sugerencias y problemas enviados.
FASE-1 | 1 | 10 | 5 | 10 | 3 | Monitorear y Controlar | 8 | Retroalimentar | 4 | Recolectar el feedback del usuario | RLMT – Gestión de relaciones con las partes interesadas | 3 | Analizar encuestas de satisfacción y usabilidad.
FASE-1 | 1 | 10 | 5 | 10 | 3 | Monitorear y Controlar | 8 | Retroalimentar | 4 | Recolectar el feedback del usuario | RLMT – Gestión de relaciones con las partes interesadas | 4 | Registrar solicitudes de mejora o nuevas funciones.
FASE-1 | 1 | 10 | 5 | 10 | 3 | Monitorear y Controlar | 8 | Retroalimentar | 4 | Recolectar el feedback del usuario | RLMT – Gestión de relaciones con las partes interesadas | 5 | Clasificar el feedback por prioridad e impacto.
FASE-1 | 1 | 10 | 5 | 10 | 3 | Monitorear y Controlar | 8 | Retroalimentar | 4 | Recolectar el feedback del usuario | RLMT – Gestión de relaciones con las partes interesadas | 6 | Identificar patrones comunes en las observaciones.
FASE-1 | 1 | 10 | 5 | 10 | 3 | Monitorear y Controlar | 8 | Retroalimentar | 4 | Recolectar el feedback del usuario | RLMT – Gestión de relaciones con las partes interesadas | 7 | Validar el feedback con datos técnicos cuando aplica.
FASE-1 | 1 | 10 | 5 | 10 | 3 | Monitorear y Controlar | 8 | Retroalimentar | 4 | Recolectar el feedback del usuario | RLMT – Gestión de relaciones con las partes interesadas | 8 | Compartir hallazgos con los equipos de producto y desarrollo.
FASE-1 | 1 | 10 | 5 | 10 | 3 | Monitorear y Controlar | 8 | Retroalimentar | 4 | Recolectar el feedback del usuario | RLMT – Gestión de relaciones con las partes interesadas | 9 | Documentar el feedback y su estado de atención.
FASE-1 | 1 | 10 | 5 | 10 | 3 | Monitorear y Controlar | 8 | Retroalimentar | 5 | Priorizar las mejoras propuestas | REQM – Gestión y definición de requisitos | 1 | Revisar la lista de mejoras recibidas.
FASE-1 | 1 | 10 | 5 | 10 | 3 | Monitorear y Controlar | 8 | Retroalimentar | 5 | Priorizar las mejoras propuestas | REQM – Gestión y definición de requisitos | 2 | Evaluar impacto técnico y funcional de cada mejora.
FASE-1 | 1 | 10 | 5 | 10 | 3 | Monitorear y Controlar | 8 | Retroalimentar | 5 | Priorizar las mejoras propuestas | REQM – Gestión y definición de requisitos | 3 | Analizar el costo y esfuerzo estimado para implementarlas.
FASE-1 | 1 | 10 | 5 | 10 | 3 | Monitorear y Controlar | 8 | Retroalimentar | 5 | Priorizar las mejoras propuestas | REQM – Gestión y definición de requisitos | 4 | Considerar la urgencia y criticidad del problema que resuelven.
FASE-1 | 1 | 10 | 5 | 10 | 3 | Monitorear y Controlar | 8 | Retroalimentar | 5 | Priorizar las mejoras propuestas | REQM – Gestión y definición de requisitos | 5 | Validar alineación con objetivos del producto o servicio.
FASE-1 | 1 | 10 | 5 | 10 | 3 | Monitorear y Controlar | 8 | Retroalimentar | 5 | Priorizar las mejoras propuestas | REQM – Gestión y definición de requisitos | 6 | Clasificar mejoras según valor agregado y riesgo.
FASE-1 | 1 | 10 | 5 | 10 | 3 | Monitorear y Controlar | 8 | Retroalimentar | 5 | Priorizar las mejoras propuestas | REQM – Gestión y definición de requisitos | 7 | Aplicar un marco de priorización (MoSCoW, RICE, WSJF).
FASE-1 | 1 | 10 | 5 | 10 | 3 | Monitorear y Controlar | 8 | Retroalimentar | 5 | Priorizar las mejoras propuestas | REQM – Gestión y definición de requisitos | 8 | Ordenar las mejoras en un backlog priorizado.
FASE-1 | 1 | 10 | 5 | 10 | 3 | Monitorear y Controlar | 8 | Retroalimentar | 5 | Priorizar las mejoras propuestas | REQM – Gestión y definición de requisitos | 9 | Comunicar la priorización a los equipos involucrados.
FASE-1 | 1 | 10 | 5 | 10 | 3 | Monitorear y Controlar | 8 | Retroalimentar | 6 | Actualizar el backlog del producto | REQM – Gestión y definición de requisitos | 1 | Incorporar nuevas historias o mejoras al backlog.
FASE-1 | 1 | 10 | 5 | 10 | 3 | Monitorear y Controlar | 8 | Retroalimentar | 6 | Actualizar el backlog del producto | REQM – Gestión y definición de requisitos | 2 | Actualizar el estado de tareas ya atendidas.
FASE-1 | 1 | 10 | 5 | 10 | 3 | Monitorear y Controlar | 8 | Retroalimentar | 6 | Actualizar el backlog del producto | REQM – Gestión y definición de requisitos | 3 | Refinar descripciones y criterios de aceptación.
FASE-1 | 1 | 10 | 5 | 10 | 3 | Monitorear y Controlar | 8 | Retroalimentar | 6 | Actualizar el backlog del producto | REQM – Gestión y definición de requisitos | 4 | Ajustar prioridades según valor e impacto.
FASE-1 | 1 | 10 | 5 | 10 | 3 | Monitorear y Controlar | 8 | Retroalimentar | 6 | Actualizar el backlog del producto | REQM – Gestión y definición de requisitos | 5 | Dividir ítems grandes en tareas más manejables.
FASE-1 | 1 | 10 | 5 | 10 | 3 | Monitorear y Controlar | 8 | Retroalimentar | 6 | Actualizar el backlog del producto | REQM – Gestión y definición de requisitos | 6 | Eliminar elementos duplicados u obsoletos.
FASE-1 | 1 | 10 | 5 | 10 | 3 | Monitorear y Controlar | 8 | Retroalimentar | 6 | Actualizar el backlog del producto | REQM – Gestión y definición de requisitos | 7 | Validar dependencias entre historias.
FASE-1 | 1 | 10 | 5 | 10 | 3 | Monitorear y Controlar | 8 | Retroalimentar | 6 | Actualizar el backlog del producto | REQM – Gestión y definición de requisitos | 8 | Registrar estimaciones de esfuerzo cuando aplique.
FASE-1 | 1 | 10 | 5 | 10 | 3 | Monitorear y Controlar | 8 | Retroalimentar | 6 | Actualizar el backlog del producto | REQM – Gestión y definición de requisitos | 9 | Sincronizar el backlog con los equipos involucrados.
FASE-1 | 1 | 10 | 5 | 10 | 3 | Monitorear y Controlar | 8 | Retroalimentar | 7 | Planificar acciones correctivas | BURM – Gestión de riesgos | 1 | Identificar la causa raíz del problema.
FASE-1 | 1 | 10 | 5 | 10 | 3 | Monitorear y Controlar | 8 | Retroalimentar | 7 | Planificar acciones correctivas | BURM – Gestión de riesgos | 2 | Definir las acciones necesarias para corregirlo.
FASE-1 | 1 | 10 | 5 | 10 | 3 | Monitorear y Controlar | 8 | Retroalimentar | 7 | Planificar acciones correctivas | BURM – Gestión de riesgos | 3 | Estimar el esfuerzo y recursos requeridos.
FASE-1 | 1 | 10 | 5 | 10 | 3 | Monitorear y Controlar | 8 | Retroalimentar | 7 | Planificar acciones correctivas | BURM – Gestión de riesgos | 4 | Evaluar el impacto de cada acción propuesta.
FASE-1 | 1 | 10 | 5 | 10 | 3 | Monitorear y Controlar | 8 | Retroalimentar | 7 | Planificar acciones correctivas | BURM – Gestión de riesgos | 5 | Priorizar acciones según urgencia y riesgo.
FASE-1 | 1 | 10 | 5 | 10 | 3 | Monitorear y Controlar | 8 | Retroalimentar | 7 | Planificar acciones correctivas | BURM – Gestión de riesgos | 6 | Asignar responsables para cada actividad.
FASE-1 | 1 | 10 | 5 | 10 | 3 | Monitorear y Controlar | 8 | Retroalimentar | 7 | Planificar acciones correctivas | BURM – Gestión de riesgos | 7 | Establecer fechas de ejecución y seguimiento.
FASE-1 | 1 | 10 | 5 | 10 | 3 | Monitorear y Controlar | 8 | Retroalimentar | 7 | Planificar acciones correctivas | BURM – Gestión de riesgos | 8 | Validar la viabilidad técnica de las acciones.
FASE-1 | 1 | 10 | 5 | 10 | 3 | Monitorear y Controlar | 8 | Retroalimentar | 7 | Planificar acciones correctivas | BURM – Gestión de riesgos | 9 | Registrar el plan y comunicarlo a los equipos.